## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos dalis
2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS (NR. 07) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Projektų skyrius, vyriausiasis patarėjas K. Macijauskas, vyriausiasis patarėjas G. Dovidaitis, vyriausioji patarėja I. Kubilienė, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, Informacinių technologijų skyrius skyrius, Statinių administravimo skyrius
Iš 2020 m. planuotų įvykdyti 47 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 38 | (pagal planą arba geriau)
| iš dalies įvykdyta | – | 4 | (blogiau, nei planuota)
| neįvykdyta | – | 5 | (nepasiekta planuota reikšmė)
2020 m. SVP programos Nr. 07 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 7 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA (NR. 07)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
07 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa |  |  | 17128.9 | 24406.7 | 21973.1 | 2433.6
07.01. | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas |  |  | 17128.9 | 24406.7 | 21973.1 | 2433.6 | Miesto paplūdimių, turinčių Mėlynosios vėliavos statusą, skaičius | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Mėlynosios vėliavos apdovanojimą yra gavę Smiltynės pagrindinis paplūdimys ir Antrosios Melnragės paplūdimys.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Viešųjų erdvių, kurių būklė iš esmės pagerinta, skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus | kWh/1 šviestuvui | 540,00 | 510,00 | 2020 m.: Kadangi keičiami ir įrengiami nauji ekonomiški šviestuvai suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui mažiau.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Apleistų ir nenaudojamų pastatų skaičius mieste | vnt. | 95,00 | 95,00
07.01.01. | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios |  |  | 14145.7 | 19422.4 | 17392.8 | 2029.6
07.01.01.01. | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra |  |  | 8029.3 | 13710.4 | 11878.4 | 1832
07.01.01.01.01. | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus |  |  | 101.4 | 101.4 | 12.1 | 89.3 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: 2020 m vasario mėn. atliktas požeminės dalies auditas. Vyko derybos su pirminio techninio projekto autoriais dėl techninio projekto korektūros pirkimo. Nepavykus susitarti dėl techninio projekto korektūros, nutraukta sutartis su „PST“. Toliau vyko pasiruošimas įsigyti techninio projekto korektūros paslaugą (rinkos konsultacijos).
|  | SB | 151 | 58.9 | 58.9 | 0 | 58.9
|  | SB(L) | 155 | 42.5 | 42.5 | 12.1 | 30.4
07.01.01.01.02. | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas |  |  | 3025.7 | 5967.3 | 5304.8 | 662.5 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 50,00 | 50,00 | 2020 m.: Atlikti antstato ardymo darbai, polių įrengimas, archeologiniai tyrimai, inžinerinių tinklų darbai, krantinių tvirtinimas plieniniais įlaidais. Atliktas ryšių tinklų pragręžimas per Danės upę, skvere tiesiami lietaus nuotekų, vandentiekio, elektros tinklai. Įrengiami tako pagrindai rytinėje skvero dalyje. Įrenginėjamas veloparkas. Atlikti krantinės rekonstrukcijos darbai, klojami inžineriniai tinklai, atliti archeologiniai tyrimai, suformuoti reljefo kalneliai veloparkui. Atlikta 50 proc. rangos darbų.
|  | SB(ES) | 131 | 1943 | 3568.3 | 2979.6 | 588.7
|  | SB(ES-VB) | 132 | 171.5 | 314.9 | 280.8 | 34.1
|  | SB(P) | 41 | 0 | 1754.3 | 1754.3 | 0
|  | SB | 151 | 575.4 | 329.8 | 290 | 39.8
|  | SB(L) | 155 | 335.8 | 0 | 0 | 0
07.01.01.01.03. | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui |  |  | 1369.7 | 3108.3 | 2553.5 | 554.9 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00
|  | SB(ES) | 131 | 982 | 2204.4 | 1987.4 | 217 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 89,56 | 2020 m.: Darbų pradžia – 2020-02-11 (rangovui perduota statybvietė), rangos darbų 2020 metais atlikta ir apmokėta 89,56 proc. Dėl oro sąlygų liko neatlikta 10 proc. darbų, jų apmokėjimas, pagal sutartį, numatytas tik po statybų akto užbaigimo gavimo (2021 m. II ketvirtį).
|  | SB(L) | 155 | 20.7 | 20.7 |  | 20.7
|  | SB(ES-VB) | 132 | 86.7 | 212.2 | 175.4 | 36.8
|  | SB(P) | 41 |  | 390.7 | 390.7
|  | SB | 151 | 280.3 | 280.3 |  | 280.3
07.01.01.01.04. | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams |  |  | 155.4 | 65.4 | 4.3 | 61.1 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: 17 techninio projekto dalių yra parengtos, šiuo metu vyksta paskutiniai svarstymai ir derinimai su Savivaldybe ir Kultūros paveldo departamentu. Netrukus planuojama projektą perduoti ekspertizei atlikti. Tačiau projektuotojai MB „Altitudės“ vėluoja parengti techninį projektą ir kadangi statybos leidimas per 2020 m. nebuvo gautas, nebuvo galimybės pradėti remonto darbų. Projektuotojui už vėlavimą taikomi delspinigiai.
|  | SB | 151 | 87 | 0 | 0 | 0
|  | SB(L) | 155 | 68.4 | 65.4 | 4.3 | 61.1
07.01.01.01.05. | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija |  |  | 849.9 | 1624.1 | 1532.1 | 92 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 80,00 | 87,00 | 2020 m.: Atlikta 87 proc. rangos darbų.
|  | SB(ES) | 131 | 648.9 | 1219.8 | 1162.8 | 57
|  | SB(L) | 155 | 58.6 | 211.5 | 181.5 | 30
|  | SB(ES-VB) | 132 | 57.3 | 107.7 | 102.6 | 5.1
|  | SB | 151 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 0
07.01.01.01.06. | Muzikinio teatro pastato, esančio Danės g. 19, aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos | SB | 151 | 24 | 24 | 0 | 24 | Iškelta nuotekų tinklų | proc. | 100,00 | 0,00 | 2020 m.: Pasirašyta finansavimo (lėšų skyrimo) sutartis. Apmokėjimas planuojamas 2021 m. II pusmetį. Lėšų likutis perkeltas į 2021 metus.
07.01.01.01.07. | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | SB | 151 | 398.5 | 753.4 | 753.4 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 85,00 | 85,00 | 2020 m.: Vyksta statybos darbai pagal planą, šiems metams skirtos lėšos jau panaudotos.
|  | SB | 151 | 398.5 | 753.4 | 753.4 | 0
07.01.01.01.08. | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | SB(L) | 155 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 0 | Parengtas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Parengtas techninis darbo projektas. Parinktas rangovas darbams vykdyti.
07.01.01.01.09. | Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.01.01.11. | I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas |  |  | 238.5 | 242 | 241.9 | 0.1 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Darbai atlikti.
|  | SB | 151 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0
|  | SB(L) | 155 | 238.5 | 238.5 | 238.4 | 0.1
07.01.01.01.12. | Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g.18) sutvarkymas |  |  | 16.5 | 16.5 | 14.4 | 2.1 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Projektas parengtas.
|  | SB(L) | 155 | 15 | 15 | 13.2 | 1.8
|  | SB | 151 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.3
07.01.01.01.13. | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas | SB | 151 | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 0 | Prižiūrima tūrinių ir kitų gėlinių | skaičius | 357,00 | 357,00 | 2020 m.: Darbus atlieka UAB „Klaipėdos želdiniai“ pagal sutartį (2020-03-18 Nr. J9-942), taip pat pagal 2019-06-06 sutartį Nr. J9-1814 su ūkinininku P. R. Olisevičiumi yra vykdomi miesto viešųjų erdvių ir gėlynų, gėlinių apsodinimo gėlėmis darbai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Tvarkoma gėlynų ploto, tūkst. | kv.m | 3,90 | 3,90 | 2020 m.: 2020 metais buvo vykdoma miesto gėlynų priežiūra (bendras plotas 7796 kv.m.) Prižiūrėti 1795 m2 miesto vienmečiai gėlynai, 6001 m2 daugiamečiai gėlynai, 87 vnt. pastatomos vazos, 222 vnt. pakabinamos vazos ir pakabinami loveliai, 24 vnt. erdvinių gėlių kompozicijos, 5 vnt. erdvinių boružių kompozicijų, pasodinta svogūninių gėlių: 3345 m2, 103 029 vnt.
07.01.01.01.14. | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas |  |  | 65.2 | 66.1 | 65.4 | 0.7 | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2020 m.: Paslaugų sutartis 2019 m. balandžio 30 d. Nr. J9-1488 galioja iki 2022 balandžio 30 d. Fontanų sezonas tęsiasi nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Priežiūros darbai atliekami.
|  | SB(L) | 155 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 0.6 | Parengtas naujų gertuvių įrengimo projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Projektas parengtas.
|  | SB | 151 | 52.4 | 53.3 | 53.2 | 0.1 | Prižiūrima fontanų | vnt. | 5,00 | 6,00 | 2020 m.: Fontanų prižiūrą (Debreceno, Pempininkų, Laivelis, Anikė, Vydūno) atlieka UAB „Ecoservice Klaipėda“ pagal sutartį Nr. J9-1488. 2020 m. priežiūrai perduotas Jono kalnelio grindinio fontanas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigytas drenažo siurblys | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Nupirktas drenažo siurblys.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta fontano, esančio prie paminklo „Žvejys“, remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Atlikti fontano prie paminklo „Žvejys“ remonto darbai.
07.01.01.01.15. | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas |  |  | 288.1 | 285.4 | 169.9 | 115.5 | Įsigyta šviesos elementų (LED girliandų) tūkst. | vnt. | 0,70 | 0,58 | 2020 m.: Nupirkta 583 vnt. šviesos elementų (girliandų), skirtų medžiams puošti.
|  | SB | 151 | 288.1 | 285.4 | 169.9 | 115.5 | Įsigyta suoliukų | vnt. | 50,00 | 76,00 | 2020 m.: 24 vnt. rąstiniai suolai įrengti dviračių take prie Vasaros estrados. 40 vnt. autobusų stotelių suolai įrengti pietinėje miesto dalyje.12 vnt. suolai skirti senamiesčio erdvėms, skverams.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta šviečiančių kalėdinių elementų | vnt. | 180,00 | 6,00 | 2020 m.: Nupirkta 6 vnt. kalėdinės puošybos šviečiančių elementų (burbulai). Kalėdinių papuošalų pirkimas Tiltų g. ir M. Mažvydo al. (121 vnt.), dėl viešųjų pirkimų procedūrų užtruko, sutartys persikėlė į 2021 m.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima informacinės sistemos objektų (nuorodų, stendų) | vnt. | 49,00 | 30,00 | 2020 m.: Gamyba ir įrengimas: 12 ženklų „Kačių šėrimo vietos“, 2 ženklai „Šunis vedžioti draudžiama“ Melnragės parke, 1 informacinis stendas Žardės piliakalnyje, 8 įspėjamieji ženklai „Draudžiama maudytis “ įrengti prie Danės ir Jono kalnelio (Irklavimo centras), Mumlaukio ežero, Malūno, Žardės bei Draugystės parko vandens telkinių, 3 įspėjamieji ženklai Melnragėje prie baterijos, 2 ženklai S. Šimkaus g. 8 ir Debreceno g. 44, 2 remontas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Remontuota suoliukų | vnt. | 90,00 | 71,00 | 2020 m.: Nuolatinis suoliukų remontas ir jų priežiūra vykdoma viešosiose erdvėse (parkuose, dviračių takuose, autobusų stotelėse) pakeičiant ar išmontuojant sulūžusias senų suolų dalis, perdažant medinius paviršius.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta gatvių pavadinimų lentelių ir gatvių krypties nuorodų | vnt. | 44,00 | 49,00 | 2020 m.: Senamiesčio gatvių (Tiltų g., Turgaus g., Teatro g. ir Žvejų g.) pastatų numerių ir gatvių pavadinimų lentelių gamyba ir tvirtinimas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta gėlinių | vnt. | 58,00 | 33,00 | 2020 m.: Įrengta 10 pakabinamų gėlinių su įtvirtinimu Galinio Pylimo g. Įsigytos 3 metalinės gėlinės skirtos senamiesčio erdvei ir 20 betoninių gėlinių – gatvių ir erdvių puošybai. Bus statomos 2021 m. pavasarį, kai kurios pakeistos vietoj sugadintų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta želdinių apsauginių tvorelių | m | 100,00 | 0,00 | 2020 m.: Neįsigyta, nebuvo poreikio. Lėšos panaudotos dviračių stovų įsigijimui.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Remontuota šiukšliadėžių | vnt. | 10,00 | 26,00 | 2020 m.: Šiukšliadėžių išmontavimas, skaldelės nuplovimas, medinių ir metalinių dalių remontas, pastatymas į vietą. Pirkimai įvykę, lėšos panaudotos.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta šiukšliadėžių | vnt. | 67,00 | 50,00 | 2020 m.: Įsigyta betoninių šiukšliadėžių su skaldele ir dekoratyvių Senamiesčio erdvei. Statomos pagal poreikį autobusų stotelėse, pakeičiant sugadintas, atnaujintose šaligatvių atkarpose prie viešųjų erdvių, dviračių takuose.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Papuošta kalėdinė eglė Atgimimo aikštėje | kartai | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: 2020 m., atsisakyta kalėdinės eglės Atgimimo aikštėje pastatymo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta šunų ekskrementų šiukšliadėžių | vnt. | 20,00 | 20,00 | 2020 m.: Įsigytos šunų ekskrementų šiukšliadėžės pagal planą ir poreikį.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta šachmatų figūrų | vnt. | 32,00 | 10,00 | 2020 m.: Nupirktos trūkstamos šachmatų figūros pagal poreikį (10 vnt).
07.01.01.01.16. | Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacija |  |  | 201.6 | 201.6 | 196 | 5.6 | Eksploatuojama kamerų | vnt. | 154,00 | 154,00 | 2020 m.: Planuotos vaizdo sistemos įrengtos. Nepanaudotas likutis susidarė dėl per viešuosius pirkimus pigiau įsigytos videosienos praplėtimo paslaugos.
|  | SB | 151 | 145.3 | 145.3 | 139.7 | 5.6
|  | SB(L) | 155 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 0
07.01.01.01.17. | Interneto prieigų viešosiose vietose įrengimas ir belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugos teikimas | SB | 151 | 16.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | Įrengta interneto prieigų su belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslauga Kruizinių laivų terminale ir Teatro aikštėje | vnt. | 2,00 | 0,00 | 2020 m.: Sudaryta 2018-07-09 paslaugų sutartis Nr. J9-1557 dėl bevielio interneto ryšio tinklo (WiFi) paslaugų teikimo Kruizinių laivų terminale ir Teatro aikštėje. Buvo nuspręsta, kad netikslinga toliau tęsti sutarties ir sutartis buvo nutraukta.
07.01.01.01.18. | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | SB(L) | 155 | 10 | 10 | 0 | 10 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0 | 0,00 | 2020 m.: Turto valdymo skyrius vykdė inžinerinio statinio įregistravimo procedūras.
|  | SB(L) | 155 | 10 | 10 | 0 | 10
07.01.01.01.19. | Meno kūrinio-pano „Plaukikas“ įrengimas | SB(L) | 155 | 10 | 10 | 0 | 10 | Atlikta projektavimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: vyksta projektavimo darbai, derinimas su baseino projekto autoriais
07.01.01.01.23. | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas | SB | 151 | 10 | 10 | 10 | 0 | Pasirasirašyta sutartis dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje I Smiltynės ir II Melnragės paplūdimiuose | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Smiltynės pagrindiniame ir Antrosios Melnragės paplūdimiuose visą sezoną buvo iškelta mėlynoji vėliava.
07.01.01.01.24. | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas |  |  | 893.6 | 893.6 | 768.3 | 125.3 | Prižiūrima konteinerinių tualetų | vnt. | 5,00 | 6,00 | 2020 m.: Konteineriniai tualetai pradėti eksploatuoti nuo gegužės mėn. 2020 m. rugpjūčio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija priėmimo–perdavimo aktu BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ perdavė konteinerinį tualetą Smiltynės g. 33.
|  | SB(SP) | 312 | 7.7 | 7.7 | 7 | 0.7 | Sezoninių darbuotojų skaičius | skaičius | 108,00 | 90,00 | 2020 m.: Vyko nuolatinė darbuotojų kaita.
|  | SB | 151 | 864.4 | 864.4 | 740.3 | 124.1 | Nuolatinių darbuotojų skaičius | skaičius | 22,50 | 22,50 | 2020 m.: Įstaigoje dirba 22,5 nuolatiniai darbuotojai (užimti etatai).
|  | SB(L) | 155 | 21.5 | 21.5 | 21 | 0.5 | Įsigyta paplūdimiams tvarkyti reikalingo inventoriaus | vnt. | 12,00 | 9,00 | 2020 m.: Įsigytos 5 nerūdijančio plieno dušinės, 1 specialusis automobilis šiukšlių išvežimui, 1 nuotolinio valdymo išmanusis gelbėjimo plūduras, 1 pusiau automatinis defibriliatorius, 1 stacionarus lyno suktukas. Apžvalgos aikštelės (1) ir stacionarių krepšinio stovų (2) pirkimų atsisakyta, siekiant paplūdimiuose užtikrinti sveikatos saugos reikalavimus karantino metu.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta Danės upės ir krantinių valdymo modelio parinkimo galimybių studija | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Parengta Danės upės ir krantinių valdymo modelio parinkimo galimybių studija.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta buitinių nuotekų Smiltynėje. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Įrengtos buitinės nuotekos Smiltynėje.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta asistento paslauga neįgaliesiems | vnt. | 40,00 | 40,00 | 2020 m.: Kaip ir planuota buvo suteikta asistento paslauga neįgaliesiems.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Antrosios Melnragės gelbėjimo stotyje esančios kavinės nuoma | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta vandens maudyklų tyrimų | vnt. | 10,00 | 13,00 | 2020 m.: Atsiradus poreikiui, atlikti 3 papildomi tyrimai.
07.01.01.01.25. | Viešųjų tualetų paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje ir Klaipėdos poilsio parke |  |  | 31.5 | 31.5 | 31.2 | 0.3 | Sezoninių darbuotojų skaičius | skaičius | 5,00 | 5,00 | 2020 m.: Priimti darbuotojai stacionariems tualetams prižiūrėti.
|  | SB(SP) | 321 | 5 | 5 | 4.8 | 0.2 | Prižiūrima stacionarių tualetų | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Stacionarūs tualetai (Melnragėje ir Poilsio parke) pradėti eksploatuoti gegužės mėn.
|  | SB | 151 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 0.1
07.01.01.01.26. | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  |  | 27.3 | 27.3 | 20.9 | 6.4 | Nuolatinių darbuotojų skaičius | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Pirtis dirba visus metus. Karantino laikotarpiu nuo kovo 13 d. iki birželio 11 d., nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 31 d. pirtis buvo uždaryta.
|  | SB(SPL) | 3231 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
|  | SB(SPL) | 323 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0
|  | SB(SP) | 321 | 21 | 21 | 14.7 | 6.3
07.01.01.01.27. | Konteinerinių tualetų įrengimas Klaipėdos miesto paplūdimiuose |  |  | 116.9 | 87 | 36.9 | 50.1 | Demontuota antžeminių dalių ir įrengta konteinerinių tualetų su išgriebimo duobėmis buvusių stacionarių tualetų vietose: Smiltynės g. 33 (Naujoji perkėla) | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Pastatytas konteinerinis tualetas Smiltynės g. 33.
|  | SB(L) | 155 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 | Atnaujintas konteinerinis tualetas Antrosios Melnragės g. 12 | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Konteinerinis tualetas Antrojoje Melnragėje suremontuotas.
|  | SB | 151 | 90 | 60.1 | 10 | 50.1 | Parengti inžinerinių tinklų, reikalingų tualetų Smiltynėje atnaujinimui ir eksploatavimui, techniniai darbo projektai | vnt. | 5,00 | 0,00 | 2020 m.: Suplanuoti darbai ir lėšos (50000 Eur) persikelia į 2021 m., kadangi dėl užsitęsusių ir kelis kartotų viešųjų pirkimų procedūrų sutartis pasirašyta tik 2021-01-19 Nr. J9-74.
07.01.01.01.28. | Elektros įvadų įrengimas paplūdimiuose | SB | 151 | 22 | 22 | 0 | 22 | Įrengtas elektros įvadas Smiltynės g. 25 C, Klaipėda | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: 2020-06-15 Nr. J9-1785 pasirašyta projektavimo sutartis su UAB „Sweco Lietuva“. Projektas neparengtas ir įrengimo darbai nenupirkti, kadangi laukiama, kol takai bus pašalinti iš miškų naudmenų plotų.
07.01.01.02. | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose |  |  | 3730.5 | 3291 | 3113.4 | 177.6
07.01.01.02.01. | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  |  | 3222.7 | 2972.7 | 2833.7 | 139 | Sutvarkyta švietimo įstaigų želdinių | vnt. | 425,00 | 103,00 | 2020 m.: Darbai vykdomi pagal poreikį, darbus atlieka UAB „Klaipėdos želdiniai“ pagal 2020-07-16 sutartį Nr. J9-2050.
|  | SB(L) | 1551 | 130 | 130 | 130 | 0 | Savivaldybei priskirtų valyti ir prižiūrėti teritorijų plotas, tūkst. | kv.m | 8.9 | 8.9 | 2020 m.: Dėl šiltos žiemos sutaupytos lėšos.
|  | SB | 151 | 3092.7 | 2842.7 | 2703.7 | 139
07.01.01.02.02. | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  |  | 333.8 | 144.3 | 138.3 | 6 | Prižiūrima viešųjų tualetų | vnt. | 60,00 | 60,00 | 2020 m.: Tualetų priežiūrą vykdo UAB „Ecoservice Klaipėda“ pagal 2018 m. spalio 25 d. paslaugų sutartį Nr. J9-2408. Lėšos sutaupytos dėl karantino metu neįvykusių švenčių.
|  | SB | 151 | 321.5 | 132 | 126.5 | 5.5 | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu | vnt. | 1 500,00 | 257,00 | 2020 m.: Tualetai statomi pagal poreikį švenčių metu.
|  | SB(SPL) | 323 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | Parengtas konteinerinio tualeto Kruizinių laivų terminale atnaujinimo projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Šiuo metu vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, įgyvendinimas planuojamas 2021 m.
|  | SB(SP) | 321 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | Atnaujintas konteinerinis tualetas Kruizinių laivų terminale (2020 m. techninis projektas) | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros. Darbai bus atliekami 2021 m.
|  | SB(L) | 155 | 10 | 10 | 10
07.01.01.02.03. | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) | SB | 151 | 80.2 | 85.9 | 85.8 | 0.1 | Atlikta beglobių kačių sterilizacijų | vnt. | 400,00 | 548,00 | 2020 m.: Beglobių gyvūnų sterilizacija atliekama pagal poreikį, darbus vykdo VšĮ „Būk mano draugas“ pagal 2019-07-29 sutartį Nr. J9-2176 ir UAB „Nuaras“ pagal 2019-08-09 sutartį Nr. J9-2276.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Paimta, sugauta gyvūnų | vnt. | 1 300,00 | 1 517,00 | 2020 m.: Beglobiai gyvūnai saugojami pagal poreikį, darbus vykdo VšĮ „Būk mano draugas“ pagal 2019-07-29 sutartį Nr. J9-2176 ir UAB „Nuaras“ pagal 2019-08-09 sutartį Nr. J9-2276.
07.01.01.02.04. | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas | SB | 151 | 80 | 74.3 | 45.8 | 28.5 | Nugriauta statinių | vnt. | 9,00 | 14,00 | 2020 m.: Sutaupyta po viešųjų pirkimų procedūrų. Nugriauta 14 avarinės būklės statinių, bei sutvarkytos teritorijos.
07.01.01.02.05. | Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas | SB(L) | 155 | 13.8 | 13.8 | 9.8 | 4 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Paslauga nupirkta pigiau. Sustabdytas projekto parengimo sutarties vykdymas, nes reikalingas papildomas ekspertinis vertinimas.
|  | SB(L) | 155 | 13.8 | 13.8 | 9.8 | 4
07.01.01.03. | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas |  |  | 2385.9 | 2421 | 2400.9 | 20.1
07.01.01.03.01. | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas |  |  | 2112.6 | 2112.6 | 2112.6 | 0 | Suvartota elektros energijos, tūkst. | MWh | 9,40 | 9,40 | 2020 m.: Elektra apmokama pagal faktą.
|  | SB | 151 | 2002.6 | 2002.6 | 2002.6 | 0 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst. | vnt. | 17,40 | 17,90 | 2020 m.: Paslauga teikiama pagal sutartis UAB „Gatvių apšvietimas“ (2015.09.11. Nr. J9-1429) ir UAB „Gatvių apšvietimas“(2019-01-04 Nr. J9-13). Prisidėjo daugiau atramų, nei buvo planuota, t. y., iš visų savivaldybės vykdytų projektų.
|  | SB(L) | 1551 | 110 | 110 | 110
07.01.01.03.02. | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija |  |  | 184.5 | 219.6 | 219.6 | 0 | Pakabinta ir eksploatuojama papuošimo elementų | vnt. | 1 646,00 | 1 209,00 | 2020 m.: Kalėdinės šventės metu buvo papuoštos miesto gatvės ir aikštės: pakabintas 311 tūrinis papuošimo elementas ir 898 vnt. 2D papuošimo elementai.
|  | SB | 151 | 184.5 | 219.6 | 219.6 | 0 | Suvartota elektros energijos, tūkst. | MWh | 0,50 | 0,50 | 2020 m.: 2020-02-27 pasirašyta sutartis Nr. J9-807 su UAB „Ignitis“ ateinančių dvejų metų laikotarpiui, lėšos naudojamos pagal faktą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta elektros įrenginių prijungimo prie el. tinklo paslaugų | vnt. | 11,00 | 11,00 | 2020 m.: Darbai atlikti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pakabinta ir eksploatuojama šviesos elementų (LED girliandų) fasadams ir medžiams puošti, tūkst. | m | 29,20 | 23,14 | 2020 m.: Papuošta 440 medžių elektrinėmis girliandomis – 23 139 m.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Autonominių belaidžio (Wi-Fi) ryšio stotelių priežiūra | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2020 m.: Prižiūrimos ir tvarkomos 3 beliadžio ryšio stotelės pagal sutartį su UAB „Bipa“ (2019-07-19 Nr. J9-2141).
07.01.01.03.03. | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas |  |  | 88.8 | 88.8 | 68.7 | 20.1 | Parengta techninių projektų | vnt. | 16,00 | 15,00 | 2020 m.: Rengiami 15 viešųjų erdvių apšvietimo projektų. Atsiskaitymas vyks 2021 m.
|  | SB | 151 | 85.9 | 85.9 | 65.8 | 20.1 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: 2020 Įrengtas apšvietimas viešosiose erdvėse: take nuo Kretingos g. iki Geležinkelio g. 2A, pravažiuojamajame kelyje nuo Janonio g. 5 iki Pievų Tako g. 37, take nuo Taikos pr. 8 link Žiedų skg. 2A.
|  | SB(L) | 155 | 2.9 | 2.9 | 2.9
07.01.02. | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių |  |  | 596.7 | 532.5 | 479.3 | 53.2
07.01.02.01. | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas |  |  | 596.7 | 532.5 | 479.3 | 53.2
07.01.02.01.01. | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis | SB | 151 | 23 | 14 | 11.6 | 2.4 | Palaidota mirusiųjų | skaičius | 20,00 | 24,00 | 2020 m.: Lėšos naudojamos pagal faktą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas) | skaičius | 290,00 | 293,00 | 2020 m.: Lėšos naudojamos pagal faktą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos | skaičius | 270,00 | 296,00 | 2020 m.: Lėšos naudojamos pagal faktą.
07.01.02.01.02. | Miesto kapinių priežiūra ir infrastruktūros atnaujinimas |  |  | 573.7 | 518.5 | 467.7 | 50.8 | Įrengta lietaus nuotekų sistema Joniškės kapinėse. Užbaigtumas | proc. | 33,00 | 30,00 | 2020 m.: Lėšos persikels į 2021 metus, dėl oro sąlygų nespėja užkloti asfalto ir sutvarkyti aplinkos.
|  | SB | 151 | 433.7 | 378.5 | 327.7 | 50.8 | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites) | vnt. | 18,00 | 18,00 | 2020 m.: Vykdoma nuolat, lėšos naudojamos pagal faktą.
|  | SB(L) | 155 | 140 | 140 | 140 | 0 | Suremontuota takų Joniškės ir Lėbartų kapinėse, tūkst. | m2 | 5,70 | 0,00 | 2020 m.: 2020.06.02 pasirašyta lietaus nuotekų sistemos įrengimo darbų sutartis Nr. J9-1562 su UAB „Terebro“, kadangi lietaus nuotekų sistemos įrengimo darbai užsitęsė, nespėta pabaigti takų sutvarkymo darbų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atstatyta įspėjamųjų ženklų, stendų | vnt. | 13,00 | 13,00 | 2020 m.: Darbai atlikti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suremontuota lietaus nuotekų Lėbartų kapinės | m | 0,00 | 0,00
07.01.03. | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą |  |  | 1988.5 | 4146.6 | 3828.9 | 317.7
07.01.03.01. | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų atnaujinimo ir priežiūros vykdymas |  |  | 1944.3 | 4102.4 | 3784.7 | 317.7
07.01.03.01.01. | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas |  |  | 1285.2 | 1285.2 | 1223.1 | 62.1 | Įrengta apšvietimo infrastruktūros kiemuose, tūkst. | m | 7,90 | 9,00 | 2020 m.: Įrengtas apšvietimas 22 kiemuose (prie 61 daugiabučio namo įrengti 261 šviestuvas). Rengiama 19 daugiabučių namų kiemų apšvietimo projektų.
|  | SB | 151 | 1200 | 1200 | 1137.9 | 62.1 | Valdų, kuriose tvarkomi želdiniai | vnt. | 10,00 | 10,00 | 2020 m.: Atlikti darbai pagal sutartį su UAB „Klaipėdos želdiniai“ (2020-03-18 Nr. J9-942). Lėšos panaudotos laiku.
|  | SB(L) | 155 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 0 | Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų | vnt. | 329,00 | 329,00 | 2020 m.: Atlikti rekonstravimo ir statybos darbai įrengiant 329 automobilių statymo vietas – Taikos pr. 99 (20 vietų) ir Debreceno g. 45–51 (132 vietos), Laukininkų g. 21–25 (79 vietos), Budelkiemio g. 16, 18 (98 vietos) kiemuose. Ilgiau, nei tikėtasi, užtruko automobilių stovėjimo vietų projektavimas. Projektavimo pirkimas atliktas per dvejus metus, todėl už darbus bus apmokėta 2021 m balandį.
07.01.03.01.02. | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas | SB | 151 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | Mokymo programų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: DNSB pirmininkų mokymus nemokamai pravedė Valstybinė darbo inspekcija. Apmokėta 90 Eur buvo tik už mokymų metu organizuotą pietų pertrauką.
07.01.03.01.04. | Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimas |  |  | 347.3 | 347.3 | 336.6 | 10.7 | Prižiūrima vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse | vnt. | 8,00 | 17,00 | 2020 m.: Vyksta periodinė vaikų žaidimo aikštelių (VŽA) priežiūra, atlieka UAB „Tomanta“ pagal 2019-09-16 sutartį Nr. J9-2450.
|  | SB(L) | 155 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 0 | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2020 m.: Paruošti ir patvirtinti VŽA įrengimo projektai. Liepos mėn. pradėti įrengimo darbai, kurie baigti spalio mėn. pabaigoje. Naujos VŽA įrengtos Šiaulių g. 13, Kalnupės g. 13, Klaipėda.
|  | SB | 151 | 287 | 287 | 276.3 | 10.7 | Atnaujinta (pagerinta) sporto aikštelių daugiabučių namų kiemuose ar viešosiose miesto erdvėse | vnt. | 2,00 | 6,00 | 2020 m.: Atlikti darbai pagal UAB „Krisrema“ 2020-01-09 sutartį Nr. J9-55, UAB „ANASTA“ 2019-12-17 žodinę sutartį Nr. VPP-449 ir UAB „ANASTA“ 2020-05-08 sutartį Nr. J9-1403, UAB „Ecomas“ 2020-10-21 sutartį Nr. J9-2828. Atnaujintos sporto aikštelės Mogiliovo g. 14, Reikjaviko g. 1, Kretingos g. 65 ir Kretingos g. 37, Nidos g. 54, Žardininkų g. 9, Klaipėdoje. Atnaujintos 6 sporto aikštelės.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinta Poilsio parko vaikų žaidimo aikštelė | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Atnaujinta VŽA. Darbai užbaigti rugsėjo pradžioje.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pašalinta netinkamų naudoti vaikų žaidimų įrenginių | vnt. | 100,00 | 130,00 | 2020 m.: Atlikti darbai pagal UAB „IVRO“ 2018-05-22 sutartį Nr. J9-1204, UAB „IVRO“ 2020-03-06 žodinę sutartį VPP-66, UAB „IVRO“ 2020-07-30 žodinę sutartį VPP-237, sutartį 2020-10-21 Nr. J9-2829 su Vidmantu Skliuderiu, vykdančiu individualią veiklą pagal pažymą Nr. 924755. Pašalinta 130 įrenginių.
07.01.03.01.05. | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas |  |  | 309.7 | 2469.7 | 2224.8 | 244.9 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 50,00 | 54,00 | 2020 m.: Atliktas I ir II teritorijos medžių šalinimas. Pašalinti 189 medžiai (115 vnt. iš jų nesaugotinų, 74 vnt. saugotinų) II teritorijoje pašalinti 150 medžių (45 vnt. nesaugotinų, 105 vnt. saugotinų). Atlikta 61,21 proc. rangos darbų. Nuo statybos pradžios iki 2020-12-31 I teritorijoje atlikta 97 proc. rangos darbų. Atnaujinti kiemai, įrengtas apšvietimas, įrengtos naujos automobilių aikštelės, vykdomi paviršinių nuotekų įrengimo darbai, ryšių linijų rekonstravimo darbai, paruoštos vaikų, sporto, saugyklos aikštelių dangos, įrengti nauji pėsčiųjų takai pritaikyti neįgaliesiems, teritorijos apželdintos, užsakyta mažoji architektūra ir t.t. Pradėti II teritorijos darbai.
|  | SB | 151 | 187 | 61.3 | 45.8 | 15.5
|  | SB(L) | 155 | 122.7 | 122.7 | 0 | 122.7
|  | SB(P) | 41 | 0 | 225 | 225 | 0
|  | SB(ES) | 131 |  | 1869.4 | 1795.6 | 73.8 | Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų | vnt. | 0,00 | 0,00
|  | SB(ES-VB) | 132 |  | 191.3 | 158.4 | 32.9 | Įrengta apšvietimo atramų kiemuose | vnt. | 0,00 | 0,00
07.01.03.02. | Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas |  |  | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 0
07.01.03.02.01. | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendinta projektų | skaičius | 0 | 0 | 2020 m.: Vykdoma pagal sutartį. Projekto trukmė iki 2021 m.
07.01.03.02.02. | Gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendinta projektų | skaičius | 0 | 0 | 2020 m.: Vykdoma pagal sutartį. Projekto trukmė iki 2022 m.
07.01.03.02.03. | Prevencinio projekto „Būk pilietiškas, būk saugus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0 | 0 | 2020 m.: Vykdoma pagal sutartį. Projekto trukmė iki 2021 m.
07.01.03.02.04. | Prevencinio projekto „Saugus eismas - saugus tu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00
07.01.03.02.05. | Projekto „Tu esi svarbus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0 | 0 | 2020 m.: Vykdoma pagal sutartį. Projekto trukmė iki 2021 m.
07.01.03.02.08. | Prevencinio projekto „Stebima Klaipėda saugesnė“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 25 | 25 | 25 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0 | 0 | 2020 m.: Vykdoma pagal sutartį. Projekto trukmė iki 2021 m.
07.01.03.02.09. | Gaisrų prevencijos projekto „Išmok naudotis ugnies gesintuvu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos priešgaisrine gelbėjimo valdyba | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.03.02.11. | Prevencinio projekto „Policijos rėmėjas – aktyvus pagalbininkas kuriant saugesnę Lietuvą!“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0 | 0 | 2020 m.: Vykdoma pagal sutartį. Projekto trukmė iki 2022 m.
07.01.04. | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas |  |  | 398 | 305.2 | 272.1 | 33.1
07.01.04.01. | Inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimas |  |  | 398 | 305.2 | 272.1 | 33.1
07.01.04.01.01. | Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija |  |  | 349.8 | 267 | 267 | 0 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų | m | 907,00 | 1 043,00 | 2020 m.: Atlikti paviršinių nuotekų tinklų I. Kanto g., Trilapio ir Liepų g. ir Taikos pr. 19,19A, 19B, Rumpiškės g. 20, Nidos g. 13-21, Šiaulių g. 19, Debreceno g. 13 rekonstravimo darbai.
|  | SB | 151 | 200 | 117.2 | 117.2 | 0
|  | SB(L) | 155 | 149.8 | 149.8 | 149.8 | 0
07.01.04.01.02. | Dalinio finansavimo skyrimas namų ūkių prisijungimui prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros | SB | 151 | 20 | 10 | 3 | 7 | Namų ūkių, kuriems skirtas dalinis finansavimas, skaičius | vnt. | 10,00 | 4,00 | 2020 m.: Pagal AB „Klaipėdos vanduo“ pateiktą informaciją 2020 m. Savivaldybės administracija išsiuntė 259 laiškus (187 namų ūkiai, tarp jų ir namų ūkiai, kurie turi kitas nuotekų tvarkymo įrenginiu, pvz., „Traidenis“, ir negyvenamieji sodo nameliai), raginančius jungtis prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų. Gyventojai kreipėsi konsultacijai dėl dokumentų pateikimo. Ne visi besijungiantys prie centralizuoto nuotekų tinklo namų ūkiai kreipiasi į Savivaldybę dėl kompensacijos skyrimo, nes dalį darbų atlieka savo jėgomis. Pasirašytos 7 sutartys, iš jų – už 4 sutarčių įvykdymą apmokėta, 3 objektuose tebevyksta pajungimo darbai ir tvarkomi dokumentai su AB „Klaipėdos vanduo“ (2020-12-09 sutartis Nr. J9-3249 (Veterinarijos g. 31A); 2020-12-16 sutartis Nr. J9-3299 (Prienų g. 5); 2020-12-15 sutartis Nr. J9-3292 (Tauro 3-oji g. 12).
07.01.04.01.03. | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas | SB(L) | 155 | 26 | 26 | 0 | 26 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Savivaldybės aministracijos direktoriaus 2019-07-22 įsakymu Nr. AD1-1061 pakoreguotas detalusis planas, o parengta nauja Miškų schema (panaikinant mišką iš detaliajame plane suformuoto sklypo) viešai apsvarstyta ir suderinta su Aplinkos ministerijos Valstybine miškų tarnyba. Aplinkos ministerija patvirtino Miškų schemą ir parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektą dėl Klaipėdos miesto valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo. Kadangi miškų plotų schemos pakeitimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1281 patvirtintas tik 2020-11-18, projektavimo darbai nusikėlė ir bus baigti 2021 m. Rodiklis nepasiektas dėl objektyvių priežasčių.
07.01.04.01.04. | Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų, Klaipėdoje, statyba | SB(L) | 155 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų | m | 60,00 | 60 | 2020 m.: Rangos darbų sutartis pasirašyta 2019-05-31. Tinklų įrengimas baigtas.
|  | SB(L) | 155 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.1
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 3573.9 | 8861.9 | 7925.4 | 936.5
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 1786.5 | 1600.6 | 1282.6 | 318
SB(P) | Paskolos lėšos | 0 | 2370 | 2370 | 0
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 35.7 | 35.7 | 28 | 7.7
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0
SB | Savivaldybės biudžeto | 11410.7 | 10705.8 | 9643.2 | 1062.6
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 315.5 | 826.1 | 717.2 | 108.9
| IŠ VISO: | 17128.9 | 24406.7 | 21973 | 2433.7