VANDENS AUTOBUSO MARŠRUTO PALEIDIMO DANĖS UPE 2021-2023 m. VEIKSMŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Veiksmo pavadinimas | Atsakingas | Rezultatas | Terminas | Lėšų poreikis, tūkst. Eur |  |  | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Takų iki pontoninių prieplaukų Danės upėje projektavimas | Miesto tvarkymo skyrius | Parengtas projektas, 1 vnt. | 2021-12-31 | 20,0 |  |  |  |
| 2. | Takų iki pontoninių prieplaukų Danės upėje įrengimas, tuo pačiu sutvarkant aplinką | Miesto tvarkymo skyrius | Įrengti takai, 5 vnt. | 2022-06-01 |  | 200,0 |  |  |
| 3. | Pontoninių prieplaukų įrengimas (prioritetą teikiant galinės stotelių įrengimui) | Miesto tvarkymo skyrius, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ | Įrengta pontoninė prieplauka, 1 vnt. (galinė stotelė Botanikos sode) | 2022-06-01 |  | 30,0 |  | Viešuosius pirkimus vykdo ir rangos darbus prižiūri BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ |
|  |  | Miesto tvarkymo skyrius, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ | Įrengtos pontoninės prieplaukos, 4 vnt. (likusios stotelės - Tauralaukio, Žolynų, Danės vingio, Liepų) | 2022-08-01 |  |  |  |  |
| 4. | Pradinės vandens autobusų stotelės įrengimas senamiestyje (pritaikyti krantinę greta įplaukos į Jono kalnelio vandens telkinį švartuotis vandens autobusams ir keleivių su specialiaisiais poreikiais patekimui į vandens autobusus | Miesto tvarkymo sk. | Pritaikyta krantinė, 1 vnt. | 2022-05-01 | 20,0 |  |  | Bus parengtas darbų aprašas ir įrengtas metalinis pandusas |
| 5. | Elektros įvadų suprojektavimas ir įrengimas pradinėje ir galutinėje vandens autobusų stotelėse (Senamiestyje (15kW) ir greta Botanikos sodo (5 kW)), reikalingų vandens autobusų įkrovimo stotelėms | UAB „Gatvių apšvietimas“ | Įrengti elektros įvadai, 2 vnt. | 2022-05-01 |  | 40,0 |  | Įkrovimo stoteles įrengs konkurso laimėtojas – maršruto operatorius |
| 6. | Konkurso suorganizavimas siekiant parinkti vežėją Danės upės vandens kelio maršrutu | Transporto skyrius, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ | Konkurso būdu parinktas vežėjas | Sutartis sudaroma iki 2021-10-01 |  |  |  | Konkursą organizuoja VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ |
| 7. | Danės upės vandens kelio maršruto subsidijavimas (kompensacijų mokėjimas už nuostolingą maršrutą) | Transporto skyrius, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas | Mokama kompensacija | nuo 2022-06-15 |  | 31,9 | 54,6 | Lėšų poreikis suskaičiuotas pagal šiuos išeitinius duomenis: 1) navigacinis sezonas truks 180 dienų nuo kiekvienų metų balandžio 1 d.; 2) kursuos 3 vandens autobusai su 2 įkrovos stotelėmis (Senamiestis ir Tauralaukis), 12 ratų per dieną. Pirmais metais bilietų pajamos dengtų ~50 proc. sąnaudų, vėliau jos gali mažėti. |
| Iš viso: |  |  |  |  | 40,0 | 301,9 | 54,6 |  |