PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2021 m. gegužės 27 d.

sprendimu Nr. T2-136

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO ŽODIS

BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) teikia nemokamas paslaugas įgyvendinant sveikatos stiprinimo veiklas pagal šias kryptis: informacijos sklaida savivaldybėje apie sveikatą ir jos išsaugojimą; konsultavimas sveikatos stipinimo ir rizikos veiksnių kontrolės klausimais; sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas; visuomenės sveikatos projektų rengimas ir įgyvendinimas; visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) organizavimas ir vykdymas. Nuo 2015 m. Biuras organizuoja ir vykdo mokamus privalomojo mokymo kursus: privalomuosius higienos įgūdžių mokymus; privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus; asmenų mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai. Taip pat pagal bendradarbiavimo sutartį teikiamos pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos Neringos savivaldybei.

Per 2020 metus įgyvendintos 6278 veiklos, kuriose dalyvavo 133587 dalyviai, vidutiniškai vienoje veikloje dalyvavo 21 asmuo. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir mokinių visuomenės sveikatos priežiūros veiklų viešinimo informavimo veiksmų sk. – 3993 vnt.

2020 m. pabaigoje darbuotojų skaičius – 98, iš kurių 77 dirbo ugdymo įstaigose. Per ataskaitinius metus darbo užmokestis darbuotojams nekito.

Nuolatos vykdomas Biuro teikiamų paslaugų (veiklos) kokybės vertinimas, klientas – pagrindinis veiklos vertintojas. 2020 m. Biuro teikiamų paslaugų atliktoje apklausoje išaiškėjo, jog Biuro specialistų, vedančių užsiėmimus (veiklas), profesionalumą beveik 80 proc. klientų (respondentų) įvertino ,,Labai gerai“ (78,8 proc.), kas šeštas respondentas įvertino “Gerai” (15,6 proc.), “Vidutiniškai”, ,,Blogai“ ir ,,Labai blogai“ profesionalumą įvertino tik nedidelė dalis respondentų (5,6 proc.). Biuro teikiamų paslaugų kokybės vertinime klientų klausiama iš kur jie sužino apie organizuojamas veiklas, ar pakankamas kiekis informacijos yra teikiamas apie jas, ar tinkama organizuojamų veiklų vieta, laikas bei kita (žr. plačiau “2.4. Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis“).

2020 m. įgyvendinti projektai: regioninis sveikatos stiprinimo projektas „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“; Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros regiono programos finansuojamas projektas „Sveikatos plėtra – miesto laboratorijos siekiant geresnės sveikatos visiems Baltijos jūros regione – tarpsektorinio bendradarbiavimo sveikatos srityje gerinimas“; tarptautinis projektas URBACT III „Žaidimai ir miestas: inovatyvi socialinės įtrauktiems, tvarumo ir vietos kūrimo paradigma“ įgyvendinimas; tarptautinis projektas EDDIS;  Erasmus+ tarptautinis projektas “Seksualinio priekabiavimo prevencija vidurinėse mokyklose” (SHEHAP); taip pat tęsiamas projektas „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ bei dalyvavimas Sveikų miestų tinkle (stojimas į plėtros VII fazę).

2020 metais įvyko daug iššūkių, susijusių su COVID-19 pandemija – prie tiesioginių Biuro darbuotojų funkcijų prisidėjo papildomos veiklos, susijusios su COVID-19 ligos valdymu: budėjimai karščiavimo klinikoje, mobiliuosiuose punktuose bei mobiliosiose brigadose; bendradarbiavimas su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru vykdant epidemiologinius COVID-19 ligos atvejų tyrimus ir kt.; visuomenės informavimas vakcinacijos bei kitais svarbiais klausimais, susijusiais su COVID-19 liga; 3 skirtingais telefonais teikiamos konsultacinės paslaugos klaipėdiečiams: konsultacijos ir pagalba organizuojant saviizoliacijai skirtų patalpų paskyrimą; bendra konsultacijų linija saviizoliacijos ir kitais klausimais; telefoninė linija skirta pavežėjimų į mobilius punktus/iš gydymo įstaigų į namus organizavimo klausimais. Taip pat tikslinėms gyventojų grupėms buvo teikta informacija apie ištyrimo galimybę greitaisiais serologiniais testais bei nukreipimas į paskirtą tyrimo vykdymo vietą. Karantino laikotarpiu teko reguliuoti dalyvių srautus bei organizuoti veiklas mažesnėms tikslinėms auditorijoms, o tam tikru laikotarpiu perkelti jas ir į nuotolinę erdvę. Viena iš prioritetinių sveikatos stiprinimo veiklų pandemijos laikotarpiu Klaipėdoje bei visoje Lietuvoje – psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimas gyventojams.

Per šį ataskaitinį laikotarpį skundų negauta.

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

Įstaigos juridinis adresas: Taikos pr. 76, LT – 93200 Klaipėda.

Tel.: (8 46) 31 19 71, el. paštas: info@sveikatosbiuras.lt, internetinis adresas: www.sveikatosbiuras.lt

Vadovas: dr. Jūratė Grubliauskienė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. T2-265 buvo įsteigta biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras. Oficialiai Biuras savo veiklą pradėjo vykdyti 2008 m. gegužės 6 d.

Biure dirbančių specialistų misija – padėti, konsultuoti ir išmokti sveikai gyventi kartu!

Biuro vizija – didesnis gyventojų sveikos gyvensenos paplitimas, ilgesnė gyvenimo trukmė ir objektyvus informuotumas apie visuomenės sveikatą.

Pagrindinis Biuro tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą Klaipėdos mieste ir pagal sutartį Neringos savivaldybėje.

II SKYRIUS

VEIKLOS REZULTATAI

2.1. Pagrindinių veiklos rodiklių pasiekimai

1 lentelė*. Pagrindiniai veiklos rodikliai. Strateginės veiklos plano (SVP) 2020 metų įgyvendinimas.

| Eil. Nr. | SVP | Planuota 2020 m. |  | Įgyvendinta |  |  | Pokytis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 m. |  | 2020 m. | Vnt. |  | Proc. |
| 1. | Tikslas: Stiprinti ir kryptingai plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Uždavinys: Užtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir jos valdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Priemonė: Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros plėtojimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | Ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų skaičius, kuriose teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos 104 |  | 107 |  | 106 | -1 |  | -0,9 |
|  |  | Sveikatinimo renginių skaičius, kuriuose dalyvavo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai 4200 |  | 20196 |  | 4479 | -15717 |  | -77,8 |
|  |  | Ugdymo įstaigų skaičius, įsitraukęs į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą 20 |  | 23 |  | 35 | 12 |  | 52 |
|  |  | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius, įstojęs į Respublikinę asociaciją „Sveikatos želmenėliai“ 13 |  | 6 |  | 1 | -5 |  | -83 |
|  |  | Parengto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi plano įgyvendinimas (proc.) 95 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 75 | 75 |  | 100 |
|  |  | Bendradarbiavimo sutarčių skaičius 104 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 106 | 106 |  | 100 |
| 1.1.2. | Priemonė: Maitinimo organizavimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose | Perspektyvinių valgiaraščių pritaikytų naujam vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašui skaičius 7 |  | 9 |  | 7 | -2 |  | -22 |
|  |  | Technologinių kortelių rinkinio pritaikymas naujam vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašui 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
|  |  | Pritaikyto maitinimo valgiaraščių skaičius 50 |  | 41 |  | 98 | 57 |  | 139 |
|  |  | Įstaigų skaičius naudojančių Biuro parengtą perspektyvinį valgiaraštį (proc.) 100 |  | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |
|  |  | Mitybos specialistų (dietistų) etatai 6 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 6 | 6 |  | 100 |
| 1.1.3. | Priemonė: Bendruomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas savivaldybės teritorijoje ir prieinamumo gerinimas | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų miesto bendruomenei skaičius 4483 |  | 19540 |  | 6278 | -13262 |  | -67 |
|  |  | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis besinaudojančių dalyvių skaičius 120000 |  | 15096 |  | 133587 | 118491 |  | 785 |
|  |  | Vyresnio amžiaus žmonėms skirtų paslaugų skaičius 250 |  | 591 |  | 308 | -283 |  | -47 |
|  |  | Užsiėmimų sporto bazėse skaičius (val.) 100 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 151,1 | 151,1 |  | 100 |
|  |  | Bendradarbiavimo sutarčių skaičius 140 |  | 142 |  | 182 | 40 |  | 28 |
|  |  | Parengto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi plano įgyvendinimas (proc.) 95 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 78 | 78 |  | 100 |
|  |  | Vertinimo anketų rūšių skaičius 1 |  | 5 |  | 4 | -1 |  | -20 |
|  |  | Paslaugų vertinimo duomenų analizė 1 |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 0 |
|  |  | Paslaugų vertinimo duomenų pristatymas (informavimo priemonių skaičius) 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
| 1.1.4. | Priemonė: Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas | Įsigytų metodikos priemonių skaičius 4 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 7 | 7 |  | 100 |
|  |  | Paslaugų skaičius 35 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 981 | 981 |  | 100 |
|  |  | Paslaugomis besinaudojančių dalyvių skaičius 250 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 4099 | 4099 |  | 100 |
| 1.1.5. | Priemonė: Visuomenės sveikatos stebėsena | Mokinių gyvensenos tyrimas 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | „Jaunimo planeta – narkomanijos prevencijos programa“ 10 k. mokinių apklausa apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Mokinių sveikatos profilaktinių duomenų stebėsena 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos profilaktinių duomenų stebėsena 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą sudarančių rodiklių sk. 51 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 51 | 51 |  | 100 |
|  |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos viešinimas 4 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 4 | 4 |  | 100 |
|  |  | 1-6 kl. mokinių kuprinių svėrimo akcijos duomenų analizė 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Gyventojų fizinio aktyvumo žinių gerėjimo tyrimas 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Gyventojų mitybos žinių gerėjimo tyrimas 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Suaugusiųjų ir vyresnio amžiaus vaikų žinių apie antibiotikus tyrimas 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Biuro specialistų ir jų vykdomų veiklų kokybės analizė 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Konkurso „Judriausia įmonė“ duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
| 1.1.6. | Priemonė: Privalomųjų pirmos pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų įgyvendinimas ir plėtra | Privalomųjų sveikatos mokymų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei 612 |  | 596 |  | 602 | 6 |  | 1 |
| 1.2. | Uždavinys: Visuomenės sveikatos paslaugų viešinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Priemonė: Paslaugų viešinimas | Informacinių pranešimų, patalpintų internetinėje svetainėje, skaičius 350 |  | 1904 |  | 3095 | 1191 |  | 62,5 |
|  |  | Informacinių pranešimų, patalpintų sklaidos platformose, skaičius 120 |  | 348 |  | 689 | 341 |  | 97,8 |
|  |  | Informacinių pranešimų apie visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius skaičius 10 |  | 11 |  | 10 | -1 |  | -9 |
| 1.3. | Uždavinys: Sudaryti sąlygas projektų įgyvendinimui ir plėtrai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Priemonė: Sveiko miesto veiklų efektyvinimas | Sveiko miesto projekto renginių skaičius 2 |  | 7 |  | 6 | -1 |  | -14 |
|  |  | Informacinių pranešimų skaičius 3 |  | 14 |  | 13 | -1 |  | -7 |
|  |  | Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Sveiko miesto klausimais, bendrų priemonių skaičius 5 |  | 5 |  | 7 | 2 |  | 40 |
|  |  | Besilaukiančioms ir vaikus auginančioms šeimoms skirtų paslaugų skaičius 180 |  | 153 |  | 175 | 22 |  | 14 |
|  |  | Darbingo amžiaus žmonėms skirtų paslaugų skaičius 150 |  | 208 |  | 224 | 16 |  | 7,6 |
|  |  | Sveiko miesto puslapio administravimas 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Atstovavimas Klaipėdos miestui Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikų miesto tinklo renginiuose 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Informavimo priemonių organizavimas sveikatinimo ir sveiko miesto idėjų viešinimui skaičius 10 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 25 | 25 |  | 100 |
| 1.3.2. | Priemonė: JPSPP paslaugų teikimas | Suteiktų jaunimui (14-29 m. amžiaus) konsultacijų skaičius per: Mobilią programėlę ,,Man rūpi“ 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | JPSPP koordinatorių 450 |  | 1899 |  | 1988 | 89 |  | 5 |
| 1.3.3. | Priemonė: „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ projekto įgyvendinimas | Projekto įgyvendinimas (proc.) 100 |  | 91,3 |  | 93 | 1,7 |  | 2 |
|  |  | Projekto metu pasiektas unikalių dalyvių skaičius 3400 |  | 4165 |  | 4624 | 459 |  | 11 |
| 1.3.4. | Priemonė: Projekto „Sveikatos plėtra – miesto laboratorijos siekiant geresnės sveikatos visiems Baltijos jūros regione – tarpsektorinio bendradarbiavimo sveikatos srityje gerinimas“ įgyvendinimas | Susitikimų su suinteresuotomis grupėmis skaičius 2 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 3 | 3 |  | 100 |
|  |  | Pilotinis modelio diegimas 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Virtualios realybės programinės įrangos įsigijimas ir įdiegimas 0 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
| 1.3.5. | Priemonė: Tarptautinio projekto URBACT III „Žaidimai ir miestas: inovatyvi socialinės įtrauktiems, tvarumo ir vietos kūrimo paradigma“ įgyvendinimas | Įgyvendintų veiklų sk. 2 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 37 | 37 |  | 100 |
|  |  | Veiklose/susitikimuose dalyvavusių asmenų sk. 300 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 192 | 192 |  | 100 |
|  |  | Tarptautiniai susitikimai su partneriais 2 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 7 | 7 |  | 100 |
| 1.3.6. | Priemonė: Tarptautinio projekto EDDIS įgyvendinimas | Projekto EDDIS įgyvendinimas (proc.): 70 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 70 | 70 |  | 100 |
|  |  | Renginių sk. 2 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 2 | 2 |  | 100 |
|  |  | Kompiuterinės programos sukūrimas ir diegimas 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
| 1.3.7. | Priemonė: Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginys | Renginių sk. 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3.8. | Priemonė: Senjorų ir neįgaliųjų sveikatinimo užsiėmimai Klaipėdos baseine | Senjorų ir neįgaliųjų užsiėmimų Klaipėdos baseine skaičius 152 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 104 | 104 |  | 100 |
| 2. | Tikslas: Gerinti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Uždavinys: Modernizuoti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Priemonė: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro patalpų vėdinimo užtikrinimas | Kondicionierių įrengimas 0 |  | 3 |  | 0 | -3 |  | -100 |
| 2.1.2. | Priemonė: Diegti ir (ar) atnaujinti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro informacines ir komunikacines technologijas, jų tinklus (kompiuteriai ir projektoriai) | Naujai įsigytos kompiuterinės technikos sk.: Nešiojami kompiuteriai 2 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 2 | 2 |  | 100 |
| 2.2. | Uždavinys: Gerinti ir plėtoti naudojamas informacines technologijas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Priemonė: Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo kompiuterizuotos programos naudojimas | Ataskaitų parengimas naudojantis kompiuterizuota programa 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| 2.2.2. | Priemonė: Kompiuterizuotos programų, skirtų technologinių kortelių ir perspektyvinių valgiaraščių sudarymui, plėtojimas ir priežiūra | Programos tobulinimas ir pritaikymas technologinių kortelių sudarymui – Edrana „Atsargos ir gamyba“ 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
|  |  | Programos tobulinimas ir pritaikymas valgiaraščių sudarymui – Excel „Maitinimo programa“ 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| 2.2.3. | Priemonė: Naujų kompiuterinių programų sukūrimas siekiant efektyvesnio duomenų valdymo | Išankstinės dalyvių registracijos programos priežiūra ir plėtojimas 1 |  | Neplanuotas kriterijus |  | 1 | 1 |  | 100 |
| Eil. Nr. | Rodikliai | 2019 m. | 2020 m. |  | Pokytis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vnt. |  |  | Proc. |  |
|  | Visuomenės ir mokinių sveikatos stiprinimas (dalyvių sk. vnt.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | 36988 | 16871 |  | -20117 |  |  | -54,4 |  |
| 2. | Fizinis aktyvumas | 54062 | 24998 |  | -29064 |  |  | -53,8 |  |
| 3. | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | 9538 | 11045 |  | 1507 |  |  | 15,8 |  |
| 4. | Tuberkuliozės profilaktika | 3504 | 1409 |  | -2095 |  |  | -59,8 |  |
| 5. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | 27402 | 32641 |  | 5239 |  |  | 19,1 |  |
| 6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | 8492 | 7709 |  | -783 |  |  | -9,2 |  |
| 7. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | 21434 | 10684 |  | -10750 |  |  | -50,2 |  |
| 8. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | 9290 | 4524 |  | -4766 |  |  | -51,3 |  |
| 9. | Kita | 40206 | 23706 |  | -16500 |  |  | -41 |  |

Pokytis (proc.) = (B ˗ A) ÷ A × 100

Strateginio veiklos plano (SVP) 2019-2020 m. veiklos rodiklių įgyvendinimo pokyčių dinamikos pagrindimas (nurodoma kodėl nepasiektos arba viršytos veiklos vertinimo kriterijų reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc.):

1. Tikslas: “Stiprinti ir kryptingai plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas“

1.1. Uždavinys: „Užtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir jos valdymą“

1.1.1. Priemonė: „Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros plėtojimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose“:

- „Ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų skaičius, kuriose teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos“ – 2019 m. rodiklis siekė 107, o 2020 m. – 106, kadangi nuo 2020 m. nebeteikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams. Paslaugos nebeteikiamos, kadangi BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai yra sveikatos priežiūros įstaiga ir nuo 2020 m. nebeįtraukiama į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų sąrašą, kurioms turi būti teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.

- “Sveikatinimo renginių skaičius, kuriuose dalyvavo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai“: 2020 m. pateikti tik organizuoti ir vykdyti renginiai (konsultacijos, grupiniai užsiėmimai, konkursai, protmūšiai ir kt.) ugdymo įstaigose, neįskaičiuojant informacinės sklaidos (viešinimo) priemonių, vadovaujantis LR SAM reglamentuotomis prioritetinėmis veiklomis bei jų vykdymo metodikomis.

- „Ugdymo įstaigų skaičius, įsitraukęs į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą“: 2019 m. įsitraukusių mokyklų skaičius siekė 23, o 2020 m. – 35. Ši veikla yra viena iš pagrindinių LR SAM strateginio veiklos plano II prioriteto “Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas” priemonės “Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose/funkcija – mokinių visuomenės sveikatos priežiūra” veiklos krypčių “Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra”. 2020 m. buvo aktyviai dirbama šia kryptimi – Biuras organizavo pasitarimus („Aktualūs stojimo klausimai, stojant į Sveikatą stiprinančių ir Fiziškai aktyvių mokyklų tinklą“) su ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų atstovais. Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai yra iniciatoriai ir koordinatoriai dokumentų rengimo bei stojimo į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

- „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius įstojusių į Respublikinę asociaciją „Sveikatos želmenėliai““: 2020 m. įstojusių į šią asociaciją buvo 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Nuo 2020 m. suaktyvėjo stojimas į Sveikatą stiprinančių ir Fiziškai aktyvių mokyklų tinklą, kuris yra vienas iš reglamentuotų LR SAM veiklos prioritetų.

- „Bendradarbiavimo sutarčių skaičius“: 2020 m. mokinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos buvo teikiamos 106 ugdymo įstaigoms, atitinkamai tiek pat buvo sudaryta bendradarbiavimo sutarčių. Bendradarbiavimo sutarties pavyzdinė forma yra patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus, kuri apibrėžia pagrindinius Biuro bei ugdymo įstaigos įsipareigojimus teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

- „Parengto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi plano įgyvendinimas (proc.)“: vadovaujantis Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 2019˗2021 m. planu ir jo įgyvendinimu, matoma, kad įgyvendinimas siekė 75 proc. (20 proc. mažiau nei planuota). Tai susiję su LR SAM 2020 m. naujai reglamentuojamomis prioritetinėmis veiklomis metų eigoje bei 2020 m. prasidėjusia Covid-19 pandemija. Atsižvelgiant į tai, persiskirstė kvalifikacijos tobulinimo prioritetai, siekiant įgyti ir plėtoti kompetencijas naujų veiklų įgyvendinime, bei veiklų, susijusių su Covid-19 (koronaviruso infekcijos) valdymu, priemonių įgyvendinime.

1.1.2. Priemonė: „Maitinimo organizavimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose“:

Būtina paminėti, kad 2020 m. dietistų pareigybė pervadinta į mitybos specialistų pareigybę dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM išaiškinimo, kad dietisto praktika gali verstis tik asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

- „Perspektyvinių valgiaraščių pritaikytų naujam vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašui skaičius“: 2020 m. lyginant su 2019 m. matomas perspektyvinių valgiaraščių skaičiaus sumažėjimas 2 valgiaraščiais, kadangi nebuvo valgiaraščių su naktipiečiais poreikio.

- „Pritaikyto maitinimo valgiaraščių skaičius“: 2020 metais lyginant su 2019 m. pritaikytų maitinimo valgiaraščių skaičius padidėjo daugiau nei 2 kartus (nuo 41 (2019 m.) iki 98 (2020 m.)). Šio pokyčio priežastys: daugėja alergiškų ir cukriniu diabetu sergančių vaikų, taip pat didėja tėvų sąmoningumas bei informuotumas apie pritaikyto valgiaraščio galimybes.

1.1.3. Priemonė: „Bendruomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas savivaldybės teritorijoje ir prieinamumo gerinimas“:

- „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei skaičius“ ir „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis besinaudojančių dalyvių skaičius“: 2020 m. pateikti tik organizuoti ir vykdyti renginiai (konsultacijos, grupiniai užsiėmimai, konkursai, protmūšiai ir kt.) visai Klaipėdos miesto bendruomenei ir atitinkamai šiomis paslaugomis pasinaudojusių dalyvių skaičius. Į šias paslaugas įtraukiamos LR SAM reglamentuotos prioritetinės veiklos, bet neįskaičiuojamos informacinės sklaidos (viešinimo) priemonės.

- „Vyresnio amžiaus žmonėms skirtų paslaugų skaičius“: 2020 m. plano rodiklis pasiektas ir viršytas, tačiau lyginant su 2019 metais sumažėjo, kadangi 2020 m. vasario mėn. baigtas projektas „CHRODIS+“ ir jo vykdoma intervencija (kasdienės fizinio aktyvumo treniruotės, jėgos treniruotėms, paskaitos apie mitybą ir sveikatą, konsultacijos, testavimai ir kt.) skirta 60+ amžiaus grupei.

- „Bendradarbiavimo sutarčių skaičius“ – 2020 m. bendradarbiavimo sutarčių skaičius lyginant su planiniu rodikliu ir 2019 m. duomenimis, padidėjo beveik trečdaliu – tai susiję su naujomis LR SAM reglamentuotomis prioritetinėmis bei Covid-19 pandemijos laikotarpio veiklomis, kurių organizavimui ir (ar) vykdymui buvo reikalingi sutartiniai įsipareigojimai.

- „Parengto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi plano įgyvendinimas (proc.)“: vadovaujantis Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 2019˗2021 m. planu ir jo įgyvendinimu, matoma, kad įgyvendinimas siekė 78 proc. (17 proc. mažiau nei planuota). Tai susiję su LR SAM 2020 m. naujai reglamentuojamomis prioritetinėmis veiklomis 2020 metų eigoje bei 2020 m. prasidėjusia Covid-19 pandemija. Atsižvelgiant į tai, persiskirstė kvalifikacijos tobulinimo prioritetai, siekiant įgyti ir plėtoti kompetencijas prioritetinių veiklų bei Covid-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įgyvendinime.

- „Vertinimo anketų rūšių skaičius“: 2020 m. paslaugų vertinimo anketų rūšių skaičius buvo 4, kurį sudarė bendra Biuro paslaugų vertinimo anketa bei LR SAM reglamentuotų prioritetinių veiklų organizavimo tvarkos aprašuose patvirtintos vertinimo anketos (sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, naudos vertinimo anketa; psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų anketa; savižudybių prevencijos mokymų vertinimo anketa).

1.1.4. Priemonė: „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas“:

- „Paslaugų skaičius“ ir „Paslaugomis besinaudojančių dalyvių skaičius“: įgyvendinimas ženkliai viršija planinius rodiklius, kadangi psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų spektras 2020 m. išsiplėtė ne tik įgyvendinant LR Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano I prioriteto “Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas” priemonės “Sukurti ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo sistemą” tęstines veiklos kryptis, tačiau 2020 m. į jas naujai įtraukiant psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimą (streso valdymo praktiniai užsiėmimai; emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai; individualios psichologinės konsultacijos ir kt.). Šio prioriteto įgyvendinimo plėtotė buvo vykdoma vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596 patvirtinto Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano priemonę, nurodančią plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams. Taip pat prie 2020 m. visuomenės psichikos sveikatinimo gerinimo veiklų gausos prisidėjo ir projekto „Sveikatos plėtra“ organizuotos ir vykdytos veiklos.

1.1.5. Priemonė: “Visuomenės sveikatos  stebėsena“:

- „1-6 kl. mokinių kuprinių svėrimo akcijos duomenų analizė“: 2020 m. ši veikla neįgyvendina, kadangi dėl Covid-19 pandemijos neįvyko kuprinių svėrimo akcija.

- „„Jaunimo planeta – narkomanijos prevencijos programa“ 10 kl. mokinių apklausa apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą“: 2020 m. planuotas rodiklis neįgyvendintas dėl Covid-19 pandemijos, kadangi ši apklausa, vadovaujantis metodika, turi būti vykdoma tik kontaktiniu būdu.

1.2. Uždavinys: „Visuomenės sveikatos paslaugų viešinimas“

1.2.1. Priemonė: „Paslaugų viešinimas“:

- „Informacinių pranešimų, patalpintų internetinėje svetainėje, skaičius“ ir „Informacinių pranešimų, patalpintų sklaidos platformose, skaičius“: šios priemonės įgyvendinimo kriterijai viršyti dėl aktyvios viešinimo veiklos Covid-19 pandemijos metu, visuomenės psichikos stiprinimo paslaugų ir projektinių veiklų viešinimo ir kt. Pateiktas informavimo veiksmų skaičius nėra unikalus (nuo 2021 m. pagal LR SAM veiklų viešinimo prioritetą, planuojama teikti tik unikalius veiksmų skaičius).

1.3. Uždavinys: „Sudaryti sąlygas projektų įgyvendinimui ir plėtrai“

1.3.1. Priemonė: „Sveiko miesto veiklų efektyvinimas“:

- „Sveiko miesto projekto renginių skaičius“: 2020 m. renginių skaičius nežymiai sumažėjo (-1 arba -14 proc.), kadangi dėl Covid-19 pandemijos neįvyko Kaune organizuota kasmetinė Sveikų miestų konferencija.

- „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Sveiko miesto klausimais, bendrų priemonių skaičius“: 2020 m., lyginant su 2019 m., bendradarbiavimo priemonių skaičius Sveiko miesto klausimais padidėjo, kadangi Biuras šiais klausimais aktyviai bendradarbiavimo ir organizavo priemones kartu ne tik su savivaldybės, bet ir nacionalinio bei tarptautinio lygio institucijomis (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, Higienos institutu, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybe, PSO Europos aplinkos ir sveikatos centru).

- „Besilaukiančioms ir vaikus auginančioms šeimoms skirtų paslaugų skaičius“: 2020 m. paslaugų skaičius besilaukiančioms ir vaikus auginančioms šeimoms buvo 14 proc. didesnis nei 2019 m., kadangi 2020 m. Biuro įgyvendinta Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonė “Užsiėmimai “Sveikos šeimos akademijoje”” buvo papildyta užsiėmimais „Mama sportuoja“ (skirtos mamoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus; kol mama sportuoja – vaikai žaidžia) bei paskaitomis „Imunoprofilaktikos galimybės ir būtinybė“.

1.3.2. Priemonė: „JPSPP paslaugų teikimas“:

- „Suteiktų jaunimui (14-29 m. amžiaus) konsultacijų skaičius per: mobilią programėlę ,,Man rūpi“““: per 2020 m. kaip ir per 2019 m. nebuvo gauta užklausų į mobilią programėlę „Man rūpi“ bei atitinkamai nebuvo suteikta tokiu būdu konsultacijų. Atsižvelgiant į tai, planuojamas programėlės atnaujinimas ir patobulinimas projekto „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje” įgyvendinimo laikotarpiu.

1.3.3. Priemonė: „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ projekto įgyvendinimas:

- „Projekto metu pasiektas unikalių dalyvių skaičius“: projekto įgyvendinimo pradžioje buvo numatytas siektinas rodiklis, t.y. projekto metu pasiektas unikalių dalyvių skaičius 3400, tačiau po sutarties pakeitimo pratęsus projekto įgyvendinimo laikotarpį, atitinkamai padidintas ir rodiklis iš 3400 į 4265. Nors projektas dar nebaigtas, tačiau unikalių dalyvių skaičius pasiektas ir viršytas.

1.3.4. Priemonė: „Projekto „Sveikatos plėtra – miesto laboratorijos siekiant geresnės sveikatos visiems Baltijos jūros regione – tarpsektorinio bendradarbiavimo sveikatos srityje gerinimas“ įgyvendinimas“:

- „Virtualios realybės programinės įrangos įsigijimas ir įdiegimas“: šis rodiklis dalinai buvo įgyvendintas 2020 m., kadangi buvo pristatyta bandomoji versija ir įsigyta virtualios realybės programinė įranga. 2021 m. numatyti virtualios realybės programos ir įrangos įdiegimo darbai bei testavimas.

„Visuomenės ir mokinių sveikatos stiprinimas (dalyvių sk. vnt.)”: 2020 m. lyginant su 2019 m., dalyvių skaičius daugyje organizuojamų veiklų sumažėjo dėl Covid-19 pandemijos: mažesnės dalyvių apimtys dėl veiklų organizavimo sąlygų, ribojant dalyvių apimtis uždarose patalpose ir lauke; dėl veiklų vykdymo nekontaktiniu būdu, kai veiklos buvo perkeltos į nuotolinę erdvę – iš visų užsiregistravusių dalyvių, prie nuotolinės veiklos prisijungdavo apie pusė dalyvių, o dalis prisijungusiųjų buvo kaip pasyvūs dalyviai (atsisakė pildyti apklausos anketas, prisijungus nenurodydavo savo vardo ir pavardės, tuo pačiu metu atlikdavo kitus darbus). Tačiau nepaisant iškilusių sunkumų dėl veiklų organizavimo Covid-19 pandemijos laikotarpiu, pastebima, kad psichikos sveikatos stiprinimo bei užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir asmens higienos veiklose dalyvių skaičius buvo didesnis lyginant su 2019 m.

2.2. Programų vykdymas

2 lentelė. Prevencinių programų vykdymas.

| Prevencinės programos | Metai | Vienetai | Pokytis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vnt. | Proc. |
| Informavimo paslauga apie visas vykdomas prevencines programas | 2020 m. | 76 | 6 | 8,5 |
|  | 2019 m. | 70 |  |  |

3 lentelė. Papildomų programų vykdymas.

| Programa | Finansavimo šaltinis | 2019 m. Eur | 2020 m. Eur | Pokytis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Eur | Proc. |
| Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas | Iš savivaldybės biudžeto | 53396,15 | 59145,12 | 5748,97 | 10,77 |
| Neformalusis suaugusiųjų švietimas | Iš savivaldybės biudžeto | 1379,00 | - | -1379,00 | -100 |
| Paslaugų Miesto bendruomenėje teikimas Klaipėdos Miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre | Iš savivaldybės biudžeto | 10329,02 | 6493,90 | -3835,12 | -37,13 |
| Darbo organizavimas karantino laikotarpiu | Iš valstybės biudžeto | - | 110935,41 | 110935,41 | 100 |
| Iš viso |  | 65104,17 | 176574,43 | 111470,26 | -26,36 |

2020 m. Biuro dalyvavimas Covid-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įgyvendinime (darbo organizavimas karantino laikotarpiu):

1. Nuo 2020-03-17 paskirti visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys mobiliuose patikros punktuose Klaipėdos mieste – kiekvienoje pamainoje dirbo po 2 Biuro darbuotojus (iš viso išdirbta 651 pamaina).

2. Nuo 2020-03-17 paskirti 3 telefono numeriai (1-asis – saviizoliacijai skirtų patalpų organizavimo ir skyrimo Klaipėdos m. savivaldybėje. 2-asis – Klaipėdos miesto savivaldybės „Konsultacijų linija“ įvairiausiais su COVID-19 susijusiais klausimais. 3-iasis – dėl klaipėdiečių registracijos ir pavežėjimo organizavimo į mobilų patikros punktą (iš viso 3801 skambinęs asmuo į „Konsultacijų liniją“ bei suorganizuoti 1779 asmenų pavežėjimai į mobilius punktus).

3. Nuo 2020-04-27 visuomenės sveikatos specialistų paskyrimas darbui Karščiavimo klinikoje (iš viso išdirbtos 122 pamainos).

4. Nuo 2020-10-27 vykdyti Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų tyrimai Klaipėdos miesto savivaldybėje (Biure ir ugdymo įstaigose 90 dirbančių visuomenės sveikatos specialistų vykdė Covid-19 ligos (koronaviruso) epidemiologinius tyrimus ir kitas veiklas, susijusias su jais (iš viso ištirti 2628 Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejai).

5. Nuo 2020-08-31 iki 2020-11-18 (imtinai) organizuotas ir vykdytas Klaipėdos miesto įstaigų darbuotojų informavimas apie ištyrimo galimybę greitaisiais serologiniais testais (Biure paskirtas koordinatorius sudarė ir koordinavo norinčių išsitirti įstaigų darbuotojų atvykimo į paskirtą tyrimo vykdymo vietą grafikus bei apie juos informavo atsakingus asmenis (iš viso nusiųsti 2024 darbuotojai iš tam tikrų įstaigų išsitirti greitaisiais testais).

6. Nuo 2020-03-18 iki 2020-09-23 (imtinai) vykdytas duomenų suvedimas į NVSC „Juvare“ sistemą (Biuras bendradarbiaudamas su Nacionalinis visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, paskyrė 32 visuomenės sveikatos specialistus, duomenų suvedimui į “Juvare” sistema (iš viso į „Juvare“ sistemą suvesta 31000 anketų).

7. Nuo 2020-03-26 iki 2020-06-01 (imtinai) suvestos saviizoliacijoje esančių asmenų kortelės į Klaipėdos miesto savivaldybės paskirtą sistema (paskirtas 1 visuomenės sveikatos specialistas tam tikrą dieną surinko korteles iš viešbučių ir jas paskirstė tą dieną dirbantiems ir informaciją apdorojantiems visuomenės sveikatos specialistams (iš viso į sistema suvestos 285 kortelės).

8. Nuo 2020-03-26 iki 2020-05-22 (imtinai) paskirti visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys mobilioje brigadoje (paskirti visuomenės sveikatos specialistai tikrino keltų keleivius, viešbučių gyventojus, globos įstaigų darbuotojus ir klientus (pagal poreikį kitose tikslinėse vietose – židiniuose). Dirbta pamainomis pagal keltų atplaukimo laiką ir pagal įstaigų poreikį (iš viso išdirbtos 155 pamainos).

2.3. Visuomenės švietimas ir informavimas

2020 m. Biuras užtikrino veiksmingą visuomenės informavimą ir švietimą su sveikatinimo bei Sveiko miesto idėjomis susijusiais klausimais turimais viešinimo kanalais: informacija platinama Biure (stendas), interneto svetainėje (www.sveikatosbiuras.lt), socialiniame tinkle Facebook, pateikiama prenumeruojantiems Biuro naujienas, pasidalinant informacija su kitomis Klaipėdos mieste įsikūrusiomis įmonėmis, organizacijomis joms patogiais būdais (siunčiama el. formatu ar pateikiami plakatai/ lankstinukai/ atmintinės ir kt.):

- Viešinta informacija apie Biuro organizuojamas įvairias sveikatinimo veiklas (paskaitas bendruomenei apie tinkamą mitybą ir dietų žalą, konsultacijas aktualiais mitybos klausimais, apie programą „Širdies ritmu“, šiaurietiškojo ėjimo mokymus ir žygius, senjorų vaikščiojimo grupes, fizinį aktyvumą, konkursus ir akcijas bendruomenei, Sveikos šeimos akademiją, mankštas bendruomenėms po atviru dangumi ir t.t.).

- Parengti ir išplatinti 9 naujienlaiškiai. Naujienlaiškiuose pateikta įvairi ir tam tikru laikotarpiu aktuali informacija.

- Parengta ir išplatinta 10 nemokamų veiklų kalendorių: pateiktas grafikas su nemokamomis sveikatinimo veiklomis, tiksliomis datomis bei tikslinėmis grupėmis, kam skirtos organizuojamos veiklos.

- Parengti ir išplatinti įvairūs plakatai skirtingomis tematikomis („Oro taršos įtaka sveikatai“, „Ar moki teisingai rūšiuoti atliekas“, “Nemokamos bendruomenių mankštos sugrįžta”, “Fizinio aktyvumo rekomendacijos karantino laikotarpiu”, “Širdies ritmu”, “Saugus poilsis pajūryje” ir kt.).

- Parengta ir išplatinta įvairi dalomoji medžiaga (lipdukai “Rūkai – pažeidimą darai – atsakai”, lankstinukai “Atsipalaidavimo praktikos”, lankstinukai “Kada nerimas virsta liga?” ir kt.).

- Organizuotas viešinimas apie valstybines Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas 6-ias prevencines programas: gimdos kaklelio piktybinių navikų finansavimo programą; asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programą; storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą; priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą; atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą bei vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programą. Pranešimai apie minėtas programas buvo transliuojami per radijo stotį „Laluna“.

2020 m. mokinių visuomenės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos stiprinimo veiklos viešinimo informavimo veiksmų sk. – 3993 vnt.:

- TV ir radijo laidos, video – ir audiosiužetai – 15 vnt.;

- straipsniai, pranešimai, publikacijos periodiniuose leidiniuose ir internete – 1772;

- stendai, plakatai – 1772;

- brošiūros, knygos – 29 vnt., 145 vnt. tiražas; elektroniniai leidiniai – 8 vnt.;

- atmintinės, lankstinukai ir kiti leidiniai – 258 vnt., 33847 vnt. tiražas; elektroniniai leidiniai – 548 vnt.

2.4. Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis

2020 m. Biuras vykdė užsiėmimuose dalyvavusių asmenų momentinę anoniminę apklausą apie pasitenkinimą Biuro teikiamomis paslaugomis. 2020 m. buvo surinkta 449 vnt. teikiamų paslaugų (veiklos) kokybės vertinimo anketų bei buvo parengta analizė.

1. Iš kur klientai sužino apie Biuro organizuojamas veiklas, 2020 m. (proc.)

2. Informacijos kiekis apie Biuro organizuojamas veiklas, 2020 m. (proc.)

3. Veikloms parinkto laiko, vietos bei bendras pačių veiklų vertinimas, 2020 m. (proc.)

4. Veiklų vertinimas, 2020 m. (proc.)

2020 m. nebuvo gauta skundų dėl įstaigos veiklos.

III SKYRIUS

PERSONALAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

4 lentelė*. Informacija apie įstaigos darbuotojus.

| Personalas | 2019 m. (etatai/fiz.asm.) | 2020 m. (etatai/fiz.asm.) | Vidutinis darbo užmokestis (fiz. asmeniui), Eur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 m. | 2020 m. | Pokytis |  |
|  |  |  |  |  | Eur | Proc. |
| Bendras įstaigos darbuotojų skaičius, iš jų: | 102,36/110 | 101,12/98 | - | - | - | - |
| kitų sveikatos priežiūros specialistų | 97,11/105 | 85,87/93 | 1119,73 | 1310,74 | 191,01 | 17,06 |
| personalo, nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas | 5,25/5 | 5,25/5 | 1818,25 | 1712,11 | -106,14 | -6,20 |

*skaidoma ir pildoma pagal įstaigos poreikį

5 lentelė. Įstaigos darbuotojų kaita 2020 m.

| Darbuotojai | Priimta (fiz. asm. sk.) | Atleista (fiz. asm. sk.) |
| --- | --- | --- |
| Kiti sveikatos priežiūros specialistai | 12 | 12 |
| Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas | 0 | 0 |

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigos darbuotojų 1,98 etatų neužimta dėl darbuotojų trūkumo.

Įstaigos darbuotojų kvalifikacija ir jos kėlimas (kursai, mokymai ir kt.):

1. Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojų mokymai “Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (6 val.) – 34 specialistai.

2. Kvalifikacijos kėlimo mokymai – kursai ,,Metodinės rekomendacijos dėl sveikatos priežiūrą mokyklose vykdančių visuomenės sveikatos specialistų funkcijų, vykdomų pagal visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašą“ (16 val.) – 20 specialistų.

3. Kvalifikacijos kėlimo mokymai – kursai ,,Metodinės rekomendacijos dėl lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma ir dermatitu) sergančių vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo įstaigose, sveikatos priežiūros mokyklose“ (8 val.) – 24 specialistai.

4. Nuotolinė konsultacija ,,Dėl COVID-19 prevencijos priemonių ir veiksmų, kurių būtina imtis nustačius susirgimą ugdymo įstaigoje“ (3 val.) – 7 specialistai.

5. Nuotolinė konferencija ,,COVID-19: patirtys, pamokos ir perspektyvos“ (3 val.) – 1 specialistas.

6. Kvalifikacijos kėlimo kursai ,,Maisto sauga ir higiena (reikalavimai, pareigos ir atsakomybė)“ (4 val.) – 1 specialistas.

7. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai – kursai ,,Baziniai savižudybių prevencijos mokymai“ (3 val.) – 10 specialistų.

8. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai – kursai ,,Streso valdymo praktiniai užsiėmimai“ (6 val.) – 16 specialistų.

9. Savižudybių prevencijos mokymai ,,SafeTalk“ (4 val.) – 3 specialistai.

10. Nuotolinis seminaras „Kaip kalbėti(s) apie lytiškumą su paaugliais“ (4 akad. val) – 9 specialistai.

11. Seminaras „Mokslu įrodytas teigiamas fizinio aktyvumo poveikis vaikų ir suaugusiųjų sveikatai“ (3 val.) – 9 specialistai.

12. Seminaras „Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos organizavimo aktualijos ugdymo įstaigose“ (3 val. 40 min.) – 53 specialistai.

13. Nuotolinių mokymų tobulinimosi e-programa „Kokio lytiškumo ugdymo nori mokiniai? Ir ką gali mokytojai?“ (2 akad. val.) – 5 specialistai.

14. Nuotolinių mokymų tobulinimosi e-programa „Apie vaikų pyktį“ (1 akad. val.) – 6 specialistai.

15. Kvalifikacijos kėlimo kursai „Lytiškumo ugdymas: drąsa kalbėtis?” Edukatoriai.lt (4 val.) – 2 specialistai.

16. Kvalifikacijos kėlimo mokymai „48 metaforinės kortelės trylikos pasakų motyvais“ (7 val.) – 1 specialistas.

17. Kvalifikacijos kėlimo mokymai „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas” (16 val.) – 1 specialistas.

18. Kvalifikacijos kėlimo mokymai – paskaita „Mityba namų sąlygomis – sportinis darbingumas ir sveikata“ (1 val.) – 2 specialistai.

19. Kvalifikacijos kėlimo mokymai – paskaita „Kaip saugiai sportuoti sergant cukriniu diabetu?” (2 val.) – 2 specialistai.

20. Kvalifikacijos kėlimo mokymai – paskaita „Antsvoris ir nutukimas – priežastys ir prevencija“ (2 val.) – 2 specialistai.

21. Kvalifikacijos kėlimo mokymai – paskaita „Pasaulinėje praktikoje patikrinti metodai sportininkų psichologiniam pastiprinimui“ (1 val.) – 2 specialistai.

22. Renginys „Vadovų efektyvumo diena 2020“ – direktorė.

23. Seminaras „Viešieji pirkimai: ataskaitų pildymas, sutarčių ir pasiūlymų viešinimas ir konfidenciali informacija“ (2 val. 15 min.) – direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams.

24. Konferencija „Viešieji pirkimai 2020: sprendimai verslui“ (6 val.) – direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams.

25. Profesinio tobulinimo kursai „Aktualūs bendrieji privalomojo sveikatos mokymo organizavimo klausimai“ ir „Aktualūs specialieji privalomojo pirmosios pagalbos mokymo klausimai” (36 akad. val.) – 1 specialistas.

26. Profesinio tobulinimo kursai „Aktualūs bendrieji privalomojo sveikatos mokymo organizavimo klausimai“ ir „Aktualūs specialieji privalomojo higienos įgūdžių mokymo klausimai“ (48 val.) – direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams ir 1 specialistas.

27. Kvalifikacijos kėlimo mokymai „Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2021 m.: teisiniai ir buhalteriniai aspektai“ (4 val.) – direktoriaus pavaduotoja veiklai, apskaitos ir ūkio dalies specialistė.

28. Seminaras „Biudžeto sąmatų rengimas, vykdymas ir analizė viešajame sektoriuje“ (6 val.) – apskaitos ir ūkio dalies specialistė.

29. Kvalifikacijos kėlimo mokymai “Archyvavimas ir dokumentų tvarkymas nuotoliniu būdu“ (12 ak. val.) – personalo specialistė.

IV SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

4.1. Informacinių technologijų vystymas

Išankstinės dalyvių registracijos programos priežiūra ir plėtojimas. Sukurtos elektroninės registracijos sistemos priežiūra ir plėtojimas, skirtos išankstinei dalyvių registracijai į veiklas. 2020 m. ši programa padėjo ne tik sužinoti paslaugomis besinaudojančių dalyvių apimtis, tačiau užtikrino ir asmens duomenų apsaugą, specialistų darbo laiko sutaupymą bei žmonių srautų suvaldymą.

Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo kompiuterizuotos programos naudojimas. Sukurtos kompiuterizuotos programos, skirtos įgyvendinti širdies kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programą, naudojimas rengiant ataskaitas. 2020 m. ši programa padėjo apdoroti gaunamus duomenis bei stebėti dalyvių apsilankymus pas tam tikrus užsiėmimus vykdančius specialistus. Programos pagalba pagal poreikį buvo suformuotos statistinės ataskaitos – programoje dalyvavusių asmenų sveikatos rodikliai bei jų pokyčiai. Pastebėta, kad norint užtikrinti programos efektyvumą būtina nuolatinė priežiūra, atnaujinimas ir plėtra.

2020 m. naudotos jau sukurtos kompiuterizuotos programos, skirtos technologinių kortelių ir perspektyvinių valgiaraščių sudarymui, taip pat buvo užtikrinamas jų plėtojimas ir priežiūra.

2020 m. įsigyta Zoom platforma, kuri naudojama įvairiausių užsiėmimų metu. Taip pat ši platforma naudojama vykdant nuotolinius susirinkimus bei pasitarimus su darbuotojais.

4.2. Infrastruktūros ir medicininės įrangos atnaujinimas

Įgyvendinant Interreg Baltijos jūros regiono programos projektą „Sveikatos plėtra – miesto laboratorijos siekiant geresnės sveikatos visiems Baltijos jūros regione – tarpsektorinio bendradarbiavimo sveikatos srityje gerinimas“ Biure yra kuriamas virtualios realybės kambarys, kuriame diegiama virtualios realybės įranga – virtualus pasivažinėjimas dviračiais – treniruokliais po Klaipėdos miestą: integruotos programos, dviračio valdiklio, širdies ritmo matuoklio sujungimas į vientisą sistemą, sistemos kūrimas ir programavimas pritaikymas dviem žmonėms vienu metu.

2020 m. rugsėjo mėn. Biure buvo pristatyta virtualios realybės programos bandomoji versija, o gruodžio mėn. įvyko nuotolinis virtualios realybės programos ir įrangos pristatymas. 2020 m. įsigyta programinė įranga, o 2021 m. bus užbaigti virtualios realybės kambario kūrimo darbai, kurie bus pristatomi Biure bei darbuotojai bus apmokyti naudotis ja.

4.3. Investicinių projektų įgyvendinimas

2020 m. vykdytų investicinių projektų nebuvo.

V SKYRIUS

FINANSINĖ INFORMACIJA

5.1. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

6 lentelė. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.

| Straipsniai | 2019 m. |  | 2020 m. |  | Pokytis (proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suma | Proc. | Suma | Proc. |  |
| PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 1765705,17 | 100,00 | 2034424,18 | 100 | 15,22 |
| Finansavimo pajamos: | 1762056,37 | 99,79 | 2030745,18 | 99,82 | 15,25 |
| Iš valstybės biudžeto | 1118795,66 | 63,36 | 1249046,43 | 61,40 | 11,64 |
| Iš savivaldybių biudžetų | 521617,62 | 29,54 | 715791,50 | 35,18 | 37,23 |
| Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 110683,91 | 6,27 | 49966,48 | 2,46 | -54,86 |
| Iš kitų finansavimo šaltinių | 10959,18 | 0,62 | 15940,77 | 0,78 | 45,46 |
| Pajamos už suteiktas paslaugas | 3648,80 | 0,21 | 3679,00 | 0,18 | 0,83 |
| Kitos veiklos pajamos |  |  |  |  |  |
| PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 1767711,49 | 100,00 | 2033710,67 | 100 | 15,05 |
| Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | 1411890,77 | 79,87 | 1711262,95 | 84,14 | 21,20 |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos | 28036,29 | 1,6 | 30511,49 | 1,5 | 8,83 |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių | 9229,92 | 0,52 | 8451,68 | 0,42 | -8,43 |
| Komandiruočių | 11531,64 | 0,65 | 3984,07 | 0,20 | -65,45 |
| Transporto | 3938,77 | 0,22 | 3467,26 | 0,17 | -11,97 |
| Kvalifikacijos kėlimo | 1139,76 | 0,06 | 1136,71 | 0,06 | 0,27 |
| Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunaudotų atsargų | 64618,47 | 3,65 | 59450,64 | 2,92 | -8,0 |
| Kitų paslaugų | 237325,87 | 13,43 | 215445,87 | 10,59 | -9,22 |
| Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEIKLOS REZULTATAS | 2006,32 | 0 | 713,51 | 0 | 0 |

Pagrindinių pajamų struktūra, pokyčiai, juos nulėmusios priežastys:

Valstybės biudžeto lėšos: Skirtas didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto darbuotojų darbo užmokesčiui, papildomai skirtos lėšos darbuotojams dirbantiems mobiliuose punktuose, brigadose ir karščiavimo klinikoje. 2020 metais skirta speciali tikslinė dotacija LR sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti (užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą).

Pagrindinės 2020 metų veiklos pajamos:

1. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose – 795818,37 eurai.

2. BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną – 205573,00 eurai.

3. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą – 97899,00 eurai.

4. 2020 metais skirta iš LR sveikatos apsaugos ministerijos darbo užmokesčio didinimui karantino metu už darbą mobiliame punkte ir karščiavimo klinikoje – 110935,41 eurai.

5. Skirtos valstybės biudžeto lėšos įgyvendinamiems projektams: Projektas ,,Sveikatos plėtra” – 2999,00 eurai, Projektas URBACT III  ,,Žaidimų paradigma” – 2999,00 eurai, Projektas “Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas” – 3057,95 eurai.

6. BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras teikia paslaugas Neringos savivaldybei – mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą ir vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną – 18463,00  eurai.

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Pagrindinės 2020 metų veiklos pajamos:

1. BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas – dietistų (mitybos specialistų) ir Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus išlaikymas – 123975,93 eurai.

2. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 457067,93 eurai.

3. Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre – 6493,90 eurai.

4. Skirtos valstybės biudžeto lėšos įgyvendinamiems projektams: “Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas” – 3260,53 eurai.

Europos Sąjungos biudžeto lėšos: Įgyvendinant projektą – Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas (08.4.2-ESFA-R-630-31-0002) finansavimas priklauso nuo įgyvendintų veiklų skaičiaus (projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2018 metų spalio pabaigoje).

Pagrindinės 2020 metų veiklos pajamos:

Įgyvendinant projektą – Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas (08.4.2-ESFA-R-630-31-0002) – 32250,41 eurai. Taip pat gautos lėšos įgyvendinant Projektą ,,Sveikatos plėtra” – 4277,96 eurai, Projektą URBACT III  ,,Žaidimų paradigma” – 17514,63 eurai.

Iš kitų finansavimo šaltinių lėšos:

1. Biurui pagal pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Neringos savivaldybės gyventojams sutartį skiriama 2020 metais – 15500,00 eurų.

Pajamos už suteiktas paslaugas:

Pasikeitus LR sveikatos apsaugos ministro įsakymui (2008-01-28 Nr. V-69; suv. red. 2019-11-01) patvirtinto Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašui ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo, higienos įgūdžių mokymų pažymėjimai daugumai specialybių tampa neterminuotais, todėl pajamos mažėja.

5.2. Informacija apie įstaigos turtą

7 lentelė. Ilgalaikis turto įsigijimas pagal turto grupes ir įsigijimo šaltinius 2019–2020 m.

| Laikotarpis | 2019 m. |  |  | 2020 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilgalaikio turto grupė | Iš savivaldybės biudžeto | Iš kitų finansavimo lėšų | Iš viso | Iš savivaldybės biudžeto | Iš kitų finansavimo lėšų | Iš viso |
| Įsigytas ilgalaikis turtas, iš jo: | - | - | - | - | - | - |
| Ilgalaikis materialus turtas | - | - | - | 6961,11 | - | 6961,11 |
| Nematerialus turtas | - | - | - | - | - | - |
| Stacionarus su stovu segmentinis kūno sandaros analizatorius TANITA MC-580 | - | - | - | - | - | - |
| Interaktyvi lenta |  |  |  |  |  |  |
| projektorius | 52,5 | 647,5 | 700,00 | - | - | - |
| Kompiuterinė įranga | 1700,00 |  | 1700,00 | 1700 | - | 1700 |
| Sensorinio kambario Įranga | 2914,27 | 35942,71 | 38856,98 | - | - | - |
| Sveikatingumo takeliai | 2035,34 | 25102,54 | 27137,88 | - | - | - |
| Kitas ilgalaikis turtas | - | - | - | - | - | - |

2019 metai:

1. Įgyvendinant projektą – Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas (08.4.2-ESFA-R-630-31-0002) – įrengti sveikatingumo takeliai ikimokyklinio ugdymo įstaigų kiemeliuose – 27137,88 eurai, Biuro patalpose įrengtas sensorinis kambarys – 38856,98 eurai.

2. Savivaldybė skyrė lėšų įsigyti du kompiuterius – 1700,00 eurai ir projektorių – 700,00 eurų.

2020 metai:

1. Savivaldybė skyrė lėšų įsigyti du kompiuterius – 1700,00 eurai.

2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-222, Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Taikos pr. 107-61, Klaipėda (unikalus Nr. 4400-0558-3822:5169, plotas – 111,82 kv. m, patalpų žymėjimo indeksai – nuo 61-11 iki 61-21, 2/3 dalys patalpos 61-22 (7,52 kv. m)), inv. Nr. 012157, įsigijimo vertė – 6961,11 Eur, likutinė vertė 2020-12-31 – 2650,71 Eur), perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurui.

8 lentelė. Naudojamos patalpos 2020 m.

| Pastatai (adresas) | Plotas | Valdymo būdas | Pokytis su praėjusiais metais |
| --- | --- | --- | --- |
| Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda | 523,6 m2 | Klaipėdos miesto tarybos 2008 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. T2-180 perduotas patikėjimo teise. | - |
| Taikos pr. 107-61, LT-93200 Klaipėda | 111,82 m2 | Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-222. | - |

5.3. Informacija apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius metus ir ataskaitiniais metais sudarytus reikšmingus sandorius

9 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus

| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Bazinis atlyginimas | Priemokos | Priedai | Premijos | Kitos išmokos | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Direktorė | 31608,07 | - | 6509,08 | 2045,12 | - | 40162,27 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams | 25992,40 | - | 2359,97 | 2127,84 | - | 30480,21 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotoja veiklai | 27591,15 | - | 7485,71 | 2043,67 | - | 37120,53 |
| 4. | Bendruomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja | 15050,92 | - | 1161,28 | 3964,40 | - | 20176,60 |
| 5. | Visuomenės sveikatos stebėsenos ir projektų skyriaus vedėja | 17650,18 | - | 4206,44 | 1203,79 | - | 23060,41 |
| 6. | Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja | 19009,85 | - | 2327,95 | 2001,49 | - | 23339,29 |

Lentelėje, vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatomis, pateikiama informacija apie kiekvieno vadovaujamas pareigas einančio asmens atlyginimą per ataskaitinius metus (atskirai nurodant premijas, priemokas ir kitokias išmokas)

  - Duomenys apie įstaigos dalininkus, jų įnašų vertę ir įstaigos išlaidos su dalininku susijusiems asmenims

Įstaiga dalininkų neturi.

  - Įstaigos valdymo išlaidos

10 lentelė. Įstaigos valdymo išlaidos

| Sąnaudos | 2019 m. |  | 2020 m. |  | Pokytis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eur | Proc. | Eur | Proc. | Eur | Proc. |
| Viso sąnaudos | 1767711,49 | 100 | 2033710,67 | 100 | 265999,18 | 15,05 |
| Viso su valdymu susijusios sąnaudos | 112416,53 | 6,36 | 111310,79 | 5,47 | -1105,74 | -0,98 |
| Darbo užmokestis | 107221,89 | 6,06 | 107763,01 | 5,30 | 541,12 | 0,50 |
| Socialinis draudimas | 1554,56 | 0,09 | 1562,56 | 0,08 | 8,0 | 0,51 |
| Komandiruočių sąnaudos | 3112,08 | 0,18 | 1664,31 | 0,08 | -1447,77 | -46,52 |
| Ryšio sąnaudos | 528,00 | 0,03 | 320,91 | 0,01 | -207,09 | -39,22 |

Valdymo išlaidas sudaro: įstaigos vadovo, pavaduotojų tiesioginės ir netiesioginės išlaidos – darbo užmokestis, Sodra, komandiruotės, ryšių paslaugos.

Išskiriamos ir aprašomos įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui (atskirai nurodant premijas, priemokas ir kitokias išmokas).

Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui: Vadovo pareiginė alga (koef. 11,62) 2019 metais sudarė – 20217,34 eurų, pareiginės algos kintamoji dalis (2019 metais buvo 20 procentų) – 4043,46 eurai, priemoka už projektų administravimą – 4617,82 eurai, premija – 2010,26 eurai, atostoginiai – 7308,51 euras. Viso įstaigos vadovo išlaidos darbo užmokesčiui – 38197,39 eurai.

Vadovo pareiginė alga (koef. 11,62) 2020 metais sudarė – 21696,86 eurų, pareiginės algos kintamoji dalis (2020 metais buvo 25 procentai) – 5321,96 eurai, priemoka už projektų administravimą – 6509,08 eurai, premija – 2045,12 eurai, atostoginiai – 4589,25 euras. Viso įstaigos vadovo išlaidos darbo užmokesčiui – 40162,27 eurai.

VI SKYRIUS

ATEINANČIAIS METAIS PLANUOJAMOS VEIKLOS GAIRĖS

Įgyvendinant Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 2020-2022 metų strateginį veiklos planą, siekiama užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir gerinti Biuro materialinę bazę. Per 2020 metus atlikti šie organizaciniai darbai ir pokyčiai:

1. Užtikrinama ir nuolat gerinama visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir jos valdymas, aktyviai įgyvendinamos sveikatinimo veiklos pagal šias poveikio sritis:

1.1. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros plėtojimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose (aptarnaujamos 106 ugdymo įstaigos, per 2020 m. pasirašyta 1 nauja bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Smaragdo uostas“, tačiau nuo 2020 m. mokinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos nebeteikiamos BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams).

1.2. Maitinimo organizavimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose (2020 m. 6 mitybos specialistų (dietistų) etatai aptarnavo 51 įstaigą).

1.3. Bendruomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas savivaldybės teritorijoje ir prieinamumo gerinimas (paslaugų spektras skirtas darbingo amžiaus žmonėms, šeimoms (besilaukiančioms ar auginančioms mažamečius vaikus), senjorams, neįgaliesiems. Užsiėmimai organizuojami skirtingose miesto vietose bei sporto bazėse).

1.4. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas (tęsiami ir organizuojami mokymai įmonių, mokyklų, miesto bendruomenėms apie stresą, savižudybių prevenciją ir kt., o nuo 2020 m. pradėtos teikti psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos – jos skirtos stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, gerinti streso valdymo įgūdžius, diegti psichikos sveikatos raštingumo pagrindus ir kt.).

1.5. Visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimas ir vykdymas. 2020 metų pradžios duomenimis, Klaipėdos m. sav. gyveno 149 116 gyventojai – 1 224 arba 0,8 proc. daugiau gyventojų nei 2019 metų pradžioje. Didžiąją gyventojų dalį (60,3 proc.) sudarė darbingo amžiaus gyventojai. 2019 metais Klaipėdoje natūralios gyventojų kaitos rodiklis buvo neigiamas (-370 asmenų). Per metus gimė 1 657 kūdikiai (854 berniukai ir 803 mergaitės). Per 2019 metus Klaipėdoje mirė 2 027 asmenys (990 vyrų ir 1 037 moterys), tai 3,5 proc. arba 68 asmenimis daugiau nei 2018 metais (2018 m. mirė 1 959 asmenys).

Klaipėdos m. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitoje pateikti rodikliai ir pokyčiai, kuriuos įvertinus – palyginus Klaipėdos rodiklių santykį su Lietuvos vidurkiu, išskiriamos prioritetinės (probleminės) sritys. Klaipėdos m. sav. Bendruomenės sveikatos taryba išrinko 3 prioritetinius visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius:

- Transporto įvykiuose patirtos traumos (V00–V99) 100 000 gyv.;

- Tikslinės populiacijos (6-14 m.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc.;

- Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų.

2019 metais Lietuvoje transporto įvykiuose patirtų traumų rodiklis buvo 66,7/100 000 gyv., o Klaipėdoje – 86,2/100 000 gyv. Transporto įvykiuose patirtų traumų rodiklis nuo 2014 iki 2019 metų Klaipėdoje išaugo 1,8 karto, o Lietuvoje – sumažėjo 8,5 proc.

2019 metais krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje Klaipėdoje dalyvavo 6,4 proc., o Lietuvoje – 15 proc. tikslinės populiacijos (6-14 m.) vaikų. Klaipėdoje stebimas prastėjantis šios Programos įgyvendinimas.

2019 metais sergamumas II tipo cukriniu diabetu Klaipėdos m. sav. buvo didesnis už Lietuvos rodiklį (Klaipėdoje – 93,6, o Lietuvoje – 61,2/10 000 gyventojų). Sergamumas II tipo cukriniu diabetu tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdoje turi didėjimo tendenciją.

Atsižvelgiant į šias problemines sritis, 2020 m. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino tarpinstitucinį Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos rodiklių gerinimo planą, kurio vienas iš atsakingų vykdytojų yra Biuras.

1.6. Privalomųjų pirmos pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų organizavimas ir vykdymas (pasikeitus LR sveikatos apsaugos ministro įsakymui (2008-01-28 Nr. V-69; suv. red. 2019-11-01) patvirtinto Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašui ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo, higienos įgūdžių mokymų pažymėjimai daugumai specialybių tampa neterminuotais, todėl mokymų mažėja).

2. Visuomenės sveikatos paslaugų viešinimas. Biuro siekiamybė yra, kad informacija apie paslaugas pasiektų kuo didesnę visuomenės dalį ir konkrečią tikslinę auditoriją. Vienas viešinimo būdų yra įstaigos internetinė svetainė, kurioje yra visa reikiama informacija apie organizuojamas ir vykdomas veiklas, renginius ir visas nūdienos sveikatos aktualijas. Taip pat yra naudojami ir kiti informacijos sklaidos būdai, tokie kaip: socialinis tinklas Facebook, kuriame viešinama informacija galima pasiekti tikslines gyventojų grupes. 2021 m. planuojama sukurti Instagram profilį, kad pasiekti jaunąją auditoriją. Informacijos sklaida autobusų stotelėse/vitrinose ir kitos lauko reklamos, įvairios žiniasklaidos priemonės, kasmėnesinis leidinys ir naujienlaiškis, informaciniai pranešimai elektroniniu paštu, informacinių leidinių paskirstymas bei sklaida sveikatos priežiūros ir kitose įstaigose, įmonėse ar organizacijose.

3. Sudaryti sąlygas projektų įgyvendinimui ir plėtrai. 2020 metais įgyvendinami projektai:

3.1. Sveiko miesto veiklų efektyvinimas. Vykdomas bendras projektas su Baltijos jūros regiono sveikais miestais bei vykdomos stojimo procedūros į Sveikų miestų tinklo plėtros VII fazę.

3.2. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) teikimas. Tęsiamas JPSPP teikimas Klaipėdos mieste išlaikant šių paslaugų koordinatoriaus etatą Biure. Teikiamos paslaugos jaunimui (14˗29 m.): įvairūs užsiėmimai (paskaitos, pamokos, diskusijos, konkursai, viktorinos, protmūšiai ir kiti renginiai) bei sudarytos sąlygos jaunimui gauti individualias konsultacijas pagal šiuos algoritmus: savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimas; sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu mažinimas; lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimo problemos nustatymas ir sprendimas.

Per 2020 m. pasiekti veiklos rezultatai: 1899 jauni žmonės (14˗29 m.), kurie kreipėsi JPSPP koordinatorių dėl konsultacijų gavimo. Nuo 2018 m. JPSPP koordinatorius organizuoja ir vykdo 2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu  Nr. V-60/V-39 patvirtintą Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašą. Šio teisės akto pagrindu reglamentuota savivaldybių visuomenės sveikatos biurų kartu su pedagoginėmis psichologinėmis ar švietimo pagalbos tarnybomis bendra veikla organizuojant ir teikiant pagalbą eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus jauniems asmenims – nukreipiant/įpareigojant juos dalyvauti 8 val. trukmės bendraamžių grupės užsiėmimuose. Jaunuolių grupės renkamos jų laisvanorišku atėjimu į programą arba dėl paskirto įpareigojimo dalyvauti šioje programoje (dėl minimalios priežiūros ir dėl administracinio poveikio priemonės taikymo). Norintys dalyvauti programoje nepilnamečiai asmenys kartu su tėvais arba globėjais turi atvykti ir užpildyti prašymą ir jį pateikti JPSPP koordinatoriui. Kiekvienų metų pabaigoje JPSPP koordinatorius pateikia ataskaitą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, nurodydamas pateiktų prašymų, dalyvių bei pabaigusiųjų programą asmenų skaičių. 2020 m. panorusių dalyvauti programoje buvo 15 asmenų, iš kurių baigė 3 asmenys. Buvo organizuotas 1 Biuro inicijuotas tarpsektorinis susitikimas, skirtas efektyvinti Programos įgyvendinimą.

3.3. Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimas. Šis projektas, kurio finansinė sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru pasirašyta 2018 m. liepos 25 d., atitinkantis nacionalinius ir ES teisės aktus (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“, atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano 1.2.2. uždavinį „Stiprinti visuomenės sveikatinimo veiklą“, 2.2.2. uždavinį „Pagerinti savivaldybių pirminės sveikatos priežiūros infrastruktūrą, paslaugų prieinamumą ir kokybę“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-815 „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014─2023 veiksmų plano patvirtinimo“ 3 priedas „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“, Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 priedas „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašo“), skirtas sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimui Klaipėdos mieste. Tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir/ar šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai, konkursai ir pan. veiksmai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius. Įgyvendinant projektą siekiama, kad informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose Klaipėdos mieste dalyvautų 4265 tikslinių grupių asmenų (unikalių dalyvių). Nuo Projekto pradžios iki 2020 m. pab. dalyvavo 4624 asmenys (unikalūs dalyviai).

3.4. Projekto „Sveikatos plėtra – miesto laboratorijos siekiant geresnės sveikatos visiems Baltijos jūros regione – tarpsektorinio bendradarbiavimo sveikatos srityje gerinimas“ įgyvendinimas. Kuriamas tarpsektorinio bendradarbiavimo modelis, šiame procese yra įtrauktos Baltijos jūros regiono miestų savivaldybių administracijos, miesto gyventojai, mažos ir vidutinio dydžio įmonės.  Mieste šis modelis bus išbandytas praktiškai (numatytas bandomasis diegimas – pilotavimas). Projekto partneriai: Turku miesto savivaldybė, Helsinkio Metropolijos universitetas, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Jelgavos savivaldybė, Rygos Stradinio universitetas, Poznanės miesto savivaldybė, Suvalkų miesto savivaldybė, Nofer darbo medicinos institutas, Vesterboteno apskrities taryba, Rusijos sveikų miestų asociacija,  Talino mokslo parkas Tehnopol, Helsinkio miesto savivaldybė, Tartu miesto savivaldybė.

2020 m. kovo 3-4 d. Helsinkyje (Suomija) įvyko partnerių susitikimas, kurio metu buvo pristatyti tam tikri bandomieji (pilotiniai) projektai, kuriais bus siekiama gerinti tarpsektorinį bendradabiavimą sveikatos srityje ir spręsti aktualias visuomenės sveikatos problemas. 2 tarptautiniai partnerių susitikimai įvyko nuotoliniu būdu (2020 m. rugsėjo 29-30 d. ir  2020 m. lapkričio 24-25 d.).

3.5. Tarptautinio projekto URBACT III „Žaidimai ir miestas: inovatyvi socialinės įtrauktiems, tvarumo ir vietos kūrimo paradigma“ įgyvendinimas. Šiuo projektu siekiama perimti Udinės miesto (Italija) gerąją patirtį ir tarptautiniu lygiu įgytas žinias pritaikyti Klaipėdos mieste. Pradėtos įgyvendinti įvairios sveiką senėjimą skatinančios ir socialinę atskirtį mažinančios iniciatyvos: „Pasaulinė žaidimų diena“, „Išlaisvink protą“ (savivaldybės žaislų biblioteka, keliaujantis žaislų autobusas, muzikos, juoko terapija), „Pi diena“, „Mokyklos energija“. Įgyvendinant šį projektą siekiama didinti kartų tarpusavio supratimą, skatinti išmanią, integruotą miestų plėtrą, aktyvinti miesto gyventojus nepriklausomai nuo jų amžiaus, kilmės, pajamų ir lyties. Naujos žinios ir įgūdžiai, įgyti dalyvaujant programoje URBACT III, padeda stiprinti ir pagyvinti Europos miestus bei spręsti jiems kylančius klausimus, susijusius su sumaniu ir tvariu integraciniu augimu (pagal Europos strategijos prioritetus 2020 metams). Udinės savivaldybė (Italija); Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, Klaipėda (Lietuva); Korko savivaldybė (Airija); Esplugues de Llobregat savivaldybė (Ispanija), Larisos savivaldybė (Graikija), Katovicų savivaldybė (Lenkija), Novigrado savivaldybė (Kroatija), Viana do Castelo savivaldybė (Portugalija). Projekto paramos sutartis pasirašyta 2018 m. balandžio 13 d., partnerystės sutartis – 2019 m. liepos 9 d.

2020 m. sausio 28-29 d. įvyko projekto partnerių susitikimas Viana Do Castelo (Portugalija), kurio metu pasidalinta projekto veiklų įgyvendinimo patirtimi. 2020 m. įvyko 6 projekto partnerių susitikimai On-line režimu, kurių metu aptartos projekto pratęsimo veiklos ir biudžetas, projekto rezultatai, viešųjų pirkimų procedūros, viešinimo periodas, partnerių prisistatymai ir kt.

3.6. Tarptautinio projekto EDDIS įgyvendinimas. Šio projekto metu gilinamos mokinių (13-16 m.) žinios lytinės sveikatos srityje bei atnaujinti lytinio ugdymo metodai. Bendradarbiaujant su mokiniais, mokytojais bei lytinio švietimo ekspertais iš keturių Europos šalių bus sukurta tarptautinė elektroninė platforma, skirta mokinių lytiškumo ugdymui. Projekto metu yra numatyta atlikti tyrimą, siekiant suderinti elektroninės lytiškumo platformos temas ir turinį, elektroninės lytiškumo platformos kūrimo etapas, bandomasis diegimas, vystymas ir pritaikymas. Projekte dalyvauja Lisabonos aukštoji slaugos mokykla (Portugalija); Vasaramaen vidurinė mokykla (Suomija); Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras (Lietuva), 9-oji Kallithea „,Manos xatzidakis“ vidurinė mokykla (Graikija); Klaipėdos „Versmės“ progimnazija (Lietuva), Santo Antonio mokyklų klasteris (Portugalija), Turku taikomųjų mokslų universitetas (Suomija).

Projekto įgyvendinimo trukmė 39 mėnesiai (2018-09-01–2021-12-31). 2020 m. įvyko 2 projekto partnerių susitikimai On-line režimu, kurių metu buvo aptariami kuriamos elektroninės lytiškumo platformos techniniai ir turinio pritaikymo klausimai.

3.7. Inicijuoti nauji projektai. Biuras nuolatos ieško galimybių bendradarbiauti ir dalyvauti naujuose projektuose. Dalyvaujant projektuose, galima tikėtis, kad jų metu bus pasiūlyti ar įdiegti nauji, išradingi ir pažangūs sprendimai, o tarptautinių projektų metu pritraukiamos papildomos lėšos ir galimybės plėsti savo veiklas, gerinti jų kokybę, įtvirtinti metodinę bazę bei gerinti infrastruktūrą. 2020 metais Biuro pateiktos 5 paraiškos:

- Erasmus+ tarptautinis projektas “Seksualinio priekabiavimo prevencija vidurinėse mokyklose” (SHEHAP) (konkursą laimėjęs projektas (paraiška)).

- „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programą „Sveikata“ (konkursą laimėjęs projektas (paraiška)).

- Sporto rėmimo fondo 2020 metų konkursui pateikta sporto projekto paraiška Nr. SRF-FAV-2020-1-0140 „Fizinio aktyvumo skatinimas Klaipėdos mieste“ (konkurso rezultatai dėl projekto (paraiškos) paaiškės 2021 m. II ketv.).

- EU Health Award „Konkursas „Klaipėdos sveikiausia mokykla““ (konkursą nelaimėjęs projektas (paraiška)).

- „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programą „Sveikata“ (konkursą nelaimėjęs projektas (paraiška)).

3.9. Senjorų ir neįgaliųjų sveikatinimo užsiėmimai Klaipėdos baseine. Biuras organizavo ir koordinavo naudojimosi baseino paslaugomis senjorams ir neįgaliesiems atranką. Užregistruoti senjorai ir neįgalieji pagal iš anksto sudarytą grafiką dalyvavo įvairios grupinėse vandens treniruotėse, pritaikytose skirtingų žmonių poreikiams bei amžiui. Tai ne tik užtikrina šioms tikslinėms grupėms sveikatinamąjį fizinį aktyvumą, gerą fizinę bei psichinę būklę, bet padeda išvengti įvairių ligų. 2020 m. užsiėmimuose dalyvavo 384 unikalūs asmenys: 288 unikalūs dalyviai gavę pilną ciklą, o 96 unikalūs dalyviai pasinaudoję 2 užsiėmimais, kadangi dėl karantino baseino veikla buvo sustabdyta.

4. Gerinti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas. Biuro patalpų modernizavimas ir naudojamų informacinių technologijų gerinimas ir plėtra:

- 2020 m. įsigyti 2 nešiojami kompiuteriai, kurie naudojami teikiamų paslaugų metu (vedant paskaitas, seminarus ir kt.). 2020 m. dėl Covid-19 pandemijos, veiklos tam tikru laikotarpiu buvo perkeltos į nuotolinę erdvę, tai joms įgyvendinti buvo įsigyta Zoom platforma. Ši platforma aktyviai naudojama ir toliau. 2021 m. planuojami įsigyti 4 kompiuteriai psichologams, kurie pagal LR SAM reglamentuotas prioritetines veiklos kryptis teikia paslaugas klaipėdiečiams.

- 2021 m. planuojamas naujų patalpų, kuriose numatoma teikti JPSPP mokymus/užsiėmimus ir psichologų konsultacijas, įrengimas, bei aprūpinimas reikalinga įranga ir priemonėmis. Taip pat planuojama atnaujinti Biuro patalpas, kad jos būtų patrauklios darbuotojams ir klientams. Platus veiklų spektras, intensyvėjantys darbai su bendruomene nulėmė, kad veiklos vienu metu vyksta keliose Biuro erdvėse (išnaudojant visas galimybes), o prieš 10 metų atliktas kosmetinis patalpų remontas reikalauja priežiūros ir atnaujinimo.

- Vykdoma nuolatinė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo kompiuterizuotos programos priežiūra ir atnaujinimas.

- Kompiuterizuotų programos, skirtos technologinių kortelių ir perspektyvinių valgiaraščių sudarymui, plėtojimas ir priežiūra.

- Naujų kompiuterinių programų sukūrimas, siekiant efektyvesnio dokumentų valdymo – sukurtos programos, skirta išankstinei dalyvių registracijai į veiklas, nuolatinė priežiūra, atnaujinimas ir plėtojimas.

- 2021 m. numatyta pasirengti dirbti Covid-19 pandemijos sąlygomis, diegiant nuotolinio mokymo ir kitus nekontaktinio mokymo būdus.

5. Atnaujinti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro įvaizdį. 2020 m. organizuotų diskusijų su Biuro darbuotojais metu buvo išsakytas poreikis keisti arba atnaujinti esamą logotipą, išnagrinėti pagrindiniai įvaizdžio elementai, puoselėjamos vertybės, kurios turėtų atsispindėti kuriant bendrą įvaizdį. Pasirengtas preliminarus atsinaujinimo darbų planas 2021 m., pradėti pasirengiamieji darbai.

2021 m. planuojama pradėti logotipo atnaujinimo darbus. Lygiagrečiai peržiūrėti ir tobulinti įstaigos įvaizdį, atnaujinti atskirus elementus ir bendrą firminį stilių, atnaujinti iškabas, reklamą ir kitą su viešinimu susijusią informaciją (socialiniai tinklai, oficialus įstaigos tinklapis). Atnaujinti Biuro misiją, viziją ir specialistų puoselėjamas vertybes pritaikant šių dienų ir ateities planams.

Per 2020–2022 m. laikotarpį planuojama:

1. Plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų spektrą, siekiant pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę.

2. Inicijuoti dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, pritraukiant papildomas lėšas.

3. Gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas, modernizuojant infrastruktūrą ir informacines technologijas.

4. Viešinimo strategijos pokyčiai – planuojama atnaujinti įstaigos įvaizdį, firminį stilių, įvairias iškabas ir kitą su įstaigos veikla susijusią informaciją.

Įstaigos vadovas	                                                     Jūratė Grubliauskienė