INFORMACIJA DĖL DARBO GRUPĖS PARENGTO REKOMENDACINIŲ PRIEMONIŲ PLANO DĖL VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS VEIKLOS TOBULINIMO ĮGYVENDINIMO

| Priemo nės Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo stadija (iki 2021-06-01) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galimybių studijos parengimas Klaipėdos miesto stacionarines paslaugas teikiančių įstaigų darbo optimizavimui ir perspektyvos nubrėžimui 30 metų į priekį. Studijos parengime turėtų dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerija, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdoje esančių ligoninių vadovai, Klaipėdos universitetas, kitų suinteresuotų medicinos srities atstovai. | Pradėta vykdyti per mėnesį nuo protokolo pasirašymo dienos: Sveikatos apsaugos skyriaus išanalizuotos Lietuvoje vykdytų panašių galimybės studijų viešuosius pirkimus laimėjusių tiekėjų siūlytos kainos; tuo pagrindu parengtas 2020-06-23 raštas Nr. VS-3693, kuriuo Sveikatos apsaugos skyrius prašo Administracijos direktorių pavesti Strateginio planavimo grupei svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano Sveikatos apsaugos programos keitimą, įtraukiant naują priemonę „Galimybių studijos dėl Klaipėdos miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo optimizavimo ir perspektyvos (gairių) iki 2050 m. nustatymo parengimas“ bei skiriant jos įgyvendinimui papildomas lėšas. 2020-08-18 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos strateginio planavimo grupės posėdyje svarstytas pateiktas prašymas. Nutarta: pritarti siūlymui įtraukti priemonę į 2020-2022 m. strateginį veiklos planą, kai jis bus keičiamas. 2020 m. lėšų tam neskirta. Priemonė įtraukta į 2021-2023 strateginį veiklos planą, patvirtintą 2021-02-25 Tarybos sprendimu Nr. T2-24. Priemonei įgyvendinti skirtos lėšos 2021 metams. Šiuo metu vykdomos Studijos parengimo pirkimo procedūros. |
| 2. | Personalo valdymo klausimais KUL išnagrinėti naudojamų IT programų galimybes panaudoti tinkamai vykdyti informacinę sklaidą. Nustačius, kad nėra šiuo metu tam tinkamos programos, organizuoti fiskalinės personalo valdymo ir informacinės IT sistemos įdiegimą KUL. | Pradėta vykdyti per mėnesį nuo protokolo pasirašymo dienos: informaciją pateiks KUL. |
| 3. | Organizuoti personalo valdymo mokymus, sudarant programą pagal KUL darbuotojų, profesinių sąjungų bei Savivaldybės Sveikatos skyriaus suformuluotą problematiką ir poreikį. Peržiūrėti KUL personalo valdymo politiką ir priimti būtinus sprendimus situacijai gerinti. | Pradėta vykdyti per mėnesį nuo protokolo pasirašymo dienos: KUL išanalizavo VU, KU, Vytauto Didžiojo universiteto, M. Riomerio universiteto siūlomas mokymų specialistams programas. 2020 m. vykdyti mokymų pirkimai. Mokymų programa sudaryta pagal KUL darbuotojų, profesinių sąjungų bei Sveikatos apsaugos skyriaus suformuluotą problematiką (Sveikatos apsaugos skyrius pasiūlė organizuoti kursus, mokymus, susijusius su personalo vadyba, konfliktų sprendimu, lyderyste, žmogiškųjų išteklių valdymu, mediacija, įstaigos vadovaujančiam personalui (struktūrinių padalinių vadovams, skyrių vedėjams) ir administracijai), kuri orientuota į dvi dalis: personalo valdymo klausimais viduriniosios grandies vadovams ir mikroklimato gerinimo klausimais administracijai. Informaciją pateiks KUL. |
| 4. | Siūlyti stebėtojų tarybai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, teikti informaciją Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Sveikatos skyriui ir Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui svarbią informaciją dėl probleminių klausimų KUL, informuoti apie Stebėtojų taryboje priimtus sprendimus ir teikiamus siūlymus. | Vykdoma nuolat: Stebėtojų tarybos posėdžiai vyko 2020 m. balandžio 20 d., 2020 m. gegužės 7 d., 2020 m. birželio 23 d., 2020 m. rugpjūčio 18 d., 2020 m. gruodžio 28 d., 2021 m. balandžio 7 d.). Informacijos teikimo formatas ir periodiškumas suderintas su Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku. |
| 5. | - Sveikatos skyriui ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį nuo šio protokolo registravimo dienos informuoti Sveikatos ir socialinių reikalų komitetą apie svarbiausius įvykius KUL, kylančius įvairaus pobūdžio poreikius, personalo valdymo situaciją ir kitus svarbius klausimus. - Kartu su KUL ir Savivaldybės administracijos atsakingais padaliniais parengti siūlomus įgyvendinti remonto projektus ar pateikti jau parengtus ligoninės remontų projektus. Siūlyti šių projektų įgyvendinimo grafikus. | Vykdoma nuolat: 5.1. Informacijos teikimo formatas ir periodiškumas suderintas su Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku. Nutarta nedubliuoti informacijos teikimo, nes tiek Skyrius, tiek Stebėtojų taryba bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vykdydama darbo grupės rekomendacijas, nagrinėja ir stebi tuos pačius klausimus, susijusius su KUL veikla. Informaciją teikti tik esant svarbiems naujiems įvykiams KUL. 2020-09-10 raštu Nr. VS-5294 ir žodžiu 2020-09-15 Komitete pateikta informacija apie du svarbius klausimus KUL-e: - paslaugų atnaujinimo ligoninėje situacija; - ligoninės pasirengimas COVID-19 antrai bangai. 2021-05-11 pateikta KUL 2020 metų veiklos ataskaita. 5.2. 2020-06-18 parengta investicijų projektų iniciavimo paraiška „VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės pastatų, Liepojos g. 41, 49 ir 39, Klaipėda, renovavimas“ (pagal 2019 m. atliktą KUL energetinį pastatų auditą) ir pateikta Sveikatos apsaugos skyriui. Vadovaujantis 2020 m. balandžio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-543 patvirtintu Investicijų projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu, Sveikatos apsaugos skyrius 2020-06-19 suderintą paraišką perdavė pagal kompetenciją Projektų skyriui, kuris vertina paraiškas ir rengia 2021-2023 m. investicijų projektų sąrašą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija parengė tarybos sprendimo projektą „Dėl pritarimo Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pastatų infrastruktūros modernizavimo projekto įgyvendinimui“, kuriam Taryba pritarė (2020-07-30 sprendimas Nr. T2-184). Juo vadovaujantis, KUL parengė ir pateikė paraišką Europos energijos efektyvumo fondui. Paraiška priimta ir įvertinta teigiamai. 2021-02-02 Komitetui pristatyta informacija apie Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pastatų infrastruktūros modernizavimo projekto įgyvendinimą. |
| 6. | - KUL vadovybei kartu su ligoninėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis per mėnesį nuo protokolo pateikimo dienos apsvarstyti visus Audriaus Muižio pateiktus pasiūlymus ir pastabas. - KUL vadovybei kartu su ligoninėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis išnagrinėti profesinių sąjungų pateiktą Kolektyvinės sutarties projektą bei jo atitikimą galiojantiems teisės aktams. | Vykdoma: 6.1. informaciją pateiks KUL. 6.2. informaciją pateiks KUL. |
| 7. | 7.1. KUL vadovybei kartu su ligoninėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis per mėnesį nuo protokolo pateikimo dienos apsvarstyti visus Žydrūno Domino pateiktus pasiūlymus ir pastabas. 7.2. Siūlyti Savivaldybės administracijai organizuoti nepriklausomą KUL veiklos auditą ir nepriklausomą apklausą dėl mikroklimato. | 7.1. Vykdoma: informaciją pateiks KUL. 7.2. Pradėta vykdyti per mėnesį nuo protokolo pasirašymo dienos: Sveikatos apsaugos skyriaus išanalizuotos Lietuvoje vykdytų panašių auditų ir apklausų viešuosius pirkimus laimėjusių tiekėjų siūlytos kainos; tuo pagrindu parengtas 2020-06-23 raštas Nr. VS-3693, kuriuo Sveikatos apsaugos skyrius prašo Administracijos direktorių pavesti Strateginio planavimo grupei svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano Sveikatos apsaugos programos keitimą, įtraukiant naujas priemones „VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės nepriklausomo veiklos audito atlikimas, ataskaitos parengimas ir veiklos efektyvumo didinimo analizės pateikimo paslaugos“, „VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojų apklausos paslaugos (įvertinant esamą mikroklimatą įstaigoje, pateikiant išvadas ir rekomendacijas)“ bei skiriant jų įgyvendinimui papildomas lėšas. 2020-08-18 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos strateginio planavimo grupės posėdyje svarstytas pateiktas prašymas. Nutarta: pritarti siūlymui įtraukti priemones į 2020-2022 m. strateginį veiklos planą, kai jis bus keičiamas. Sveikatos apsaugos skyrius pradėjo priemonės „VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojų apklausos paslaugos (įvertinant esamą mikroklimatą įstaigoje, pateikiant išvadas ir rekomendacijas)“ viešąjį pirkimą, kuris baigtas spalio mėn. ir pasirašyta sutartis 2020-10-20 Nr. J9-2824. Pagal pirkimo sąlygas, KUL mikroklimato tyrimas atliktas iki 2020 metų pabaigos. |
| 8. | Remiantis nuo šių metų Lietuvoje įsigaliojusiu LR pranešėjų apsaugos įstatymu, įsteigti privalomą vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą. | Įvykdyta: informaciją pateiks KUL. |
| 9. | Parengti įstaigos vidinės ir išorinės komunikacijos strategiją ir jos įgyvendinimo planą, pritaikant IT teikiamas galimybes bei kitus šiuolaikinius ir efektyvius metodus. | Pradėta vykdyti per mėnesį nuo protokolo pasirašymo dienos: informaciją pateiks KUL. |