# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-24 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

## 1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, programas.

## 2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.

Siūlomi keitimai 11-oje programų bei Investicinių projektų sąraše.

Sprendimo projektas parengtas dėl šių priežasčių:

1) strateginio veiklos plano programos keičiamos, atsižvelgiant į gautas lėšas ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, suvaldymu ir pasekmių sušvelninimu (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-10-04 įsakymą Nr. V-2231 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 2021-10-05 įsakymą Nr. V-2235 ,,Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“, 2021-10-25 įsakymą Nr. V-2402 ,,Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 2021-10-26 įsakymą Nr. V-2408 ,,Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“);

2) buvo priimti teisės aktai, kurie įtakoja strateginio veiklos plano programų turinį (dėl valstybės biudžeto dotacijų paskirstymo sritims);

3) savivaldybės administracijos padaliniai pateikė siūlymus dėl pokyčių programose. Esminiai strateginio veiklos plano pokyčiai:

a) siūloma į strateginį veiklos planą įtraukti naujas papriemones: „Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties įstatinio kapitalo didinimas sanitarinio transporto atnaujinimui“, „VšĮ sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio kompensavimas“, „VšĮ sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų kompensavimas“, „Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos narių veiklos užtikrinimas“. Papriemonės strateginio veiklos plano programose atsiranda dėl savivaldybės padalinių pateiktų siūlymų, komisijų bei darbo grupių sprendimų, taip pat dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-10-14 įsakymu Nr. V-2297, 2021-10-26 įsakymu Nr. V-2409 skirtų lėšų VšĮ sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčiui kompensuoti bei  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-08-18 įsakymu Nr. V-1885 skirtų lėšų VšĮ sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms;

b) siūloma mažinti kai kurių papriemonių finansavimo apimtį: „Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus“, nes darbai bus pradėti tik 2021-10-18, sutartis buvo sustabdyta dėl projekto korekcijos ir ekspertizės pirkimų, todėl šiemet bus atlikta mažiau darbų nei planuota; „Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas:   „parengto projekto šviesoforų montavimo darbai“, nes negavus žemės kasimo darbų leidimo ir dėl poreikio iš naujo derinti projektus su kitomis institucijomis, nespės atlikti suplanuotos sankryžos šviesoforų atnaujinimo darbų bei „apšvietimo ir kietųjų dangų atkūrimo ir įrengimo darbai“, nes nepradėjus vykdyti šviesoforų gaminių montavimo darbų vėluoja ir suplanuoti vykdyti Minijos g. sankryžų apšvietimo įrengimo ir kietųjų dangų atstatomieji darbai; „Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas“, nes darbų šiemet bus atlikta mažiau nei planuota; „Konteinerinių tualetų įrengimas Klaipėdos miesto paplūdimiuose“, nes tualeto pirkimo procedūros kartojamos trečią kartą, net ir pasirašius sutartį šiais metais, nespės įrengti; „Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas“, nes užtruko projekto rengimas, šiuo metu rengiamas papildomas aprašas, darbų šiais metais nespės atlikti; „Miesto kapinių priežiūra ir infrastruktūros atnaujinimas“, nes šiais metais nepavyko nupirkti viešojo tualeto Lėbartų kapinėse remonto darbų, tris kartus skelbtas pirkimas, tačiau negauta pasiūlymų; „Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija“, nes pigiau nei planuota nupirkti darbai, taip pat užsitęsė bešeimininkių tinklų registravimo procedūros, be kurių negalima pradėti darbų; „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas)“, nes darbai buvo pradėti ir statybvietė perduota vėliau nei planuota (tik metų viduryje), kadangi tik tada (dėl vėluojančių modulinių grupių įrengimo) l/d „Svirpliukas“ galėjo atlaisvinti patalpas, be to, rangovui kelis mėnesius nepavyksta iki galo suderinti darbo projekto konstrukcijų dalies su projektuotojais; „Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas“, nes planuotos veiklos neįvyko dėl paskelbto Lietuvoje karantino bei kitais su tuo susijusiais ribojimais ir kt.;

c) siūloma didinti kai kurių papriemonių finansavimo apimtį, iš kurių svarbiausios: „Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas“, nes šiems darbams reikės daugiau nei planuota lėšų; „Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas“, nes šiais metais planuojama atlikti daugiau darbų; „Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka“, nes buvo ilga žiema ir pareikalavo daugiau lėšų, taip pat šiuo metu perkamos Klaipėdos miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugos, tikėtina, kad bus didesni įkainiai, taip pat padidėjo želdinių prižiūrimi plotai; „Įrenginių įsigijimas švietimo įstaigų maisto blokuose“, nes planuojama papildomai įsigyti virtuvės įrangos švietimo įstaigoms; „BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas“, nes planuojama sutvarkyti įstaigos salės grindis ir įsigyti kėdes bei konferencinę ryšio įrangą ir projektorių ir kt.

Programų ir investicinių projektų sąrašo pakeitimų lyginamieji variantai su detaliais paaiškinimais, kodėl reikalingi pakeitimai, yra pateikiami Excel formate.

3. Kokių rezultatų laukiama.

Patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano pakeitimus, Savivaldybės administracija turės galimybę įgyvendinti tinkamai įgyvendinti programų priemones, dokumente atsispindės programoms skirtas papildomas bei patikslintas finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.

4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.

Negauti.

5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Programų pakeitimai atlikti pagal Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus pasiūlymus bei prašymus koreguoti programas.

6. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Teigiamos pasekmės – bus tinkamai ir laiku įgyvendintos Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano programų priemonės.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

PRIDEDAMA:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano keičiamų programų  lyginamieji variantai, 80 lapų;

2. Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano keičiamo 1 priedo „Investicinių projektų sąrašas“ lyginamasis variantas, 7 lapai.

Strateginio planavimo skyriaus patarėja,

pavaduojanti vedėją		    	                                  Snieguolė Kačerauskaitė