## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaitos dalis
2021 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Sporto skyrius, Planavimo ir analizės skyrius, Sveikatos apsaugos skyrius, Projektų skyrius, Turto valdymo skyrius, Statinių administravimo skyrius.
Iš 2021 m. planuotų įvykdyti 33 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta | – | 20 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta | – | 13 | (blogiau, nei planuota).
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## senas (hidden)
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA NR. 11
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |  |  | 16255.3 | 16128.7 | 13685.4 | 2433.2
11.01. | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus |  |  | 16255.3 | 16128.7 | 13685.4 | 2433.2 | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose | vnt. | 330,00 | 251,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas, kadangi pandemijos laikotarpiu dalis suplanuotų varžybų buvo atšaukta.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Lankančių sporto mokymo įstaigas ir sporto klubus, finansuojamus sportuojančio vaiko krepšelio principu, skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto mokinių skaičiaus | proc. | 31,00 | 31,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės lėšomis modernizuota sporto objektų | vnt. | 2,00 | 1,00 | 2020 m.: Visiškai modernizuota Irklavimo sporto bazė. Futbolo pastato konversijos modernizacijos užbaigiamieji darbai perkelti į 2021 m. dėl darbų derinimo su rangovais ir jų prašymu atnaujinti terminus jų įgyvendinimui.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Kūno kultūros ir sporto varžybų, sveikatingumą, fizinį aktyvumą skatinančių renginių dalyvių skaičius ir jo pokytis, palyginti su praėjusiais metais | proc. | 10430/ 7,00 | 10877/ 7,3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis | proc. | 17,00 | 14,70 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas, nes pandemijos laikotarpiu buvo taikyti suvaržymai sportinėje veikloje.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta sportininkų (jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) nacionalinėms rinktinėms | skaičius | 330,00 | 86,00 | Planuotas rodiklis nepasiektas, nes pandemijos laikotarpiu buvo taikyti suvaržymai sportinėje veikloje.
11.01.01. | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę |  |  | 457.9 | 265.7 | 229.8 | 35.9
11.01.01.01. | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas |  |  | 341.1 | 195.8 | 194.5 | 1.3
11.01.01.01.01. | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas |  |  | 341.1 | 195.8 | 194.5 | 1.3 | Suorganizuota renginių | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Buvo suplanuoti 2 renginiai: FIFA Futsal pasaulio čempionatas bei Europos U20 jaunimo vaikinų krepšinio čempionatas. FIFA Futsal pasaulio čempionatą Klaipėdos mieste nukėlė į 2021 m. pagal gautą oficialų Lietuvos futbolo federacijos raštą. 2020-04-08 Lietuvos krepšinio federacija raštu informavo, kad Europos U20 jaunimo vaikinų krepšinio čempionatas Klaipėdoje yra atšauktas.
|  | SB | 151 | 341.1 | 65.8 | 65.8 | 0 | Įsigyta reprezentacinių prekių | skaičius | 60,00 | 0,00 | 2020 m.: Ši papriemonė perkelta į papriemonę 11.01.01.02.01
|  | SB(VB) | 14118 | 0 | 130 | 128.7 | 1.3 | Įsigytas surenkamas grindų parketas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: ŠMM finansavo parketo įsigijimą. 2020-12-07 pasirašyta sutartis su UAB „Intero“ dėl parketo įsigijimo. Parketas nupirktas, saugiai transportuotas ir sandėliuojamas AB „Klaipėdos energija“ suteiktose patalpose.
11.01.01.02. | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  |  | 13 | 13 | 11.3 | 1.7
11.01.01.02.01. | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  |  | 13 | 13 | 11.3 | 1.7 | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių | skaičius | 20,00 | 7,00 | 2020 m.: Suorganizuoti 2 pagerbimai sporto klasių mokiniams ir pasveikinti 5 Klaipėdos miesto sportui nusipelnę asmenys jubiliejų proga. Likusieji 13 suplanuotų pagerbimo renginių neįvyko dėl COVID-19 pandemijos nevykusių varžybų ir draudimų organizuoti viešus renginius.
|  | SB | 151 | 13 | 13 | 11.3 | 1.7 | Įsigyta prekių ar reprezentacinių leidinių | vnt. | 500,00 | 85,00 | 2020 m.: Įsigyti 85 reprezentacinių sportinių aprangų komplektai. Vieną komplektą sudaro: sportinis kostiumas (kelnės ir džemperis), marškinėliai ilgomis rankovėmis, marškinėliai trumpomis rankovėmis, laisvalaikio šortai.
11.01.01.03. | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas |  |  | 14 | 0 | 0 | 0
11.01.01.03.01. | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas | SB | 151 | 14 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota renginių | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-137 buvo apsispręsta nevykdyti planuoto vandens sporto šakų festivalio dėl šalyje paskelbto karantino. Tačiau 2020-09-19 BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla suorganizavo šį renginį (per 11.01.02.01.05.priemonę).
11.01.01.04. | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų sporto renginiams organizuoti kompensavimas |  |  | 89.8 | 56.9 | 24 | 32.9
11.01.01.04.01. | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas | SB | 151 | 89.8 | 56.9 | 24 | 32.9 | Fizinių ir juridinių asmenų, neatlygintinai gaunančių sporto bazių paslaugas | skaičius | 21,00 | 21,00 | 2020 m.: Įvykdyta pagal planą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Neatlygintinai suteikta sporto bazių sporto renginiams | val. | 900,00 | 152,50 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos.
11.01.02. | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas |  |  | 7275.5 | 7203.7 | 6660.3 | 543.4
11.01.02.01. | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas |  |  | 5750.9 | 5732.8 | 5260.6 | 472.2 | Nuomojama sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose | val. | 24 522,00 | 22 502,00 | 2020 m.: Karantino metu treniruotis sporto bazėse buvo draudžiama.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sportuojančiųjų grupių | skaičius | 271,00 | 408,00 | 2020 m.: Rodiklis viršytas, kadangi keitėsi sportinio ugdymo organizavimo aprašas. Apraše sudarytos sąlygos vaikams, neatitinkantiems meistriškumo pakopų keliamų reikalavimų, tęsti veiklą neformaliose ugdymo grupėse bei kelti savo meistriškumą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų, lankančių sporto mokyklas | skaičius | 3 017,00 | 3 161,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sportininkų, dalyvavusių tarptautinėse varžybose | skaičius | 1 828,00 | 921,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas dėl karantino suvaržymų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota miesto sporto renginių | skaičius | 116,00 | 70,00 | 2020 m.: Dalis renginių dėl paskelbto karantino ir buvusių suvaržymų neįvyko.
11.01.02.01.01. | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  |  | 1688.6 | 1684.4 | 1641.4 | 43 | Įsigyta sportinių dviračių | vnt. | 12,00 | 12,00 | 2020 m.: Įvykdyta pagal planą.
|  | SB(SP) | 332 | 17.4 | 17.4 | 6.1 | 11.3 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 19,00 | 16,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas, kadangi pandemijos laikotarpiu nevyko užsiėmimai įprastu režimu.
|  | SB(SPL) | 334 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | Sporto salių bendrojo lavinimo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 11 626,00 | 13 582,00 | 2020 m.: Karantino laikotarpiu neformalus ugdymas buvo organizuotas nuotoliniu būdu.
|  | SB | 151 | 1669.5 | 1664.5 | 1632.9 | 31.6 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 891,00 | 984,00
|  | Kt | 2 |  | 0.8 | 0.8
11.01.02.01.02. | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre |  |  | 828.6 | 821.8 | 750.5 | 71.3 | Įsigyta varžybinės įrangos | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Įsigyta informacinė švieslentė baseino patalpose.
|  | SB | 151 | 730.2 | 719.7 | 705.9 | 13.8 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 12,00 | 20,00
|  | SB(SPL) | 323 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 575,00 | 567,00
|  | Kt | 2 | 0 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | Sporto salių bendrojo lavinimo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 80,00 | 126,00 | 2020 m.: Treniruotės sausumoje vykdomos „Medeinės“ mokykloje. Karantino metu nuo 2020-11-04 iki 2020-12-31 „Medeinės“ sporto bazėje treniravosi mokiniai su intelekto negalia.
|  | SB(SPL) | 334 | 24.6 | 24.6 | 23.3 | 1.3
|  | SB(SP) | 332 | 30 | 30 | 3.3 | 26.7
|  | SB(SP) | 321 | 30.5 | 30.5 | 3.2 | 27.3
11.01.02.01.03. | BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje |  |  | 559.2 | 591.4 | 530.3 | 61.1 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 8,00 | 8,00
|  | Kt | 2 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 596,00 | 602,00
|  | SB | 151 | 507.5 | 508.6 | 483 | 25.6 | Sporto salių bendrojo lavinimo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 6 782,00 | 6 794,00 | 2020 m.: Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose poreikis patenkintas tik iš dalies, kadangi II ketvirtį buvo paskelbtas karantinas ir ugdymas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu
|  | SB(SPL) | 334 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 0.2
|  | SB(SP) | 321 | 7 | 7 |  | 7
|  | SB(SP) | 332 | 29 | 29 | 0.6 | 28.4
|  | Kt | 16 |  | 20.9 | 20.9
11.01.02.01.04. | BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje |  |  | 603.9 | 581.5 | 538.2 | 43.3 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 10,00 | 19,00
|  | SB(SP) | 332 | 17 | 17 | 2 | 15 | Sporto salių bendrojo lavinimo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 6 395,00 | 2 000,00 | 2020 m.: II ketv. buvo paskelbtas karantinas ir sportinis ugdymas vyko nuotoliniu būdu, III ketv. treniruočių procesas buvo organizuojamas lauke. Rodiklis nepasiektas dėl karantino I pusm. ir IV ketv.
|  | SB(SPL) | 334 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 690,00 | 772,00
|  | SB | 151 | 573.2 | 522.9 | 494.6 | 28.3
|  | Kt | 2 |  | 27.9 | 27.9
11.01.02.01.05. | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje |  |  | 863.8 | 881.9 | 773.5 | 108.3 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 10,00 | 6,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas, kadangi pandemijos laikotarpiu nevyko tiesioginio kontakto treniruotės.
|  | SB | 151 | 805.1 | 822.1 | 752.1 | 70 | Įsigyta modulinė pakyla | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(SPL) | 311 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | Patalpos pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Įrengta įvaža į maniežą ir keltuvas žmonėms su judėjimo negalia
|  | Kt | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | Įrengta klientų srautų kontrolės sistema | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(SPL) | 323 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 320,00 | 402,00
|  | SB(SPL) | 334 | 1 | 1 | 1
|  | SB(SP) | 321 | 24.2 | 24.2 | 12.7 | 11.5
|  | SB(SP) | 332 | 7 | 7 | 2.3 | 4.7
|  | SB(SP) | 312 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1
|  | SB(L) | 155 | 20 | 20 |  | 20
11.01.02.01.06. | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre |  |  | 982.6 | 991.4 | 864.6 | 126.8 | Valdoma sporto bazių | skaičius | 15,00 | 15,00
|  | SB | 151 | 766.2 | 773.5 | 726.8 | 46.7 | Įsigyta varžybinės įrangos | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Įsigytos dvi švieslentės sporto bazėms Taikos pr. 61A ir Dariaus ir Girėno g. 10
|  | SB(SP) | 321 | 158.3 | 158.3 | 83 | 75.3
|  | SB(SP) | 312 | 8.3 | 8.3 | 3.5 | 4.8
|  | SB(SPL) | 323 | 49.8 | 49.8 | 49.8
|  | Kt | 2 |  | 1.5 | 1.5
11.01.02.01.07. | Sporto bazių paslaugų teikimas sporto renginiams | SB | 151 | 224.2 | 180.4 | 162.1 | 18.3 | Sporto bazių paslaugų sporto renginiams vykdyti, poreikis, valandų | skaičius | 16 939,00 | 4 119,00 | 2020 m.: Sporto bazėse dėl karantino buvo nutrauktas paslaugų teikimas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta paslaugų | val. | 4,00 | 3,00 | 2020 m.: BĮ Lengvosios atletikos mokykla I ir III ketv. nesinaudojo paslaugomis.
11.01.02.02. | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas |  |  | 1298.7 | 1297 | 1266 | 31 | Finansuota projektų, iš viso: | skaičius | 68,00 | 104,00 | 2020 m.: Planuojant rodiklį nebuvo įtraukti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą (5 organizacijos) ir Sportuojančio vaiko ugdymo programos (31 organizacija). Todėl apjungus visas papriemones, bendras rodiklis – 104.
11.01.02.02.01. | Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų | SB | 151 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 0 | Asmenų, lankančių sporto organizacijas | skaičius | 215,00 | 215,00
11.01.02.02.02. | Klaipėdos miesto tradicinių tarptautinių sporto renginių | SB | 151 | 88 | 80.7 | 60.8 | 19.9 | Suorganizuota renginių | vnt. | 33,00 | 33,00
11.01.02.02.03. | Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų | SB | 151 | 76 | 50.7 | 50.7 | 0 | Finansuotų sporto šakų federacijų | skaičius | 7,00 | 7,00 | 2020 m.: Finansavimas skirtas 7 federacijoms: Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijai, Klaipėdos lengvosios atletikos federacijai, Klaipėdos miesto rankinio federacijai, Klaipėdos miesto imtynių sporto federacijai, Klaipėdos krepšinio federacijai, federacijai „Hockey Klaipėda“ ir Klaipėdos miesto šachmatų federacijai.
11.01.02.02.04. | Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |  |  | 35 | 53.6 | 50.5 | 3.1 | Asmenų, lankančių sporto organizacijas | skaičius | 320,00 | 241,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos ir suvaržymų pandemijos laikotarpiu.
|  | SB | 151 | 35 | 35 | 32 | 3
|  | LRVB | 149 | 0 | 18.6 | 18.5 | 0.1
11.01.02.02.05. | Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginių | SB | 151 | 46 | 44.3 | 40 | 4.3 | Suorganizuota renginių | skaičius | 24,00 | 24,00
11.01.02.02.06. | Futbolo sporto šakos su Elitine jaunių lyga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.02.02.07. | Sportuojančio vaiko ugdymo dalinis finansavimas | SB | 151 | 582 | 596 | 593.5 | 2.5 | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | skaičius | 2 900,00 | 3 051,00
11.01.02.02.08. | Sporto projektų vertinimo paslaugų pirkimas | SB | 151 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | Įvertinta paraiškų | vnt. | 116,00 | 88,00 | 2020 m.: Teigiamai įvertintos 87 paraiškos iš 100 pateiktų, 13 iš jų neatitiko administracinės atitikties vertinimo reikalavimų. Nebuvo skelbiami konkursai į Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų sportinės veiklos bei Sportuojančio vaiko ugdymo programas. II ketv. vadovaujantis teismo nutartimi, buvo papildomai iš naujo įvertinta 1 Sportuojančio vaiko ugdymo programos paraiška.
11.01.02.03. | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti |  |  | 96.5 | 74.5 | 58.5 | 16
11.01.02.03.01. | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti | SB | 151 | 96.5 | 74.5 | 58.5 | 16 | Apmokyta plaukti vaikų | skaičius | 1 985,00 | 1 981,00 | 2020 m.: Antrų klasių mokinių mokymo plaukti programoje nuo 2020.01.06 iki 2020.03.31 dalyvavo 1981 antrųjų klasių mokinys, 173 grupės, apmokymą plaukti vykdė 15 sporto centro trenerių. 2020.04.06-2020-06.01 ir 2020-11-04-2020-12-31 antrųjų klasių apmokymo plaukti programa buvo sustabdyta dėl karantino.
11.01.02.04. | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre |  |  | 119.4 | 89.4 | 75.1 | 14.3
11.01.02.04.01. | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre | SB | 151 | 119.4 | 89.4 | 75.1 | 14.3 | Užsiėmimų senjorams ir neįgaliesiems | skaičius | 152,00 | 288,00 | 2020 m.: Ši tikslinė grupė paslaugas gauna 9 mėn. nuo rugsėjo iki gegužės. 2020 m. dėl karantino baseinas sustabdė veiklą nuo kovo 13 d. ir nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 31 d. Kovo, balandžio ir gegužės mėn. senjorų ir neįgaliųjų grupių užsiėmimai buvo perkelti į rugsėjį, spalį ir lapkritį.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta paslaugų | val. | 7 125,25 | 5 121,25 | 2020 m.: Dėl karantino Klaipėdos baseino paslaugomis pradėta naudotis tik nuo 2020 m. birželio 8 d., liepos–rugpjūčio mėn. paslaugomis nesinaudota. Planuotas rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos.
11.01.02.05. | Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas |  |  | 10 | 10 | 0 | 10
11.01.02.05.01. | Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas | SB | 151 | 10 | 10 | 0 | 10 | Informacinės sistemos sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti įdiegimas | skaičius | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Paskelbus Lietuvoje karantiną bei dėl vieno darbuotojo ilgo nedarbingumo, buvo perskirstyti darbai ir Informacinės sistemos sportuojančiųjų vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti planuotas pirkimas 2020 m. perkeltas į 2021 m. 2020 m. buvo surinkti duomenys, reikalingi sportuojančių vaikų lankomumo apskaitos informacinės sistemos techninės specifikacijos sąlygų parengimui.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sukurtas priemonių planas | vnt. | 1,00 | 1,00
11.01.03. | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą |  |  | 7710.9 | 7475.8 | 5627.7 | 1838
11.01.03.01. | Sporto infrastruktūros objektų modernizavimas ir plėtra |  |  | 7209 | 6958.9 | 5157.8 | 1801.1
11.01.03.01.02. | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba |  |  | 17.9 | 100 | 100 | 0 | Grąžintos lėšos pagal CPVA ataskaitą | proc. | 0,00 | 0,00
|  | Kt | 16 | 0 | 100 | 100 | 0
|  | SB(L) | 155 | 17.9 | 0 | 0 | 0
11.01.03.01.03-1. | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas |  |  | 3914.5 | 3962.4 | 3119.4 | 843 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 82,00 | 2020 m.: Vyksta rangos darbai, įrenginėjamos vidaus patalpos, atliekami aplinkos tvarkymo darbai. Dėl būtinų techninio projekto pakeitimų atsirado papildomų darbų, o projektuotojai stipriai vėlavo pateikti ir detalizuoti projekto sprendinius, todėl rangovas negalėjo per 2020 m. užbaigti objekto. Be to, kai kurie darbai negalėjo būti atlikti esant minusinei temperatūrai, todėl perkelti į 2021 m.
|  | SB(L) | 155 | 82.7 | 337.1 | 337.1 | 0
|  | SB(P) | 41 | 2689.5 | 1655.9 | 1655.9 | 0
|  | SB | 151 | 0 | 958.5 | 230.8 | 727.7
|  | SB(ES) | 131 | 553.6 | 432.9 | 333.6 | 99.3
|  | SB(ESL) | 13111 | 44.8 | 44.8 | 44.5 | 0.3
|  | SB(ESL) | 13211 | 4 | 4 | 3.9 | 0.1
|  | SB(ES-VB) | 132 | 48.8 | 38.1 | 29.4 | 8.7
|  | SB(ESL) | 1321 | 27.8 | 27.8 | 27.3 | 0.5
|  | SB(ESL) | 1311 | 315.9 | 315.9 | 309.4 | 6.5
|  | SB(L) | 1551 | 147.4 | 147.4 | 147.3 | 0.1
11.01.03.01.03-2. | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas |  |  | 2888.4 | 2709.1 | 1825.5 | 883.6 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 100,00 | 90,00 | 2020 m.: Vyksta rangos darbai. Dėl būtinų techninio projekto pakeitimų atsirado papildomų darbų, o projektuotojai stipriai vėlavo pateikti ir detalizuoti projekto sprendinius, todėl rangovas negalėjo per 2020 m. užbaigti objekto. Be to, kai kurie darbai negali būti atlikti esant minusinei temperatūrai todėl persikelia į 2021 m. Taip pat 2021 m., papildomai bus vykdomi III etapo (perkeliami į II etapą) pėsčiųjų ir dviračių tako, automobilių stovėjimo aikštelės ir inžinerinių tinklų įrengimo darbai, kurie gali būti atlikti tik balandžio–gegužės mėn.
|  | SB(L) | 155 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 0
|  | SB(P) | 41 | 556.3 | 719.9 | 719.9 | 0
|  | SB | 151 | 1755.4 | 1412.5 | 529 | 883.5
|  | SB(L) | 1551 | 432.1 | 432.1 | 432 | 0.1
11.01.03.01.04. | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas |  |  | 268.4 | 51.1 | 51.1 | 0 | Atlikta modernizavimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Deklaracijos apie statinio statybos užbaigimą data – 2020 m. liepos 17 d.
|  | SB(L) | 155 | 268.4 | 51.1 | 51.1 | 0
11.01.03.01.05. | Naujos sporto salės statyba | SB(L) | 155 | 0 | 3 | 2.2 | 0.8 | Atlikta statybos darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Projektas nukeltas į 2023 m.
11.01.03.01.07. | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas |  |  | 119.8 | 119.8 | 59.6 | 60.2 | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 90,00 | 2020 m.: Dėl blogos jachtos būklės remonto darbai 2020 m. nebuvo baigti. Jachtos remonto darbus planuojama baigti 2021 m. I ketv.
|  | SB | 151 | 119.8 | 119.8 | 59.6 | 60.2
11.01.03.01.08. | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sporto įstaigų pastatuose (Lengvosios atletikos mokykloje) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įstaigų, kuriose įrengtos saulės (fotovoltinės) elektrinės, skaičius | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykloje IV ketv. numatyta įrengti saulės (fotovoltinę) elektrinę.
11.01.03.01.09. | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sporto įstaigų pastatuose (Lengvosios atletikos mokykloje) | SB | 151 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | Įstaigų, kuriose įrengtos saulės (fotovoltinės) elektrinės, skaičius | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Rangovas informavo, kad dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių negalės rangos darbų sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdyti laiku ir paprašė pratęsti darbų užbaigimo datą iki 2021 m. kovo mėn., kas neprieštarauja pasirašytos rangos darbų sutarties nuostatoms.
11.01.03.03. | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  |  | 494 | 509 | 462 | 36.9
11.01.03.03.01. | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai |  |  | 131.6 | 175.1 | 173.8 | 1.3 | Atnaujinti riedutininkų rampa Poilsio parke | proc. | 100,00 | 100,00
|  | SB | 151 | 131.6 | 145.1 | 143.8 | 1.3 | Įsigyta persirengimo konteinerių | vnt. | 4,00 | 4,00
|  | SB(VB) | 14118 | 0 | 30 | 30 | 0 | Įsigyta talpa vandeniui kaupti su įranga | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinta grindų danga (Taikos pr. 61A) | proc. | 100,00 | 100,00
11.01.03.03.02. | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.03.03. | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos maniežo dangos atnaujinimo darbai | SB | 151 | 160 | 160 | 159.4 | 0.6 | Pakeista danga | proc. | 100,00 | 100
11.01.03.03.04. | Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas |  |  | 202.4 | 152.4 | 128.9 | 23.5 | Šildoma įstaigų | skaičius | 6,00 | 6,00 | 2020 m.: Priemonė vykdoma pagal planą. Sutaupyta dėl palankių oro sąlygų.
|  | SB | 151 | 177.4 | 127.4 | 103.9 | 23.5
|  | SB(L) | 155 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0
|  | SB(L) | 1551 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 0
11.01.03.03.05. | Centrinio stadiono infrastruktūros atnaujinimas | Kt | 2 | 0 | 21.5 | 0 | 11.4 | Įrengtos stoginės virš žiūrovų tribūnų centriniame stadione | vnt. | 2,00 | 1,00 | 2020 m.: Atlikti vienos dvigubos stoginės virš tribūnos įrengimo darbai.
11.01.03.11. | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas |  |  | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0
11.01.03.11.01. | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas |  |  | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | Parengta galimybių studija | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Studija parengta, 2020-06-22 įvyko viešas pristatymas.
|  | SB(L) | 155 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0
11.01.04. | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose |  |  | 811 | 1183.5 | 1167.6 | 15.9
11.01.04.01. | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  |  | 756 | 1149.8 | 1133.9 | 15.9
11.01.04.01.01. | Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas | SB | 151 | 756 | 1149.8 | 1133.9 | 15.9 | Iš dalies finansuota programų | skaičius | 6,00 | 4,00 | 2020 m.: Finansuoti 4 miesto reprezentaciniai klubai: „Neptūnas“ (krepšinis), „Dragūnas“ (rankinis), „Pajūrio tinklinis“ ir „HC Klaipėda“ (ledo ritulys). 2020-12-28 nutraukta biudžeto lėšų naudojimo sutartis su „Pajūrio“ tinklinio klubu.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Komandų, dalyvaujančių aukščiausioje lygoje | skaičius | 5,00 | 4,00 | 2020 m.: Aukščiausioje lygoje dalyvavo 4 organizacijos: VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubas, Klaipėdos m. rankinio klubas „Dragūnas“, tinklinio komanda „Amber Queen“ ir ledo ritulio klubas „HC Klaipėda“. Klaipėdos moterų krepšinio klubas „Fortūna“ veiklos nebevykdo, o sutartis bus nutraukta, kai grąžins ne pagal paskirtį panaudotas lėšas.
11.01.04.02. | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  |  | 55 | 33.7 | 33.7 | 0
11.01.04.02.01. | Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams | SB | 151 | 55 | 33.7 | 33.7 | 0 | Skirta stipendijų | skaičius | 10,00 | 10,00
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 553.6 | 432.9 | 333.6 | 99.3
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 392.5 | 392.5 | 385.2 | 7.3
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 1146 | 1168.2 | 1147.2 | 21
SB(P) | Paskolos lėšos | 3245.8 | 2375.8 | 2375.8 | 0
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 330.8 | 330.8 | 116.8 | 214
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 124.2 | 124.2 | 122.7 | 1.5
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 0 | 160 | 158.7 | 1.3
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 187.6 | 163.8 | 13.6
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 18.6 | 18.5 | 0.1
SB | Savivaldybės biudžeto | 10413.6 | 10900 | 8833.6 | 2066.4
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 48.8 | 38.1 | 29.4 | 8.7
| IŠ VISO: | 16255.3 | 16128.7 | 13685.3 | 2433.2

## 11 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA NR. 11
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2021 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |  |  | 10568 | 11478.7 | 10883.1 | 595.6
11.01. | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus |  |  | 10568 | 11478.7 | 10883.1 | 595.6 | Kūno kultūros ir sporto varžybų, sveikatingumą, fizinį aktyvumą skatinančių renginių dalyvių skaičius ir jo pokytis, palyginti su praėjusiais metais | proc. | 10 430/ 7,00 | 10500/ 7,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta naujų ir modernizuota esamų sporto bazių | vnt. | 2,00 | 2 | 2021 m.: Baigta Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija ir kapitališkai suremontuota jachta „Lietuva“.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis | proc. | 17,00 | 8,20 | 2021 m.: Organizuotai sportuojančiųjų gyventojų dalis 2021 metais sudarė 8,2 proc. Planinė reikšmė nepasiekta dėl epidemiologinės situacijos.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta sportininkų (jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) nacionalinėms rinktinėms | skaičius | 330,00 | 251,00 | 2021 m.: Planinė reikšmė nepasiekta dėl epidemiologinės situacijos.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose | vnt. | 330,00 | 300,00 | 2021 m.: Planinė reikšmė nepasiekta dėl epidemiologinės situacijos.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Lankančių sporto mokymo įstaigas ir sporto klubus, finansuojamus sportuojančio vaiko krepšelio principu, skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto mokinių skaičiaus | proc. | 30,00 | 14,00 | 2021 m.: Planinė reikšmė nepasiekta dėl epidemiologinės situacijos.
11.01.01. | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę |  |  | 224.1 | 185.3 | 124.2 | 61.1
11.01.01.01. | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas |  |  | 118 | 118 | 63.7 | 54.3
11.01.01.01.01. | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas |  |  | 118 | 118 | 63.7 | 54.3 | Suorganizuotas pasaulio salės futbolo čempionatas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Pasaulio salės futbolo čempionatas suorganizuotas. BĮ Lengvosios atletikos mokykla buvo atsakinga už šio čempionato suorganizavimą ir lėšų panaudojimą. Nepanaudota apie 54,2 tūkst. Eur. Lėšų likutis susidarė LFF atsisakius čempionato atidarymo renginio Klaipėdos mieste, taip pat atsisakyta kai kurių socialinių akcijų, atitinkamai sumažėjo ir viešinimo bei reklamos išlaidos.
|  | SB | 151 | 118 | 118 | 63.7 | 54.3
11.01.01.02. | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  |  | 13 | 13 | 12 | 1
11.01.01.02.01. | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  |  | 13 | 13 | 12 | 1 | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių | skaičius | 21,00 | 18 | 2021 m.: Planinė reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 situacijos bei taikomų apribojimų.
|  | SB | 151 | 13 | 13 | 12 | 1 | Įsigyta prekių ar reprezentacinių leidinių | vnt. | 510,00 | 555,00 | 2021 m.: Įsigyta sportinių marškinėlių (vyriškų ir moteriškų) trumpomis rankovėmis, sportinių pledų ir sportinių rankšluosčių su miesto simbolika (iš viso 555 vnt.).
11.01.01.03. | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas |  |  | 12 | 12 | 11.5 | 0.5
11.01.01.03.01. | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas | SB | 151 | 12 | 12 | 11.5 | 0.5 | Suorganizuota renginių | skaičius | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: II ketv. įvykdyti viešieji pirkimai, su laimėtoju VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ 2021-06-18 pasirašyta paslaugų sutartis, kurios objektas – vandens sporto šakų festivalio organizavimas. Festivalis suorganizuotas 2021-07-06.
11.01.01.04. | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų sporto renginiams organizuoti kompensavimas |  |  | 81.1 | 42.3 | 36.9 | 5.4
11.01.01.04.01. | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas | SB | 151 | 81.1 | 42.3 | 36.9 | 5.4 | Neatlygintinai suteikta sporto bazių sporto renginiams | val. | 678,00 | 445,00 | 2021 m.: 2021 metais neatlygintinai suteikta BĮ Klaipėdos sporto bazių valdymo centro sporto bazių renginiams 445 val. Planinė reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 situacijos.
[8 empty] | Fizinių ir juridinių asmenų, neatlygintinai gaunančių sporto bazių paslaugas | skaičius | 21,00 | 21,00 | 2021 m.: 2021 m. buvo 16 fizinių asmenų, neatlygintinai gaunančių sporto bazių paslaugas (apgyvendinimo paslaugos Dviračių treke). Juridinių asmenų, kuriems kainos mažinamos 50 proc., nes įgyvendina sportuojančio vaiko ugdymo programas, buvo 5 (BĮ Sporto bazių valdymo centre – Klaipėdos miesto sportinių šokių klubas „Gracija“, ledo ritulio klubas „Klaipėdos Baltija“, K. Ivaškevičiaus futbolo klubas; Lengvosios atletikos mokykloje – VšĮ Aidos judesio akademija, Klaipėdos m. badmintono klubas „Skrajukas“). Iš viso fizinių ir juridinių asmenų skaičius – 21.
11.01.02. | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas |  |  | 7362.4 | 7370.9 | 7016.6 | 354.3
11.01.02.01. | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas |  |  | 5307 | 5385.9 | 5130.6 | 255.3
11.01.02.01.01. | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  |  | 1724.5 | 1746.1 | 1737.4 | 8.7 | Įsigytas gimnastikos skersinis su žiedais | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Įsigytas gimnastikos skersinis su žiedais.
|  | SB(SP) | 332 | 17.4 | 17.4 | 10.1 | 7.3 | Įsigyta sportinių dviračių | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2021 m.: Įsigyti 5 sportiniai dviračiai.
|  | SB(SPL) | 334 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 23,00 | 16,00 | 2021 m.: 2021 m. vidutinis sportuojančių neįgaliųjų vaikų skaičius 16. Planinė reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 situacijos bei taikomų apribojimų.
|  | SB | 151 | 1705.5 | 1727.1 | 1725.7 | 1.4 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 900,00 | 925,00
[8 empty] | Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 11 461,00 | 12701
11.01.02.01.02. | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre |  |  | 833.2 | 830 | 764.7 | 65.3 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 18,00 | 20,00
|  | SB(SP) | 332 | 30 | 30 | 1 | 29 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 580,00 | 515,00 | 2021 m.: 2021 m. dėl karantino sumažėjus varžybų skaičiui, treniruočių procesas buvo organizuojamas tik aukšto meistriškumo sportininkams, daug mokinių dirbo nuotoliniu būdu, sportininkai neturėjo galimybės įvykdyti meistriškumo pakopų (MP) rodiklių, todėl buvo formuojama daugiau meistriškumo rengimo bei neformaliojo ugdymo grupių. Dėl šios priežasties mažiau formuota pradinio rengimo grupių. Tuo pagrindu sumažėjo bendras sportuojančiųjų skaičius.
|  | SB(SPL) | 334 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 80,00 | 0,00 | 2021 m.: Neįgaliųjų grupių užsiėmimai numatytoje sporto bazėje („Medeinės“ mokykloje) nebuvo organizuojami, kadangi „Medeinės“ mokykla negalėjo sudaryti galimybių skirti patalpų neįgaliųjų treniruotėms vykdyti, užsiėmimai buvo organizuoti tik baseine.
|  | SB | 151 | 732.1 | 728.9 | 728.5 | 0.4
|  | SB(SP) | 321 | 36 | 36 |  | 36
|  | SB(SPL) | 323 | 21.3 | 21.3 | 21.3
11.01.02.01.03. | BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje |  |  | 602.8 | 614.8 | 567.1 | 47.7 | Įsigyta kamuolių padavinėjimo mašina | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Įsigyta kamuolių padavinėjimo mašina.
|  | SB(SP) | 321 | 3 | 3 | 0.4 | 2.6 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 8,00 | 10,00
|  | SB(SPL) | 323 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 600,00 | 590,00 | 2021 m.: Dėl COVID-19 situacijos bei taikomų apribojimų sumažėjo vaikų, lankančių užsiėmimus.
|  | SB | 151 | 549.9 | 561.9 | 545.2 | 16.7 | Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 7 493,00 | 4 608,00 | 2021 m.: Dėl COVID-19 situacijos bei taikomų reikalavimų paslaugų teikimui planuotų valandų bendrojo ugdymo mokyklų sporto bazėse nebuvo panaudota.
|  | SB(SP) | 332 | 29 | 29 | 0.7 | 28.3
|  | SB(SPL) | 334 | 19.7 | 19.7 | 19.7
11.01.02.01.04. | BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje |  |  | 137 | 137 | 118.4 | 18.6 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 20,00 | 20,00
|  | SB | 151 | 110 | 110 | 108.4 | 1.6 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 704,00 | 759,00
|  | SB(SPL) | 334 | 10 | 10 | 10 | 0 | Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 1 541,00 | 90,00 | 2021 m.: Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi treniruočių procesas buvo organizuojamas lauko sąlygomis: sporto aikštynuose, esančiuose prie naujai atidarytos modernios futbolo mokyklos.
|  | SB(SP) | 332 | 17 | 17 |  | 17
11.01.02.01.05. | BĮ Lengvosios atletikos mokykloje |  |  | 917.5 | 922.5 | 883.1 | 39.4 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 12,00 | 10,00 | 2021 m.: Planinė reikšmė nepasiekta dėl epidemiologinės situacijos.
|  | SB(SPL) | 323 | 4 | 4 | 4 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 360,00 | 370,00
|  | SB(SPL) | 334 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | Suorganizuotas turnyras HOPTRANS 3x3 | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Turnyro HOPTRANS 3x3 renginių techninis aptarnavimas įvykdytas.
|  | SB | 151 | 880.1 | 885.1 | 858.2 | 26.9
|  | SB(SP) | 332 | 7.5 | 7.5 | 2.9 | 4.6
|  | SB(SP) | 321 | 24.2 | 24.2 | 16.4 | 7.8
11.01.02.01.06. | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre |  |  | 892 | 935.5 | 880.2 | 55.3 | Įsigyta 10 m aukščio bokštelis | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Įsigytas 10 m aukščio bokštelis
|  | SB(SPL) | 311 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | Valdoma sporto bazių | skaičius | 18,00 | 18,00 | 2021 m.: BĮ Klaipėdos sporto bazių valdymo centro valdomų sporto bazių – 18.
|  | SB | 151 | 747.5 | 791 | 790.6 | 0.4 | Įsigyta sportinės įrangos | vnt. | 7,00 | 7,00 | 2021 m.: II ketvirtį įsigyti futbolo vartai Klaipėdos centriniam futbolo stadionui, IV ketvirtį įsigyta futbolo vartų gaudyklės ir krepšinio lentos.
|  | SB(SP) | 321 | 130 | 130 | 77.7 | 52.3 | Įsigyta baldų (rūbinėms, sekretoriatui) | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2021 m.: Įsigyti baldai, skirti rūbinėms ir sekretoriatui.
|  | SB(SPL) | 323 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | Įsigytas traktoriukas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Įsigytas traktoriukas.
|  | SB(SP) | 312 | 6 | 6 | 3.4 | 2.6
11.01.02.01.07. | Sporto bazių paslaugų teikimas sporto renginiams | SB | 151 | 200 | 200 | 179.8 | 20.2 | Suteikta bazių paslauga, įstaigų | skaičius | 4,00 | 3,00 | 2021 m.: Sporto bazių paslaugos buvo teikiamos 3 biudžetinėms sporto įstaigoms: Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklai, Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrui, Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklai. Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi buvusi biudžetinė sporto įstaiga Klaipėdos futbolo mokykla, nuo balandžio mėnesio esanti kaip viešoji įstaiga, treniruočių procesą vykdė naujai atidarytos Futbolo mokyklos vidaus patalpose, lauko erdvėse.
[8 empty] | Sporto bazių paslaugų sporto renginiams vykdyti, poreikis, valandų | skaičius | 17 279,00 | 17 279,00
11.01.02.02. | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas |  |  | 1290.1 | 1264.4 | 1248 | 16.4 | Finansuota projektų, iš viso: | skaičius | 69,00 | 112,00 | 2021 m.: Į planinę reikšmę nebuvo įtraukti trejų metų finansuojami programiniai projektai, todėl ryškus skirtumas nuo fakto. Iš viso per visas projektines finansuotinas sritis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtos lėšos 112 organizacijų.
11.01.02.02.01. | Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų | SB | 151 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 0 | Asmenų, lankančių sporto organizacijas | skaičius | 215,00 | 226,00
11.01.02.02.02. | Klaipėdos miesto tradicinių tarptautinių sporto renginių | SB | 151 | 80.7 | 80.7 | 68.4 | 12.3 | Suorganizuota renginių | vnt. | 35,00 | 30,00 | 2021 m.: 2021 metais su sporto organizacijomis pasirašyta 30 sutarčių ir suorganizuota 30 renginių. Dalis renginių neįvyko (5 renginiai), kadangi sporto organizacijos negalėjo įgyvendinti finansavimo sąlygose keliamų reikalavimų dėl COVID-19 apribojimų ir juos organizuoti atsisakė.
11.01.02.02.03. | Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų | SB | 151 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 0 | Finansuota federacijų veikla | skaičius | 12,00 | 8,00 | 2021 m.: 2021 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu lėšos paskirtos 8 Klaipėdos miesto federacijoms (Klaipėdos lengvosios atletikos federacijai, Klaipėdos miesto imtynių sporto federacijai, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijai, Klaipėdos tinklinio asociacijai, Klaipėdos miesto ir Vakarų Lietuvos tekvondo federacijai, Klaipėdos krepšinio federacijai, Klaipėdos miesto rankinio federacijai, Klaipėdos miesto šachmatų federacijai). Su visomis federacijoms sudarytos sutartys ir lėšos panaudotos. Planinė reikšmė skiriasi nuo faktinės reikšmės, kadangi iš 12 planuotų finansuoti miesto federacijų tik 8 federacijos atitiko pagal finansavimo aprašus keliamus reikalavimus, kurioms Savivaldybės administracijos direktoriaus sakymu buvo skirtos dalinio finansavimo lėšos.
11.01.02.02.04. | Neįgaliųjų sporto |  |  | 42 | 42 | 40.2 | 1.8 | Lankančiųjų neįgaliųjų sporto organizacijas | skaičius | 320,00 | 176,00 | 2021 m.: Savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. T2-76 buvo patvirtintas naujas Neįgaliųjų sporto finansavimo aprašas (toliau – Aprašas). Dėl Apraše pasikeitusių reikalavimų ir naujų finansavimo sąlygų bei COVID-19 apribojimų dalis neįgaliųjų veiklose nedalyvavo, todėl planinė reikšmė nepasiekta.
|  | SB | 151 | 42 | 42 | 40.2 | 1.8 | Vykdytų veiklų, pagal sporto šakas | skaičius | 14,00 | 10,00 | 2021 m.: Vykdytų veiklų (pagal sporto šakas) mažiau, nei planuota, kadangi ši priemonė nauja, pradėta įgyvendinti II ketvirčio pabaigoje.
11.01.02.02.05. | Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginių | SB | 151 | 45 | 36.1 | 34.6 | 1.5 | Suorganizuota renginių | skaičius | 34,00 | 30,00 | 2021 m.: 2021 metais su sporto organizacijomis pasirašyta 30 sutarčių ir suorganizuota 30 „Sportas visiems“ renginių. 4 sporto organizacijos atsisakė suorganizuoti ir įvykdyti „Sportas visiems“ renginius dėl nepakankamai skirto dalinio finansavimo.
11.01.02.02.06. | Futbolo sporto šakos motyvuojančio (diferencijuoto) krepšelio principu | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.02.02.07. | Sportuojančio vaiko ugdymo dalinis finansavimas | SB | 151 | 600 | 583.2 | 583.2 | 0 | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | tūkst.žm. | 2,80 | 2,84 | 2021 m.: Sportuojančio vaiko krepšelio programa finansuojama pagal trimetį programos finansavimą. 2021 m., pagal pateiktus duomenis, vidutinis sportininkų skaičius, dalyvavusių sportuojančio vaiko programoje, – 2843.
11.01.02.02.08. | Sporto projektų vertinimo paslaugų pirkimas | SB | 151 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | Įvertinta paraiškų | skaičius | 116,00 | 97,00 | 2021 m.: Planinė reikšmė nepasiekta, nes iš 116 pateiktų paraiškų 97 paraiškos praėjo pirmąjį etapą – administracinės atitikties įvertinimą ir buvo pateiktos antram etapui – ekspertiniam vertinimui.
11.01.02.03. | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti |  |  | 99.2 | 96.2 | 64.3 | 31.9
11.01.02.03.01. | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti | SB | 151 | 99.2 | 96.2 | 64.3 | 31.9 | Apmokyta plaukti vaikų | skaičius | 1 876,00 | 1 835,00 | 2021 m.: Antrokų mokymo plaukti programa buvo sustabdyta karantino metu. Nuo 2021 m. rugsėjo 2 d. programa buvo vykdoma 1835 vaikams. Kadangi vaikams priklauso 32 plaukimo pamokos, o programa pradėta vykdyti tik rugsėjo mėnesį, tai programos vykdymas perkeltas ir į 2022 m., kad būtų įvykdytos visos 32 priklaususios pamokos. Planinė reikšmė nepasiekta dėl esamos epidemiologinės situacijos.
11.01.02.04. | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre |  |  | 116.4 | 67.5 | 61 | 6.5
11.01.02.04.01. | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre | SB | 151 | 116.4 | 67.5 | 61 | 6.5 | Senjorų ir neįgaliųjų užsiėmimų Klaipėdos baseine | skaičius | 152,00 | 117,00 | 2021 m.: Planinė reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 situacijos bei taikomų reikalavimų paslaugų teikimui.
[8 empty] | Suteikta paslaugų | val. | 8 674,00 | 1 749,50 | 2021 m.: Karantino metu paslaugos nebuvo teikiamos. Veiklos atnaujintos nuo 2021 m. birželio mėnesio. Paslaugos suteiktos senjorams, neįgaliesiems, sportininkams bei veteranams.
11.01.02.05. | Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas |  |  | 37 | 44.2 | 0 | 44.2
11.01.02.05.01. | Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas |  |  | 37 | 44.2 | 0 | 44.2 | Įdiegta informacinė sistema sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti | proc. | 50,00 | 0,00 | 2021 m.: 2021 m. gegužės mėnesį Sporto skyrius parengė Sportuojančių vaikų lankomumo apskaitos informacinės sistemos sukūrimo, įdiegimo, palaikymo ir aptarnavimo paslaugų techninę ir funkcinę specifikaciją ir 2021 m. birželio 1 d. perdavė Informacinių technologijų skyriui. 2021 m. spalio–lapkričio mėnesiais per CVP IS buvo paskelbtas konkursas dėl sportuojančių vaikų lankomumo apskaitos informacinės sistemos sukūrimo, įdiegimo ir priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu. Pasiūlymų sulaukta nebuvo, pirkimo procedūros bus atnaujintos 2022 m. pradžioje.
|  | SB | 151 | 27 | 34.2 | 0 | 34.2
|  | SB(L) | 155 | 10 | 10 | 0 | 10
11.01.02.06. | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0
11.01.02.06.01. | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas | SB | 151 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | Padidintas kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: 2021-03-26 priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-82 dėl dalininko kapitalo didinimo. VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo mokykla „Žiemys“ skirtas lėšas panaudojo katerių pūslių atnaujinimui.
11.01.02.07. | VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos dalininkų kapitalo formavimas |  |  | 510 | 510 | 510 | 0
11.01.02.07.01. | VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos dalininkų kapitalo formavimas | SB | 151 | 510 | 510 | 510 | 0 | Suformuotas kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl dalininkų kapitalo formavimo. Nuo 2021-04-01 veikia nauja VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla. 2021 m. balandžio 16 d. sutartimi Nr. J9-1077 „Dėl įnašo perdavimo“ VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklai buvo perduotas įnašas.
11.01.03. | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą |  |  | 2191.8 | 2511.6 | 2463.2 | 48.4
11.01.03.01. | Sporto infrastruktūros objektų modernizavimas ir plėtra |  |  | 1926.4 | 1909.1 | 1862.3 | 46.8
11.01.03.01.02. | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba |  |  | 0 | 81.7 | 81.7 | 0 | Atliktų ekspertizių skaičius | vnt. | 1,00 | 1 | 2021 m.: Teismo sprendimu paskirta pakartotinė baseino nardymo šachtos ekspertizė. Ekspertizė atlikta.
|  | Kt | 16 | 0 | 81.7 | 81.7 | 0 | Ledo generatoriaus įsigijimas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: Ledo generatoriaus viešasis pirkimas neįvyko. Vykdant viešąjį pirkimą nebuvo gauta dalyvių pasiūlymų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Koncesininko išlaidų kompensavimas baseino BMS (angl. Building Management System) sistemos programinės įrangos atnaujinimui | proc. | 100,00 | 100 | 2021 m.: Su koncesininku pasirašyta taikos sutartis dėl išlaidų kompensavimo, kurias jis patyrė dėl BMS (šildymo ir vėdinimo) sistemos remonto, išlaidos koncesininkui atlygintos.
11.01.03.01.03-1. | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas |  |  | 1016.4 | 1076.2 | 1055.3 | 20.9 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Rangos darbai baigti, objektas perduotas valstybinei komisijai vertinti. Nupirkti, sumontuoti ir apmokėti baldai jaunimo daugiafunkcei erdvei. Nupirkti treniruokliai Sporto bazių valdymo centrui.
|  | SB(L) | 155 | 7.6 | 33.3 | 25.7 | 7.6
|  | SB(P) | 41 | 764.6 | 798.7 | 798.7 | 0
|  | SB(VBL) | 1321 | 17 | 17 | 16 | 1
|  | SB(ESL) | 1311 | 191.8 | 191.8 | 180 | 11.8
|  | SB(ES) | 131 | 32.6 | 32.6 | 32.2 | 0.4
|  | SB(ES-VB) | 132 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.1
11.01.03.01.03-2. | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas |  |  | 839.2 | 634.4 | 613.3 | 21.1 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Rangos darbai baigti. Objektas perduotas valstybinei komisijai vertinti.
|  | SB(L) | 155 | 397.5 | 133.2 | 112.1 | 21.1
|  | SB(P) | 41 | 441.7 | 501.2 | 501.2 | 0
11.01.03.01.04. | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta modernizavimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
11.01.03.01.07. | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas |  |  | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0 | Atlikta remonto darbų | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Jachtos „Lietuva“ kapitalinio remonto darbai baigti. Ji pagal panaudos sutartį perduota sporto klubui „Ostmarina“ sportinei veiklai vykdyti.
|  | SB(L) | 155 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0
11.01.03.01.08. | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sporto įstaigų pastatuose (Lengvosios atletikos mokykloje) |  |  | 10.6 | 56.7 | 51.8 | 4.8 | Įstaigų, kuriose įrengtos saulės (fotovoltinės) elektrinės | skaičius | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykloje įrengta viena saulės (fotovoltinė) elektrinė. Pasirašyta rangos sutartis su UAB „Eternia Solas LT“.
|  | SB | 151 | 0 | 4.1 | 4 | 0.1
|  | LRVB | 149 | 0 | 42 | 37.3 | 4.6
|  | SB(L) | 155 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 0.1
11.01.03.03. | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  |  | 265.4 | 602.5 | 600.9 | 1.6
11.01.03.03.01. | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai |  |  | 73.6 | 399.3 | 399.2 | 0.1 | Atliktas natūralios žolės stadiono minidrenažas (Sportininkų g. 46) | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Centrinio miesto futbolo stadiono natūralios žolės aikštėje įrengtas minidrenažas.
|  | SB(L) | 155 | 0 | 23 | 22.9 | 0.1 | Atliekama stadionų ir aikščių dangos (dirbtinės ir žolės) priežiūra | proc. | 100,00 | 100,00
|  | SB | 151 | 73.6 | 376.3 | 376.3 | 0 | Pastatyti biotuoaletai prie mokyklų stadionų | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2021 m.: Biotualetai nupirkti ir pastatyti prie „Versmės“ ir „Verdenės“ mokyklų stadionų.
[8 empty] | Atlikti praėjimo kontrolės sistemos įrengimo darbai („Verdenės“ ir „Versmės“ progimnazijų sporto aikštynai) | proc. | 100,00 | 90,00 | 2021 m.: Planinė reikšmė nepasiekta dėl trikdžių sprendžiant elektros įvadų įrengimo (atvedimo iki aikštynų) klausimus.
[8 empty] | Atlikti dirbtinės žolės futbolo aikštės keitimo darbai (Sportininkų g. 46) | proc. | 100,00 | 90,00 | 2021 m.: Iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo atlikti visi darbai, išskyrus nepaklota nauja danga dėl netinkamų oro sąlygų.
[8 empty] | Įsigyta vejapjovė ir lapų pūstuvas | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2021 m.: Įsigyta vėjapjovė ir lapų pūstuvas.
11.01.03.03.02. | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai | SB | 151 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | Atliktas dalinis vamzdynų remontas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Darbai atlikti.
11.01.03.03.03. | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos maniežo dangos atnaujinimo darbai | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pakeista danga | proc. | 0,00 | 0,00
11.01.03.03.04. | Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas |  |  | 176.9 | 176.9 | 176.4 | 0.5 | Įstaigų | skaičius | 6,00 | 6,00
|  | SB(L) | 1551 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 0
|  | SB | 151 | 155.6 | 155.6 | 155.1 | 0.5
11.01.03.03.05. | Centrinio stadiono infrastruktūros atnaujinimas | Kt | 2 | 0 | 11.4 | 10.4 | 1 | Įsigyta sportinio inventoriaus | vnt. | 134,00 | 62,00 | 2021 m.: 2021 metais įsigytas sporto inventorius lengvosios atletikos sporto šakai (įsigyta 62 vnt. varžybinių barjerų) Klaipėdos centriniame stadione. Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi, atliekant viešuosius pirkimus, inventoriaus įsigijimo vertė buvo didesnė, nei suplanuotos lėšos šioje priemonėje.
11.01.03.11. | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.11.01. | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.04. | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose |  |  | 789.7 | 1410.9 | 1279.1 | 131.8
11.01.04.01. | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  |  | 756 | 1356 | 1225.4 | 130.6
11.01.04.01.01. | Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas | SB | 151 | 756 | 1356 | 1225.4 | 130.6 | Komandų, dalyvaujančių aukščiausiojoje lygoje | skaičius | 4,00 | 3,00 | 2021 m.: Komandos, dalyvaujančios aukščiausiojoje lygoje, finansuojamos pagal trimetį programos finansavimą (2019-2021 metai). 2019 m. programoje dalyvavo ir finansavimą gavo 4 komandos, 2020 m. vienai iš 4 komandų pasitraukus iš programos, veiklą tęsė ir finansavimą gavo 3 komandos, dalyvavusios aukščiausiojoje lygoje ir 2021 metais.
11.01.04.02. | Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams |  |  | 33.7 | 54.9 | 53.8 | 1.1
11.01.04.02.01. | Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams |  |  | 33.7 | 54.9 | 53.8 | 1.1 | Skirta stipendijų sportininkams | skaičius | 27,00 | 27,00 | 2021 m.: Pagal Savivaldybės tarybos patvirtiną Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašą, 2021 metais stipendijas gavo 27 sportininkai.
|  | SB(L) | 155 | 0 | 21.2 | 21.1 | 0.1
|  | SB | 151 | 33.7 | 33.7 | 32.6 | 1.1
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 8228.4 | 9104.9 | 8754.8 | 350.1
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.1
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 32.6 | 32.6 | 32.2 | 0.4
SB(P) | Paskolos lėšos | 1206.3 | 1299.9 | 1299.9 | 0
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 300.1 | 300.1 | 112.5 | 187.6
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 191.8 | 191.8 | 180 | 11.8
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 507.2 | 312.8 | 273.8 | 39
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 81.8 | 81.8 | 81.7 | 0.1
SB(VBL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (SB(VBL) | 17 | 17 | 16 | 1
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 42 | 37.3 | 4.6
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 93.1 | 92.1 | 1
| IŠ VISO: | 10568 | 11478.8 | 10883 | 595.7