## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2021 m. ataskaitos dalis
2021 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Projektų skyrius, vyriausiasis patarėjas G. Dovidaitis, vyriausioji patarėja I. Kubilienė, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Transporto skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, Ekonominės plėtros grupė.
Iš 2021 m. planuotų įvykdyti 52 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 36 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta |  | – | 14 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta |  | – | 2 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2021 m. SVP programos Nr. 06 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 6 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (NR. 06)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2021 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
06 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa |  |  | 13741.4 | 33134 | 31124.1 | 2009.8
06.01. | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą |  |  | 13741.4 | 33134 | 31124.1 | 2009.8 | Automobilių kelių su danga ilgis, palyginti su bendru kelių ilgiu | proc. | 85,70 | 86,20
[8 empty] | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte | proc. | 68,00 | 63,00
[8 empty] | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis | km | 125,00 | 125,00
[8 empty] | Gatvių tankis | km | 3,00 | 3,00
06.01.01. | Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves |  |  | 5096.9 | 21785.7 | 20820.2 | 965.5
06.01.01.01. | Gatvių tiesimas ir rekonstravimas |  |  | 3510.1 | 17440.1 | 16719.2 | 720.9
06.01.01.01.01. | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas |  |  | 603.9 | 11298.5 | 11298.4 | 0.1 | Įrengtas laikinas kelias (Lypkių pervažoje). Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-08-04 (Nr. J9-2200) su UAB „Kavesta“. Visiškai atlikti visi darbai, pasirašytas rangovo perdavimo statytojui aktas (2021-10-05, Nr. SIP4-119).
|  | SB(L) | 155 | 0 | 16.1 | 16.1 | 0 | Įtraukta Lietuvos automobilių kelių direkcijos dalis pagal planuojamą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį (lėšos detalizuotos pirkimo vertei pagrįsti) | proc. | 40,00 | 0,00 | Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD), Savivaldybė įsipareigojo atlikti projektavimo paslaugas (parengti techninį projektą) ir organizuoti pirkimo procedūras (pagal gautą įgaliojimą, nes sutarties šalys bus LAKD ir rangovas). Užtruko techninio projekto rengimas dėl sprendinių derinimo su AB „LTG Infra“ (jų vykdomo kito projekto sprendiniais). Techninis projektas parengtas (gautas statybą leidžiantis dokumentas), rengiama pirkimo dokumentacija. Visos planuotos lėšos objekto įgyvendinimui bus apmokamos iš LAKD.
|  | KVJUD | 172 | 0 | 900 | 900 | 0 | Atlikta sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 37,00 | 40,00 | 2021 m.: Rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-06-04 (Nr. J9-1572) su UAB „Kauno tiltai“. Pasirašytos AB „Energijos skirstymo operatorius“ sutartys (elektra, dujos), įvykdyti elektros ir dujų tinklų perkėlimai-apsaugojimai. Parengtas darbo projektas. Kovo 15 d. atnaujinti rangos darbai (šiluminės kameros įrengimas, lietaus tinklai, kelio sankasos ir dangos įrengimo darbai, estakados pamatų, kolonų ir perdangos įrengimas).
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 213.1 | 319.1 | 319.1
|  | SB(VB) | 14507 |  | 156.9 | 156.9
|  | SB(ŽPL) | 1560502 |  | 5.7 | 5.7
|  | SB(VB) | 14118 |  | 9019 | 9018.9 | 0.1
|  | SB(KPP) | 148 |  | 370.9 | 370.9
|  | SB | 151 | 390.8 | 510.8 | 510.8
06.01.01.01.02. | Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą |  |  | 323.9 | 885.8 | 797 | 88.8 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Rekonstravimo darbai pagal techninį projektą baigti 2021 m. gegužės 26 d., rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui dalinis aktas pasirašytas 2021 m. birželio 15 d., dokumentacija įkelta į IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo aktui gauti.
|  | SB(ES) | 131 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Rekonstravimo darbai pagal techninį projektą baigti 2021 m. gegužės 26 d., rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui dalinis aktas pasirašytas 2021 m. birželio 15 d., dokumentacija įkelta į IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo aktui gauti.
|  | SB(VB) | 14507 | 0 | 63.4 | 63.4 | 0 | Atlikta papildomų perėjos įrengimo, dangos, apšvietimo atnaujinimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Perėjos įrengimo, dangos, apšvietimo atnaujinimo darbai baigti.
|  | Kt | 16 |  | 74.3 |  | 74.3
|  | SB | 151 | 323.8 | 428.8 | 414.3 | 14.5
|  | SB(KPP) | 148 |  | 305.7 | 305.7
|  | SB(L) | 155 |  | 13.5 | 13.5
06.01.01.01.03. | Joniškės g. rekonstravimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
06.01.01.01.04. | Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
06.01.01.01.05. | Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste (Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas) |  |  | 5.2 | 624.1 | 518.4 | 105.7 | Įrengta stotelių su įvažomis | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2021 m.: Rodiklis pasiektas, pradėti ir praktiškai užbaigti darbai 7 iš 10 šiuo projektu planuojamų įrengti įvažų. Kiekvienoje iš įvažų pasiliktas tam tikras lėšų likutis, siekiant užsitikrinti, kad rangovas pavasarį tinkamai atliks aplinkos sutvarkymo darbus.
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 0 | 64.4 | 64.4 | 0 | Atlikta gatvių ir šaligatvių atnaujinimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 18,00 | 6,30 | 2021 m.: Nuo birželio 23 iki spalio 14 d. buvo sustabdyti Žvejų gatvės rangos darbai, taip pat nuo rugpjūčio 5 d. iki 2022 m. kovo 16 d. yra sustabdyti Daržų g. rangos darbai. Sutartys buvo sustabdytos dėl patogesnių sąlygų sudarymo verslui, užtrukusių derinimų dėl kitų vykdytų projektų, taip pat dėl sudėtingų eismo sąlygų (patekimo) senamiesčio gatvėse. Šiais metais realūs darbai buvo vykdomi tik Vežėjų gatvėje, todėl pasiektas tik dalinis priemonės rodiklio įgyvendinimo lygis.
|  | SB(VB) | 14507 |  | 100 | 100
|  | SB(ES) | 131 |  | 418.4 | 312.7 | 105.7
|  | SB(L) | 155 | 5.2 | 40.8 | 40.8
|  | SB | 151 |  | 0.5 | 0.5
06.01.01.01.06. | Pajūrio g. rekonstravimas |  |  | 1472.6 | 1528.6 | 1293.1 | 235.5 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 99,00 | 2021 m.: Pasirašyta rangos darbų sutartis 2020-04-20 su AB „Eurovia Lietuva“ (rangovas), taip pat pasirašyta sutartis tarp VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir rangovo (2020-05-16). Visi rangos darbai atlikti gegužės m. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija iš rangovo nepriima visų atliktų darbų (dėl asfalto dangos defektų nustatymo) ir nepateikia Savivaldybei likusių darbų atlikimo aktų apmokėti. Dėl kilusio ginčo tarp rangovo ir LAKD likęs lėšų likutis nepanaudotos per 2021 m., todėl 235,2 tūkst. Eur lėšų perkeltos į 2022 m.
|  | SB(P) | 41 | 358 | 422.4 | 422.4 | 0
|  | SB(L) | 1551 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 0
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 617.4 | 447 | 217.3 | 229.7
|  | SB | 151 | 21.7 | 21.7 | 16 | 5.7
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 162 | 162 | 0
06.01.01.01.07. | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas |  |  | 180.2 | 1252.8 | 1224.5 | 28.3 | Atliktas gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Rangos darbų ir techninio darbo projekto parengimo sutartis pasirašyta 2019-11-05 su UAB „Plungės lagūna“. Iki galo atlikti visi darbai, pasirašytas rangovo perdavimo statytojui aktas (2021-07-28).
|  | SB | 151 | 180.2 | 180.2 | 151.9 | 28.3 | Atliktas gatvių – Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. , Arimų g., Vėjo g. (II dalies), Žvaigždžių g. rekonstravimas. Užbaigtumas | proc. | 50,00 | 50,00 | 2021 m.: Pasirašyta III Tauralaukio gatvių etapo rangos darbų sutartis 2021-03-17 UAB „YIT Lietuva“. Buvo vvykdomi lietaus tinklų įrengimo darbai, kelio sankasos ir konstrukcijos įrengimo darbai, kelio asfaltavimo darbai.
|  | SB(KPP) | 148 |  | 1072.6 | 1072.6
06.01.01.01.08. | Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija (SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr.Vietinių kelių vystymas) |  |  | 112.8 | 99.5 | 99.4 | 0.1 | Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Rangos darbai baigti 2021 m. balandžio 6 d., rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas pasirašytas gegužės 5 d., pasirašytas statybos užbaigimo aktas 2021-07-07.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0
|  | SB(ESL) | 1311 | 59.1 | 59.5 | 59.4 | 0.1
|  | SB(ES) | 131 | 33.7 | 33.3 | 33.3 | 0
|  | SB | 151 | 20 | 0 | 0 | 0
06.01.01.01.09. | Danės g. rekonstravimas |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Rengiama statinio projektavimo užduotis, pirkimo paraiška projektavimo paslaugų pirkimui.
|  | SB | 151 | 30 | 0 | 0 | 0
06.01.01.01.10. | Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas |  |  | 150 | 413.7 | 344.9 | 68.8 | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 35,00 | 30,00 | 2021 m.: 1. Baigti rangos darbai Aušrinės g. pagal 2020-08-27 sutartį su UAB „Kesrama“. 2. 2021-04-13 pasirašyta Rangos darbų sutartis su UAB „Kesrama“ (Baltijos 1-osios, Baltijos 13-osios, Dianos ir Tylos g. remonto darbams). Vykdomi gatvių remonto darbai (lietaus tinklų įrengimas, gatvių apšvietimas, ryšių tinklų įrengimas, kelio sankasos ir konstrukcijų įrengimo darbai). Dianos g. darbai yra sustabdyti, nes gautas AB „Klaipėdos vanduo“ raštas, kad per kitus metus planuoja įrengti šioje gatvėje vandentiekio ir nuotekų tinklus. Dianos g. asfaltavimo darbus planuojama atlikti tik baigus kloti šiuos tinklus. Baltijos 1-osios g. statybos darbai buvo pristabdyti dėl šalia esančių į pagrindinę gatvę įsijungiamų kvartalinių gatvių projektų rengimo sprendinių suderinamumo (lietaus tinklų sprendiniai derinami, buvo keičiami priimti sprendiniai Baltijos 1-osios g.). 3. 2021-05-25 pasirašyta paslaugų sutartis techniniam projektui parengti su UAB „Projektai ir Co“ (Sodų gatvių Klaipėdos mieste (Baltijos 2-oji g., Baltijos 3-oji g., Baltijos 4-oji g., Baltijos 5-oji g.). 4. 2021-05-25 pasirašyta paslaugų sutartis techniniam projektui parengti su MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ (Sodų gatvių Klaipėdos mieste (Baltijos 8-oji g., Baltijos 9-oji g., Baltijos 10-oji g., Baltijos 11-oji g.). 5. 2021-05-25 pasirašyta paslaugų sutartis techniniam projektui parengti su MB „Kelių projektavimas“ (Sodų gatvių Klaipėdos mieste (Raganių 1-oji g. ir Raganių 2-oji g.) kapitalinio remonto).
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 203.7 | 203.7 | 0
|  | SB | 151 | 150 | 210 | 141.2 | 68.8
06.01.01.01.11. | Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis |  |  | 323.9 | 425.9 | 413.9 | 12 | Atlikta Dienovidžio g. remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Rangos darbai pagal pasirašytą rekonstravimo darbų sutartį 2021-01-12 „Reljef“. Atlikti visi numatyti techniniame projekte rangos darbai. Darbai priimti iš darbus vykdančio rangovo.
|  | Kt | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | Atlikta Dailės g. su projekto parengimu remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 0 | 2021 m.: Projektavimo paslaugų ir rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-06-05. Techninis projektas parengtas tik rugsėjo mėnesį, nes dėl papildomų gyventojų poreikių užtruko derinimo procedūros.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 100 | 100 | 0 | Atlikta Arimų g. remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 65,00 | 2021 m.: rangos darbai pagal pasirašytą rekonstravimo darbų sutartį 2021-07-22 su UAB „Yit Lietuva“. Vykdomi lietaus tinklų įrengimo darbai ir kelio sankasos stiprinimai (skaldos pagrindo įrengimas). Dėl pablogėjusių oro sąlygų lapkričio-gruodžio mėn. nespėta gatvėje įrengti asfalto dangos.
|  | SB(L) | 155 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 0 | Atlikta Neringos g. remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Pagal pasirašytą rangos darbų sutartį, atlikti visi numatyti rangos darbai. Darbai priimti iš darbus vykdančio rangovo.
|  | SB | 151 | 281.6 | 281.6 | 271.6 | 10 | Atlikta Vikingų g. remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 30,00 | 0,00 | 2021 m.: Šiuo metu vykdomos pakartotinės pirkimo procedūros. Prieš tai neįvyko du pirkimai.
06.01.01.01.12. | Klemiškės g. rekonstravimas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00
06.01.01.01.13. | Eismo juostos, skirtos iš P. Lideikio g. pasukimui į Herkaus Manto gatvę, įrengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00
06.01.01.01.14. | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | SB(ŽPL) | 1560502 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas | vnt. | 0,00 | 0,00
06.01.01.01.15. | Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00
06.01.01.01.16. | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | SB | 151 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 5.5 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: 2021-11-09 pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Bendra sutarties vertė – 215 871,45 Eur, iš jų ES lėšos –158 338,64 Eur. Parengtas techninis projektas pagal su UAB „SRP projektas“ pasirašytą projektavimo paslaugų sutartį.
06.01.01.01.17. | Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koreguotas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00
06.01.01.01.18. | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | Kt | 16 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas.
06.01.01.01.19. | Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio sankryžos, Rūko g. kapitalinis remontas | SB | 151 | 5 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Parengta projektavimo užduotis, pirkimo paraiška, konkurso salygos projektavimo paslaugų pirkimui vykdyti. Vyksta paslaugų pirkimo procedūros.
[8 empty] | Atlikta rangos darbų | proc. | 0,00 | 0,00
06.01.01.01.20. | Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas |  |  | 5 | 9.2 | 9.2 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: 1. 2021-06-16 pasirašyta paslaugų sutartis Nr. J9-1598 su MB „Kelių projektavimas“ (pravažiuojamieji keliai tarp Molo g. ir Pamario g. (gatvės pagal pridedamą schemą); Serviso g. (gatvės ruožo pagal pridedamą schemą); Šilo g. ir pravažiuojamojo kelio tarp Šilo g. ir Druskininkų g. kapitalinis remontas), apmokėtos lėšos už patvirtintus projektinius sprendinius, kaip numatyta pasirašytoje projektavimo paslaugų sutartyje. 2. 2021-06-21 pasirašyta paslaugų sutartis Nr. J9-1631 su UAB „Patvanka“ (Nidos g. ruožas nuo Nidos g. 17 iki Nidos g. 13; Gilijos g. ruožas nuo Nidos g. iki Rambyno g.; Rasos g.; Saulėlydžio g. ruožas nuo Spindulio g. iki Saulėlydžio g. 8; Naktigonės g.; Saulės g. ruožas nuo Spindulio g. iki Rūko g.; Spindulio g.). Apmokėtos lėšos už patvirtintus projektinius sprendinius, kaip numatyta pasirašytoje projektavimo paslaugų sutartyje.
|  | SB(VB) | 14507 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
|  | SB | 151 | 5 | 5 | 5 | 0
06.01.01.01.21. | Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija |  |  | 171.7 | 396 | 272.9 | 123.1 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 15,00 | 20 | 2021 m.: Atsižvelgiant į tai, kad rekonstrukcijos darbai vyksta kartu su archeologiniais tiriamaisiais darbais, taip pat į tai, kad Teatro g. esančioms lauko kavinėms leidimai veiklai vykdyti buvo išduoti iki spalio 31 d. rekonstrukcijos darbus nuspręsta vykdyti tik Sukilėlių g. Atlikta 45 proc. Sukilėlių g. rangos darbų. Buvo vykdomi archeologiniai tyrinėjimai, susisiekimo komunikacijų, elektroninių ryšių ir vandentiekio nuotekų šalinimo dalių darbai.
|  | SB(SP) | 351 | 150 | 150 | 27.4 | 122.6
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 0.4
|  | SB(VB) | 14507 | 0 | 89.6 | 89.6 | 0
|  | SB(ES) | 131 | 0 | 134.3 | 134.2 | 0.1
06.01.01.01.22. | Liepų, Jaunystės ir Arimų gatvių sankryžos kapitalinis remontas |  |  | 35 | 389 | 388.9 | 0.1 | Atlikta rangos darbų | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: 2021-06-07 pasirašyta rangos darbų sutartis su AB „Eurovia Lietuva“. Atlikti visi numatyti techniniame projekte rangos darbai. Darbai priimti iš darbus vykdančio rangovo.
|  | SB(L) | 155 | 35 | 26.9 | 26.8 | 0.1
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 362.1 | 362 | 0.1
06.01.01.01.23. | Liepų, Jaunystės ir Arimų gatvių sankryžos šviesoforų ir apšvietimo įrengimas |  |  | 77.6 | 93.8 | 48.4 | 45.4 | Atlikta šviesoforų įrengimo darbų | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Liepų g. ir Jaunystės g. sankryžos šviesoforų posto įrengimo darbai atlikti visiškai, postas eksploatacijai yra perduotas UAB „Gatvių apšvietimas“.
|  | SB(L) | 155 | 77.6 | 45.4 | 0 | 45.4 | Atlikta apšvietimo įrengimo darbų | proc. | 100,00 | 100 | Liepų g. ir Jaunystės g. sankryžos šviesoforų posto įrengimo darbai atlikti visa apimtimi.
|  | SB(KPP) | 148 |  | 48.4 | 48.4
06.01.01.01.24. | Pastato Pilies g. 2A nugriovimas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas | SB(L) | 155 | 0 | 5 | 2.4 | 2.6 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: 2021-07-14 pasirašyta paslaugų sutartis techniniam projektui parengti su MB „Lignumbaltica“. Apmokėtos lėšos už patvirtintus projektinius sprendinius, kaip numatyta pasirašytoje projektavimo paslaugų sutartyje.
06.01.01.02. | Parengiamieji darbai įgyvendinat gatvių rekonstrukcijos projektus |  |  | 28 | 27.1 | 14.2 | 12.9
06.01.01.02.01. | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.01.02.02. | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  |  | 28 | 27.1 | 14.2 | 12.9 | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 41 | 2021 m.: Lėšos panaudojamos pagal poreikį.
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6
|  | SB | 151 | 28 | 21.5 | 14.2 | 7.3
06.01.01.03. | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose |  |  | 1558.8 | 4318.5 | 4086.8 | 231.7
06.01.01.03.01. | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas |  |  | 20 | 985.3 | 972.5 | 12.8 | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos | ha | 4,30 | 3,49 | 2021 m.: 2021 m. paklota ištisinių dangų: Bandužių g. ruože tarp Mogiliovo g. ir Vingio g su aprašo parengimu 3803 kv. m, jungiamųjų sankryžos kelių tarp Joniškės g. ir Mokyklos g. 2340 kv. m, Vingio g. ruože tarp Šilutės pl. ir Smiltelės g. 10130 kv. m, Parko g. 2956 kv. m, Karklų g. 2277 kv. m, J. Zauerveino g. 2672 kv. m, Kalvos g. 2440 kv. m, Joniškės g. ruože tarp Bangų g. ir baldų įmonės 8313 kv. m.
|  | SB | 151 | 20 | 311.2 | 304.6 | 6.6
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 674.1 | 668 | 6.1
06.01.01.03.02. | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas |  |  | 665.3 | 1218.1 | 1218 | 0.1 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | ha | 4,20 | 5,01 | 2021 m.: Klaipėdos miesto pietinės dalies gatvių ir kiemų, pėsčiųjų ir dviračių takų asfaltbetonio dangų duobių paprastojo remonto darbus atlieka UAB „VVARFF“ pagal 2020-05-07 sutartį. Asfaltuota gatvių duobių pietinėje miesto dalyje 2,503 ha (25 032 kv. m). Atnaujinti Draugystės parko takai 0,29 ha. Iš viso 2021 m. pietinėje dalyje 2,79 ha. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių ir kiemų, pėsčiųjų ir dviračių takų asfaltbetonio dangų duobių paprastojo remonto darbus atlieka UAB „Inkomsta ir Co“ pagal 2020-06-02. Suremontuota asfalto danga miesto gatvėse (šiaurinė 22,2 tūkst. kv. m), teikiant prioritetą toms gatvėms, kuriomis važinėja viešasis transportas.
|  | SB | 151 | 665.3 | 665.3 | 665.3 | 0 | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos senamiesčio gatvėse, ha | ha | 0,10 | 0,14 | 2021 m.: Akmens grindinio priežiūros darbus Klaipėdos mieste vykdo UAB „Vigrinda“ pagal 2019-04-17 sutartį. Suremontuota 1391 m² akmens grindinio dangos – Tiltų, Tulpių, Didžiojoje Vandens ir kt. gatvėse.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 552.8 | 552.7 | 0.1 | Prižiūrima žvyruotos dangos | ha | 1,30 | 1,30 | 2021 m.: Gatvių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbus atlieka AB „Kelių priežiūra“ pagal 2021-03-15 sutartį. Nuolat prižiūrima 1,3 ha žvyruotų gatvių.
06.01.01.03.03. | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas | SB | 151 | 400 | 536.3 | 506.3 | 30 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose | ha | 2,30 | 2,40 | 2021 m.: Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių ir kiemų, pėsčiųjų ir dviračių takų asfaltbetonio dangų duobių paprastojo remonto darbus atlieka UAB „Inkomsta ir Co“ (2020-06-02 Nr. J9-1561). Klaipėdos miesto pietinės dalies gatvių ir kiemų, pėsčiųjų ir dviračių takų asfaltbetonio dangų duobių paprastojo remonto darbus atlieka UAB „VVARF“ (2020-05-07 Nr. J9-1384). Suremontuota 1,5 ha pietinėje dalyje, Suremontuota 0,9 ha šiaurinėje dalyje.
06.01.01.03.04. | Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai |  |  | 200.1 | 936.1 | 846 | 90.1 | Suremontuota šaligatvių su dviračių takais | ha | 0,40 | 1,24 | 2021 m.: Atliktas paprastasis šaligatvių remontas Žardininkų g. (3,076 tūkst. m2), Parko g. (0,825 tūkst. m2), Karklų g. (1,713 tūkst. m2), Sausio 15-osios g. (2,854 tūkst. m2), Vingio g. (3,916 tūkst. m2).
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 574 | 542.5 | 31.5 | Atnaujinta šaligatvių miesto gatvėse | ha | 2,30 | 1.74 | 2021 m.: Šiaurinės ir pietinės dalies šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų, automobilių laikymo vietų remonto ir įrengimo darbus atlieka UAB „Inkomsta & Co“ pagal 2020-04-28 sutartį. Pietinėje miesto dalyje suremontuota 1,115 ha ( 11 145 kv. m). Pietinės m. dalies darbai (Statybininkų pr., nuleisti bordiūrai Mogiliovo g. ir Markučių g. sankryžoje ties perėja, atnaujinti Smiltelės g. 2, 4, 6, 8 ir Šilutės pl. pėsčiųjų takai, Šilutės pl. 10, Debreceno g. 39 pėsčiųjų takas, Baltijos pr. 45, 47 prie Baltijos gimnazijos pėsčiųjų takas, Lanko g. šaligatvis, Draugystės parko naujai išasfaltuotose takuose atnaujintos suoliukų įrengimo aikštelės ir pasėta veja, Kuncų g. 1, 5 takas nuo Mogiliovo g. iki Budelkiemio g., Šiaulių g. 19, Smiltelės g., Žardininkų g. 23). Šiaurinėje miesto dalyje suremontuota 6247 kv.m šaligatvių dangų Vilhelmo Berbomo, Jūros, Kalvos, Kareivinių, Kretingos, Laukų, Palangos, Rūko, Jaunystės, Smiltynės, Viršutinėje ir kt. gatvėse. Dėl nepalankių oro sąlygų, negalėjo vykti darbai, todėl rodiklis nepasiektas.
|  | SB | 151 | 200.1 | 362.1 | 303.5 | 58.6
06.01.01.03.05. | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų | skaičius | 1,00 | 4 | 2021 m.: „Žaliakalnio“ gimnazijos asfalto dangos remonto darbai atlikti. Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių 0,996 ha (9960 kv. m) I. Simonaitytės g. 24 Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos kieme, Paryžiaus Komunos g. 14 „Gabijos“ ir „Aitvaro“ progimnazijos kiemuose. Darbai atlikti pagal UAB „VVARFF“ 2020-05-07 sutarties Nr. J9-1384 papildomą susitarimą 20221-09-23 Nr. J9-2353. Suremontuota 0,075 ha.
|  | SB | 151 | 40 | 40 | 40 | 0
06.01.01.03.06. | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  |  | 83.4 | 193.4 | 193.4 | 0 | Prižiūrima tiltų ir viadukų | vnt. | 15,00 | 15,00 | 2021 m.: Tiltų ir viadukų priežiūros ir remonto darbus atlieka UAB „Gatas“ pagal 2019-03-13 sutartį.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 110 | 110 | 0
|  | SB | 151 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 0
06.01.01.03.07. | Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas | SB(KPP) | 148 | 0 | 11.7 | 10.3 | 1.4 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2021 m.: Projektai parengti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta įvažiuojamojo kelio į Jaunystės g. 7 paprastojo remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Įvažiuojamojo kelio į Jaunystės g. 7 (Nr. LM1242) paprastojo remonto darbus su paprastojo remonto aprašo parengimu atliko UAB „Šilutės automobilių keliai“ pagal 2021-07-19 sutartį.
06.01.01.03.08. | Pravažiuojamo kelio tarp Bokštų ir Jūros g. įrengimas |  |  | 0 | 47.3 | 13.7 | 33.6 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Parengtas techninis projektas.
|  | SB | 151 | 0 | 13.7 | 13.7 | 0 | Atlikta eismo juostos įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 0,00 | 2021 m.: Pravažiuojamojo kelio tarp Bokštų g. ir Jūros g. statybos darbus vykdo UAB „Terebro“ pagal 2021-06-30 sutartį. Dėl blogų oro sąlygų darbų nespėta atlikti 2021 m. Darbai bus baigti 2022 m. I ketv.
|  | SB(KPP) | 148 |  | 33.6 |  | 33.6
06.01.01.03.09. | S. Daukanto g. nuo Šaulių g. iki J. Zauerveino g. kapitalinis remontas | SB(KPP) | 148 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Projektas parengtas.
06.01.01.03.10. | Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas |  |  | 150 | 337.5 | 273.9 | 63.6 | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 80,00 | 67,00 | 2021 m.: Inžinerinių statinių – takų, įvažiuojamųjų kelių, aikštelių sklype Daržų g. 18 bei teritorijoje tarp sklypo ribų ir Sukilėlių gatvės paprastojo remonto darbus atlieka UAB „Kavesta“ pagal 2021-06-30 sutartį. Pagal parengtą Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos paprastojo remonto aprašą atlikta darbų už 238 899,64 Eur (~ 67 proc. sutarties sumos).
|  | SB | 151 | 150 | 337.5 | 273.9 | 63.6
06.01.01.03.11. | Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra |  |  | 0 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | Atlikta techninė priežiūra | vnt. | 10,00 | 10,00 | 2021 m.: Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninę priežiūrą pagal poreikį atlieka UAB „OR Consulting“ pagal 2019-06-21 sutartį.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0
|  | SB | 151 | 0 | 4 | 3.9 | 0.1
06.01.01.05. | Rytų ir Vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.01.05.02. | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesmas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00
06.01.01.05.03. | Jūrininkų prospekto atkarpos nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcija | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.01.07. | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.01.02.03./2019 | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.02. | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą |  |  | 5962.5 | 7697 | 7153.3 | 543.7
06.01.02.01. | Viešojo transporto paslaugų organizavimas |  |  | 5957.2 | 7681.8 | 7138.2 | 543.6
06.01.02.01.01. | Transporto kompensacijų mokėjimas |  |  | 4557.7 | 3228.5 | 3227.2 | 1.3 | Parduota lengvatinių bilietų, milijonai | vnt. | 3,00 | 2,95 | 2021 m.: Bilietai kompensuojami pagal faktą.
|  | SB(VR) | 1560101 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 0 | Kompensuota bilietų moksleiviams | tūkst. vnt. | 1,50 | 1,30 | 2021 m.: Karantino metu mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu, todėl bilietų įsigyta mažiau.
|  | SB(L) | 1551 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 0 | Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams | tūkst. vnt. | 13,00 | 5,80 | 2021 m.: Karantino metu mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu, todėl bilietų įsigyta mažiau.
|  | SB | 151 | 4104.9 | 3180.7 | 3179.4 | 1.3 | Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Nemokamo vežimo renginių metu nebuvo.
|  | SB(L) | 155 | 405 | 0 | 0 | 0 | Kompensuota bilietų pradinių klasių moksleiviams | tūkst. vnt. | 2,00 | 1,70 | 2021 m.: Pradinuko bilietų faktiškai įsigyta mažiau.
06.01.02.01.02. | Nuostolių, patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškus viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus |  |  | 93.4 | 200 | 193.4 | 6.6 | Ekologiškų viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai | vnt. | 18,00 | 18,00 | 2021 m.: Nuostoliai apmokami pagal pateiktas sąskaitas.
|  | SB | 151 | 93.4 | 200 | 193.4 | 6.6
06.01.02.01.03. | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | SB | 151 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0 | Patikrinta viešojo transporto priemonių | tūkst. vnt. | 7,00 | 7,00 | 2021 m.: Įvykdyta
06.01.02.01.04. | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams | SB | 151 | 120 | 100 | 85.2 | 14.8 | Maršruto Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Maršrutas vykdytas.
[8 empty] | Maršruto Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas kursavimas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: Maršrutas nebuvo vykdytas dėl Palangos oro uosto rekonstrukcijos ir karantino ribojimų.
[8 empty] | Maršrutas į LEZ teritoriją | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Maršrutas vykdytas.
06.01.02.01.05. | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | SB(VR) | 1560101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Išmokėta už 2018 m. gautą autobusų integracijos įrangą ir sistemą. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
06.01.02.01.06. | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas |  |  | 23.7 | 23.7 | 8.2 | 15.5 | Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui | vnt. | 4,00 | 1,00 | 2021 m.: 2021-08-23 Nr. J9-2136 pasirašyta sutartis su UAB „Elektros energetika“ dėl Klaipėdos miesto autobusų stotelės (Miesto poliklinikos st., Taikos pr. 97B) informacinės švieslentės elektros įvado įrengimo darbų su projektavimu. Kadangi užtruko projektavimas, nespėta atlikti įrengimo darbų.
|  | SB(VRL) | 1560102 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0
|  | SB(VR) | 1560101 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5
06.01.02.01.08. | „Transporto balso“ funkcijos, skirtos regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegimas |  |  | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 0.1 | Įdiegta paslauga. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Įvykdyta.
|  | SB(VRL) | 1560102 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 0.1
06.01.02.01.10. | Viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas | [6 empty] | Kursuojančių ekologiškų elektrinių autobusų skaičius | vnt. | 4,00 | 2 | 2021 m.: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-22 įsakymas Nr. AD1-231 „Dėl naujos viešojo transporto rūšies diegimo įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“.
06.01.02.01.11. | Nuostolių, laikinai patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompensuota nuostolingų maršrutų | vnt. | 0,00 | 0,00
06.01.02.01.12. | Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimas |  |  | 938 | 3965.2 | 3459.9 | 505.3 | Kompensuota nuostolingų maršrutų | vnt. | 58,00 | 58,00 | 2021 m.: Kompensuota pagal faktą.
|  | SB | 151 | 938 | 2546.9 | 2179.2 | 367.7
|  | SB(VB) | 14515 | 0 | 485.2 | 485.2 | 0
|  | SB(L) | 155 | 0 | 933.1 | 795.5 | 137.6
06.01.02.01.13. | Nuostolių, patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis, kompensavimas | SB | 151 | 70 | 70 | 69.9 | 0.1 | Ekologiškų viešojo transporto priemonių (elektrinių autobusų), kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2021 m.: Nuostoliai kompensuoti pagal faktą.
06.01.02.01.14. | Infrastruktūros įrengimas, reikalingas BRT sistemai funkcionuoti | SB(VR) | 1560101 | 60 | 0 | 0 | 0 | Parengtas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Pasirašyta sutartis, vykdymo terminas 2022 m. I ketvirtis. Lėšos perkeltos į 2022 m.
06.01.02.02. | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas |  |  | 5.3 | 15.2 | 15.1 | 0.1
06.01.02.02.01. | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas |  |  | 5.3 | 15.2 | 15.1 | 0.1 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: 2021-03-23 pasirašyta paslaugų sutartis techniniam projektui parengti (Rimkai 2 vnt.+ Kauno g. 2 vnt.) su MB „Geoinfra“. Parengtas techninis projektas, sutartis įvykdyta.
|  | SB(VR) | 1560101 | 0 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | Įrengtas įvažos pratęsimas, esantis Naujojo turgaus autobusų stotelėje (kryptis į pietinę miesto dalį) | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Atlikti visi rangos darbai pagal 2019-07-16 sutartį su UAB „Šilutės automobilių keliai“ įrengtas įvažos pratęsimas, esantis Naujojo turgaus autobusų stotelėje.
|  | SB(VRL) | 1560102 | 5.3 | 5.3 | 5.3
|  | SB(L) | 155 |  | 3.7 | 3.7
06.01.02.03. | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.02.03.01. | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03. | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones |  |  | 2682 | 3651.3 | 3150.6 | 500.7
06.01.03.01. | Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas |  |  | 1405.5 | 1797.5 | 1729.9 | 67.6
06.01.03.01.01. | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas |  |  | 556.7 | 750.1 | 704.6 | 45.5 | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. | vnt. | 15,30 | 15,50
|  | SB | 151 | 207.6 | 253.9 | 236.5 | 17.4 | Įsigyta šviesoforų postų eismo valdymo įrenginių, vnt. | vnt. | 7,00 | 8,00 | 2021 m.: Įsigyta 8 vnt. šviesoforų postų eismo valdymo įrenginių.
|  | SB(VR) | 1560101 | 349.1 | 277.8 | 277.8 | 0 | Atnaujinta dekoratyvinių kelio ženklų stovų | vnt. | 20,00 | 7,00 | 2021 m.: Įrengta 7 vnt. dekoratyvinių kelio ženklų.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 218.4 | 190.4 | 28 | Parengtas kintamos informacijos ženklų ant Mokyklos g. viaduko techninis projektas, vnt. | proc. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: Planuojama 2022 m. parengti Mokyklos g. viaduko informacinės sistemos (kintamos informacijos kelio ženklų) projektą.
[8 empty] | Eksploatuojama šviesoforų | vnt. | 89,00 | 82,00 | 2021 m.: UAB „Gatvių apšvietimas“ buvo perduoti eksploatuoti 8 šviesoforų postai, tačiau 2 vnt. iš eksploatacijos grąžinti Savivaldybės administracijai todėl, kad jie buvo išmontuoti dėl svarbių priežasčių. Dėl Kelių policijos tarnybos neigiamos išvados nutrauktas pėsčiųjų perėjos naujo šviesoforo įrengimas S. Daukanto g. Neperduoti eksploatuoti planuoti šviesoforų postai, kurie buvo įrengti pagal Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus kuruojamus ir įgyvendinamus statybos projektus.
[8 empty] | Naujai įrengta šviesoforų, vnt. | vnt. | 6,00 | 6,00 | 2021 m.: Buvo įrengti 6 šviesoforų postai: pėsčiųjų perėjose – 5 vnt., Liepų g.–Jaunystės g. sankryžoje – 1 vnt.
06.01.03.01.02. | Miesto gatvių ženklinimas |  |  | 10.6 | 110.6 | 92.7 | 17.9 | Suženklinta gatvių | ha | 0,84 | 0.78 | 2021 m.: atlikta horizontaliojo ženklinimo darbų apie 93 proc. suplanuotų miesto važiuojamosios dalies dangų ženklinimo darbų. Atliktas naujas Klaipėdos miesto gatvių važiuojamosios dalies ženklinimo, greičio slopinimo kalnelių, saugumo salelių priežiūros, įrengimo ir ženklinimo trynimo darbų pirkimas, dėl gautų pretenzijų apie 2 mėn. ilgiau, negu įprastai, užsitęsė pirkimo procedūros, todėl buvo nesuspėta neatlikti dalies miesto gatvių horizontaliojo ženklinimo darbų (sezoninis šių darbų pobūdis).
|  | SB(VR) | 1560101 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 100 | 92.7 | 7.3
06.01.03.01.03. | Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | SB(VR) | 1560101 | 8 | 8 | 8 | 0 | Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse | vnt. | 14,00 | 11,00 | 2021 m.: Neįgaliųjų socialinei integracijai ties 11 autobusų stotelių suremontuota ir įrengta įspėjamoji danga 286 m2 (Botanikos sodo – 2 vnt., Sodų – 1 vnt., Kino studijos – 1 vnt., Ligoninės – 1 vnt., Darželio – 2 vnt., Debreceno – 2 vnt., Dubysos – 1 vnt., Klaipėdos energijos – 1 vnt.
06.01.03.01.04. | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas |  |  | 626.1 | 724.7 | 724 | 0.7 | Eksploatuojamų bilietų automatų | vnt. | 173,00 | 173,00 | 2021 m.: Mokama už surinktos rinkliavos administravimą pagal sudarytą sutartį.
|  | SB(VRL) | 1560102 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0
|  | SB(VRL) | 15601021 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0
|  | SB(VR) | 1560101 | 610.4 | 709 | 708.3 | 0.7
06.01.03.01.05. | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | SB | 151 | 45 | 45 | 44.8 | 0.2 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų | vnt. | 10,00 | 10,00 | 2021 m.: 2021.03.31 pasirašyta sutartis su UAB „Gatvių apšvietimas“ dėl Klaipėdos miesto pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo projektavimo ir įrengimo darbų. Kryptinis apšvietimas įrengtas prie 10 perėjų.
06.01.03.01.06. | Transporto srautų modeliavimo paslauga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Objektų, kuriuose nagrinėjamas transporto srautų pasiskirstymas ir modeliavimo scenarijai | skaičius | 0,00 | 0,00
06.01.03.01.07. | Transporto srautų analizė, skirta žalių rodyklių atstatymui | SB(VR) | 1560101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sankryžų skaičius, kuriose atliktos transporto srautų analizės, vnt. | vnt. | 0,00 | 0,00
06.01.03.01.08. | Automatinės eismo priežiūros prietaisų įsigijimas ir nuoma | SB | 151 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 0 | Eksploatuojama prietaisų | vnt. | 18,00 | 18,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksploatuojama greičio matuoklių | vnt. | 7,00 | 7,00
06.01.03.01.09. | Saugaus eismo auditas | SB(VR) | 1560101 | 20 | 20 | 16.6 | 3.4 | Atlikta auditų | vnt. | 7,00 | 7,00 | 2021 m.: Įvykdyta
06.01.03.03. | Naujų ekologiškų viešojo transporto ir alternatyvaus judėjimo projektų įgyvendinimas |  |  | 1276.5 | 1853.8 | 1420.7 | 433.1
06.01.03.03.01. | Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema | vnt. | 0,00 | 0,00
|  | SB(L) | 1551 | 1 | 1 | 1 | 0 | Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
06.01.03.03.02. | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA |  |  | 11.8 | 90.1 | 3.6 | 86.5 | Finansinės ataskaitos auditas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: Projekto sutartis su Europos investicijų banku buvo pratęsta iki 2022-08-31, dėl to dalis lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir auditui, perkeltos į 2022 m.
|  | ES | 13 | 0 | 78.3 | 0 | 78.3
|  | SB(L) | 155 | 11.8 | 11.8 | 3.6 | 8.2
06.01.03.03.03./2019 | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03.03.03. | Dviračių įrenginių priežiūra | SB | 151 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 0.3 | Prižiūrima dviračių įrenginių (dviračių saugyklų ir skaičiuoklių) | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2021 m.: Priežiūra vykdyta pagal planą.
06.01.03.03.05. | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03.03.06. | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | SB(VR) | 1560101 | 98.1 | 124.6 | 107.2 | 17.4 | Įrengta elektromobilių įkrovimo stotelių | vnt. | 8,00 | 3,00 | 2021 m.: 3 stotelės įrengtos visiškai, 5 stotelių įrengimas užtruko dėl ilgų derinimo procedūrų su AB „Energijos skirstymo operatorius“.
[8 empty] | Ekslpoatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių | vnt. | 16,00 | 8,00 | 2021 m.: Eksploatacija vykdyta pagal planą esamų 8 stotelių. 8 naujų stotelių nespėta įrengti ir perduoti eksploatacijai.
[8 empty] | Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, įrengtų pagal ES projektą | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2021 m.: Eksploatacija vykdyta pagal planą.
06.01.03.03.07. | URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas |  |  | 33.6 | 33.6 | 25.6 | 8 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Partnerių susitikimai vyksta nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. 2021 m. numatyta parengti Integruoto veiksmų plano projektą. Vykdoma pagal projekto planą. Integruoto veiksmų plano pirminis projektas baigtas. Vykdomas nedidelės apimties bandomųjų veiksmų įgyvendinimas (SSA), kuriuo bus uždaromos gatvės ir organizuojami 4 teminiai renginiai. Projekto pabaiga numatyta 2022 m. rugpjūčio mėn.
|  | SB | 151 | 28.6 | 28.6 | 25.6 | 3
|  | SB(L) | 155 | 5 | 5 | 0 | 5
06.01.03.03.08. | Projekto „Darnaus judumo planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai urbanistinėje sistemoje (SUMP-PLUS)“ įgyvendinimas | ES | 13 | 0 | 36.5 | 0 | 36.5 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Projektas vyko pagal planą, sudalyvauta susitikimuose nuotoliniu būdu (suinteresuotų šalių pritraukimo ir BRT įgyvendinimo tobulinimo seminaruose), suorganizuotas mobilumo forumas Klaipėdoje.
06.01.03.03.10. | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: parengto projekto šviesoforų montavimo darbai |  |  | 115.5 | 577.5 | 328.8 | 248.7 | Atlikta darbų. Užbaigtumas | proc. | 35,00 | 43 | 2021 m.: Pagal 2021-06-16 Rangos sutartį vykdomų Minijos, Pilies ir Naujosios Uosto gatvių eismo reguliavimo techninės įrangos ir valdymo sistemos žaliosios bangos darbų 2021 metais atlikta daugiau kaip 40 proc. Kadangi šie darbai yra atliekami kartu su Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus kuruojamu Minijos g. sankryžų infrastruktūros remontu, esant tinkamoms oro sąlygoms, visiškai yra pabaigtas 3 vnt. sankryžų įrangos atnaujinimas iš 8 vnt. visų suprojektuotų. Liko nepanaudotos lėšos, skirtos kitoms sankryžoms.
|  | SB | 151 | 1.7 | 16.7 | 16.7 | 0
|  | SB(VR) | 1560101 | 113.8 | 547 | 298.3 | 248.7
|  | SB(VB) | 14507 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0
06.01.03.03.11. | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: apšvietimo ir kietųjų dangų atstatymo ir įrengimo darbai |  |  | 470 | 400 | 400 | 0 | Atlikta darbų. Užbaigtumas | proc. | 30,00 | 22 | Priemonės įgyvendinimas ir lėšų panaudojimas priklausė nuo priemonės „Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: parengto projekto šviesoforų montavimo darbai“ pavestų darbų atlikimo UAB „Gatvių apšvietimas“ (vykdė konkursą ir pasirašė tiekimo sutartį dėl šviesoforų gaminių-elementų pagaminimo). Nepradėjus vykdyti šviesoforų gaminių montavimo darbų vėlavo ir suplanuoti vykdyti Minijos g. sankryžų apšvietimo įrengimo ir kietųjų dangų atstatomieji darbai pagal sutartį 2020-03-02 su UAB „YIT Lietuva“.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 238.7 | 238.7 | 0
|  | SB | 151 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0
|  | SB(VR) | 1560101 | 455.1 | 146.4 | 146.4 | 0
06.01.03.03.12. | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinės įrangos diegimas ir priežiūros paslaugos |  |  | 543.1 | 543.1 | 543 | 0.1 | Vykdomas garantinis aptarnavimas | mėn. sk. | 11,00 | 6,00 | 2021 m.: Garantinis aptarnavimas vykdytas 6 mėnesius
|  | SB(VR) | 1560101 | 179.5 | 179.5 | 179.4 | 0.1 | Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Valdymo sistema yra įsigyta ir bus eksploatuojama 60 mėn. Už šią suteiktą paslaugą yra sumokama vieną kartą per mėnesį.
|  | SB(VRL) | 15601021 | 363.6 | 363.6 | 363.6
06.01.03.03.13. | Danės upės pritaikymas laivybai ir vandens autobuso maršruto įdiegimas | SB | 151 | 0 | 44 | 8.6 | 35.4 | Parengtas takų iki pontoninių prieplaukų projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: Pėsčiųjų takų ir aikštelių ties planuojamomis įrengti pontoninėmis prieplaukomis Danės upėje, Klaipėdoje, įrengimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas atlieka UAB „Realprojektas“ pagal 2021-07-28 sutartį. Pagal sutartį projektas bus parengtas 2022 m. I ketv.
[8 empty] | Pritaikyta krantinė senamiestyje | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: Žmonėms su negalia pritaikytos nuovažos Danės upės krantinėje (ties Turgaus g. 37A), įrengimo darbus su aprašo parengimu atlieka UAB „Akvitas“ pagal 2021-09-22 sutartį. Parengtas darbų aprašas, darbui bus atlikti 2022 m. I ketv.
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 8834.3 | 10729.6 | 9983.7 | 745.9
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 0 | 9932.1 | 9932 | 0.1
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 33.8 | 586.1 | 480.2 | 105.9
SB(P) | Paskolos lėšos | 358 | 422.4 | 422.4 | 0
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 150 | 150 | 27.4 | 122.6
SB(VR) | Vietinės rinkliavos lėšos | 1950 | 2074.5 | 1778.1 | 296.4
SB(ŽP) | Žemės pardavimų lėšos | 852.2 | 858.2 | 622.4 | 235.8
SB(KPP) | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | 0 | 5154.2 | 5046 | 108.2
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 59.1 | 59.5 | 59.4 | 0.1
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 1076.3 | 1638 | 1439.1 | 198.9
SB(VRL) | Vietinių rinkliavų likučio lėšos | 427.7 | 427.7 | 427.6 | 0.1
SB(ŽPL) | Žemės pardavimų likučio lėšos | 0 | 5.7 | 5.7 | 0
ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 0 | 114.8 | 0 | 114.8
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 81.2 | 0 | 81.2
KVJUD | Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijos lėšos | 0 | 900 | 900 | 0
| IŠ VISO: | 13741.4 | 33134 | 31124 | 2010