|  |
| --- |
| Klaipėdos miesto savivaldybės ir mero 2021 metų veiklos ataskaitospriedas |

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS ATASKAITA**

| **Veiklos prioritetas** | **Prioritetinė veiklos kryptys** | **Rodiklis, mato vienetas** | **Reikšmė** | **Atsakingas padalinys** | **Būklė****2021 m.** | **Paaiškinimas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019 m.** | **2023 m.** |
| 1. Aplinko-sauga | 1.1. Aplinkos oro kokybės valdymo plano parengimas ir oro kokybės mieste užtikrinimo priemonių įgyvendinimas | 1.1.1. Parengtas ir įgyvendintas Aplinkos oro kokybės valdymo planas, vnt. |  | 1 | Aplinko-saugos skyrius | Planas parengtas, pateiktas svarstyti | Pagal 2019-04-11 sutartį UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ atliko aplinkos oro taršos tyrimus, parengė Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 metų programą ir priemonių planą, dokumentas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021‑02-25 sprendimu Nr. T2-44.  |
| 1.1.2. Parengtas ir įgyvendintas žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas siekiant asfaltuoti ne mažiau kaip 10 km žvyruotų kelių, vnt. |  | 1 | Statybos ir infrastruktū-ros plėtros skyrius | Planas parengtas, įgyvendi-namas | Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T2-313 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga remonto darbų eiliškumo kriterijų nustatymo tvarkosaprašas. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-22 įsakymu Nr. AD1-1429 patvirtintas Klaipėdos mieste esančių sodininkų bendrijų kelių ir gatvių ir kitų mieste esančių žvyruotų kelių ir gatvių darbų eiliškumo sąrašas (atnaujintas 2021-03-19 įsakymu Nr. AD1-343).Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-27 įsakymu Nr. AD1-554 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2023 m. žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas. - 2020 m. atlikti Virkučių g. (1004 m) ir privažiuojamojo kelio tarp Uosių g. ir Virkučių g. (222 m) kapitalinio remonto darbai, rekonstruota Šienpjovių g. ir Paupių al. 0,561 km. 2021 m. atlikti Klaipėdos g. ruože nuo Virkučių g. iki Vėjo g. (500 m), Aušrinės g. (214 m), Dienovidžio g. (340 m), Užlaukio g. (410 m.) kapitalinio remonto darbai; 50 proc. Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g., Žvaigždžių g., Vėjo g. ir Arimų g. kapitalinio remonto darbų; 30 proc. sodų gatvių kapitalinis remontas: Baltijos 1‑oji g., Baltijos 13-oji g., Dianos g. ir Tylos g. |
| 1.2. Teritorijų, skirtų apsauginiams želdiniams įrengti, numatymas ir želdinių įrengimas | 1.2.1. Parengtas ir įgyvendintas apsauginių želdinių įrengimo veiksmų planas siekiant apželdinti labiausiai taršos veikiamas teritorijas, vnt. |  | 1 | Aplinko-saugos skyrius,Urbanisti-kos ir architektū-ros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius | Planas parengtas | Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-11 įsakymu Nr. AD1-1497 patvirtintas Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų planas 2020–2023 m. 2021 m. sutvarkytos teritorijos: palei Smiltelės g. nuo Varpų g. iki Liubeko g. (pasodinta 4 vnt. medžių ir 465 vnt. krūmų); tarp pastatų Smiltelės g. 27 ir Laukininkų g. 4 (pasodinta 9 vnt. medžių); tarp pastatų Smiltelės g. 5 ir Mogiliovo g. (pasodinta 76 vnt. medžių). 2021-07-23 pasirašyta paslaugų sutartis dėl teritorijos palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.(plotas apie 6,2 ha) apsauginės paskirties želdynų ir želdinių projekto konkurso, kuris bus įrengtas 2022 m. (apie 6,2 ha). 2021-08-09 pasirašyta paslaugų sutartis dėl detaliojo plano keitimo parengimo teritorijos palei geležinkelį Klevų g. 6H (plotas apie 13 a) apsauginės paskirties želdynų ir želdinių projekto, kuris bus įrengtas 2022 m. 2021-03-23 pasirašyta paslaugų teikimo sutartis dėl teritorijos tarp geležinkelio ir žemės sklypų Upelio g. 25 ir Nendrių g. 36 (plotas 24 a) apsauginės paskirties želdynų ir želdinių techninio projekto parengimo. |
| 1.3. Ekologiško bei visiems prieinamo viešojo transporto sistemos įdiegimas | 1.3.1. Parengtas ir įgyvendintas viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų planas siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį iki 65 proc., vnt. |  | 1 | Transporto skyrius | Planas parengtas, 4 proc. | Savivaldybės tarybos 2020-07-30 sprendimu Nr. T2-200 patvirtintos Naujos viešojo transporto rūšies diegimo Klaipėdos mieste gairės. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-22 įsakymu Nr. AD1‑231 patvirtintas Naujos viešojo transporto rūšies diegimo įgyvendinimo veiksmų planas. Vykdant planą 2021 m. pasirašyta sutartis dėl infrastruktūros įrengimo BRT sistemai funkcionuoti, vykdymo terminas 2022 m. I ketv. Savivaldybės tarybos 2020‑07‑30 sprendimu Nr. T2-174 įgyvendinant Klimato kaitos programos projektą „Daugiau švarios erdvės“ su savivaldybės 45 % prisidėjimu UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ (KAP) planuoja šiemet baigti ir pasirašyti sutartį, autobusų gamyba užtruks apie 12 mėn. Dar 10 elektrinių autobusų KAP planuoja įsigyti savo lėšomis veiklos nuomos būdu. |
| 1.3.2. Socialiai jautrių visuomenės grupių (moksleiviai, studentai ir senjorai), kuriems įvestos papildomos nuolaidos įsigyjant viešojo transporto bilietus, skaičius  | 1 | 3 | Transporto skyrius | 3 | Nuo 2019-09-01 įsigaliojo 94 proc. nuolaida 1–4 klasių moksleiviams. 2020 m., esant karantino režimui, sumažėjo autobusų keleivių srautai, vežėjai patyrė nuostolių, kuriuos teko dengti iš savivaldybės biudžeto, dėl šios priežasties naujos nuolaidos savivaldybės iniciatyva nebuvo įvestos. 2020 m. buvo pakeistas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas, kuriame nustatyta, kad teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi  asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), taip pat onkologinėmis ligomis sergantys asmenys.Savivaldybės tarybos 2021-12-22 sprendimu Nr. T2-296 nustatyta, kad asmenims nuo 70 metų amžiaus savivaldybės biudžeto sąskaita 365 dienų vardinio vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusų bilieto tarifas su 96 proc. dydžio nuolaida – 10 Eur. Ši nuostata įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d. |
| 2. Miesto ir uosto darni plėtra | 2.1. Savivaldybės įtakos uosto valdyme stiprinimas | 2.1.1. Savivaldybės pateiktų pasiūlymų dėl valstybės lygmens teisės aktų pakeitimų, siekiant įtakos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (KVJU) valdyme, padidinimo ir KVJU finansinio prisidėjimo prie miesto gerovės augimo, skaičius | 0 | 1 | Urbanisti-kos ir architektū-ros skyrius, Teisės skyrius, Turto valdymo skyrius | 1 | Didesnio KVJU direkcijos finansinio prisidėjimo prie miesto infrastruktūros projektų finansavimui 2021 metais su KVJU direkcija pasirašyta finansavimo sutartis, pagal kurią KVJU direkcija per 3 metus savivaldybei įsipareigojo skirti 4,5 mln. Eur. Rengiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, 2019 m. savivaldybė teikė siūlymą dėl Dalykinių sąlygų sąvado (DSS): 10 proc. nuo KVJU surenkamų kasmet rinkliavų skirti miestui. 2020 m. buvo kreipiamasi į Susisiekimo ministeriją raštu siekiant susitarti dėl šios ir kitų DSS nuostatų įgyvendinimo, tačiau reikšmingesnių rezultatų pasiekti nepavyko. 2021 m. pakartotinai kreiptasi į Susisiekimo ministeriją bei KVJU direkciją dėl finansavimo didinimo miesto infrastruktūros projektų įgyvendinimui.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021‑07‑07 pasitarimo protokoliniu nutarimu buvo pakeistas už (DSS) priemonių įgyvendinimo programos stebėseną ir kontrolę atsakingas subjektas, nes šios kadencijos Vyriausybė atsisakė planų statyti išorinį uostą – atsakinga tapo KVJU plėtojimo taryba (Taryba), galinti teikti pasiūlymus Vyriausybei, o Klaipėdos miesto savivaldybė gali teikti pasiūlymus šiai Tarybai. Savivaldybės administracija suteikė pagalbą Savivaldybės tarybos nariui Sauliui Budinui rengiant Savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimą Nr. T2-43 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos akcijų“, kuriuo nuspręsta prašyti Vyriausybės inicijuoti  Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo (redakcija įsigaliosianti nuo 2023-01-02) 2 straipsnio 15 dalies ir kitų reikalingų teisės aktų pakeitimą, numatant, kad 30 % būsimos akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos akcijų priklausytų Klaipėdos miesto savivaldybei. |
| 2.2. Miestui, uostui ir verslui aktualių investicijų projektų įgyvendinimas | 2.2.1. Įgyvendinama susisiekimo srities projektų, vnt. | 1 | 3 | Statybos ir infrastruktū-ros plėtros skyrius,Urbanisti-kos ir architektū-ros skyrius | 2 | Įgyvendinamas Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimo projektas, kuris svarbus miestui ir uostui. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2020-06-04, 2021-03-15 rangos darbai atnaujinti po technologinės darbų pertraukos (šiluminės kameros įrengimas, lietaus tinklai, kelio sankasos ir dangos įrengimo darbai, estakados pamatų, kolonų ir perdangos įrengimas). Darbų atlikimo užbaigtumas – 35 %. Baltijos pr. ir Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcijos metu įrengtas laikinas kelias (n) iš pietinės miesto dalies į LEZ teritoriją.Kitas svarbus projektas – Statybininkų pr. pratęsimas per LEZ teritoriją iki 141 kelio: techninis projektas parengtas 2018 m., jo vertė siekia daugiau kaip 28 mln. Eur, dėl didelių kaštų įgyvendinimas kol kas atidėtas, atsakingoms ministerijoms buvo rašomi raštai dėl galimybių skirti valstybės investicijų lėšas. Pietinio aplinkkelio projektą įgyvendins ne savivaldybė, o Susisiekimo ministerija, šis projektas įtrauktas į Dalykinių sąlygų sąvadą (prie KVJU bendrojo plano), 2020 m. buvo kreiptasi į atsakingas ministerijas, pagrindžiant, kodėl projektas yra ypač svarbus Klaipėdos miestui ir turėtų būti įgyvendinamas prioriteto tvarka. Vyriausybė 2021-09-29 nutarimu Nr. 789 patvirtino Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, o Savivaldybės taryba 2021‑09-30 sprendimu Nr. T2-191 – Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimą (BP), kurių sprendiniuose suplanuotas pietinis aplinkkelis. BP sprendinių įgyvendinimo programoje šį aplinkkelį numatyta įrengti iki 2030 m., DSS priemonių įgyvendinimo programoje – iki 2034 m., pradedant įgyvendinimą 2025 m.  |
|  | 2.3. Municipalinio (vidaus vandenų) uosto atkūrimas Klaipėdoje | 2.3.1. Parengta techninė dokumentacija ir įkurtas vidaus vandenų uostas, vnt. | 0 | 1 | Miesto tvarkymo skyrius | Parengta studija | 2020 m. parengta Danės upės ir krantinių valdymo modelio parinkimo galimybių studija, pristatyta 2021 m., tačiau jai nepritarta. Svarstomi kiti variantai.2021 m. nupirktos projektavimo paslaugos pėsčiųjų takų ir aikštelių ties planuojamomis įrengti pontoninėmis prieplaukomis Danės upėje ir žmonėms su negalia pritaikytoms nuovažoms Danės upės krantinėje (ties Turgaus g. 37A) (šie darbai baigti 2022 m.).  |
| 3. Modernios miesto infrastruk-tūros vystymas | 3.1. Daugiabučių namų kiemų tvarkymo priemonių plano įgyvendinimo spartinimas | 3.1.1. Namų valdų, kuriose tvarkomi želdiniai, skaičius | 10 | 50 | Miesto tvarkymo skyrius, Projektų skyrius | 10 | Želdiniai buvo tvarkomi šiose namų valdose: UAB ,,Danės būstas“,UAB ,,Vitės valdos“,UAB ,,Paslaugos būstui“,UAB ,,Vėtrungės būstas“,UAB ,,Klaipėdos būstas“,UAB ,,Laukininkų valda“,UAB ,,Jūros būstas“,UAB ,,Civinity namai Klaipėda“,UAB ,,Mano Būstas Baltija“,UAB ,,Green admin“. |
| 3.1.2. Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų, vnt. | 580 | 2400 | Miesto tvarkymo skyrius, Projektų skyrius | **1389** (726 – 2019 m., 329 – 2020 m., 2021 m. – 334) | **2019 m.** įgyvendinti aikštelių tvarkymo projektai (726 vietos, bendra kaina – 1 377 700 Eur):1. Taikos pr. 21, 49, 55 (115 vietų).2. Dzūkų g. 6 (26 vietos).3. Panevėžio g. 5–19 (240 vietų).4. Liepų g. 40–46A (50 vietų).5. Liubeko g. 7–9 (108 vietos).6. Šilutės pl. 88 / Vingio g. 1 (187 vietos).**2020 m.** įgyvendinti aikštelių tvarkymo projektai (329 vietos, bendra kaina – 735 539,53 Eur):1. Debreceno g. nuo 45 iki 51 ir Taikos pr. 99 (152 vietos). 2. Laukininkų g. 21, 23 25 ir Budelkiemio g. nuo 16 iki 18 (177 vietos).**2021 m.** pradėti vykdyti ir 2022 metais tęsiami aikštelių tvarkymo projektai (334 vietos, bendra kaina – 803 075,10 Eur):1. Taikos pr. nuo 83 iki 89 ir Debreceno g. 96 (65 vietos).2. Baltijos pr. nuo 11 iki 23 (58 vietos).3. I. Simonaitytės g. 10–16 (145 vietos).4. Brožynų g. 9, 11 (66 vietos).  |
| 3.1.3. Įrengta apšvietimo infrastruktūros kiemuose, tūkst. m. | 5,8 | 26,8 | Miesto tvarkymo skyrius, Projektų skyrius | 19,782 (10,3 – 2019 m., 9 – 2020 m., 0,782 – 2021 m.) | 2021 m. įgyvendinant: 1) Kompleksinio tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymo programą I teritorijoje – Rumpiškės kvartalo teritorijoje nuo Paryžiaus Komunos g. iki gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g., įrengti 45 gatvės šviestuvai ir 50 parkinių šviestuvų; 2) Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių planą, įrengtas apšvietimas 6 kiemuose (prie 10 daugiabučių namų įrengti 38 šviestuvai). Naujai nupirkti parengti 14 daugiabučių namų kiemų apšvietimo projektai.  |
| 3.2. Dalyvaujamojo biudžeto modelio įdiegimas bendruomenių infrastruktūri-niams projektams įgyvendinti | 3.2.1. Patvirtinta dalyvaujamojo biudžeto koncepcija ir metodika |  | 1 | Jaunimo ir bendruome-nių reikalų koordina-vimo grupė, vyr. patarėjas D. Petrole-vičius  | Atlikta projektų atranka | 2021 m. įdiegta „Consul“ platforma, per kurią atrinktos trys daugiausiai miestiečių palaikymo sulaukusios idėjos. Procedūra užbaigta spalio pradžioje, paskirti atsakingi skyriai už idėjų įgyvendinimą, planuojama, kad pačios idėjos bus įgyvendintos per 2022– 2023 m. (įgyvendinimas užtrunka dėl teritorijų planavimo dokumentų keitimo). Idėjų įgyvendinimas derinamas su idėjų autoriais. 2022 m. I ketvirtį planuojama startuoti su naujų projektų atranka. |
| 3.2.2. Įgyvendinta projektų pagal dalyvaujamojo biudžeto metodiką, vnt. |  | 4 | 0 | Rezultatas bus pasiektas 2022–2023 m. |
| 3.3. Klaipėdos miesto integruotos teritorijų programos įgyvendinimas | 3.3.1. Įgyvendinta savivaldybei priskirtų vykdyti priemonių, vnt.  | 5 | 21 | Projektų skyrius | 13 | 2018–2020 m. įgyvendinti projektai, įtraukti į Klaipėdos miesto integruotos teritorijų programą: 1) „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ (2018 m.), 2) „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“ (2020 m.), 3) „Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai“ (2018 m.), 4) „Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4. / Daržų g. 10, Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4, Bažnyčių g. 6)“ (2019 m.), 5) „Laikino apnakvindinimo namų steigimas“ (Dubysos g.) (2019 m.); 6) „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ (2020 m.); 7) „Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas“ (2020 m.); 8) „Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“ (2020 m.)2021 m. įgyvendinti projektai: 1. „Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija“;2. „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus“;3. „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“;4. „Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija“; 5. „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“.6. „Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies  konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas (galimybių studija)“. |
| 3.3.2. Panaudota programai įgyvendinti skirtų ES ir VB lėšų, proc. | 29,6 | 100 | Projektų skyrius | 90 | 2021 m. pagal ES veiksmų programos priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ panaudota 90 proc. lėšų. Finansavimo laikotarpiui skirta 20 438 336 Eur ES lėšų, panaudota 18 370843,79 Eur. ES lėšų, 2021 m. pagal šią priemonę buvo įgyvendinami 7 projektai, iš jų 4 baigti:1. Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija;2. Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus;3. Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija;4. Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam bei vidutiniams verslui.2021 m. skirtos valstybės dotacijos panaudotos 100 proc. |
| 3.4. Daugiabučių namų kvartalinės renovacijos skatinimas | 3.4.1. Renovuota daugiabučių namų, vnt. | 9 | 67 | Statinių administra-vimo skyrius | **43** (15 – 2019 m., 16 – 2020 m., 12 – 2021 m.). | Pagal Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą 2021 m. Klaipėdos mieste buvo atnaujinta (modernizuota) 12 daugiabučių namų. Tęsiamas Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimas.  |
| 3.4.2. Kompleksiškai renovuota daugiabučių namų grupių, skaičius | 1 | 10 | 5 | Pirmoji namų grupė: 2019–2020 m. renovuoti paskutiniai 2 daugiabučiai namai ir visi Panevėžio g. namai jau yra renovuoti. Trys namų grupės yra Klaipėdos miesto tikslinėje teritorijoje.   Rumpiškės I kvartale 17 namų renovuota ar renovuojama, dar liko renovuoti 7 namus.  Rumpiškės II kvartale 19 –  renovuota ar renovuojama, dar liko 8 namai. Taikos pr. III kvartale  8 renovuoti ar renovuojama, dar liko 6 namai. Miško kvartale liko renovuoti 3 namus, 2 namų dar vykdomi rangos darbai ir visas kvartalas bus renovuotas. |
| 3.5. Viešųjų erdvių ir pastatų pritaikymas pagal universalaus dizaino principus | 3.5.1. Pritaikyta viešųjų erdvių, vnt. | 2 | 18 | Miesto tvarkymo skyrius, Projektų skyrius | 8 | 2019 m. sutvarkytos viešosios erdvės: skveras Puodžių g., skirtas Vydūno paminklui įrengti; Jono kalnelio (Bastionų komplekso) darbų I etapas. 2020 m. užbaigtas I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas.2021 m. baigti įgyvendinti projektai: 1. Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus.2. Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija.3. Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui.4. 2021 m. baigti aikštės Bokštų gatvėje (vad. Ferdinando) statybos darbai.2021-06-22 pasirašyta sutartis dėl Atgimimo aikštės antžeminės dalies projektavimo, sutartis dėl požeminės automobilių aikštelės dalies projektavimo pasirašyta 2021-07-26. Šiuo metu vyksta techninio projekto rengimas, jo pabaiga – 2022 m. liepą. 2021 m. pradėti Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimo, kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymo paprastojo remonto darbai, inžinerinių statinių – takų, įvažų, aikštelių sklype Daržų g. 18 bei teritorijoje tarp sklypo ribų ir Sukilėlių gatvės paprastojo remonto darbai. Tęsiami 2020 m. pradėti Sakurų parko įrengimo darbai, numatoma darbų pabaiga – 2022 metų IV ketvirtis.  |
| 3.5.2. Pritaikyta pastatų, vnt. | 7 | 18 | Projektų skyrius, Statybos ir infrastruktū-ros plėtros skyrius, Statinių administra-vimo skyrius | 9 | 2019–2020 m. rekonstruoti pastatai, kurie yra pritaikyti žmonių su judėjimo negalia poreikiams: bendruomenės centras-biblioteka Kauno g., fachverko pastatų kompleksas. Pastatyti nauji pastatai: daugiabutis socialinio būsto namas Irklų g., nakvynės namai Dubysos g. Rekonstruotas Nakvynės namų pastatas (Viršutinė g. 21), lopšelio-darželio „Klevelis“ pastatas, Irklavimo sporto bazė. 2021 m. pastatyti ar rekonstruoti pastatai, kurie yra pritaikyti žmonių su judėjimo negalia poreikiams: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras (Puodžių g.), laikino apgyvendinimo namai (Šilutės pl. 8). |
| 3.6. Miesto susisiekimo sistemos tobulinimas užtikrinant didesnį gatvių tinklo pralaidumą | 3.6.1. Įgyvendinta magistralinių gatvių rekonstrukcijos projektų, vnt. | 2 | 5 | Statybos ir infrastruktū-ros plėtros skyrius | 5 | 2019 m. užbaigti du magistralinių gatvių rekonstrukcijos projektai: Jūrininkų pr. bei Pamario g. 2020–2021 m. įgyvendinti projektai: 1. „Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija“. 2. „Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“.3. „Pajūrio g. rekonstravimas.“ |
| 3.6.2. Diegiama koordinuotų eismo valdymo sistemų, vnt. |  | 3 | Projektų skyrius,Transporto skyrius | 1 | 2021 m. įdiegta elektroninė transporto valdymo sistema (EVS). 2021 m. atlikta daugiau kaip 40 proc. vykdomų Minijos, Pilies ir Naujojo Uosto gatvių eismo reguliavimo techninės įrangos ir valdymo sistemos žaliosios bangos rangos darbų. Kiti planuojami etapai šiose magistralinėse gatvėse:Taikos pr.–Tiltų g.–H. Manto g.–Liepojos g. (II et.) ir Priestočio g.–Mokyklos g.–Šilutės pl. (III et.). |
| 3.7. Dalyvavimas miestui svarbių kompleksinio teritorijų vystymo projektuose | 3.7.1. Projektų, kuriuose dalyvaujama, skaičius |  | 3 | Urbanisti-kos ir architektū-ros skyrius,vyr. patarėjas K. Macijauskas | 2 | Savivaldybė dalyvavo 2 teritorijų vystymo projektuose:**1. „Memelio miesto“ teritorija.** Detalųjį planą Memelio miesto, UAB, užsakymu parengė UAB „Sweco Lietuva“. Detalusis planas patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465. Memelio miestas, UAB, 2020-12-14 pasirašė detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo sutartį Nr. J9-3281, kuria įsipareigojo organizuoti bei finansuoti viešą Danės skvero (detaliajame plane žemės sklypas Nr. 5) sutvarkymo architektūrinį konkursą; parengti skvero sutvarkymo projektą ir jį kartu su statybos leidimu perduoti planavimo organizatoriui; po krantinių perėmimo procedūrų organizuoti bei finansuoti viešą krantinių (detaliajame plane žemės sklypai Nr. 8 ir Nr. 9) sutvarkymo architektūrinį konkursą; parengti krantinių sutvarkymo projektus ir juos kartu su statybos leidimais perduoti planavimo organizatoriui; architektūrinių konkursų technines užduotis ir konkursų sąlygas derinti su planavimo organizatoriumi bei įtraukti planavimo organizatoriaus atstovą (-us) į konkursų vertinimo komisijos sudėtį; nustačius konkursų laimėtojus ir planavimo iniciatoriui pasirašius projektavimo sutartį, įsipareigoja sudaryti darbo grupę iš šalių atstovų projektavimo darbams koordinuoti; siekdama sėkmingai įgyvendinti detaliojo plano sprendinius, įsipareigoja inicijuoti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymą Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme nustatyta tvarka ir terminais. **2. AB „Klaipėdos energija“ teritorija** Danės g.: 2021 m. parengta galimybių studija dėl AB „Klaipėdos energija“ teritorijos Danės g. 8, Klaipėdoje, konversijos. Studija pristatyta visuomenei. Pasiūlyti galimi vystymosi scenarijai. |
| 4. Senamies-čio atgaivini-mas | 4.1. Senamiesčio infrastruktūros atnaujinimas | 4.1.1. Pagal universalaus dizaino principus pritaikyta senamiesčio gatvių, vnt.  |  | 8 | Projektų skyrius | 0 | 2021 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Teatro ir Sukilėlių gatvių rekonstrukcija“. Atlikta 45 proc. Sukilėlių g. rangos darbų.Pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimo, pradėti rangos darbai – sutvarkyta 6,3 proc. senamiesčio gatvių (Vežėjų g.). |
| 4.1.2. Atnaujinta kultūros paveldo objektų pagal rėmimo programą, vnt.  | 3 | 17 | Paveldo-saugos skyrius | **16** (3 – 2019 m., 7 – 2020 m., 6 – 2021 m.) | 2019 m., prisidėjus savivaldybei lėšomis, buvo sutvarkyti 3 paveldo pastatai. Sutvarkyti objektai: pastatas S. Šimkaus g. 6, Klaipėdos dujų fabriko pastatų komplekso I ir II dujų saugyklos. 2020 m. atlikti paveldo tvarkybos darbai: mažojoje dujų saugykloje Liepų g. 47, sandėlyje Žvejų g. 18, pastate Pylimo g. 2, gyv. namuose Kurpių g. 2, Turgaus a. 9, 11, 13, iš viso 7 objektuose. 2021 m. buvo vykdomi 6 objektų paveldo tvarkybos darbai – Žvejų g. 18 (antrasis etapas), Tiltų g. 1 (pirmasis etapas), Pylimo g. 2 (antrasis etapas), Jūros g. 1A, Turgaus g. 24 (Jono bažnyčios archeologinių tyrimų antrasis etapas), Pievų Tako g. 4, panaudota 293 990 Eur. |
| 4.1.3. Parengtas ir įgyvendinamas Savivaldybės dalinio finansavimo aprašas dėl senamiestyje ir istorinėje miesto dalyje esančių namų (kurie nėra paveldo objektai) fasadų sutvarkymo  |  | 1 | Paveldo-saugos skyrius | 1 | Savivaldybės taryba 2020-05-21 sprendimu Nr. T2-107 pritarė Savivaldybės dalinio finansavimo tvarkos aprašo pakeitimui. Svarbiausi pakeitimai yra tokie: 1) patikslinta paraiškų teikimo tvarka; 2) patikslinti reikalavimai projektų vykdymui etapais; 3) sutrumpinami paraiškų nagrinėjimo terminai; 4) sukonkretinami ir išplečiami paraiškų atrankos kriterijai; 5) tvarkos aprašo nuostatai bus taikomi ir Smiltynei bei Klaipėdos senamiesčio ir istorinės miesto dalies, vadinamos Naujamiesčiu, apsaugos zonoms; 6) numatoma galimybė finansuoti sakralinio paveldo taikomuosius tyrimus; 7) valdytojui (prisiimant visą riziką) suteikiama galimybė darbus pradėti iš karto po paraiškos pateikimo, tai yra anksčiau, nei yra priimtas sprendimas dėl lėšų skyrimo. 2021 m. buvo koreguojamas Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašas (2021-10-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2‑221), numatant papildomas galimybes teikti paraiškas el. priemonėmis; didinant maksimalias finansavimo ribas (nuo 50 tūkst. iki 70 tūkst. Eur ir nuo 30 tūkst. iki 50 tūkst. Eur už atliktus objektų tvarkybos darbus ir tyrimus, atitinkamai); sudarant galimybes siekti finansavimo dvarų paveldo valdytojams; supaprastinant darbų užbaigimo procedūras. |
| 4.1.4. Rekonstruota Senosios turgavietės prekybos halė, vnt. |  | 1 | Turto valdymo skyrius | 0 | 2019 m. savivaldybė priėmė sprendimą didinti UAB „Senasis turgus“ įstatinį kapitalą privačių asmenų lėšomis, taip privačiam investuotojui perleidžiant 49 proc. UAB „Senasis turgus“ akcijų, tikslas – gauti investicijų turgaus infrastruktūrai išvystyti. 2020 m. vyko derybos su privačiu investuotoju dėl akcijų įsigijimo sąlygų, tačiau derybos buvo nutrauktos nesusitarus dėl esminių akcininkų sutarties sąlygų. 2020 m. įmonės lėšomis buvo atliktas einamasis turgaus halės remontas. Savivaldybės tarybos 2021-10-28 sprendimu Nr. T2-232 nutarta reorganizuoti UAB „Senasis turgus“ prijungiant ją prie UAB „Naujasis turgus“. |
| 4.1.5. Sutvarkyta turgaus aikštė, vnt. |  |  | Projektų skyrius | 0 | Rengiamas techninis projektas „Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams“. Atlikta ~75 proc. Planuojama užbaigti 2022 m. |
| 4.1.6. Atstatytas pilies bokštas, vnt. |  | 1 | Projektų skyrius | 0 | Įgyvendinant projektą „Pilies didžiojo bokšto atkūrimas“ parengtas techninis projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. |
| 4.1.7. Parengta Šv. Jono bažnyčios atstatymo techninė dokumentacija, vnt. |  | 1 | Projektų skyrius | 0 | 2019 m. parengti projektiniai pasiūlymai ir pristatyti visuomenei. 2020 m. sausio 14 d. Seimas šį projektą pripažino valstybei svarbiu projektu. 2020 m. pradėti vykdyti Šv. Jono bažnyčios archeologiniai tyrimai. 2021 m. pasirašyta projektavimo sutartis tarp Evangelikų liuteronų parapijos ir projektavimo firmos „Senamiesčio projektai“. Parengtas ir pradėtas derinti Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimo projektavimo finansavimo sutarties projektas. Toliau pagal grafiką buvo vykdomi archeologiniai darbai, kuriuos atlieka Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto darbuotojai. |
|  |  | 4.1.8.Taikoma skatinamoji priemonė – nekilnojamojo turto mokesčio lengvata už 3 mokestinius metus pastatų senamiestyje fasadus ar stogus sutvarkiusiems mokesčio mokėtojams, proc. (nuo pastatų, sutvarkytų pagal kriterijus) |  | 100 | Finansų skyrius | 100 | Mokesčio lengvata įtvirtinta Savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T2-269. |
|  | 4.2. Senamiesčio aktyvinimo iniciatyvų rėmimas | 4.2.1. SVV rėmimo projektų, įgyvendinamų senamiestyje, skaičius, vnt. | 4 | 28 | Ekonominės plėtros grupė | 6 | Pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmus senamiesčio teritorijoje buvo vykdomi 2 projektai „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (vykdytoja VšĮ „Kūrybos gelmės“) bei „Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (vykdytoja VšĮ „Kurianti partnerystė“). Trečiasis planuotas projektas „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ nebuvo sėkmingai vykdomas dėl to, kad nutraukė veiklą. 2020 m. pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašą iš savivaldybės biudžeto dalinį finansavimą projektams vykdyti gavo šie projektai, esantys senamiesčio prieigose:- Projektas „Kiemo HOFAS funkcionalumo plėtra ir klientų aptarnavimo infrastruktūros vystymas“.- Projektas „Išmaniems katamaranams pritaikytos infrastruktūros įrengimas maršrutui: Klaipėdos senamiestis–Klaipėdos universiteto botanikos sodas“. 2021 m. SVV projektų dalinis finansavimas skirtas 3 projektams, iš kurių net 2 bus įgyvendinami senamiestyje: 1) „Radijo bangomis“, kuriam skirta 15 000 Eur, 2) „UAB „Adseva“ (10 Tiltų) plėtra Klaipėdos senamiestyje“, kuriam skirta 14 840 Eur. |
| 5. Švietimo sistemos plėtojimas | 5.1. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | 5.1.1. Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų skaičius | 1,6 | 2 | Švietimo skyrius | Įvesti papildomi etatai 12 įstaigų (iš viso 54,7 etato) | 2 auklėtojų etatai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įvesti 8 ikimokyklinio ugdymo įstaigose: lopšeliuose-darželiuose (toliau – l.-d.) „Alksniukas“, „Ąžuoliukas“, „Klevelis“, „Obelėlė“, „Puriena“, „Sakalėlis“, „Želmenėlis“ ir „Varpelio“ mokykloje-darželyje; nuo 2021 m. sausio 1 d. l.-d. „Aitvarėlis“, „Atžalynas“, nuo rugsėjo 1 d. l.‑d. „Bangelė“, „Berželis“. |
| 5.1.2. Padidintas psichologų, teikiančių paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, etatų skaičius BĮ Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje |  | 8 | Švietimo skyrius | 12 | Nuo 2019 m. kovo 1 d. įdarbinti 5 psichologai, teikiantys paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 2020 m. įsteigti dar 5 etatai, 2021 m. – 2.Sukurta 12 darbo vietų: nupirkta 12 kompiuterių, įrengti 3 kabinetai. |
| 5.1.3. Įrengta inovatyvių išmanių grupių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vnt.  |  | 47 | Švietimo skyrius, Informaci-nių technologijų skyrius | 0 | 2021 m. ši veikla nepradėta vykdyti. |
| 5.1.4. Įrengta naujų ikimokyklinio ugdymo vietų centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyse  |  | 230 | Švietimo skyrius, Projektų skyrius | 0 | 2020 m. parengtas Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą techninis projektas. Įgyvendinant ES lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste“, l.-d. „Svirpliukas“ rangos darbų pradėti nepavyko dėl pernelyg užsitęsusių rangos darbų pirkimo procedūrų, vyko teisminiai procesai (ginčas su tiekėju, kurio pasiūlymas buvo atmestas). Rangos darbų sutartis pasirašyta 2020‑11-12, tačiau teko stabdyti sutartį, kol buvo atlaisvintos l.-d. „Svirpliukas“ patalpos. 2021 m. l.-d. „Svirpliukas“ perkeltas į kitas patalpas: modulinius darželius l.-d. „Obelėlė" ir l.-d. „Pingvinukas" teritorijose (liepos mėn.), vaikų globos namų „Rytas“ patalpas (rugsėjo mėn.). L.-d. „Svirpliukas“ dėl nekokybiškai parengto darbo projekto atlikti tik projekte numatyti ardymo ir griovimo darbai. Rangovas šiuo metu nutraukė sutartį su subtiekėjais, rengusiais darbo projektus, ir juos turės parengti iš naujo.  |
| 5.1.5. Renovuota ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų, vnt. |  | Ne mažiau kaip 6 | Projektų skyrius, Statinių administra-vimo skyrius | 1 | Savivaldybė 2019–2020 m. parengė 6 techninius projektus dėl ikimokyklinio ugdymo pastatų modernizavimo: „Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas)“, „BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato (Kauno g. 27) modernizavimas“, „BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ pastato modernizavimas“, „BĮ Klaipėdos mokyklos-darželio „Saulutė“ (Kauno g. 11) modernizavimas, „BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ (Taikos pr. 23A) modernizavimas.2020 m. įvykdytas l.-d. „Klevelis“ modernizavimo projektas.2021 m. pradėtos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros m.-d. „Saulutė“, pasirašytos rangos darbų sutartys dėl l.-d. „Alksniukas“ ir l.-d. „Želmenėlis“. Toliau vykdomi darbai l.-d. „Svirpliukas“. |
| 5.1.6. Parengtas ir įgyvendintas veiksmų planas dėl vaikų skaičiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse bei mokinių skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklų klasėse mažinimo  |  | 1 | Švietimo skyrius | Atlikta analizė | Atlikta analizė dėl vaikų ir mokinių skaičiaus mažinimo galimybių (2021 m. sausio 7 d. ataskaita Nr. ŠV2-1 „Dėl mokinių skaičiaus mažinimo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse ir bendrojo ugdymo mokyklų klasėse galimybių“).Ikimokyklinėse įstaigose sumažinti vaikų skaičiaus grupėse nėra galimybių, kol nebus padidintas vietų skaičius centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyse iki 2024 m. Bendrojo ugdymo mokyklose nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mažinamas mokinių skaičius I gimnazijų klasėse nuo 30 mokinių iki 26. Palaipsniui iki 2024 m. visose gimnazijų klasėse mokinių skaičius bus sumažintas. Kitose klasių grupėse mokinių skaičiaus sumažinti nėra galimybių, nes trūksta mokymosi vietų. |
| 5.1.7. Sumažintos įmokos už pailgintos dienos grupę bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 kl. mokiniams, proc. | 50 | 90 | Švietimo skyrius | 50 | Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane ir 2021 m. biudžete, įvertinus finansines galimybes, buvo numatyta 2021 m. išlaikyti 50 proc. mažesnes įmokas (palyginti su 2018–2019 m. m. galiojusiomis). |
| 5.1.8. Įrengta inovatyvių išmanių klasių bendrojo ugdymo mokyklose, vnt.  | 10 | 40 | Švietimo skyrius, Informaci-nių technologijų skyrius | 30 | Įrengtos išmaniosios klasės Simono Dacho, Gedminų, Maksimo Gorkio, Prano Mašioto, Martyno Mažvydo, „Santarvės“, Sendvario, Liudviko Stulpino, „Verdenės“, „Versmės“, „Gabijos“, „Pajūrio“, „Saulėtekio“, Vitės, „Smeltės“, Tauralaukio, „Vyturio“ progimnazijose, Baltijos ir Vydūno gimnazijose bei „Gilijos“ pradinėje mokykloje. Įsigyti nešiojamieji kompiuteriai (20 vnt.), planšetiniai kompiuteriai (550 vnt.) ir jų krovimo stotys (20 vnt.), interaktyvūs ekranai (20 vnt.) ir belaidžio tinklo prieigos įrenginiai (19 vnt.).10 įstaigų (Marijos Montessori m.-d., ,,Saulutės“ m.-d., ,,Varpelio“ m.-d., Hermano Zudermano, „Aukuro“, „Ąžuolyno“, „Varpo“, Vytauto Didžiojo, „Vėtrungės“, „Žemynos“ gimnazijos). Įsigyti nešiojamieji kompiuteriai – 10 vnt.; planšetiniai kompiuteriai – 270 vnt.; planšetinių kompiuterių krovimo stotys – 10 vnt. |
| 5.1.9. Įrengta naujų bendrojo ugdymo vietų šiaurinėje miesto dalyje, vnt. |  | 562 | Projektų skyrius, Statybos ir infrastruktū-ros plėtros skyrius | 0 | 2019-06-19 pasirašyta rangos sutartis dėl Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statybos šiaurinėje miesto dalyje. Dėl sklype buvusių neiškeltų inžinerinių tinklų 2019-09-09 pasirašytas papildomas susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo ir atnaujintas tik 2020-05-11. 2020 m. vykdyti grunto išvežimo darbai, polių įrengimas, D1 kelio sankasos, automobilių aikštelių pagrindų, apšvietimo tinklų įrengimas, laikančiojo konstrukcinio karkaso įrengimo darbai.2021 m. atliktų darbų užbaigtumas – 36 %, statybos darbų įvykdymas siekė 5,6 mln. Eur. Įrengtos sportinio korpuso konstrukcijos bei mokomojo korpuso rūsio sienos, pamatai ir kitų aukštų konstrukcijos (kolonos, perdangos, sijos ir kt. elementai), vykdomas inžinerinių tinklų, automobilių aikštelių įrengimas.  2021 m. laikotarpiu buvo pasirašyta 15 papildomų susitarimų (bendras sutarties pakeitimų skaičius nuo statybos darbų sutarties sudarymo – 25), įskaitant ir sutartis dėl tokių projekto dalių kaip konstrukcijų, vėdinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių bei gaisrinės saugos tikslinimo. Pakeitimų išdavoje suprojektuotų medinių sijų sprendiniai dėl jų įsigijimo kaštų buvo pakeisti antrą kartą, taip pat bus dar kartą plečiamas ir gilinamas rūsys po mokomuoju korpusu, dėl galimo sudėtingo aptarnavimo dar kartą racionalizuojami vėdinimo dalies sprendiniai. Taip pat 2021 m. buvo papildomai suprojektuotas ir įrengtas sklypo drenažas, kuris nebuvo suprojektuotas techniniu projektu ir atitinkamai nebuvo nupirktas vykdant statybos darbų pirkimo procedūras. Tik atlikus atitinkamus techninio bei darbo projekto patikslinimus yra įmanomas kokybiškas tolimesnių statybos darbų vykdymas. Nurodytos aplinkybės nulėmė, kad statybos darbai negalėjo būti vykdomi pagal suplanuotą darbų grafiką. |
| 5.1.10. Parengtas ir įgyvendintas neformaliojo ugdymo įstaigų inventoriaus atnaujinimo planas, vnt. |  | 1 | Švietimo skyrius | Parengtas planas | Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-10 įsakymu Nr. AD1-1427 patvirtintas Neformaliojo ugdymo įstaigų inventoriaus atnaujinimo planas 2021–2023 metams. 2021 m. lėšos nebuvo suplanuotos, todėl plano įgyvendinimas perkeltas į 2022 m. |
| 5.1.11. Padidintas finansavimas vasaros poilsio stovykloms, proc. |  | 100 | Švietimo skyrius | 30 | Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane ir 2021 m. biudžete finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų vasaros poilsio stovykloms padidintas 30 proc. (palyginti su 2019 m.). Reikia pažymėti, kad 2020 m. vasaros poilsio stovykloms skirtas papildomas 310,9 tūkst. Eur finansavimas iš valstybės biudžeto, dėl to bendras finansavimas išaugo kelis kartus. |
| 5.1.12. Įgyvendinta investicinių projektų bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo srityje, vnt. |  | Ne mažiau kaip 5 | Projektų skyrius,Statinių administra-vimo skyrius,Statybos ir infrastruktū-ros plėtros skyrius | 4 | 2020 m. pritaikytos veiklai Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos patalpos, atlikti Vytauto Didžiojo gimnazijos S. Daukanto g. 31 pastato patalpų einamojo remonto bei vėdinimo sistemos įrengimo senajame pastato korpuse darbai. 2021 m. užbaigtas „Žaliakalnio“ gimnazijos patalpų kapitalinis remontas, įgyvendintas projektas „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ visos projektų veiklos įvykdytos. Sutaupius lėšų projekte (viešųjų pirkimų metu rangos darbai ir baldai įsigyti pigiau, nei planuota), kreiptasi į CPVA dėl papildomos įrangos, nenumatytos projekte, įsigijimo iš sutaupytų lėšų. Prano Mašioto progimnazijoje atlikta 33,3 proc. darbų. Apšiltintas stogas, cokolis, pradėtas sienų šiltinimas.2021 m. lapkritį pasirašyta rangos darbų sutartis energinio efektyvumo didinimui ikimokyklinio ugdymo įstaigose: l.-d. „Alksniukas“ ir l.-d. „Želmenėlis“ .Vykdant projektą „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ panaudota 87,3 proc. planuotų lėšų. Nepasiekti planuoti rodikliai dėl neįvykdytų viešųjų pirkimų sporto įrangos įsigijimui. |
| 5.1.13. Parengtas ir įgyvendintas pedagogų rengimo ir pritraukimo į mokyklas veiksmų planas, vnt. |  | 1 | Švietimo skyrius | Planas parengtas | Parengta Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas programa (patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-04 įsakymu Nr. AD1-1400). 2020 m. Sudaryta sutartis dėl perkvalifikavimo studijų (į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojo specialybę) su Klaipėdos universitetu – 12-kai asmenų (finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis). 2021 m. Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų centre pagal sudarytas sutartis buvo finansuojamos: pedagogikos profesinės studijos (20 pedagogų, skirta 68520 Eur); ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modulinės studijos (19 pedagogų, skirta 70518,50 Eur); pradinio ugdymo modulinės studijos (9 pedagogai, skirta 33403,50 Eur); socialinės pedagogikos modulinės studijos (3 pedagogai, skirta 10963,20 Eur); pedagogikos profesinės studijos (1 pedagogas, skirta 1106,30 Eur) |
|  | 5.2. Bendradarbiavimo su Klaipėdos miesto aukštosiomis mokyklomis stiprinimas | 5.2.1. Įgyvendintų bendrų projektų su aukštosiomis mokyklomis skaičius |  | 4 | Jaunimo ir bendruome-nių reikalų koordina-vimo grupė, Švietimo skyrius | 5 | 2021 m. kartu su aukštosiomis mokyklomis prisidėta organizuojant VšĮ „Klaipėda ID“ kampaniją apie studijas Klaipėdos mieste. Klaipėdos miesto savivaldybė iš dalies finansavo aukštąsias mokyklas (Klaipėdos universitetą, Lietuvos verslo kolegiją, Socialinių mokslų kolegiją), kurios įgyvendino projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 m.“ programą. Klaipėdos miesto savivaldybė 2021 m. iš dalies finansavo VšĮ Socialinių mokslų kolegijos pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos plėtros grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategiją įgyvendinamą projektą „Grožio ambasada“. |
| 5.2.2. Įsteigta universitetinių klasių, vnt. | 1 | 2 | Švietimo skyrius | 8 | Savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T2-208 patvirtintas Klaipėdos Baltijos gimnazijos universitetinių inžinerinio ugdymo klasių veiklos modelis ir 2019 m. iš viso suformuotos 3 tokios klasės. 2020 m. Baltijos gimnazijoje įsteigta 2,15 dėstytojo etato. 2021 m. suformuotos 8 klasės. |
| 5.2.3. Įsteigta universitetinė mokykla, vnt.  | 0 | 1 | Švietimo skyrius | 1 | Savivaldybės tarybos 2021-07-22 sprendimu Nr. T2-188 Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pavadinimas pakeistas į Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnaziją ir patvirtinti nuostatai bei veiklos modelis, kuriuo siekiama savivaldybėje plėtoti inovatyvią ir ateities ekonomikos poreikius atitinkančią švietimo, mokslo ir studijų sistemą, stiprinti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir menų (STEAM) mokyklų tinklą.  |
| 5.2.4. Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams, vnt. | 15 | 15 | Jaunimo ir bendruome-nių reikalų koordina-vimo grupė | 15 | 2021 m. skirtos 5 premijos Klaipėdos universiteto ir 10 premijų kitų aukštųjų mokyklų absolventams. |
| 5.2.5. Savivaldybės stipendijų, mokamų aukštųjų mokyklų studentams, skaičius | 40 | 80 | Jaunimo ir bendruome-nių reikalų koordina-vimo grupė | 40 | 2021 m. rugsėjo mėn. organizuoti du konkursai dėl stipendijų I kurso studentams skyrimo. Pirmo konkurso metu buvo gautos 38 paraiškos. Dalis jų neatitiko administracinio bei kokybinio vertinimo, todėl buvo paskirstytos tik 27 stipendijos. Antrojo konkurso metu gautos 47 paraiškos. Atrinkta 13 stipendijų, nes iš viso galima suteikti tik 40 stipendijų. Minimalus balas turėjo būti bent 6.  |
| 6. Sveikatos ir socialinių paslaugų kokybės ir prieinamu-mo didinimas | 6.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų statuso stiprinimas | 6.1.1. Veikiantis daugiaprofilinis, modernus Vakarų Lietuvos regiono tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros ir gydymo Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) centras, vnt. |  | 1 | Sveikatos apsaugos skyrius | 0 | Analizuojant Klaipėdos universitetinės ligoninės paslaugų plėtros ir materialinės bazės gerinimo galimybes, 2021 m. nupirkta galimybių studijos dėl Klaipėdos miesto stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų darbo optimizavimo ir perspektyvos (gairių) iki 2050 m. nustatymo paslauga. |
| 6.1.2. Poliklinikos statusą įgijusių savivaldybės sveikatos priežiūros centrų skaičius, vnt.  | 1 | 2 | Sveikatos apsaugos skyrius | 1 | 2019 m. poliklinikos statusą įgijo VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika (Taikos pr. 76). VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras siekia poliklinikos statuso. Dėl šio tikslo 2021 m. šiam sveikatos priežiūros centrui iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 151,6 tūkst. Eur (2021 m. įsigyta įranga gydytojo endoskopuotojo, gydytojo kardiologo, gydytojo oftalmologo veiklai vykdyti; 2022 m. planuojama įsigyti įrangą gydytojo otorinolaringologo ir papildomai gydytojo endoskopuotojo veiklai vykdyti). |
| 6.1.3. Kompleksines paslaugas sutrikusios raidos ir neįgaliems vaikams BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose gaunančių asmenų skaičius per metus  | 60 | 120 | Sveikatos apsaugos skyrius | 62 | 2021 m. kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centre buvo suteiktos paslaugos 62 vaikams. Dėl karantino 2021 m. buvo apribotas kontaktinis paslaugų teikimas. BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai 2021–2023 m. įgyvendina ES lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“, kurio metu bus sutvarkyti pastatai Turistų g. 28, pritaikant juos kompleksinių paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms centro veiklai. 2021 m. pasirašyta sutartis dėl projektavimo darbų. Šiuo metu rengiamas pastatų rekonstrukcijos techninis projektas. Projektavimo darbai atliekami pagal paslaugų teikimo grafiką. Atlikus pastatų pritaikymą, bus galima teikti paslaugas didesniam skaičiui vaikų |
| 6.2. Visuomenės sveikatinimo paslaugų plėtojimas | 6.2.1. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gaunančių asmenų skaičiaus didėjimas, proc. | 3 | 17 | Sveikatos apsaugos skyrius | -16,4  | Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino ribojimų 2021 m., palyginti su 2020 m., sumažėjo (apie 16,4 proc.) visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gaunančių asmenų skaičius. |
| 6.2.2. Naujų tarpsektorinių programų ir iniciatyvų skaičius | 2 | 8 | Sveikatos apsaugos skyrius | 12 | 2019–2020 m. įgyvendintos bendradarbiavimo iniciatyvos su:1) BĮ kultūros centro Žvejų rūmų Bendruomenės namais organizuojant veiklas miesto bendruomenei „Vienas kiemas“;2) Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru tiriant COVID-19 atvejus ir kt.; 3) VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika dėl darbo mobiliuosiuose punktuose;4) VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centru dėl darbo Karščiavimo klinikoje;5) Savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriumi dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2023 metų aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos priemonių plano įgyvendinimo rengimo;6) asociacija „Artimiems“ organizuojant savitarpio pagalbos grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems;7) Higienos institutu įgyvendinant projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“;8) Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybe, PSO Europos aplinkos ir sveikatos centru pasidalijant gerosios praktikos pavyzdžiais apie žaliųjų plotų pritaikymą sveikatinimo veikloms Klaipėdos mieste.**2021 m. įgyvendintos bendradarbiavimo iniciatyvos** su: 1) Vilniaus universitetu prisidedant prie fizinio aktyvumo skatinimo darbovietėse efektyvių modelių sukūrimo ir įdiegimo;2) BĮ Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka įgyvendinant iniciatyvą „Augu su biblioteka“;3) Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siekiant didinti socialinių ir darbo rinkos partnerių vaidmenį, padedant užimtumo, psichologinių, asmenybės ar ugdymo problemų turintiems asmenims įveikti socialinę atskirtį.4) Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas. |
| 6.3. Socialinių paslaugų plėtra | 6.3.1. Pagalbos į namus paslaugas gaunančių asmenų skaičius per metus  | 590 | 670 | Socialinės paramos skyrius | 791 | Paslaugą teikia BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkama iš VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ (paslaugos nupirktos didesnės apimties). Nuo 2021-10-01 sudaryta sutartis po įvykusių pirkimų su dar viena organizacija, tačiau ji 2021 m. paslaugų nesuteikė nė vienam asmeniui. 2021-12-31 eilėje laukė 64 asmenys. |
| 6.3.2. Dienos socialinės globos paslaugas namuose gaunančių asmenų skaičius per metus | 340 | 380 | Socialinės paramos skyrius | 418 | Paslaugą teikia BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ ir VšĮ „Ori senatvė“. Visos 3 įstaigos dalyvauja projekte „Integrali pagalba Klaipėdos mieste“, finansuojamame ES lėšomis. Šiuo projektu teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. 2021 m. paslaugos perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, sudaromos finansavimo sutartys (paslaugų teikėjai: VšĮ „Ori senatvė“, UAB „Jarinta“, VšĮ „Vivus senior“, VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“). Eilėje laukė 32 asmenys. |
| 6.3.3. Budinčių globėjų skaičius per metus  | 10 | 15 | Socialinės paramos skyrius | 10 | Budinčių globotojų, prižiūrinčių vaikus, likusius be tėvų globos, skaičius didinamas ne tik ieškant kandidatų per BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrą (5 budintys globėjai, paslauga teikta 13 vaikų), bet ir perkant šią paslaugą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka iš VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ (5 budintys globėjai, paslauga teikta 15 vaikų).  |
| 6.3.4. Įrengta naujų vietų senyvo amžiaus asmenų globos namuose, vnt.  |  | 80 | Socialinės paramos skyrius,Projektų skyrius | 0 | Techninio projekto parengimo sutartis (pasirašyta 2018-06-28) su UAB „Uostamiesčio projektas“ sustabdyta iki Bendrojo plano patvirtinimo (2019-02-18 susitarimas Nr. J9‑743). Naujas planas įsigaliojo 2021-10-07, projektuotojams išsiųstas raštas su priminimu, kad projektavimo sutarties vykdymas atnaujintas. Iš projektuotojų gautas raštas dėl projektavimo sutarties kainos perskaičiavimo. Su projektuotojais vyksta derybos dėl sutarties vykdymo tęsimo. |
| 6.3.5. Vaikų dienos centruose socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugas gaunančių vaikų skaičius  | 34 | 100 | Socialinės paramos skyrius | 143 | 2021 m. paslaugas pagal sutartis teikė labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“, labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras, VšĮ „Liberi“. Papildomai, įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotų investicijos vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategiją, ES, VB ir SB (savivaldybės biudžeto) finansavimas patvirtintas 3 projektams, kurių veiklose numatyta vaikų dienos centrų veikla, projektai pradėti vykdyti 2020 m., juos vykdo VšĮ „Liberi“ ir Klaipėdos samariečių draugija. 2020 m. pradėtas vykdyti projektas Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai, jo metu bus pertvarkytos patalpos ir teikiamos paslaugos. 2021 m. parengtas techninis projektas, parengtos viešųjų pirkimų sąlygos rangos darbams ir pateiktos agentūrai derinti. |
| 6.3.6. Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas vaikams, paliekantiems vaikų globos namus, vnt. |  | 1 | Socialinės paramos skyrius | 0  | Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginiame plėtros plane iki 2025 m. planuojama įkurti Savarankiško gyvenimo namus jaunuoliams, paliekantiems vaikų globos namus. Projektą taip pat planuojama įgyvendinti pagal 2021–2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4.9 uždavinį.  |
| 6.3.7. Grupinių gyvenimo namų įkūrimas vaikams, paliekantiems vaikų globos namus, vnt. |  | 1 | Socialinės paramos skyrius | 0 | Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginiame plėtros plane Grupinio gyvenimo namų įkūrimas jaunuoliams, paliekantiems vaikų globos namus, yra numatytas 2026–2028 m. Šią priemonę taip pat planuojama įgyvendinti pagal 2021–2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4.9 uždavinį. |
|  |  | 6.3.8. Socialinių paslaugų, kurias teikia NVO, dalis bendroje savivaldybės socialinių paslaugų struktūroje, vnt. | 35 | 39 | Socialinės paramos skyrius | 27,3 proc. | Socialines paslaugas teikia 7 savivaldybės biudžetinės įstaigos bei 10 nevyriausybinių organizacijų, iš kurių Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkamos socialinės paslaugos arba sudaromos finansavimo sutartys, su 25 nevyriausybinėmis organizacijomis sudaromos socialinės globos kompensavimo sutartys, finansuota 14 socialinių projektų, kuriuos įgyvendindamos nevyriausybinės organizacijos teikia miesto gyventojams socialines paslaugas, su 18 nevyriausybinių organizacijų sudarytos sutartys dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vykdymo.2021 m. nebuvo skirta lėšų nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų projektams infrastruktūrai gerinti. |
| 6.3.9. Įsigyta ar pastatyta socialinio būsto butų, vnt.  | 46 | 131 | Socialinio būsto skyrius,Turto valdymo skyrius,Projektų skyrius | 90 | 2019 m. nupirkti 7 butai, skirti socialinio fondo plėtrai. Naujai pastatytame name Irklų g. yra 36 butai. Baigtas projektas „Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas“ (Šilutės pl. 8). Sudarytos palankios sąlygos 50 socialinės rizikos suaugusių asmenų apgyvendinimui Šilutės pl. 8 esančiuose laikino apgyvendinimo namuose. Atlikta 100 proc. daugiabučio gyvenamojo namo Rambyno g. 14A statybos darbų, įrengta 40 butų. Dėl vykstančio teisminio ginčo su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, pateikto prašymo, dėl namo atidavimo vertinti sistemoje „Infostatyba“, nagrinėjimas sustabdytas. Motyvuota, kad teisme nagrinėjama byla dėl 2020-12-04 išduoto statybos leidimo panaikinimo (dėl nepakankamo automobilių stovėjimo vietų įrengimo). 2021 metais socialinio būsto butų nebuvo perkama. |
| 7. Kultūros, sporto paslaugų ir jaunimo politikos plėtra | 7.1. Kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas | 7.1.1. Kultūrinių kompetencijų ugdymo modelio moksleiviams parengimas ir įgyvendinimas (įsitraukusių kultūros organizacijų ir mokyklų skaičius) |  | 12 | Kultūros skyrius | 19 | 2021 m. veiklose dalyvavo 9 kultūros įstaigos (Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė, Laikrodžių muziejus, Prano Domšaičio galerija, Lietuvos jūrų muziejus, Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka ir Klaipėdos dramos teatras) ir 10 mokyklų („Versmės“, Liudviko Stulpino, „Gabijos“, „ Verdenės“, Maksimo Gorkio, Simono Dacho progimnazijos, „Vėtrungės“ ir Vydūno gimnazijos, „Vaivorykštės tako“ mokykla ir Klaipėdos licėjus). 2021 m. vyko 6 seminarai (I. Kanto bibliotekos Meno skyrius – praktiniai proceso dramos metodo taikymo mokymai; Kultūrų komunikacijų centras – baziniai mokymai edukatoriams; Prano Domšaičio galerija – edukatorių forumas; Prano Domšaičio galerija – praktiniai vizualinio mąstymo strategijos metodo taikymo metodai; I. Kanto bibliotekos Jaunimo skyrius – praktiniai kūrybiškumo metodų mokymai; I. Simonaitytės viešoji biblioteka – Psichologinis meno poveikis. Kūrybinių praktikų taikymo mokymai), suorganizuoti 6 kompetencijų ugdymo mokymai kultūrinių institucijų edukatoriams.  |
| 7.1.2. Pritaikytų naujų erdvių kultūrai skaičius, vnt. |  | 1 | Kultūros skyrius | 2 | 2019 m. planuota rengti studiją dėl pastato Jūros g. 1 pritaikymo kultūros veiklai, bet objektą Vyriausybė nutarė panaudoti kitoms reikmėms.2020 m. atidarytas I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinys (Kauno g. 49) kartu su Vaikų centru „Pelėdžiukas“.2021 m. atverta nauja Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus archeologijos ekspozicija šiaurinėje kurtinoje, įkurtos jaunimo dirbtuvės „Pats sau“ I. Kanto bibliotekos Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 11), pasirašyta rangos darbų sutartis Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) kapitaliniam remontui. |
| 7.1.3. Organizuota didelių tarptautinių renginių, vnt.  |  | 2 | Kultūros skyrius | 1 | 2020 m. Klaipėdoje turėjęs įvykti tarptautinis folkloro festivalis „Europiada“ neįvyko dėl COVID-19 pandemijos. 2021 m. turėjusi vykti didžiųjų burlaivių regata perkelta į 2024 m., vietoje jos surengta „Baltic Sail“ regata, tarptautinį folkloro festivalį „Europiada“ planuojama surengti 2022 m.  |
| 7.1.4. Parengtas ir įgyvendintas kultūros paslaugų prieinamumo didinimo priemonių planas, vnt. |  | 1 | Kultūros skyrius | 1 | Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-19 įsakymu Nr. AD1‑1529 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų prieinamumo didinimo ir kultūros paslaugų gerinimo priemonių planas 2020–2022 m. Šiuo metu rengiamas plano atnaujinimas, planuojama atnaujintą planą 2023−2024 m. patvirtinti 2022 m.  |
| 7.1.5. Įgyvendintų investicijų projektų kultūros srityje skaičius, vnt.  | 2 | Ne mažiau kaip 4 | Projektų skyrius | 3 | Sutvarkyti kultūros įstaigų naudojami pastatai pagal projektus „Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4. / Daržų g. 10, Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4, Bažnyčių g. 6)“ bei „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems“. Parengtas Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos pietinėje miesto dalyje statybos techninis projektas. 2021 m. atverta nauja Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspozicija piliavietės šiaurinėje kurtinoje, atlikti kultūros centro Žvejų rūmų salės scenos grindų ir orkestro duobės remonto darbai, atnaujinti Vasaros estrados suoliukai. 2021 m. nupirkti Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinio remonto rangos darbai. Tęsiamas projekto „Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)“ įgyvendinimas. 2021 m. užbaigti Vienuolyno dalies patalpų remonto darbai, pritaikant jas kultūrinei veiklai ir įrengiant meno „Galeriją 1252“. Taip pat atliktas meno kūrinių atrinkimas ekspozicijai, įvykdytas ekspozicinės įrangos pirkimas, paveikslų pasportavimas ir rėminimas, dalis darbų iškabinti ekspozicijai.  |
| 7.2. Sporto paslaugų prieinamumo gerinimas visiems miesto gyventojams siekiant skatinti vaikų ir suaugusiųjų būti fiziškai aktyviais ir siekti rezultatų | 7.2.1. Sukurtas ir įgyvendinamas motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelis  |  | 1 | Sporto skyrius | 1 | Savivaldybės mero 2019-10-10 potvarkiu sudaryta darbo grupė 2020-04-23 pateikė išvadas Nr. TAR1-74, kurios yra viena iš motyvuojančios sporto sistemos sudėtinių dalių.Savivaldybės taryba 2021-09-30 sprendimu Nr. T2-220 patvirtino Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-29 įsakymu Nr. AD1-1273 patvirtinta Klaipėdos miesto futbolo sporto šakos motyvuojančio krepšelio apskaičiavimo metodika ir futbolo sporto šakos sportinio ugdymo organizavimo normatyvai. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-18 įsakymu Nr. AD1‑1333 sudaryta darbo grupė parengė išvadas bei biudžetinių sporto įstaigų pertvarkos planą, kurį teikė Savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu minėto plano projektas parengtas tvirtinti. |
| 7.2.2. Įgyvendintų investicijų projektų sporto srityje skaičius, vnt.  | 4 | Ne mažiau kaip 15 | Projektų skyrius, Statinių administra-vimo skyrius | 6 | 2019 m. renovuoti „Verdenės“, „Vyturio“, Simono Dacho progimnazijų sporto aikštynai.2020 m. modernizuotas Irklavimo sporto bazės pastatas. 2021 m. pabaigti Hermano Zudermano gimnazijos sporto paskirties inžinerinių statinių Debreceno g. 29 rekonstravimo darbai, įgyvendintas projektas „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija“. Vykdomi užteršto dirvožemio Vitės progimnazijos sporto aikštyno teritorijoje sutvarkymo darbai, gaunamas Vitės sporto aikštyno projektavimo darbų statybos leidimas, baiginėjamas Maksimo Gorkio progimnazijos sporto aikštyno įrengimo projektas.  |
| 7.3. Jaunimo pritraukimas ir išlaikymas mieste | 7.3.1. Įgyvendinta Europos jaunimo sostinės 2021 m. programa |  | 1 | Jaunimo ir bendruome-nių reikalų koordina-vimo grupė | 1 | Suorganizuota daugiau nei 300 veiklų, skirtų jaunimui, jaunimo ir su jaunimo dirbančioms organizacijoms. Kartu su Jaunimo reikalų departamentu paruošti Lietuvos jaunimo sostinės konkursui reikalingi dokumentai bei įgyvendintas konkursas. Įvykdytas viešasis Virtualios realybės priemonių sukūrimas, edukacinio paketo su programine įranga pirkimas. Nupirkta virtualios realybės įranga ir sukurta edukacinė metodinė medžiaga, skatinanti toleranciją LGBT, negalią turinčių žmonių atžvilgiu bei patyčių prevenciją. Metodinė medžiaga pristatyta Karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių jaunimo darbuotojams. Ji bus naudojama mokyklose, organizacijose bei įvairiuose renginiuose. Įgyvendintas Klaipėdos jaunimo forumas, kuriuo buvo siekiama įtraukti pavienį jaunimą spręsti miesto problemas. Pateiktos 3 rezoliucijos. Pasirašyta partnerystės sutartis su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Baltijos miestų sąjunga ir Kauno miesto savivaldybe dėl Interreg Baltijos jūros regiono programos projekto „12-asis metinis EUSBSR forumas – Lietuva 2021“. Organizuotas jaunimo renginys Klaipėdoje kaip vienas iš tarptautinio forumo dalių. Dalyvauta įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose pristatant projektą „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“. Projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 m.“ kontekste partnerio teisėmis įgyvendintas Erasmus+ programos projektas „Cities for youth“. Jo metu keturiose šalyse pristatytas projektas „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“, Klaipėdoje vykdoma jaunimo politika, suorganizuotas savaitės trukmės tarptautinis susitikimas Klaipėdos mieste. Bendradarbiauta su Tailando jaunimu pristatant gerąjį miesto pavyzdį apie jaunimo politiką. Klaipėdos miesto jaunimas įtrauktas į nuotolines diskusijas. |
| 7.3.2. Naujų jaunimo centrų ir erdvių skaičius, vnt.  |  | 2 | Jaunimo ir bendruome-nių reikalų koordina-vimo grupė | 1 | Pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmą vykdomas projektas „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (vykdytoja VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“). Vykdant šį projektą įkurta nauja erdvė jaunimui Minijos g. 2 (3 korpusas) ir teikiamos paslaugos, 2020 m. įrengtas uždaras riedutininkų parkas Gluosnių skg. Dar viena erdvė jaunimui duris atvėrė Paryžiaus Komunos g. 16A, dalį VšĮ Futbolo mokyklos patalpų perdavus Karalienės Luizės jaunimo centrui.  |
| 7.3.3. Jaunimo darbuotojų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, skaičius |  | 2 | Jaunimo ir bendruome-nių reikalų koordina-vimo grupė | 2 | Šiuo metu dirba du jaunimo darbuotojai, kurie vykdo darbą su jaunimu gatvėje. Darbas su jaunimu gatvėje vykdomas pietiniame Klaipėdos miesto gyvenamajame rajone. Per visus metus įvykdyta 10 komandos išvykų į gatves. Unikalių jaunų žmonių, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas, vykdant darbą su jaunimo gatvėje, skaičius – 229. |
| 8. Skaidri ir efektyvi savivalda | 8.1. Strateginių dokumentų parengimas ir nuoseklus įgyvendinimas | 8.1.1. Vykdomų Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos (KEPS2030) priemonių dalis (priskirtų savivaldybei), proc. | 30 | 80 | Ekonominės plėtros grupė | 72 | Savivaldybė atsakinga už 47 Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos iki 2030 metų (KEPS2030) priemonių įgyvendinimą (t. y. 47 proc. visų KEPS2030 priemonių). 2021 m. duomenimis, stebima tokia KEPS2030 Savivaldybės administracijoje priemonių pažanga:- 4 priemonės įgyvendintos (9 proc.);- 34 priemonės vykdomos (72 proc.);- 9 priemonės nepradėtos vykdyti (19 proc.). |
| 8.1.2. Patvirtintas ir įgyvendinamas Klaipėdos miesto bendrasis planas ir sprendinių įgyvendinimo programa, vnt. |  | 1 | Urbanisti-kos ir architektū-ros skyrius | 1 | Savivaldybės taryba 2021-09-30 sprendimu Nr. T2-191 patvirtino Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimą (BP). Savivaldybės administracijos direktorius 2021-12-23 įsakymu Nr. AD1-1504 patvirtino BP sprendinių įgyvendinimo programą. |
| 8.1.3. Patvirtintas ir įgyvendinamas Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas |  | 1 | Strateginio planavimo skyrius | 1 | Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimu Nr. T2-135. |
| 8.2. Efektyvus ir skaidrus savivaldybės turto ir įmonių valdymas | 8.2.1. Parengta ir įgyvendinta Savivaldybės turto ir įmonių valdymo efektyvinimo koncepcija ir priemonių planas |  | 1 | Turto valdymo skyrius | 1 | 2021 metais patvirtinta Savivaldybės turto valdymo strategija, kurios tikslas – efektyvus savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas, naudojimas bei disponavimas juo ir efektyvus savivaldybės kontroliuojamų įmonių bei viešųjų įstaigų valdymas. |
| 8.2.2. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kurios veikia pelningai, dalis | 100 | 100 | Turto valdymo skyrius | 78  | 2021 m. pelningai veikė: AB „Klaipėdos vanduo“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB „Gatvių apšvietimas“, UAB „Naujasis turgus“, UAB „Senasis turgus“, UAB „Vildmina“, UAB  „Debreceno vaistinė“.  AB „Klaipėdos energija“ fiksuojami nuostoliai dėl žymaus elektros ir dujų kainų šuolio, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ fiksuojami nuostoliai dėl COVID-19 žymiai sumažėjusios darbo apimties, žymaus elektros, dujų, dyzelino kuro kainų šuolio, dėl pasikeitusių teisės aktų negautų paprastovinių subsidijų, atsilieka indeksacija. |
|  | 8.3. Gerųjų valdymo praktikų diegimas Savivaldybės įstaigų sistemoje | 8.3.1. Patvirtinta ir įgyvendinta nauja Savivaldybės darbo organizavimo struktūra |  | 1 | Personalo skyrius | 1 | Savivaldybės tarybos 2019‑11-28 sprendimu Nr. T2-333 pavirtinta nauja Savivaldybės administracijos struktūra, kuri įsigaliojo nuo 2020-04-01, visi pokyčiai sėkmingai įgyvendinti. Po pertvarkos darbuotojų kaita 2020 m. siekė 6 proc., 2021 m. – 8 proc. (2019 m. – 4 proc.).Darbo organizavimo pokyčiams taip pat įtakos turėjo pandeminė situacija, nuotolinio darbo pobūdis, diegiami procesų optimizavimo LEAN metodai bei didėjanti funkcijų ir atsakomybių apimtis.Naujų funkcijų atsiradimas, siekiant nedidinti pareigybių skaičiaus, verčia Savivaldybės administracijos vadovus ir darbuotojus greitai reaguoti, keisti darbo pobūdį, procedūras, diegti savitarnos ir kt. modulius, optimizuoti veiklą. Tačiau per dideli krūviai neigiamai veikia darbuotojų motyvaciją ir sveikatą, matomi darbuotojų nuovargio, „perdegimo“ ženklai. 2022 m. pab. – 2023m. numatoma atlikti pareigybių skaičiaus peržiūrą, jų poreikio nustatymą. |
| 8.3.2. Savivaldybės administracijoje įdiegta ir funkcionuoja kokybės vadybos sistema |  | 1 | Strateginio planavimo skyrius, Personalo skyrius | Sistema diegiama nuolat | 2020 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta sutartis Nr. S1-921 su Jungtinės veiklos grupe UAB „Civitta“, UAB „LEAN mokykla“ ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ projekte „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“. Įgyvendinus Projekto veiklas 2020 m. lapkričio–2021 m. rugsėjo mėn. buvo pasiekti šie rezultatai:pritaikyti 7 metodai. Projekte dalyvavo 331 dalyvis (24 proc. daugiau, nei buvo planuota (266)). Sertifikuoti vidiniai ekspertai:  5 VSM; 4 5S; 4 VACA; 5 KAIZEN; 6 SD; 6 ASAICHI; 6 PDCA. Iš visų sertifikuotų 25 ekspertai, 15 buvo sertifikuota vieno metodo ekspertu, 9 – dviejų metodų ir 1 – trijų metodų vidiniais ekspertais (TS buvo numatyta sertifikuoti 20 asmenų Savivaldybės administracijoje). Vidiniams ekspertams suteiktas grįžtamasis ryšys, surengtos gerosios patirties pasidalijimo sesijos. Mokymuose dalyvavo 36 padaliniai, vadovybė su vyriausiaisiais patarėjais ir Savivaldybės tarybos sekretoriatas. Analizuoti 186 procesai. Savivaldybėms pateiktos rekomendacijos dėl veiklos rodiklių stebėsenos sistemos sukūrimo.Projektas sėkmingai įgyvendintas 2021-10-30. 2022 m. vykdomas metodų įgyvendinimas ir priežiūra, plečiamas procesų optimizavimo laukas, žinios naudojamos, perduodamos kolegoms, dirbant su pavaldžiomis įstaigomis.  |
| 8.3.3. Įdiegtų 4 brandos lygio e. paslaugų skaičius | 5 | 20 | Informaci-nių technologijų skyrius | 132 | Šiuo metu 4 ir 5 lygio paslaugų yra 132, iš jų 91 paslauga yra teikiama per Savivaldybės administracijos el. paslaugų portalą <https://paslaugos.klaipeda.lt/>, 41 per kitas valstybines informacines sistemas:* <https://www.spis.lt>
* <https://www.zpdris.lt>
* <http://www.tpdris.lt>
* <https://planuojustatyti.lt>
* <https://www.geoportal.lt>

<https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt> |
| 8.3.4. Įdiegtų elektroninių programų skaičius |  | 3 | Informaci-nių technologijų skyrius | 0 | Veiklos nebeaktualios. Naujai kuriamos interneto svetainės pritaikomos mobiliems įrenginiams ir instaliuoti mobilią programą nėra patogu vartotojui. |
| 8.3.5. Sukurta klaipėdiečio kortelės koncepcija ir įdiegta sistema |  | 1 | Vyr. patarėjas, atsakingas už inovacijas | 0,5 | Koncepcija parengta, šiuo metu vyksta klaipėdiečio kortelės informacinės sistemos ir mobilios programos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas. |
| 8.3.6. Įsteigtų nuotolinių gyventojų aptarnavimo centrų skaičius |  | 2–4 | Vyr. patarėjas D. Petrolevi-čius | Parengta koncepcija | Atlikta administracinių paslaugų analizė, išskirtos paslaugos, kurias būtų tikslinga teikti Klientų aptarnavimo centre (KAC). Parengtas KAC steigimo planas – nutarta išsinuomoti patalpas KAC steigimui, kuriame būtų teikiamos socialinės paramos paslaugos (planuojama perkelti Socialinės paramos skyriaus Vytauto g. padalinį), metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos (planuojama perkelti Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrių), taip pat planuojama sukurti iki 3-jų darbo vietų kitoms Savivaldybės administracijos teikiamoms paslaugoms, kurias tikslinga teikti KAC. Įgyvendinimo terminas: nuomos konkursas įvykdytas ne vėliau kaip iki 2022 m. I ketv. pab.; patalpos įrengtos naudoti ne vėliau kaip iki 2022 m. II ketv. pabaigos. |
| 8.3.7. Iš esmės pagerintos klientų aptarnavimo ir Savivaldybės administracijos darbo fizinės sąlygos  |  | 1 | Turto valdymo skyrius | 0 | 2021 m. Savivaldybės tarybos kolegija pritarė, kad Savivaldybės administracijos veikla turėtų būti perkelta į naujas patalpas. 2021 m. nagrinėtos galimybės dėl administracijos veiklos perkėlimo. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_