## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaitos dalis
2021 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS (NR. 07) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Projektų skyrius, vyriausiasis patarėjas K. Macijauskas, vyriausiasis patarėjas G. Dovidaitis, vyriausioji patarėja I. Kubilienė, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, Informacinių technologijų skyrius skyrius, Statinių administravimo skyrius, Urbanistikos ir architektūros skyrius.
Iš 2021 m. planuotų įvykdyti 47 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 31 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 10 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 6 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2021 m. SVP programos Nr. 07 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 7 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA (NR. 07)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2021 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
07 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa |  |  | 20140.7 | 18594.4 | 16812.4 | 1782
07.01. | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas |  |  | 20140.7 | 18594.4 | 16812.4 | 1782 | Viešųjų erdvių, kurių būklė iš esmės pagerinta, skaičius | vnt. | 3,00 | 3,00
[8 empty] | Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus | kWh/1 šviestuvui | 470,00 | 500 | 2021 m. buvo įrengta nemažai naujų miesto apšvietimo tinklų: Klaipėdos g., Rumpiškės g. gyv. kvartale, Ąžuolyno giraitėje.
[8 empty] | Miesto paplūdimių, turinčių Mėlynosios vėliavos statusą, skaičius | vnt. | 2,00 | 2,00
[8 empty] | Apleistų ir nenaudojamų pastatų skaičius mieste | vnt. | 95,00 | 123,00
07.01.01. | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios |  |  | 14464.4 | 14061.8 | 13507.6 | 554.2
07.01.01.01. | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra |  |  | 8212.6 | 7699 | 7256.1 | 442.9
07.01.01.01.01. | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus |  |  | 89.3 | 89.3 | 67.3 | 22 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: 2021-06-22 pasirašyta sutartis su architektais dėl Atgimimo aikštės antžeminės dalies projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros. Sutartis dėl požeminės automobilių aikštelės dalies projektavimo pasirašyta 2021-07-26. Šiuo metu vyksta techninio projekto rengimas. Techninio projekto darbų pabaiga – 2022 m. liepos mėnesį.
|  | SB(L) | 155 | 89.3 | 89.3 | 67.3 | 22
07.01.01.01.02. | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas |  |  | 4594.5 | 4903.1 | 4899.3 | 3.8 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 90,00 | 80,43 | 2021 m.: Nuo rangos darbų pradžios atlikta 80,43 proc. rangos darbų už 8 629 471,99 Eur sumą. Danės upės krantinių rekonstrukcijos darbai baigti, pakloti vandentiekio, elektros tiekimo tinklai ir apšvietimo kabeliai. Šiuo metu vykdomi medinės terasos įrengimo darbai, taip pat betonuojama terasa, kuri bus apklijuota granito plokštėmis. Pradėti kloti pėsčiųjų takai granito trinkelėmis ir granito plokštėmis, montuojami lietaus nuotekų surinkimo loviai. Užbaigti fontano betonavimo darbai. Suformuoti garso slopinimo kalniukai. Numatoma rangos darbų pabaiga – 2022-01-06. Dėl granito transportavimo problemų nebuvo gautas planuotas jo kiekis. Todėl nebuvo galima atlikti dalies planuotų darbų.
|  | SB(ES) | 131 | 1634.5 | 1634.5 | 1632.2 | 2.3
|  | SB(VBL) | 1321 | 66.2 | 66.2 | 66.1 | 0.1
|  | SB(ESL) | 1311 | 952.9 | 952.9 | 952.8 | 0.1
|  | SB(VB) | 14507 | 0 | 112 | 112 | 0
|  | SB(P) | 41 | 1500 | 1512 | 1512 | 0
|  | SB(ES-VB) | 132 | 144.2 | 144.2 | 144 | 0.2
|  | SB | 151 | 296.7 | 481.3 | 480.1 | 1.2
07.01.01.01.03. | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui |  |  | 591 | 392.9 | 355.1 | 37.8 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Rangos darbai pabaigti. Gautas statybos darbų užbaigimo aktas 2021-09-15. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) atliko patikrą vietoje, gautos pastabos, rekomendacijos, dėl jų įgyvendinimo, prašoma pratęsti finansavimo sutartį iki 2022-01-31 (autoįvykio metu sugadinta apsauginė tvorelė, kurią privaloma atstatyti į pradinę padėtį, o jos gamyba užtruks iki vasario mėnesio). Projekto išlaidos deklaruotos ir apmokėtos, su galutiniu mokėjimo prašymu CPVA bus teikiamos viešinimo paslaugos ir informacija apie teritorijos priežiūros išlaidas ir pajamas, kurias planuojama gauti už automobilių statymą, nes pasikeitus automobilių statymo apmokestinimo tvarkai mieste ir projekto lėšomis sutvarkyta teritorija pateko į apmokestinimo zoną.
|  | SB(VBL) | 1321 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0
|  | SB(ESL) | 1311 | 16 | 16 | 15.9 | 0.1
|  | SB(ES) | 131 | 401.2 | 253.6 | 222.6 | 31
|  | SB(ES-VB) | 132 | 35.5 | 22.5 | 19.6 | 2.9
|  | SB(L) | 155 | 136.9 | 99.4 | 95.5 | 3.9
07.01.01.01.04. | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams |  |  | 60 | 60 | 1.7 | 58.3 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,80 | 2021 m.: Tiekėjas MB „Altitudės“ nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir nespėjo laiku parengti techninio projekto ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Už vėlavimą tiekėjui skaičiuojami delspinigiai. Nors techninis projektas praktiškai yra parengtas, tačiau dėl ilgo vėlavimo (projektą vėluojama parengti ilgiau kaip metus) buvo svarstoma su tiekėju nutraukti sutartį. Tačiau, neradus kitų projektuotojų, kurie sutiktų užbaigti beveik parengtą projektą, šios minties buvo atsisakyta.
|  | SB(L) | 155 | 60 | 60 | 1.7 | 58.3
07.01.01.01.05. | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija |  |  | 382.1 | 273.5 | 258.5 | 15 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Rangos darbai atlikti, objektas atiduotas vertinti. Atliekami papildomi drenažo darbai.
|  | SB | 151 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4
|  | SB(VBL) | 1321 | 11.9 | 11.9 | 11.1 | 0.8
|  | SB(P) | 41 | 195 | 118.6 | 118.6 | 0
|  | SB(ESL) | 1311 | 135 | 135 | 125.5 | 9.5
|  | SB(L) | 155 | 40.2 | 4.6 | 3.4 | 1.2
07.01.01.01.06. | Muzikinio teatro pastato, esančio Danės g. 19, aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos |  |  | 24 | 24 | 0 | 24 | Iškelta nuotekų tinklų | proc. | 10,00 | 0,00 | 2021 m.: Pasirašyta finansavimo (lėšų skyrimo) sutartis. Gavus informaciją iš Muzikinio teatro atstovų apmokėjimas planuojamas tik 2022 m.
|  | SB(L) | 155 | 24 | 24 | 0 | 24
07.01.01.01.07. | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | SB | 151 | 158.2 | 120.2 | 120.2 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Darbai baigti.
07.01.01.01.08. | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas |  |  | 0 | 146.6 | 35 | 111.6 | Atlikta aikštės atnaujinimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 15,00 | 3,50 | 2021 m.: Darbus vykdo UAB „Stamela“ pagal 2020-11-27 sutartį. Užtruko griovimo aprašo parengimas, taip pat reikėjo atlikti papildomus darbus (2021-12-15 Nr. J9-3174) ir dėl blogų oro sąlygų nespėta atlikti visų suplanuotų darbų.
|  | SB | 151 | 0 | 146.6 | 35 | 111.6
07.01.01.01.09. | Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymas | SB | 151 | 100 | 127.1 | 75.9 | 51.2 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 25,00 | 11,00 | 2021 m.: Pasirašyta dvejų metų paprastojo remonto darbų sutartis (2021-04-27) su UAB „Vigrinda“, atliktas papildomas susitarimas. I ir II etapų darbų kaina – 232,9 tūkst. Eur. Darbų atlikimo terminas – 20 mėnesių, pabaiga – 2022 m. liepos mėnesį. 2021 m. atlikti I etapo darbai, suremontuotos betoninės sienutės, tačiau dėl rangovų kaltės nespėta įrengti stogelių ant betoninių sienučių, pradėti II etapo teritorijos remonto darbai. 2022 m. bus tęsiami likę sienučių ir teritorijos atnaujinimo darbai. Pasirašyta sutartis (2021-04-13) su UAB „Elektros automatika“ dėl teritorijos apšvietimo įrengimo darbų su projektavimu. Darbų atlikimo terminas – 9 mėn. Apšvietimo įrengimo darbai atlikti.
07.01.01.01.10. | Klaipėdos miesto Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) sutvarkymas | SB | 151 | 300 | 0 | 0 | 0 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Dėl sustabdytų viešųjų pirkimų procedūrų (teisminiai ginčai) Skulptūrų parko sutvarkymo darbai nukelti į 2022 metus.
07.01.01.01.11. | I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
07.01.01.01.12. | Skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rekonstravimo darbų | proc. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: 2021 metams neskirta lėšų rangos darbams vykdyti
07.01.01.01.13. | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas | SB | 151 | 146.8 | 162.2 | 162.1 | 0.1 | Tvarkoma gėlynų ploto, tūkst. | kv.m | 3,90 | 6.33 | 2021 m.: Buvo vykdoma miesto gėlynų priežiūra. 2021 m. buvo nupirkta naujų gėlinių, kurios buvo pastatytos mieste ir apsodintos gėlėmis, įrengtas naujas gėlynas Bokštų g. skvere, bet panaikintas senas gėlynas palei Taikos pr., panaikintas didelis rožynas Naujojo Sodo g.
[8 empty] | Prižiūrima tūrinių ir kitų gėlinių | vnt. | 377,00 | 373,00 | 2021 m.: Buvo vykdoma miesto gėlynų priežiūra, prižiūrima 119 vnt. pastatomų vazų, 225 vnt. pakabinamų vazų ir pakabinamų lovelių, 24 vnt. erdvinių gėlių kompozicijų, 5 vnt. erdvinių boružių kompozicijų. Darbus atlieka Prano Rimanto Olisevičiaus gėlininkystės ūkis pagal 2021-07-15 sutartį.
07.01.01.01.14. | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas |  |  | 49.4 | 49.4 | 48.6 | 0.8 | Prižiūrima fontanų | vnt. | 7,00 | 7,00 | 2021 m.: Fontanų sezonas prasideda nuo gegužės 1 d. ir tęsiasi iki spalio 1 d. Fontanų priežiūrą atlieka UAB „Ecoservice Klaipėda“. Klaipėdos miesto Jono kalnelio grindinio fontano priežiūros ir einamojo remonto darbus atlieka UAB „Ecoservice Klaipėda“.
|  | SB | 151 | 49.4 | 49.4 | 48.6 | 0.8 | Prižiūrima gertuvių Poilsio parke | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2021 m.: Fontanų sezonas prasideda nuo gegužės 1 d. ir tęsiasi iki spalio 1 d. Gertuvių priežiūrą atlieka UAB „Ecoservice Klaipėda“.
07.01.01.01.15. | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas |  |  | 278.4 | 202.6 | 169.1 | 33.5 | Įrengta gatvių pavadinimų lentelių ir gatvių krypties nuorodų | vnt. | 20,00 | 18,00 | 2021 m.: Pagamintos ir naujai įrengtos Turgaus g. pastatų gatvių ir numerių lentelės.
|  | SB | 151 | 184.3 | 108.5 | 75 | 33.5 | Prižiūrima informacinės sistemos objektų (nuorodų, stendų) | vnt. | 30,00 | 41,00 | 2021 m.: Pagaminta ir įrengta 10 informacinių ženklų su užrašu „Draudžiama maitinti paukščius“ (dėl paukščių gripo); atnaujintos 3 informacinės rodyklės, 2 informacinės kolonos sugadintos dėl didelių vėjų ir po autoįvykių; pagaminta 13 ženklų „Kačių šėrimo vieta“, „Katės nameliai“; atnaujintos 5 informacinės rodyklės prie Biržos ir Pilies tiltų su nuoroda link Kruizinių laivų terminalo, ženklas Sinagogų g.; 2 ženklai „Maudytis draudžiama“; 8 ženklai „Tylioji zona“ pagal Savivaldybės tarybos sprendimus ir kt. teisės aktus.
|  | SB(L) | 155 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 0 | Suremontuota raudonų plytų siena H. Manto gatvėje | m | 268,00 | 268,00 | 2021 m.: Darbai atlikti, rangovas UAB „Revekta“.
[8 empty] | Įsigyta šviečiančių kalėdinių elementų apšvietimo atramoms | vnt. | 281,00 | 124,00 | 2021 m.: Pagal sutartį su UAB „GES projektai“ nupirkti kalėdiniai papuošimo elementai, skirti M. Mažvydo alėjos apšvietimo atramoms puošti. Pagal sutartį su UAB „Ecomas“ nupirkti kalėdiniai papuošimo elementai, skirti Tiltų g. apšvietimo atramoms puošti. Kitoms numatytoms gatvėms dėl padidėjusių kainų lėšų nepakako, todėl dalis papuošimo elementų nebuvo nupirkta.
[8 empty] | Įsigyta šviesos elementų (LED girliandų) fasadams ir medžiams puošti | tūkst. vnt. | 0,30 | 0,30 | 2021 m.: 2021-12-09 pasirašyta sutartis su UAB „ADAM Decolight“. Prekės pristatytos 2021 m. gruodžio pabaigoje.
[8 empty] | Remontuota šiukšliadėžių | vnt. | 30,00 | 50,00 | 2021 m.: M. Mažvydo alėjoje pastatytos naujos šiukšliadėžės su skaldele – 10 vnt. Buvusios senos (22 vnt.) perkeltos į Vasaros estrados–Girulių dviračių taką prie rąstinių suolų, stadione, Vitės kapinėse ir kt. gatvėse. Kitos remontuojamos pagal poreikį.
[8 empty] | Remontuota suoliukų | vnt. | 70,00 | 160,00 | 2021 m.: Suremontuoti suolai dviračių take palei Danę link Botanikos sodo, Tauralaukio stotelės ir kt. autobusų stotelėse. Remontuojama pagal poreikį.
[8 empty] | Įsigyta gėlinių | vnt. | 10,00 | 10,00 | 2021 m.: Naujojoje Uosto g. po autoįvykio sudaužytos 3 gėlinės. Nupirkta 10 vnt. betoninių gėlinių, laikomos UAB „Gatvių apšvietimas“, bus pastatytos 2022 m. parenkant tinkamas vietas.
[8 empty] | Įsigyta šiukšliadėžių | vnt. | 10,00 | 30,00 | 2021 m.: Įsigyta 30 betoninių šiukšliadėžių su skaldele UAB „TRAIDA“. Bus statomos 2022 m. viešose erdvėse pagal poreikį.
[8 empty] | Įsigyta suoliukų | vnt. | 20,00 | 40,00 | 2021 m.: Nupirkta 20 suoliukų be atlošo su įtvirtinimu autobusų stotelėse pagal sutartį su UAB „TRAIDA“. 2021-12-08 pasirašyta sutartis su UAB „Bipa“ dėl 20 suoliukų su atlošu su įtvirtinimu miesto viešose erdvėse, įrengimas planuojamas 2022 m.
07.01.01.01.16. | Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacija |  |  | 182.9 | 188.3 | 144.2 | 44.1 | Eksploatuojama kamerų | vnt. | 185,00 | 176,00 | 2021 m.: Likusių 9 vnt. kamerų eksploatacija planuojama pasibaigus projektams.
|  | SB | 151 | 182.9 | 188.3 | 144.2 | 44.1 | Duomenų saugyklos įsigijimas | vnt. | 1,00 | 1,00
[8 empty] | Eksploatuojamos belaidžio ryšio (Wi-Fi) stotelės įrengtos šalia kamerų | vnt. | 4,00 | 4,00
07.01.01.01.17. | Interneto prieigų viešosiose vietose įrengimas ir belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugos teikimas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta interneto prieigų su belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslauga Kruizinių laivų terminale ir Teatro aikštėje | vnt. | 0,00 | 0,00
07.01.01.01.18. | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | SB(L) | 155 | 10 | 10 | 8.5 | 1.5 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Gautas dalinis finansavimas iš Aplinkos ministerijos – 24 450,34 Eur. 2021-11-16 pasirašyta finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projektuotojas pateikė Savivaldybės adminstracijai parengtą techninį projektą vertinti.
07.01.01.01.19. | Meno kūrinio-pano „Plaukikas“ įrengimas | SB(L) | 155 | 10 | 10 | 0 | 10 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Techninis projektas parengtas. Rengiamas papildomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ dalies projektas. Apmokėjimas planuojamas 2022 m.
07.01.01.01.22. | Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikacijos sukūrimas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta žemėlapio aplikacija, skirta 2014–2020 m. integruotų investicijų programos projektų viešinimui | vnt. | 0,00 | 0,00
07.01.01.01.23. | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas | SB | 151 | 10 | 10 | 10 | 0 | Pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje Smiltynės ir II Melnragės paplūdimiuose | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Klaipėdos paplūdimiams (I Smiltynė ir II Melnragė) 2021 m. suteiktas Mėlynosios vėliavos apdovanojimas.
07.01.01.01.24. | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas |  |  | 842.7 | 859 | 846.1 | 12.9 | Suteikta asistento paslauga neįgaliesiems | vnt. | 40,00 | 47,00
|  | SB(SP) | 312 | 7.7 | 7.7 | 3.5 | 4.2 | Atlikta vandens maudyklų tyrimų | vnt. | 10,00 | 10,00 | 2021 m.: Atlikti vandens maudyklų tyrimai pagal patvirtintą grafiką bei vandens tyrimai Danės upėje.
|  | SB | 151 | 835 | 851.3 | 842.7 | 8.6 | Nuolatinių darbuotojų skaičius | skaičius | 21,00 | 21,00
[8 empty] | Sezoninių darbuotojų skaičius | skaičius | 98,00 | 98,00
[8 empty] | Prižiūrima konteinerinių tualetų | vnt. | 6,00 | 6,00
[8 empty] | Įsigyta paplūdimiams tvarkyti reikalingo inventoriaus | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2021 m.: Įsigyti 2 defibriliatoriai ir 1 gelbėjimo plaustas.
[8 empty] | Antrosios Melnragės gelbėjimo stotyje esančios kavinės nuoma | vnt. | 1,00 | 1,00
[8 empty] | Įsigytas traktorius | vnt. | 1 | 1,00 | 2021 m.: Įsigyta
[8 empty] | Įsigytas greideris | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Įsigyta
[8 empty] | Atliktas Smiltynės gelbėjimo stoties avarinio stogo remontas. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Įvykdyta
07.01.01.01.25. | Viešųjų tualetų paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje ir Klaipėdos poilsio parke |  |  | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 0 | Sezoninių darbuotojų skaičius | skaičius | 5,00 | 5,00
|  | SB(SPL) | 323 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | Prižiūrima stacionarių tualetų | vnt. | 2,00 | 2,00
|  | SB | 151 | 25.4 | 25.4 | 25.4
|  | SB(SP) | 321 | 5 | 5 | 5
07.01.01.01.26. | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  |  | 22.3 | 22.3 | 13.6 | 8.7 | Nuolatinių darbuotojų skaičius | skaičius | 2,00 | 2,00
|  | SB(SP) | 321 | 21 | 21 | 12.3 | 8.7
|  | SB(SPL) | 323 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0
07.01.01.01.27. | Konteinerinių tualetų įrengimas Klaipėdos miesto paplūdimiuose |  |  | 127.5 | 9.9 | 2.1 | 7.8 | Demontuota antžeminių dalių ir įrengta konteinerinių tualetų su išgriebimo duobėmis buvusių stacionarių tualetų vietose: Smiltynės g. 33 (Naujoji perkėla) | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Vandens gręžinio Smiltynėje su elektros prijungimu projektavimo su įrengimo darbais sutartis pasirašyta 2021-01-19 su UAB „Artva“. Sutartis buvo sustabdyta, iki bus gauta iš Valstybinės miškų tarnybos nustatyti tikslūs darbų trasos (asfalto takų) kadastriniai duomenys (tako plotis). Planuojama, kad bus parengtas projektas ir atlikti įrengimo darbai 2022 m.
|  | SB(L) | 155 | 77.5 | 9.9 | 2.1 | 7.8 | Viešųjų tualetų ir jų infrastruktūros įrengimas Smiltynėje | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Viešųjų pirkimų procedūros kartojamos ketvirtą kartą.
|  | SB | 151 | 50
07.01.01.01.28. | Elektros įvadų įrengimas paplūdimiuose |  |  | 101.7 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | Parengtas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Projektas parengtas 2021-06-22.
|  | SB(L) | 155 | 16 | 6.8 | 6.7 | 0.1
|  | SB | 151 | 85.7
07.01.01.01.29. | Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių 2016–2019 metų plano įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.01.01.30. | Danės skvero su inžineriniais tinklais (tarp Naujojo Uosto g. ir Senosios perkėlos) rekonstrukcija | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.01.01.31. | Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas | SB | 151 | 100 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendinama projektų | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Buvo parengta ir patvirtinta tvarka, bendradarbiaujant su Klaipėdos bendruomenių asociacija paruošta el. sistema „Consul“ per kurią teikiami pasiūlymai. „Consul“ sistema priėmimo–perdavimo aktu perduota savivaldybei. Iki birželio 17 d. gyventojai teikė įvairius pasiūlymus. Iš viso pateikti 33 pasiūlymai miestui. Iki liepos 18 d. vyko administracinis vertinimas, o nuo liepos 19 d. buvo paskelbti visi pasiūlymai viešai bei iki rugpjūčio 26 d. gyventojai galėjo balsuoti už labiausiai patinkančias idėjas. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. AD1-1060 patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, daugiausiai gyventojų balsų gavusios projektų idėjos: I.Simonaitytės g. vaikų žaidimo aikštelė, Mitologinė poilsinė ir žaisimų erdvė „Baltų saulės parkas“, Nauja, moderni ir šiuolaikiška vaikų žaidimų aikštelė Tauralaukyje, kurių įgyvendinimas numatytas 2022–2023 m.
07.01.01.01.32. | Danės upės pritaikymo laivybai veiksmų plano parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.01.02. | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose |  |  | 3544.9 | 3617.6 | 3538 | 79.6
07.01.01.02.01. | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  |  | 2931 | 3251.1 | 3251.1 | 0 | Savivaldybei priskirtų valyti ir prižiūrėti teritorijų plotas, tūkst. | kv.m | 8,90 | 8,90 | 2021 m.: Darbai vykdomi pagal poreikį.
|  | SB(L) | 155 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | Sutvarkyta švietimo įstaigų želdinių | vnt. | 425,00 | 523,00 | 2021 m.: Darbus atlieka UAB „Klaipėdos želdiniai“ (2021-07-21 Nr. J9-1918).
|  | SB(L) | 1551 | 150.7 | 150.7 | 150.7
|  | SB | 151 | 2780.3 | 3091.1 | 3091.1
07.01.01.02.02. | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  |  | 332 | 152 | 146.6 | 5.4 | Atnaujintas konteinerinis tualetas Kruizinių laivų terminale | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Trečią kartą buvo kartojamos viešųjų pirkimų procedūros, tačiau pasiūlymas atmestas, nes neatitiko pirkimo sąlygų, lėšos perkeltos į 2022 m.
|  | SB | 151 | 330 | 150 | 145.5 | 4.5 | Prižiūrima viešųjų tualetų | vnt. | 60,00 | 67,00 | 2021 m.: Klaipėdos miesto viešųjų tualetų valymo priežiūros, nuomos ir remonto paslaugų darbus atlieka UAB „Ecoservice Klaipėda“ (2021-09-10 Nr. J9-2256). Darbai vykdomi pagal poreikį.
|  | SB(SP) | 321 | 2 | 2 | 1.1 | 0.9 | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu | vnt. | 1 500,00 | 345,00 | 2021 m.: I ketv. švenčių nebuvo, todėl tualetai nebuvo nuomojami. II ketv. 30 vnt. šventinių biowc. III ketv. 295 biowc., IV ketv. – 20
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas konteinerinio tualeto Kruizinių laivų terminale atnaujinimo projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Trečią kartą buvo kartojamos viešųjų pirkimų procedūros. tačiau pasiūlymas atmestas, nes neatitiko pirkimo sąlygų, lėšos perkeltos į 2022 m.
07.01.01.02.03. | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) | SB | 151 | 89.6 | 89.6 | 80.7 | 8.9 | Paimta, sugauta gyvūnų | vnt. | 1 300,00 | 683,00 | 2021 m.: Paslauga teikiama pagal poreikį.
[8 empty] | Atlikta beglobių kačių sterilizacijų | vnt. | 400,00 | 536,00 | 2021 m.: Atliekama nuolatinė beglobių kačių sterilizacija.
07.01.01.02.04. | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  |  | 88.3 | 88.3 | 54.3 | 34 | Nugriauta statinių | vnt. | 15,00 | 19,00 | 2021 m.: Šiuo metu nugriauta 19 statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai. 2021-12-13 pasirašyta sutartis su UAB „Kasaudra“ dėl Klaipėdoje esančių avarinės būklės statinių griovimo darbų.
|  | SB | 151 | 81 | 81 | 47 | 34
|  | SB(L) | 155 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0
07.01.01.02.05. | Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas |  |  | 104 | 12.6 | 5.3 | 7.3 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte projektavimo sutartis su UAB „Urban Line“ sustabdyta. Pagal papildomą susitarimą parengtas aprašas. Planuojama, kad projektas bus parengtas 2022 m. I ketv.
|  | SB(L) | 155 | 4 | 4 | 4 | 0 | Atlikti šlaitų stabilizavimo darbai Šiaurės pr. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Užtruko projekto rengimas, šiuo metu rengiamas papildomas aprašas, darbų šiais metais atlikti nespėsime. Viešųjų pirkimų procedūros darbams pirkti planuojamos 2022 m.
|  | SB | 151 | 100 | 8.6 | 1.3 | 7.3
07.01.01.02.06. | Nenaudojamų automobilių nuvežimas ir saugojimas, pripažįstant juos bešeimininkiu turtu | SB | 151 | 0 | 24 | 0 | 24 | Nuvežtų ir saugomų nenaudojamų automobilių skaičius | vnt. | 15,00 | 0,00 | 2021 m.: Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms priemonė neįvykdyta. Sutartį planuojama pasirašyti 2022 m. I ketv.
07.01.01.03. | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas |  |  | 2706.9 | 2745.2 | 2713.6 | 31.6
07.01.01.03.01. | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas |  |  | 2473.3 | 2473.3 | 2473.3 | 0 | Eksploatuojama šviestuvų | tūkst. vnt. | 18,10 | 19,76 | 2021 m.: Šviestuvai eksploatuojami pagal poreikį.
|  | SB | 151 | 2209.2 | 2209.2 | 2209.2 | 0 | Suvartota elektros energijos, tūkst. | MWh | 9,70 | 9,15 | 2021 m.: Elektros energija suvartojama pagal poreikį.
|  | SB(L) | 1551 | 264.1 | 264.1 | 264.1
07.01.01.03.02. | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija | SB | 151 | 190.1 | 190.7 | 190.6 | 0.1 | Pakabinta ir eksploatuojama šviesos elementų (LED girliandų) fasadams ir medžiams puošti, tūkst. | m | 17,50 | 20,04 | 2021 m.: Nukabinimo darbai atlikti 2022 m. I ketv., pakabinimo darbai 2021 m. atlikti IV ketv.
[8 empty] | Autonominių belaidžio (Wi-Fi) ryšio stotelių apsauga, priežiūra ir remontas | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2021 m.: Vykdomas pirkimas 5 vnt. stotelių priežiūrai. Nuo 2021 m. liepos mėn. stoteles prižiūri Viešosios tvarkos skyrius.
[8 empty] | Suvartota elektros energijos, tūkst. | MWh | 0,30 | 0,30 | 2021 m.: Elektros energija vartojama pagal poreikį.
[8 empty] | Pakabinta ir eksploatuojama papuošimo elementų | vnt. | 1 632,00 | 1 301,00 | 2021 m.: Nukabinimo darbai atlikti 2022 m. I ketv., pakabinimo darbai 2021 m. atlikti IV ketv. Pakabinta 371 vnt. tūrinių ir 930 vnt. 2D papuošimų.
07.01.01.03.03. | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas |  |  | 43.5 | 81.2 | 49.7 | 31.5 | Atlikta įrengimo darbų (Karlskronos aikštė). Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Darbai atlikti pagal 2021-09-29 pasirašytą sutartį su UAB „Elektros energetika“.
|  | SB(L) | 155 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | Parengta techninių projektų | vnt. | 4,00 | 4,00 | 2021 m.: Projektai parengti. 2021-11-03 pasirašyta sutartis su UAB „Vakarų energetika“ dėl apšvietimo įrengimo darbų I. Simonaitytės kalnelyje (ties I. Simonaitytės g. 2–6) pagal techninį darbo projektą, darbai bus atliekami 2022 m.
|  | SB | 151 | 30 | 67.7 | 36.2 | 31.5
07.01.02. | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių |  |  | 575.5 | 585.8 | 431.7 | 154.1
07.01.02.01. | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas |  |  | 575.5 | 585.8 | 431.7 | 154.1
07.01.02.01.01. | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis | SB | 151 | 14.6 | 14.6 | 11.1 | 3.5 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos | skaičius | 310,00 | 199,00 | 2021 m.: Paslauga teikiama pagal poreikį. Paslaugą teikia UAB „Aterna“ pagal 2019-10-01 sutartį.
[8 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas) | skaičius | 290,00 | 217,00 | 2021 m.: Paslauga teikiama pagal poreikį. Paslaugą teikia UAB „Aterna“ pagal 2019-11-18 sutartį.
[8 empty] | Palaidota mirusiųjų | skaičius | 27,00 | 36,00 | 2021 m.: Paslauga teikiama pagal poreikį.
07.01.02.01.02. | Miesto kapinių priežiūra ir infrastruktūros atnaujinimas |  |  | 560.9 | 571.2 | 420.6 | 150.6 | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites) | vnt. | 18,00 | 20,00 | 2021 m.: Kapinių priežiūra vykdoma pagal sutartis su UAB „City service cleaning“.
|  | SB | 151 | 498.6 | 508.9 | 378.1 | 130.8 | Įrengta lietaus nuotekų sistema Joniškės kapinėse. Užbaigtumas | proc. | 66,00 | 45,00 | 2021 m.: A projekto dalies baigtumas 100 procentų, baigiama tvarkyti darbų pridavimo dokumentai. C dalies pirkimas įvykdytas, 95 proc. darbų atlikta.
|  | SB(L) | 155 | 62.3 | 62.3 | 42.4 | 19.9 | Suremontuota takų Joniškės ir Lėbartų kapinėse | kv.m | 9,20 | 5,13 | 2021 m.: Lėbartų kapinėse (126), Joniškės kapinėse (5000).
[8 empty] | Suremontuota lietaus nuotekų Lėbartų kapinės | m | 200,00 | 0,00 | 2021 m.: Pirkimas įvyko, tačiau vienintelis pirkimo dalyvis, pateikęs pasiūlymą, neatitiko keliamų reikalavimų. Sutartis nesudaryta, pirkimas 2022 m. bus kartojamas.
[8 empty] | Suremontuotas viešasis tualetas Lėbartų kapinėse. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 0,00 | 2021 m.: Buvo vykdomi 3 viešieji pirkimai, pasiūlymų nebuvo gauta. Planuojama kartoti pirkimą keičiant sąlygas. Lėšos perkeltos į 2022 m.
[8 empty] | Suformuotos kapavietės | vnt. | 500,00 | 500,00 | 2021 m.: Kapaviečių žymėjimui kuoliukai pagaminti, laidojimo vietos pažymėtos 184 kvartale.
[8 empty] | Įrengta betoninių trinkelių danga Lėbartų kapinėse | kv.m | 105,00 | 330,00 | 2021 m.: Darbai atlikti.
[8 empty] | Įsigytas Joniškės kapinių automatinis užtvaras | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Užtvaras nupirktas ir įrengtas.
[8 empty] | Atlikti Joniškės tvoros sutvirtinimo darbai. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2021 m.: Pirkimas įvyko, darbai atlikti, suremontuota 320 m tvoros.
07.01.03. | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą |  |  | 4642.7 | 3609.5 | 2850.4 | 759.1
07.01.03.01. | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų atnaujinimo ir priežiūros vykdymas |  |  | 4598.5 | 3565.3 | 2817.6 | 747.7
07.01.03.01.01. | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas |  |  | 1213.5 | 1465.1 | 766.6 | 698.5 | Valdų, kuriose tvarkomi želdiniai | vnt. | 10,00 | 10,00 | 2021 m.: Darbai buvo vykdomi visose valdose pagal sutartį su UAB „Klaipėdos želdiniai“.
|  | SB | 151 | 1150 | 1351.6 | 653.1 | 698.5 | Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų | vnt. | 334,00 | 125,00 | 2021 m.: Įrengtos 125 automobilių statymo vietos – Taikos pr. 83–8 ir Debreceno g. 96 (62 vietos), Baltijos pr. 11–23 (63 vietos). Baigiami atlikti rekonstravimo ir statybos darbai įrengiant automobilių statymo vietas – Brožynų g. 9, 11 (66 vietos), I. Simonaitytės g. 10–16 (145 vietos). Tęsiamas kiemų projektavimas, parengti sprendiniai, vyksta derinimas www.infostatyba.lt.
|  | SB(L) | 155 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | Įrengta apšvietimo infrastruktūros kiemuose, tūkst. | m | 12,70 | 0,73 | 2021 m.: Įrengtas apšvietimas 6 kiemuose (prie 10 daugiabučių namų įrengti 38 šviestuvai). Pirmiausia buvo perkami daugiabučių kiemų automobilių statymo vietų praplėtimo darbai, kadangi šie rangos darbai buvo nupirkti brangiau, nei buvo planuota, iš likučio buvo nupirkti apšvietimo rangos darbai ir projektavimo paslaugos, todėl rodiklis nebuvo pasiektas. Parengta 19 daugiabučių namų kiemų apšvietimo projektų. Naujai nupirkta parengtų 14 daugiabučių namų kiemų apšvietimo projektų.
|  | SB(VR) | 1560101 |  | 50 | 50
07.01.03.01.02. | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas | SB | 151 | 1 | 1 | 0.9 | 0.1 | Organizuota mokymų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2021 m.: Mokymų paslauga nupirkta (sutarties vertė 800 eur). Mokymai vyko 2021-10-12.
07.01.03.01.04. | Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimas |  |  | 200.7 | 200.7 | 195.6 | 5.1 | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2021 m.: Įrengtos 3 vaikų žaidimo aikštelės: 1) vaikų žaidimo aikštelė ties daugiabučiu namu Markučių g. 1, Klaipėda; 2) vaikų žaidimo aikštelė ties daugiabučiu namu Debreceno g. 38, Klaipėda; 3) atnaujinta vaikų žaidimo aikštelė Klaipėdos Sąjūdžio parke.
|  | SB | 151 | 190 | 190 | 185 | 5 | Prižiūrima vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse | vnt. | 18,00 | 30,00 | 2021 m.: Pagal 2019-09-16 paslaugų sutartį su UAB „Tomanta“ vykdoma vaikų žaidimo aikštelių priežiūra. Šiuo metu vykdoma 30 aikštelių priežiūra. Atlikti 2 aikštelių Sąjūdžio parko ir Bangų g. 5 remonto darbai, kurių nėra vaikų žaidimo aikštelių priežiūros ir paslaugų sutartyje, t. y. pakeisti ir modifikuoti vaikų žaidimo įrenginiai, kurie yra nenaudojami ir be paskirties, ir (ar) dėl to gadinama aikštelės danga.
|  | SB(L) | 155 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | Pašalinta netinkamų naudoti vaikų žaidimų įrenginių | vnt. | 100,00 | 113,00 | 2021 m.: 2021-06-09 pasirašyta nauja netinkamų naudoti įrenginių pašalinimo 3 metų sutartis su UAB „Revekta“. Per 2021 m. pašalinta 113 vnt. netinkamų naudoti vaikų žaidimų įrenginių.
[8 empty] | Atnaujinta (pagerinta) sporto aikštelių daugiabučių namų kiemuose ar viešosiose miesto erdvėse | vnt. | 9,00 | 12,00 | 2021 m.: 2020-12-15 buvo pasirašyta rangos darbų sutartis dėl krepšinio aikštelės I. Simonaitytės g. 9, Klaipėdoje, atnaujinimo. Šie darbai buvo atlikti 2021 m. gegužės mėn. 2021-03-09 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Marstata“ dėl 5 krepšinio aikštelių (Poilsio g. 14, Taikos pr. 111, Varpų g. 16, Žalgirio g. 3A ir Smiltelės g. 57, Klaipėdoje) atnaujinimo darbų (darbai atlikti). 2021-08-12 pasirašyta sutartis su MB „Aloni“, dėl 2 sporto aikštelių I. Simonaitytės g. 30 ir Statybininkų pr. 16 atnaujinimo darbų (darbai atlikti). 2021-09-20 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Anasta“ dėl 2 sporto aikštelių Poilsio g. 10 ir Jaunystės g. 14 atnaujinimo darbų (darbai atlikti). 2021-10-12 pasirašyta sutartis su UAB „Marstata“ dėl dar 2 sporto aikštelių Smiltelės g. 31 ir Smiltelės g. 49 atnaujinimo darbų (darbai atlikti).
[8 empty] | Parengtas projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: 2021-04-13 pasirašyta paslaugų sutartis su UAB „Fixman LT“, dėl projektavimo darbų Giruliuose, tarp Stoties g. 2 ir Stoties g. 2A žemės sklypų. Paslaugų gavėjui pritarus galutiniams projekto principiniams sprendiniams, buvo sumokėta 50 proc. projekto parengimo kainos. Projekto derinimas užtruko, nes po 2021 m. rugsėjo 30 d. patvirtinto naujo Klaipėdos miesto bendrojo plano pasikeitė greta nagrinėjamo ploto paskirtis ir dėl šios priežasties turėjo būti pakeista elektros darbų projekto dalis. Ji turėjo būti iš naujo suderinta su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl naujo leidimo bei dokumentų išdavimo ir tai sutrukdė laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Prievolių įvykdymo terminas buvo pratęstas 1 mėn. ir sutartis buvo sustabdyta, kol bus gauti nauji suderinimo su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentai.
07.01.03.01.05. | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas |  |  | 3183.3 | 1898.5 | 1854.5 | 44 | Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų | vnt. | 200,00 | 170,00 | 2021 m.: Įrengta 170 automobilių statymo vietų I teritorijoje – Rumpiškės kvartalo teritorijoje nuo Paryžiaus Komunos g. iki gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g.
|  | SB(VBL) | 1321 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 0 | Įrengta apšvietimo atramų kiemuose | vnt. | 100,00 | 95,00 | 2021 m.: I teritorijoje – Rumpiškės kvartalo teritorijoje nuo Paryžiaus Komunos g. iki gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g. įrengti: gatvės šviestuvai – 45 vnt., parkiniai šviestuvai – 50 vnt.
|  | SB(ESL) | 1311 | 371.7 | 371.7 | 371.7 | 0 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 70,00 | 61.12 | 2021 m.: Rangos darbai I teritorijoje – Rumpiškės kvartalo teritorijoje nuo Paryžiaus Komunos g. iki gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g., atlikti. Šiuo metu vykdomi darbai II teritorijoje, atlikta 54,83 proc. darbų. III teritorijoje darbai buvo sustabdyti, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Parengtas Taikos sutarties su asociacija „Klaipėdos žalieji“ projektas. Vyko derybos, sudaryta Taikos sutartis. Perkama III teritorijos korektūra, todėl III teritorijos rangos darbų nebuvo galima vykdyti, dėl III teritorijos pratęsta sutartis iki 2022 m. rugpjūčio mėnesio.
|  | SB(ES) | 131 | 2109.1 | 1125.9 | 1125.5 | 0.4
|  | SB(ES-VB) | 132 | 186.1 | 99.3 | 99.2 | 0.1
|  | SB(P) | 41 | 300 | 206.4 | 206.4
|  | SB(L) | 155 | 138.2 | 17 | 16.7 | 0.3
|  | SB | 151 | 45.4 | 45.4 | 2.3 | 43.1
07.01.03.02. | Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas |  |  | 44.2 | 44.2 | 32.8 | 11.4
07.01.03.02.01. | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.02. | Gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Vykdoma, tęstinis projektas baigiasi 2022 m.
07.01.03.02.03. | Prevencinio projekto „Būk pilietiškas, būk saugus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.05. | Projekto „Tu esi svarbus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.06. | Prevencinio projekto „Saugi Klaipėda“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.03.02.08. | Prevencinio projekto „Stebima Klaipėda saugesnė“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 25 | 25 | 13.6 | 11.4 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: Projektas įgyvendintas tik iš dalies. Policija neįsigijo planuotų vaizdo kamerų. Priežastis – Viešųjų pirkimų konkursai vyko du kartus: pirmajame nesulaukta techninę specifikaciją atitinkančių pasiūlymų, o antrą kartą skelbtas konkursas buvo nutrauktas. Techninėje specifikacijoje buvo numatyta įsigyti kinų gamybos vaizdo stebėjimo kamerų, kurios yra suderinamos su mieste jau esančia ir naudojama vaizdo stebėjimo sistema „Dahua“. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras 2021 m. atliko šios ir kitų kinų gamintojų vaizdo stebėjimo sistemų saugumo vertinimo analizę ir pateikė ataskaitą, kurioje teigiama, kad kiniškos įrangos įsigijimas ir naudojimas yra susijęs su padidėjusiomis grėsmėmis nacionaliniam saugumui. Gavus paklausimą iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, atsižvelgus į minėtas aplinkybes ir papildomai įvertinus viešojo pirkimo dokumentus, nuspręsta viešojo pirkimo konkursą nutraukti.
07.01.03.02.09. | Gaisrų prevencijos projekto „Išmok naudotis ugnies gesintuvu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos priešgaisrine gelbėjimo valdyba |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.03.02.10. | Prevencinio projekto „Saugus greitis kelyje – saugi šeima“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.03.02.11. | 0 | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2021 m.: Tęstinis projektas, pabaiga 2022 m.
07.01.04. | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas |  |  | 458.1 | 337.3 | 22.6 | 314.7
07.01.04.01. | Inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimas |  |  | 458.1 | 337.3 | 22.6 | 314.7
07.01.04.01.01. | Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija |  |  | 170 | 49.2 | 11.1 | 38.1 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų | m | 640,00 | 0,00 | 2021 m.: 2021-04-15 pasirašyta sutartis su UAB „Grundas“. Užtruko projekto derinimas. Projekto parengimas planuojamas 2022 m. sausio mėn. Darbai atsižvelgiant į oro sąlygas planuojami atlikti I–II ketv.
|  | SB | 151 | 170 | 49.2 | 11.1 | 38.1
07.01.04.01.02. | Dalinio finansavimo skyrimas namų ūkių prisijungimui prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros |  |  | 12.1 | 12.1 | 11.5 | 0.6 | Namų ūkių, kuriems skirtas dalinis finansavimas | vnt. | 16,00 | 13,00 | 2021 m.: Atlikti darbai yra 13 adresų: 1) Veterinarijos g. 31A; 2) Draugystės 1-oji g. 11; 3) Tauro 6-oji g. 6; 4) Inkaro 2-oji g. 12. 5) Prienų g. 5; 6) Tauro 3-oji 12; 7) Raganių 4-oji 33; 8) Stoties g. 4-1; 9) Labrencų Dvaro g. 11; 10) Jaunystės g. 11; 11) Molo g. 11; 12) Druskininkų g. 5-1; 13) Barškių g. 27.
|  | SB | 151 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0
|  | SB(L) | 155 | 3 | 3 | 2.4 | 0.6
07.01.04.01.03. | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas | SB(L) | 155 | 26 | 26 | 0 | 26 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2021 m.: Išmiškinimo procedūra atlikta, tačiau dėl sklypo ribų kooregavimo reikalinga detaliojo plano korektūra. 2021-11-29 protokolu Nr. ADM1-368 nutarta neatnaujinti sutarties su Paslaugos teikėju, kol bus pakoreguotas detalusis planas. Urbanistikos ir architektūros skyrius 2022 m. strateginiame veiklos plane nusimatė Medelyno detaliojo plano korektūros priemonę. Darbus planuoja atlikti per 2022 metus.
07.01.04.01.04. | Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų, Klaipėdoje, statyba | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų | m | 0,00 | 0,00
07.01.04.01.05. | Kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas |  |  | 250 | 250 | 0 | 250 | Išmokėta kompensacijų pagal sudarytas infrastruktūros plėtros sutartis | proc. | 100,00 | 0,00 | 2021 m.: Renkamos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos už statybos leidimų išdavimą. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių nėra sudaryta, pagal kurias būtų numatytas kompensacijų mokėjimas iniciatoriams.
|  | SB(SP) | 351 | 250 | 0 | 0 | 0
|  | SB(SP) | 352 | 0 | 250 | 0 | 250
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 10457.5 | 10399.6 | 9104.5 | 1295.1
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 0 | 112 | 112 | 0
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 365.8 | 266 | 262.8 | 3.2
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 4144.8 | 3014 | 2980.4 | 33.6
SB(P) | Paskolos lėšos | 1995 | 1837 | 1837 | 0
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 285.7 | 285.7 | 21.8 | 263.9
SB(VR) | Vietinės rinkliavos lėšos | 0 | 50 | 50 | 0
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 1475.6 | 1475.6 | 1465.9 | 9.7
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 1301.3 | 1039.5 | 863.9 | 175.6
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0
SB(VBL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (SB(VBL) | 112.3 | 112.3 | 111.4 | 0.9
| IŠ VISO: | 20140.7 | 18594.4 | 16812.4 | 1782