## Lyginamasis (hidden)
Lyginamasis variantas
INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
tūkst. Eur
Eil. Nr. | Investicijų projekto pavadinimas | Atsakingas asmuo | Įgyvendinimo terminai |  | Bendra projekto vertė | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Kitos lėšos | Siūlomas keisti lėšų planas | Skirtumas | Paaiškinimai
|  |  | pradžia | pabaiga
[5 empty] | Iš viso: |  |  | SB |  |  | ES |  |  | VB |  |  | KPPP |  |  | Kt
01 programa. Miesto urbanistinio planavimo programa
1 | Šv. Jono bažnyčios atstatymas Klaipėdoje | R. Zulcas | 2022 |  | 3170 | 3170 | 0 | 170 | 170 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0
1 | projektas |  |  | Iš viso: | 3170 | 3170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0
02 programa. Ekonominės plėtros programa
1 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | J. Jasilionienė | 2018 | 2022 | 654.1 | 654.1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 555.6 | 555.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66.5 | 66.5 | 0
2 | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas – pilies didžiojo bokšto atkūrimas) | D. Stankevičienė | 2019 | 2026 | 1872.4 | 2406.6 | 534.2 | 1372.4 | 590.8 | -781.6 |  | 1815.8 | 1815.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | -500 | Siūloma didinti projekto vertę iki 2 406,6 tūkst. Eur, nes viešųjų pirkimų metu mažiausia tiekėjų siūloma kaina siekė 2.284.207,45 Eur, o suplanuota - 1.750.000,00 Eur, viršijima 534 207,45 Eur.
| Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas III etapas – vakarinės kurtinos atkūrimas ir įveiklinimas | D. Stankevičienė | 2023 |  | 5200 | 5200 | 0 | 950 | 950 | 0 | 4250 | 4250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Istorinių krantinių sutvarkymas | D. Stankevičienė | 2023 | 2026 | 688 | 688 | 0 | 688 | 688 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Ekologinio kempingo įrengimas Smiltynėje | R. Zulcas | 2022 | 2025 | 1562 | 1562 | 0 | 372 | 372 | 0 | 1190 | 1190 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | projektai |  |  | Iš viso: | 9976.5 | 10510.7 | 534.2 | 3414.4 | 2632.8 | -781.6 | 5995.6 | 7811.4 | 1815.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.5 | 66.5 | -500
04 programa. Sveikatos apsaugos programa
1 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12 rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | D. Šakinienė | 2017 | 2022 | 2428.2 | 2428.2 | 0 | 843.2 | 843.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1585 | 1585 | 0
2 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | R. Dekėrytė | 2017 | 2022 | 1265.2 | 1265.2 | 0 | 1265.2 | 1265.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | D. Šakinienė | 2017 | 2023 | 595 | 595 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 595 | 595 | 0
4 | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) | I. Gustaitienė | 2018 | 2024 | 10000 | 10000 | 0 | 1632.7 | 1632.7 | 0 | 8367.3 | 8367.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumo didinimas (lifto įrengimas) | A. Kabalinienė | 2020 | 2022 | 219.3 | 219.3 | 0 | 219.3 | 219.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimas | R. Perminienė | 2021 | 2023 | 3938.3 | 3938.3 | 0 | 360 | 360 | 0 | 3500 | 3500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 78.3 | 0
7 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės modernizavimas | S. Tamašauskienė | 2023 | 2026 | 11658 | 11658 | 0 | 5884 | 5884 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5774 | 5774 | 0
7 | projektai |  |  | Iš viso: | 30104 | 30104 | 0 | 10204.4 | 10204.4 | 0 | 11867.3 | 11867.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8032.3 | 8032.3 | 0
05 programa. Aplinkos apsaugos programa
1 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | D. Stankevičienė | 2016 | 2023 | 741.6 | 741.6 | 0 | 741.6 | 741.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus | M. Enciūtė | 2020 | 2023 | 1012.3 | 1301.9 | 289.6 | 835.7 | 1125.3 | 289.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 176.6 | 176.6 | 0 | Siūloma didinti finansavimo apimtį 289,6 tūkst. Eur, nes kasant tranšėjas paaiškėjo, jog gruntas blogesnis nei buvo galvojama, ir po takais reikia įrengti papildomą drenažą. Todėl buvo suprojektuota papildoma drenažo sistema. Įvertinus šiai dienai žinomus darbus, bei įvertintus dėl naujo projekto parengimo reikalingus pasirašyti papildomus susitarimus reikalingas papildomų lėšų poreikis.
3 | Melnragės parko rytinės dalies įrengimas (techninio projekto korektūra) | D. Stankevičienė | 2021 | 2024 | 308 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | V. Varnaitė | 2016 | 2022 | 2807 | 2807 | 0 | 806.5 | 806.5 | 0 | 1838.3 | 1838.3 | 0 | 162.2 | 162.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (I ir II etapai) | I. Kubilienė | 2016 | 2024 | 2946.7 | 2946.7 | 0 | 2035.1 | 2035.1 | 0 | 838.6 | 838.6 | 0 | 73 | 73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas | G. Dovidaitis | 2023 | 2025 | 1243.2 | 1243.2 | 0 | 1243.2 | 1243.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Pėsčiųjų ir dviračių takų ties Minijos g., Pilies g., Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g. kapitalinis remontas, siekiant didinti rišlumą | L. Karalienė I. Rakauskienė | 2016 | 2025 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Smiltynėje (techninis projektas) | D. Stankevičienė | 2020 | 2023 | 136 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Dviračių ir pėsčiųjų tilto per Danės upę, jungiančio naująją mokyklą šiaurinėje miesto dalyje su Tauralaukio kvartalu, statyba (techninis projektas) | Urbanistikos ir Architektūros skyrius | 2023 |  | 23.5 | 23.5 | 0 | 23.5 | 23.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos (techninis projektas) | L. Karalienė | 2022 |  | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Giruliuose (Stoties g., Turistų g., Šlaito g.) (techninis projektas) | J. Liubinskienė | 2022 |  | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas Prano Lideikio g. nuo Liepojos g. iki Molo g. | J. Liubinskienė | 2022 | 2024 | 790 | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas H. Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku | J. Liubinskienė | 2022 | 2024 | 363 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje. II etapas (projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“) | E. Čerbienė | 2020 | 2022 | 728.3 | 728.3 | 0 | 728.3 | 728.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Turistų gatvėje | I. Anoškinė | 2021 | 2022 | 461.6 | 584.8 | 123.2 | 461.6 | 584.8 | 123.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Siūloma didinti finansavimo apimtį papildomiems rangos darbams atlikti: AB “Klaipėdos vanduo“ atlikus buitinių nuotekų tinklų diagnostiką, paaiškėjo, kad Turistų g. esančių buitinių nuotekų tinklų būklė labai bloga, vamzdžiai seni ir susidėvėję, būtina keisti buitinių nuotekų šulinius (6 vnt.). Tinklų nuosavybė nenustatyta, todėl vykdant lietaus nuotekų tinklų statybos rangos darbus, iki atstatant asfalto dangą, Savivaldybei būtina pakeisti ir senus buitinių nuotekų tinklus. Turistų g. ypatingai aukštas gruntinio vandens lygis, todėl papildomai atliekami žemės darbai (tranšėjų tvirtinimo darbai, grunto kasimo darbai, reikalingas papildomas adatinių filtrų kiekis), taip pat prieš atstatant asfalto dangą, būtina įrengti kelio pagrindus bei pakeisti senus buitinių nuotekų bei vandentiekio šulinių dangčius.
15 | projektų |  |  | Iš viso: | 13621.2 | 14034 | 412.8 | 10532.5 | 10945.3 | 412.8 | 2676.9 | 2676.9 | 0 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6 | 176.6 | 0
06 programa. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
1 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | V. Švedas V. Tkačik | 2018 | 2024 | 44500 | 47000 | 2500 | 3687.5 | 11643.3 | 7955.8 |  |  | 0 | 28001.1 | 22545.3 | -5455.8 | 6811.4 | 6811.4 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | Siūloma didinti finansavimo apimtį 7955,8 tūkst. Eur (SB), nes LR vyriausybės 2022 m. gegužės 18 d. nutarime Nr. 521 rekonstrukcijai numatytas finansavimas 5455,8 tūkst. Eur mažesnis, nei planuota (14208,0 tūkst. Eur). Taip pat siūlome didinti projekto vertę iki 47 mln. Eur, didinant 2023 m. rezervą 2,5 mln. Eur dėl neišvengiamai brangstančių resursų.
2 | Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste (sujungti „Senamiesčio g. rekonstravimas“ ir „Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas“) | I. Dulkytė | 2018 | 2023 | 3632 | 3732 | 100 | 943.6 | 1043.6 | 100 | 1419.5 | 1419.5 | 0 |  |  | 0 | 1268.9 | 1268.9 | 0 |  |  | 0 | Siūloma didinti projekto vertę, nes papildomos lėšos reikalingos sutarčių kainų indeksavimui dėl statybinių medžiagų kainų esminių pokyčių rinkoje.
3 | Teatro ir Sukilėlių g. rekonstravimas | I. Kubilienė | 2021 | 2023 | 1364 | 1482.5 | 118.5 | 864 | 982.5 | 118.5 | 500 | 500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Siūloma didinti projekto vertę, nes papildomos lėšos reikalingos sutarčių kainų indeksavimui dėl statybinių medžiagų kainų esminių pokyčių rinkoje.
4 | Pajūrio g. rekonstravimas | V. Švedas | 2013 | 2022 | 2961 | 2961 | 0 | 2677.6 | 2677.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 283.4 | 283.4 | 0 |  |  | 0
5 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | E. Gudavičius | 2015 | 2022 | 6286.9 | 6461.7 | 174.8 | 2725.6 | 2935.6 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3561.3 | 3526.1 | -35.2 |  |  | 0 | Siūloma didinti projekto vertę, nes papildomos lėšos reikalingos sutarčių kainų indeksavimui. Rangovas pateikė informaciją dėl kainų indeksavimo (16,46%) 2021-03-17 pasirašytos viešojo pirkimo sutarties likusiems darbams bei ESO tinklų perkėlimui.
6 | Danės g. rekonstravimas | I. Gustaitienė | 2016 | 2027 | 4460 | 4460 | 0 | 403.2 | 403.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4056.8 | 4056.8 | 0 |  |  | 0
7 | Klemiškės g. rekonstravimas | E. Gudavičius | 2020 | 2024 | 5665 | 5665 | 0 | 5615 | 5615 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 |  |  | 0
8 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | E. Čerbienė | 2019 | 2023 | 226.4 | 299.3 | 72.9 | 68 | 140.9 | 72.9 | 158.4 | 158.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Siūloma didinti projekto vertę. Papildomas lėšų poreikis 2023 m., atsižvelgiant į parengto projekto skaičiuojamąją vertę, 287,3 tūkst. Eur su rezervu. Papildomai reiktų 72,9 tūkst. Eur, nes rangos darbams atlikti suplanuota tik 214,4 tūkst. Eur.
9 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie Pilies tilto Klaipėdoje įrengimas | BĮ Klaipėdos paplūdimiai | 2022 | 2022 | 97.1 | 145.2 | 48.1 | 97.1 | 53 | -44.1 |  | 92.2 | 92.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Siūloma didinti finansavimo apimtį 92,2 tūkst. Eur (ES), nes pateikta paraiška ES lėšoms gauti balandžio 21 d., kuri bus išnagrinėta per tris mėnesius. Bendra projekto vertė didėja nuo 97,1 tūkst. Eur (rangovų pasiūlyta kaina rugsėjo mėn.) iki 145,2 tūkst. Eur dėl didėjančių kainų. Siūloma mažinti finansavimo apimtį 44,1 tūkst. Eur (SB), nes lieka nepanaudotos lėšos.
10 | Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | J. Vorobjova | 2022 | 2025 | 4000 | 4000 | 0 | 3625.4 | 3625.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 374.6 | 374.6 | 0
11 | Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas | N. Vedeikienė | 2020 | 2022 | 278.9 | 278.9 | 0 | 278.9 | 278.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | S. Daukanto g. nuo Šaulių g. iki J. Zauerveino g. kapitalinis remontas | K. Šakarnis | 2020 | 2024 | 2087.8 | 2087.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2087.8 | 2087.8 | 0 |  |  | 0
13 | Infrastruktūros įrengimas, reikalingas BRT sistemai funkcionuoti | R. Mockus | 2021 | 2024 | 1059 | 1060 | 1 | 1059 | 1060 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Papildomos lėšos reikalingos projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės paslaugų pirkimui.
14 | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas | V. Paliakas E. Jurkevičienė I. Rakauskienė | 2022 | 2023 | 4997.9 | 5247.6 | 249.7 | 3559.2 | 3808.9 | 249.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1438.7 | 1438.7 | 0 |  |  | 0 | Siūloma didinti projekto vertę papildomiems darbams, šalia keičiamų dangų sankryžose yra atsivėrusių daug duobių ir sunkiasvorių automobilių išvažinėtos vėžės. Siūloma naujai asfaltuoti sankryžas: Minijos g.-Aguonos g.-Varnėnų g. 4095, m2; Minijos g.-Lakštčių g. 462 m2; Minijos g.-Rūtų g. 1918 m2; Minijos g.-Bijūnų g. 682 m2; Dariaus ir Girėno g.-Sportininkų g.-J. Janonio g. 3363 m2.
15 | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA (dokumentacijos parengimas) | D. Stankevičienė | 2017 | 2022 | 572.4 | 572.4 | 0 | 146.7 | 146.7 | 0 | 425.7 | 425.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas | I. Gustaitienė | 2022 | 2023 | 1400 | 1400 | 0 | 400 | 400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 0
17 | Mokyklos g. ir Laukų g. žiedinės sankryžos įrengimas | J. Liubinskienė | 2022 | 2023 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Aukštosios g. rekonstrukcija | I. Kubilienė | 2024 |  | 359 | 359 | 0 | 359 | 359 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Paryžiaus Komunos g. rekonstravimas (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.) | V. Tkačik | 2022 |  | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio sankryžos, Rūko g. kapitalinis remontas | I. Anoškinė | 2021 | 2023 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Pastato Pilies g. 2A nugriovimas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas | R. Stasiulis | 2021 | 2022 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Esamo melioracinio griovio iškėlimas iš investicinių sklypų Verslo g. ir Metalo g. Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje | A. Orentienė | 2022 | 2023 | 432 | 432 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 432 | 432 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Žaliosios energijos infrastruktūros įrengimas | A. Orentienė | 2022 | 2023 | 912.1 | 912.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 912.1 | 912.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Smiltynės g. ir krantinės rekonstravimas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos | I. Anoškinė | 2022 | 2025 | 6625.1 | 6625.1 | 0 | 6625.1 | 6625.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (naujų autobusų įsigijimas) | D. Stankevičienė | 2022 | 2023 | 4117.7 | 4117.7 | 0 | 617.7 | 617.7 | 0 | 3500 | 3500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Eismo reguliavimo įrangos (šviesoforų) modernizavimas žaliosios bangos principu Taikos prospekte | V. Paliakas | 2022 | 2024 | 1827.1 | 1827.1 | 0 | 1827.1 | 1827.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | projektai |  |  | Iš viso: | 98951.4 | 102216.4 | 3265 | 36669.7 | 45333.5 | 8663.8 | 6003.6 | 6095.8 | 92.2 | 29345.2 | 23889.4 | -5455.8 | 20558.3 | 20523.1 | -35.2 | 6374.6 | 6374.6 | 0
07 programa. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
1 | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | M. Lygnugarienė K. Macijauskas | 2017 | 2025 | 16532.5 | 16532.5 | 0 | 16532.5 | 16532.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | M. Lygnugarienė G. Dovidaitis | 2018 | 2022 | 11241.1 | 11271.1 | 30 | 4468.3 | 4498.3 | 30 | 6222.6 | 6222.6 | 0 | 550.2 | 550.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Siūloma didinti finansavimo apimtį 30,0 tūkst. Eur papildomų dangų įrengimui vietoje numatyto žolyno šalia vaikų žaidimo aikštelės.
3 | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams (I , II ir III etapai) | I. Kubilienė | 2017 | 2025 | 6088.4 | 6088.4 | 0 | 6088.4 | 6088.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | J. Jasilionienė | 2019 | 2023 | 365.1 | 458.6 | 93.5 | 365.1 | 458.6 | 93.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Siūloma didinti projekto vertę. Pagal pateiktą bendrosios ekspertizės aktą paskaičiuota projekto vertė sudaro 431,6 tūkst. Eur, t.y. 93,5 tūkst. Eur daugiau nei pagal techninį projektą.
5 | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas | A. Orentienė | 2018 | 2025 | 1458.8 | 1458.8 | 0 | 1458.8 | 1458.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Muzikinio teatro pastato Danės g. 19 aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos | V. Švedas | 2020 | 2023 | 165 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | N. Vedeikienė | 2018 | 2022 | 938.4 | 940.4 | 2 | 915.5 | 917.5 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 22.9 | 0 | Dėl klaidos nebuvo numatyta lėšų apmokėti 2021 m. birželio mėnesio sąskaitą už techninio projekto korekciją.
8 | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | K. Šakarnis | 2017 | 2023 | 1006.1 | 1365.2 | 359.1 | 1006.1 | 1365.2 | 359.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Siūloma didinti finansavimo apimtį, nes lėšos reikalingos atsiradusiems papildomiems, nenumatytiems darbams (pastato sutvirtinimui, sienučių betonavimui, lietaus nuotekų rekonstrukcijai).
9 | Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymas | A. Čepienė | 2021 | 2022 | 316.3 | 289.3 | -27 | 316.3 | 289.3 | -27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Sutaupytos lėšos įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras.
10 | Skulptūrų parko sutvarkymas | N. Vedeikienė V. Švedas | 2021 | 2025 | 3178.3 | 3409.3 | 231 | 3178.3 | 3409.3 | 231 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Siūloma didinti projekto vertę. Lėšų poreikis reikalingas papildomiems darbams dėl darbo projekto koregavimo (trinkelių keitimo, stulpų dažymo, papildomų įrenginių apšvietimui) ir darbo užmokesčio indeksavimui.
11 | Skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimas | M. Enciūtė | 2020 | 2024 | 2673.9 | 2673.9 | 0 | 2673.9 | 2673.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | M. Lygnugarienė | 2017 | 2022 | 6247.9 | 6367.9 | 120 | 1137.2 | 1257.2 | 120 | 4696.3 | 4696.3 | 0 | 414.4 | 414.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | projektų |  |  | Iš viso: | 50211.8 | 51020.4 | 808.6 | 38305.4 | 39114 | 808.6 | 10918.9 | 10918.9 | 0 | 964.6 | 964.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 22.9 | 0
08 programa. Kultūros plėtros programa
1 | Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įgyvendinimas | D. Šakinienė V. Tkačik | 2016 | 2022 | 1916.4 | 1977.1 | 60.7 | 787 | 787 | 0 | 1129.4 | 1190.1 | 60.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Didinama finansavimo apimtis 60,7 tūkst. Eur. Centrinė projektų valdymo agentūra, įvertinusi Savivaldybės pateiktą mokėjimo prašymą, pripažino tinkamomis finansuoti išlaidas, patirtas 2020 m. už įsigytą įrangą, ir pervedė Savivaldybei lėšas. Lėšos planuojamos panaudoti papildomos įrangos pirkimui.
2 | Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas | L. Karalienė | 2018 | 2023 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje | I. Dulkytė | 2018 | 2026 | 3900 | 3900 | 0 | 3900 | 3900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Lifto įrengimas Klaipėdos miesto Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje | I. Gustaitienė | 2022 | 2024 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Vasaros koncertų estrados modernizavimas | R. Zulcas V. Varnaitė | 2019 | 2026 | 1639.9 | 1639.9 | 0 | 1639.9 | 1639.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | projektai |  |  | Iš viso: | 8576.3 | 8637 | 60.7 | 7446.9 | 7446.9 | 0 | 1129.4 | 1190.1 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 programa. Ugdymo proceso užtikrinimo programa
1 | Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, Liudviko Stulpino, Sendvario, Gedminų, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose) | D. Šakinienė | 2017 | 2022 | 1056.5 | 1056.5 | 0 | 25.9 | 25.9 | 0 | 946.7 | 946.7 | 0 | 83.9 | 83.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje | G. Dovidaitis | 2017 | 2023 | 15900 | 16970 | 1070 | 15900 | 16970 | 1070 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Didinama finansavimo apimtis 1070,0 tūkst. Eur: 370,0 tūkst. Eur - dėl techninio projekto pakeitimų (dėl papildomo rūsio po mokomuoju korpusu kasimo, dėl jungiamosios galerijos sprendinių pakeitimo ir kt.); 700,0 tūkst. Eur suma reikalinga papildomiems rangos darbams (mokomojo korpuso mūro keitimas į gipso kartoną, procesų valdymas ir automatizavimas ir kt.).
3 | Sporto aikštynų atnaujinimas (modernizavimas) (2022 m. – Vitės, M. Gorkio ir „Smeltės“ progimnazijų, „Vėtrungės“ ir „Žaliakalnio“ gimnazijų, 2023 m. – „Gilijos“ pradinės mokyklos, „Smeltės“ progimnazijos, 2024 m. – Baltijos gimnazijos, „Saulėtekio“ progimnazijos) | D. Gerasimovienė | 2020 | 2026 | 8608.6 | 8668.6 | 60 | 8286.7 | 8346.7 | 60 |  |  | 0 | 232 | 232 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 89.9 | 0 | Didinama finansavimo apimtis 60,0 tūkst. Eur. M. Gorkio progimnazijos sporto aikštelių įrengimo pirkimas vykdomas iš naujo, nes negauta pasiūlymų. Įvertinus medžiagų kainų kilimą ir žodinę rangovų apklausą, preliminariai šiems darbams gali trūkti apie 80,0 tūkst. Eur (papildomai reikia 60,0 tūkst. Eur, 20,0 tūkst. Eur yra likutis priemonėje).
4 | Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos pastato inžinerinių sistemų, vidaus patalpų ir pastato išorės remontas | D. Gerasimovienė | 2023 | 2023 | 362.4 | 302.4 | -60 | 362.4 | 302.4 | -60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Mažinama finansavimo apimtis 60,0 tūkst. Eur, nes sutaupyta po viešųjų pirkimų procedūrų.
5 | „Gilijos“ pradinės mokyklos (Taikos pr. 68) pastato energinio efektyvumo didinimas | D. Šakinienė | 2017 | 2023 | 895.5 | 895.5 | 0 | 52.5 | 52.5 | 0 |  |  | 0 | 843 | 843 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas | D. Šakinienė | 2018 | 2022 | 1256 | 1256 | 0 | 686 | 686 | 0 |  |  | 0 | 570 | 570 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos modernizavimas | I. Dulkytė | 2019 | 2025 | 1839.1 | 1839.1 | 0 | 1639.1 | 1639.1 | 0 |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą | I. Dulkytė | 2017 | 2024 | 4867.2 | 4867.2 | 0 | 4867.2 | 4867.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas) | I. Dulkytė | 2017 | 2023 | 2836.1 | 3089.1 | 253 | 1957 | 2210 | 253 | 879.1 | 879.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Didinama finansavimo apimtis 253,0 tūkst. Eur. Papildomos lėšos reikalingos dėl rangos darbų kainos indeksavimo.
10 | Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato Kauno g. 27 modernizavimas | D. Šakinienė | 2018 | 2024 | 696.3 | 696.3 | 0 | 696.3 | 696.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes | D. Šakinienė | 2016 | 2022 | 745.3 | 745.3 | 0 | 216.8 | 216.8 | 0 | 528.5 | 528.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Energinio efektyvumo didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose: pastatų atnaujinimas m.-d. „Saulutė“, l.-d. „Vėrinėlis“, l.-d. „Pingvinukas“, l.-d. „Putinėlis“, l.-d. „Kregždutė“, l.-d. „Radastėlė“, l.-d. „Traukinukas“ skyriuje „Boružėlė“, l.-d. „Alksniukas“ ir l.-d. „Želmenėlis“ | Projektų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | 2022 | 2025 | 4884 | 4935.2 | 51.2 | 4884 | 4935.2 | 51.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos fasado apšiltinimo darbai | Projektų skyrius | 2023 | 2023 | 358.6 | 358.6 | 0 | 58.6 | 58.6 | 0 |  |  | 0 | 300 | 300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Klaipėdos Hermano Zudermano gimmnazijos pastato rekonstrukcija | V. Švedas D. Šakinienė | 2022 | 2024 | 1102.4 | 1102.4 | 0 | 1102.4 | 1102.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | projektų |  |  | Iš viso: | 45408 | 46782.2 | 1374.2 | 40734.9 | 42109.1 | 1374.2 | 2354.3 | 2354.3 | 0 | 2228.9 | 2228.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 89.9 | 0
11 programa. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
1 | Naujos sporto salės statyba (Kretingos g. / Šviesos g.) | V. Varnaitė | 2017 | 2025 | 6300 | 6300 | 0 | 6300 | 6300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Klaipėdos sunkiosios atletikos centro statyba | V. Varnaitė | 2020 | 2024 | 1924.1 | 1924.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1924.1 | 1924.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos pastato (maniežo) renovacija | V. Varnaitė | 2023 |  | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 2300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Dengto futbolo maniežo statyba | V. Tkačik | 2022 | 2024 | 3200 | 3200 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  | 0 | 3160 | 3160 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | projektai |  |  | Iš viso: | 13724.1 | 13724.1 | 0 | 8640 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084.1 | 5084.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 programa. Socialinės atskirties mažinimo programa
1 | Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 | L. Katinienė | 2019 | 2024 | 3457 | 3457 | 0 | 3457 | 3457 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1B (projektavimas) | L. Katinienė V. Švedas | 2020 | 2024 | 3643.5 | 3643.5 | 0 | 686 | 686 | 0 |  |  | 0 | 2957.5 | 2957.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai | J. Jasilionienė | 2020 | 2022 | 367 | 367 | 0 |  |  | 0 | 367 | 367 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas | L. Katinienė | 2020 | 2022 | 190.4 | 190.4 | 0 | 114.2 | 114.2 | 0 | 76.2 | 76.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Grupinio gyvenimo namų steigimo neįgaliems jaunuoliams, išeinantiems iš vaikų globos namų, inicijavimas | V. Švedas | 2023 | 2025 | 605 | 605 | 0 | 120.5 | 120.5 | 0 | 484.5 | 484.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Socialinių būstų pirkimas | E. Simokaitis | 2022 | 2024 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | projektai |  |  | Iš viso: | 9762.9 | 9762.9 | 0 | 5877.7 | 5877.7 | 0 | 927.7 | 927.7 | 0 | 2957.5 | 2957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | projektai |  |  |  | 280336.2 | 0 | 0 | 161825.9 | 0 | 0 | 41873.7 | 0 | 0 | 40815.5 | 0 | 0 | 20558.3 | 0 | 0 | 15262.8 | 0 | 0
__________________________________
Note on B14: Bus rengiamas projektas ir atliekami rangos darbai (rekonstrukcija)
Note on B28: Techninis projektas parengtas 2019 m., Parengimo kaina neįtraukta į projekto vertę
Note on B62: parengus TP darbų kaina ir terminai bus tikslinami
Note on B67: parengus TP darbų kaina ir terminai bus tikslinami
Note on B81: Techninis projektas parengtas 2019 m., Parengimo kaina neįtraukta prie projekto vertės
Note on I82: Projektas 14,5 tūkst. Eur parengtas 2020 m.
Note on J82: Projektas 14,5 tūkst. Eur parengtas 2020 m.
Note on F90: Pagal įvykusį architektūrinį konkursą, I vietos laimėtoją projektas padalintas etapais ir jų bendra vertė 48490 tūkst. € (I et. 6650, II et. 5670, III et. 36170). Vertinimo komisijos viena iš išvadų - nesudarinėti sutarčių su projektuotojais.
Note on B111: 2023-2024 m. bus rengiamas techninis projektas (jo parengimui numatyta 50,0 tūkst. Eur), po jo parengimo paaiškės tikslesnė pastato renovacijos suma

## IP sarasas
Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 1 priedas
INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
tūkst. Eur
Eil. Nr. | Investicijų projekto pavadinimas | Atsakingas asmuo | Įgyvendinimo terminai |  | Bendra projekto vertė | Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis | Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | Kitos lėšos
|  |  | pradžia | pabaiga
[5 empty] | Iš viso: | SB | ES | VB | KPPP | Kt
01 programa. Miesto urbanistinio planavimo programa
1 | Šv. Jono bažnyčios atstatymas Klaipėdoje | R. Zulcas | 2022 |  | 3170 | 170 |  |  |  | 3000
1 | projektas |  |  | Iš viso: | 3170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3000
02 programa. Ekonominės plėtros programa
1 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | J. Jasilionienė | 2018 | 2022 | 654.1 | 32 | 555.6 |  |  | 66.5
2 | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas – pilies didžiojo bokšto atkūrimas) | D. Stankevičienė | 2019 | 2026 | 2406.6 | 590.8 | 1815.8
| Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas III etapas – vakarinės kurtinos atkūrimas ir įveiklinimas | D. Stankevičienė | 2023 |  | 5200 | 950 | 4250
3 | Istorinių krantinių sutvarkymas | D. Stankevičienė | 2023 | 2026 | 688 | 688
4 | Ekologinio kempingo įrengimas Smiltynėje | R. Zulcas | 2022 | 2025 | 1562 | 372 | 1190
4 | projektai |  |  | Iš viso: | 10510.7 | 2632.8 | 7811.4 | 0 | 0 | 66.5
04 programa. Sveikatos apsaugos programa
1 | Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12 rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | D. Šakinienė | 2017 | 2022 | 2428.2 | 843.2 |  |  |  | 1585
2 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | R. Dekėrytė | 2017 | 2022 | 1265.2 | 1265.2
3 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | D. Šakinienė | 2017 | 2023 | 595 |  |  |  |  | 595
4 | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) | I. Gustaitienė | 2018 | 2024 | 10000 | 1632.7 | 8367.3
5 | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumo didinimas (lifto įrengimas) | A. Kabalinienė | 2020 | 2022 | 219.3 | 219.3
6 | Projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimas | R. Perminienė | 2021 | 2023 | 3938.3 | 360 | 3500 |  |  | 78.3
7 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės modernizavimas | S. Tamašauskienė | 2023 | 2026 | 11658 | 5884 |  |  |  | 5774
7 | projektai |  |  | Iš viso: | 30104 | 10204.4 | 11867.3 | 0 | 0 | 8032.3
05 programa. Aplinkos apsaugos programa
1 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | D. Stankevičienė | 2016 | 2023 | 741.6 | 741.6
2 | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus | M. Enciūtė | 2020 | 2023 | 1301.9 | 1125.3 |  |  |  | 176.6
3 | Melnragės parko rytinės dalies įrengimas (techninio projekto korektūra) | D. Stankevičienė | 2021 | 2024 | 308 | 308
4 | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | V. Varnaitė | 2016 | 2022 | 2807 | 806.5 | 1838.3 | 162.2
5 | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (I ir II etapai) | I. Kubilienė | 2016 | 2024 | 2946.7 | 2035.1 | 838.6 | 73
6 | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas | G. Dovidaitis | 2023 | 2025 | 1243.2 | 1243.2
7 | Pėsčiųjų ir dviračių takų ties Minijos g., Pilies g., Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g. kapitalinis remontas, siekiant didinti rišlumą | L. Karalienė I. Rakauskienė | 2016 | 2025 | 2000 | 2000
8 | Projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Smiltynėje (techninis projektas) | D. Stankevičienė | 2020 | 2023 | 136 | 136
9 | Dviračių ir pėsčiųjų tilto per Danės upę, jungiančio naująją mokyklą šiaurinėje miesto dalyje su Tauralaukio kvartalu, statyba (techninis projektas) | Urbanistikos ir Architektūros skyrius | 2023 |  | 23.5 | 23.5
10 | Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos (techninis projektas) | L. Karalienė | 2022 |  | 25 | 25
11 | Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Giruliuose (Stoties g., Turistų g., Šlaito g.) (techninis projektas) | J. Liubinskienė | 2022 |  | 35 | 35
12 | Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas Prano Lideikio g. nuo Liepojos g. iki Molo g. | J. Liubinskienė | 2022 | 2024 | 790 | 790
13 | Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas H. Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku | J. Liubinskienė | 2022 | 2024 | 363 | 363
14 | Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje. II etapas (projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“) | E. Čerbienė | 2020 | 2022 | 728.3 | 728.3
15 | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Turistų gatvėje | I. Anoškinė | 2021 | 2022 | 584.8 | 584.8
15 | projektų |  |  | Iš viso: | 14034 | 10945.3 | 2676.9 | 235.2 | 0 | 176.6
06 programa. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
1 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | V. Švedas V. Tkačik | 2018 | 2024 | 47000 | 11643.3 |  | 22545.3 | 6811.4 | 6000
2 | Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste (sujungti „Senamiesčio g. rekonstravimas“ ir „Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas“) | I. Dulkytė | 2018 | 2023 | 3732 | 1043.6 | 1419.5 |  | 1268.9
3 | Teatro ir Sukilėlių g. rekonstravimas | I. Kubilienė | 2021 | 2023 | 1482.5 | 982.5 | 500
4 | Pajūrio g. rekonstravimas | V. Švedas | 2013 | 2022 | 2961 | 2677.6 |  |  | 283.4
5 | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | E. Gudavičius | 2015 | 2022 | 6461.7 | 2935.6 |  |  | 3526.1
6 | Danės g. rekonstravimas | I. Gustaitienė | 2016 | 2027 | 4460 | 403.2 |  |  | 4056.8
7 | Klemiškės g. rekonstravimas | E. Gudavičius | 2020 | 2024 | 5665 | 5615 |  |  | 50
8 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | E. Čerbienė | 2019 | 2023 | 299.3 | 140.9 | 158.4
9 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie Pilies tilto Klaipėdoje įrengimas | BĮ Klaipėdos paplūdimiai | 2022 | 2022 | 145.2 | 53 | 92.2
10 | Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas | J. Vorobjova | 2022 | 2025 | 4000 | 3625.4 |  |  |  | 374.6
11 | Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas | N. Vedeikienė | 2020 | 2022 | 278.9 | 278.9
12 | S. Daukanto g. nuo Šaulių g. iki J. Zauerveino g. kapitalinis remontas | K. Šakarnis | 2020 | 2024 | 2087.8 |  |  |  | 2087.8
13 | Infrastruktūros įrengimas, reikalingas BRT sistemai funkcionuoti | R. Mockus | 2021 | 2024 | 1060 | 1060
14 | Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas | V. Paliakas E. Jurkevičienė I. Rakauskienė | 2022 | 2023 | 5247.6 | 3808.9 |  |  | 1438.7
15 | Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA (dokumentacijos parengimas) | D. Stankevičienė | 2017 | 2022 | 572.4 | 146.7 | 425.7
16 | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas | I. Gustaitienė | 2022 | 2023 | 1400 | 400 |  |  | 1000
17 | Mokyklos g. ir Laukų g. žiedinės sankryžos įrengimas | J. Liubinskienė | 2022 | 2023 | 200 | 200
18 | Aukštosios g. rekonstrukcija | I. Kubilienė | 2024 |  | 359 | 359
19 | Paryžiaus Komunos g. rekonstravimas (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.) | V. Tkačik | 2022 |  | 130 | 130
20 | Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio sankryžos, Rūko g. kapitalinis remontas | I. Anoškinė | 2021 | 2023 | 400 | 400
21 | Pastato Pilies g. 2A nugriovimas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas | R. Stasiulis | 2021 | 2022 | 360 | 360
22 | Esamo melioracinio griovio iškėlimas iš investicinių sklypų Verslo g. ir Metalo g. Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje | A. Orentienė | 2022 | 2023 | 432 |  |  | 432
23 | Žaliosios energijos infrastruktūros įrengimas | A. Orentienė | 2022 | 2023 | 912.1 |  |  | 912.1
24 | Smiltynės g. ir krantinės rekonstravimas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos | I. Anoškinė | 2022 | 2025 | 6625.1 | 6625.1
25 | Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (naujų autobusų įsigijimas) | D. Stankevičienė | 2022 | 2023 | 4117.7 | 617.7 | 3500
26 | Eismo reguliavimo įrangos (šviesoforų) modernizavimas žaliosios bangos principu Taikos prospekte | V. Paliakas | 2022 | 2024 | 1827.1 | 1827.1
26 | projektai |  |  | Iš viso: | 102216.4 | 45333.5 | 6095.8 | 23889.4 | 20523.1 | 6374.6
07 programa. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
1 | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | M. Lygnugarienė K. Macijauskas | 2017 | 2025 | 16532.5 | 16532.5
2 | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | M. Lygnugarienė G. Dovidaitis | 2018 | 2022 | 11271.1 | 4498.3 | 6222.6 | 550.2
3 | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams (I , II ir III etapai) | I. Kubilienė | 2017 | 2025 | 6088.4 | 6088.4
4 | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | J. Jasilionienė | 2019 | 2023 | 458.6 | 458.6
5 | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas | A. Orentienė | 2018 | 2025 | 1458.8 | 1458.8
6 | Muzikinio teatro pastato Danės g. 19 aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos | V. Švedas | 2020 | 2023 | 165 | 165
7 | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | N. Vedeikienė | 2018 | 2022 | 940.4 | 917.5 |  |  |  | 22.9
8 | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | K. Šakarnis | 2017 | 2023 | 1365.2 | 1365.2
9 | Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymas | A. Čepienė | 2021 | 2022 | 289.3 | 289.3
10 | Skulptūrų parko sutvarkymas | N. Vedeikienė V. Švedas | 2021 | 2025 | 3409.3 | 3409.3
11 | Skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimas | M. Enciūtė | 2020 | 2024 | 2673.9 | 2673.9
12 | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | M. Lygnugarienė | 2017 | 2022 | 6368.1 | 1257.4 | 4696.3 | 414.4
12 | projektų |  |  | Iš viso: | 51020.6 | 39114.2 | 10918.9 | 964.6 | 0 | 22.9
08 programa. Kultūros plėtros programa
1 | Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įgyvendinimas | D. Šakinienė V. Tkačik | 2016 | 2022 | 1977.1 | 787 | 1190.1
2 | Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas | L. Karalienė | 2018 | 2023 | 1000 | 1000
3 | Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje | I. Dulkytė | 2018 | 2026 | 3900 | 3900
4 | Lifto įrengimas Klaipėdos miesto Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje | I. Gustaitienė | 2022 | 2024 | 120 | 120
5 | Vasaros koncertų estrados modernizavimas | R. Zulcas V. Varnaitė | 2019 | 2026 | 1639.9 | 1639.9
5 | projektai |  |  | Iš viso: | 8637 | 7446.9 | 1190.1 | 0 | 0 | 0
10 programa. Ugdymo proceso užtikrinimo programa
1 | Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, Liudviko Stulpino, Sendvario, Gedminų, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose) | D. Šakinienė | 2017 | 2022 | 1056.5 | 25.9 | 946.7 | 83.9
2 | Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje | G. Dovidaitis | 2017 | 2023 | 16970 | 16970
3 | Sporto aikštynų atnaujinimas (modernizavimas) (2022 m. – Vitės, M. Gorkio ir „Smeltės“ progimnazijų, „Vėtrungės“ ir „Žaliakalnio“ gimnazijų, 2023 m. – „Gilijos“ pradinės mokyklos, „Smeltės“ progimnazijos, 2024 m. – Baltijos gimnazijos, „Saulėtekio“ progimnazijos) | D. Gerasimovienė | 2020 | 2026 | 8668.6 | 8346.7 |  | 232 |  | 89.9
4 | Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos pastato inžinerinių sistemų, vidaus patalpų ir pastato išorės remontas | D. Gerasimovienė | 2023 | 2023 | 302.4 | 302.4
5 | „Gilijos“ pradinės mokyklos (Taikos pr. 68) pastato energinio efektyvumo didinimas | D. Šakinienė | 2017 | 2023 | 895.5 | 52.5 |  | 843
6 | Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas | D. Šakinienė | 2018 | 2022 | 1256 | 686 |  | 570
7 | Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos modernizavimas | I. Dulkytė | 2019 | 2025 | 1839.1 | 1639.1 |  | 200
8 | Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą | I. Dulkytė | 2017 | 2024 | 4867.2 | 4867.2
9 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas) | I. Dulkytė | 2017 | 2023 | 3089.1 | 2210 | 879.1
10 | Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato Kauno g. 27 modernizavimas | D. Šakinienė | 2018 | 2024 | 696.3 | 696.3
11 | Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes | D. Šakinienė | 2016 | 2022 | 745.3 | 216.8 | 528.5
12 | Energinio efektyvumo didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose: pastatų atnaujinimas m.-d. „Saulutė“, l.-d. „Vėrinėlis“, l.-d. „Pingvinukas“, l.-d. „Putinėlis“, l.-d. „Kregždutė“, l.-d. „Radastėlė“, l.-d. „Traukinukas“ skyriuje „Boružėlė“, l.-d. „Alksniukas“ ir l.-d. „Želmenėlis“ | Projektų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | 2022 | 2025 | 4884 | 4884
13 | Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos fasado apšiltinimo darbai | Projektų skyrius | 2023 | 2023 | 358.6 | 58.6 |  | 300
14 | Klaipėdos Hermano Zudermano gimmnazijos pastato rekonstrukcija | V. Švedas D. Šakinienė | 2022 | 2024 | 1102.4 | 1102.4
14 | projektų |  |  | Iš viso: | 46731 | 42057.9 | 2354.3 | 2228.9 | 0 | 89.9
11 programa. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
1 | Naujos sporto salės statyba (Kretingos g. /Šviesos g.) | V. Varnaitė | 2017 | 2025 | 6300 | 6300
2 | Klaipėdos sunkiosios atletikos centro statyba | V. Varnaitė | 2020 | 2024 | 1924.1 |  |  | 1924.1
3 | BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos pastato (maniežo) renovacija | V. Varnaitė | 2023 |  | 2300 | 2300
4 | Dengto futbolo maniežo statyba | V. Tkačik | 2022 | 2024 | 3200 | 40 |  | 3160
4 | projektai |  |  | Iš viso: | 13724.1 | 8640 | 0 | 5084.1 | 0 | 0
12 programa. Socialinės atskirties mažinimo programa
1 | Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 | L. Katinienė | 2019 | 2024 | 3457 | 3457
2 | Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1B (projektavimas) | L. Katinienė V. Švedas | 2020 | 2024 | 3643.5 | 686 |  | 2957.5
3 | Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai | J. Jasilionienė | 2020 | 2022 | 367 |  | 367
4 | Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas | L. Katinienė | 2020 | 2022 | 190.4 | 114.2 | 76.2
5 | Grupinio gyvenimo namų steigimo neįgaliems jaunuoliams, išeinantiems iš vaikų globos namų, inicijavimas | V. Švedas | 2023 | 2025 | 605 | 120.5 | 484.5
6 | Socialinių būstų pirkimas | E. Simokaitis | 2022 | 2024 | 1500 | 1500
6 | projektai |  |  | Iš viso: | 9762.9 | 5877.7 | 927.7 | 2957.5 | 0 | 0
93 | projektai |  |  |  | 289910.7 | 172422.7 | 43842.4 | 35359.7 | 20523.1 | 17762.8
__________________________________
Note on B14: Bus rengiamas projektas ir atliekami rangos darbai (rekonstrukcija)
Note on B28: Techninis projektas parengtas 2019 m., Parengimo kaina neįtraukta į projekto vertę
Note on B62: parengus TP darbų kaina ir terminai bus tikslinami
Note on B67: parengus TP darbų kaina ir terminai bus tikslinami
Note on B81: Techninis projektas parengtas 2019 m., Parengimo kaina neįtraukta prie projekto vertės
Note on G82: Projektas 14,5 tūkst. Eur parengtas 2020 m.
Note on F90: Pagal įvykusį architektūrinį konkursą, I vietos laimėtoją projektas padalintas etapais ir jų bendra vertė 48490 tūkst. € (I et. 6650, II et. 5670, III et. 36170). Vertinimo komisijos viena iš išvadų - nesudarinėti sutarčių su projektuotojais.
Note on B111: 2023-2024 m. bus rengiamas techninis projektas (jo parengimui numatyta 50,0 tūkst. Eur), po jo parengimo paaiškės tikslesnė pastato renovacijos suma