# KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

# APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (Nr. 05) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai | 2023-ieji metai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| Programos pavadinimas | Aplinkos apsaugos programa |  |  |  | Kodas | 05 |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal KSP) | Tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas |  |  |  | Kodas | III |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas | Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką |  |  |  | ### Kodas | 02 |
| Programos tikslas | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste |  |  |  | Kodas | 01 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Įvairiomis priemonėmis siekiama gyventojų vartojimo mažinimo, sąmoningumo ugdymo ir ekologinės atsakomybės didinimo, gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo, miesto estetinio vaizdo, švaros bei aplinkos kokybės gerinimo. Nuo 2019 m. Klaipėdos mieste susidėvėjusius, nepatrauklius ir nepraktiškus konteinerius keičia nauji, modernūs pusiau požeminiai ir požeminiai konteineriai. Vykdoma aplinkos oro, aplinkos triukšmo, dirvožemio, paviršinių vandenų, gyvosios gamtos (gyvūnijos, augalijos), želdynų ir želdinių būklės bei kraštovaizdžio stebėsena. 01 uždavinys. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą. Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas. Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas. Klaipėdos regiono plėtros tarybai patvirtinus Klaipėdos regioninį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021−2027 metų planą, bus parengtas ir 2023 m. patvirtintas naujas Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2021–2027 metų planas. 2023 m. bus toliau teikiama viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. Po pirminio rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos bus rūšiuojamos Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginyje. Po antrinio rūšiavimo likusios, netinkamos perdirbti ir turinčios energinę vertę komunalinės atliekos bus naudojamos energijai gauti. Atskirai bus surenkamos ir tvarkomos žaliosios, didžiosios atliekos bei kitos specifinės komunalinės atliekos. Veiks didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, didelių gabaritų atliekų apdorojimo ir šlako apdorojimo aikštelė, taip pat veiks paruošimo naudoti pakartotinai (mainų) punktas. Bus pradedama diegti maisto (virtuvės) atliekų atskiro surinkimo sistema. Bus nupirktos ir išdalintos komunalinių atliekų tvarkymo priemonės: individualūs žaliųjų atliekų kompostavimo konteineriai bei švietimo įstaigoms skirti maisto ir žaliųjų atliekų kompostavimo konteineriai. 2023–2025 m. bus toliau intensyviai šviečiama visuomenė atliekų tvarkymo klausimais, pagal dalinio finansavimo konkursą bus finansuojami visuomeninių organizacijų aplinkosauginiai projektai atliekų tvarkymo klausimais, bus įrengiami informaciniai stendai prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įvedus naujus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus ir skaičiavimo metodiką įsigaliojo dvinarė rinkliava. Kiekvienų metų pabaigoje perskaičiuojamos su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios būtinosios sąnaudos ateinantiems finansiniams metams. Atsižvelgiant į šių perskaičiavimų rezultatus atliekami vietinės rinkliavos dydžių koregavimai. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas. Planuojama vykdyti neprižiūrimų miesto teritorijų tvarkymą – likviduoti apleistose teritorijose, prie negyvenamų pastatų, garažų susidariusius sąvartynus. Planuojama išvežti apie 2200 tonų didelių gabaritų, statybinių laužų, padangų ir biologiškai skaidžių atliekų. Numatoma surinkti ir utilizuoti Klaipėdos mieste susidarančias pavojingas atliekas (dienos šviesos lempas, gyvsidabrio turinčias atliekas, baterijas, galvaninius elementus, plastiko atliekas, padangas, avarijų metu susidariusius teršalus). Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas. Siekiant, kad Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus, bus vykdomos šios priemonės: 1) viešinimo paslaugų per žiniasklaidos atstovus atliekų tvarkymo tematika organizavimas ir vykdymas (4 vnt.); 2) radijo žaidimo-viktorinos organizavimas ir transliavimas per Klaipėdos miesto radijo stotį (kasmet po 10 vnt.); 3) plakatų atliekų tvarkymo tematika kūrimas, leidyba ir eksponavimas (kasmet po 20 vnt.); 4) Europos atliekų mažinimo savaitės minėjimas; 5) konkurso-viktorinos organizavimas ir įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose, įskaičiuojant prizinį fondą (1 vnt.), prizų (daugkartinio naudojimo gertuvių) viktorinos, konkurso dalyviams įsigijimas (100 vnt.); 6) aplinkosauginių projektų atliekų tvarkymo tematika rėmimas (2 vnt.). 2023–2025 m. bus toliau intensyviai šviečiama visuomenė atliekų tvarkymo klausimais, bus finansuojami visuomeninių organizacijų aplinkosauginiai projektai atliekų tvarkymo klausimais, bus įrengiami informaciniai stendai prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių. Savivaldybė kartu su AB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru įgyvendina projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“. Bus pradėtos eksploatuoti visos naujos konteinerių aikštelės, kurios įrengtos įgyvendinat ES finansuojamo projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“. Pasinaudojant ES parama įgyvendinant minėtą projektą 2023 m. planuojama įrengti 40 vnt. antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Savivaldybės teritorijoje. Planuojama, kad vienoje aikštelėje bus įrengti mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų. Saugus asbesto atliekų sutvarkymas savo lėšomis gyventojams yra gana brangus. Savivaldybėje nėra asbesto atliekų iš aplinkos surinkimo skatinimo mechanizmo, todėl dalis gyventojų asbesto atliekas neperduoda jas tvarkančioms įmonėms, o šias atliekas sandėliuoja savo teritorijoje arba jų atsikrato neleistinu būdu. Projekto tikslas – siekiant užtikrinti sveikesnę Klaipėdos miesto aplinką, surinkti, išvežti ir saugiai pašalinti Savivaldybės teritorijoje namų ūkiuose susidariusias asbestinio šiferio atliekas. Projekto įgyvendinimo metu 2022–2023 m. planuojama sutvarkyti iki 70 t asbestinio šiferio atliekų, susidarančių Savivaldybės teritorijoje. Atliekų surinkimo priemonių įsigijimas. Planuojama įsigyti 80 vnt. konteinerių ir dėžių, kurios bus pastatytos Smiltynėje. Numatyta įsigyti ir rūšiavimo konteinerių: 200 vnt. žaliųjų atliekų kompostinių bei 21 vnt. žaliųjų ir maisto atliekų kompostinių švietimo įstaigoms. Atliekų tvarkymo sistemos plėtra Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje. Projekto tikslas – išplėtoti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, įrengiant centrinėje-pietinėje Savivaldybės teritorijos dalyje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (toliau – DGASA) kartu su paruošimo pakartotiniam naudojimui centru bei edukacinėmis patalpomis. Pagrindiniai uždaviniai: 1) parengti teritorijų planavimo, planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir statybos projekto dokumentus; 2) įrengti DGASA su atliekų surinkimo ir saugojimo priemonėmis (1 vnt.); 3) įrengti DGASA teritorijoje paruošimo pakartotiniam naudojimui centrą, kuriame būtų rūšiuojamos, tikrinamos, tvarkomos (remontuojamos, plaunamos ir kitaip atnaujinamos) pakartotiniam naudojimui paruošti tinkamos atliekos ir daiktai; 4) įrengti DGASA teritorijoje edukacines patalpas, pritaikytas naudoti visuomenės, ypač vaikų, edukavimui ir švietimui, ekskursijų vedimui, regioninės sistemos pristatymui; 5) organizuoti viešinimo kampaniją, skatinančią rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. 2023 m. miesto centrinėje dalyje planuojama suprojektuoti papildomą požeminių konteinerių aikštelę. Aikštelės įrengimo darbus numatoma pavesti vykdyti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui. 02 uždavinys. Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones. Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas. Nuo 2005 m. yra vykdomas Savivaldybės aplinkos monitoringas. 2023–2025 m. aplinkos monitoringas bus vykdomas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programą, kurioje numatyta, kad bus vykdomas aplinkos oro monitoringas (keturis kartus per metus 34 tyrimų vietose ir nepertraukiami matavimai 5 tyrimų vietose (iš viso 37 skirtingos tyrimų vietos)), aplinkos triukšmo monitoringas (tris kartus per metus 47 tyrimų vietose), dirvožemio monitoringas (kasmet 3 tyrimų vietose, esančiose paplūdimiuose, 2023 m. – Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, 2024 m. – šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje, 2025 m. – pietinėje Klaipėdos miesto dalyje), paviršinio vandens monitoringas (kasmet 1 tyrimo vietoje bus vykdomi vandens lygio matavimai, 2024 m. – tyrimai Klaipėdos miesto paviršiniuose vandens telkiniuose), gyvosios gamtos monitoringas (2024 m. – paukščiai, šikšnosparniai, varliagyviai, žuvys, augalija), želdinių monitoringas (2025 m. – vieną kartą vegetacijos metu 26 tyrimų vietose). Vykdant ekologinio švietimo funkciją, planuojama skleisti informaciją miestiečiams, moksleiviams, prenumeruojat laikraštį „Žaliasis Pasaulis“ švietimo įstaigoms, bibliotekoms. Klaipėdos paplūdimiuose siekiant gauti mėlynosios vėliavos statusą Antrojoje Melnragėje bei Smiltynėje, miesto gyventojams ir svečiams 2023 m. bus rengiamos švietėjiškos veiklos. Pagal dalinio finansavimo konkursą bus finansuojami 6 visuomeninių organizacijų vykdomi ekologinio švietimo aplinkosauginiai projektai. Planuojamos ir aplinkosauginio švietimo pamokos mokiniams pagal Aplinkosaugos skyriaus parengtas aplinkosauginio švietimo temų krypčių grupes. Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas yra būtinas sprendžiant miesto gyvenamųjų rajonų ir viešųjų erdvių želdynų tvarkymo problemas. 2023 m. planuojama ištirti apie 140 medžių kamienų būklę (rizikos laipsnį) panaudojant nedestrukcinį metodą – akustinę tomografiją. Vieno medžio akustinė tomografija yra atliekama kamiene nuo šaknies kaklelio iki 3 m aukščio, o puvinio išplitimas skenuojamas dviejose vietose. Matavimo rezultatai yra pateikiami kamieno skersinio pjūvio tomografinių nuotraukų bei rašytinių išvadų pavidalu, suskirstant medžius į pavojingumo klases pagal jų būklę. Užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo planų įgyvendinimas. 2022 m. pradėti pirkimai dėl Švyturio gyvenamosios teritorijos (pagal UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ projektą ir tvarkymo planą) užteršto grunto teritorijos sutvarkymo darbų. Kadangi oro sąlygos metų pabaigoje nėra tinkamos tvarkyti gruntą, darbai bus vykdomi ir tęsiami 2023 m. Švyturio gyvenamosios teritorijos sutvarkymo darbai yra žymiai brangesni nei parodė pirkimai, todėl teritorija bus tvarkoma dalimis ir tęsiama 2023–2025 m. Želdynai Klaipėdos mieste pasiskirstę netolygiai, akivaizdus trūkumas yra pietinėje miesto dalyje. Pagal nustatytas želdynų plotų normas dideliuose miestuose 1 gyventojui turi būti 12 m², todėl svarbiausi uždaviniai yra išsaugoti esamą parkų ir skverų tinklą, formuoti naujus želdynus, suteikti želdynams juridinį statusą ir planingai vystyti ir prižiūrėti želdynų sistemą. 2023 m. planuojama tęsti Savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizaciją. Esama želdinių duomenų bazė yra sukurta 2010–2012 m. Kaip ir kiekvienais metais, bus organizuojamas Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos darbas. 2023 m. planuojamas Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginių triukšmo kartografavimo žemėlapių parengimas (atnaujinimas). Numatoma parengti (atnaujinti) triukšmo (kelių transporto, geležinkelio transporto, pramonės objektų, visų triukšmo šaltinių (suminį)) žemėlapius, kuriuose bus taikomi paros, dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodikliai. 03 uždavinys. Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką. Miesto vandens telkinių priežiūra. Sanitarinis vandens telkinių valymas. Vykdant šią priemonę kasmet yra prižiūrima 15 vandens telkinių, iš kurių pakrančių ir plotų yra sistemingai šalinami įvairūs teršalai. Telkiniai pradedami valyti nuo balandžio ir valomi iki spalio 2 kartus per mėnesį. Gavus gyventojų skundų dėl užterštų vandens telkinių ar jų pakrančių, atliekamas papildomas telkinių valymas. Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių. Helofitų šalinimas yra vykdomas 1 kartą per metus rudenį, dažniausiai rugsėjo mėnesį (Žardės didysis telkinys, Draugystės telkinys, Danės krantinės, Žardės naujoji kūdra, Mumlaukio ežeras, Malūno parko telkinys, Pietinės g. tvenkinys, Smeltalės upė). Atsižvelgiant į aplinkos monitoringo rezultatus yra pateikiami siūlymai dėl poreikio plačiau ir daugiau pašalinti priaugusių helofitų, siekiant apsaugoti vandens telkinius nuo užžėlimo. 2023 m. planuojama pradėti Smeltalės upės valymo darbus. Smeltalės upės vaga yra užnešta smėliu ir sąnašomis, jos gylis stipriai sumažėjęs, dėl žole ir krūmais užžėlusių krantų upės vaga siaurėja, joje formuojasi smėlio salos. Projektu siekiama pašalinti susikaupusias dugno nuosėdas ir perteklinę augaliją iš Smeltalės upės ruožo iki Minijos gatvės. 2023 m. bus vykdomi darbai Smeltalės upės ruože nuo Minijos g. tilto iki Savivaldybės ribos pagal 2022 m. parengtą I dalies projektą. 2024 m. planuojamas II dalies projektavimas, bus vykdomas Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto valymas (gilinimas). Danės upės pakrantės šlaito erozijos ir jos padarinių šalinimas. 2023–2025 m. BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ planuoja inicijuoti potvynio metu paplauto avaringo Danės upės pakrantės šlaito (apie 200 m) tvarkymo darbus. 2023 m. planuojamas techninio projekto parengimas, 2024–2025 m. numatyti rangos darbai. Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas. 2020 m. pradėti Sakurų parko įrengimo teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus darbai bus tęsiami ir toliau. 2023 m. pradžioje numatoma užbaigti 1,1 ha teritorijos ploto rekonstrukciją. Bus pasodintas japoniškų vyšnių – sakurų sodas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, pastatyti suoliukai, šiukšlių dėžės, įrengtas modernus parko apšvietimas, įrengta vaikų žaidimui skirtos aikštelės, įrengtas viešasis tualetas. Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas. Klaipėdos mieste, vykdant magistralinių gatvių, šaligatvių, takų atnaujinimo ir rekonstravimo darbus, numatoma atnaujinti, papildyti želdinius ir gyvatvores prie magistralinių miesto gatvių. Nauji želdiniai bus sodinami ir švietimo įstaigų teritorijose, ir miesto vietose vietoj iškirstų senų tuopų. Numatyta pasodinti apie 100 medžių, 2100 krūmų. Želdynų projektavimas. Ši priemonė vykdoma pagal Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų planą. Planuojama parengti apsauginės paskirties želdynų ir želdinių techninius darbo projektus: 1) teritorijos palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. (plotas apie 6,2 ha); 2) teritorijos nuo Veliuonos g. iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ribos (plotas apie 71 a); 3) teritorijos palei geležinkelį Klevų g. 6H (plotas apie 13 a); 4), teritorija prie Švyturio g. Bus tęsiamas projektas „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus. 2023–2024 m. numatoma II etapo darbai, kurio metu bus pabaigtas sutvarkyti parkas, nutiesti takai, įrengti lieptai, vaikų žaidimų aikštelė, šunų vedžiojimo aikštelė, sutvarkyti želdiniai, supiltos apsauginės kalvos. Melnragės parko rytinės dalies įrengimas. Dėl hidrometeorologinės stoties apsaugos zonos reikalavimų nebuvo gautas statybos leidimas, todėl projektas buvo padalytas į dvi dalis. Viena dalis jau įgyvendinta. Pasikeitus apsaugos zonos reikalavimams, atsirado galimybė įgyvendinti Melnragės parko projektą visa apimtimi. 2022 m. buvo tikslinamas Melnragės parko rytinės dalies projektas pagal pasikeitusius reikalavimus. 2023 m. planuojama gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pradėti rangos darbus. Miško parko įrengimas Smiltynėje. Planuojama 2024 m. parengti techninį projektą pagal parengtą Miško parko koncepciją. Projekto metu Smiltynės parko teritorijoje planuojama įrengti keturis aktyviam poilsiui gamtoje skirtus teminius rekreacinius takus ir jiems reikalingą infrastruktūrą. Takai kuriami siekiant atskleisti įvairialypį Smiltynės kraštovaizdį. Smiltynės miško parko koncepcijos siūlomi takai: „Mintys jūrai“, 6 km; „Siela medžiams“, 4,5 km; „Žingsniai smėliui“, 6,5 km; „Tyla marioms“, 4 km. Šie takai išnaudoja jau turimą teritorijos potencialą bei numato naujus patrauklius infrastruktūrinius elementus – apžvalgos aikšteles, poilsio pievas, sporto įrenginius ir t. t. Taip pat bus remontuojamas dviračių takas nuo Jūrų muziejaus iki pažintinės trasos Eurovelo 10. Žaliosios miesto erdvės urbanizuotoje teritorijoje palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. sutvarkymas, įrengiant parką. Vadovaujantis Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų planu 2020–2023 m., numatomas tikslinis teritorijos apželdinimas, formuojant žaliąsias užtvaras triukšmui mažinti. Teritorijos plotas – 61 109 kv. m, yra parengta projekto idėja (koncepcija). 2024 m. planuojama pradėti rangos darbus pagal parengtą projektą. Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra. Pėsčiųjų ir dviračių takų ties Minijos g., Pilies g., Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g., N. Uosto g. kapitalinis remontas, siekiant didinti rišlumą. I etape 2024 m. numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus bei takų apšvietimą: Baltijos pr. ruože nuo 8A iki 8C sklypų; Baltijos pr. ruože nuo 45 iki 51A sklypų; koridorius-jungtis nuo Baltijos pr. tarp sklypų 8C ir 10 iki Dubysos g. tarp pastatų 60B ir 64. III etape 2023–2024 m. laikotarpiu numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus bei takų apšvietimą: nuo Jūrininkų pr. iki Sąjūdžio parko; pėsčiųjų ir dviračių takų Varpų g. ruože nuo Sąjūdžio parko iki Smiltelės g. IV etape 2023 m. numatytas įrengti pėsčiųjų takas su apšvietimu ruože nuo Liubeko g. 13 iki Sąjūdžio parko. 2023 m. numatytas ir pėsčiųjų ir dviračių takų techninio projekto parengimas Naujosios Uosto g. Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Priešpilio g. kapitalinis remontas. II etape 2023 m. numatyti pradėti įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus bei takų apšvietimą. Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos. 2023 m. numatyti parengti techninį projektą ir pradėti įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus bei takų apšvietimą. 2023 m. planuojama parengti dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimo techninius projektus: Giruliuose (Stoties g., Turistų g., Šlaito g.); Prano Lideikio g. nuo Liepojos g. iki Molo g.; H. Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku. Dviračių ir pėsčiųjų tilto per Danės upę, jungiančio naująją mokyklą šiaurinėje miesto dalyje su Tauralaukio kvartalu, statyba. Siekiant plėtoti darnaus judumo principus ir pagerinti susisiekimą su naujai statoma mokykla, miesto planavimo dokumentuose numatytas dviračių ir pėsčiųjų tiltas per Danę. Pirmame etape (2024 m.) planuojamas architektūrinis konkursas. Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga. Bus tęsiama medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra, tvirtinami kopagūbriai, pinant tvoreles iš žabų. Planuojama kasmet pakeisti (2023 m. apie 2000 m2) medinių takų ir laiptų, sutvirtinti kopagūbrį, pinant tvoreles iš žabų (2023 m. apie 2300 m) ir šakų klojiniais (2023 m. apie 8200 m2) Klaipėdos Smiltynės, Melnragės ir Girulių paplūdimiuose. 04 uždavinys. Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros priemones. Aplinkos taršos infrastruktūros priemonių įgyvendinimas. Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T2-42 pritarta dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje. II etapas“. Projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“, projekto partnerė – Savivaldybės administracija, kuri įsipareigoja užtikrinti bendrąjį finansavimą Savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 7,5 proc. Projektu planuojama įrengti garso užtvaras ir sumažinti geležinkelio neigiamą poveikį aplinkai ir gyventojams. Dariaus ir Girėno, Smilties Pylimo, H. Manto, Pušyno, Stadiono, Malūnininkų, Geležinkelio gatvių ir Girulių gyvenvietės gyventojus nuo triukšmo saugos 3–6 metrų aukščio užtvaros. 2022 m. Klaipėdos ir Girulių geležinkelio stotyse atlikta 90 proc. rangos darbų. 2023 m. planuojama pasirašyti ES finansavimo sutartį ir projektą užbaigti. 2023 m. planuojama baigti lietaus nuotekų tinklų įrengimą Turistų gatvėje. Taršos matavimo, mažinimo ir prevencijos priemonių diegimas. 2024 m. numatytas 5 automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimas. Projektas įtrauktas į 2021–2027 m. ES lėšomis finansuojamų projektų sąrašą. Projekto įgyvendinimo metu bus išplėstas oro monitoringo tinklas, įrengiant penkias automatines (stacionarias) aplinkos oro kokybės stebėjimo stoteles (oro analizatorius) su integruota nuotoline duomenų perdavimo įranga, užtikrinant efektyvesnį visuomenės informavimą apie gyvenamosios aplinkos ore esančią momentinę, nuolatos stebimą, kietųjų dalelių (KD10, KD2,5), suspenduotų kietųjų dalelių (SKD), lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentraciją. |  |  |  |  |  |  |
| 01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai |  |  |  |  |  |  |
| Kriterijaus pavadinimas, mato vnt. |  | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | Kriterijaus reikšmė, metai |  |  |  |
|  |  |  | 2022 (faktas) | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis (proc.) nuo visų surinktų atliekų kiekio per metus |  | Aplinkosaugos skyrius | 29,85 (2021 m. faktas) | Didėjantis | Didėjantis | Didėjantis |
| Surinktų perdirbti antrinių žaliavų dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų per metus |  | Aplinkosaugos skyrius | 14,05 (2021 m. faktas) | Didėjantis | Didėjantis | Didėjantis |
| Energinę vertę turinčių atliekų, panaudojamų energijai išgauti, dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų per metus |  | Aplinkosaugos skyrius | 69,02 (2021 m. faktas) | Stabilus arba mažėjantis | Stabilus arba mažėjantis | Mažėjantis |
| Įrengtų parkų skaičius |  | Miesto tvarkymo ir Projektų skyriai | 0 | 1 (Sakurų parkas) | 2 (Malūno parkas, Melnragės parko rytinės dalies įrengimas) | 1 (parko įrengimas palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.) |
| Atlikti aplinkos oro matavimai (4 kartai per metus) Aplinkos monitoringo programoje nustatytose vietose, taškų skaičius |  | Aplinkosaugos skyrius | 0 | 37 | 37 | 37 |
| Atlikti triukšmo matavimai (3 kartai per metus) Aplinkos monitoringo programoje nustatytose vietose, taškų skaičius |  | Aplinkosaugos skyrius | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Dviračių takų ilgis, km |  | Statybos ir infrastruktūros plėtros ir Projektų skyriai | 98,8 (2021 m. faktas) | 100 | 100 | 100 |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, vietinių rinkliavų lėšos, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, Europos Sąjungos paramos bei kitos lėšos. |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 3.3.1. uždavinys. Užtikrinti tvarų kraštovaizdžio vystymą(si), išsaugant ekosistemas ir prisitaikant prie klimato kaitos. 3.3.2. uždavinys. Skatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą. 3.3.3. uždavinys. Modernizuoti miesto inžinerinę infrastruktūrą laikantis inovatyvumo ir ekologiškumo principų. 3.3.4. uždavinys. Įdiegti žiedinės ekonomikos procesus. 3.3.5. uždavinys. Užtikrinti visapusišką aplinkos būklės stebėseną ir taršą ribojančių priemonių taikymą. |  |  |  |  |  |  |

# Priedas – 2023–2025 m. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

______________________