## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaitos dalis
2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkosaugos skyrius, Urbanistikos ir architektūros skyrius, Statinių administravimo skyrius, l. e. p. vyriausioji patarėja I. Kubilienė.
Iš 2022 m. planuotų įvykdyti 36 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 31 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 4 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 1 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2022 m. SVP programos Nr. 05 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 5 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 05)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2022 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
05 | Aplinkos apsaugos programa |  |  | 10021.5 | 9365 | 8741.7 | 623.3
05.01. | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste |  |  | 10021.5 | 9365 | 8741.7 | 623.3 | Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis (proc.), nuo visų surinktų atliekų kiekio per metus | proc. | 29,85 | 34.1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Surinktų perdirbti antrinių žaliavų dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų per metus | proc. | 14,05 | 19.73
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Energinę vertę turinčių atliekų, panaudojamų energijai išgauti, dalis (proc.) nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų, per metus | proc. | 69,02 | 64.94
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Dviračių takų ilgis | km | 100,00 | 98,80
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti aplinkos oro matavimai (4 kartai per metus) Aplinkos monitoringo programoje nustatytose vietose | skaičius | 35,00 | 0,00 | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų aplinkos oro monitoringo paslaugų sutartis sudaryta 2022 m. pabaigoje, todėl neatlikti planuoti aplinkos oro monitoringo tyrimai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti triukšmo matavimai (3 kartai per metus) Aplinkos monitoringo programoje nustatytose vietose | skaičius | 44,00 | 47,00 | Aplinkos triukšmo matavimai atlikti 2 kartus pagal Klaipėdos m. savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-09-30 sprendimu Nr. T2-198.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengtų parkų skaičius | vnt. | 0,00 | 0,00
05.01.01. | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą |  |  | 5727 | 5820.8 | 5429.4 | 391.4
05.01.01.01. | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: |  |  | 5156.6 | 5156.6 | 5004.6 | 152
05.01.01.01.01. | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas |  |  | 5062.8 | 5062.8 | 4922 | 140.8 | Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. | t | 58,00 | 55,36 | 2022 m.: Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų sistemos administratorius – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras surinko ir sutvarkė komunalinių atliekų pagal faktą.
|  | SB(VRL) | 1560402 | 354.8 | 354.8 | 214 | 140.8
|  | SB(VR) | 1560401 | 4708 | 4708 | 4708 | 0
05.01.01.01.02. | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse |  |  | 93.8 | 93.8 | 82.6 | 11.2 | Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. | t | 1,80 | 1,16 | 2022 m.: Sutvarkyta komunalinių atliekų pagal faktą.
|  | SB(VRL) | 1560402 | 93.8 | 93.8 | 82.6 | 11.2
05.01.01.02. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: |  |  | 106.1 | 150.6 | 135.2 | 15.4
05.01.01.02.01. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas |  |  | 70 | 114.5 | 113.6 | 0.9 | Išvežta statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių | t | 901,00 | 793,12 | 2022 m.: Įvykdytas 46 nelegalių sąvartynų sutvarkymas. Išvežta ir perduota atliekų tvarkytojui: 683,46 t statybinių atliekų, 31,51 t biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų, 56,53 t. stambiagabaričių atliekų, 21,62 t komunalinių atliekų, sutvarkytos pavienėmis atliekomis užterštos teritorijos plote 4875 m2.
|  | SB | 151 | 0 | 18.9 | 18.9 | 0 | Išvežta padangų | t | 240,00 | 42,20 | 2022 m.: Pagal gautus skundus, prašymus ir patvirtintą nelegalių sąvartynų sąrašą faktiškai buvo surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui 42,2 t panaudotų padangų.
|  | SB(VB) | 1415 |  | 5.5 | 4.6 | 0.9
|  | SB(AA) | 15201 | 70 | 90.1 | 90.1
05.01.01.02.02. | Pavojingų atliekų šalinimas | SB(AA) | 15201 | 36.1 | 36.1 | 21.6 | 14.5 | Surinkta pavojingų atliekų | t | 4,00 | 2,91 | 2022 m.: Pagal įvykius ir gautus gyventojų bei gaisrininkų pranešimus buvo surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui 2,91 t pavojingų atliekų (gyvsidabris, absorbuojančios bonos, biologiškai suyrančios medžiagos, užterštos riebalinės kilmės skysčiais, naftos produktais užterštas absorbentas).
05.01.01.03. | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas |  |  | 27.4 | 34.8 | 12.4 | 22.4
05.01.01.03.01. | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas |  |  | 27.4 | 34.8 | 12.4 | 22.4 | Įgyvendinta atliekų tvarkymo švietimo priemonių | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2022 m.: Įgyvendintos 5 visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais priemonės: 1. Parengti ir išplatinti viešinimo straipsniai atliekų tvarkymo tematika: „Rudens rūpesčiai: kur dėti lapus ir kitas žaliąsias atliekas?“, „Naudotoms padangoms prie konteinerių – ne vieta!“; 2. Organizuoti ir transliuoti 10 radijo žaidimai ir viktorinos apie komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo ypatumus per Klaipėdos miesto radijo stotį „Laluna“, siekiant šviesti atliekų turėtojus komunalinių atliekų tvarkymo klausimais ir informuoti juos apie teisingą komunalinių atliekų tvarkymą, išdalinti prizai nugalėtojams; 3. Pagaminti ir 2 savaites eksponuoti 20 vnt. socialinės reklamos lauko plakatų transporto laukimo paviljonuose ir reklaminėse vitrinose atliekų tvarkymo tematika: „Kas palikote kieme šiukšles?“; 4. Iš dalies finansuotas aplinkosauginis projektas visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais – su asociacija Individualių poreikių kūrybos studija „Plunksnelė“ įgyvendintas projektas „Žaidžiu ir rūšiuoju – aplinką tausoju!“; 5. Iš dalies finansuotas aplinkosauginis projektas visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais – su VšĮ „Mindify“ įgyvendintas projektas „Ten, kur miega žuvys“, kurio metu paminėta Europos atliekų mažinimo savaitė. Pagamintos daugkartinio naudojimo gertuvės su Klaipėdos miesto logotipu (100 vnt.), kurių dalis buvo išdalinta konkurso nugalėtojams bei atliekų turėtojams, siekiant paskatinti atsisakyti naudoti vienkartinio naudojimo pakuotes ir reprezentuoti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.
|  | SB(VRL) | 1560402 | 27.4 | 34.8 | 12.4 | 22.4 | Įrengta informacinių stendų prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių | vnt. | 82,00 | 92,00 | 2022 m.: Pagal sutartį su UAB „Frezavimo namai“ pagaminti ir įrengti 92 informaciniai stendai prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Klaipėdos mieste. Stendų įrengta daugiau, nei planuota, nes stendai ir jų įrengimo darbai nupirkti pigiau.
05.01.01.04. | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse |  |  | 427.2 | 427.2 | 236.5 | 190.7
05.01.01.04.01. | Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas | SB(VRL) | 1560402 | 427.2 | 427.2 | 236.5 | 190.7 | Įrengta pusiau požeminių konteinerių aikštelių | vnt. | 73,00 | 73 | 2022 m.: Baigtas visų planuotų pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas (projekto metu įrengtos 266 aikštelės, 2 aikštelių atsisakyta, neradus vietos). Iš sutaupytų projekto lėšų 2023 m. planuojama papildomai įrengti 40 antžeminių konteinerių aikštelių. Vyksta antžeminių aikštelių projektavimo ir įrengimo viešojo pirkimo procedūros. Projektą įgyvendina Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, projekto veiklų pabaiga 2023-08-31.
05.01.01.05. | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų |  |  | 0 | 8.9 | 7.7 | 1.2
05.01.01.05.01. | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų | SB(VB) | 14112 | 0 | 8.9 | 7.7 | 1.2 | Sutvarkyta asbestinių atliekų | t | 60,00 | 52,00 | 2022 m.: Pagal paslaugų teikimo sutartį su UAB „Ekonovus“ surinktos namų ūkiuose susidariusios asbesto atliekos (asbestinis šiferis) ir perduotos tvarkyti. Asbesto atliekos buvo surenkamos ir perduodamos tvarkyti pagal tokių atliekų turėtojų poreikį.
05.01.01.07. | Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano parengimas |  |  | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7
05.01.01.07.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano parengimas |  |  | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7 | Parengtas planas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2022 m.: 2020-05-15 pasirašyta sutartis Nr. J9-1436 su UAB „Ekokonsultacijos“ dėl Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. plano parengimo paslaugos. Sutartis sustabdyta 2021-07-13 papildomu susitarimu Nr. J9-1872 iki kol bus gauta informacija iš UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymu centro apie parengtą Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano projektą. Kadangi Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021- 2027 metų planas patvirtintas tik 2022 m. birželio 1 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 573, Klaipėdos regioninis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano projektas 2023 m. nebuvo parengtas, todėl visa apimtimi nebuvo parengtas ir Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. plano projektas. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo plane turi būti numatomos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo plane ir regioniniame atliekų prevencijos ir tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą.
|  | SB(VRL) | 1560402 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7
05.01.01.10. | Atliekų surinkimo priemonių įsigijimas |  |  | 0 | 33 | 32.9 | 0.1
05.01.01.10.01. | Atliekų surinkimo priemonių įsigijimas | SB(AA) | 15201 | 0 | 33 | 32.9 | 0.1 | Įsigyta konteinerių ir dėžių | vnt. | 61,00 | 85,00 | 2022 m.: Įsigyta 70 vnt. medinių šiukšliadėžių ir 15 vnt. lauko rūšiavimo šiukšliadėžių (popieriui, stiklui, plastikui). Rodiklis viršytas, nes po viešųjų pirkimų procedūrų šiukšliadėžės nupirktos už mažesnę kainą, nei planuota.
05.01.02. | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones |  |  | 1188.4 | 779 | 616.4 | 162.6
05.01.02.01. | Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas |  |  | 1188.4 | 779 | 616.4 | 162.6
05.01.02.01.01. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas |  |  | 160.3 | 104.9 | 5.7 | 99.2 | Nepertraukiami oro matavimai oro kokybės stotelėse | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Atlikti 2 viešieji pirkimai, kurių metu negauta pasiūlymų aplinkos oro monitoringo daliai „Aplinkos oro monitoringo vykdymo atliekant ištisinius (nepertraukiamus) matavimus aplinkos oro analizatoriais (stotelėmis) paslaugos“. Rinkos konsultacijos metu gauti galimų tiekėjų pastebėjimai, dėl kurių pradėtas viešojo pirkimo dokumentų koregavimas. Viešųjų pirkimų procedūras numatoma atnaujinti 2023 m. II ketvirtį.
|  | SB(AA) | 15201 | 142.5 | 86.9 | 1 | 85.9 | Parengta ataskaitų | vnt. | 2,00 | 1,00 | 2022 m.: Pagal 2022-06-07 sudarytą paslaugų sutartį UAB „Saugalita“ parengė aplinkos triukšmo monitoringo ataskaitą. 2022-12-16 sudaryta paslaugų sutartis su UAB „Darnaus vystymosi institutas“ dėl aplinkos oro monitoringo vykdymo paslaugų. Dėl duomenų trūkumo neparengta šios monitoringo dalies metinė ataskaita. Atlikti 3 viešieji pirkimai, kurių metu negauta pasiūlymų dirvožemio ir paviršinio vandens monitoringo dalims. Šių aplinkos monitoringo dalių viešieji pirkimai bus atnaujinti 2023 m.
|  | SB(AAL) | 15202 | 17.8 | 18 | 4.7 | 13.3
05.01.02.01.02. | Visuomenės ekologinis švietimas | SB(AA) | 15201 | 15.8 | 15.8 | 12.3 | 3.5 | Įgyvendinta aplinkosauginių švietimo priemonių, siekiant gauti mėlynąją vėliavą paplūdimiams, oro kokybės gerinimo ir kt. klausimais | vnt. | 9,00 | 9,00 | 2022 m.: Įgyvendintos 9 aplinkosauginio švietimo priemonės. Ekologinio švietimo centras pristatė aplinkosauginį laikraštį „Žaliasis pasaulis“ Klaipėdos m. mokykloms ir bibliotekoms. BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ įgyvendino aplinkosauginį projektą „Švarus paplūdimys – švari jūra!“. VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ įgyvendino aplinkosauginį projektą „Nacionalinis aplinkosaugos egzaminas“. VšĮ Klaipėdos licėjus įgyvendino aplinkosauginį projektą „Klaipėdos paplūdimiai: NE – jūros šiukšlėms!“. Pagal paslaugų sutartį su VšĮ „Mindify“ įgyvendinta: 1) Klaipėdos m. savivaldybės ikimokyklinukams ir 1–4 klasių mokiniams, 5–8 klasių mokiniams bei 9–12 klasių mokiniams skirtos aplinkosauginio švietimo paslaugos (15 interaktyvių teorinių veiklų ir 15 praktinių šviečiamųjų-lavinamųjų veiklų); 2) įvairaus amžiaus grupėms skirta aplinkosauginio švietimo konferencija „Kviečiu prie lentos – rašysime žaliai“. Pagal paslaugų sutartį su asociacija „Klaipėdos žalieji“ įgyvendintas įvairaus amžiaus grupėms skirtas aplinkosauginio švietimo seminaras „Aplinkosauga ir ją tausojančios pažangios technologijos“.
05.01.02.01.03. | Strateginio triukšmo žemėlapio parengimas (atnaujinimas) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.02.01.04. | Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas |  |  | 10 | 10 | 8.3 | 1.7 | Ištirtų medžių kiekis | vnt. | 200,00 | 140 | 2022 m.: Pagal 2022-08-23 sutartį ištirta 140 medžių. Vykdant viešųjų pirkimų procedūras, paslauga nupirkta brangiau, nei planuota, todėl ištirta mažiau medžių.
|  | SB(AAL) | 15202 | 5 | 5 | 3.3 | 1.7
|  | SB(AA) | 15201 | 5 | 5 | 5 | 0
05.01.02.01.05. | Želdynų ir želdinių inventorizavimas ir jų geoduomenų bazės tikslinimas ir papildymas | SB(AA) | 15201 | 30 | 30 | 0 | 30 | Atlikta inventorizacija. Užbaigtumas | proc. | 10,00 | 0,00 | 2022 m.: Pirkimo procedūros baigėsi 2022-09-26. Nebuvo sulaukta nė vieno pasiūlymo. Šiuo metu atliekama rinkos dalyvių konsultacija.
05.01.02.01.06.01. | Užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo planų įgyvendinimas |  |  | 488 | 188 | 164.3 | 23.7 | Sutvarkyta teritorijų (Miesto tvarkymo skyrius) | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Gegužės mėnesį baigti Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ teritorijos, esančios Švyturio g.14A, sutvarkymo darbai. Sutaupius lėšų, įvykdytos pirkimo procedūros Klaipėdos Švyturio teritorijos ir lopšelio-darželio „Traukinukas“ teritorijos sutvarkymo darbams, 2022 m. lapkričio mėnesį pradėti Švyturio teritorijos sutvarkymo darbai, kurie bus tęsiami 2023 metais.
|  | SB(AAL) | 15202 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 0
|  | SB | 151 | 400 | 100 | 76.3 | 23.7
|  | SB(L) | 155 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 0
05.01.02.01.06. | Užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo planų įgyvendinimas |  |  | 461.9 | 402.2 | 402.1 | 0.1 | Ištirta teritorijų, kur rasta dirvožemio tarša Cr (chromu) | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: 2022-02-25 pasirašyta paslaugų sutartis su UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ dėl detaliųjų ekogeologinių tyrimų Klaipėdos m. savivaldybės užterštose teritorijose atlikimo paslaugų. 2022-07-25 pasirašytas papildomas susitarimas, kuriuo 1 mėn. pratęstas paslaugų sutartyje numatytas prievolių įvykdymo terminas. Pagal paslaugų sutartį 2022 m. buvo ištirtos (atlikti detalieji ekogeologiniai tyrimai) 2 teritorijos: Klaipėdos turizmo mokyklos teritorija bei Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos stadiono teritorija.
|  | SB(L) | 155 | 446.9 | 391.2 | 391.2 | 0 | Parengta užterštų teritorijų tvarkymo planų | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Pagal 2022-02-25 pasirašyta paslaugų sutartį su UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ dėl detaliųjų ekogeologinių tyrimų Klaipėdos m. savivaldybės užterštose teritorijose atlikimo paslaugų buvo atlikti Klaipėdos turizmo mokyklos teritorijos bei Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos stadiono teritorijos detalieji ekogeologiniai tyrimai. Paslaugų teikėjas 2022 m. III ketvirtį pateikė galutines Klaipėdos turizmo mokyklos teritorijos ir Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos stadiono teritorijos detaliųjų ekogeologinių tyrimų ataskaitas. Pagal ataskaitose pateiktus atliktų ekogeologinių tyrimų rezultatus nustatyta, kad Klaipėdos turizmo mokyklos teritorijai ir Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos stadiono teritorijai neprivaloma rengti užterštų teritorijų tvarkymo planų.
|  | SB(AA) | 15201 | 15 | 11 | 11 | 0 | Sutvarkyta teritorijų (Statinių administravimo skyrius) | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: 2021-10-19 sutarties pagrindu atlikti Klaipėdos Vitės progimnazijos teritorijos, esančios J. Janonio g. 32, tvarkymo darbai pagal parengtą tvarkymo planą. Visi sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti. Pagal 2022-04-05 pasirašytą rangovo užbaigtų tvarkymo darbų priėmimo–perdavimo aktą, atsižvelgiant į nepalankias oro sąlygas, komisijai leidus, galutinis teritorijos sutvarkymas buvo atidėtas iki 2022-05-31. Atidėti darbai įvykdyti laiku ir tinkamai. Techninės priežiūros paslaugos pagal 2021-10-18 sutartį atliktos. Gauta užterštos teritorijos tvarkymo darbų ataskaita su Lietuvos geologijos tarnybos vertinimo išvadomis.
05.01.02.01.07. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2026 programos parengimas | SB(AA) | 15201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta monitoringo programa | vnt. | 0,00 | 0,00
05.01.02.01.08. | Batimetrinių matavimų atlikimas | SB(AA) | 15201 | 0 | 5.7 | 5.4 | 0.3 | Atlikta matavimų | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Matavimai atlikti
05.01.02.01.09. | Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos narių veiklos užtikrinimas | SB | 151 | 7.4 | 7.4 | 3.2 | 4.2 | Komisijos narių | skaičius | 6,00 | 5,00 | 2022 m.: Komisiją sudaro 12 narių. Atlygis mokamas 5 nariams. Už dalyvavimą posėdžiuose ir medžiagos nagrinėjimą per 2022 m. sumokėta 3230,85 Eur.
05.01.02.01.10. | Girulių miško vertingųjų savybių nustatymo tyrimo atlikimas | SB(AAL) | 15202 | 15 | 15 | 15 | 0 | Parengta ataskaita | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Pagal 2022-06-06 paslaugų sutartį Klaipėdos universitetas parengė Klaipėdos, Melnragės ir Girulių miškų gamtinių vertybių identifikavimo tyrimų ir preliminarių saugotinų teritorijos ribų nustatymo paslaugų ataskaitą.
05.01.03. | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką |  |  | 2121.3 | 2405.3 | 2350.9 | 54.4
05.01.03.01. | Miesto vandens telkinių priežiūra |  |  | 202.2 | 232 | 221.2 | 10.8
05.01.03.01.01. | Sanitarinis vandens telkinių valymas | SB(AA) | 15201 | 11.7 | 11.7 | 10.1 | 1.6 | Valoma vandens telkinių | vnt. | 16,00 | 15,00 | 2022 m.: Atliktas 15 vandens telkinių valymas pagal 2021-05-04 sutartį su UAB „Vakarų specializuotas autotransportas“. Rodiklis nepasiektas, nes pasikeitė 1-o telkinio juridinis statusas.
05.01.03.01.02. | Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių | SB(AA) | 15201 | 23.8 | 53.8 | 53.7 | 0.1 | Išvalyti helofitai iš vandens telkinių ploto | ha | 5,50 | 12,70 | 2022 m.: Darbai buvo vykdomi rugsėjo mėnesį pagal 2022-03-24 sutartį su UAB ,,Klaipėdos želdiniai“. Išvalyta helofitų žymiai daugiau, papildomai skyrus finansavimą šiai priemonei.
05.01.03.01.03. | Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta Danės upės senvagės sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta Kretingos g. telkinio sutvarkymo darbų (2020 m. parengtas aprašas). Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas Danės upės valymo darbų projektas (2023 m. darbų pradžia) | vnt. | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sutvarkytas Žardės mažasis telkinys | vnt. | 0,00 | 0,00
05.01.03.01.04. | Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta ataskaita | vnt. | 0,00 | 0,00
05.01.03.01.05. | Danės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas | SB(AAL) | 15202 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | Poveikio aplinkai vertinimas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Parengtas atrankos informacijos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentas Savivaldybės administracijos planuojamai veiklai – Danės upės valymo, gilinimo ir tvarkymo darbams Klaipėdos m. savivaldybės teritorijoje. Aplinkos apsaugos agentūra 2022-03-17 priėmė atrankos išvadą dėl Danės upės valymo, gilinimo ir tvarkymo darbų Klaipėdos m. savivaldybės teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
05.01.03.01.06. | Smeltalės upės valymo darbai |  |  | 102.2 | 102 | 92.9 | 9.1 | Poveikio aplinkai vertinimas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Parengta Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto valymo (gilinimo) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (pagal 2021-10-13 pasirašytą paslaugų sutartį su UAB „Geotaškas“ jungtinėje veikloje su UAB „Aplinkos inžinierių grupė“) ir 2022-12-09 pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai vertinimui.
|  | SB(AAL) | 15202 | 102.2 | 102 | 92.9 | 9.1 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Parengtas Smeltalės upės Klaipėdos m. valymo darbų projektas, kuris patvirtintas KMSA direktoriaus įsakymu.
05.01.03.01.07. | Danės upės pakrantės šlaito erozijos ir jos padarinių šalinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03.02. | Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas |  |  | 1621.7 | 1696.2 | 1685.1 | 11.1
05.01.03.02.01. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas |  |  | 112.7 | 172.7 | 172.7 | 0 | Pasodinta medžių | vnt. | 240,00 | 193,00 | 2022 m.: Darbai vykdyti pagal 2021-07-22 sutartį su UAB ,,Klaipėdos želdiniai“. Pasodinta 193 vnt. medžių. Rodiklis nepasiektas, nes pasodinta daugiau krūmų nei medžių.
|  | SB | 151 | 16.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | Želdinių sutvarkymas prie Joniškės kapinių tvoros | proc. | 100,00 | 100 | 2022 m.: Darbai atlikti.
|  | SB(AAL) | 15202 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų plano įgyvendinimas | proc. | 100,00 | 90,00 | 2022 m.: Darbai buvo vykdomi II ketvirtį pagal 2021-07-22 sutartį su UAB ,,Klaipėdos želdiniai“. Apsodintos 2 suplanuotos teritorijos: viena apsodinta – 100 proc., kita – 70–80 proc., nes dėl estakados statybos virš Baltijos pr.– Šilutės pl.–Vilniaus pl. žiedo teritorijos dalis palei Baltijos pr. (tarp Baltijos pr. 9 ir 23) yra naudojama kaip statybinių medžiagų ir technikos saugykla.
|  | SB(AA) | 15201 | 78.8 | 128.8 | 128.8 | 0 | Pasodinta krūmų | vnt. | 3 078,00 | 3 084,00 | 2022 m.: Darbai buvo vykdomi pagal 2021-07-22 sutartį su UAB ,,Klaipėdos želdiniai“. Pasodinta 3084 vnt. krūmų. Teritorijoje buvo numatyta sodinti medžius, tačiau dėl požeminių tinklų medžių sodinti nebuvo galima, todėl teritorija buvo apsodinta krūmais.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Apsauginės paskirties želdyno įrengimo teritorijoje tarp geležinkelio ir žemės sklypų Upelio g. 25 ir Nendrių g. 36 įgyvendinimas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros. Darbai bus vykdomi 2023 m.
05.01.03.02.02. | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
05.01.03.02.03. | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus |  |  | 592.1 | 1017.7 | 1017.7 | 0 | Atlikta rangos darbų | proc. | 90,00 | 95,00 | 2022 m.: Sakurų parke atlikta 95 proc. darbų (suformuoti takai, įrengtas vandens telkinys, tiltelis, pastatytas viešasis tualetas, įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, apšvietimas, pasodinti augalai, pastatyti mažosios architektūros elementai). 2023 m. pavasarį bus užbaigti aplinkos tvarkymo darbai su žolės sodinimu ir sustatyta mažoji architektūra.
|  | SB(L) | 155 | 240.8 | 530.4 | 530.4 | 0
|  | SB | 151 | 351.3 | 378.1 | 378.1 | 0
|  | SB(AA) | 15201 | 0 | 109.2 | 109.2 | 0
05.01.03.02.04. | Projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pakeista Bendrojo plano (kraštovaizdžio dalies) sprendinių | proc. | 0,00 | 0,00
05.01.03.02.05. | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | Tualeto įrengimas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: ES finansuotas projektas užbaigtas. Kadangi tualeto įrengimas nefinansuojamas ES lėšomis, jis perkeltas į 7 programą.
|  | SB | 151 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | SB(L) | 155 | 20 | 0 | 0 | 0
05.01.03.02.06. | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus |  |  | 840.9 | 504.5 | 494.6 | 9.9 | Atlikta rangos darbų (I etapas). Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Malūno parko įrengimo rangos darbai baigti, rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas pasirašytas 2022-05-26. Deklaracija apie statybos užbaigimą pateikta 2022-07-04. Rangovas UAB „Tilta“ vėlavo atlikti darbus, todėl buvo skaičiuojami delspinigiai, iš viso priskaičiuota 48886,73 Eur delspinigių, kurie buvo išskaičiuoti iš mokėtinų sumų.
|  | SB(ES-VB) | 132 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 0.9 | Atlikta rangos darbų (II etapas). Užbaigtumas | proc. | 30,00 | 23,00 | 2022 m.: 2022-04-01 pasirašyta sutartis su UAB „VVARFF“ dėl parko įrengimo II etapo rangos darbų. Sutarties terminas – 12 mėn. nuo statybvietės perdavimo. Statybvietė perduota 2022-04-19. Atlikta ir užaktuota 23 proc. rangos darbų. Darbai vyksta pagal skirtą finansavimą.
|  | SB(ES) | 131 | 68.3 | 68.3 | 59.5 | 8.8
|  | SB | 151 | 553.9 | 212.8 | 212.8
|  | SB(ESL) | 1311 | 45.9 | 45.9 | 45.9
|  | SB(L) | 155 | 162.5 | 167.2 | 167 | 0.2
|  | SB(VBL) | 1321 | 4 | 4 | 4
05.01.03.02.08. | Melnragės parko rytinės dalies įrengimas | SB(L) | 155 | 6 | 1.3 | 0 | 1.3 | Techninio projekto atnaujinimas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Sudaryta žodinė sutartis su UAB „Želdynai“ dėl Melnragės parko techninio projekto atnaujinimo ir statybos leidimo gavimo rytinei parko daliai. Projekto sprendiniai ne kartą kito po aptarimų su bendruomene. 2022-12-29 įvykdytas oficialus projektinių pasiūlymų viešinimas. Projektas bus koreguojamas pagal naujai gautas pastabas.
05.01.03.03. | Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra: |  |  | 182.7 | 305.7 | 275 | 30.7
05.01.03.02.09. | Miško parko įrengimas Smiltynėje (Iki 2022-11-22 Projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Smiltynėje) |  |  | 102.7 | 102.7 | 72.6 | 30.1 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: 2022-03-14 pasirašyta sutartis su UAB „Želdynai“ dėl techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros. Bendra sutarties vertė 119,2 tūkst. Eur, terminas 12 mėn. Projektas rengiamas, sprendiniai derinami su Kuršių nerijos nacionaliniu parku, Jūrų muziejumi ir Miškų urėdija. Atlikti sutartyje numatyti tyrimai.
|  | SB(L) | 155 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0
|  | SB | 151 | 100 | 100 | 69.9 | 30.1
05.01.03.03.01. | Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutiesta dviračių tako (1,539 km). Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00
05.01.03.03.03. | Pėsčiųjų ir dviračių takų ties Minijos g., Pilies g., Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g. kapitalinis remontas, siekiant didinti rišlumą (buvęs pavadinimas Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. įrengimas) |  |  | 40 | 140 | 140 | 0 | Parengti techniniai projektai | vnt. | 2,00 | 3,00 | 2022 m.: 1. 2021-04-12 pasirašyta paslaugų sutartis techninio projekto parengimui su UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ (Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g. ). 2. 2021-04-12 pasirašyta paslaugų sutartis techninio projekto parengimui su UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ (Dubysos g., Liubeko g.). 3. 2021-05-26 pasirašyta paslaugų sutartis techninio projekto parengimui su MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ (Baltijos pr., Pilies g.). Visos projektavimo paslaugos įvykdytos (parengti techniniai projektai, gauti statybą leidžiantys dokumentai).
|  | SB | 151 | 40 | 140 | 140 | 0 | Nutiesta dviračių tako. Užbaigtumas | proc. | 15,00 | 12,00 | 2022 m.: 2022-09-21 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Inkomsta ir Co“ (Varpų g., Šilutės pl., Dubysos g.), atlikta 12 proc. rangos darbų.
05.01.03.03.07. | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03.03.08. | Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos | SB | 151 | 5 | 20 | 19.5 | 0.5 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 1,00 | 2022 m.: Pagal 2021-05-26 pasirašytą paslaugų sutartį su UAB „Plentprojektas“ parengtas techninis projektas.
05.01.03.03.09. | Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Giruliuose (Stoties g., Turistų g., Šlaito g.) | SB | 151 | 5 | 19.1 | 19 | 0.1 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Pagal 2021-06-13 pasirašytą paslaugų sutartį su UAB „Plentprojektas“ rengiamas techninis projektas. Numatyti apmokėjimai atlikti pagal pasirašyto finansinio kalendorinio grafiko įsipareigojimus.
05.01.03.03.10. | Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas Prano Lideikio g. nuo Liepojos g. iki Molo g. | SB | 151 | 20 | 23.9 | 23.9 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Pagal 2021-09-08 pasirašytą paslaugų sutartį su UAB „Plentprojektas“ rengiamas techninis projektas. Numatyti apmokėjimai atlikti pagal pasirašyto finansinio kalendorinio grafiko įsipareigojimus.
05.01.03.03.11. | Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas H. Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku | SB | 151 | 10 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Paskelbtas pirkimas neįvyko dėl tiekėjų pasiūlytos per didelės kainos. Organizuojamas pakartotinis paslaugų pirkimas. Paslaugų sutartis planuojama pasirašyti 2023 m I ketvirtį.
05.01.03.04. | Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga |  |  | 114.7 | 171.4 | 169.7 | 1.7
05.01.03.04.01. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, įrengimas ir remontas |  |  | 95.3 | 152 | 151.8 | 0.2 | Pakeista medinių takų ir laiptų, tūkst. | kv.m | 3,20 | 4,30 | 2022 m.: Įrengta 4180 m2 medinių takų ir 176 m2 laiptų. Sutartys pasirašytos mažesnėmis kainomis, nei planuota, todėl padaryta daugiau laiptų ir takų.
|  | SB(AA) | 15201 | 30 | 86.7 | 86.5 | 0.2
|  | SB | 151 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 0
05.01.03.04.02. | Kopų tvirtinimas, pinant tvoreles iš žabų / Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas“ įgyvendinimas |  |  | 19.4 | 19.4 | 17.8 | 1.6 | Sutvirtinta kopagūbrio, pinant tvoreles iš žabų | m | 0,00 | 0,00
|  | SB(AA) | 15201 | 19.4 | 19.4 | 17.8 | 1.6 | Sutvirtinta kopagūbrio šakų klojiniais, tūkst. | kv.m | 0,00 | 1 | 2022 m.: 2022-09-30 pasirašyta rangos sutartis dėl krantotvarkos programos parengimo, kuriai panaudota 11,9 tūkst. Eur. Kadangi programa parengta anksčiau, nei planuota, bei siekiant panaudoti skirtas lėšas, buvo papildomai nupirkta ir paklota 1010 m2 žabų klojinių.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta krantotvarkos programa | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: 2022-09-30 pasirašyta rangos sutartis dėl krantotvarkos programos parengimo su Gamtos tyrimų centru. Programa parengta.
05.01.04. | Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros priemones |  |  | 984.8 | 359.9 | 345 | 14.9
05.01.04.01. | Aplinkos taršos infrastruktūros priemonių įgyvendinimas |  |  | 984.8 | 359.9 | 345 | 14.9
05.01.04.01.01. | Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas | vnt. | 0,00 | 0,00
05.01.04.01.02. | Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“) |  |  | 728.3 | 0 | 0 | 0 | Atlikta rangos darbų | proc. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Savivaldybės administracija projekte dalyvauja kaip partnerė pagal pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. Darbai atlikti, tačiau lėšos nepanaudotos, kadangi, vadovaujantis jungtinės veiklos sutarties nuostatomis, kol nepasirašyta ES finansavimo sutartis, prisidėti prie apmokėjimo nėra pagrindo. Paraišką ES finansavimui gauti AB „LTG Infra“ („Lietuvos geležinkeliai“) pateikė gruodžio mėn. ir yra vertinama. Tiek Klaipėdos, tiek Girulių geležinkelio stotyje darbai baigti, tačiau Girulių geležinkelio stotyje rangos darbai sustabdyti, nes parengus kadastrines bylas ir derinant su VĮ Registrų centru paaiškėjo, kad yra neatitikimų kadastro žemėlapyje ir bylos negali būti suderintos, kadangi naujai pastatyta triukšmo sienutė patenka ant jau esamo ir įregistruoto dviračių tako. Šis turtas ir byla priklauso Klaipėdos m. savivaldybei. Dviračių tako kadastro byla yra koreguojama pagal faktą.
|  | SB(L) | 155 | 311.8 | 0 | 0 | 0
|  | SB | 151 | 416.5 | 0 | 0 | 0
05.01.04.01.03. | Želdynų projektavimas |  |  | 56.5 | 36.7 | 27.7 | 9 | Suorganizuotas architektūrinis konkursas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Architektūrinis konkursas įvyko, laimėtoju pripažintas UAB „Želdynai“ projektas, kuriam išmokėtas balandžio mėnesį 5000 Eur prizas. Dar 5000 Eur sutaupyta, kadangi antros ir trečios vietos prizai nebus skiriami (gautas tik vienas projektas).
|  | SB | 151 | 30.6 | 20.6 | 15.5 | 5.1 | Pakeistas detalusis planas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Detalusis planas parengtas ir patvirtintas 2022-09-27 įsakymu.
|  | SB(AA) | 15201 | 25.9 | 16.1 | 12.2 | 3.9 | Parengtas techninis darbo projektas | vnt. | 2,00 | 0,00 | 2022 m.: Išrinktas geriausias projektas, pagal kurį bus rengiamas techninis projektas. 2022-07-28 pasirašyta paslaugų sutartis dėl želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. kūrimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros su UAB „Želdynai“. Projektas bus baigtas 2023 m. 2022-09-02 pasirašyta paslaugų sutartis su J. Abromu dėl pavienių apsauginės paskirties želdinių prie Švyturio g. veisimo projekto (apželdinimo schemos) parengimo. Pabaiga planuojama 2023 m. 2022-10-06 su UAB „Želdynai“ pasirašyta sutartis dėl teritorijos palei geležinkelį Klevų g. 6H (plotas apie 13 a) apsauginės paskirties želdynų ir želdinių projekto parengimo. Projektas bus baigtas 2023 m.
05.01.04.01.04. | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Turistų gatvėje |  |  | 200 | 323.2 | 317.3 | 5.9 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 99,00 | 2022 m.: Rangos darbų sutartis pasirašyta 2021-08-17 su UAB „Stakorda“. Atlikti visi statybos darbai. 2023 m. numatytos lėšos apmokėti už naujų apšvietimo tinklų įrengimo darbus (darbų atlikimas susijęs su pasirašyta infrastruktūros sutartimi, kur vystytojas vykdo kelio remonto darbus savo lėšomis).
|  | SB | 151 | 200 | 323.2 | 317.3 | 5.9
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2271.5 | 1455.8 | 1386.3 | 69.5
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 0 | 14.4 | 12.3 | 2.1
SB(AA) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 504 | 739.3 | 597.6 | 141.7
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 0.9
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 68.3 | 68.3 | 59.5 | 8.8
SB(VR) | Vietinės rinkliavos lėšos | 4708 | 4708 | 4708 | 0
SB(AAL) | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis | 274.8 | 274.8 | 250.6 | 24.2
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 0
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 1225.8 | 1127.9 | 1126.5 | 1.4
SB(VBL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (SB(VBL) | 4 | 4 | 4 | 0
SB(VRL) | Vietinių rinkliavų likučio lėšos | 912.9 | 920.3 | 545.5 | 374.8
| IŠ VISO: | 10021.4 | 9364.9 | 8741.5 | 623.4
________________________________________