## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaitos dalis
2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS (NR. 07) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Projektų skyrius, vyriausiasis patarėjas K. Macijauskas, vyriausiasis patarėjas G. Dovidaitis, l. e. p. vyriausioji patarėja I. Kubilienė, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Statinių administravimo skyrius, Urbanistikos ir architektūros skyrius.
Iš 2022 m. planuotų įvykdyti 56 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 44 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 7 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 5 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2022 m. SVP programos Nr. 07 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 7 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA (NR. 07)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2022 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
07 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa |  |  | 20168.2 | 22102.3 | 18568.3 | 3534
07.01. | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas |  |  | 20168.2 | 22102.3 | 18568.3 | 3534 | Viešųjų erdvių, kurių būklė iš esmės pagerinta, skaičius | vnt. | 4,00 | 3,00 | 2022 m.: Pagerinta šių viešųjų erdvių būklė: Danės upės krantinė ir prieigos (Danės skveras su fontanais), Žvejų rūmų teritorija, kompleksinės tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemai. Neįrengta planuota laivų nuleidimo prieplauka ir saugojimo aikštelė šalia Liepų g. tilto.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus | kWh/1 šviestuvui | 495,00 | 460,00 | 2022 m.: Elektros suvartojimo rodiklis vienam šviestuvui mažėja dėl to, kad mieste yra keičiamos seno tipo neekonomiškos lempos naujais taupiais LED tipo šviestuvais.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Miesto paplūdimių, turinčių Mėlynosios vėliavos statusą, skaičius | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Mėlynosios vėliavos programoje dalyvauja Smiltynės ir Antrosios Melnragės paplūdimiai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Apleistų ir nenaudojamų pastatų skaičius mieste | vnt. | 113,00 | 120,00 | 2022 m.: Pagal pateiktą Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informaciją statinių skaičius išaugo, nes nustatyti nauji statiniai, kurie tapo nebenaudojami.
07.01.01. | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios |  |  | 13764.1 | 15409.3 | 14428.6 | 980.7
07.01.01.01. | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra |  |  | 5677.2 | 7864.6 | 7092.4 | 772.2
07.01.01.01.01. | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | SB(L) | 155 | 500 | 131.2 | 56.2 | 75 | Atlikta rangos darbų (požeminio garažo statyba). Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Techninis projektas pateiktas ekspertizei. Ekspertizės pastabas / išvadą planuojama gauti 2023 m. vasario mėnesį, statybos leidimą – iki 2023-03-30.
07.01.01.01.02. | Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas |  |  | 851.1 | 884.1 | 649.4 | 234.7 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Statybos rangos darbai baigti 2022-01-06. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022-12-31. Laukiama galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo.
|  | SB(L) | 155 | 34.5 | 39.6 | 34.6 | 5
|  | SB(L) | 1551 | 101.3 | 99.2 | 42.1 | 57.1
|  | SB(ES-VB) | 132 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6
|  | SB(VBL) | 13211 | 40.9 | 40.9 | 40.5 | 0.4
|  | SB(ES) | 131 | 52 | 52 | 0 | 52
|  | SB(ESL) | 13111 | 462 | 462 | 458.1 | 3.9
|  | SB | 151 | 0 | 30 | 0 | 30
|  | SB(ESL) | 1311 | 142.3 | 142.3 | 68.1 | 74.2
|  | SB(VBL) | 1321 | 12.5 | 12.5 | 6 | 6.5
07.01.01.01.03. | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui |  |  | 1.7 | 4.1 | 3.7 | 0.4 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Projektas įgyvendintas, užbaigimo data 2022-05-04.
|  | SB(ES-VB) | 132 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1
|  | SB(ES) | 131 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2
|  | SB(L) | 155 | 1.3 | 3.7 | 3.6 | 0.1
07.01.01.01.04. | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams | SB(L) | 155 | 58.3 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Tiekėjas MB „Altitudės“ nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir nespėjo laiku parengti techninio projekto bei gauti statybą leidžiantį dokumentą. Už vėlavimą tiekėjui skaičiuojami delspinigiai.
07.01.01.01.05. | Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija |  |  | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | Atlikta sutvarkymo darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Projektas įgyvendintas.
|  | SB(L) | 155 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.1
07.01.01.01.06. | Muzikinio teatro pastato, esančio Danės g. 19, aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos | SB(L) | 155 | 24 | 24 | 0 | 24 | Iškelta nuotekų tinklų | proc. | 100,00 | 0,00 | 2022 m.: Objektą įgyvendina Muzikinis teatras, pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį bus kompensuojami atlikti darbai (pervedamos lėšos pagal pateiktus darbų atlikimo aktus). Apmokėjimas numatomas 2023 m.
07.01.01.01.07. | Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | SB | 151 | 0 | 2 | 1.9 | 0.1 | Meninio akcento sukūrimas ir pagaminimas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Darbai užbaigti.
07.01.01.01.08. | Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas |  |  | 411.6 | 662.6 | 533.9 | 128.7 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas | proc. | 45,00 | 45,00 | 2022 m.: Pasaže sumontuota stogo metalinė konstrukcija, įrengtos lietaus nuotekos, įrengti apšvietimo tinklai. Rengiamasi trinkelių dangos klojimui.
|  | SB | 151 | 300 | 296 | 167.3 | 128.7
|  | SB(L) | 155 | 111.6 | 366.6 | 366.6 | 0
07.01.01.01.09. | Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymas |  |  | 240.3 | 240.7 | 239.9 | 0.8 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Darbai atlikti, rangovas UAB „Vigrinda“. Darbų pabaiga – 2022 m. rugpjūčio mėn. Techninės priežiūros paslauga apmokėta.
|  | SB | 151 | 189.1 | 182.1 | 181.3 | 0.8
|  | SB(L) | 155 | 51.2 | 58.6 | 58.6 | 0
07.01.01.01.10. | Klaipėdos miesto Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) sutvarkymas |  |  | 500 | 2900 | 2881.8 | 18.2 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas | proc. | 75,00 | 75,00 | 2022 m.: Vykdomi rangos darbai pagal 2022-02-22 pasirašytą parko sutvarkymo darbų sutartį su UAB „Plungės lagūna“. Iš 2-jų sklypo pusių įrengta tvora, pakloti lietaus nuotekų tinklai, įrengtas naujas apšvietimas, įrengti takeliai, sutvarkytas gynybinis šansas.
|  | SB | 151 | 0 | 822.9 | 804.7 | 18.2
|  | SB(L) | 155 | 500 | 2077.1 | 2077.1 | 0
07.01.01.01.12. | Skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimas |  |  | 625 | 675 | 674.9 | 0.1 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas | proc. | 30,00 | 30,00 | 2022 m.: 2022-06-10 pasirašyta rangos sutartis. I etape iš teritorijos pašalintos senos kietos dangos, pašalintos buvusio fontano liekanos, naujai paklotos komunikacijos, paklotos dviračių ir pėsčiųjų takų dangos, pasiruošta pavasariniams fontano montavimo darbams, paruošti pagrindai sporto aikštynams, konteinerinio tualeto pastatymui. Vietomis paruošta dirva žolės pasėjimui.
|  | SB(L) | 155 | 625 | 475 | 475 | 0
|  | SB | 151 | 0 | 200 | 199.9 | 0.1
07.01.01.01.13. | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas | SB | 151 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 0 | Tvarkoma gėlynų ploto, tūkst. | kv.m | 6,30 | 6,30 | 2022 m.: Gėlių sodinimo darbai yra vykdomi pagal 2021-07-15 sutartį.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima tūrinių ir kitų gėlinių | vnt. | 387,00 | 387,00
07.01.01.01.14. | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | SB | 151 | 101.7 | 83.5 | 83.3 | 0.2 | Prižiūrima fontanų | vnt. | 8,00 | 8,00 | 2022 m.: Buvo vykdyta 8 fontanų priežiūra.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima gertuvių | vnt. | 18,00 | 22,00 | 2022 m.: Buvo vykdyta 22 gertuvių priežiūra. Papildomai sudarytos 4 sutartys dėl šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (Lietuvininkų a., Kurpių g., Teatro g., Liepojos g. 1).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta fontanėlių-gertuvių | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2022 m.: AB „Klaipėdos vanduo“ įrengė 3 fontanėlius-gertuves (Lietuvininkų a., Kurpių g., Teatro g.).
07.01.01.01.15. | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas |  |  | 198.6 | 198.6 | 92 | 106.6 | Įrengta gatvių pavadinimų lentelių ir gatvių krypties nuorodų | vnt. | 50,00 | 72,00 | 2022 m.: Atnaujintos gatvių pavadinimų lentelės senamiesčio senojo kvartalo ir naujamiesčio gatvėse – Pasiuntinių g., Daržų g., Kurpių g., Kalvių g., Jono g., Mėsininkų g., Vežėjų g., Aukštoji g. 13 ,11, 9, 7, 5, Didžiojo Vandens g. 13, Karklų g., Medžiotojų g. 2. Lentelių pakeista daugiau, nei planuota, nedidinant finansavimo. Planuojama tęsti darbus senamiesčio erdvėse, H. Manto g.
|  | SB(L) | 155 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 0.1 | Prižiūrima informacinės sistemos objektų (nuorodų, stendų) | vnt. | 30,00 | 47,00 | 2022 m.: 2020-09-17 sudaryta ragos sutartis su UAB Klaipėdos dizaino centru. Buvo įrengti 33 ženklai ir 14 informacinių rodyklių stovų.
|  | SB | 151 | 178.4 | 178.4 | 71.9 | 106.5 | Įsigyta šviečiančių kalėdinių elementų apšvietimo atramoms | vnt. | 120,00 | 0,00 | 2022 m.: Dėl numatyto elektros energijos taupymo, papuošimo elementų pirkimai perkelti į 2023 m.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta šviesos elementų (LED girliandų) fasadams ir medžiams puošti | tūkst. vnt. | 4,30 | 0,00 | 2022 m.: Viešųjų pirkimo procedūros užtruko, todėl sutartis pasirašyta tik 2023 m.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Remontuota šiukšliadėžių | vnt. | 50,00 | 145,00 | 2022 m.: 2020-07-23 sudaryta rangos sutartis su UAB „Kerežis“. Šiukšliadėžių remontas vykdomas pagal faktą – gyventojų pranešimus ir apžiūras. 2022 m. buvo įrengta, perkelta, atnaujinta, suremontuota daugiau šiukšliadėžių, nei planuota.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Remontuota suoliukų | vnt. | 160,00 | 100,00 | 2022 m.: Suoliukų dažymas, naujų lentų pakeitimas, metalinių dalių virinimas ir kt. darbai. Remontas vykdomas pagal faktą – pranešimus ir apžiūras.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta gėlinių | vnt. | 6,00 | 0,00 | 2022 m.: Apžiūrėjus ir įvertinus Žvejų g. 2-12 teritorijoje esančių gėlinių perteklių, buvo nuspręsta naujų neįsigyti, bet perkelti jas į planuotą vietą Danės krantinėje prie Žvejų g. 20.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta suoliukų | vnt. | 35,00 | 41,00 | 2022 m.: Įsigyta daugiau suolų, negu planuota, dėl poreikio atnaujinti viešąsias miesto erdves, kuriose reikėjo pastatyti naujus suolus arba pakeisti esamus blogos būklės suolus.
07.01.01.01.16. | Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacija | SB | 151 | 239.9 | 257.5 | 246.8 | 10.7 | Eksploatuojama viešųjų erdvių daugiafunkcių belaidžio (Wi-Fi) ryšio stotelių | vnt. | 5,00 | 5,00 | 2022 m.: Užtikrintas belaidis ryšys bei priemonės (oro pripūtimo žarnos, USB jungtys ir kt.) stotelėse, esančiose prie privažiuojamojo kelio nuo Naikupės g. iki Taikos pr. 66A (1 vnt.), prie pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (2 vnt.), prie pėsčiųjų tako Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g. (2 vnt.).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksploatuojama kamerų | vnt. | 208,00 | 184,00 | 2022 m.: Likusios kameros nebuvo perduotos eksploatuoti (17 vnt. Rumpiškės kvartalas). Kameras, įrengtas prie Kauno Atžalyno bibliotekos, stebi pati įstaiga (5 vnt.). 2-jų kamerų nespėjo įrengti H. Manto g. dėl negauto pastato gyventojų sutikimo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Duomenų saugyklos įsigijimas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2022 m.: Duomenų saugykla neįsigyta, nes pagal faktinį poreikį reikėjo įsigyti serverį bei atnaujinti darbo vietų kompiuterinę techniką.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksploatuojama belaidžio ryšio (Wi-Fi) stotelių, įrengtų šalia kamerų | vnt. | 10,00 | 10,00 | 2022 m.: Užtikrintas belaidis ryšys Ažuolų giraitėje (2 vnt.), aikštėje prie buv. „Vaidilos“ kino teatro (2 vnt.) ir Danės krantinėje (6 vnt.).
07.01.01.01.17. | Interneto prieigų viešosiose vietose įrengimas ir belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugos teikimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta interneto prieigų su belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslauga Kruizinių laivų terminale ir Teatro aikštėje | vnt. | 0,00 | 0,00
07.01.01.01.18. | Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas |  |  | 108.4 | 37.2 | 9 | 28.2 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas | proc. | 5,00 | 0,00 | 2022 m.: Parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė. Atsiradus poreikiui atlikta techninio projekto korektūra ir pakartotinė ekspertizė. Projektas įkeltas į „Infostatybos“ sistemą. Tikslinamos gautos pastabos. Pratęstas dotacijos sutarties terminas iki 2023-10-20. 2022-12-21 pateikta paraiška kapitalinio remonto darbų pirkimui.
|  | SB(VB) | 14118 | 24.4 | 24.4 | 0 | 24.4
|  | SB | 151 | 84 | 12.8 | 9 | 3.8
07.01.01.01.19. | Meno kūrinio – pano „Plaukikas“ įrengimas | SB(L) | 155 | 10 | 10 | 9.2 | 0.8 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Techninis projektas parengtas. Apmokėjimas atliktas gegužės mėnesį.
07.01.01.01.22. | Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikacijos sukūrimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta žemėlapio aplikacija, skirta 2014–2020 m. integruotų investicijų programos projektų viešinimui | vnt. | 0,00 | 0,00
07.01.01.01.23. | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas | SB | 151 | 10 | 10 | 10 | 0 | Pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje Smiltynės ir Antrosios Melnragės paplūdimiuose | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: 2022-06-15 pasirašyta paslaugų sutartis „Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo ir įgyvendinimo Klaipėdos miesto paplūdimiuose paslaugos“. Metų gale pateikta ataskaita ir sąskaita faktūra už Mėlynosios vėliavos programos koordinavimą.
07.01.01.01.24. | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas |  |  | 948.3 | 1038.7 | 1037.2 | 1.5 | Suteikta asistento paslauga neįgaliesiems | vnt. | 40,00 | 53,00 | 2022 m.: Birželio–rugsėjo mėnesiais paslauga pasinaudojo 53 neįgalieji.
|  | SB | 151 | 940 | 1030.4 | 1029.1 | 1.3 | Atlikta vandens maudyklų tyrimų | vnt. | 9,00 | 9,00 | 2022 m.: Vandens tyrimai atliekami pagal patvirtintą grafiką.
|  | SB(SP) | 312 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 0.2 | Nuolatinių darbuotojų etatų skaičius | skaičius | 21,00 | 21,00
|  | SB(SPL) | 311 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | Sezoninių darbuotojų etatų skaičius | skaičius | 98,00 | 98,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Prižiūrima konteinerinių tualetų | vnt. | 6,00 | 7,00 | 2022 m.: Prižiūrimi 7 konteineriniai tualetai paplūdimiuose ir jų prieigose. Prižiūrima 1 vnt. daugiau, nei planuota, nes konteinerinis tualetas Melnragės g. 12, Klaipėda, buvo perduotas BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta ir įrengta inventoriaus | vnt. | 13,00 | 13,00 | 2022 m.: Įsigyta: lapų pūstuvas – 2 vnt., viniakalė – 1 vnt., krūmapjovė – 1 vnt., smėlio valymo tinklas – 1 vnt., atramos garsiakalbiams – 6 vnt. grandininis pjūklas – 1 vnt., perforatorius – 1 vnt.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta vandens tyrimų | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Danės upėje paimti du mėginiai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Antrosios Melnragės gelbėjimo stotyje esančios kavinės nuoma | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Skelbtas viešasis konkursas kavinės nuomai. Sutartis pasirašyta 5 metams su galimybe pratęsti dar 5 metams.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pastatų, kuriuose atliktas remontas | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Įvykdyti Smiltynės gelbėjimo stoties apžiūros balkono ir pastato vidaus laiptinės remonto darbai, įrengta šildymo sistema (Garažų g. 6, Klaipėda).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta Odesos tako riboženklių Melnragėje | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Pastatyti 2 nauji riboženkliai Odesos take.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta transporto priemonių | vnt. | 6,00 | 6,00 | 2022 m.: Įsigyta nulinio apsisukimo žoliapjovė – 1 vnt., krovininis elektrinis triratis – 1 vnt., mikroautobusas – 1 vnt., keturratis – 1 vnt., vandens motociklas – 1 vnt., vandens motociklo priekaba – 1 vnt.
07.01.01.01.25. | Viešųjų tualetų paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje ir Klaipėdos poilsio parke |  |  | 40.1 | 40.1 | 35 | 5.1 | Sezoninių darbuotojų etatų skaičius | skaičius | 5,00 | 5,00 | 2022 m.: Priimti 5 sezoniniai konteinerinių tualetų prižiūrėtojai.
|  | SB | 151 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 0.1 | Prižiūrima stacionarių tualetų | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Prižiūrimi 2 stacionarūs viešieji tualetai.
|  | SB(SPL) | 323 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | SB(SP) | 321 | 5 | 5 |  | 5
07.01.01.01.26. | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  |  | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 0 | Nuolatinių darbuotojų etatų skaičius | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: 2 nuolatiniai darbuotojai pirties priežiūrai Smiltynėje.
|  | SB(SPL) | 323 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0
|  | SB(SP) | 321 | 21 | 21 | 21 | 0
07.01.01.01.27. | Konteinerinių tualetų įrengimas Klaipėdos miesto paplūdimiuose |  |  | 399.8 | 273 | 180.4 | 92.6 | Viešųjų tualetų ir jų infrastruktūros įrengimas Smiltynėje | vnt. | 4,00 | 2,00 | 2022 m.: 2021-01-19 pasirašyta rangos sutartis, objektas – vandens gręžinio Smiltynėje su elektros prijungimu projektavimas su įrengimo darbais, darbai įvykdyti 100 proc. 2022-03-24 pasirašyta rangos elektros tinklų įrengimui su projektavimu Smiltynės g. 30 ir 31, darbai įvykdyti 100 proc. Dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, konteinerinius tualetus pavyko nupirkti tik 2022 m. pabaigoje, darbai bus atlikti iki 2023 m. II ketvirčio pabaigos.
|  | SB | 151 | 320 | 193.2 | 100.6 | 92.6
|  | SB(L) | 155 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 0
07.01.01.01.28. | Elektros įvadų įrengimas paplūdimiuose |  |  | 110.4 | 98 | 98 | 0 | Įrengtas elektros įvadas Smiltynės g. 25 C, Klaipėda | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Elektros įvadas įrengtas.
|  | SB | 151 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0
|  | SB(L) | 155 | 102 | 89.6 | 89.6 | 0
07.01.01.01.30. | Danės skvero su inžineriniais tinklais (tarp Naujojo Uosto g. ir Senosios perkėlos) rekonstrukcija |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.01.01.31. | Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas | SB | 151 | 111.1 | 99.1 | 62.7 | 36.4 | Parengtas techninis darbo projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. Du kartus skelbtas pirkimas, bet pasiūlymų negauta. 2022-11-22 pasirašyta paslaugų sutartis su J. Abromu dėl mitologinės poilsinės ir žaidimų erdvės „Baltų saulės parkas“ projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų. Parengti turi per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo (su galimu 2 mėn. pratęsimu).
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendinta iniciatyvų | skaičius | 2,00 | 0,00 | 2022 m.: Atlikta 70 proc. rangos darbų. 2022-12-16 pasirašytas papildomas susitarimas dėl papildomų darbų I pirkimo daliai (I. Simonaitytės g. 16, 18). 2022-12-21 pasirašytas rangos darbų vykdymo stabdymo papildomas susitarimas dėl netinkamų oro sąlygų vykdyti tolimesnius darbus. Darbų užbaigimas planuojamas 2023 m. II ketv.
07.01.01.01.32. | Danės upės pritaikymo laivybai veiksmų plano parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas planas | vnt. | 0,00 | 0,00
07.01.01.01.33. | AB „Klaipėdos energija“ teritorijos Danės g. 8, Klaipėdoje, konversija |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Žemės sklypo padalijimas | proc. | 100,00 | 0,00 | 2022 m.: Dėl AB „Klaipėdos energija“ teritorijos konversijos atlikti šie darbai: patvirtinta galimybių studija; Savivaldybės administracija parengė žemės sklypo Danės g. 8 plano kadastrinius matavimus pagal detaliojo plano sprendinius – atitraukta sklypo riba nuo Danės g. (sumažintas žemės sklypo plotas ir sudarytos sąlygos Danės g. rekonstrukcijai). Žemės sklypo kadastrinių matavimų pakeitimai įregistruoti Nekilnojamo turto registre. Įgyvendindama galimybių studijoje numatytą veiksmų planą įmonė pagaliau teritorijoje suformavo ir įregistravo atskirus turto vienetus, į investicijų planą įsitraukė antžeminės trasos iškėlimą, ruošiasi skelbti pardavimo bei architektūrinius konkursus, ieško būdu daugiau įveiklinti dabartines teritorijas.
07.01.01.01.34. | Kompleksinis sporto ir laisvalaikio zonų sutvarkymas seniūnaitijose |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.01.01.35. | Atraminių apsauginių įėjimo į paplūdimį sienučių remontas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.01.02. | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose |  |  | 4590.1 | 4039.9 | 3839.8 | 200.1
07.01.01.02.01. | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  |  | 3522.2 | 3519.7 | 3443.5 | 76.2 | Savivaldybei priskirtų valyti ir prižiūrėti teritorijų plotas, tūkst. | kv.m | 8,90 | 8,90 | 2022 m.: Darbai buvo vykdomi pagal: 2021-02-12 pasirašytą sutartį su UAB ,,Klaipėdos želdiniai“ ir 2021-02-11 pasirašytą sutartį su UAB ,,Ecoservice“. Pagrindinės gatvės valomos pagal sutartis su UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. UAB „Ecoservice Klaipėda“ valo šalutines gatves pagal 2021-10-18 sutartį. Želdinių priežiūros darbai vykdomi pagal 2022-03-24 sutartį su UAB ,,Klaipėdos želdiniai“, šaligatvių, aikščių, skverų ir t.t. sanitarinio tvarkymo darbai šiaurinės miesto dalies vykdomi pagal 2021-02-11 paslaugų sutartį su UAB „Ecoservise“.
|  | SB | 151 | 3522.2 | 3519.7 | 3443.5 | 76.2 | Sutvarkyta švietimo įstaigų želdinių | vnt. | 425,00 | 167,00 | 2022 m.: Darbai buvo vykdomi pagal 2021-07-21 sutartį su UAB ,,Klaipėdos želdiniai“. Sutvarkyta želdinių mažiau, nes pasikeitė darželių želdinių tvarkymo poreikis – daugiau buvo tvarkoma ir šalinama krūmų, o ne medžių. Rudenį nebuvo vykdomi darbai, nes sutartis baigėsi metų viduryje, kitas pirkimas įvyko, tačiau nauja sutartis nebuvo pasirašyta.
07.01.01.02.02. | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  |  | 527.4 | 234.9 | 196.3 | 38.6 | Atnaujintas konteinerinis tualetas Kruizinių laivų terminale | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Konteinerinio tualeto atnaujinimo darbai nepradėti, kadangi neparengtas projektas.
|  | SB(L) | 155 | 180 | 30 | 1.9 | 28.1 | Prižiūrima viešųjų tualetų | vnt. | 60,00 | 76,00 | 2022 m.: Nuolat vykdoma viešųjų tualetų ir vandens talpyklų priežiūra: kilnojamųjų tualetų (biotualetų) – 76 vnt.; automatinių tualetų – 2 vnt.; stacionarių tualetų – 1 vnt.; konteinerinių tualetų – 1 vnt.; vandens talpyklų – 1 vnt. Pagal poreikį kilnojamieji tualetai (biotualetai) pastatomi žiemos sezonui prie uždarytų konteinerinių, stacionarių tualetų, vasaros sezono metu pagal poreikį pastatoma daugiau biotualetų viešosiose teritorijose, todėl faktinis prižiūrimų tualetų kiekis didesnis, nei suplanuota.
|  | SB(SP) | 321 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | Nuomojama kilnojamųjų tualetų švenčių metu | vnt. | 1 500,00 | 1 331,00 | 2022 m.: Pagal gautą šventinių renginių organizatorių poreikį pastatytų viešųjų tualetų švenčių metu buvo mažiau, nei planuota.
|  | SB | 151 | 345.4 | 202.9 | 193.9 | 9 | Parengtas konteinerinio tualeto Kruizinių laivų terminale atnaujinimo projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2022 m.: Pradėtas rengti inžinerinių tinklų viešajam automatiniam tualetui įrengti projektas. Tačiau 2022-12-13 buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl projektavimo darbų stabdymo, nes reikalingi papildomi inžinerinių tinklų prijungimo derinimai ir sutikimai iš privačių tinklų savininkų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išnuomota mobilių dušų konteinerių ir kilnojamųjų lauko tualetų „Europiados“ programos vykdymui | vnt. | 71,00 | 71,00 | 2022 m.: Europiada įvyko 2022 m. liepos 13-17 dienomis. Europiada Klaipėdoje 2022 renginiams išnuomota: mobilių dušų konteinerių – 5 vnt., kilnojamųjų lauko tualetų (biotualetų) – 66 vnt.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengtas konteinerinis tualetas galinėje autobusų stotelėje Mogiliovo g. | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Buvo pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros techniniam darbo projektui parengti. Sutartis buvo pasirašyta 2022-05-26. Buvo vykdoma parengto techninio darbo projekto ekspertizė. Galutinis projektas buvo parengtas IV ketv., rangos darbai bus vykdomi 2023 m.
07.01.01.02.03. | Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) | SB | 151 | 80.2 | 100.2 | 76.5 | 23.7 | Paimta, sugauta gyvūnų | vnt. | 1 100,00 | 666,00 | 2022 m.: Pagal 2022-04-05 sutartį su UAB „Būk mano draugas“ ir pagal 2022-03-22 sutartį su UAB „NUARAS“ sugauti 666 beglobiai gyvūnai. Rodiklis nepasiektas, nes mažėja beglobių gyvūnų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta beglobių kačių sterilizacijų | vnt. | 342,00 | 354,00 | 2022 m.: Sterilizuotos 354 katės.
07.01.01.02.04. | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  |  | 92.5 | 92.5 | 77.6 | 14.9 | Nugriauta statinių | vnt. | 13,00 | 17,00 | 2022 m.: Nugriauta 17 statinių: 1. Kiemo baseino, suolų bei metalinės tvoros demontavimo darbai l.-d. „Želmenėlis“; 2. Avarinės būklės statinys Smiltynės g. 26A; 3. Avarinės būklės statinys Smiltynės g. 14A; 4. Avarinės būklės statinys Smiltynės g. 14B; 5. Avarinės būklės statinys Smiltynės g. 14C; 6. Tualeto pastatas Liepojos g. 1; 7. Stoginės, esančios šalia Smiltynės g. 6; 8. Požeminis kiemo rūsys, esantis l.-d. „Čiauškutė“; 9. Pagalbinio ūkio paskirties pastatas Gedminų g. 3; 10. Gelžbetoniniai stulpai, esantys prie Turistų g. 1; 11. Lauko tualetas, esantis Garažų g. 6; 12. Lauko aikštelės inventorius, esantis Gedminų g. 7; 13. Šviestuvų stulpai ir metalinių rūbų džiovinimo stovai, esantys Mogiliovo g. 2; 14. Lauko aikštelės inventorius, esantis šalia Naujakiemio g. 10; 15. Lauko aikštelės inventorius, esantis Gedminų g. 5; 16. Šviestuvų stulpai, esantys Kretingos g. 22; 17. Lauko sporto aikštelės inventorius, esantis Mokyklos g. 3. Daugiau nugriauta, nes pigiau buvo nupirkti pirmieji griovimo darbai.
|  | SB | 151 | 56 | 56 | 41.1 | 14.9
|  | SB(L) | 155 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0
07.01.01.02.05. | Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas |  |  | 325.8 | 20.6 | 0 | 20.6 | Atlikti šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės pr. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Viešasis rangos darbų pirkimas neįvyko (dalyvavo vienas rangovas, kuris neatitiko kvalifikacijos reikalavimų). Pirkimas kartojamas. Darbai planuojami 2023 m.
|  | SB(L) | 155 | 100.4 | 0 | 0 | 0
|  | SB | 151 | 225.4 | 20.6 | 0 | 20.6
07.01.01.02.06. | Automobilių nuvežimas ir saugojimas |  |  | 42 | 42 | 27.7 | 14.3 | Nuvežta ir saugoma nenaudojamų automobilių | skaičius | 15,00 | 28,00 | 2022 m.: Pradėjus vykdyti priemonę, buvo gauta daugiau gyventojų pranešimų apie neeksploatuojamus automobilius, kurių savininkai, net ir gavę įspėjimus, transporto priemonių nepašalindavo iš viešųjų teritorijų.
|  | SB | 151 | 18 | 18 | 3.7 | 14.3
|  | SB(L) | 155 | 24 | 24 | 24 | 0
07.01.01.02.07. | Memorialų tvarkymas, perkėlimas, utilizavimas | SB | 151 | 0 | 30 | 18.2 | 11.8 | Nukelta skulptūrų, paminklų | vnt. | 5,00 | 1,00 | 2022 m.: Nukeltas 1 architektūrinis ansamblis, susidedantis iš bronzinės 3-jų karių kultūrinės grupės, 2-jų bronzinių plokščių, 1-os akmeninės plokštės, 1-os raudonos akmens žvaigždės.
07.01.01.03. | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas |  |  | 3496.8 | 3504.8 | 3496.5 | 8.3
07.01.01.03.01. | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas |  |  | 3005.1 | 2991.6 | 2991.5 | 0.1 | Eksploatuojama šviestuvų | tūkst. vnt. | 18,90 | 20,28 | 2022 m.: Sumontuota daugiau šviestuvų, nei buvo planuota.
|  | SB(L) | 1551 | 129.3 | 129.3 | 129.2 | 0.1 | Suvartota elektros energijos, tūkst. | MWh | 8,70 | 5,85 | 2022 m.: Suvartota elektros energijos mažiau, nes pritaikytos elektros taupymo priemonės.
|  | SB | 151 | 2875.8 | 2862.3 | 2862.3
07.01.01.03.02. | Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija | SB | 151 | 210.3 | 341.8 | 333.5 | 8.3 | Pakabinta ir eksploatuojama šviesos elementų (LED girliandų) fasadams ir medžiams puošti, tūkst. | m | 20,00 | 15,23 | 2022 m.: Pakabinta mažiau girliandų ir kalėdinių papuošimo elementų dėl elektros energijos taupymo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suvartota elektros energijos, tūkst. | MWh | 0,80 | 0,14 | 2022 m.: Pritaikytos elektros taupymo priemonės.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pakabinta ir eksploatuojama papuošimo elementų | vnt. | 980,00 | 940,00 | 2022 m.: Taupant elektros energiją buvo pakabinta mažiau papuošimo elementų.
07.01.01.03.03. | Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas |  |  | 218.4 | 136.4 | 136.4 | 0 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 80,00 | 2022 m.: Įrengtas viešųjų erdvių apšvietimas Kaštonų g. nuo Kretingos g. iki Valstiečių g., praėjimo take nuo Veterinarijos g. iki Neringos sodų. Taip pat įrengtas H. Manto g. 36-38 esančio skvero apšvietimas, tačiau liko neįrengtas H. Manto paminklo apšvietimas, nes rangos darbai buvo nupirkti per vėlai dėl pasiūlymų trūkumo, todėl nespėjo įrengti paminklo apšvietimo.
|  | SB | 151 | 186.8 | 104.8 | 104.8 | 0 | Parengta techninių projektų | vnt. | 9,00 | 0,00 | 2022 m.: Užtruko derinimai su atsakingomis tinklų įmonėmis, oficialiomis institucijomis ir gyventojais, todėl projektų parengimo pabaiga numatyta 2023 m.
|  | SB(L) | 155 | 31.6 | 31.6 | 31.6
07.01.01.03.04. | Labrenciškių g. ir Martyno Jankaus g. gatvės apšvietimo įrengimas | SB | 151 | 63 | 35 | 35 | 0 | Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 30,00 | 46,00 | 2022 m.: Vykdomi rangos darbai pagal 2022-09-23 rangos darbų sutartį su UAB ,,Kvėdarsta“. Rangovas darbus vykdo greičiau, nei planuota. Paklota 1566 m kabelinės linijos apšvietimo tinklų, sumontuotos 44 cinkuotos apšvietimo atramos su LED šviestuvais, atkurta trinkelių grindinio danga, sumontuoti įžeminimai.
07.01.02. | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių |  |  | 787.1 | 724.1 | 578.4 | 145.7
07.01.02.01. | Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas |  |  | 787.1 | 724.1 | 578.4 | 145.7
07.01.02.01.01. | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis | SB | 151 | 30.8 | 14.8 | 10.6 | 4.2 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos | skaičius | 310,00 | 244,00 | 2022 m.: Išvežta mirusiųjų pagal faktą – 244 žmonių palaikai. 2022 metais ši paslauga buvo teikiama rečiau.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas) | skaičius | 290,00 | 275,00 | 2022 m.: Mirusiųjų palaikų saugota pagal faktą – 275 žmonių palaikai (saugojimo laikas: 13 566 val). Mokėjimai vykdyti pagal faktą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Palaidota mirusiųjų | skaičius | 27,00 | 35,00 | 2022 m.: 2022 m. valstybės lėšomis palaidoti 35 asmenų palaikai.
07.01.02.01.02. | Miesto kapinių priežiūra ir infrastruktūros atnaujinimas |  |  | 756.3 | 709.3 | 567.7 | 141.6 | Prižiūrima kapinių (įskaitant senąsias kapinaites) | vnt. | 18,00 | 18,00 | 2022 m.: Vykdomas dviejų veikiančių kapinių administravimas ir senųjų 16 kapinių priežiūra. Kapinėse nuolatos palaikoma švara ir tvarka, tvarkomi želdiniai, prižiūrimi takai, atliekam šienavimo ir sniego bei ledo valymo darbai.
|  | SB | 151 | 359.1 | 392.1 | 270.4 | 121.7 | Įrengta lietaus nuotekų sistema Joniškės kapinėse. Užbaigtumas | proc. | 95,00 | 90,00 | 2022 m.: 2022-06-13 pasirašyta rangos sutartis, darbai pradėti vykdyti 2022-07-08. Šiuo metu lietaus nuotekų klojimo darbai baigti. Liko asfaltavimo darbai, kurių vykdymas sustabdytas dėl technologinės pertraukos. Sutartyje darbų vykdymo pabaiga, įskaitant technologinę pertrauką, yra 2023-04-09.
|  | SB(L) | 155 | 397.2 | 317.2 | 297.3 | 19.9 | Suremontuota takų Joniškės ir Lėbartų kapinėse. | kv.m | 5,20 | 6.47 | 2022 m.: Joniškės kapinių takai asfaltuoti, išskyrus lietaus nuotekų tinklų tiesimo trasos takus, kurių asfaltavimo darbai sustabdyti dėl technologinės pertraukos. Planuojama trasos asfaltavimo darbų pabaiga 2023-04-09. Lėbartų kapinių takai 2022 m. neremontuoti, kadangi nuspręsta galutinai pabaigti tvarkyti Joniškės kapinių takus. Lėbartų kapinių takų remontas numatytas 2023 m.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išvalyta lietaus nuotekų šulinėlių | vnt. | 41,00 | 41,00 | 2022 m.: Išvalytas 41 vnt. lietaus nuotekų šulinėlis Lėbartų kapinėse.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta betoninių trinkelių danga Lėbartų kapinėse | kv.m | 105,00 | 504,00 | 2022 m.: Atnaujinta dalis tako tarp senojo ir naujo kolumbariumų, paklojant naujų trinkelių dangą, dangos paklota daugiau, nei planuota.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas viešojo tualeto Lėbartų kapinių administraciniame pastate projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2022 m.: Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. 3 kartus buvo atliekamas viešas pirkimas dėl tualeto projektavimo paslaugos (objektas nedidelės apimties ir nepatrauklus projektuotojams). 2022-12-23 pasirašyta viešojo tualeto Lėbartų kapinių administraciniame pastate projektavimo paslaugos sutartis. Projektavimo paslaugos atlikimo terminas sutartyje 6 mėn.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta viešojo tualeto Lėbartų kapinių administraciniame pastate rangos darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Darbai neatlikti, nes neįvyko projektavimo paslaugos pirkimai, negavus pasiūlymų. Šiuo metu yra nupirkta paslauga, sutartis pasirašyta 2022-12-23, vykdomi projektavimo darbai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas Joniškės kapinių tvoros su kolumbariumu projektas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2022 m.: Nėra išspręstas klausimas dėl kolumbariumo poreikio Joniškės kapinėse. Neaiškus galimo kolumbariumo įrengimo klausimas, kas jį įrengs, ar Savivaldybė savo lėšomis, ar bus atiduota privačiam sektoriui įrengti, išnuomojant teritorijos dalį, kaip yra Lėbartų kapinėse. Joniškės kapinėse kolumbariumas jau yra, jis šiuo metu daugiau nei puse neužpildytas. Taip pat nėra iki galo apsispręsta, kokią tvorą planuojama įrengti (mūrinę, akmeninę, kalvystės metalo), todėl, nesant galutinio sprendimo dėl Joniškės kapinių tvoros vizijos, nėra galimybės užsakyti projektavimo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti Joniškės tvoros sutvirtinimo darbai. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Avarinės tvoros sutvirtinimo darbai baigti. Suremontuota 112 m tvoros įrengiant laikiną segmentinę tvorą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atliktas Lėbartų kapinių centrinių vartų remontas. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Pagal 2022-09-01 sutartį įrengti nauji vartai ir varteliai.
07.01.03. | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą |  |  | 4256.4 | 4442.6 | 3279.4 | 1163.1
07.01.03.01. | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų atnaujinimo ir priežiūros vykdymas |  |  | 4161.8 | 4348 | 3185.4 | 1162.6
07.01.03.01.01. | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas |  |  | 1698.6 | 1865.6 | 1529.4 | 336.2 | Valdų, kuriose tvarkomi želdiniai | vnt. | 10,00 | 10,00 | 2022 m.: Priemonė įvykdyta, tvarkyti želdiniai visose valdose.
|  | SB(KPP) | 148 | 0 | 100 | 100 | 0 | Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų | vnt. | 513,00 | 272,00 | 2022 m.: Parengti daugiabučių kiemų projektai, vykdoma projektų ekspertizė: 1. Ties Minijos g. 126, 128, 130C; 2. Ties Minijos g. 130, 130A, 130B; 3. Ties Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9; 4. Ties Kauno g. 13, 15, 17, 19. 23, 23A, 25; 5.Ties Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41; 6. Ties Kauno g. 45, 47, Šilutės pl. 18, 20, 22, 24; 7. Ties Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Įgyvendinami daugiabučių kiemų projektai – Statybininkų pr. nuo 9 iki 27, Žardininkų g. nuo 2 iki 18 (planuojama įrengti 330 vietas). Projekto vertė 1,25 mln. Eur. Darbų pradžia 2022 m. spalio mėn., darbų pabaiga 2024 m. balandžio mėn., terminas – 2 metai. Atlikta darbų už 154 tūkst. Eur (12,3 proc. sutarties sumos, įrengta apie 40 automobilių statymo vietų). Vykdomi darbai J. Janonio g. 26, 28, Malūnininkų g. 2, 8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininkų g. 5, 9 kiemuose. Baigti darbai Danės g. 9 (21 vieta), Brožynų g. 9,11 (66 vietos), I. Simonaitytės g. 10-16 (145 vietos) kiemuose. (513 įrengtų stovėjimo vietų yra bendra rodiklio reikšmė, kai bus įgyvendinti projektai).
|  | SB | 151 | 1000 | 1067 | 785.1 | 281.9 | Įrengta apšvietimo infrastruktūros kiemuose, tūkst. | m | 9,10 | 9.72 | 2022 m.: Įrengtas apšvietimas 23 kiemuose (prie 48 daugiabučių namų įrengti 274 šviestuvai).
|  | SB(L) | 155 | 698.6 | 698.6 | 644.3 | 54.3
07.01.03.01.02. | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas | SB | 151 | 2 | 2 | 1.8 | 0.2 | Organizuota mokymų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Paslauga nupirkta 2022-09-15. Mokymai pravesti 2022-10-13, tema „Daugiabučio gyvenamojo namo statybos / remonto darbų priėmimas ir kokybės įvertinimas“.
07.01.03.01.03. | Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimas su gyventojų daliniu prisidėjimu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.03.01.04. | Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimas |  |  | 433 | 332 | 214.5 | 117.5 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 2,00 | 1,00 | 2022 m.: 1) Parengtas teritorijos prie Stoties g. tarp sklypų Stoties g. 2A ir 2 pertvarkymo, gerinant gamtinę aplinką, skatinant lankytojų srautus, pritaikant miestiečių aktyviam laisvalaikiui ir poilsiui, techninis darbo projektas. Sutarties vertė 6957,50 Eur. 2) Pagal 2022-02-02 naujų vaikų žaidimo aikštelių įrengimo vietų parinkimo protokolą buvo parinkta nauja laisvalaikio zonos įrengimo vieta Paupiuose, ties žemės sklypu Rūko g. 33. 2022-03-28 pasirašyta paslaugų sutartis su UAB „Baltican LTD“ dėl projekto parengimo (sutarties vertė 8954,00 Eur). 2022-09-27 vyko projektinių sprendinių viešas svarstymas su visuomene. Pagal gyventojų pasiūlymus koreguojamas projektas ir toliau vykdomi projektavimo darbai.
|  | SB(L) | 155 | 5 | 5 | 5 | 0 | Įrengta vaikų žaidimų aikštelių viešose erdvėse | vnt. | 4,00 | 0,00 | 2022 m.: Pagal 2022-04-13 pasirašytą rangos darbų sutartį buvo planuota parengti 4 vaikų žaidimo aikštelių aprašus ir atlikti įrengimo darbus: 1) ties daugiabučiu namu Kalnupės g. 2; 2) ties daugiabučiu namu Jūros g. 2; 3) ties daugiabučiu namu Baltijos pr. 65; 4) ties daugiabučiu namu Vingio g. 15. Užsitęsus projektavimo ir derinimo darbams, aikštelių rangos darbai buvo pradėti vėlai, todėl rangovas, atšalus orams, nebespėjo darbų užbaigti laiku. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą rangovui skaičiuojami delspinigiai.
|  | SB | 151 | 428 | 327 | 209.5 | 117.5 | Prižiūrimos vaikų žaidimų aikštelės viešose erdvėse | vnt. | 37,00 | 33,00 | 2022 m.: Vykdoma 31 vaikų žaidimo aikštelės priežiūra. Buvo planuota, kad 2022 m. bus įrengtos dar 4 vaikų žaidimo aikštelės ir bus vykdoma 37 aikštelių priežiūra, tačiau, užsitęsus projektavimo ir derinimo darbams, šios aikštelės iki metų pabaigos nebuvo įrengtos. Metų pabaigoje pasirašytos 2 naujos vaikų žaidimo aikštelės priežiūros paslaugų sutartys.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Pašalinta netinkamų naudoti vaikų žaidimų įrenginių | vnt. | 100,00 | 75,00 | 2022 m.: Pagal 2021-06-09 sudarytą rangos darbų sutartį demontuoti 75 vienetai netinkamų naudoti vaikų žaidimo įrenginių. Demontuota pagal gautus prašymus ir įvertinus situaciją vietoje, daugiau demontuoti nebuvo poreikio.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinta (pagerinta) sporto aikštelių daugiabučių namų kiemuose ar viešosiose miesto erdvėse | vnt. | 5,00 | 0,00 | 2022 m.: Pagal atnaujinamų sporto aikštelių sąrašą I ketv. pabaigoje buvo pradėtos vykdyti 4 sporto aikštelių (Liepų g. 51, Ryšininkų g. 8, Naujakiemio g. 20, Mokyklos g. 19) remonto darbų pirkimo viešųjų pirkimų procedūros. Pirkimas neįvyko, nebuvo gautas nė vienas pasiūlymas (pagal žodinę rinkos apklausą pirkimui dėl išaugusių medžiagų ir darbų kainų buvo numatyta per maža lėšų suma). Pirkimas buvo kartojamas ir pasirašyta rangos darbų sutartis tik dėl 2 sporto aikštelių (Liepų g. 51 ir Mokyklos g. 19) remonto darbų. Darbai iki metų pabaigos neatlikti, juos rangovas planuoja padaryti per 2023 m. I ketv. Rangovui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą skaičiuojami delspinigiai. Neatlikus darbų per žadėtą terminą, bus inicijuojamas vienašališkas sutarties nutraukimas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompleksiškai sutvarkyta sporto ir laisvalaikio zonų seniūnaitijose | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: II ketv. buvo baigtas rengti techninis darbo projektas ir pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams vykdyti. Rangos darbai buvo nupirkti iš antro karto, todėl rangos sutartis pasirašyta tik 2022-10-26 dėl laisvalaikio zonos įrengimo Stoties g. (Giruliuose) , atlikta 20 proc. darbų. Sutarties projekte yra numatyta technologinė pertrauka (nuo 2022-12-15 iki 2023-03-15), todėl darbus planuojama užbaigti 2023 m. III ketv.
07.01.03.01.05. | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas |  |  | 2028.2 | 2148.4 | 1439.7 | 708.6 | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Atlikta 100 proc. rangos darbų. Vyksta statybos užbaigimo procedūros. Projekto veiklų pabaiga 2023-02-17. Galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2023-03-30.
|  | SB(ES) | 131 | 1004.3 | 1004.3 | 649.3 | 355 | Atlikta rangos darbų (Rumpiškės g. 18-22) | proc. | 100,00 | 100 | Tarp I ir II teritorijos sutvarkytas pėsčiųjų takas, pastatyti nauji apšvietimo stulpai, įrengtas apšvietimas, pasodinti medžiai.
|  | SB(VBL) | 1321 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 0.2 | Įrengta ir atnaujinta automobilių stovėjimo vietų | vnt. | 246,00 | 246,00 | 2022 m.: Nuo darbų pradžios įrengtos 246 automobilių stovėjimo vietos.
|  | SB(VBL) | 13211 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | Įrengta apšvietimo atramų kiemuose | vnt. | 159,00 | 159,00 | 2022 m.: Nuo darbų pradžios įrengtos 159 apšvietimo atramos.
|  | SB(ESL) | 13111 | 14.2 | 14.2 | 14.2
|  | SB(ES-VB) | 132 | 88.6 | 88.6 | 57.5 | 31.1
|  | SB(ESL) | 1311 | 384.6 | 384.6 | 384.2 | 0.4
|  | SB(L) | 155 | 501.1 | 621.3 | 299.4 | 321.9
07.01.03.02. | Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas |  |  | 94.6 | 94.6 | 94 | 0.6
07.01.03.02.01. | Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Sutartis pasirašyta, planuojama projekto pabaiga 2024 m.
07.01.03.02.02. | Gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.03. | Prevencinio projekto „Būk pilietiškas, būk saugus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Sutartis pasirašyta, projektas iki 2024 m. gruodžio mėn.
07.01.03.02.05. | Projekto „Tu esi svarbus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00
07.01.03.02.06. | Prevencinio projekto „Saugi Klaipėda“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.03.02.08. | Prevencinio projekto „Stebima Klaipėda saugesnė“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | 61.3 | 61.3 | 60.8 | 0.5 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB | 151 | 25 | 25 | 24.5 | 0.5
|  | SB(L) | 155 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 0
07.01.03.02.09. | Gaisrų prevencijos projekto „Išmok naudotis ugnies gesintuvu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos priešgaisrine gelbėjimo valdyba | SB | 151 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.10. | Prevencinio projekto „Saugus greitis kelyje – saugi šeima“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.03.02.11. | Prevencinio projekto „Policijos rėmėjas – aktyvus pagalbininkas kuriant saugesnę Lietuvą!“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.12. | Prevencinio projekto „Saugi kaiminystė – kelias į saugesnę visuomenę“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 4 | 4 | 4 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Sutartis pasirašyta, projektas tęsiasi iki 2024 m. pabaigos.
07.01.03.02.13. | Gaisrų prevencijos projekto „Saugumą kuriame kartu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba | SB | 151 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.14. | Projekto „Vaikų saugumas – svarbiausia“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 151 | 3 | 3 | 3 | 0 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1,00 | 1,00
07.01.03.02.15. | Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.04. | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas |  |  | 1360.6 | 1526.3 | 281.9 | 1244.4
07.01.04.01. | Inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimas |  |  | 1360.6 | 1526.3 | 281.9 | 1244.4
07.01.04.01.01. | Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija |  |  | 329.3 | 287.6 | 39 | 248.6 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų | m | 230,00 | 230,00 | 2022 m.: Renetų g. lietaus tinklo rekonstrukcija atlikta. Nupirkti J. Janonio g. (KLASCO kolektorius) lietaus nuotekų rekonstrukcijos rangos darbai, kurie bus atlikti 2023 m. II ketv.
|  | SB(L) | 155 | 39.3 | 39.3 | 39 | 0.3
|  | SB | 151 | 290 | 248.3 | 0 | 248.3
07.01.04.01.02. | Dalinio finansavimo skyrimas namų ūkių prisijungimui prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros |  |  | 10.6 | 6.3 | 5.5 | 0.8 | Namų ūkių, kuriems skirtas dalinis finansavimas | vnt. | 9,00 | 8,00 | 2022 m.: Per 2022 m. dalinis finansavimas skirtas 8 namų ūkiams: 1) Renetų g. 5; 2) Baltijos 4-oji g. 8; 3) Molo g. 4-3; 4) Baltijos 9-oji g. 1; 5) Renetų g. 9; 6) Inkaro 2 -oji g. 3; 7) Baltijos 11-oji g. 14; 8) Jūratės g. 16.
|  | SB | 151 | 10 | 5.7 | 4.9 | 0.8
|  | SB(L) | 155 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0
07.01.04.01.03. | 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas | SB(L) | 155 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: 2022-03-02 Savivaldybės administracijos protokolu nutarta koreguoti trijų detaliųjų planų sprendinius. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-25 įsakymu pradėta planavimo dokumentų korektūra. Įvykdyti viešieji pirkimai. Sutartis pasirašyta su MB Studio „Urbanistica“. Sutarties objektas – teritorijos prie Labrenciškių ir Medelyno detaliojo plano, teritorijos prie Savanorių g. detaliojo plano, Medelyno gyvenamojo rajono detaliojo plano korektūros suplanuotų teritorijų dalyse, prijungiant valstybinės žemės plotą, parengimo paslaugos. Sutarties terminas – 9 mėn. ir 2 mėn. numatytas termino pratęsimas.
07.01.04.01.04. | Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų, Klaipėdoje, statyba |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Rekonstruota, nutiesta lietaus nuotekų tinklų | m | 0,00 | 0,00
07.01.04.01.05. | Kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas |  |  | 994.8 | 994.8 | 0 | 994.8 | Išmokėta kompensacijų pagal sudarytas infrastruktūros plėtros sutartis | proc. | 100,00 | 0,00 | 2022 m.: Nebuvo paklausimų dėl kompensavimo išmokėjimų pagal sudarytas infrastruktūros plėtros sutartis.
|  | SB(SP) | 351 | 150 | 150 | 0 | 150
|  | SB(SPL) | 3511 | 268.5 | 268.5 | 0 | 268.5
|  | SB(SPL) | 3521 | 326.3 | 326.3 | 0 | 326.3
|  | SB(SP) | 352 | 250 | 250 | 0 | 250
07.01.04.01.06. | Klaipėdos miesto gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų priežiūra |  |  | 0 | 237.6 | 237.4 | 0.2 | Tvarkoma miesto gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų | ha | 610,00 | 610 | Mokama pagal sutartį pasirašytą 2022-07-01 su AB „Klaipėdos vanduo“.
|  | SB | 151 | 0 | 41.7 | 41.5 | 0.2
|  | SB(L) | 155 | 0 | 195.9 | 195.9 | 0
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 12438 | 13048.6 | 11665.1 | 1383.5
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 24.4 | 24.4 | 0 | 24.4
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 94.3 | 94.3 | 57.5 | 36.8
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 1056.6 | 1056.6 | 649.4 | 407.2
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 435.7 | 435.7 | 29 | 406.7
SB(KPP) | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | 0 | 100 | 100 | 0
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 1003.1 | 1003.1 | 924.6 | 78.5
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 4429.6 | 5653.1 | 5058.2 | 594.9
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 597.7 | 597.7 | 2.9 | 594.8
SB(VBL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (SB(VBL) | 88.7 | 88.7 | 81.6 | 7.1
| IŠ VISO: | 20168.1 | 22102.2 | 18568.3 | 3533.9
______________________________________________