## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaitos dalis
2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMOS (NR. 01)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Urbanistikos ir architektūros skyrius, Geodezijos ir GIS skyrius, Žemėtvarkos skyrius, Paveldosaugos skyrius, Projektų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, vyriausiasis patarėjas K. Macijauskas, vyriausiasis patarėjas R. Zulcas.
Iš 2022 m. planuotų įvykdyti 25 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 17 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 6 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 2 | (nepasiekta planuota reikšmė).
2022 m. SVP programos Nr. 01 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## 1 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 01)
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2022 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
01 | Miesto urbanistinio planavimo programa |  |  | 1108.6 | 896.8 | 715 | 181.8
01.01. | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą |  |  | 1108.6 | 896.8 | 715 | 181.8 | Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų planų, detaliųjų planų) skaičius | vnt. | 45,00 | 59 | 2021-09-30 sprendimu Nr. T2-191 patvirtinus naują Bendrąjį planą labai suaktyvėjo teritorijų planavimo procesas. Nemažai procesų buvo pristabdyti, kol bus patvirtinti naujojo Bendrojo plano sprendiniai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Visuomenės reikmėms atlaisvintos teritorijos plotas | ha | 2,23 | 1,80 | Neišmokėtos kompensacijos už paimamą visuomenės poreikiams turtą ir neatlaisvintos teritorijos: 1) Danės g. 6 – 0,0253 ha, nes nebaigtos derybos dėl paimamo turto vertės. Kompensavimas perkeltas į 2023 m.; 2) žemės sklypai Vėjo g. jungčiai su Klaipėdos r. teritorija įrengti – 0,1228 ha ir 0,0073 ha, nes nepriimtas Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT) sprendimas dėl procedūros pradžios. Kompensavimas perkeltas į 2023 m.; 3) žemės sklypai Pajūrio g. ir Vėjo g. žiedinei sankryžai įrengti – 0,24 ha ir 0,03 ha, nes nebuvo pradėta procedūra dėl rengiamo Klaipėdos rajono savivaldybės specialiojo plano, kuris gali turėti įtakos Pajūrio g. žiedinės sankryžos sprendiniams. Kompensavimas perkeltas į 2023 m.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujintas topografinių duomenų bazės plotas | ha | 2 400,00 | 2 400,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų objektų arba objektų, kurių vertingosios savybės patikslintos, skaičius | vnt. | 5,00 | 9,00 | 2022 m.: Rodiklis viršytas dėl sėkmingos Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklos. Dalis objektų vertinama Savivaldybės administracijos iniciatyva, o kita dalis – valdytojų iniciatyva, kai norima atlikti tvarkybos darbus.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Kultūros paveldo objektų, kuriems atlikti tvarkybos darbai, dalis nuo visų kultūros paveldo objektų | proc. | 1,72 | 1,20 | 2022 m.: Rodiklis nepasiektas dėl to, kad dviejų objektų valdytojai (daugiabučių namų Tiltų g. 1 ir Žvejų g. 9 administratoriai) atsisakė 2022 metais vykdyti pastatų paveldo tvarkybos darbus ir nepasinaudojo savivaldybės parama. Motyvai – nerado rangovų sudėtingiems pamatų tvirtinimo darbams Tiltų g. 1 ir pabrangus darbams, gyventojai nepritarė Žvejų g. 9 pastato tvarkymui.
01.01.01. | Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus |  |  | 625.1 | 459.6 | 376.3 | 83.3
01.01.01.01. | Detaliųjų ir kitų planų rengimas |  |  | 219.2 | 197 | 141.5 | 55.5
01.01.01.01.01. | Bendrojo plano parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas naujas Bendrasis planas | vnt. | 0,00 | 0,00
01.01.01.01.02. | Rengiamų planavimo dokumentų ekspertinis vertinimas / iki 2019-12-31 Architektūros rūmų ekspertizių paslaugų įsigijimas |  |  | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | Atlikta ekspertizių | vnt. | 2,00 | 1,00 | 2022 m.: Ekspertai įvertino želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. projekto konkursui pateiktus projektus ir pateikė išvadas. Daugiau ekspertizių atlikti 2022 metais nebuvo poreikio.
|  | SB(L) | 155 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 0
01.01.01.01.03 | Detaliųjų ar specialiųjų planų koregavimas ar keitimas |  |  | 35.3 | 35.3 | 10.1 | 25.2 | Pakoreguota teritorijų planavimo dokumentų | vnt. | 2,00 | 1,00 | 2022 m.: Pagal Paslaugų sutartį su MB Studio „Urbanistica“ (pakeitė pavadinimą į MB „Quinary urbana“) parengta detaliojo plano korektūra žemės sklypui Paryžiaus Komunos g. 5, kuri patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-21 įsakymu. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų vėlavimo antroji planuota detaliojo plano korektūra iki galo neparengta, 2022-07-19 pasirašyta paslaugų sutartis su UAB „Klaipėdos projektas“ dėl korektūros rengimo žemės sklype K. Donelaičio g. 6B, kurios įgyvendinimas perkeltas į 2023 m. Pradėtos ir kitos tęstinės detaliųjų planų korektūros: dėl poilsio parko prie H. Manto g. detaliojo plano korektūros parengimo 2022-10-26 pasirašyta sutartis, dėl teritorijos prie Medelyno gyvenamojo rajono detaliojo plano parengimo 2022-11-07 su MB „Quinary urbana“ pasirašyta sutartis.
|  | SB(ŽPL) | 1560502 | 15.5 | 15.5 | 8.5 | 7
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 19.8 | 19.8 | 1.6 | 18.2
01.01.01.01.05. | Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimas (Šv. Jono bažnyčios detalusis planas) | SB(ŽPL) | 1560502 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Pakeistas detalusis planas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: 2017-11-27 Paslaugų sutartis su UAB „Urbanistika“ sustabdyta 2019-01-17 papildomu susitarimu. Nuo 2021-01-01 UAB „Urbanistika“ likviduota, prijungiant prie UAB „Kelprojektas“. Tęsti sutarties nėra galimybės, kadangi Šv. Jono bažnyčios projektui Seimas suteikė valstybės svarbaus projekto statusą, bet nepaskyrė atsakingos valstybės institucijos. Šiuo metu vyksta Savivaldybės, Seimo ir Kultūros ministerijos susirašinėjimas dėl to, kam bus pavesta būti projekto vykdymo atsakinga institucija. Priėmus sprendimą paskirti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją atsakinga institucija detaliojo plano rengimo procesas bus pradėtas iš naujo. 2022-09-08 įvyko pasitarimas, kuriame nuspręsta laukti Seimo ar Kultūros ministerijos atsakymo su sprendimu ar paaiškinimu dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto statuso.
01.01.01.01.07. | Šilumos ūkio specialiojo plano parengimas | SB(ŽP) | 1560503 | 10 | 0 | 0 | 0 | Parengtas specialusis planas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Užsitęsė viešojo pirkimo procedūros, nes kaina buvo siūloma 4 kartus didesnė, nei planuota. Sutartis 2022-10-03 pasirašyta su UAB „Atamis“. Planą turi parengti per 11 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos (dar galimas pratęsimas ne ilgesniam nei 2 mėn. laikotarpiui). Planas turėtų būti patvirtintas 2023 metais.
01.01.01.01.08. | Rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės g.) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimas | SB(ŽPL) | 1560502 | 65.4 | 65.4 | 57.4 | 8 | Parengtas specialusis planas | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2022 m.: Specialiojo plano sprendiniai yra suderinti su sąlygomis išdavusiomis institucijomis. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija sustabdė tikrinimą dėl birželio mėn. gauto skundo, kurio Savivaldybei nepersiuntė. Į skundą atsakyta nustatytu terminu, bet negautas atsakymas iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, ar atsakyta tinkamai. Todėl negalima teikti tikrinti pakartotinai. Tikimasi, kad patikrinimo aktas bus teigiamas 2023 m. I ketv., tada bus patvirtintas specialusis planas.
01.01.01.01.09. | Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas | SB(ŽP) | 1560503 | 30 | 33.6 | 33.5 | 0.1 | Parengtas specialusis planas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Užsitęsė viešojo pirkimo procedūros, nes tiekėjai siūlė kelis kartus didesnes kainas, nei planuota. Sutartis pasirašyta 2022-10-13 su UAB „Plentprojektas“. Planą turi parengti per 16 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos (galimas pratęsimas ne ilgesniam nei 3 mėn. laikotarpiui). Pirmas paslaugų etapas pagal sutartį atliktas nustatytu laiku (per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo). Paslaugos priimtos ir už jas atsiskaityta su paslaugos teikėju.
01.01.01.01.10. | Leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimas ir architektūrinės parodos organizavimas | SB | 151 | 7.4 | 7 | 6.9 | 0.1 | Suorganizuota paroda | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Paroda vyko nustatytą laiką.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Išleistas leidinys | egz. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Leidinys įsigytas ir padalintas Savivaldybės administracijos skyriams, Tarybos ir mero sekretoriatui.
01.01.01.01.11. | Planavimo dokumentų viešinimas ir sklaida |  |  | 28.1 | 20.3 | 4.3 | 16 | Suorganizuota renginių | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2022 m.: Vykdant Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendinių rengimą, buvo gaunama daug pasiūlymų ir skundų. Todėl buvo planuota, jei po viešo svarstymo procedūros bus daug pataisymų, bus organizuotas papildomas viešinimo renginys. Tačiau tokių pataisymų nebuvo daug, todėl nebuvo ir poreikio papildomo renginio paslaugos pirkimui.
|  | SB | 151 | 28.1 | 20.3 | 4.3 | 16 | Pagaminta ir pakabinta Bendrojo plano stendų | vnt. | 26,00 | 26,00 | 2022 m.: Stendai pagaminti ir iškabinti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas ir išleistas leidinys | egz. | 500,00 | 0,00 | 2022 m.: Per pirmąjį ketvirtį parengti pirkimo dokumentai. Išsiuntus kvietimus iš vieno potencialaus leidėjo gautas atsakymas, kad tokio formato leidinį su daug schemų, brėžinių ir lentelių sudėtinga parengti, kadangi bus daug lankstomų lapų, net su keliais perlenkimais. A4 formato leidinys būtų daug storesnis iš dešinės pusės. Per metus nesikreipė nė vienas fizinis ar juridinis asmuo dėl šio leidinio gavimo. Leidinio įsigijimas buvo numatytas pagal darbus, atliktus patvirtinus ankstesnįjį Bendrąjį planą (2007 metais). Bet tada dar nebuvo Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos, jis nebuvo viešinamas visa apimtimi Savivaldybės interneto svetainėje. Dabar patvirtinto Bendrojo plano sprendiniai yra viešai prieinami visiems, todėl leidinio poreikio nėra. Jei poreikis atsiras, bus planuota pirki paslaugą vėliau.
01.01.01.01.13. | „Memelio miesto“ teritorijos išvystymo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įvykdytas architektūrinis konkursas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: 2022 m. rugsėjo 5 d. UAB „Memelio miestas“ kartu su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija paskelbė architektūrinį konkursą, projektų pateikimo buvo terminas 2022-12-20. Atviram projekto konkursui pateikti 4 darbai. 2023-01-09 posėdžiavusi konkurso darbų vertinimo komisija išrinko atviro projekto konkurso nugalėtojus ir paskelbė įvertintų projektų eilę. Atlikus konkurso dalyvių atitikį kvalifikacijos reikalavimams, 2023-01-13 sudaryta galutinė konkursinių darbų eilė.
01.01.01.01.14. | Galimybių studijos dėl AB „Klaipėdos energija“ teritorijos Danės g. 8, Klaipėdoje, konversijos parengimas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta galimybių studija | vnt. | 0,00 | 0,00
01.01.01.01.15. | Kapinių plėtros įgyvendinimas (buvęs pavadinimas Galimybių studijos dėl kapinių plėtros papildymas) | SB(ŽP) | 1560503 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0 | Parengtas galimybių studijos papildymas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Galimybių studijos papildymą pagal 2021-11-15 paslaugų sutartį rengė MB „Bau projektas“. Galimybių studija parengta. Vyksta susirašinėjimas su Klaipėdos rajono savivaldybe.
01.01.01.01.16 | Klaipėdos miesto lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.01.01.17. | Smiltynės ir Girulių bendrųjų planų parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.01.01.18. | Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, pertvarkymas |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | Įvykdytas architektūrinis konkursas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: 2022-09-09 pasirašyta paslaugų sutartis su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija dėl Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos pertvarkymo idėjos konkurso organizavimo pagalbinių paslaugų. Sutarties kaina – 9950 Eur, 2022 m. atlikta 50 proc. paslaugų. Prizai geriausius pasiūlymus pateikusiems (I–III vietų laimėtojams) numatyti 2023 m.
|  | SB | 151 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0
|  | SB(L) | 155 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0
01.01.01.01.20 | Schemos ir vertinimo dėl vietų, kuriose gali būti statomi ar įrengiami atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos energijos gamybos įrenginiai, parengimas | SB(ŽP) | 1560503 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | Parengta schema | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2022 m.: Schemos rengimas nepradėtas, nes neaiškūs kriterijai, ką šioje schemoje reikia nurodyti. Kriterijai turėtų paaiškėti, kai bus parengtas Klaipėdos miesto atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas, kuris bus tvirtinamas, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Schemą planuojama parengti 2023 m.
01.01.01.01.21. | Savivaldybės infrastruktūros schemos parengimas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta infrastruktūros schema | vnt. | 0,00 | 0,00
01.01.01.01.22. | Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų įgyvendinimo modelio parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengtas dokumentų paketas | vnt. | 0,00 | 0,00
01.01.01.01.23. | Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių, sudarytų su investuotojais iki 2021-12-31 analizės atlikimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikta analizė | vnt. | 0,00 | 0,00
01.01.01.01.24. | Detaliojo plano korektūros parengimas dėl dengto futbolo maniežo statybos teritorijoje prie Baltijos pr. | SB(ŽPL) | 1560502 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | Koreguotas detalusis planas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Detalusis planas parengtas ir patvirtintas 2022-07-20 įsakymu Nr. AD1-951.
05.01.03.02.07. | Steigiamo Girulių draustinio ribų ir tvarkymo specialiojo plano parengimas su būtinai tyrimai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.01.02. | Žemės sklypų planų rengimas |  |  | 405.9 | 262.6 | 234.8 | 27.8
01.01.01.02.01. | Atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimas |  |  | 42.9 | 42.9 | 20.7 | 22.2 | Parengta planų | vnt. | 130,00 | 74,00 | 2022 m.: Per metus parengti 74 įvairūs žemės sklypų planavimo dokumentai: 16 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų ir 42 sklypų bei 16 gatvių kadastrinių matavimų. Atlikta mažiau, nei planuota, žemės sklypų planų dėl šių priežasčių: 1) Nekilnojamo turto registre įregistruotų susisiekimo komunikacijų ir teritorijų planavimo dokumentais gatvių eksploatavimui suplanuotų sklypų ribos nesutampa, todėl pirmiausiai tikslinamos gatvių ribos taip, kad atitiktų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, ir tik po to atliekami sklypų matavimai; 2) pasikeitus Teritorijų planavimo įstatymui sumažėjo galimybė sklypus formuoti žemės valdų projektais; 3) žemės valdų projektų rengimą finansavo Nacionalinė žemės tarnyba (toliau – NŽT), todėl nereikėjo savivaldybės biudžeto lėšų.
|  | SB(ŽPL) | 1560502 | 30 | 30 | 20.7 | 9.3
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 12.9 | 12.9 | 0 | 12.9
01.01.01.02.02. | Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai |  |  | 363 | 219.7 | 214.1 | 5.6 | Išmokėta kompensacijų projektams ir įsigyta turto | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įsigyti visuomenės poreikiams žemės sklypai LEZ teritorijoje. Vyksta derybos dėl paimamo visuomenės poreikiams turto Danės g. 6 vertės, kompensuojama bus 2023 m. Žemės sklypas Vėjo g. jungčiai su Klaipėdos rajono teritorija įrengti – kompensavimas perkeltas į 2023 m., nes nepatvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kuris yra rengiamas. Sudaryta projekto rengimo sutartis, projektą numatoma parengti iki 2023 m. rugsėjo mėn., išmokėti kompensaciją iki 2023 m. gruodžio mėn. pabaigos. Žemės sklypas Pajūrio g. ir Vėjo g. žiedinei sankryžai įrengti – kompensavimas už paimamą visuomenės poreikiams turtą perkeltas į 2024 m., nes nepriimtas NŽT sprendimas dėl žemės paėmimo pradžios.
|  | SB(L) | 155 | 231.7 | 219.7 | 214.1 | 5.6 | Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Parengta sąnaudų ir naudos analizė žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams Pajūrio g. ir Vėjo g. žiedinei sankryžai įrengti. Įvyko viešųjų pirkimų konkursas ir pasirašyta sutartis žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektams Didžioji Vandens g. 28B g. ir Nemuno g. 113-133 parengti, tačiau projektai dėl užsitęsusių procedūrų bus užbaigti 2023 metais.
|  | SB | 151 | 6.1
|  | SB(ŽP) | 1560503 | 69.2
|  | SB(ŽPL) | 1560502 | 56
01.01.01.02.03. | Miško žemės keitimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai | SB(ŽPL) | 1560502 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paversta kitomis naudmenomis miško žemės | ha | 0,00 | 0,00
01.01.02. | Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę |  |  | 42.5 | 54.5 | 54.3 | 0.2
01.01.02.01. | Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė |  |  | 42.5 | 54.5 | 54.3 | 0.2
01.01.02.01.01. | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas |  |  | 34 | 46 | 45.9 | 0.1 | Atnaujinta GIS licencijuotų darbo vietų | vnt. | 150,00 | 150
|  | SB(L) | 155 | 0 | 12 | 12 | 0 | Atnaujinta duomenų bazių | vnt. | 5,00 | 5,00
|  | SB | 151 | 34 | 34 | 33.9 | 0.1
01.01.02.01.02. | Topografinėms-inžinerinėms nuotraukoms vykdyti reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas, Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas | SB | 151 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | Atnaujinta topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybės tikrinimo programų | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Pirkimas įvykdytas, paslaugų sutartis pasirašyta.
01.01.02.01.05. | Klaipėdos miesto realistinio modelio, ortofotografinio žemėlapio ir programos viešinti sukūrimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.03. | Vykdyti paveldo objektų išsaugojimo priemones |  |  | 441 | 382.7 | 284.4 | 98.3
01.01.03.01. | Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas |  |  | 26 | 26 | 26 | 0
01.01.03.01.01. | Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas | SB | 151 | 6 | 6 | 6 | 0 | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija | vnt. | 3,00 | 8,00 | 2022 m.: Numatytas rodiklis viršytas. Buvo parengta 7 istorinių miesto riboženklių ir Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija.
01.01.03.01.04. | Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ekspertų paslaugų pirkimas | SB | 151 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | Surengta posėdžių | vnt. | 6,00 | 7,00 | 2022 m.: Iš viso 2022 metais buvo surengti 7 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai.
01.01.03.01.05. | Karinių paveldo objektų ženklinimas Klaipėdoje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Objektų, kurie paženklinti, skaičius | vnt. | 0,00 | 0,00
01.01.03.01.06. | Kultūros paveldo sklaida | SB | 151 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | Išleistas leidinys | egz. | 210,00 | 210,00 | 2022 m.: Išleista knyga, skirta 1923 m. įvykiams „1923-ieji: Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos. Dalyviai ir jų liudijimai“, Savivaldybės tiražo dalis – 200 egz. Išleista knyga „100 žingsnių modernios lietuviškos architektūros link“. Savivaldybės tiražo dalis – 10 egz.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuotas renginys | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Europos paveldo dienų renginys buvo organizuotas 2022 m. rugsėjo 7–18 dienomis, žodinę sutartį rangovas Lietuvos jūrų muziejus dėl renginių ciklo laive „Sūduvis“ įvykdė.
01.01.03.01.07. | Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje | SB | 151 | 5 | 5 | 5 | 0 | Atlikta archeologinių tyrimų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įvykdyta. Atlikti darbai dėl šv. Jono bažnyčios archeologinių tyrimų metu atkastų pamatų apsaugojimo.
01.01.03.02. | Kultūros paveldo objektų tvarkyba |  |  | 415 | 356.7 | 258.4 | 98.3
01.01.03.02.01. | Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas | SB | 151 | 320 | 261.7 | 243.4 | 18.3 | Sutvarkyta kultūros paveldo objektų | vnt. | 5,00 | 4,00 | 2022 m.: 2022 metams per du paraiškų priėmimo laikotarpius buvo gautos paraiškos dėl dalinio finansavimo šiems objektams: Žvejų g. 9, Turgaus g. 24 (Šv. Jono bažnyčios archeologiniai tyrimai), Turgaus a. 23, Liepų g. 12 (Laikrodžių muziejus), Tiltų g. 1 (antrasis etapas), Smiltynės g. 17 (Smiltynės kurhauzas). III ketvirtį du valdytojai – Žvejų g. 9 ir Tiltų g. 1 atsisakė savivaldybės finansavimo, motyvuodami gyventojų nepritarimu vykdyti darbus padidėjusiomis kainomis ir užtrukusiomis rangovo paieškomis, atitinkamai. Vietoje suplanuotų 5 objektų, buvo įvykdytos 4 objektų tvarkybos darbų rėmimo procedūros. Taip pat dalis lėšų liko nepanaudotų dėl valdytojų sprendimo taikyti atvirkštinį PVM (Turgaus a. 24) ir dalies darbų neįvykdymo (Smiltynės g. 17).
01.01.03.02.02. | Šv. Jono bažnyčios atstatymas Klaipėdoje (iki 2022-11-21 Šv. Jono bažnyčios bokšto projektavimas) | SB | 151 | 80 | 80 | 0 | 80 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Iki galo atlikti bažnyčios bokšto sklypo dalyje archeologiniai tyrimai ir parengti 2 Savivaldybės tarybos sprendimai: „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“ ir „Dėl sutikimo priimti dovanojamą viešosios įstaigos „Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimas“ dalininkų kapitalo dalį ir turto investavimo, didinant šios įstaigos dalininkų kapitalą“. 2023 m., vadovaujantis priimtais Savivaldybės tarybos sprendimais, 170 000 Eur bažnyčios bokšto projektavimui po biudžeto patvirtinimo bus pervestos VšĮ. 2022 m. Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos užsakymu atlikti bažnyčios sklypo geologiniai tyrimai. Gruodžio mėnesį su projektuotojais aptarta preliminari bažnyčios bokšto įveiklinimo koncepcija ir patalpų principinė išdėstymo schema, sukurta Šv. Jono bažnyčios atstatymo interneto svetainė https://www.svjono.lt/, kurioje informacija nuolat pildoma.
01.01.03.02.04. | Klaipėdos Smeltės istorinių kapinių sutvarkymo projekto parengimas | SB | 151 | 15 | 15 | 15 | 0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Įvykdyta. 2022 metais buvo pasirašyta sutartis su rangovu – UAB „Klaipėdos projektas“ bei atlikta dalis Smeltės kapinių projektavimo darbų (esamos padėties analizė, topografinė nuotrauka ir kt.).
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 525.1 | 455.6 | 341.1 | 114.5
SB(ŽP) | Žemės pardavimų lėšos | 162.8 | 87.2 | 49.9 | 37.3
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 235.2 | 235.2 | 229.6 | 5.6
SB(ŽPL) | Žemės pardavimų likučio lėšos | 185.5 | 118.8 | 94.4 | 24.4
| IŠ VISO: | 1108.6 | 896.8 | 715 | 181.8
____________________________________________