## Ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaitos dalis
2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Programą vykdė: Sporto skyrius, Planavimo ir analizės skyrius, Sveikatos apsaugos skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Turto valdymo skyrius, Statinių administravimo skyrius, vyriausioji patarėja D. Dambrauskienė, vyriausiasis patarėjas G. Dovidaitis.
Iš 2022 m. planuotų įvykdyti 34 priemonių ir papriemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta | – | 24 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta | – | 9 | (blogiau, nei planuota);
neįvykdyta | – | 1 | (nepasiekta planuota reikšmė).
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė ir papriemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė ir papriemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė ir papriemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## senas (hidden)
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA NR. 11
tūkst. Eur
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2020 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |  |  | 16255.3 | 16128.7 | 13685.4 | 2433.2
11.01. | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus |  |  | 16255.3 | 16128.7 | 13685.4 | 2433.2 | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose | vnt. | 330,00 | 251,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas, kadangi pandemijos laikotarpiu dalis suplanuotų varžybų buvo atšaukta.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Lankančių sporto mokymo įstaigas ir sporto klubus, finansuojamus sportuojančio vaiko krepšelio principu, skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto mokinių skaičiaus | proc. | 31,00 | 31,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės lėšomis modernizuota sporto objektų | vnt. | 2,00 | 1,00 | 2020 m.: Visiškai modernizuota Irklavimo sporto bazė. Futbolo pastato konversijos modernizacijos užbaigiamieji darbai perkelti į 2021 m. dėl darbų derinimo su rangovais ir jų prašymu atnaujinti terminus jų įgyvendinimui.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Kūno kultūros ir sporto varžybų, sveikatingumą, fizinį aktyvumą skatinančių renginių dalyvių skaičius ir jo pokytis, palyginti su praėjusiais metais | proc. | 10430/ 7,00 | 10877/ 7,3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis | proc. | 17,00 | 14,70 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas, nes pandemijos laikotarpiu buvo taikyti suvaržymai sportinėje veikloje.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta sportininkų (jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) nacionalinėms rinktinėms | skaičius | 330,00 | 86,00 | Planuotas rodiklis nepasiektas, nes pandemijos laikotarpiu buvo taikyti suvaržymai sportinėje veikloje.
11.01.01. | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę |  |  | 457.9 | 265.7 | 229.8 | 35.9
11.01.01.01. | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas |  |  | 341.1 | 195.8 | 194.5 | 1.3
11.01.01.01.01. | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas |  |  | 341.1 | 195.8 | 194.5 | 1.3 | Suorganizuota renginių | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Buvo suplanuoti 2 renginiai: FIFA Futsal pasaulio čempionatas bei Europos U20 jaunimo vaikinų krepšinio čempionatas. FIFA Futsal pasaulio čempionatą Klaipėdos mieste nukėlė į 2021 m. pagal gautą oficialų Lietuvos futbolo federacijos raštą. 2020-04-08 Lietuvos krepšinio federacija raštu informavo, kad Europos U20 jaunimo vaikinų krepšinio čempionatas Klaipėdoje yra atšauktas.
|  | SB | 151 | 341.1 | 65.8 | 65.8 | 0 | Įsigyta reprezentacinių prekių | skaičius | 60,00 | 0,00 | 2020 m.: Ši papriemonė perkelta į papriemonę 11.01.01.02.01
|  | SB(VB) | 14118 | 0 | 130 | 128.7 | 1.3 | Įsigytas surenkamas grindų parketas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: ŠMM finansavo parketo įsigijimą. 2020-12-07 pasirašyta sutartis su UAB „Intero“ dėl parketo įsigijimo. Parketas nupirktas, saugiai transportuotas ir sandėliuojamas AB „Klaipėdos energija“ suteiktose patalpose.
11.01.01.02. | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  |  | 13 | 13 | 11.3 | 1.7
11.01.01.02.01. | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  |  | 13 | 13 | 11.3 | 1.7 | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių | skaičius | 20,00 | 7,00 | 2020 m.: Suorganizuoti 2 pagerbimai sporto klasių mokiniams ir pasveikinti 5 Klaipėdos miesto sportui nusipelnę asmenys jubiliejų proga. Likusieji 13 suplanuotų pagerbimo renginių neįvyko dėl COVID-19 pandemijos nevykusių varžybų ir draudimų organizuoti viešus renginius.
|  | SB | 151 | 13 | 13 | 11.3 | 1.7 | Įsigyta prekių ar reprezentacinių leidinių | vnt. | 500,00 | 85,00 | 2020 m.: Įsigyti 85 reprezentacinių sportinių aprangų komplektai. Vieną komplektą sudaro: sportinis kostiumas (kelnės ir džemperis), marškinėliai ilgomis rankovėmis, marškinėliai trumpomis rankovėmis, laisvalaikio šortai.
11.01.01.03. | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas |  |  | 14 | 0 | 0 | 0
11.01.01.03.01. | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas | SB | 151 | 14 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota renginių | skaičius | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-137 buvo apsispręsta nevykdyti planuoto vandens sporto šakų festivalio dėl šalyje paskelbto karantino. Tačiau 2020-09-19 BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla suorganizavo šį renginį (per 11.01.02.01.05.priemonę).
11.01.01.04. | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų sporto renginiams organizuoti kompensavimas |  |  | 89.8 | 56.9 | 24 | 32.9
11.01.01.04.01. | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas | SB | 151 | 89.8 | 56.9 | 24 | 32.9 | Fizinių ir juridinių asmenų, neatlygintinai gaunančių sporto bazių paslaugas | skaičius | 21,00 | 21,00 | 2020 m.: Įvykdyta pagal planą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Neatlygintinai suteikta sporto bazių sporto renginiams | val. | 900,00 | 152,50 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos.
11.01.02. | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas |  |  | 7275.5 | 7203.7 | 6660.3 | 543.4
11.01.02.01. | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas |  |  | 5750.9 | 5732.8 | 5260.6 | 472.2 | Nuomojama sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose | val. | 24 522,00 | 22 502,00 | 2020 m.: Karantino metu treniruotis sporto bazėse buvo draudžiama.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sportuojančiųjų grupių | skaičius | 271,00 | 408,00 | 2020 m.: Rodiklis viršytas, kadangi keitėsi sportinio ugdymo organizavimo aprašas. Apraše sudarytos sąlygos vaikams, neatitinkantiems meistriškumo pakopų keliamų reikalavimų, tęsti veiklą neformaliose ugdymo grupėse bei kelti savo meistriškumą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų, lankančių sporto mokyklas | skaičius | 3 017,00 | 3 161,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sportininkų, dalyvavusių tarptautinėse varžybose | skaičius | 1 828,00 | 921,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas dėl karantino suvaržymų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota miesto sporto renginių | skaičius | 116,00 | 70,00 | 2020 m.: Dalis renginių dėl paskelbto karantino ir buvusių suvaržymų neįvyko.
11.01.02.01.01. | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  |  | 1688.6 | 1684.4 | 1641.4 | 43 | Įsigyta sportinių dviračių | vnt. | 12,00 | 12,00 | 2020 m.: Įvykdyta pagal planą.
|  | SB(SP) | 332 | 17.4 | 17.4 | 6.1 | 11.3 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 19,00 | 16,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas, kadangi pandemijos laikotarpiu nevyko užsiėmimai įprastu režimu.
|  | SB(SPL) | 334 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | Sporto salių bendrojo lavinimo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 11 626,00 | 13 582,00 | 2020 m.: Karantino laikotarpiu neformalus ugdymas buvo organizuotas nuotoliniu būdu.
|  | SB | 151 | 1669.5 | 1664.5 | 1632.9 | 31.6 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 891,00 | 984,00
|  | Kt | 2 |  | 0.8 | 0.8
11.01.02.01.02. | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre |  |  | 828.6 | 821.8 | 750.5 | 71.3 | Įsigyta varžybinės įrangos | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Įsigyta informacinė švieslentė baseino patalpose.
|  | SB | 151 | 730.2 | 719.7 | 705.9 | 13.8 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 12,00 | 20,00
|  | SB(SPL) | 323 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 575,00 | 567,00
|  | Kt | 2 | 0 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | Sporto salių bendrojo lavinimo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 80,00 | 126,00 | 2020 m.: Treniruotės sausumoje vykdomos „Medeinės“ mokykloje. Karantino metu nuo 2020-11-04 iki 2020-12-31 „Medeinės“ sporto bazėje treniravosi mokiniai su intelekto negalia.
|  | SB(SPL) | 334 | 24.6 | 24.6 | 23.3 | 1.3
|  | SB(SP) | 332 | 30 | 30 | 3.3 | 26.7
|  | SB(SP) | 321 | 30.5 | 30.5 | 3.2 | 27.3
11.01.02.01.03. | BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje |  |  | 559.2 | 591.4 | 530.3 | 61.1 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 8,00 | 8,00
|  | Kt | 2 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 596,00 | 602,00
|  | SB | 151 | 507.5 | 508.6 | 483 | 25.6 | Sporto salių bendrojo lavinimo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 6 782,00 | 6 794,00 | 2020 m.: Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose poreikis patenkintas tik iš dalies, kadangi II ketvirtį buvo paskelbtas karantinas ir ugdymas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu
|  | SB(SPL) | 334 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 0.2
|  | SB(SP) | 321 | 7 | 7 |  | 7
|  | SB(SP) | 332 | 29 | 29 | 0.6 | 28.4
|  | Kt | 16 |  | 20.9 | 20.9
11.01.02.01.04. | BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje |  |  | 603.9 | 581.5 | 538.2 | 43.3 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 10,00 | 19,00
|  | SB(SP) | 332 | 17 | 17 | 2 | 15 | Sporto salių bendrojo lavinimo mokyklose poreikis, valandų | skaičius | 6 395,00 | 2 000,00 | 2020 m.: II ketv. buvo paskelbtas karantinas ir sportinis ugdymas vyko nuotoliniu būdu, III ketv. treniruočių procesas buvo organizuojamas lauke. Rodiklis nepasiektas dėl karantino I pusm. ir IV ketv.
|  | SB(SPL) | 334 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 690,00 | 772,00
|  | SB | 151 | 573.2 | 522.9 | 494.6 | 28.3
|  | Kt | 2 |  | 27.9 | 27.9
11.01.02.01.05. | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje |  |  | 863.8 | 881.9 | 773.5 | 108.3 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 10,00 | 6,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas, kadangi pandemijos laikotarpiu nevyko tiesioginio kontakto treniruotės.
|  | SB | 151 | 805.1 | 822.1 | 752.1 | 70 | Įsigyta modulinė pakyla | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(SPL) | 311 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | Patalpos pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Įrengta įvaža į maniežą ir keltuvas žmonėms su judėjimo negalia
|  | Kt | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | Įrengta klientų srautų kontrolės sistema | vnt. | 1,00 | 1,00
|  | SB(SPL) | 323 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 320,00 | 402,00
|  | SB(SPL) | 334 | 1 | 1 | 1
|  | SB(SP) | 321 | 24.2 | 24.2 | 12.7 | 11.5
|  | SB(SP) | 332 | 7 | 7 | 2.3 | 4.7
|  | SB(SP) | 312 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1
|  | SB(L) | 155 | 20 | 20 |  | 20
11.01.02.01.06. | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre |  |  | 982.6 | 991.4 | 864.6 | 126.8 | Valdoma sporto bazių | skaičius | 15,00 | 15,00
|  | SB | 151 | 766.2 | 773.5 | 726.8 | 46.7 | Įsigyta varžybinės įrangos | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Įsigytos dvi švieslentės sporto bazėms Taikos pr. 61A ir Dariaus ir Girėno g. 10
|  | SB(SP) | 321 | 158.3 | 158.3 | 83 | 75.3
|  | SB(SP) | 312 | 8.3 | 8.3 | 3.5 | 4.8
|  | SB(SPL) | 323 | 49.8 | 49.8 | 49.8
|  | Kt | 2 |  | 1.5 | 1.5
11.01.02.01.07. | Sporto bazių paslaugų teikimas sporto renginiams | SB | 151 | 224.2 | 180.4 | 162.1 | 18.3 | Sporto bazių paslaugų sporto renginiams vykdyti, poreikis, valandų | skaičius | 16 939,00 | 4 119,00 | 2020 m.: Sporto bazėse dėl karantino buvo nutrauktas paslaugų teikimas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta paslaugų | val. | 4,00 | 3,00 | 2020 m.: BĮ Lengvosios atletikos mokykla I ir III ketv. nesinaudojo paslaugomis.
11.01.02.02. | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas |  |  | 1298.7 | 1297 | 1266 | 31 | Finansuota projektų, iš viso: | skaičius | 68,00 | 104,00 | 2020 m.: Planuojant rodiklį nebuvo įtraukti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą (5 organizacijos) ir Sportuojančio vaiko ugdymo programos (31 organizacija). Todėl apjungus visas papriemones, bendras rodiklis – 104.
11.01.02.02.01. | Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų | SB | 151 | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 0 | Asmenų, lankančių sporto organizacijas | skaičius | 215,00 | 215,00
11.01.02.02.02. | Klaipėdos miesto tradicinių tarptautinių sporto renginių | SB | 151 | 88 | 80.7 | 60.8 | 19.9 | Suorganizuota renginių | vnt. | 33,00 | 33,00
11.01.02.02.03. | Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų | SB | 151 | 76 | 50.7 | 50.7 | 0 | Finansuotų sporto šakų federacijų | skaičius | 7,00 | 7,00 | 2020 m.: Finansavimas skirtas 7 federacijoms: Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijai, Klaipėdos lengvosios atletikos federacijai, Klaipėdos miesto rankinio federacijai, Klaipėdos miesto imtynių sporto federacijai, Klaipėdos krepšinio federacijai, federacijai „Hockey Klaipėda“ ir Klaipėdos miesto šachmatų federacijai.
11.01.02.02.04. | Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |  |  | 35 | 53.6 | 50.5 | 3.1 | Asmenų, lankančių sporto organizacijas | skaičius | 320,00 | 241,00 | 2020 m.: Planuotas rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos ir suvaržymų pandemijos laikotarpiu.
|  | SB | 151 | 35 | 35 | 32 | 3
|  | LRVB | 149 | 0 | 18.6 | 18.5 | 0.1
11.01.02.02.05. | Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginių | SB | 151 | 46 | 44.3 | 40 | 4.3 | Suorganizuota renginių | skaičius | 24,00 | 24,00
11.01.02.02.06. | Futbolo sporto šakos su Elitine jaunių lyga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.02.02.07. | Sportuojančio vaiko ugdymo dalinis finansavimas | SB | 151 | 582 | 596 | 593.5 | 2.5 | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | skaičius | 2 900,00 | 3 051,00
11.01.02.02.08. | Sporto projektų vertinimo paslaugų pirkimas | SB | 151 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | Įvertinta paraiškų | vnt. | 116,00 | 88,00 | 2020 m.: Teigiamai įvertintos 87 paraiškos iš 100 pateiktų, 13 iš jų neatitiko administracinės atitikties vertinimo reikalavimų. Nebuvo skelbiami konkursai į Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų sportinės veiklos bei Sportuojančio vaiko ugdymo programas. II ketv. vadovaujantis teismo nutartimi, buvo papildomai iš naujo įvertinta 1 Sportuojančio vaiko ugdymo programos paraiška.
11.01.02.03. | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti |  |  | 96.5 | 74.5 | 58.5 | 16
11.01.02.03.01. | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti | SB | 151 | 96.5 | 74.5 | 58.5 | 16 | Apmokyta plaukti vaikų | skaičius | 1 985,00 | 1 981,00 | 2020 m.: Antrų klasių mokinių mokymo plaukti programoje nuo 2020.01.06 iki 2020.03.31 dalyvavo 1981 antrųjų klasių mokinys, 173 grupės, apmokymą plaukti vykdė 15 sporto centro trenerių. 2020.04.06-2020-06.01 ir 2020-11-04-2020-12-31 antrųjų klasių apmokymo plaukti programa buvo sustabdyta dėl karantino.
11.01.02.04. | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre |  |  | 119.4 | 89.4 | 75.1 | 14.3
11.01.02.04.01. | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre | SB | 151 | 119.4 | 89.4 | 75.1 | 14.3 | Užsiėmimų senjorams ir neįgaliesiems | skaičius | 152,00 | 288,00 | 2020 m.: Ši tikslinė grupė paslaugas gauna 9 mėn. nuo rugsėjo iki gegužės. 2020 m. dėl karantino baseinas sustabdė veiklą nuo kovo 13 d. ir nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 31 d. Kovo, balandžio ir gegužės mėn. senjorų ir neįgaliųjų grupių užsiėmimai buvo perkelti į rugsėjį, spalį ir lapkritį.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta paslaugų | val. | 7 125,25 | 5 121,25 | 2020 m.: Dėl karantino Klaipėdos baseino paslaugomis pradėta naudotis tik nuo 2020 m. birželio 8 d., liepos–rugpjūčio mėn. paslaugomis nesinaudota. Planuotas rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos.
11.01.02.05. | Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas |  |  | 10 | 10 | 0 | 10
11.01.02.05.01. | Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas | SB | 151 | 10 | 10 | 0 | 10 | Informacinės sistemos sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti įdiegimas | skaičius | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Paskelbus Lietuvoje karantiną bei dėl vieno darbuotojo ilgo nedarbingumo, buvo perskirstyti darbai ir Informacinės sistemos sportuojančiųjų vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti planuotas pirkimas 2020 m. perkeltas į 2021 m. 2020 m. buvo surinkti duomenys, reikalingi sportuojančių vaikų lankomumo apskaitos informacinės sistemos techninės specifikacijos sąlygų parengimui.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sukurtas priemonių planas | vnt. | 1,00 | 1,00
11.01.03. | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą |  |  | 7710.9 | 7475.8 | 5627.7 | 1838
11.01.03.01. | Sporto infrastruktūros objektų modernizavimas ir plėtra |  |  | 7209 | 6958.9 | 5157.8 | 1801.1
11.01.03.01.02. | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba |  |  | 17.9 | 100 | 100 | 0 | Grąžintos lėšos pagal CPVA ataskaitą | proc. | 0,00 | 0,00
|  | Kt | 16 | 0 | 100 | 100 | 0
|  | SB(L) | 155 | 17.9 | 0 | 0 | 0
11.01.03.01.03-1. | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas |  |  | 3914.5 | 3962.4 | 3119.4 | 843 | Įgyvendintas projektas | proc. | 100,00 | 82,00 | 2020 m.: Vyksta rangos darbai, įrenginėjamos vidaus patalpos, atliekami aplinkos tvarkymo darbai. Dėl būtinų techninio projekto pakeitimų atsirado papildomų darbų, o projektuotojai stipriai vėlavo pateikti ir detalizuoti projekto sprendinius, todėl rangovas negalėjo per 2020 m. užbaigti objekto. Be to, kai kurie darbai negalėjo būti atlikti esant minusinei temperatūrai, todėl perkelti į 2021 m.
|  | SB(L) | 155 | 82.7 | 337.1 | 337.1 | 0
|  | SB(P) | 41 | 2689.5 | 1655.9 | 1655.9 | 0
|  | SB | 151 | 0 | 958.5 | 230.8 | 727.7
|  | SB(ES) | 131 | 553.6 | 432.9 | 333.6 | 99.3
|  | SB(ESL) | 13111 | 44.8 | 44.8 | 44.5 | 0.3
|  | SB(ESL) | 13211 | 4 | 4 | 3.9 | 0.1
|  | SB(ES-VB) | 132 | 48.8 | 38.1 | 29.4 | 8.7
|  | SB(ESL) | 1321 | 27.8 | 27.8 | 27.3 | 0.5
|  | SB(ESL) | 1311 | 315.9 | 315.9 | 309.4 | 6.5
|  | SB(L) | 1551 | 147.4 | 147.4 | 147.3 | 0.1
11.01.03.01.03-2. | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas |  |  | 2888.4 | 2709.1 | 1825.5 | 883.6 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 100,00 | 90,00 | 2020 m.: Vyksta rangos darbai. Dėl būtinų techninio projekto pakeitimų atsirado papildomų darbų, o projektuotojai stipriai vėlavo pateikti ir detalizuoti projekto sprendinius, todėl rangovas negalėjo per 2020 m. užbaigti objekto. Be to, kai kurie darbai negali būti atlikti esant minusinei temperatūrai todėl persikelia į 2021 m. Taip pat 2021 m., papildomai bus vykdomi III etapo (perkeliami į II etapą) pėsčiųjų ir dviračių tako, automobilių stovėjimo aikštelės ir inžinerinių tinklų įrengimo darbai, kurie gali būti atlikti tik balandžio–gegužės mėn.
|  | SB(L) | 155 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 0
|  | SB(P) | 41 | 556.3 | 719.9 | 719.9 | 0
|  | SB | 151 | 1755.4 | 1412.5 | 529 | 883.5
|  | SB(L) | 1551 | 432.1 | 432.1 | 432 | 0.1
11.01.03.01.04. | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas |  |  | 268.4 | 51.1 | 51.1 | 0 | Atlikta modernizavimo darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2020 m.: Deklaracijos apie statinio statybos užbaigimą data – 2020 m. liepos 17 d.
|  | SB(L) | 155 | 268.4 | 51.1 | 51.1 | 0
11.01.03.01.05. | Naujos sporto salės statyba | SB(L) | 155 | 0 | 3 | 2.2 | 0.8 | Atlikta statybos darbų. Užbaigtumas | proc. | 0,00 | 0,00 | 2020 m.: Projektas nukeltas į 2023 m.
11.01.03.01.07. | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas |  |  | 119.8 | 119.8 | 59.6 | 60.2 | Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas | proc. | 100,00 | 90,00 | 2020 m.: Dėl blogos jachtos būklės remonto darbai 2020 m. nebuvo baigti. Jachtos remonto darbus planuojama baigti 2021 m. I ketv.
|  | SB | 151 | 119.8 | 119.8 | 59.6 | 60.2
11.01.03.01.08. | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sporto įstaigų pastatuose (Lengvosios atletikos mokykloje) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įstaigų, kuriose įrengtos saulės (fotovoltinės) elektrinės, skaičius | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykloje IV ketv. numatyta įrengti saulės (fotovoltinę) elektrinę.
11.01.03.01.09. | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sporto įstaigų pastatuose (Lengvosios atletikos mokykloje) | SB | 151 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | Įstaigų, kuriose įrengtos saulės (fotovoltinės) elektrinės, skaičius | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2020 m.: Rangovas informavo, kad dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių negalės rangos darbų sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdyti laiku ir paprašė pratęsti darbų užbaigimo datą iki 2021 m. kovo mėn., kas neprieštarauja pasirašytos rangos darbų sutarties nuostatoms.
11.01.03.03. | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  |  | 494 | 509 | 462 | 36.9
11.01.03.03.01. | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai |  |  | 131.6 | 175.1 | 173.8 | 1.3 | Atnaujinti riedutininkų rampa Poilsio parke | proc. | 100,00 | 100,00
|  | SB | 151 | 131.6 | 145.1 | 143.8 | 1.3 | Įsigyta persirengimo konteinerių | vnt. | 4,00 | 4,00
|  | SB(VB) | 14118 | 0 | 30 | 30 | 0 | Įsigyta talpa vandeniui kaupti su įranga | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atnaujinta grindų danga (Taikos pr. 61A) | proc. | 100,00 | 100,00
11.01.03.03.02. | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.03.03. | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos maniežo dangos atnaujinimo darbai | SB | 151 | 160 | 160 | 159.4 | 0.6 | Pakeista danga | proc. | 100,00 | 100
11.01.03.03.04. | Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas |  |  | 202.4 | 152.4 | 128.9 | 23.5 | Šildoma įstaigų | skaičius | 6,00 | 6,00 | 2020 m.: Priemonė vykdoma pagal planą. Sutaupyta dėl palankių oro sąlygų.
|  | SB | 151 | 177.4 | 127.4 | 103.9 | 23.5
|  | SB(L) | 155 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0
|  | SB(L) | 1551 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 0
11.01.03.03.05. | Centrinio stadiono infrastruktūros atnaujinimas | Kt | 2 | 0 | 21.5 | 0 | 11.4 | Įrengtos stoginės virš žiūrovų tribūnų centriniame stadione | vnt. | 2,00 | 1,00 | 2020 m.: Atlikti vienos dvigubos stoginės virš tribūnos įrengimo darbai.
11.01.03.11. | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas |  |  | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0
11.01.03.11.01. | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas |  |  | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | Parengta galimybių studija | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2020 m.: Studija parengta, 2020-06-22 įvyko viešas pristatymas.
|  | SB(L) | 155 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0
11.01.04. | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose |  |  | 811 | 1183.5 | 1167.6 | 15.9
11.01.04.01. | Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas |  |  | 756 | 1149.8 | 1133.9 | 15.9
11.01.04.01.01. | Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas | SB | 151 | 756 | 1149.8 | 1133.9 | 15.9 | Iš dalies finansuota programų | skaičius | 6,00 | 4,00 | 2020 m.: Finansuoti 4 miesto reprezentaciniai klubai: „Neptūnas“ (krepšinis), „Dragūnas“ (rankinis), „Pajūrio tinklinis“ ir „HC Klaipėda“ (ledo ritulys). 2020-12-28 nutraukta biudžeto lėšų naudojimo sutartis su „Pajūrio“ tinklinio klubu.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Komandų, dalyvaujančių aukščiausioje lygoje | skaičius | 5,00 | 4,00 | 2020 m.: Aukščiausioje lygoje dalyvavo 4 organizacijos: VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubas, Klaipėdos m. rankinio klubas „Dragūnas“, tinklinio komanda „Amber Queen“ ir ledo ritulio klubas „HC Klaipėda“. Klaipėdos moterų krepšinio klubas „Fortūna“ veiklos nebevykdo, o sutartis bus nutraukta, kai grąžins ne pagal paskirtį panaudotas lėšas.
11.01.04.02. | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines |  |  | 55 | 33.7 | 33.7 | 0
11.01.04.02.01. | Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams | SB | 151 | 55 | 33.7 | 33.7 | 0 | Skirta stipendijų | skaičius | 10,00 | 10,00
Finansavimo šaltinių suvestinė
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB(ES) | Europos Sąjungos paramos lėšos (savivaldybės biudžetas) | 553.6 | 432.9 | 333.6 | 99.3
SB(ESL) | Europos Sąjungos paramos lėšų likutis (savivaldybės biudžetas) | 392.5 | 392.5 | 385.2 | 7.3
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 1146 | 1168.2 | 1147.2 | 21
SB(P) | Paskolos lėšos | 3245.8 | 2375.8 | 2375.8 | 0
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 330.8 | 330.8 | 116.8 | 214
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 124.2 | 124.2 | 122.7 | 1.5
SB(VB) | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 0 | 160 | 158.7 | 1.3
Kt | Kiti šaltiniai | 0 | 187.6 | 163.8 | 13.6
LRVB | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 18.6 | 18.5 | 0.1
SB | Savivaldybės biudžeto | 10413.6 | 10900 | 8833.6 | 2066.4
SB(ES-VB) | Europos Sąjungos paramos lėšos SB(VB) | 48.8 | 38.1 | 29.4 | 8.7
| IŠ VISO: | 16255.3 | 16128.7 | 13685.3 | 2433.2

## 11 programa
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA NR. 11
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | SP lėšos | BVS lėšos | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis | Efekto / Rezultato / Produkto
[8 empty] | Rodiklis | Mato vnt. | 2022 |  | Pastaba
[10 empty] | Planas | Faktas
11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |  |  | 11053.6 | 11383 | 10903.2 | 479.8
11.01. | Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus |  |  | 11053.6 | 11383 | 10903.2 | 479.8 | Kūno kultūros ir sporto varžybų, sveikatingumą, fizinį aktyvumą skatinančių renginių dalyvių skaičius ir jo pokytis, palyginti su praėjusiais metais | proc. | 8 400,00/6 | 8 400,00/6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įrengta naujų ir modernizuota esamų sporto bazių | vnt. | 1,00 | 1,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis | proc. | 9,00 | 9,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta sportininkų (jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) nacionalinėms rinktinėms | skaičius | 255,00 | 255,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose | vnt. | 300,00 | 300,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Lankančių sporto mokymo įstaigas ir sporto klubus, finansuojamus sportuojančio vaiko krepšelio principu, skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto mokinių skaičiaus | proc. | 15,00 | 15,00
11.01.01. | Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę |  |  | 201.1 | 245.9 | 201.5 | 44.4
11.01.01.01. | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas |  |  | 75 | 93 | 83.9 | 9.1
11.01.01.01.01. | Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas | SB | 151 | 75 | 93 | 83.9 | 9.1 | Įgyvendinta Lietuvos krepšinio šimtmečio programa | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Įgyvendinant Lietuvos krepšinio šimtmečio programą, 2022 m. suorganizuota krepšinio šimtmečiui skirta konferencija, mėgėjiškų krepšinio videoklipų konkursas, pokalbių renginių ciklas „Klaipėdos krepšinio žvaigždės“, Klaipėdos m. mokinių piešinių konkursas-paroda „Oranžinio kamuolio kelionė“, „Kazimiero Budrio taurės“ šeimų turnyras, mokslinė-praktinė konferencija Lietuvos krepšinio šimtmečiui paminėti. Programą vainikavo išleistas leidinys „Krepšinis Klaipėdoje“ bei atnaujinta krepšinio aikštelė Dariaus ir Girėno g. 10 (naujai paklota danga, atnaujintos krepšinio lentos, įrengtas apšvietimas), skirta Klaipėdos miesto bendruomenei.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuotas pasaulio paplūdimio tinklinio turas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Birželio 2–5 dienomis Jono kalnelio amfiteatre suorganizuotas pasaulio paplūdimio „Beach Volleyball Pro tour“ čempionatas, pritraukęs dalyvius iš maždaug 30-ies šalių, tokių kaip Naujoji Zelandija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Venesuela, Kinija ir kitų šalių.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuotos varžybos „Klaipėda Open 2022” | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Rudenį suorganizuotos pasaulio sportinių šokių reitingų varžybos, į Klaipėdos miestą pritraukusios daugiau kaip 800 sportininkų. Dalis jų atvyko iš tokių šalių kaip Kinija (Honkongas), Armėnija, Slovakija, Kazachstanas, Vokietija, Latvija, Estija, Lenkija.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuota „Barca Academy Baltics“ futbolo turnyrų vaikams ir jaunimui | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: 2022-07-04–2022-07-08 suorganizuota „Barca Academy Baltics“ stovykla vaikams.
11.01.01.02. | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas |  |  | 15 | 15 | 14.8 | 0.2
11.01.01.02.01. | Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas | SB | 151 | 15 | 15 | 14.8 | 0.2 | Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių | skaičius | 22,00 | 24,00 | 2022 m.: Suorganizuoti 24 įvairių sporto šakų (krepšinio, irklavimo, bokso, badmintono, plaukimo, lengvosios atletikos, graikų-romėnų imtynių ir kt.) sportininkų bei jų trenerių pagerbimo ir viešinimo renginiai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta prekių ar reprezentacinių leidinių | vnt. | 515,00 | 483,00 | 2022 m.: Įsigyti gintariniai laiveliai ir rašikliai, sportinės kuprinės, belaidžiai ausinukai, išmanieji laikrodžiai, saldainių rinkiniai su miesto simbolika (iš viso 483 vnt.). Įsigytas prekių kiekis mažesnis, nei planuota, dėl rinkoje padidėjusių kainų.
11.01.01.03. | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas |  |  | 30 | 56.8 | 54.8 | 2
11.01.01.03.01. | Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas | SB | 151 | 30 | 56.8 | 54.8 | 2 | Suorganizuota renginių | skaičius | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: III ketv. suorganizuotas Klaipėdos vandens sporto šakų festivalis, sujungęs ir netradicinių sporto šakų sporto renginį. Renginio metu vyko mėgėjiškos žūklės varžybos, baidarių-kanojų irklavimo miesto čempionatas, pramoginės veiklos turistinėmis baidarėmis, irklinėmis valtimis, padangomis, aštuonviečių valčių (8+) sprintas, vikingų lenktynės, „Dangės dvikova“, virvės tempimas katamaranais.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuotas Klaipėdos miesto sporto festivalis | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: III ketv. pirmą kartą inicijuotas ir suorganizuotas 3 dienų Klaipėdos miesto sporto festivalis „Klaipėda 770“. Siekiant skatinti sporto bendruomenės bendruomeniškumą Klaipėdos miesto senamiestyje ir aplink jį, miesto centro erdvėse suorganizuotos įvairios veiklos: Danės skvere surengta sporto fotografijų paroda „Klaipėdos sportas 770“, vaikų ekstremalaus sporto festivalis „SEASIDE SKATE BEST TRICK“ ir viktorina virš upės „Klaipėda – Citius, Altius, Fortius“, būrelių bei užimtumo mugė Kruizinių laivų terminale ir piliavietės teritorijoje, 7700 m ir 770 m bėgimas, jėgos sporto varžybos, imtynių, gimnastikos pasirodymai ant scenos, zumbos fiesta. Siekiant paskatinti paplūdimio gyvybingumą, suorganizuotos veiklos Antrosios Melnragės paplūdimyje: paplūdimio tinklinio ir teniso, rankinio, pakrančių irklavimo, jėgos sporto, orientacinio sporto, gelbėtojų varžybos, netradicinio sporto – banglenčių, irklenčių, kaitavimo – pristatymai, atviros mankštos bei įvairios smagios sportinės veiklos.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suorganizuotas renginys Klaipėdos miesto sporto forumas | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Sporto forumo tikslas – skatinti viešąją diskusiją apie valstybės, savivaldybių ir nacionalinių sporto šakų federacijų bendradarbiavimą, galimas partnerystės formas bei apimtį rengiant aukšto meistriškumo sportininkus, išsiaiškinti savivaldybių atsakomybes rengiant aukšto meistriškumo sportininkus ir jas unifikuoti, siekti sportininkų rengimo kokybės, apibrėžti visų suinteresuotų grupių vaidmenis, jų veiksmų koordinavimą ir galimus pokyčius. Forumo diskusijose dalyvavo už Lietuvos sporto politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakingų institucijų – Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos, Nacionalinės sporto federacijų asociacijos, Nacionalinės sportininkų asociacijos, Lietuvos parolimpinio komiteto, Klaipėdos regiono plėtros tarybos, Klaipėdos miesto sporto centrų, Klaipėdos universiteto – atstovai, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Klaipėdos miesto sporto tarybos nariai.
Forumo diskusijos dalyviai susitarė dėl veiksmingos politikos sporte pasiūlymų ir žiniomis grįstų sprendimų priėmimo per pagrindines 4 kryptis: aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemos tobulinimas pagal trišalį interesą (valstybė – Lietuvos sporto šakų federacijos – savivaldybės), fizinį aktyvumą užtikrinanti sistema, sporto infrastruktūros regioniniu principu vystymas, sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir jų kompetencijų stiprinimas. Planuojama, kad šis parengtas rezoliucijos projektas bus įtvirtintas nacionaliniuose teisės aktuose ir jį bus pavesta įgyvendinti visoms suinteresuotoms šalims.
11.01.01.04. | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas |  |  | 81.1 | 81.1 | 48 | 33.1
11.01.01.04.01. | Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas | SB | 151 | 81.1 | 81.1 | 48 | 33.1 | Neatlygintinai suteikta sporto bazių sporto renginiams | val. | 1 300,00 | 1 152,00 | 2022 m.: Neatlygintinai suteiktos 1152 valandos, iš jų 760 valandų – VšĮ „Neptūno futbolo klubas“, sportinių šokių klubui „Gracija“, Klaipėdos miesto sporto klubui „Čempionas“, Lietuvos lengvosios atletikos federacijai, 392 valandos – Klaipėdos visuomenės sveikatos biurui. Paslaugos teiktos pagal poreikį.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Fizinių ir juridinių asmenų, neatlygintinai gaunančių sporto bazių paslaugas | skaičius | 20,00 | 33,00 | 2022 m.: Neatlygintinai sporto bazių paslaugomis pasinaudojo 33 fiziniai ir juridiniai asmenys, iš jų 19 – fizinių asmenų, gaunančių apgyvendinimo paslaugas Dviračių treke Kretingos g. 38, ir 14 – juridinių asmenų, kuriems kainos mažinamos 50 proc., nes įgyvendina sportuojančio vaiko ugdymo programas (Aidos judesio akademija, badmintono klubas „Skrajukas“, karatė kiokušin klubas „Shodan“, sporto klubas „Maratonas“, orientavimosi sporto klubas „O!Klaipėda“, sportinių šokių klubas „Gracija“, K. Ivaškevičiaus futbolo akademija, Klaipėdos futbolo mokykla, Klaipėdos miesto tekvondo sporto klubas „Cunamis“, Klaipėdos vaikų ir jaunimo teniso klubas „Tennis Star“, futbolo akademija „Gintaras“, sporto klubas „Okinava“, Klaipėdos irklavimo centras, buriavimo sporto mokykla „Žiemys“).
11.01.01.05. | Renginių aptarnavimo sąlygų gerinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.01.05.01. | Renginių aptarnavimo sąlygų gerinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.02. | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas |  |  | 8787.6 | 8735.8 | 8535 | 200.8
11.01.02.01. | Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas |  |  | 5887.9 | 5892.6 | 5826.6 | 66
11.01.02.01.01. | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre |  |  | 2034.3 | 2034.3 | 2034 | 0.3 | Įsigyta imtynių kilimų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įsigytas imtynių kilimas.
|  | SB(SP) | 332 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | Įsigyta imtynių kilimų uždangalų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įsigyti imtynių kilimų uždangalai.
|  | SB(SPL) | 334 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | Įsigyta dviračių | vnt. | 5,00 | 8,00 | 2022 m.: Buvo planuojama įsigyti 5 aukšto meistriškumo sportininkams skirtus aukščiausios klasės dviračius. 2022 m. sumažėjus aukšto meistriškumo sportininkų ir vertinant situaciją perspektyvoje, kartu su dviračių sporto treneriais buvo nuspręsta pirkti žemesnės kategorijos dviračius jaunučiams, jauniams. Šie dviračiai buvo pigesni, todėl jų įsigyta daugiau, nei planuota.
|  | SB | 151 | 2015.3 | 2015.3 | 2015 | 0.3 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 23,00 | 14,00 | 2022 m.: Vaikų skaičius mažesnis, nei planuota, nes kiti vaikai pasirinko kitą sporto įstaigą.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 900,00 | 1 129,00 | 2022 m.: 2022-12-31 duomenimis, įstaigą lankė 1129 asmenys. Planinis rodiklis viršytas, nes pagal atnaujinto Sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus buvo performuotos ugdomosios grupės. Sumažėjus aukšto meistriškumo sportininkų, daugiau suformuota pradinio rengimo grupių.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose sporto bazėse poreikis, valandų | skaičius | 20 422,00 | 20 422,00
11.01.02.01.02. | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre |  |  | 930.1 | 930.1 | 907.8 | 22.3 | Klaipėdos baseino ir elektronikos nuomos poreikis, valandų | skaičius | 564,00 | 32,50 | 2022 m.: Klaipėdos baseino hidrokanalo nuomai įstaiga išnaudojo 24 val., elektronikos nuomai – 8,5 val. Hidrokanalo nuomai planuotos valandos neišnaudotos, nes hidrokanalas buvo remontuojamas; elektroniką renginiams įstaiga nuomavosi pagal poreikį.
|  | SB | 151 | 838.3 | 838.3 | 835.6 | 2.7 | Įsigyta pėdų dezinfekatorių | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Įsigyti 2 pėdų dezinfekatoriai.
|  | SB(SPL) | 334 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | Įsigyta maudymosi kostiumų džiovintuvų | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įsigytas maudymosi kostiumų džiovintuvas.
|  | SB(SP) | 332 | 30 | 30 | 21.9 | 8.1 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 20,00 | 20,00
|  | SB(SPL) | 323 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 0.1 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 517,00 | 608,00 | 2022 m.: Planinės reikšmės rodiklis viršytas, kadangi nuo 2022-10-01 pradėtas įgyvendinti naujas bandomasis plaukimo sporto šakos normatyvų projektas: apibrėžtos plaukimo sporto šakos ugdymo programos, kurioms sukurti grupių formavimo kriterijai, nustatytos aiškios ribos dėl vaikų amžiaus, vaikų skaičius grupėje, plaukimo takelyje bei trenerių skaičius darbui su vaikais vienu metu, taip pat numatyti sportinių rezultatų siekimai pagal Rudolfo taškų sistemą, aiškiai išgryninti pagal amžiaus tarpsnius vaikų perėjimo lygiai pagal gabumus ir kt. Pradėjus taikyti šį modelį, performuotos grupės į fizinio aktyvumo vaikų grupes, kuriose nėra siekiama sportinių rezultatų ir sportines grupes, kuriose siekiama sportinių rezultatų. Toks aiškus grupių susiskirstymas pagal gebėjimus atvėrė galimybes į plaukimo sporto šaką priimti daugiau vaikų.
|  | SB(SP) | 321 | 30 | 30 | 18.6 | 11.4 | Įsigyta stacionarių kompiuterių | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Įsigyti 2 stacionarūs kompiuteriai.
11.01.02.01.03. | BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje |  |  | 672.5 | 677.2 | 666.8 | 10.4 | Įsigyta treniruoklių salės grindų danga | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įsigyta treniruoklių salės grindų danga.
|  | SB(SP) | 332 | 29 | 29 | 24 | 5 | Įsigyta spintų sekcija | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2022 m.: Planuota spintų sekcija neįsigyta, nes rinkoje nebuvo reikiamo modelio pagal reikalavimus. Lėšos, skirtos spintų sekcijai įsigyti, buvo panaudotos treniruoklių salės grindų dangai įsigyti, nes grindų danga kainavo brangiau, nei buvo suplanuotos lėšos jos įsigijimui.
|  | SB(SP) | 321 | 3 | 3 | 0.9 | 2.1 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 8,00 | 8,00
|  | SB(SPL) | 323 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 600,00 | 598,00 | 2022 m.: Įstaigą lankė 598 asmenys. Faktinės reikšmės rodiklis skiriasi nuo planinės, kadangi du sportininkai pasirinko kitą sporto šaką.
|  | SB(SPL) | 334 | 13 | 13 | 13 | 0 | Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose sporto bazėse poreikis, valandų | skaičius | 11 999,00 | 8 147,00 | 2022 m.: Planinė reikšmė nepasiekta, nes tarp BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos ir bendrojo ugdymo mokyklų pasikeitė sutarties sąlygos ir salių nuomai buvo sumažintas valandų skaičius (nebuvo suformuota viena krepšinio pradinio rengimo grupė; be to, paaiškėjo, kad „Žaliakalnio“ gimnazija, kurioje buvo planuota nuomotis patalpas, neatitinka krepšinio sporto šakai keliamų reikalavimų).
|  | SB | 151 | 623 | 627.7 | 624.4 | 3.3
11.01.02.01.04./2021 | BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.02.01.05. | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje |  |  | 991.2 | 997.9 | 982.2 | 15.7 | Įsigytas siurblys | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įsigytas dulkių siurblys arenos dangai valyti.
|  | SB | 151 | 955 | 961.7 | 947.1 | 14.6 | Įsigyta stacionari kompiuterinė įranga | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įsigyta stacionari kompiuterinė įranga.
|  | SB(SP) | 321 | 24.2 | 24.2 | 23.1 | 1.1 | Įsigyta nešiojama kompiuterinė įranga | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įsigyta nešiojama kompiuterinė įranga.
|  | SB(SPL) | 323 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | Įsigyta kondicionierių | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Įsigyti 2 kondicionieriai.
|  | SB(SP) | 332 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | Įsigyta baldų (vitrinų) ekspozicijai | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Įsigytos baldų vitrinos (2 vnt.) ekspozicijai.
|  | SB(SPL) | 334 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | Atlikti fekalinių tinklų remonto darbai | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Atlikti avariniai fekalinių tinklų remonto darbai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų | skaičius | 12,00 | 10,00 | 2022 m.: Iki 2022-10-01 įstaigoje vidutiniškai sportavo 10 neįgalių vaikų. 2022 m. spalio mėnesį, naujai formuojant grupes, prašymus priimti sportuoti pateikė 10 neįgalių vaikų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų, lankančių įstaigą | skaičius | 360,00 | 429,00 | 2022 m.: 2022-12-31 duomenimis, įstaigą lankė 429 asmenys. Planinės reikšmės rodiklis viršytas, nes padidėjo norinčiųjų sportuoti skaičius, suformuota daugiau pradinio rengimo grupių.
11.01.02.01.06. | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre |  |  | 1093.3 | 1093.3 | 1089.2 | 4.1 | Valdoma sporto aikštynų | skaičius | 4,00 | 4,00 | 2022 m.: BĮ Sporto bazių valdymo centras patikėjimo teise valdo 4 sporto aikštynus („Verdenės“, „Versmės“, Prano Mašioto ir „Pajūrio“ progimnazijų).
|  | SB(SPL) | 311 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | Valdoma sporto aikštelių su įrenginiais | skaičius | 5,00 | 5,00 | 2022 m.: BĮ Sporto bazių valdymo centras patikėjimo teise valdo ir prižiūri 5 sporto aikšteles su įrenginiais, esančias Ąžuolų giraitėje, Gedminų g. take, Jono kalnelyje ir Sąjūdžio bei Poilsio parkuose.
|  | SB(SPL) | 323 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0 | Valdoma sporto bazių | skaičius | 12,00 | 11,00 | 2022 m.: BĮ Sporto bazių valdymo centras valdo 11 sporto bazių: Sporto rūmus su aikštynais Dariaus ir Girėno g. 10, sporto sveikatingumo bazę Smiltynės g. 13, sportinių žaidimų salę Taikos pr. 61A, centrinį stadioną Sportininkų g. 46, Poilsio parke esančias aikšteles (krepšinio, lauko teniso, paplūdimio tinklinio, golfo ir kt.), dviračių sporto treką Kretingos g. 38, specializuotą imtynių salę Kretingos g. 23, sportinės gimnastikos salę Debreceno g. 48, sunkiosios atletikos salę Debreceno g. 41, meninės gimnastikos salę Naikupės g. 25A, futbolo kompleksą Paryžiaus Komunos g. 16A). Nuo 2022 m. spalio mėn. Sportininkų namai perduoti patikėjimo teise valdyti BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklai.
|  | SB(SP) | 321 | 130 | 130 | 127.6 | 2.4 | Įsigyta sportinės įrangos | vnt. | 3,00 | 3,00 | 2022 m.: Įsigyta sportinė įranga: 2 futbolo vartai ir vežimėlis futbolo vartams transportuoti.
|  | SB | 151 | 937.8 | 937.8 | 937.6 | 0.2
|  | SB(SP) | 312 | 6 | 6 | 4.5 | 1.5
11.01.02.01.07. | Sporto bazių paslaugų teikimas sporto renginiams | SB | 151 | 166.5 | 159.8 | 146.6 | 13.2 | Suteikta bazių paslauga, įstaigų | skaičius | 3,00 | 3,00 | 2022 m.: Bazių paslauga pasinaudojo BĮ „Viesulo“ sporto centras, BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla ir BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sporto bazių paslaugų sporto renginiams vykdyti, poreikis, valandų | skaičius | 13 084,00 | 13 982,50
11.01.02.01.10. | Biudžetinių sporto įstaigų pertvarkos plano priemonių įgyvendinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įgyvendinta 2022 m. numatytų priemonių | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-01 įsakymu Nr. AD1-754 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto įstaigų pertvarkos planas, kuris įgyvendintas nuosekliai ir numatytais terminais.
11.01.02.02. | Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas |  |  | 2604.2 | 2285.8 | 2259.8 | 26 | Finansuota projektų, iš viso: | skaičius | 110,00 | 101,00 | 2022 m.: Finansuotas 101 projektas. Planinė reikšmė nepasiekta, nes ne visos pateiktos paraiškos atitiko keliamus reikalavimus, todėl nebuvo finansuotos.
11.01.02.02.01. | Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų | SB | 151 | 515.2 | 515.2 | 514.4 | 0.8 | Asmenų, lankančių sporto organizacijas | skaičius | 243,00 | 222 | 2022 m.: Sporto organizacijas 2022 m. lankė 222 asmenys, iš jų irklavimo sporto šakoje – 195, buriavimo sporto šakoje – 27. Planinė reikšmė nepasiekta, nes sporto organizacijoje „Žiemys“ žiemos periodu dėl sergamumo bei netinkamų oro sąlygų sumažėjo lankančių vaikų.
11.01.02.02.02. | Klaipėdos miesto tradicinių tarptautinių sporto renginių | SB | 151 | 92 | 92 | 88.8 | 3.2 | Suorganizuota renginių | skaičius | 27,00 | 26,00 | 2022 m.: Suorganizuoti 26 Klaipėdos miesto tradiciniai tarptautiniai sporto renginiai. Planinė reikšmė nepasiekta, nes viena sporto organizacija (Klaipėdos miesto šachmatų klubas „Bokštas“) atsisakė vykdyti renginį.
11.01.02.02.03. | Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų | SB | 151 | 100 | 100 | 97.5 | 2.5 | Finansuota federacijų veikla | skaičius | 9,00 | 8,00 | 2022 m.: Lėšos, skirtos veiklai finansuoti, pervestos 8 federacijoms: Klaipėdos miesto lengvosios atletikos federacijai, Klaipėdos miesto imtynių sporto federacijai, Klaipėdos miesto rankinio federacijai, Klaipėdos miesto ir Vakarų teniso federacijai, Lietuvos tekvondo federacijai, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijai, Klaipėdos miesto šachmatų federacijai, federacijai „Hockey Klaipėda“, Klaipėdos padelio teniso federacijai. Planinė reikšmė nepasiekta, nes Klaipėdos krepšinio federacija neatitiko keliamų reikalavimų daliniam finansavimui gauti.
11.01.02.02.04. | Neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto | SB | 151 | 50.4 | 50.4 | 50.3 | 0.1 | Lankančiųjų neįgaliųjų sporto organizacijas | skaičius | 180,00 | 180,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vykdytų veiklų, pagal sporto šakas | skaičius | 14,00 | 14,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta fizinio aktyvumo krepšelių | asm. | 106,00 | 170,00 | 2022 m.: Planinės reikšmės rodiklis viršytas, nes daugiau neįgaliųjų įsitraukė į fizinio aktyvumo veiklas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta sporto krepšelių | asm. | 74,00 | 56,00 | 2022 m.: 2022 m. neįgaliųjų organizacijų sportinė veikla buvo labiau orientuota į fizinį aktyvumą, o ne į rezultatų siekimą, todėl sporto krepšelį gaunančių asmenų žymiai mažiau, nei planuota.
11.01.02.02.05. | Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginių | SB | 151 | 60 | 60 | 58.2 | 1.8 | Suorganizuota renginių | skaičius | 26,00 | 25,00 | 2022 m.: Suorganizuoti 25 Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiai. Planinė reikšmė nepasiekta, nes viena sporto organizacija („Krepšinio projektai“) atsisakė vykdyti renginį.
11.01.02.02.06. | Futbolo sporto šakos motyvuojančio (diferencijuoto) krepšelio principu | SB | 151 | 794.3 | 746.8 | 731.7 | 15.1 | Futbolą lankančių asmenų, iš jų: | skaičius | 1 010,00 | 1 151,00 | 2022 m.: 2022 m. futbolą lankė 1151 asmuo.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų, gaunančių fizinio aktyvumo krepšelį | skaičius | 359,00 | 453,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Asmenų, gaunančių sporto krepšelį | skaičius | 626,00 | 675,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Neįgaliųjų asmenų | skaičius | 21,00 | 23,00
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Finansuota futbolo sporto organizacijų | skaičius | 3,00 | 3,00 | 2022 m.: Finansavimą gavo 3 futbolo sporto organizacijos: VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla, K. Ivaškevičiaus futbolo akademija ir futbolo klubas „Gintaras“.
11.01.02.02.07. | Sportuojančio vaiko ugdymo dalinis finansavimas | SB | 151 | 973.3 | 702.4 | 702.1 | 0.3 | Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius | tūkst.žm. | 2,70 | 3.1 | 2022 m.: Programose dalyvavo vidutiniškai 3069 sportininkai.
11.01.02.02.08. | Sporto projektų vertinimo paslaugų pirkimas | SB | 151 | 9 | 9 | 6.8 | 2.2 | Įvertinta paraiškų | skaičius | 110,00 | 101,00 | 2022 m.: Planinė reikšmė nepasiekta, nes buvo planuotas didesnis vertinamų paraiškų skaičius, prognozuojant gauti skundus iš sporto organizacijų su prašymais pervertinti paraiškas.
11.01.02.02.09. | Miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose | SB | 151 | 10 | 10 | 10 | 0 | Dalyvauta tarptautinėse regatose | skaičius | 3,00 | 3,00 | 2022 m.: Dalyvauta 3 regatose: tarptautinėje Rygos įlankos regatoje, Pilies uosto regatoje, regatoje „Gero vėjo“.
11.01.02.03. | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti |  |  | 118.6 | 118.6 | 104.8 | 13.8
11.01.02.03.01. | Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti | SB | 151 | 118.6 | 118.6 | 104.8 | 13.8 | Apmokyta plaukti vaikų | skaičius | 2 000,00 | 2020 | 2022 m.: 2021–2022 m. m. Klaipėdos m. antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programoje dalyvavo 2020 antrokų. Apmokymas plaukti buvo vykdomas Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro baseine ir Klaipėdos baseine. Kiekvienam antros klasės mokiniui buvo sudaryta galimybė mokytis plaukti po 32 akademines valandas 1 kartą per savaitę kūno kultūros pamokų metu. Užsiėmimus vykdė 15 kvalifikuotų trenerių, kurie ne tik mokė plaukti, suteikė žinių apie saugų elgesį vandenyje bei prie vandens telkinių, bet ir mokė įvairių pratimų, žaidimų vandenyje, saugių šuoliukų į vandenį. Plaukimo užsiėmimų metu įgytų plaukimo įgūdžių patikrinimas buvo vykdomas kontroliniu testu, t. y., buvo organizuotas 50 m plaukimas. Visiems dalyviams įteikti pažymėjimai ir marškinėliai. Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi dalis vaikų dėl ligos ar kitų priežasčių buvo atleisti nuo plaukimo užsiėmimų.
11.01.02.04. | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre |  |  | 122.7 | 120.6 | 83.8 | 36.8
11.01.02.04.01. | Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre | SB | 151 | 122.7 | 120.6 | 83.8 | 36.8 | Senjorų ir neįgaliųjų užsiėmimų Klaipėdos baseine | skaičius | 152,00 | 144,00 | 2022 m.: Planinė reikšmė nepasiekta, nes dalis senjorų ir neįgaliųjų dėl sveikatos sutrikimų negalėjo lankyti užsiėmimų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidrokanalo ir kabineto nuoma Klaipėdos baseine | val. | 508,20 | 32,50 | 2022 m.: Išnaudota 32,5 val., iš jų Klaipėdos baseino hidrokanalo nuomai – 24 val., kabineto nuomai – 8,5 val. Planinė reikšmė nepasiekta, nes buvo remontuojamas hidrokanalas; Klaipėdos baseino kabinetą renginiams „Gintaro“ sporto centras nuomojosi pagal poreikį.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Suteikta paslaugų | val. | 10 629,00 | 3 964,50 | 2022 m.: Planinė reikšmė nepasiekta dėl užsitęsusios pandemijos, be to, vasaros laikotarpiu asmenys rinkosi kitas vandens paslaugų alternatyvas.
11.01.02.05. | Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas |  |  | 44.2 | 58.2 | 0 | 58.2
11.01.02.05.01. | Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas |  |  | 44.2 | 58.2 | 0 | 58.2 | Įdiegta informacinė sistema sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti | proc. | 100,00 | 0,00 | 2022 m.: Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros dėl sportuojančių vaikų lankomumo apskaitos informacinės sistemos sukūrimo, įdiegimo, palaikymo ir aptarnavimo paslaugų įsigijimo. 2022-11-30 su konkurso laimėtoju (UAB „Double LT“) pasirašyta paslaugų sutartis. Sportuojančių vaikų lankomumo apskaitos informacinę sistemą planuojama įdiegti iki 2023-07-01. Planuota rodiklio reikšmė nepasiekta dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų.
|  | SB(L) | 155 | 44.2 | 44.2 | 0 | 44.2 | Įdiegtos sistemos palaikymas | proc. | 100,00 | 0,00 | 2022 m.: Sistemos palaikymas bus vykdomas įdiegus informacinę sistemą sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti.
|  | SB | 151 | 0 | 14 | 0 | 14 | Atliktas poveikio duomenų apsaugos vertinimas | proc. | 100,00 | 0,00 | 2022 m.: Poveikio duomenų apsaugos vertinimas bus atliktas, kai bus įdiegta informacinė sistema sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sporto organizacijų, dalyvaujančių sporto apskaitos ir kontrolės sistemoje | skaičius | 35,00 | 0,00 | 2022 m.: Kai bus įdiegta sportuojančių vaikų apskaitos lankomumo sistema, bus fiksuojamas sporto organizacijų, dalyvaujančių sporto apskaitos ir kontrolės sistemoje, skaičius.
11.01.02.06. | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas |  |  | 10 | 10 | 10 | 0
11.01.02.06.01. | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas | SB | 151 | 10 | 10 | 10 | 0 | Padidintas kapitalas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Padidintas VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininkų kapitalas.
11.01.02.07. | VšĮ "Klaipėdos futbolo mokykla" dalininkų kapitalo formavimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.02.07.01. | VšĮ "Klaipėdos futbolo mokykla" dalininkų kapitalo formavimas | SB | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.02.08. | VšĮ Neptūno krepšinio klubo dalininko kapitalo formavimas |  |  | 0 | 250 | 250 | 0
11.01.02.08.01. | VšĮ Neptūno krepšinio klubo dalininko įnašo perdavimas | SB | 151 | 0 | 250 | 250 | 0 | Perduotas dalininko įnašas | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Padidintas VšĮ Neptūno krepšinio klubo dalininkų kapitalas.
11.01.03. | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą |  |  | 660.9 | 961.3 | 767.5 | 193.8
11.01.03.01. | Sporto infrastruktūros objektų modernizavimas ir plėtra |  |  | 40 | 9.7 | 9.6 | 0.1
11.01.03.01.02. | Klaipėdos daugiafunkcinio sveikatingumo centro statyba |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.01.03-1. | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.01.03-2. | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.01.04. | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.01.07. | Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas | SB(L) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.01.08. | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sporto įstaigų pastatuose (Lengvosios atletikos mokykloje) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.01.11. | Dengto futbolo maniežo statyba | SB | 151 | 40 | 9.7 | 9.6 | 0.1 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0,00 | 0,00 | 2022 m.: Rengiamas techninis projektas pagal su UAB „SRP Projektas“ 2022-10-03 pasirašytą paslaugų sutartį. Numatyti apmokėjimai atlikti pagal pasirašyto finansinio kalendorinio grafiko įsipareigojimus.
11.01.03.01.12. | Naujos sporto salės statyba |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.01.13. | Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba (koncesijos procedūrų vykdymas) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Parengta koncesijos sutartis | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Savivaldybės taryba 2022-05-26 sprendimu Nr. T2-137 pritarė galutiniam koncesijos sutarties projektui. Pasirašyta koncesijos sutartis.
11.01.03.03. | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  |  | 620.9 | 951.6 | 758 | 193.6
11.01.03.03.01. | BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai |  |  | 223.9 | 410.1 | 251.1 | 159 | Atliekama stadionų ir aikščių dangos (dirbtinės ir žolės) priežiūra | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Atlikti visi 2022 m. suplanuoti aikštynų tvarkymo darbai.
|  | SB | 151 | 223.9 | 410.1 | 251.1 | 159 | Pastatyti biotualetai prie mokyklų stadionų | vnt. | 2,00 | 2,00 | 2022 m.: Nupirkti ir pastatyti 2 biotualetai prie Klaipėdos futbolo mokyklos Paryžiaus Komunos 16 A.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigytas automobilis ūkiniam aptarnavimui | vnt. | 1,00 | 0,00 | 2022 m.: Pasirašyta sutartis dėl automobilio pirkimo, sumokėtas avansas, laukiama automobilio pristatymo 2023 m. Automobilis nebuvo pristatytas 2022 m., nes dėl pasaulinės krizės automobilių pramonėje sutriko automobilių tiekimas.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta rekuperacinė vėdinimo sistema | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema sunkumų kilnojimo sporto salėje Debreceno g. 41.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigytas dujinis katilas karštam vandeniui ruošti | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įsigytas ir įrengtas katilas karštam vandeniui ruošti Sportininkų g. 46.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Įsigyta persirengimo konteinerių | vnt. | 1,00 | 1,00 | 2022 m.: Įsigytas ir pastatytas persirengimo konteineris prie Prano Mašioto progimnazijos.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti salės stogo remonto darbai | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Atlikti gimnastikos sporto salės stogo remonto darbai Debreceno g. 48.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti dirbtinės dangos aikštės apšvietimo lempų keitimo darbai | proc. | 100,00 | 0,00 | 2022 m.: III ketv. pasirašyta sutartis dėl dirbtinės dangos aikštės apšvietimo lempų keitimo darbų, darbų atlikimo terminas – iki 2023-02-24. 2022 m. nespėta atlikti darbų dėl nepalankų gamtinių sąlygų.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti lengvosios atletikos sektorių linijų braižymo darbai | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Atlikti lengvosios atletikos sektorių linijų braižymo darbai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti stogo remonto darbai | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Sportininkų g. 46 atlikti stogo remonto darbai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti krepšinio aikštelės atnaujinimo darbai | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Dariaus ir Girėno g. 10 įrengta nauja krepšinio aikštelės danga su naujomis krepšinio lentomis bei apšvietimu.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti VIP tribūnos rekuperacinės sistemos ir nuotekų siurblinės remonto darbai | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Sportininkų g. 46 atlikti VIP tribūnos rekuperacinės sistemos ir nuotekų siurblinės remonto darbai.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlikti sporto salės išorės ir vidaus sienų remonto darbai | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Sportininkų g. 46 atlikti sporto salės išorės ir vidaus sienų remonto darbai.
11.01.03.03.02. | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai | SB | 151 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 0.1 | Atlikti vidaus vamzdyno trasos keitimo darbai | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Atlikti vidaus vamzdyno trasos keitimo darbai.
11.01.03.03.03. | BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos maniežo dangos atnaujinimo darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.03.04. | Komunalinių paslaugų įsigijimas |  |  | 372.9 | 517.4 | 482.8 | 34.6 | Įstaigų | skaičius | 6,00 | 6,00 | 2022 m.: Centralizuotai mokama už sporto įstaigų šildymą ir dujas, už vandenį, kanalizaciją, nuotekas.
|  | SB | 151 | 372.9 | 517.4 | 482.8 | 34.6 | Įstaigų, kurioms elektros energija įsigyjama centralizuotai | skaičius | 5,00 | 5,00 | 2022 m.: Centralizuotai mokama už sporto įstaigų elektros energiją ir elektros perdavimą.
11.01.03.03.05. | Centrinio stadiono infrastruktūros atnaujinimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.03.06. | BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos pastato atnaujinimo darbai | SB | 151 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | Atlikti stogo remonto darbai | proc. | 100,00 | 100,00 | 2022 m.: Atlikti stogo remonto darbai.
11.01.03.04. | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) sportinės įrangos ir inventoriaus įsigijimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.04.01. | Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) sportinės įrangos ir inventoriaus įsigijimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.11. | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.03.11.01. | Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.04. | Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose |  |  | 1404 | 1440 | 1399.3 | 40.7
11.01.04.01. | Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas |  |  | 1330 | 1330 | 1297.1 | 32.9
11.01.04.01.01. | Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas | SB | 151 | 1330 | 1330 | 1297.1 | 32.9 | Finansuota programų | skaičius | 4,00 | 6,00 | 2022 m.: 2022 m. buvo paskelbtas sporto projektų dalinio finansavimo konkursas. Finansavimo sąlygas atitiko 6 sporto organizacijos (VšĮ Neptūno krepšinio klubas, Klaipėdos miesto rankinio klubas „Dragūnas“, VšĮ „Klaipėdos krepšinis“, VšĮ LCC tarptautinis universitetas, Klaipėdos rankininkių klubas, Ledo ritulio klubas „HC Klaipėda“), kurioms skirtas finansavimas.
11.01.04.02. | Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams |  |  | 54 | 90 | 82.2 | 7.8
11.01.04.02.01. | Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams |  |  | 54 | 90 | 82.2 | 7.8 | Skirta stipendijų sportininkams | skaičius | 39,00 | 34,00 | 2022 m.: Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-20 įsakymu Nr. AD1-947 buvo paskirtos stipendijos 38 sportininkams. Su 4 sportininkais sutartys nepasirašytos, nes jie nebelankė užsiėmimų.
|  | SB | 151 | 54 | 90 | 82.2 | 7.8
11.01.04.03. | Mokslinės medicininės diagnostikos paslaugos sportinių charakteristikų rodiklių nustatymui aukšto meistriškumo sportininkams |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.04.03.01. | Mokslinės medicininės diagnostikos paslaugos sportinių charakteristikų rodiklių nustatymui aukšto meistriškumo sportininkams |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.01.04.04. | Aukšto meistriškumo sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose |  |  | 20 | 20 | 20 | 0
11.01.04.04.01. | Aukšto meistriškumo sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose | SB | 151 | 20 | 20 | 20 | 0 | Pasirašyta bendradarbiavimo sutarčių su nacionalinėmis sporto šakų federacijomis | skaičius | 1,00 | 0 | 2022 m.: Rašytinė bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos tinklinio federacija nėra įforminta. 2022 m. su šia federacija buvo vykdomas žodinis susitarimas dėl bendradarbiavimo, prisidedant prie sportininkių dalyvavo tarptautiniuose oficialiuose sporto renginiuose.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sudalyvauta oficialiose tarptautinėse varžybose | skaičius | 3,00 | 4,00 | 2022 m.: Sudalyvauta 4 oficialiose tarptautinėse varžybose: pasaulio paplūdimio turo varžybose birželio 2–5 dienomis Klaipėdoje, tarptautiniame turnyre Graikijoje „2022 VW Beach Pro Tour Futures - Ios“, FIVB Pro Tour Futures Subic bay, Filipinuose ir FIVB Pro Tour Futures Hagoje, Olandijoje.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Finansuota programų | skaičius | 4,00 | 1,00 | 2022 m.: Buvo paskelbtas konkursas aukšto meistriškumo sportininkams dėl galimybės pretenduoti į Klaipėdos m. savivaldybės dalinį finansavimą pasirengimui ir dalyvavimui oficialiose tarptautinėse varžybose. Gauta viena paraiška, kuri atitiko visas konkurso nustatytas finansavimo sąlygas, todėl buvo finansuota.
Kodas | METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Iš viso gauta asignavimų | Likutis
SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 10657.4 | 10986.8 | 10582.9 | 403.9
SB(SP) | Įstaigų pajamos | 277.1 | 277.1 | 245.6 | 31.5
SB(L) | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos (apyvartos lėšų likutis) | 44.2 | 44.2 | 0 | 44.2
SB(SPL) | Pajamų imokų likutis | 74.9 | 74.9 | 74.7 | 0.2
| IŠ VISO: | 11053.6 | 11383 | 10903.2 | 479.8
_____________________________________________________