PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2023 m. birželio 21 d.sprendimu Nr. TAS-134

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“

2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

1. Įstaigos pristatymas

1.1. Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ (buveinės adresas – Garažų g. 6, Klaipėda, kontaktinė informacija: tel. (8 46) 402728, el. p. info@klpp.lt, www.klaipedospapludimiai.lt) – įstatymų nustatyta tvarka įsteigta savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto.

1.2. Įstaigos vadovas – Oleg Marinič.

1.3. Darbuotojų ir pareigybių skaičius:

PAGRINDINIAI DARBUOTOJAI:

| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybės lygis | Darbuotojų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Direktorius | A2 | 1 |
|  | Direktoriaus pavaduotojas | A2 | 2 |
|  | Specialistai: |  |  |
| 3.1. | Vyr. specialistas apskaitai | A2 | 1 |
| 3.2. | Vyr. specialistas infrastruktūros plėtrai | A2 | 1 |
| 3.3. | Vyr. specialistas personalo ir dokumentų valdymui | B | 1 |
| 3.4. | Vyr. specialistas pirkimams ir logistikai | B | 1 |
| 3.5. | Vyr. specialistas Danės upei | B | 1 |
| 3.6. | Smiltynės tvarkymo skyriaus vedėjas | B | 1 |
| 3.7. | Melnragės-Girulių tvarkymo skyriaus vedėjas | B | 1 |
|  | Kvalifikuoti darbuotojai: |  |  |
| 4.1. | Technikos ir infrastruktūros aptarnavimo skyriaus vedėjas | C | 1 |
| 4.2. | Laivavedys-mechanikas | C | 1 |
| 4.3. | Kvalifikuotas darbininkas | C | 3 |
|  | Darbuotojai: |  |  |
| 5.1. | Valytojas | D | 1 |
| 5.2. | Pagalbinis darbininkas | D | 5 |
| 5.3. | Pirties kasininkas-kontrolierius | D | 1 |
| 5.4. | Pirties prižiūrėtojas | D | 1 |
| Iš viso |  | - | 23 |

SEZONINIAI DARBUOTOJAI:

| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybės lygis | Darbuotojų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalifikuoti darbuotojai: |  |  |
| 1.1. | Vyr. bendrosios praktikos slaugytojas | B | 1 |
| 1.2. | Bendrosios praktikos slaugytojas | B | 9 |
| 1.3. | Vyr. gelbėtojas | C | 5 |
| 1.4. | Gelbėtojas | C | 65 |
| 2. | Darbuotojai: |  |  |
| 2.1. | Pagalbinis darbininkas | D | 15 |
| 2.2. | Kasininkas-kontrolierius | D | 2 |
| 2.3. | Tualeto prižiūrėtojas | D | 6 |
| Iš viso |  | - | 103 |

  - Patikėjimo teise valdomos patalpos:

| Pastatai: | Plotas, (kv. m.) |
| --- | --- |
| Pastatai – Garažų g. 6, Klaipėda | 425,21 |
| Gelbėjimo stotis – 2-osios Melnragės g. 12, Klaipėda | 145,93 |
| Plaukiojimo priemonių elingas – 2-osios Melnragės g. 12, Klaipėda | 127,04 |
| Gelbėjimo stotis – Smiltynė g. 15C, Klaipėda | 334,89 |
| Viešasis tualetas – Kopų g. 1A, Klaipėda | 92,62 |
| Viešasis tualetas – Stovyklos g. 4, Klaipėda | 21,79 |
| Viešasis tualetas – H. Manto g. 81, Klaipėda | 54,51 |
| Pastatas – Smiltynės g. 15B, Klaipėda | 36,13 |
| Kiti statiniai: |  |
| Konteineriniai tualetai, 7 vnt. |  |
| Mobilūs paplūdimio gelbėtojų stebėjimo nameliai, 10 vnt. |  |

Kitas turtas:

|  | Danės upė: |
| --- | --- |
| 1.1. | Vandens uostas – krantinė Danės upės krantinės atkarpa po Mokyklos g. viaduku, ilgis 122,51m. |
| 1.2. | Vandens uostas – krantinė Danės upės krantinės atkarpa šalis Joniškės g. 21, ilgis 82,15 m. |
| 1.3. | Vandens uostas – krantinė Danės upės krantinės atkarpa šalis Joniškės g. 21, ilgis 203,90 m. |
| 1.4. | Vandens uostas – krantinė Danės upės krantinės atkarpa šalis Joniškės g. 21, ilgis 128,87 m. |
| 1.5. | Vandens uostas – krantinė Danės upės krantinė Joniškės g. šalia geležinkelio viaduko, ilgis 84,59 m. |
| 1.6. | Vandens uostas – krantinė Danės upės krantinė šalia Artojo 7E, 7H, 7, ilgis 438,45 m. |
| 1.7. | Vandens uostas – krantinė Danės upės krantinės atkarpa šalia Gluosnių skg. 8, ilgis 54,22 m. |
| 1.8. | Susisiekimo komunikacijos – Danės upės krantinė Danės upės krantinė, ilgis 425,10 m. |
| 1.9. | Vandens uostas – Danės upės krantinė Danės upės krantinė po rekonstrukcijos pakitęs ilgis apskaitoje – 218,58 m. |
| 1.10. | Dalis Vandens uosto – Danės upės krantinės, ilgis 214,66 m. |
| 1.11. | Susisiekimo komunikacijos – Danės upės krantinė Danės upės krantinė (lygiagrečiai Žvejų g. 16), ilgis 97,35 m. |
| 1.12. | Susisiekimo komunikacijos – Danės upės krantinė Danės upės krantinė (nuo pasukamo tiltelio iki Žvejų g. 18), ilgis 121,39 m. |
|  | Viso: 2197,77 m. |
| 2. | Smiltynė: |
| 2.1. | Hidrotechniniai statiniai – kranto tvirtinimas ir krantinė, Kuršių Nerijos krantinė (atkarpa nuo Senosios perkėlos iki jachtklubo), ilgis 807,77 m. |
| 2.2. | Hidrotechniniai statiniai – kranto tvirtinimas, Kuršių Nerijos krantinė (atkarpa nuo jachtklubo iki Naujosios perkėlos), ilgis 1178,90 m. |
| 2.3. | Hidrotechniniai statiniai – kranto tvirtinimas, Kuršių Nerijos krantinės dalis, ilgis 1376,54 m. |
| 2.4. | Hidrotechniniai statiniai – kranto tvirtinimas, Kuršių Nerijos krantinės dalis (nuo taško 9 iki taško 16), ilgis 200,00 m. |
|  | Viso: 3563,21 m. |

  - Finansinė informacija:

| Finansavimo šaltinis | Lėšos (tūkst. eurų) |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planas (patikslintas) | Panaudota lėšų | Įvykdymas (%) |  |
| Savivaldybės biudžetas (SB) | 1 197,1 | 1 195,8 | 99,9 |  |
| Specialioji tikslinė dotacija (VB) | - | - | - |  |
| Įstaigos gautos pajamos (surinkta pajamų SP), iš jų: | 33,7 | 28,6 | 84,9 |  |
| Pajamų išlaidos (L-312 nuoma) | 7,7 | 7,6 | 98,7 | Pajamų planas – 7,7 tūkst. eurų, gauta – 9,9 tūkst. eurų. |
| Pajamų išlaidos (L-321 viešasis tualetas) | 5,0 | 0 | 0 | Pajamų planas – 5,0 tūkst. eurų, gauta – 7,2 tūkst. eurų. |
| Pajamų išlaidos (L-321 pirties paslaugos) | 21,0 | 21,0 | 100,0 | Pajamų planas – 21,0 tūkst. eurų, gauta – 33,6 tūkst. eurų. |
| Pajamų išlaidos (L-311 likutis nuoma) | 0,6 | 0,6 | 100,0 |  |
| Pajamų išlaidos (L-323 likutis viešasis tualetas) | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| Pajamų išlaidos (L-323 likutis pirtis) | 0,8 | 0,8 | 100,0 |  |
| Projektų finansavimas (SB) | 53,0 | 53,0 | 100,0 | Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie Pilies tilto Klaipėdoje įrengimas. |
| Kitos lėšos, iš jų: | 142,2 | 141,8 | 99,7 |  |
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 125,4 | 125,0 | 99,7 |  |
| Savivaldybių patvirtintoms užimtumo programoms įgyvendinti skirtos lėšos | 16,7 | 16,7 | 100,0 | Laikinieji darbai bendradarbiaujant su Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities skyriumi. |
| Parama | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| Iš viso | 1 428,9 | 1 422,1 | 99,5 |  |
| Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2023 m. sausio 1 d. |  |  | 3,3 |  |

# 2. Įstaigos veiklos rezultatai

| 1. Tikslas – rūpintis poilsiautojų gyvybių saugumu Klaipėdos miestui priklausančiuose paplūdimiuose. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Uždavinys – visapusišku prevenciniu įstaigos darbu siekti sumažinti skaudžių nelaimių skaičių. |  |  |
| Priemonės | Rezultato vertinimo kriterijai | Pasiekti rezultatai |
| - Atlikti reikalingų darbuotojų paiešką, atranką ir apmokymus. | Iki sezono pradžios. | Užtikrintas optimalus darbuotojų skaičius pagal sudarytus darbo grafikus. Priimti darbuotojai – 80. |
| 1.1.2. Teikti įvairiapusišką informaciją ir socialinę reklamą masinio informavimo priemonėmis (spauda, televizija, internetas). | Viso sezono metu (ne mažiau 5 k.) | Teikta įvairiapusiška informacija ir socialinė reklama TV laidose LRT, TV3, LNK, Balticum, LRytas televizijose, radijo stotyse Laluna, LRT radijas, internetinėje svetainėje www.klaipedospapludimiai.lt, socialiniame tinkle Facebook, Klaipėdos miesto ir respublikiniuose dienraščiuose – daugiau nei 5 k. |
| 1.1.3. Organizuoti edukacines veiklas apie saugų elgesį vandenyje ir paplūdimiuose. | Ne mažiau kaip 10 k. | Organizuotos edukacinės veiklos apie saugų elgesį vandenyje vaikams ir suaugusiems, 12 k. 1000 asmenų. |
| 1.1.4. Kelti gelbėtojų kvalifikaciją, tobulinti įgūdžius. | 2 k. per mėn., viso sezono metu. | Kelta gelbėtojų kvalifikacija, tobulinti įgūdžiai: organizuoti mokymai sezono metu 2 k. per mėn., 168 val. |
| - Surengti bendrus mokymus paplūdimiuose, bendradarbiaujant su specialiosiomis tarnybomis (priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, greitosios medicininės pagalbos stotis, jūrų gelbėjimo koordinavimo centras). | 1 vnt. | Bendradarbiaujant su specialiosiomis tarnybomis surengti bendri mokymai paplūdimiuose - 2 vnt. |
| 1.1.6. Atnaujinti gelbėjimo techniką, reikalingą įrangą, ryšio bei paplūdimių susisiekimo priemones, atitinkančias tarptautinius reikalavimus. | Pagal poreikį. | Įsigytos gelbėjimo liemenės - 20 vnt., gelbėjimo ratai – 3 vnt., ambo maišų komplektai – 7 vnt. ir kt. |
| - Tikslas – vykdyti infrastruktūros vystymą ir paplūdimių priežiūrą pagal „Mėlynosios vėliavos“ paplūdimiams keliamus reikalavimus. |  |  |
| - Uždavinys – siekti didesnio paplūdimių patrauklumo neįgaliesiems ir šeimoms, auginančioms vaikus. |  |  |
| Priemonės | Rezultato vertinimo kriterijai | Pasiekti rezultatai |
| - Prižiūrėti/atnaujinti: - privažiavimus, skirtus neįgaliesiems, - sporto aikšteles, - muzikines aikšteles, - apžvalgos aikšteles, - geriamojo vandens fontanėlius, - dušines. | 5 vnt. 5 vnt. 2 vnt. 3 vnt. 7 vnt. 5 vnt. | Prižiūrėti/atnaujinti privažiavimai, skirti neįgaliesiems - 5 vnt., sporto - 5 vnt., muzikinės - 2 vnt., apžvalgos aikštelės - 3 vnt., geriamojo vandens fontanėliai - 7 vnt., dušinės - 5 vnt. |
| - Užtikrinti pagalbos iškvietimą, naudojant išmaniąsias stoteles. | 2 vnt., viso sezono metu. | Užtikrintas reikalingos pagalbos iškvietimas – 2 vnt. |
| - Teikti asistento paslaugas neįgaliesiems. | 40 neįgaliųjų. | Asistento paslauga suteikta 53 neįgaliesiems. |
| - Teikti pirties paslaugas Smiltynės paplūdimyje. | Ištisus metus, planuojamos pajamos – 21,0 tūkst. eurų. | Pirties paslauga teikta ištisus metus. Gautos pajamos – 33,6 tūkst. eurų. |
| - Užtikrinti viešųjų tualetų (3 stacionarūs ir 7 konteineriniai) paslaugų teikimą Melnragės-Girulių, Smiltynės paplūdimiuose, Poilsio parke, laikantis sanitarinių ir higienos normų reikalavimų. | 10 vnt., viso sezono metu. Planuojamos pajamos – 5,0 tūkst. eurų. | Užtikrintas viešųjų tualetų (10 vnt.) paslaugų teikimas. Gautos pajamos (viešasis tualetas adresu Kopų g.1A) – 7,2 tūkst. eurų. |
| - Uždavinys – užtikrinti švarą ir tvarką Klaipėdos miesto paplūdimiuose, Melnragės parko zonoje. |  |  |
| Priemonės | Rezultato vertinimo kriterijai | Pasiekti rezultatai |
| - Nuolat tvarkyti paplūdimius ir jų prieigas. | Ištisus metus (100 proc.). | Nuolat tvarkyti paplūdimiai ir jų prieigos (9500 m2 medinių takų, 27800 m2 šienaujamo ploto, 3705 m2 Melnragės parko pėsčiųjų takas ir šalia esančios teritorijos) - 100 proc. |
| 2.2.2. Vykdyti paplūdimių smėlio viršutinio sluoksnio valymo darbus. | Viso sezono metu (100 proc.). | Vykdytas paplūdimių smėlio viršutinio sluoksnio valymas – 100 proc. |
| 2.2.3. Atlikti vandens kokybės tyrimus paplūdimiuose. | 9 vnt. per sezoną. | Atlikta vandens kokybės tyrimų paplūdimiuose - 9 vnt. |
| - Uždavinys – garantuoti saugų poilsiautojų judėjimą bei apsaugoti kopas nuo neigiamos žmogaus veiklos įtakos. |  |  |
| Priemonės | Rezultato vertinimo kriterijai | Pasiekti rezultatai |
| 2.3.1. Prižiūrėti ir atnaujinti medinius takus ir laiptus paplūdimiuose. | 3,2 tūkst. m2, 95,5 tūkst. eurų. | 2022 m. buvo įrengta medinių takų - 4180 m2 ir laiptų - 176 m2. Viso: 4,3 tūkst. m2, 158,1 tūkst. eurų. |
| 2.4. Uždavinys – užtikrinti, kad visi infrastruktūros gerinimo projektai būtų viešinami ir suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės specialistais. |  |  |
| Priemonės | Rezultato vertinimo kriterijai | Pasiekti rezultatai |
| 2.4.1. Nuolat teikti viešą informaciją apie vykdomus projektus. | Ištisus metus (100 proc.). | Nuolat teikta informacija – 100 proc. |
| 3. Tikslas – pritaikyti Danės upės krantines žvejų reikmėms. |  |  |
| - Uždavinys - organizuoti žvejybos produktų iškrovimo vietos įrengimą. |  |  |
| Priemonės | Rezultato vertinimo kriterijai | Pasiekti rezultatai |
| 3.1.1. Įrengta žvejybos produktų iškrovimo vieta prie Pilies tilto. | 1 vnt. | Įrengta pontoninė prieplauka su persirengimo nameliu – 1 vnt. Įsigytas gembinis kranas (be įrengimo darbų) – 1 vnt. Atlikti geologiniai tyrimai – 1 vnt. Ruošiami dokumentai kitiems viešiesiems pirkimams. |
| 4. Tikslas - skatinti laivybą ir vandens turizmą Danės upėje. |  |  |
| 4.1. Uždavinys - organizuoti pontoninių prieplaukų vandens autobusui Danės upėje įrengimą. |  |  |
| Priemonės | Rezultato vertinimo kriterijai | Pasiekti rezultatai |
| 4.1.1. Įrengti pontonines prieplaukas vandens autobusui Danės upėje – 5 vnt. | 5 vnt. | Įsigyti pontonai - 5 vnt. Įrengimas numatytas 2023 m., kai bus įrengtos vandens autobusų stotelių prieigos. |
| 5. Tikslas – užtikrinti saugią ir patrauklią laivybą Danės upėje. |  |  |
| - Uždavinys – siekti išvengti nelaimingų atsitikimų ir laivybos incidentų Danės upėje. |  |  |
| Priemonės | Rezultato vertinimo kriterijai | Pasiekti rezultatai |
| 5.1.1. Vidaus vandenų kelio nužymėjimas navigaciniais ženklais schemose ir pateikimas tvirtinti Lietuvos transporto saugos administracijai. | 100 proc. | Suderinta ir patvirtinta nauja navigacinių ženklų schema- 100 proc. Numatyti 4 nauji ir 8 naikintini ženklai. |
| 5.1.2. Įpareigoti inžinerinių (oro linijų ir povandeninių) komunikacijų savininkus paženklinti jas navigaciniais ženklais. | Pagal poreikį, 100 proc. | Įpareigoti inžinerinių komunikacijų savininkai – 4 vnt., 100 proc. |
| 5.1.3. Prižiūrėti ir atnaujinti navigacinius ženklus ir žiburius, 79 vnt., pagal poreikį. | Ne mažiau kaip 79 vnt., pagal poreikį. | Prižiūrėti navigaciniai ženklai ir žiburiai - 79 vnt., atnaujinti – 6 vnt. |
| 5.1.4. Prižiūrėti gelbėjimosi ratus upės krantinėse, 12 vnt. | 12 vnt. | Prižiūrėti gelbėjimosi ratai upės krantinėse, 15 vnt. |
| 5.1.5. Užtikrinti gelbėtojų budėjimą renginių upėje ir prie jos metu. | Pagal poreikį. | Užtikrintas gelbėtojų budėjimas renginių upėje ir prie jos metu – 15 vnt. |
| 5.1.6. Vykdyti vidaus vandenų kelio ir jam priklausančios infrastruktūros inspektavimo darbus. | 1 k. per savaitę, viso navigacinio sezono metu. | Atlikta inspektavimo plaukimų – 26 vnt. |
| 5.1.7. Skelbti navigacinius pranešimus įstaigos tinklalapyje. | Pagal poreikį. | Paskelbta pranešimų – 29 vnt. |
| 6. Tikslas – užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą. |  |  |
| 6.1. Uždavinys – pasiekti nustatytus įstaigos veiklos tikslus vadovaujantis įstaigos veiklos planu bei veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. |  |  |
| Priemonės | Rezultato vertinimo kriterijai | Pasiekti rezultatai |
| 6.1.1. Įgyvendinti patvirtintą įstaigos veiklos planą ir pasiekti nustatytus veiklos rodiklius. | 100 proc. | Įgyvendintas patvirtintas įstaigos veiklos planas ir pasiekti nustatyti veiklos rodikliai, 95 proc. (žvejybos produktų iškrovimo vietos įrengimo projektas tęsiamas 2023 m. gavus ES finansavimą). |
| 6.1.2. Įstaigos veiklą organizuoti taip, jog nebūtų nustatyta pažeidimų dėl įstaigos ir vadovo veiklos. | Pažeidimų nenustatyta. | Įstaigoje pažeidimų nenustatyta. |
| 6.1.3. Gebėti tinkamai naudoti skirtus asignavimus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos finansinę veiklą. | 100 proc. | Skirti asignavimai naudojami vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, 100 proc. |
| 6.1.4. Laiku ir tinkamai pateikti įstaigos planavimo, informaciniai ir ataskaitiniai dokumentai. | 100 proc. | Negauta nusiskundimų dėl dokumentų pateikimo terminų ir/ar tinkamumo, 100 proc. |
| 6.2. Uždavinys – užtikrinti aukštą darbuotojų kvalifikaciją bei išlaikyti gerą atmosferą darbe. |  |  |
| 6.2.1. Atlikti įstaigos mikroklimato tyrimą. | 1 vnt. | Atliktas įstaigos mikroklimato tyrimas – 1 vnt. Darbo vietos įvertintos kaip priimtinos. |
| 6.2.2. Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir profesionalumą. | Ne mažiau kaip 50 proc. kvalifikaciją kėlusių darbuotojų. | Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius – daugiau kaip 60 proc. |

2022 m. išgelbėtų poilsiautojų skaičius Klaipėdos miesto paplūdimiuose pagal nelaimingo atsitikimo vandenyje aktus, vnt.:

| Gyvenamoji vieta | Skaičius, vnt. | Gyvenamoji vieta | Skaičius, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 m. |  | 2022 m. |  |
| Latvija | 1 | Ukraina Lietuva Baltarusija Estija Čekija Airija Slovakija Anglija | 3 14 4 2 2 1 1 1 |
| Viso, iš jų: suaugusieji vaikai | 1 1 0 | Viso, iš jų: suaugusieji vaikai | 28 18 10 |

2022 m. medicinos postų darbo rodikliai:

| Eil. Nr. | Paplūdimio pavadinimas | Apsilankymai |  | Išgelbėta |  | Nuskendo |  | Buvo iškviesta GMP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2022 m. |
| 1 | Smiltynė – centrinė stotis | 260 | 264 | - | 11 | - | - | 2 | 12 |
| 2 | Smiltynė – moterų paplūdimys | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Smiltynė – bendras paplūdimys | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Smiltynė – 1 postas | 186 | 119 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| Viso Smiltynė |  | 491 | 423 | 1 | 11 | - | - | 4 | 14 |
| 5 | Neįgaliųjų paplūdimys | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Melnragė II | 132 | 141 | - | 10 | - | - | 7 | 24 |
| 7 | Melnragė I | 123 | 166 | - | 7 | - | - | 4 | 12 |
| 8 | Giruliai | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Viso Melnragė-Giruliai |  | 285 | 327 | - | 17 | - | 1 |  | 36 |
|  | Viso | 776 | 750 | 1 | 28 | - | 1 | 15 | 50 |

BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ 2022 m. atlikti papildomi darbai:

- Įsigyta gelbėjimo technika:

  - keturratis – 1 vnt.,

  - vandens motociklas – 1 vnt;

  - vandens motociklo priekaba – 1 vnt.

- Įsigyta kita technika:

2.1. keleivinis mikroautobusas – 1 vnt.;

2.2. elektrinis krovininis triratis – 1 vnt.;

2.3. nulinio apsisukimo žoliapjovė – 1 vnt.

3. Atnaujinta paplūdimių infrastruktūra:

3.1. 2022 m. buvo įrengta medinių takų - 4180 m2 ir laiptų - 176 m2. Viso: 4,3 tūkst. m2 už 158,1 tūkst. eurų. Planuota 3,2 tūkst. m2 už 95,5 tūkst. eurų.

3.2. įsigytos medinės šiukšliadėžės – 70 vnt.;

3.3. lauko rūšiavimo šiukšliadėžės (popieriui, stiklui, plastikui) - 15 vnt.;

3.4. persirengimo kabinos – 3 vnt.;

3.5. suolai paplūdimiuose – 7 vnt.

4. Kiti atlikti darbai:

4.1. Įrengti pakeliami vartai turimos technikos saugojimo vietoje II - osios Melnragės gelbėjimo stotyje – 1 vnt.;

4.2. Atnaujinama įstaigos administracinio pastato, Garažų g.6, šildymo sistema;

4.3. Atlikta pastato, Smiltynės g 15C (Smiltynės gelbėjimo stotis), techninė ekspertizė  – 1 vnt.;

4.4. Organizuotas informacinių stendų įrengimas Odesos promenadoje – 2 vnt.;

4.5. Įrengtas postamentas ir sumontuotas Odesos miesto dovanotas paminklas „Inkaras-širdis“ – 1 vnt.;

4.6. Atlikti batimetriniai matavimai Danės upėje ir Smiltynėje;

4.7. Patvirtintas BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ 2022-2023 metų krantinių infrastruktūros priežiūros ir aptarnavimo priemonių planas – 1 vnt.;

4.8. Atlikus analizę, patvirtintas naujas etatų sąrašas bei organizacinė struktūra.

3. Atlikti patikrinimai, auditai. Tikrinusių institucijų išvados.

3.1. Planiniai priešgaisrinės saugos. Trūkumų nerasta.

3.2. Finansinis ir teisėtumo auditas. Pateiktos rekomendacijos įgyvendintos.

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių).

Neigiamos įtakos įstaigos darbo kokybei turi maži nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimai, darbo sezoniškumas bei jo specifika.

Sudėtinga situacija nekvalifikuotų darbuotojų paieškoje specifiniams darbams.

5. Kitų metų veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.

5.1. Rūpintis poilsiautojų gyvybių saugumu Klaipėdos miestui priklausančiuose paplūdimiuose, Danės upėje renginių metu.

5.2. Siekti paplūdimių kokybės pagal tarptautinius reikalavimus, atitinkančius Mėlynosios vėliavos normatyvus.

5.3. Baigti žvejybos produktų iškrovimo vietos įrengimo darbus.

5.4. Užtikrinti perduotų krantinių ir jų infrastruktūros vystymą.

5.5. Užtikrinti saugią ir patrauklią laivybą Danės upėje.

Direktorius 					                     Oleg Marinič

_______________________