AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2030 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITAI

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

# Parengta ir teikiama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano (toliau – KSP) įgyvendinimo 2022 m. ataskaita, kurią sudaro 3 dalys:

1) vizijos rodikliai, kurie leidžia nustatyti miesto vietą pasaulio ar Lietuvos kontekste, kadangi Klaipėda siekia tapti atviresne, aktyvesne ir labiau matoma globalioje aplinkoje;

2) tikslų–uždavinių rodikliai, kurie parodo, kaip sekasi įgyvendinti tikslus ir uždavinius;

3) priemonių įgyvendinimo rodikliai, kurie apibūdina konkrečios priemonės įgyvendinimą.

balta spalva

Priemonių įgyvendinimas pagal atitinkamą įgyvendinimo lygį žymimas skirtingomis spalvomis bei skaitine  verte (rožine spalva – priemonė neįvykdyta vertinant pagal  planuotą  terminą bei  rodiklius, žalia spalva – priemonė įgyvendinta,              – priemonė vykdoma, vertinant pagal planuotą terminą bei rodiklius.

2.  Projekte aptartų klausimų teisinis reglamentavimas.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas – Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas. Dokumente išskirti 3 miesto plėtros prioritetai: 1) pažangi, konkurencinga ir subalansuota miesto ekonominė plėtra; 2) socialinės įtraukties didinimas, įgalinant bendruomeniškumą ir stiprinant vietos savivaldą; 3) tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas. Prioritetams įgyvendinti suformuluota 12 tikslų, 37 uždaviniai ir 2022 m. – 174 priemonės. Nurodyti priemonių įgyvendinimo rodikliai, terminai bei vykdytojai.

# Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-182 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodika (nauja redakcija patvirtinta 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-166), atlikta KSP įgyvendinimo 2022 m. stebėsena.

Toliau pateikiamos išvados apie KSP įgyvendinimo rezultatus pagal tris aukščiau išvardintas dalis.

3. Siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Pagrindiniai KSP įgyvendinimo 2022 m. ataskaitos rezultatai:

1) vizijos rodikliai. KSP yra numatyti 4 rodikliai: darnios plėtros indeksas (CDP and ICLEI – Local Governments for Sustainability’s) (mastas – pasaulio/sektorinis), kultūros ir kūrybingų miestų indeksas (Cultural and Creative Cities Index) (mastas – pasaulio/sektorinis), Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas (Lietuvos Respublikos finansų ministerija) (mastas – Lietuvos), savivaldybių darnios plėtros indeksas (mastas – Lietuvos / sektorinis). Kai kurios vizijos pažangos vertinimo rodiklių reikšmių tendencijos yra palankios Klaipėdos miesto savivaldybei.

Darnios plėtros indeksas – vertinami kriterijai, atspindintys miestų veiksmus tvaraus ir darnaus vystymo link – miestų prisitaikymas prie klimato kaitos veiksnių ir jų padarinių, aplinkos taršos sušvelninimo veiksmai, taip pat lyderystė aplinkosaugos srityje. 2021 m., kaip ir ankstesniais metais,  Klaipėdos miesto prisitaikymas prie klimato kaitos (adaptation) įvertintas C (skalėje nuo A+ iki D-), Klaipėdos miesto taršos švelninimas įvertintas D (skalėje nuo A+ iki D-).

Kultūros ir kūrybingų miestų indeksas – miestai vertinami pagal 29 rodiklius 3 kategorijose: kultūros gyvybingumas, kūrybinė ekonomika ir įgalinanti aplinka, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, BVP vienam gyventojui ir užimtumo lygį. 2019 m. duomenimis, Klaipėdos indeksas sudarė 21,7 (patenka į sąrašo 30-tuką). Žemiau pateikiamas Klaipėdos miesto 29 rodiklių palyginimas su Vilniaus ir Kauno miestais (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Kultūros ir kūrybingų miestų indekso nustatymui vertinamų rodiklių palyginimas

| Rodiklio pavadinimas | Vilnius | Kaunas | Klaipėda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kultūrinių ir kūrybinių miestų indeksas | 31,2 | 21,7 | 21,7 |
| 1. Kultūrinis gyvybingumas | 21,2 | 19,5 | 21,1 |
| - Kultūros vietos ir patalpos | 15,8 | 10,9 | 11,3 |
| - Lankytinos vietos ir orientyrai | 15,3 | 7,9 | 16,9 |
| - Muziejai ir meno galerijos | 27,4 | 25,9 | 12,6 |
| - Kino teatrai | 10,6 | 9,6 | 13,5 |
| - Koncertų ir muzikos salės | 18,2 | 4,2 | 8,2 |
| - Teatrai | 13,2 | 13,1 | 8,7 |
| - Kultūrinis dalyvavimas ir patrauklumas | 26,5 | 28,0 | 30,9 |
| - Turistų nakvynės | 14,5 | 6,8 | 10,8 |
| - Muziejaus lankytojai | 18,6 | 13,2 | 24,7 |
| - Kino lankymas | 25,5 | 32,8 | 29,4 |
| - Pasitenkinimas kultūros objektais | 41,4 | 48,6* | 48,6* |
| 2. Kūrybinė ekonomika | 44,2 | 24,1 | 23,3 |
| 2.1. Kūrybiniai ir žiniomis pagrįsti darbai | 47,6 | 28,4 | 25,7 |
| 2.1.1. Darbai meno, kultūros ir pramogų srityse | 64,0 | 53,0 | 51,8 |
| 2.1.2. Darbas žiniasklaidos ir komunikacijos srityse | 40,5 | 16,5 | 5,8 |
| 2.1.3. Darbas kituose kūrybiniuose sektoriuose | 38,2 | 15,8 | 19,5 |
| 2.2. Intelektinė nuosavybė ir inovacijos | 8,2 | 3,3 | 1,3 |
| 2.2.1. IRT (informacinių ir ryšių technologijų) patentų paraiškos | 1,8 | 1,3 | 1,3* |
| 2.2.2. Bendrijos dizaino paraiškos | 14,5 | 5,3 | 1,3 |
| 2.3. Naujos darbo vietos kūrybiniuose sektoriuose | 59,0 | 30,1 | 31,9 |
| 2.3.1. Darbas naujose meno, kultūros ir pramogų įmonėse | 75,4 | 50,9 | 66,9 |
| 2.3.2. Darbas naujosios žiniasklaidos ir komunikacijos įmonėse | 55,1 | 17,3 | 15,1 |
| 2.3.3. Darbas naujose įmonėse kituose kūrybiniuose sektoriuose | 46,3 | 22,2 | 13,7 |
| 3. Įgalinanti aplinka | 25,0 | 21,5 | 19,5 |
| 3.1. Žmogiškasis kapitalas ir švietimas | 16,1 | 9,9 | 3,4 |
| 3.1.1. Menų ir humanitarinių mokslų absolventai | 11,8 | 9,5 | 5,5 |
| 3.1.2. IKT (informacijos ir komunikacijos technologijų) absolventai | 17,3 | 13,6 | 4,7 |
| 3.1.3. Vidutinis pasirodymas universitetų reitinguose | 19,4 | 6,5 | 0,0 |
| 3.2. Atvirumas, tolerancija ir pasitikėjimas | 36,2 | 34,4 | 36,8 |
| 3.2.1. Užsienio absolventai | 2,1 | 5,1 | 0,9 |
| 3.2.2. Užsienyje gimę gyventojai | 16,7 | 4,4 | 20,6 |
| 3.2.3. Tolerancija užsieniečiams | 88,9 | 88,9* | 88,9* |
| 3.2.4. Užsieniečių integracija | 43,3 | 43,3* | 43,3* |
| 3.2.5. Žmonės pasitiki | 30,0 | 30,0* | 30,0* |
| 3.3. Vietiniai ir tarptautiniai ryšiai | 12,4 | 10,7 | 8,7 |
| 3.3.1. Keleivinių skrydžių prieinamumas | 4,1 | 4,1 | 0,3 |
| 3.3.2. Privažiavimas keliu | 33,0 | 28,0 | 25,7 |
| 3.3.3. Pasiekiamumas geležinkeliu | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. Valdymo kokybė | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| 3.4.1. Valdymo kokybė | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| *numatoma vertė |  |  |  |

Duomenų šaltinis – https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/countries-and-cities/klaipeda

Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas – gyvenimo kokybės indeksas, kuris reprezentuoja gyvenimo kokybę, socialinę ir ekonominę situaciją Lietuvos savivaldybėse. Tai kompleksinis šešių skirtingų sričių (materialinių gyvenimo sąlygų, verslo konkurencingumo, viešųjų paslaugų ir gyvenamosios aplinkos kokybės, švietimo bei sveikatos paslaugų, saugumo, taip pat demografinės situacijos bei pilietinio aktyvumo konkrečioje teritorijoje) indeksas. 2018 m. Klaipėdos miesto savivaldybės indekso reikšmė – 0,63, 2019 m. – 0,71; 2020 m. – 0,69, 2021 m. – 0,76. Klaipėda tarp 5 Lietuvos savivaldybių, kurių gyvenimo kokybės indeksas yra didžiausias, 2021 m. užima ketvirtąją vietą ir rikiuojasi po Vilniaus m., Kauno m. ir Kauno rajono savivaldybių (žr. 1 diagramą).

1 diagrama. 5 savivaldybės, kurių gyvenimo kokybės indeksas yra didžiausias 2018–2021 m.

Duomenų šaltinis – https://lietuvosfinansai.lt/gki/gki-savivaldybese/

Savivaldybių darnios plėtros indeksas – apibendrinantis dvylikos atskirų kriterijų (merų pakto iniciatyva; atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) naudojimo plėtros veiksmų planų instrumentas; renovuotų daugiabučių dalis; vidutinė šilumos kaina; biokuro pajėgumų išnaudojimas; savivaldybių darnios plėtros projektai/dviračių takai; gaminančių vartotojų įrenginių galia; elektromobilių skaičius; elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius; pritrauktas finansavimas; nekilnojamojo turto (toliau – NT) mokestis AEI projektams; 2021 m. įvestas naujas kriterijus – energijos nepriteklius (energetinis skurdas)) indeksas, reprezentuojantis savivaldybių pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse. 2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybės indekso reikšmė – 33 balai (iš 100 galimų), pagal pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse tarp visų savivaldybių pasiekta 9 vieta; 2020 m. – 33,5 (iš 100 galimų), pasiekta – 13 vieta, 2021 m. – 39,5 (iš 100 galimų), pasiekta – 8 vieta. Žemiau pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės surinkti balai pagal kriterijus 2019–2021 m. (žr. 2 diagramą);

2 diagrama. Klaipėdos m. sav. surinkti balai pagal kriterijus 2019–2021 m.

Duomenų šaltinis – https://www.ena.lt/nn2-nens-sav-ver

2) tikslų–uždavinių rodiklių reikšmės yra pateikiamos sprendimo projekto priede;

3) priemonių rodikliai.

Lentelėje pateikiamas 2022 m. KSP prioritetų įgyvendinimo lygis pagal vertinamų priemonių skaičių. Pagal KSP suplanuotus terminus 2022 m. pilnai įgyvendintų priemonių nėra, vykdomų – 99,43 proc., neįvykdytų – 0,57 proc. (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Prioritetų įgyvendinimas.

| Prioritetai | I | II | III | Iš viso | Proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suplanuotos priemonės 2022 m. | 44 | 74 | 56 | 174 | 100 |
| Įgyvendinta priemonių | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vykdoma priemonių | 43 | 74 | 56 | 173 | 99,43 |
| Neįvykdyta priemonių | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,57 |

Trumpas neįvykdytos KSP priemonės aprašymas.

I prioriteto 1.1.1.6. priemonės „Suformuoti išskirtinę teritoriją miesto šiaurinėje dalyje (tarp Medelyno gatvės ir geležinkelio) informacinių technologijų (IT) verslų plėtrai, numatant galimybę kurti mokslo ir verslo klasterį, susijusį su nematerialiųjų intelektinių produktų kūrimu“ planuoti rodikliai nepasiekti:

1) rodiklio P-1.1.1.6-1 „Parengta studija / veiksmų planas“ įgyvendinimo terminas numatytas 2021 m. Buvo vykdyti susitikimai su Savivaldybės administracijos atstovais, siekiant priimti sprendimą dėl teritorijos (Kalotės trikampio) vystymo ir galimybių studijos finansavimo. Nagrinėjant vystymo klausimą, nustatyta, kad, siekiant vystyti mokslo ir verslo klasterį, susijusį su nematerialiųjų intelektinių produktų kūrimu, būtina užtikrinti stiprų ir kokybišką šios srities talentų parengimą. 2021 m., patvirtinus KSP, pradėta ieškoti nepriklausomo išorinio finansavimo šios teritorijos galimybių studijai atlikti.

Šiai teritorijai vystyti turi būti parengtas detalusis planas, kuriame būtų apibrėžiamas sklypas, numatyta jo naudojimo paskirtis (pagal tai bus aišku, kur galėtų būti, pavyzdžiui, administracinė, gyvenamoji, infrastruktūrinė, gamybos, rekreacinė paskirtis ir pan.). Tik po detaliojo plano parengimo (procedūra gali trukti iki 1,5 metų) gali būti rengiamas sklypo nuomos / pardavimo aukcionas arba sudaroma koncesijos sutartis. Nuo 2024 m. sausio 1 d. įstatymiškai ši teritorija patikėjimo teise galės būti perduota Klaipėdos m. savivaldybei;

2) rodiklio P-1.1.1.6-2 „Parengtas vietovės lygmens bendrasis planas“ įgyvendinimo terminas numatytas 2022 m. Prieš pradedant rengti vietovės lygmens bendrąjį planą, turi būti parengta studija / veiksmų planas, už kurią pagal KSP atsakinga VšĮ „Klaipėda ID“.

Neparengus studijos / veiksmų plano, nepradėti įgyvendinti ir kiti du rodikliai („Investicijoms paruošta teritorija“ ir „Pritrauktų investuotojų (vystytojų) skaičius“), kurių įgyvendinimo terminai numatyti vėlesniame laikotarpyje.

Pasiekti kai kurių priemonių rodikliai:

1. P-1.3.1.1-3 „Modernizuoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ pastatą“ ir „Modernizuoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ pastatą“ – rangos darbai pilnai užbaigti.

2. P-1.3.1.1-3 „Rekonstruoti Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastatą“ – 2022 m. visi rangos darbai pagal 2021-07-22 su UAB „Statmax“ pasirašytą rangos sutartį Nr. J9-1924 užbaigti. Didžiausią vykdomų darbų dalį sudarė išorinių sienų šiltinimo darbai.

3. P-2.1.3.1-1 „Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro“ įkūrimas (aplinkosauga, Baltijos jūros pažinimas, tyrimai ir edukacija) – 2022 m. atidarytas Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras, jame surengtas Gyvūnų gerovės metų renginys.

4. P-2.1.3.1-4 „Karinio laivo M52 „Sūduvis“ įveiklinimas, paverčiant ekspozicinės, edukacinės ir jūrinės bendruomenės susitelkimo vieta“ – 2022 m. įrengta ir lankymui atverta ekspozicinė erdvė laive M52 „Sūduvis“.

5. P.2.2.1.2-1 „Pakeisti dirbtinės žolės dangą (Sportininkų g. 46)“ – 2022 m. Klaipėdos centriniame stadione pakeista dirbtinės žolės danga.

6. P-3.1.1.2-3 „Sutvarkyti takus palei Draugystės ir Žardės tvenkinius“ – 2021 m. Draugystės parke atnaujinta 1,1 km takų, 2022 m. Žardės tvenkinio parke atnaujinta 0,6 km takų.

7. P-3.1.3.5-1 „Atlikti Liepų, Jaunystės ir Arimų gatvių sankryžos (įrengiant šviesoforus ir apšvietimą) kapitalinį remontą“ – 2021 m. pilnai atliktas Liepų, Jaunystės ir Arimų gatvių sankryžos kapitalinis remontas.

8. P-3.2.2.5-4 „Sutvarkyti Malūno parko teritoriją (Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (I etapas)“ – 2022 m. baigti I-ojo etapo darbai.

9. P-3.3.4.1-3 „Įrengti Klaipėdos regioninio sąvartyno III sekciją“ – 2022 m. Klaipėdos regioninio sąvartyno III sekcija įrengta ir pradėta eksploatuoti.

10. P-3.3.4.2-3 „Įrengti daiktų mainų punktus Klaipėdos m. aikštelėse“ – 2022 m. II ketv. Tilžės turgavietėje buvo atidaryta mainų stotelė „IMK“. Atnaujinti daiktai keliauja į šią stotelę, todėl prireikus stalo, kėdės ar kokio nors buities aksesuaro, juos galima joje pasiimti nemokamai.

11. P-3.3.5.1-8 „Įrengti sąšlavų, susidarančių gatvių valymo veikloje, laikino saugojimo aikštelę“ – 2021 m. rodiklis įgyvendintas visa apimtimi.

Nepasiekti kai kurių priemonių rodikliai:

1. P-1.3.1.1-3 „Modernizuoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pastatą“ – 2022 m. tęsti pradėti rangos darbai. Prie sutarties pasirašyti 5 papildomi susitarimai dėl subrangovo įtraukimo, kainos indeksavimo bei papildomų darbų.

2. P-1.3.1.1-3 „Pastatyti bendrojo ugdymo mokyklos pastatą šiaurinėje miesto dalyje“ – 2022 m. tęsti rangos darbai.

3. P-2.3.1.2-2 „Atlikti VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės Priėmimo skyriaus patalpų (Donelaičio g. 5, 7, 9) išplėtimą ir I a. sienų remontą“ – 2022 m. atliktas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės I-o aukšto sienų remontas bei parengtas Priėmimo skyriaus patalpų išplėtimo projektas. Priėmimo skyriaus patalpų išplėtimo projekto įgyvendinimo pradžia planuojama 2023 m.

4. P-2.4.1.2-3 „Įkurti bendruomeninius vaikų globos namus (Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas)“ – 2022 m. atliktas pastato ir sklypo (Kalvos g. 4) paskirties keitimas į gyvenamąją. Parengtas pastato rekonstrukcijos techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė. Parengti dokumentai statybą leidžiančio dokumento gavimui. Atliktos viešųjų pirkimų procedūros rekonstrukcijos darbų ir techninės priežiūros pirkimui. 2022-12-16 su UAB „Rangova“ pasirašyta rekonstrukcijos darbų sutartis.

5. P-2.4.2.1-2 „Savivaldybės ir jos pavaldumo įstaigų viešųjų pastatų (kai jame priimami ir aptarnaujami gyventojai), kuriuose įrengtas mamos ir vaiko kambarys ir/ar erdvė, skaičius“ – nebuvo suplanuota.

6. P-2.4.3.6-2 „Atlikta analizė ir sudarytas aktualių savivaldybės viešųjų administracinių paslaugų, teikiamų užsienio kalbomis (anglų, rusų, vokiečių), sąrašas (kompl.)“ – sąrašas nesudarytas, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms pagal poreikį į ukrainiečių k. buvo verčiami administracinių paslaugų aprašymai ir ruošiama informacija, aktuali Ukrainos karo pabėgėliams.

7. P-2.6.2.2-2 „Sukurtas bendras interneto svetainėje skelbiamos informacijos standartas (kompl.)“ – atskiras dokumentas, kuriuo būtų nustatytas skelbtinos informacijos standartas SVĮ, VŠĮ ir BĮ nesukurtas.

8. P-2.6.2.2-3 „Savivaldybės pavaldumo įstaigų, skelbiančių informaciją pagal bendrą standartą, dalis nuo visų Savivaldybės pavaldumo įstaigų (proc.)“ – atskiro dokumento, kuriuo būtų nustatytas skelbtinos informacijos standartas bendrai SVĮ, VŠĮ ir BĮ nėra.

9. P-3.1.3.5-1 „Atlikti Šilutės pl. senojo ruožo rekonstrukciją“ – 2022–2024 m. SVP priemonė nebuvo numatyta.

10. P-3.2.2.5-4 „Įrengti Sakurų parką teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamąjį kelią į Žvejų rūmus (projektas pradėtas įgyvendinti)“ – 2022 m. Sakurų parke atlikta 95 proc. darbų (suformuoti takai, įrengtas vandens telkinys, tiltelis, pastatytas viešasis tualetas, įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, apšvietimas, pasodinti augalai, pastatyti mažosios architektūros elementai).

11. P-3.3.1.2-2 „Įrengti želdyną teritorijoje tarp geležinkelio ir žemės sklypų Upelio g. 25 ir Nendrių g. 36“ – 2022 m. vykdytos viešųjų pirkimų procedūros apželdinimo darbams įsigyti. 2023 m. numatomas darbų vykdymas.

12. P-3.3.5.1-8 „Įrengti mobiliąsias oro taršos matavimo stoteles ant miesto maršrutais važiuojančių autobusų, užtikrinti atvirų duomenų perdavimą“ – 2022 m. tęstos paieškos partnerių su kuriais būtų galima plėtoti MTEP projektą – sukurti oro taršos, matavimo stotelę, montuojamą ant judančio autobuso, bei programinę įrangą, kuri leistų kaupti ir perduoti duomenis.

Detali KSP priemonių įgyvendinimo analizė pateikiama aiškinamojo rašto priede.

# 4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

# Priemonių rodiklių pagalba kontroliuojamas KSP priemonių įgyvendinimas, o analizuojant vizijos, tikslų ir uždavinių rodiklių reikšmes įvertinamas įgyvendinamų priemonių poveikis atskiroms miesto sritims.

5. Projektui įgyvendinti reikalingas kitų teisės aktų keitimas, naujų teisės aktų priėmimas.

Poreikio kitų teisės aktų rengimui nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis projektui įgyvendinti, lėšų sutaupymo galimybės įgyvendinant projektą, finansavimo šaltiniai.

Sprendimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikia.

7. Sprendimo projekto rengimo metu atlikti vertinimai ir išvados, konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir jų motyvuotas vertinimas.

# KSP įgyvendinimo 2022 m. stebėsena atlikta surinkus duomenis iš KSP dalių vykdytojų. Atlikta plano įgyvendinimo pažangos analizė ir surinkti duomenys apie kiekybinių bei kokybinių vizijos, tikslų, uždavinių ir priemonių rodiklių pasiekimo lygį.

8. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

PRIDEDAMA. Aiškinamojo rašto priedas, 130 lapų.

Strateginio planavimo skyriaus vedėja 			                        Indrė Butenienė