## Lapas1
Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategijos
priedas
TVARIOS KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS 2023–2029 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba neinvesticinis (NI)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis, eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Strategijos tikslas – sudaryti sąlygas subalansuotai Strategijos teritorijos plėtrai
1.1. Strategijos uždavinys. Užtikrinti viešųjų paslaugų tolygų ir efektyvų išdėstymą ir prieinamumą gyventojams
1.1.1. | Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | Siekiant padidinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, planuojama racionaliai efektyvesniam naudojimui pritaikyti poliklinikos patalpas (Taikos pr. 76, Klaipėda). | I | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – KMSA) | 2026 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 12481952 | 10609659 |  | 1872293 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (P) | 0 | 1
[11 empty] | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (R) | 0 | 350000
1.1.2. | Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus pastatą | Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus (Danės g. 29, Klaipėda) modernizavimas, papildomai įrengiant 80 ugdymo vietų. | I | KMSA | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. | 6072696 | 5161791 |  | 910905 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (P) | 0 | 1
[11 empty] | Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kv. m (P) | 0 | 1068
[11 empty] | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (R) | 0 | 41800
1.1.3. | Viešosios infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti ikimokyklinio ugdymo ir viešųjų paslaugų trūkumą Sendvario seniūnijoje | Naujo darželio projektavimas ir statyba Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., ir pritaikymas bendruomenės reikmėms. Planuojama pastatyti modernų 8 grupių lopšelį-darželį ir įkurti 150 naujų vietų. Lopšelio- darželio nedarbo valandomis vietos bedruomenei bus suteikta galimybė pagal poreikį naudotis lopšelio-darželio sale, taip užtikrinant objekto daugiafunkciškumą: užtikrinamamos ne vien švietimo, bet ir vietos gyventojų laisvalaikio ir poilsio paslaugos (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 29 p.). | I | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 8911093 | 7574428 |  | 1336665 | Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kv. m (P) | 0 | 1763
[11 empty] | Integruoti teritorinio vystymo projektai (P) |  | 1
|  | Pėsčiųjų ir dviračių takų, skirtų privažiuoti, prieiti prie naujai rengiamo daugiafunkcio centro, darželio, visuomeninių erdvių, įrengimas, sujungiant tvarkomą teritoriją su aplinkinėmis teritorijomis ir esamais pėsčiųjų ir dviračių takais. Pėsčiųjų ir dviračių takai įrengiami: -Juodžemių gatvėje; -Agilos gatvėje iki Smeltaitės gatvės; -Jurgaičių, Šilelių gatvėse iki Planetų gatvės. | [8 empty] | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (R) |  | 24000
Iš viso 1.1. uždaviniui: | [6 empty] | 27465741 | 23345878 |  | 4119863
1.2. Strategijos uždavinys. Mažinti aplinkos taršą ir kurti tvarią aplinką, panaudojant viešųjų erdvių potencialą
1.2.1. | Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage | Šiaurinio rago skvero teritorijos tarp Naujosios Uosto g. ir Kuršių marių atgaivinimas, pritaikymas gyventojų laisvalaikiui. Teritorijoje naikinama esama gatvė, įrengiama erdvė miesto viešiesiems renginiams, tvarkomos dangos, įrengiami, tvarkomi esami pėsčiųjų ir dviračių takai, želdynai, mažoji architektūra, apšvietimas. | I | KMSA | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 7000000 | 5950000 |  | 1050000 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (P) | 0 | 1
[11 empty] | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose kv. m (P) | 0 | 23550
[11 empty] | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, ha (R) | 0 | 0.25
1.2.2. | Urbanizuotos teritorijos sutvarkymas, įrengiant parką, palei Šilutės plentą | Urbanizuotos Klaipėdos miesto teritorijos, esančios Šilutės pl. (ties Budelkiemio ir Bandužių g.), sutvarkymas, įrengiant laisvalaikio leidimo erdvę gyventojams. Planuojama sutvarkyti želdyną, įrengti takus pėstiesiems ir dviratininkams, mažosios kraštovaizdžio architektūros statinius, suoliukus, paspirtukų ir dviračių stovus, šiukšliadėžes, vandens fontanėlius, informacinius stendus, pastatyti sporto aikštelių ir žaidimų įrenginius, apšvietimą ir pan. | I | KMSA | 2025 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 2888235.29 | 2455000 |  | 433235.29 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (P) | 0 | 1
[11 empty] | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose kv. m (P) | 0 | 61109
[11 empty] | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, ha (R) | 0 | 6.1
1.2.3. | Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimas | Iškeliamos prekybos vietos ir vietoje esamų automobilių statymo vietų įrengiama vieša erdvė – Senojo turgaus aikštė centrinėje miesto dalyje. Pakeičiama aikštės danga, įrengiami, atnaujinami pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas, įrengiami mažosios architektūros elementai, želdynai. | I | KMSA | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 3315509 | 2818182.65 |  | 497326.35 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (P) | 0 | 1
[11 empty] | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose kv. m (P) | 0 | 4932.5
[11 empty] | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha (R) | 0 | 0.24
1.2.4 | Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiatiksliam naudojimui | Teritorija prie Vasaros koncertų estrados pritaikoma daugiatiksliam naudojimui (neformaliajam švietimui, visuomenės sveikatinimo funkcijoms), įrengiant aktyvaus laisvalaikio, pramogų, rekreacijos zonas. Taip pat numatoma atnaujinti pėsčiųjų takus, mažąją architektūrą, įrengti riedučių, riedlentininkų sporto aikštelę. Po Vasaros estrados koncertine dalimi uždaroje erdvėje planuojama įrengti Atviras jaunimo erdves. Jų įrengimas būtų finansuojamas iš regionui skirtų socialinei sričiai lėšų. | I | KMSA | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 2500000 | 2125000 |  | 375000 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (P) | 0 | 1
[11 empty] | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose kv. m (P) | 0 | 36500
[11 empty] | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha (R) | 0 | 3.65
[7 empty] | 850000 | 722500 |  | 127500 | Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (P) | 0 | 20
[11 empty] | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (R) | 0 | 200
1.2.5. | Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos pr. ir Šilutės pl.) | Kompleksiškas Taikos pr.–Tiltų g.–H. Manto g.–Liepojos g. ruožo ir Šilutės pl. ruožo nuo Baltijos pr. iki Smiltelės g. sutvarkymas, įskaitant šviesoforų valdymą, dviračių ir pėsčiųjų takus, šaligatvių dangas, nuovažas, apšvietimą. | I | KMSA | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 25695292 | 17152172 |  | 8543120 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius | 0 | 2
Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tonos CO2 per metus (R)
Iš viso 1.2. uždaviniui: | [6 empty] | 42249037.29 | 31222854.65 |  | 11026181.64
Iš viso programai: | [6 empty] | 69714778.29 | 54568732.65 |  | 15146044.64
Iš viso programai 5.1 uždaviniui: | [6 empty] | 43169486.29 | 36694060.65 |  | 6475424.64
Iš jų Klaipėdos miestui: | [6 empty] | 34258392.29 | 29119632.65 |  | 5138758.64
Iš jų Klaipėdos rajonui: | [6 empty] | 8911093 | 7574428 |  | 1336665
_____________________________________________