Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų veiklos ataskaitos

3 priedas

2022–2030 METŲ KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS PLANO UŽDAVINIAI IR POVEIKIO RODIKLIAI BEI JŲ SIEKTINOS BEI 2023 METAIS PASIEKTOS REIKŠMĖS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

| RPPI uždavinys | RPPI uždavinio rodiklis | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektina rodiklio reikšmė (2025) |  |  | Siektina rodiklio reikšmė (2030) | Pasiekta rodiklio reikšmė (2023) | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Paskatinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių ekonomikos šakų pritraukimą į regioną | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai | 0 | 0 |  | 6,35 |  | 0 | Prie šio rodiklio pasiekimo prisidės 2 projektų įgyvendinimas: „Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage“ (0,25 ha); „Urbanizuotos teritorijos sutvarkymas, įrengiant parką, palei Šilutės plentą“ (6,1 ha). Abu šie projektai yra įtraukti į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 patvirtintą Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją bei pateiktas pasiūlymas dėl įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektai tik pradėti vykdyti, reikšmių 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
|  | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha | 0 | 0 | 3,89 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio pasiekimo prisidės 2 projektų įgyvendinimas: „Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimas“ (0,24 ha), „Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiatiksliam naudojimui“ (3,65 ha). Abu šie projektai yra įtraukti į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 patvirtintą Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją bei pateiktas pasiūlymas dėl įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektai tik pradėti vykdyti, reikšmių 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
|  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 | 0 | 391 800 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio pasiekimo prisidės 2 projektų įgyvendinimas: „Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ (350 000), „Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus pastatą“ (41 800). Abu šie projektai yra įtraukti į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 patvirtintą Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją bei pateiktas pasiūlymas dėl įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektai tik pradėti vykdyti, reikšmių 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
| 2.2. Paskatinti darnaus judumo sistemos vystymą | Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tonos CO2 ekvivalentu per metus | 0 | 0 | Nenustatyta |  |  | 0 | Prie šio rodiklio pasiekimo prisidės projektai: „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos pr.)“, „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Šilutės pl.)“. Projektai yra įtraukti į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 patvirtintą Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją bei pateiktas pasiūlymas dėl įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektai tik pradėti vykdyti, reikšmių 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
|  | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 | 0 | 30 000 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio pasiekimo prisidės projektai: „Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Priešpilio g. kapitalinis remontas“, „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos“, „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Smiltelės g. nuo Šilutės pl. iki Minijos g.“. Pateiktas pasiūlymas dėl įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektai tik pradėti vykdyti, reikšmių 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
| 3.1. Paskatinti oro ir grunto taršos mažinimo, prevencijos ir stebėsenos priemonių įgyvendinimą | Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra (miestų skaičius) | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Klaipėdos miesto savivaldybės automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimas“. Pateiktas pasiūlymas dėl įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą (Klaipėdos regiono tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. K/S-48 įtrauktas į Klaipėdos regiono plėtros planą). Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti, reikšmės 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
|  | Gyventojai, galintys naudotis nauja ar atnaujinta žaliąja infrastruktūra | 0 | 0 | 30 000 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Žaliosios infrastruktūros plėtojimas Klaipėdos mieste“. Pateiktas pasiūlymas dėl projekto įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti, reikšmės 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
| 3.2. Pagerinti vandentvarkos ir atliekų tvarkymo paslaugų kokybę bei prieinamumą, gilinti gyventojų žinias ir ugdyti įgūdžius | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 | 0 | 2 000 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Pateiktas pasiūlymas dėl projekto įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti, reikšmės 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
| 4.2. Plėsti socialinių paslaugų spektrą ir pagerinti paslaugų prieinamumą bei kokybę | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 | 0 | 95 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Socialinio būsto plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje“. Pateiktas pasiūlymas dėl projekto įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. (Klaipėdos regiono tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. K/S-41 įtrauktas į Klaipėdos regiono plėtros planą). Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti, reikšmės 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
|  | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus | 0 | 0 | 84 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektai: „Grupinio gyvenimo namų steigimas Klaipėdos mieste“, „Savarankiško gyvenimo namų ir apsaugoto būsto įkūrimas Klaipėdos mieste“, „Globos namų paslaugų plėtra, teikiant laikino atokvėpio paslaugą“. Pateiktas pasiūlymas dėl projektų įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektai tik pradėti vykdyti, reikšmių 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
|  | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus | 0 | 0 | 200 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Atvirų jaunimo erdvių, skirtų mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, steigimas (šiaurinėje miesto dalyje)“. Projektas yra įtrauktas į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 patvirtintą Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją. Pateiktas pasiūlymas dėl projekto įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti, reikšmės 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
|  | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 0 | 0 | 80 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra, rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 41“. Pateiktas pasiūlymas dėl projekto įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti, reikšmės 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
| 4.3. Plėtoti ir efektyvinti visuomenės sveikatos prevencines veiklas bei skatinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, skatinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą | Asmenų po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 0 | 0 | 80 |  |  | 0 | Prie šių rodiklių prisidės projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas Klaipėdos mieste“. Pateiktas pasiūlymas dėl projekto įtraukimo į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. (Klaipėdos regiono tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. K/S-48 įtrauktas į Klaipėdos regiono plėtros planą). Projektas bus pradėtas vykdyti, pasirašius finansavimo sutartį, todėl reikšmės 2023 m. nebuvo galima pasiekti. |
|  | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 0 | 0 | 80 |  |  | 0 |  |

__________________________________

RPPI – 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planas, viešai prieinamas per nuorodą https://klaipedosregionas.lt/tarybos-veikla/regiono-pletra/regiono-petros-planas/. Į šią ataskaitą įtraukti tik tie RPPI uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo ir rodiklių pasiekimo prisideda Klaipėdos miesto savivaldybė.