AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2030 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITAI

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

# Parengta ir teikiama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano (toliau – KSP) įgyvendinimo 2023 m. ataskaita, kurią sudaro 3 dalys:

1) vizijos rodikliai, kurie leidžia nustatyti miesto vietą pasaulio ar Lietuvos kontekste, kadangi Klaipėda siekia tapti atviresne, aktyvesne ir labiau matoma globalioje aplinkoje;

2) tikslų–uždavinių rodikliai, kurie parodo, kaip sekasi įgyvendinti tikslus ir uždavinius;

3) priemonių įgyvendinimo rodikliai, kurie apibūdina konkrečios priemonės įgyvendinimą.

balta spalva

Priemonių įgyvendinimas pagal atitinkamą įgyvendinimo lygį žymimas skirtingomis spalvomis bei skaitine  verte (rožine spalva – priemonė neįvykdyta vertinant pagal  planuotą  terminą bei  rodiklius, žalia spalva – priemonė įgyvendinta,              – priemonė vykdoma, vertinant pagal planuotą terminą bei rodiklius).

2.  Projekte aptartų klausimų teisinis reglamentavimas.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas – Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas. Dokumente išskirti 3 miesto plėtros prioritetai: 1) pažangi, konkurencinga ir subalansuota miesto ekonominė plėtra; 2) socialinės įtraukties didinimas, įgalinant bendruomeniškumą ir stiprinant vietos savivaldą; 3) tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas. Prioritetams įgyvendinti suformuluota 12 tikslų, 37 uždaviniai ir 2023 m. – 175 priemonės. Nurodyti priemonių įgyvendinimo rodikliai, terminai bei vykdytojai.

# Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-182 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodika (nauja redakcija patvirtinta 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-166), atlikta KSP įgyvendinimo 2023 m. stebėsena.

Toliau pateikiamos išvados apie KSP įgyvendinimo rezultatus pagal tris aukščiau išvardintas dalis.

3. Siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Pagrindiniai KSP įgyvendinimo 2023 m. ataskaitos rezultatai:

1) vizijos rodikliai. KSP yra numatyti 4 rodikliai: darnios plėtros indeksas (CDP and ICLEI – Local Governments for Sustainability’s) (mastas – pasaulio/sektorinis), kultūros ir kūrybingų miestų indeksas (Cultural and Creative Cities Index) (mastas – pasaulio/sektorinis), Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas (Lietuvos Respublikos finansų ministerija) (mastas – Lietuvos), savivaldybių darnios plėtros indeksas (mastas – Lietuvos / sektorinis). Kai kurios vizijos pažangos vertinimo rodiklių reikšmių tendencijos yra palankios Klaipėdos miesto savivaldybei.

Darnios plėtros indeksas – vertinami kriterijai, atspindintys miestų veiksmus tvaraus ir darnaus vystymo link – miestų prisitaikymas prie klimato kaitos veiksnių ir jų padarinių, aplinkos taršos sušvelninimo veiksmai, taip pat lyderystė aplinkosaugos srityje. 2019 m., 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. Klaipėdos miesto prisitaikymas prie klimato kaitos (adaptation) įvertintas C (skalėje nuo A+ iki D-), Klaipėdos miesto taršos švelninimas įvertintas D (skalėje nuo A+ iki D-), 2023 m. – prisitaikymas prie klimato kaitos (adaptation) įvertintas B, vienu skalės vertinimo lygiu aukščiau, nei ankstesniais metais, o taršos švelninimas įvertintas D, kaip ir ankstesniais metais.

Kultūros ir kūrybingų miestų indeksas – miestai vertinami pagal 29 rodiklius 3 kategorijose: kultūros gyvybingumas, kūrybinė ekonomika ir įgalinanti aplinka, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, BVP vienam gyventojui ir užimtumo lygį. 2019 m. duomenimis, Klaipėdos indeksas sudarė 23,2 (patenka į sąrašo 30-tuką). 2020–2023 m. kultūros ir kūrybingų miestų indeksas nėra atnaujintas.

Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas – gyvenimo kokybės indeksas, kuris reprezentuoja gyvenimo kokybę, socialinę ir ekonominę situaciją Lietuvos savivaldybėse. Tai kompleksinis šešių skirtingų sričių (materialinių gyvenimo sąlygų, verslo konkurencingumo, viešųjų paslaugų ir gyvenamosios aplinkos kokybės, švietimo bei sveikatos paslaugų, saugumo, taip pat demografinės situacijos bei pilietinio aktyvumo konkrečioje teritorijoje) indeksas. 2018 m. Klaipėdos miesto savivaldybės indekso reikšmė – 0,69, 2019 m. – 0,78; 2020 m. – 0,75, 2021 m. – 0,77, 2022 m. – 0,78. Klaipėda tarp 5 Lietuvos savivaldybių, kurių gyvenimo kokybės indeksas yra didžiausias, 2022 m., kaip ankstesniais metais, užima trečiąją vietą ir rikiuojasi po Vilniaus m. ir Kauno m. savivaldybių (žr. 1 diagramą).

1 diagrama. 5 savivaldybės, kurių gyvenimo kokybės indeksas yra didžiausias 2018–2022 m.

Duomenų šaltinis – https://lietuvosfinansai.lt/gki/gki-savivaldybese/

Savivaldybių darnios plėtros indeksas – apibendrinantis dvylikos atskirų kriterijų (merų pakto iniciatyva; atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) naudojimo plėtros veiksmų planų instrumentas; renovuotų daugiabučių dalis; vidutinė šilumos kaina; biokuro pajėgumų išnaudojimas; savivaldybių darnios plėtros projektai/dviračių takai; gaminančių vartotojų įrenginių galia; elektromobilių skaičius; elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius; pritrauktas finansavimas; nekilnojamojo turto (toliau – NT) mokestis AEI projektams. 2021 m. įvestas naujas kriterijus – energijos nepriteklius (energetinis skurdas)) indeksas, reprezentuojantis savivaldybių pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse. 2022 m. savivaldybių palyginimo tikslais vietoje „Merų paktas“ ir „Biokuro pajėgumų panaudojimas“ kriterijų pasirinkti nauji kriterijai: „Gamintojų vėjo elektrinių įrenginių galia“ ir „Gamintojų saulės elektrinių įrenginių galia“. 2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybės indekso reikšmė – 33 balai (iš 100 galimų), pagal pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse tarp visų savivaldybių pasiekta 9 vieta; 2020 m. – 33,5 (iš 100 galimų), pasiekta – 13 vieta, 2021 m. – 39,5 (iš 100 galimų), pasiekta – 8 vieta, 2022 m. – 29,5 (iš 100 galimų), pasiekta – 44 vieta. Lyginant su ankstesniais metais, 2022 m. pasiekta ženkliai žemesnė vieta, lyginant su kitomis savivaldybėmis. Žemiau pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės surinkti balai pagal kriterijus 2019–2022 m. (žr. 2 diagramą);

2 diagrama. Klaipėdos m. sav. surinkti balai pagal kriterijus 2019–2022 m.

Duomenų šaltinis – https://www.ena.lt/nn2-nens-sav-ver

2) tikslų–uždavinių rodiklių reikšmės yra pateikiamos sprendimo projekto priede;

3) priemonių rodikliai.

Lentelėje pateikiamas 2021–2030 m. KSP prioritetų įgyvendinimo lygis pagal vertinamų priemonių skaičių. Pagal KSP suplanuotus terminus iki 2023 m. pabaigos visa apimtimi įgyvendintų priemonių – 1 proc., vykdomų – 97,71 proc., neįvykdytų – 1,14 proc. (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Prioritetų įgyvendinimas.

| Prioritetai | I | II | III | Iš viso | Proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suplanuota priemonių 2021–2030 m. | 44 | 75 | 56 | 175 | 100 |
| Įgyvendinta priemonių iki 2023 m. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Vykdoma priemonių iki 2023 m. | 44 | 72 | 55 | 171 | 97,71 |
| Neįvykdyta priemonių iki 2023 m. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,14 |

Iki 2023 m. pabaigos įvykdytos KSP priemonės:

1. II prioriteto priemonė „Įrengti/atnaujinti ir/ar pritaikyti infrastruktūrą, skirtą kokybiškoms socialinėms paslaugoms teikti“ pilnai įgyvendinta pagal numatytą terminą (2021 m.), pasiektas planuotas rodiklis P-2.4.2.2.-1 „Modernizuoti laikino apgyvendinimo namų infrastruktūrą (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) (projekto užbaigimas)“. Projektas baigtas, sudarytos palankios sąlygos 50 socialinės rizikos suaugusių asmenų apgyvendinimui Šilutės pl. 8 esančiuose laikino apgyvendinimo namuose.

2. II prioriteto priemonė „Stiprinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų įstaigų statusą ir išlaikyti aukštą paslaugų kokybės lygį“ įgyvendinta 2023 m., pasiekti planuoti rodikliai: P-2.3.1.1-1 „Veikiantis daugiaprofilinis, modernus Vakarų Lietuvos regiono tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros ir gydymo Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) centras“ – nuo 2023 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Klaipėdos universiteto ligoninė, kuri buvo įsteigta į vieną ligoninę sujungus Klaipėdos universitetinę ligoninę, Klaipėdos jūrininkų ligoninę bei Palangos reabilitacijos ligoninę. Naujai įregistruota Klaipėdos universiteto ligoninė tapo trečiuoju universiteto lygmens medicinos centru šalyje ir didžiausia pagal veiklos apimtis daugiaprofiline asmens sveikatos priežiūros įstaiga Vakarų Lietuvos regione; P-2.3.1.1-2 „Poliklinikos statusą įgijusių savivaldybės sveikatos priežiūros centrų skaičius“ – be VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos, iki 2023 m. poliklinikos statusą įgijo ir VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras.

2023 m. pasiekti kai kurių priemonių rodikliai:

1. P-1.1.2.3-5 „Įrengti žvejybos produktų iškrovimo vietą prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje“ – projekto metu įrengta žvejybos produktų iškrovimo aikštelė, nutiestas kelias per kopas privažiavimui iki aikštelės, ties šlaitais ir aplink aikštelę nuo smėlio užpustymo įrengti gabionai, įrengtas apšveitimas, slipas.

2. P-1.2.1.3-1 „Įgyvendinti Danės upės pritaikymo laivybai projektą“ – 2023 m. įrengta infrastruktūra ties prieplaukomis, įgyvendintas viešojo transporto eismas Danės upe.

3. P-1.3.1.1-3-7. „Modernizuoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Saulutė“ pastatą“ – projektas įgyvendintas: apšiltintos pastato sienos, stogas, pakeisti langai, įrengta nuogrinda, sutvarkytos vidaus laiptinės, suremontuoti laiptai lauke, žmonėms su negalia įrengta WC patalpa, prievaža, keltuvas.

4. P-2.1.1.1-4-1 „Atlikti Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinį remontą“ – 2023 m. pilnai atlikti Bendruomenės centro-bibliotekos pastato kapitalinio remonto darbai.

5. P-2.4.1.4-2 „Pritaikyti Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpas ir infrastruktūrą vaikų dienos centro veiklai“ – projektas įgyvendintas. Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas patalpų kapitalinis remontas, dalį patalpų pritaikant vaikų dienos centro veiklai; įrengtas keltuvas, WC patalpos pritaikytos neįgaliesiems, atnaujintos sienos, pakeistos vidaus durys įėjimus pritaikant žmonėms su judėjimo negalia, įsigyti reikalingi baldai ir įranga.

6. P-2.6.2.1-3 „Įstaigų, savo veikloje įdiegusių sukurtą bendrą Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų (biudžetinių ir viešųjų) personalo valdymo sistemą, dalis (proc.) nuo visų Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų (biudžetinių ir viešųjų)“ –  visos 108 Savivaldybės biudžetinės įstaigos naudoja bendrą personalo valdymo sistemą.

7. P-3.1.1.4-3 „Rengti automobilių stovėjimo aikštelę teritorijoje prie Pilies g. 2A“ – projektas įgyvendintas, automobilių stovėjimo aikštelė įrengta.

8. P-3.2.2.1-5 „Projekto „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas“ įgyvendinimas“ – projekto veiklos baigtos.

9. P-3.2.2.2-2-1 „Atnaujinti įvažiuojamąjį kelią į Taikos pr. 109 ir šalia esančio skvero“ – įrengtas įvažiuojamasis kelias į Taikos pr. 109, įrengtos 45 parkavimo vietos.

10. P-3.2.2.2-2-2 „Atnaujinti įvažiuojamąjį kelią į Taikos pr. 101“ – įrengtas įvažiuojamasis kelias į Taikos pr. 101, įrengtos 25 parkavimo vietos.

11. P-3.2.2.3-1-1 „Pritaikyti universalaus dizaino principus, atnaujinant Senamiesčio grindinį (įgyvendinti projektą „Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas“)“ – projekto metu atnaujintos senamiesčio gatvių ir šaligatvių dangos: Žvejų g. nuo Tiltų g. iki Pilies gatvės; Daržų g. nuo Pilies g. iki Aukštosios gatvės; Didžiosios Vandens g. nuo Aukštosios g. iki Tiltų gatvės; Vežėjų g. nuo Turgaus g. iki Daržų gatvės. Gatvių ir šaligatvių atkarpos sutvarkytos taikant universalaus dizaino principus, įrengtas apšvietimas, lietaus nuotekos.

12. P-3.2.2.3-1-1 „Rekonstruoti Teatro ir Sukilėlių g.“ – projekto metu atnaujinta Sukilėlių (220 metrų) ir Teatro (118 metrų) gatvių važiuojamosios dalys, šaligatviai, įrengtas apšvietimas, lietaus nuotekos.

13. P-3.2.2.5-4-3 „Įrengti Sakurų parką teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamąjį kelią į Žvejų rūmus (projektas pradėtas įgyvendinti)“ – pilnai atlikti Sakurų parko įrengimo darbai: suformuoti takai, įrengtas vandens telkinys, tiltelis, pastatytas viešasis tualetas, įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, apšvietimas, pasodinti augalai (sakuros), pastatyti mažosios architektūros elementai.

14. P-3.2.2.5-4-4 „Sutvarkyti Skulptūrų parką“ – atlikti Skulptūrų parko sutvarkymo darbai: įrengta tvora aplink sklypo teritoriją, pakloti lietaus nuotekų tinklai, įrengtas naujas apšvietimas, įrengti takeliai, sutvarkytas gynybinis šansas, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, įrengtas mokamas sanitarinis mazgas, atnaujinti želdiniai ir įrengta jų laistymo sistema.

15. P-3.2.2.5-4-5 „Atnaujinti Vingio mikrorajono aikštę su prieigomis“ – atlikti Vingio pasažo sutvarkymo darbai įrengiat naują stiklo / metalo konstrukcijos stoginę, atnaujinant apšvietimą, pėsčiųjų takus, laisvalaikio poilsio zoną, įrengiant vaikų žaidimo aikštelę, viešąjį tualetą.

16. P-3.2.2.5-4-10 „Išplėsti Malūno parko teritorijos tvarkymo darbus (Malūno parko sutvarkymo II etapo įgyvendinimas) “ – projekto metu baigti tvarkyti visi parko takai, pasodinti želdiniai, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, pastatyti lieptai į tvenkinį, įrengta šunų vedžiojimo aikštelė. Bendras atnaujintos erdvės plotas – 155697 kv. m.

17. P-3.3.1.2-2-2 „Įrengti želdyną teritorijoje tarp geležinkelio ir žemės sklypų Upelio g. 25 ir Nendrių g. 36“ – 2022 m. vykdytos viešųjų pirkimų procedūros apželdinimo darbams įsigyti, 2023 m. įrengtas želdynas.

18. P-3.3.1.2-2-3 „Įrengti apsauginės paskirties želdyną prie Švyturio g.“ – parengta apsauginės paskirties želdyno schema ir įrengtas želdynas.

Iki 2023 m. pabaigos neįvykdytos KSP priemonės:

1. II prioriteto priemonė „Išplėtoti kompleksines paslaugas sutrikusios raidos ir neįgaliems vaikams“ neįgyvendinta pagal numatytą terminą. Rodiklio P-2.3.1.3-2 „Sutvarkyti pastatus (Turistų g. 28), pritaikant juos kompleksinių paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms centro veiklai“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m. Projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra nutraukta, nes vykdant viešųjų pirkimų procedūras paaiškėjo, kad projekto vertė išaugo iki 10,5 mln. Eur, taip pat ES lėšų panaudojimo terminas buvo galimas iki 2023-12-31 ir buvo identifikuota rizika iki šio termino neįvykdyti planuotų darbų. Nesutvarkius pastatų Turistų g. 28, nepasiekta ir planuota rodiklio P-2.3.1.3-1 „Kompleksinių paslaugų sutrikusios raidos ir neįgaliems vaikams vietų skaičius (vnt.) ir paslaugų gavėjų skaičius (asm. per metus)“ reikšmė. 2024 m. skirtos lėšos pastato Turistų g. 28 paprastajam remontui atlikti.

2. III prioriteto priemonė „Parengti Klaipėdos miesto želdynų tvarkymo schemą“ neįgyvendinta pagal numatytą terminą iki 2023 m. Nepasiektas rodiklis P-3.3.1.1-1 „Parengta schema“. Aplinkos ministro 2023-11-03 įsakymu patvirtintos Regioninės pažangos priemonės „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairės. Šių gairių 3 priedas yra „Žalinimo planų rengimo metodika“. Žalinimo plano parengimo paslaugas planuojama pirkti 2024 m. II ketv.

2023 m. nepasiekti kai kurių priemonių rodikliai:

1. P-1.1.1.3-2 „Projektų, įgyvendinamų inovatyvių technologijų vystymo ir panaudojimo srityje, kuriuose KMSA dalyvauja partnerio teisėmis, skaičius“ – nėra įgyvendinamų projektų.

2. P-1.1.1.6-1 „Parengta studija / veiksmų planas“ įgyvendinimo terminas numatytas 2021 m. Buvo renkama informacija apie jau atliktus veiksmus dėl šios teritorijos vystymo ir būtinus atlikti veiksmus. Nustatyta, kad bendrajame Klaipėdos m. plane suplanuoti nagrinėjami rajonai (10.12 Bluškių, 10.13 Purmalių I, 10.14 Purmalių II, 10.15 Kalotės teritorija) skirti specializuotų kompleksų zonoms. Pagal teisės aktų nuostatas tokioje zonoje gali būti steigiami/statomi mokslo ir verslo klasteriai. Pagal bendrojo plano sprendinius numatyta skelbti architektūrinį konkursą, kuris parengtų teritorijos vystymo koncepciją ir pateiktų urbanistinę vystymo idėją. Galimybių studijos numatytai galimai teritorijai nuspręsta nerengti, kol nėra potencialaus investuotojo.

3. P-1.1.1.6-2 „Parengtas vietovės lygmens bendrasis planas“ įgyvendinimo terminas numatytas 2022 m. Prieš pradedant rengti vietovės lygmens bendrąjį planą, turi būti parengta studija / veiksmų planas, už kurią pagal KSP atsakinga VšĮ „Klaipėda ID“.

4. P-1.1.2.3-5 „Atnaujinti UAB „Senasis turgus“ pastatų Turgaus a. 5, 18 ir lauko paviljonus“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m. Rodiklis nepasiektas, nes bendrovės UAB „Naujasis turgus“ nuosavybės teise priklausantis pastatas Turgaus g. 18 buvo parduotas aukciono būdu, o Turgaus a. 5 prekybos paviljoną  bendrovė yra numačiusi atnaujinti 2024-2027 m.

5. P-1.2.1.1-3 „Sukurta koncepcija ir veiksmų planas dėl Smiltynės krantinės sutvarkymo (tarp Senosios (pirmosios) ir Naujosios (antrosios) perkėlų), įskaitant finansavimo planą (vnt.)“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m., tačiau priemonė nepradėta įgyvendinti.

6. P-1.3.1.1-3 „Modernizuoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pastatą“ – 2023 m. tęsti pradėti rangos darbai. Rangos darbai baigti. 2023-12-22 gautas statybos užbaigimo aktas. Virtuvėlių grupėse baldų pirkimas suplanuotas II ketvirtį. I ketvirtį nupirkti smulkūs papildomi darbai, reikalingi tinkamai užbaigti europinę projekto dalį ir atsiskaityti su Centrine projektų valdymo agentūra. Įgyvendinus projektą planuojamas naujų vietų skaičius – 95.

7. P-1.3.1.1-3- 3. „Modernizuoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastatą“ – atlikta 96 proc. rangos darbų (apšiltintos pastato sienos, stogas, pakeisti langai, įrengta nuogrinda, rekonstruota šildymo sistema ir šilumos punktas, sutvarkytos visos vidaus laiptinės, suremontuoti laiptai lauke, žmonėms su negalia įrengta WC patalpa, prievaža, keltuvas). Kapitalinis remontas užbaigtas 2024 m. I ketv.

8. P-1.3.1.1-3 „Pastatyti bendrojo ugdymo mokyklos pastatą šiaurinėje miesto dalyje“ – 2023 m. buvo tęsiami rangos darbai.

9. P-1.3.1.1-3-5 „Atlikti Klaipėdos Pajūrio progimnazijos fasado apšiltinimo darbus“ – darbai nepradėti.

10. P-2.2.1.2-1 „Įrengti dengtą futbolo maniežą“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m. Pagal projektavimo paslaugų sutartį, pasirašytą 2022-10-03 su UAB „SRP projektas“, buvo parengti projektiniai pasiūlymai. 2024 m. I ketvirtį sutartis nutraukta abejų šalių susitarimu, apmokėtos patirtos faktinės išlaidos.

11. P-2.2.2.6-2 „Sukurta vieša prieiga (nuolat atnaujinama) apie fizinio aktyvumo sąlygų (ką, kur sportuoti, bendruomeninės sporto infrastruktūros prieinamumas ir pan.) – prieiga pasinaudojusių asmenų skaičius“ įgyvendinimo terminas numatytas 2022 m. 2023 m. pradėtos viešųjų pirkimų procedūros ir 2024 m. planuojama įdiegti šiuolaikišką sporto bazių rezervavimo sistemą, apimančią ir švietimo infrastruktūrą. Bus pradėtas fiksuoti tikslus sporto bazių rezervavimo sistema pasinaudojusių asmenų skaičius.

12. P-2.3.1.2-2 „Renovuoti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės pastatus Liepojos g. 41, 49 ir 39“ – 2022 m. Klaipėdos universitetinė ligoninė buvo perduota valstybės ir Klaipėdos universiteto valdymui. Perdavus ligoninę valdyti kitiems savininkams, projektas nebuvo pilnai įgyvendintas.

13. P-2.3.1.2-2 „Atlikti VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos pastato (Taikos pr. 76) renovaciją ir įdiegti atsinaujinančių energijos išteklių priemones“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m.  2023-04-24 UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ atliko objekto, esančio Taikos pr. 76, Klaipėdoje investicijų ekonominį vertinimą. 2023-10-30 buvo patvirtinta statinio projektavimo užduotis, 2023-11-24 Viešųjų pirkimų skyriui perduota techninio projekto parengimo su projekto vykdymo priežiūros bei detaliojo plano korektūros (esant poreikiui) paslaugoms pirkimo inicijavimo paraiška.

14. P-2.3.1.2-2 „Atlikti VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės Priėmimo skyriaus patalpų (Donelaičio g. 5, 7, 9) išplėtimą ir I a. sienų remontą“ įgyvendinimo terminas numatytas 2022 m. 2023-11-27 su UAB „Minestas“ pasirašyta sutartis dėl Priėmimo skyriaus patalpų remonto darbų atlikimo, pradėti remonto darbai. Darbų atlikimo terminas – 120 dienų nuo darbų pradžios.

15. P-2.4.1.2-3 „Įkurti bendruomeninius vaikų globos namus (projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas)“ įgyvendinimo terminas numatytas 2022 m. 2023 m. pradėti vykdyti  rangos darbai pagal su UAB „Rangova“ pasirašytą rekonstrukcijos darbų sutartį. Iki gruodžio mėn. pabaigos atlikta 70 proc. darbų. Visi išorės darbai atlikti, vykdomi vidaus rekonstrukcijos-pertvarkymo darbai, įrengta priešgaisrinė sistema, atlikta elektros instaliacija, tvarkoma kiemo teritorija. Parengti viešųjų pirkimų dokumentai įrangos ir baldų įsigijimui.

16. P-2.4.1.3-3 „Įrengta naujų vietų senyvo amžiaus asmenų globos namuose“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m. 2023 m. buvo rengiamas pastato Aušros g. 41 rekonstrukcijos darbų techninis projektas. 2024 m., gavus statybą leidžiantį dokumentą, planuojamos vykdyti rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.

17. P-2.4.3.6-2 „Atlikta analizė ir sudarytas aktualių savivaldybės viešųjų administracinių paslaugų, teikiamų užsienio kalbomis (anglų, rusų, vokiečių), sąrašas (kompl.)“ – tipinių administracinių paslaugų vertimas centralizuotai bus atliekamas pagrindiniame Elektroninių valdžios vartų portale. Planuojama, kad vertimą užtikrins portalo administratoriai VRM (Vidaus reikalų ministerija) ir IVPK (Informacinės visuomenės plėtros komitetas), todėl Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašas nebuvo sudaromas.

18. P-2.6.1.4-3 „Sukurta palankios psichosocialinės aplinkos kūrimo ir palaikymo strategija (planas) savivaldybės sistemos (savivaldybės, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose) įstaigose (vnt.) ir priemonių, įgyvendintų pagal parengtą planą, dalis nuo numatytųjų (proc.)“ – planas tokia apimtimi nėra rengtas.

19. P-2.6.2.2-2 „Sukurtas bendras interneto svetainėje skelbiamos informacijos standartas (kompl.)“ – atskiras dokumentas, kuriuo būtų nustatytas skelbtinos informacijos standartas SVĮ, VŠĮ ir BĮ nesukurtas.

20. P-3.2.2.5-4-2 „Sutvarkyti Muzikinio teatro pastato (Danės g. 19) aplinką už sklypo ribos“ – darbus įgyvendina Muzikinis teatras, pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį kompensuojami atlikti darbai. Planuojama darbų pabaiga – 2024 m. II ketv.

21. P-3.3.1.2-2-4  „Įrengti želdyną palei geležinkelį Klevų g. 6H“ – viešojo atskirojo želdyno palei geležinkelį, Klevų g. 6H, kūrimo projektas parengtas 2023 m., įrengimo darbus planuojama pradėti 2024 m.

22. P-3.3.5.1-8-1 „Įrengti oro kokybės matavimo stacionarią įrangą“ – terminas iki 2023 m. Parengta techninė specifikacija.

23. P-3.3.5.1-8-2 „Įrengti mobiliąsias oro taršos matavimo stoteles ant miesto maršrutais važiuojančių autobusų, užtikrinti atvirų duomenų perdavimą“ – remiantis 2023-10-19 Klaipėdos miesto savivaldybės mero raštu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano priemonių įvertinimo“, priemonės įgyvendinimo atsisakyta.

Detali KSP priemonių įgyvendinimo analizė pateikiama aiškinamojo rašto priede.

# 4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

# Priemonių rodiklių pagalba kontroliuojamas KSP priemonių įgyvendinimas, o analizuojant vizijos, tikslų ir uždavinių rodiklių reikšmes įvertinamas įgyvendinamų priemonių poveikis atskiroms miesto sritims.

5. Projektui įgyvendinti reikalingas kitų teisės aktų keitimas, naujų teisės aktų priėmimas.

Poreikio kitų teisės aktų rengimui nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis projektui įgyvendinti, lėšų sutaupymo galimybės įgyvendinant projektą, finansavimo šaltiniai.

Sprendimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikia.

7. Sprendimo projekto rengimo metu atlikti vertinimai ir išvados, konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir jų motyvuotas vertinimas.

# KSP įgyvendinimo 2023 m. stebėsena atlikta surinkus duomenis iš KSP dalių vykdytojų. Atlikta plano įgyvendinimo pažangos analizė ir surinkti duomenys apie kiekybinių bei kokybinių vizijos, tikslų, uždavinių ir priemonių rodiklių pasiekimo lygį.

8. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

PRIDEDAMA. Aiškinamojo rašto priedas, 149 lapai.

Strateginio planavimo skyriaus vedėja 			                        Indrė Butenienė