Klaipėdos miesto savivaldybės 2024–2026 metų

strateginio veiklos plano

1 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

| TIKSLAS – SUDARYTI SĄLYGAS KUO MAŽESNĖMIS LAIKO SĄNAUDOMIS IR FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ TIKSLŲ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vertinimo kriterijus | Siektina reikšmė | Vykdytojas | Komentarai |
| 1. | Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas | 2024–2026 m. | Įdiegtų ar patobulintų informacinių sistemų skaičius | 2 vnt. | Administravimo departamento (toliau – AD) Kibernetinio saugumo ir IT skyrius | Tikslas – diegti naujas ir tobulinti jau naudojamas informacines sistemas. Įsigyti Dalinio finansavimo paraiškų informacinę sistemą. Įsigyti sporto salių rezervavimo informacinę sistemą. Tobulinti Biudžetas VS ir STRAPIS, atskiriant į skirtingas duomenų bazes. |
| 2. | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos veiklos procesų automatizacija | 2024–2026 m. | Visiškai arba iš dalies robotizuoti veiklos procesai | Po 3 vnt. kas metai | AD Kibernetinio saugumo ir IT skyrius | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija turi pasinaudoti šiuo metu pasaulyje vis dažniau naudojamu procesų robotizavimo ir automatizavimo galimybėmis. Reikia ieškoti, kuriuos pasikartojančius, rutininius ir darbuotojo kompetencijų nereikalaujančius darbus būtų galima automatizuoti, šiuos darbus pavedant atlikti sukurtiems robotams. Šiuos darbus atliktų robotas, ir darbuotojas savo darbo laiką galėtų skirti daugiau žmogiškų kompetencijų reikalaujančiai veiklai atlikti, užuot dirbęs mašininį darbą. |
| 3. | Didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavo lygį | 2024– 2026 m. | E. parašu pasirašytų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų siunčiamų dokumentų skaičiaus | 80 proc. | AD Bendrasis skyrius; Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, organizuojantys dalinio finansavimo konkursus: Miesto vystymo ir priežiūros departamento (toliau – MVPD) Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyrius; Kultūros sporto ir turizmo departamento (toliau – KSTD) Sporto, jaunimo ir bendruomeninių reikalų skyrius; Urbanistikos ir architektūros departamento Paveldosaugos skyrius; Švietimo ir sveikatos departamento (toliau – ŠSD) Sveikatos ir šeimos skyrius; KSTD Kultūros skyrius; ŠSD Švietimo skyrius; Socialinės gerovės departamento (toliau – SGD) Socialinių paslaugų skyrius; KSTD Turizmo skyrius; MVPD Statybos skyrius | Tikslas – didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavimo lygį ir taip suinteresuotiems asmenims informaciją pateikti greičiau bei efektyviau. |
|  |  | 2024– 2026 m. | El. būdu gautų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų skaičiaus | 85 proc. |  |  |
|  |  | 2024– 2026 m. | Įdiegtų naujų ar patobulintų funkcijų skaičius dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ | Pagal poreikį | AD Kibernetinio saugumo ir IT skyrius |  |
| 4. | Gerinti klientų aptarnavimo telefonu kokybę | Nuolat | Įdiegtų patobulinimų skaičius | 1 vienetas per 1 metus | SGD Klientų aptarnavimo skyrius | Tikslas – greičiausiu ir efektyviausiu būdu teikiama informacija suinteresuotiems asmenims telefonu. Iki 2026 m. numatoma sukurti ir įdiegti bendro klientų aptarnavimo centro paslaugų paketo priemones, kurios turės teigiamos įtakos Savivaldybės administracijos klientų aptarnavimo telefonu kokybei: 2024 m. – žinių valdymo informacinę sistemą (žinių bazę); 2025 m. – skambučių centrą. |
| 5. | Organizuoti verslo subjektų apklausas dėl savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės | 2024– 2026 m. | Atlikta apklausa | 1 kartą per metus | KSTD Turizmo skyrius | Tikslas – gerinti verslo subjektų aptarnavimo ir paslaugų kokybę ir efektyvumą, siekiant sužinoti informaciją pagal temines sritis: (1) verslo subjektų žinios apie Savivaldybės administracijos vykdomą veiklą ir paslaugas verslo srityje; (2) verslo subjektų Savivaldybės administracijos paslaugų verslui vertinimas. |
| 6. | Organizuoti mokymus savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema | 2024–2026 m. | Organizuoti mokymai | Bent 50 % darbuotojų, rengiančių teisės aktų projektus ir priimančių su jais susijusius sprendimus | Vyriausioji specialistė Alma Karčauskienė | Tikslas – efektyvus administracinės naštos mažinimas savivaldybėje. |

______________________________