KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MIESTO PLĖTROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-03-25 Nr. TAR-31

Posėdis vyko 2025-03-24. Pradžia 13.00 val.(nuotoliniu būdu)

Posėdžio pirmininkas – Raimondas Tamošauskas.

Posėdžio sekretorė – Lietutė Demidova.

Dalyvavo komiteto nariai: Lilija Petraitienė, Sergej Mažūga, Andrius Petraitis, Leonas Makūnas, Arūnas Tuma, Aušra Pacevičiūtė.

Dalyvavo: Savivaldybės administracijos direktorius A. Žukas, Strateginio planavimo skyriaus vedėja I. Butenienė.

DARBOTVARKĖ (už-6):

Informacija dėl priemonių biudžeto vykdymo užtikrinimo. Pranešėja I. Butenienė.

SVARSTYTA. Informacija dėl priemonių biudžeto vykdymo užtikrinimo.

Pranešėja I. Butenienė informavo apie savivaldybės biudžeto pajamų augimą (2019-2025 m.), biudžeto asignavimų panaudojimo statistiką didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2023-2024 m., apie dažniausiai pasitaikančias lėšų nepanaudojimo pagal planą priežastis (dėl užsitęsusių pirkimų, techninės dokumentacijos suderinimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūrų) apie taikomas priemones, siekiant lėšų panaudojimo pagal planą (metinio veiklos plano rengimas, vykdomą monitoringą, monitoringo ataskaitas, rengiamus biudžeto ir strateginio veiklos plano pakeitimus ir kt.). Pateikė duomenis, kaip sekėsi panaudoti lėšas 2024 m., įgyvendinti strateginio veiklos plano priemones 2024 m.

L. Makūnas sakė, kad informacija apie biudžete numatytų priemonių vykdymą buvo pristatyta labai išsami, išanalizuotos priežastys, kodėl nevykdomas priemonių įgyvendinimas, tačiau, anot L. Makūno, gaudami ataskaitas – gauname tik statistiką kas įvykdyta, informaciją apie priežastis, kodėl neįvykdyta, bet negauname informacijos kas daroma, kad būtų įvykdyta. L. Makūnas akcentavo, kad bet kurioje ataskaitoje turi būti priežasčių analizė ir priemonių numatymas, ką daryti siekiant, kad įvykdymas būtų 100 proc. L. Makūnas sutiko, kad bendras priemonių įvykdymo procentas yra neblogas, tačiau lėšų likutis rodo, kad lėšos naudojamos ne visiškai efektyviai. Manė, kad reikėtų koreguoti planavimo principus taip: daugiau darbų, negu turim pinigų (užstrigusias lėšas permesti į kitas priemones).

I. Butenienė priminė, kad biudžete suplanuotos lėšos paskirstytos į programas ir, kai reikia, atliekamas lėšų perskirstymas. I. Butenienė priėmė L. Makūno pastabą, kad reikėtų labiau paaiškinti, kokių veiksmų imsimės programų priemonėms įgyvendinti. Patikino, kad teikiant ataskaitą - pateiks atskirą informaciją apie priežastis ir kokių veiksmų imsis, kad būtų geriau įgyvendinamos programų priemonės.

A. Žukas ir I. Butenienė atsakė į komiteto narių klausimus.

R. Tamošauskas teigė supratęs, kad ataskaitoje prie kiekvienos priemonės bus pateikta informacija apie problemų sprendimą (kas daroma, kad būtų įvykdyta priemonė). R. Tamošauskas pasiūlė ataskaitose atskirai pateikti informaciją apie sutaupymą.

I. Butenienė teigė, kad išgirdo komiteto narių pageidavimą ir pasistengs pateikti informaciją.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

Posėdis baigėsi 13.34 val.

Posėdžio pirmininkas				            Raimondas Tamošauskas

Posėdžio sekretorė	                                                                             Lietutė Demidova