AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2030 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2024 METAIS ATASKAITAI

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

# Parengta ir teikiama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano (toliau – KSP) įgyvendinimo 2024 m. ataskaita, kurią sudaro 3 dalys:

1) vizijos rodikliai, kurie leidžia nustatyti miesto vietą pasaulio ar Lietuvos kontekste, kadangi Klaipėda siekia tapti atviresne, aktyvesne ir labiau matoma globalioje aplinkoje;

2) tikslų–uždavinių rodikliai, kurie parodo, kaip sekasi įgyvendinti tikslus ir uždavinius;

3) priemonių įgyvendinimo rodikliai, kurie apibūdina konkrečios priemonės įgyvendinimą.

balta spalva

Priemonių įgyvendinimas pagal atitinkamą įgyvendinimo lygį žymimas skirtingomis spalvomis bei skaitine  verte (rožine spalva – priemonė neįvykdyta vertinant pagal  planuotą  terminą bei  rodiklius, žalia spalva – priemonė įgyvendinta,              – priemonė vykdoma, vertinant pagal planuotą terminą bei rodiklius).

2.  Projekte aptartų klausimų teisinis reglamentavimas.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas – Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas. Dokumente išskirti 3 miesto plėtros prioritetai: 1) pažangi, konkurencinga ir subalansuota miesto ekonominė plėtra; 2) socialinės įtraukties didinimas, įgalinant bendruomeniškumą ir stiprinant vietos savivaldą; 3) tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas. Prioritetams įgyvendinti suformuluota 12 tikslų, 37 uždaviniai ir 2024 m. – 175 priemonės. Nurodyti priemonių įgyvendinimo rodikliai, terminai bei vykdytojai.

# Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-182 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodika (nauja redakcija patvirtinta 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-166), atlikta KSP įgyvendinimo 2024 m. stebėsena.

Toliau pateikiamos išvados apie KSP įgyvendinimo rezultatus pagal tris aukščiau išvardintas dalis.

3. Siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Pagrindiniai KSP įgyvendinimo 2023 m. ataskaitos rezultatai:

1) vizijos rodikliai. KSP yra numatyti 4 rodikliai: darnios plėtros indeksas (CDP and ICLEI – Local Governments for Sustainability’s) (mastas – pasaulio/sektorinis), kultūros ir kūrybingų miestų indeksas (Cultural and Creative Cities Index) (mastas – pasaulio/sektorinis), Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas (Lietuvos Respublikos finansų ministerija) (mastas – Lietuvos), savivaldybių darnios plėtros indeksas (mastas – Lietuvos ir (ar) sektorinis). Kai kurios vizijos pažangos vertinimo rodiklių reikšmių tendencijos yra palankios Klaipėdos miesto savivaldybei.

Darnios plėtros indeksas – vertinami kriterijai, atspindintys miestų veiksmus tvaraus ir darnaus vystymo link – miestų prisitaikymas prie klimato kaitos veiksnių ir jų padarinių, aplinkos taršos sušvelninimo veiksmai, taip pat lyderystė aplinkosaugos srityje. 2019 m., 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. Klaipėdos miesto prisitaikymas prie klimato kaitos (adaptation) įvertintas C (skalėje nuo A+ iki D-), Klaipėdos miesto taršos švelninimas įvertintas D (skalėje nuo A+ iki D-), 2023 m. – prisitaikymas prie klimato kaitos (adaptation) įvertintas B, vienu skalės vertinimo lygiu aukščiau, nei ankstesniais metais, o taršos švelninimas įvertintas D, kaip ir ankstesniais metais, 2024 m. – prisitaikymas prie klimato kaitos (adaptation) įvertintas B, kaip ir ankstesniais metais, o taršos švelninimas įvertintas C, vienu skalės vertinimo lygiu aukščiau, nei ankstesniais metais.

Kultūros ir kūrybingų miestų indeksas – miestai vertinami pagal 29 rodiklius 3 kategorijose: kultūros gyvybingumas, kūrybinė ekonomika ir įgalinanti aplinka, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, BVP vienam gyventojui ir užimtumo lygį. 2019 m. duomenimis, Klaipėdos indeksas sudarė 23,2 (patenka į sąrašo 30-tuką). 2020–2024 m. kultūros ir kūrybingų miestų indeksas nėra atnaujintas.

Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas – gyvenimo kokybės indeksas, kuris reprezentuoja gyvenimo kokybę, socialinę ir ekonominę situaciją Lietuvos savivaldybėse. Tai kompleksinis šešių skirtingų sričių (materialinių gyvenimo sąlygų, verslo konkurencingumo, viešųjų paslaugų ir gyvenamosios aplinkos kokybės, švietimo bei sveikatos paslaugų, saugumo, taip pat demografinės situacijos bei pilietinio aktyvumo konkrečioje teritorijoje) indeksas. 2018 m. Klaipėdos miesto savivaldybės indekso reikšmė – 0,69, 2019 m. – 0,78; 2020 m. – 0,75, 2021 m. – 0,77, 2022 m. – 0,78, 2023 m. – 0,79. Klaipėda tarp 5 Lietuvos savivaldybių, kurių gyvenimo kokybės indeksas yra didžiausias, 2023 m., kaip ankstesniais metais, užima trečiąją vietą ir rikiuojasi po Vilniaus m. ir Kauno m. savivaldybių (žr. 1 diagramą).

1 diagrama. 5 savivaldybės, kurių gyvenimo kokybės indeksas yra didžiausias 2018–2023 m.

Duomenų šaltinis – https://lietuvosfinansai.lt/gki/gki-savivaldybese/

Savivaldybių darnios plėtros indeksas – apibendrinantis dvylikos atskirų kriterijų (merų pakto iniciatyva; atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) naudojimo plėtros veiksmų planų instrumentas; renovuotų daugiabučių dalis; vidutinė šilumos kaina; biokuro pajėgumų išnaudojimas; savivaldybių darnios plėtros projektai/dviračių takai; gaminančių vartotojų įrenginių galia; elektromobilių skaičius; elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius; pritrauktas finansavimas; nekilnojamojo turto (toliau – NT) mokestis AEI projektams. 2021 m. įvestas naujas kriterijus – energijos nepriteklius (energetinis skurdas)) indeksas, reprezentuojantis savivaldybių pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse. 2022 m. savivaldybių palyginimo tikslais vietoje „Merų paktas“ ir „Biokuro pajėgumų panaudojimas“ kriterijų pasirinkti nauji kriterijai: „Gamintojų vėjo elektrinių įrenginių galia“ ir „Gamintojų saulės elektrinių įrenginių galia“, o 2023 m. – vietoje „Finansuojami projektai“ kriterijaus pasirinktas naujas kriterijus „Kitų savivaldybių vartotojams pagaminta elektra“. 2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybės indekso reikšmė – 33 balai (iš 100 galimų), pagal pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse tarp visų savivaldybių pasiekta 9 vieta; 2020 m. – 33,5 (iš 100 galimų), pasiekta – 13 vieta, 2021 m. – 39,5 (iš 100 galimų), pasiekta – 8 vieta, 2022 m. – 29,5 (iš 100 galimų), pasiekta – 44 vieta, 2023 m. – 40,5 (iš 100 galimų), pasiekta – 35 vieta. Lyginant su ankstesniais metais, 2023 m. pasiekta aukštesnė vieta, lyginant su 2022 m. Žemiau pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės surinkti balai pagal kriterijus 2019–2023 m. (žr. 2 diagramą);

2 diagrama. Klaipėdos m. sav. surinkti balai pagal kriterijus 2019–2023 m.

Duomenų šaltinis – https://www.ena.lt/nn2-nens-sav-ver

2) tikslų–uždavinių rodiklių reikšmės yra pateikiamos sprendimo projekto priede;

3) priemonių rodikliai.

Lentelėje pateikiamas 2021–2030 m. KSP prioritetų įgyvendinimo lygis pagal vertinamų priemonių skaičių. Pagal KSP suplanuotus terminus iki 2024 m. pabaigos visa apimtimi įgyvendintų priemonių – 1,14 proc., vykdomų – 96,57 proc., neįvykdytų – 2,29 proc. (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Prioritetų įgyvendinimas.

| Prioritetai | I | II | III | Iš viso | Proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suplanuota priemonių 2021–2030 m. | 44 | 75 | 56 | 175 | 100 |
| Įgyvendinta priemonių iki 2024 m. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,14 |
| Vykdoma priemonių iki 2024 m. | 44 | 72 | 54 | 170 | 97,14 |
| Neįvykdyta priemonių iki 2024 m. | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,71 |

Iki 2024 m. pabaigos įvykdytos KSP priemonės:

1. II prioriteto priemonė „Įrengti ir (ar) atnaujinti ir (ar) pritaikyti infrastruktūrą, skirtą kokybiškoms socialinėms paslaugoms teikti“ pilnai įgyvendinta pagal numatytą terminą (2021 m.), pasiektas planuotas rodiklis P-2.4.2.2.-1 „Modernizuoti laikino apgyvendinimo namų infrastruktūrą (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) (projekto užbaigimas)“. Projektas baigtas, sudarytos palankios sąlygos 50 socialinės rizikos suaugusių asmenų apgyvendinimui Šilutės pl. 8 esančiuose laikino apgyvendinimo namuose.

2. II prioriteto priemonė „Stiprinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų įstaigų statusą ir išlaikyti aukštą paslaugų kokybės lygį“ įgyvendinta 2023 m., pasiekti planuoti rodikliai: P-2.3.1.1-1 „Veikiantis daugiaprofilinis, modernus Vakarų Lietuvos regiono tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros ir gydymo Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) centras“ – nuo 2023 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Klaipėdos universiteto ligoninė, kuri buvo įsteigta į vieną ligoninę sujungus Klaipėdos universitetinę ligoninę, Klaipėdos jūrininkų ligoninę bei Palangos reabilitacijos ligoninę. Naujai įregistruota Klaipėdos universiteto ligoninė tapo trečiuoju universiteto lygmens medicinos centru šalyje ir didžiausia pagal veiklos apimtis daugiaprofiline asmens sveikatos priežiūros įstaiga Vakarų Lietuvos regione; P-2.3.1.1-2 „Poliklinikos statusą įgijusių savivaldybės sveikatos priežiūros centrų skaičius“ – be VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos, iki 2023 m. poliklinikos statusą įgijo ir VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras.

2024 m. pasiekti kai kurių priemonių rodikliai:

1. P-1.3.1.1-3-1-1 „Modernizuoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pastatą“ –2024 m. gegužės mėn. patvirtintas galutinis mokėjimo prašymas dėl ES lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimo. 2024 m. darželiui nupirktos užuolaidos grupėse, taip pat papildomi elektros instaliacijos įrengimo darbai bei virtuvės įrankiai, įsigyti baldai.

2. P-1.3.1.1-3-1-3. „Modernizuoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastatą“ –kapitalinis remontas užbaigtas 2024 m. I ketv. (apšiltintos pastato sienos, stogas, pakeisti langai, įrengta nuogrinda, rekonstruota šildymo sistema ir šilumos punktas, sutvarkytos visos vidaus laiptinės, suremontuoti laiptai lauke, žmonėms su negalia įrengta WC patalpa, prievaža, keltuvas).

3. P-1.3.1.1-3-2-1 „Pastatyti bendrojo ugdymo mokyklos pastatą šiaurinėje miesto dalyje“ – 2024 m. baigti rangos darbai, mokykla atidaryta.

4. P-2.3.1.2-2-5 „Atlikti VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės Priėmimo skyriaus patalpų (K. Donelaičio g. 5, 7, 9) išplėtimą ir I a. sienų remontą“ – 2024 m. spalio mėnesį užbaigti Priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus remonto darbai ir įsigyti nauji baldai.

5. P-2.4.1.2-3-1 „Įkurti bendruomeninius vaikų globos namus (projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas)“ – 2024 m. užbaigti rangos darbai, gautas statybos užbaigimo aktas, nupirkta reikalinga įranga, buitinė technika ir baldai. 2024 m. rugpjūčio mėnesį gauta veiklos licencija.

6. P-2.4.3.1-1 „ Parengtas lygių galimybių viešojoje erdvėje (pvz., teikiant viešąsias paslaugas) įvertinimas (vnt.)“ – atliktas tyrimas apie lygių galimybių viešojoje erdvėje įvertinimą. Buvo įvertintos viešosios paslaugos ir jų prieinamumas.

7. P-2.6.1.5-1 „Parengtas ir paviešintas Klaipėdos miesto realistinis modelis, ortofotografinis žemėlapis ir programa viešinimui (vnt.)“ –  parengtas ir paviešintas Klaipėdos miesto realistinis modelis, ortofotografinis žemėlapis ir programa viešinimui. Miesto trimatis modelis, skaitmeninis paviršiaus modelis, skaitmeninis reljefo modelis, LiDAR skenavimo duomenys bei naujausios ortofotografinės nuotraukos yra viešai pasiekiami adresu: https://3d.klaipeda.lt/.

8. P-2.6.2.2-1 „Atnaujintas savivaldybės tinklalapis (puslapio „rekonstrukcija“, peržiūrint funkcionalumą, prieigas ir kt.) (vnt.)“ – 2024 m. baigti www.klaipeda.lt svetainės atnaujinimo darbai.

9. P-3.1.1.1.2-2-11 „Įrengti trūkstamas Žaliakelio jungtis (tarp Jūrininkų pr. ir Sąjūdžio parko; tarp Sąjūdžio parko ir Smiltelės g. (palei Varpų g.); tarp Baltijos pr. ir Dubysos g.; nuo „DEPO“ parduotuvės iki geležinkelio pervažos prie AB „Klaipėdos energija“, tarp Dubysos g. ir Kauno g.)“ – įrengtos visos trūkstamos Žaliakelio jungtys.

10. P-3.1.1.1.2-2-13 „Sutvarkyti takus palei Draugystės ir Žardės tvenkinius“ – visi takai palei tvenkinius sutvarkyti.

11. P-3.1.2.1-2 „Sukurta bendra viešojo transporto valdymo sistema su gretimomis savivaldybėmis“ – 2024-12-08 užbaigta Klaipėdos rajono maršrutų integracija į bendrą viešojo transporto tinklą, kuriame iš viso – 71 maršrutas (34 miesto, 37 priemiestiniai). Bendras tinklas iš dalies aptarnauja ir Palangos miesto, Kretingos ir Šilutės rajono teritorijas.

12. P-3.1.2.2-1 „Įdiegti naują viešojo transporto rūšį (BRT linijos įrengimas, elektra varomų autobusų įsigijimas)“ – UAB „Klaipėdos paslaugos“ vykdydama Susisiekimo ministerijos iš dalies finansuojamą projektą su partneriu Klaipėdos miesto savivaldybe, įsigijo 13 vnt. 18 m ilgio elektra varomų autobusų, taip pat įgyvendino dalinai finansuojamą iš Klimato kaitos programos 11 vnt. 12 m ilgio elektra varomų autobusų įsigijimo projektą.

13. P-3.1.3.1-1-1.1 „Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas ir Statybininkų pr. ir Lypkių g. Klaipėdoje, įrengiant geležinkelio pervažą, rekonstravimas)“ – atlikti rangos darbai Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimo.

14. P-3.1.3.5-1-5 „Rekonstruoti Klemiškės g.“ – atlikti Klemiškės gatvės rekonstrukcijos darbai.

15. P-3.2.2.5-4-2 „Sutvarkyti Muzikinio teatro pastato (Danės g. 19) aplinką už sklypo ribos“ – objektas užbaigtas, įgyvendino Muzikinis teatras. Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį kompensuota lėšų suma.

16. P-3.2.2.5-4-6 „Atnaujinti krantinę prie „Meridiano“ burlaivio (kartu su fontano „Laivelis“ skveru)“ – atlikti krantinės tarp Biržos tilto bei naujai įrengto pėsčiųjų ir dviračių tako paprastojo remonto darbai.

17. P-3.2.2.5-4-8 „Sutvarkyti skverą ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.“ – atlikti Vingio pasažo sutvarkymo darbai įrengiat naują stiklo ir (ar) metalo konstrukcijos stoginę, atnaujinant apšvietimą, pėsčiųjų takus, laisvalaikio poilsio zoną, įrengiant vaikų žaidimo aikštelę, viešąjį tualetą.

18. P-3.3.2.3-3-1 „Atsinaujinančios energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant rekultivuoto Glaudėnų sąvartyno Klaipėdos rajone“ – UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ pabaigė įgyvendinti saulės fotovoltinės elektrinės projektą. Įrengtos saulės elektrinės galia 500 kW. Planuojama, kad bus pagaminta apie 453000 kwh elektros energijos, visa pagaminta elektros energija bus persiunčiama į nutolusį nuo gamybos tašką ir suvartojama Dumpių sąvartyne esančių įrenginių eksploatacijos metu.

19. P-3.3.4.1-3-3 „Vykdyti projektą „Rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto ir (ar) virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto ir (ar) virtuvės atliekų apdorojimui bei gyventojų informavimas maisto ir (ar) virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais“ – 2024 m. pavasarį maisto atliekų apdorojimo įrenginiai pradėti eksploatuoti, bendra atliktų investicijų suma įgyvendinant „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas“ projektą 3094,0 tūkst. Eur (iš jų: ES lėšos – 2165,3 tūkst. Eur).

20. P-3.3.5.63-1-1 „Triukšmo mažinimo priemonių projektų įgyvendinimas („Triukšmą slopinančių sienelių Girulių geležinkelio stotyje statybos projektas“, „Triukšmą slopinančių sienelių Klaipėdos geležinkelio stotyje statybos projektas“)“ – projektas „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje. II etapas“ įgyvendintas.

Iki 2024 m. pabaigos neįvykdytos KSP priemonės:

1. II prioriteto priemonė „Išplėtoti kompleksines paslaugas sutrikusios raidos ir neįgaliems vaikams“ neįgyvendinta pagal numatytą terminą. Rodiklio P-2.3.1.3-2 „Sutvarkyti pastatus (Turistų g. 28), pritaikant juos kompleksinių paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms centro veiklai“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m. Projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra nutraukta, nes vykdant viešųjų pirkimų procedūras paaiškėjo, kad projekto vertė išaugo iki 10,5 mln. Eur, taip pat ES lėšų panaudojimo terminas buvo galimas iki 2023-12-31 ir buvo identifikuota rizika iki šio termino neįvykdyti planuotų darbų. Nesutvarkius pastatų Turistų g. 28, nepasiekta ir planuota rodiklio P-2.3.1.3-1 „Kompleksinių paslaugų sutrikusios raidos ir neįgaliems vaikams vietų skaičius (vnt.) ir paslaugų gavėjų skaičius (asm. per metus)“ reikšmė. 2024 m. skirtos lėšos BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų pastato (Turistų g. 28) remontui atlikti, 2024 m. atlikta 81 proc. remonto darbų. 2025 m. sausio mėnesį pasirašyta sutartis dėl vertikalaus keltuvo žmonėms su negalia įrengimo BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų pastate (Turistų g. 28). Keltuvą numatoma įrengti 2025 m.

2. III prioriteto priemonė „Parengti Klaipėdos miesto želdynų tvarkymo schemą“ neįgyvendinta pagal numatytą terminą iki 2023 m. Nepasiektas rodiklis P-3.3.1.1-1 „Parengta schema“. Aplinkos ministro 2023-11-03 įsakymu patvirtintos Regioninės pažangos priemonės „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairės. Šių gairių 3 priedas yra „Žalinimo planų rengimo metodika“. Pagal 2024-12-27 paslaugų sutartį Klaipėdos miesto žalinimo plano parengimo paslaugas atlieka MB „Bluma collective“. 2025 m. III ketv. planuojamas parengti Klaipėdos miesto žalinimo planas, kuris padės strategiškai ir ilgalaikiai susiplanuoti priemones, reikalingas miesto ekosistemų funkcijų gerinimui ir atkūrimui. Vadovaujantis miesto žalinimo planu bus nustatytos prioritetinės žalinimo teritorijos bei naujų želdynų projektų poreikis.

3. III prioriteto priemonės „Pakeisti aukštosios įtampos oro linijos atšaką (nuo Stadiono g. iki magistralinio kelio A13) kabelių linija“ rodiklis P-3.3.3.3-1 „Nutiesta kabelių linija (km)“  nebus įgyvendintas, nes 2024 m. birželio 21 d. Litgrid AB Valdybos sprendimu buvo patvirtintas Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros planas 2024–2033 m. (Plėtros planas). Litgrid Plėtros plane nėra numatyta vykdyti nurodytos oro linijos ruožo (nuo Stadiono g. iki magistralinio kelio A13) pakeitimo kabelių linijomis. Oro linijų keitimas kabelių linijomis ar jų iškėlimas yra vykdomas fizinių ar juridinių asmenų prašymu ir lėšomis, vadovaujantis LR energetikos įstatymo 15 str. 4 d. ir LR energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 patvirtinto Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo (Aprašas) nuostatomis, t. y. 54 punktu, nustatančiu, kad „Vartotojo, gamintojo ar kitų asmenų pageidaujami perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausantys energetikos objektai (elektros tinklai ir įrenginiai), <...> kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra perkeliami ar rekonstruojami remiantis operatoriui pateikta paraiška ir pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Aprašo nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju paraišką pateikęs vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo savo lėšomis ir vadovaudamasis operatoriaus pateiktomis prijungimo sąlygomis parengia ir pateikia operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka parengtą operatoriaus elektros tinklų ir (ar) kitų įrenginių statybos (tiesimo) ir (ar) rekonstrukcijos projektą ir sąmatą. Vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo pageidaujantis pats atlikti operatoriaus elektros tinklų įrengimą, ir (ar) rekonstravimą, ir (ar) perkėlimą, ir (ar) statybą, vadovaujasi Aprašo VII skyriaus nuostatomis.“

2024 m. nepasiekti kai kurių priemonių rodikliai:

1. P-1.1.1.6-1 „Parengta studija ir (ar) veiksmų planas“ įgyvendinimo terminas buvo numatytas 2021 m. Buvo renkama informacija apie jau atliktus veiksmus dėl išskirtinės teritorijos miesto šiaurinėje dalyje (tarp Medelyno gatvės ir geležinkelio) vystymo ir būtinus atlikti veiksmus. Nustatyta, kad bendrajame Klaipėdos m. plane suplanuoti nagrinėjami rajonai (10.12 Bluškių, 10.13 Purmalių I, 10.14 Purmalių II, 10.15 Kalotės teritorija) skirti specializuotų kompleksų zonoms. Pagal teisės aktų nuostatas tokioje zonoje gali būti steigiami ir (ar) statomi mokslo ir verslo klasteriai. Pagal bendrojo plano sprendinius numatyta skelbti architektūrinį konkursą, kuris parengtų teritorijos vystymo koncepciją ir pateiktų urbanistinę vystymo idėją. Galimybių studijos numatytai galimai teritorijai nuspręsta nerengti, kol nėra potencialaus investuotojo.

2. P-1.1.1.6-2 „Parengtas vietovės lygmens bendrasis planas“ įgyvendinimo terminas numatytas 2022 m. Prieš pradedant rengti vietovės lygmens miesto šiaurinėje dalyje (tarp Medelyno gatvės ir geležinkelio) bendrąjį planą, turi būti parengta studija ir (ar) veiksmų planas.

3. P-1.1.2.3-5-2 „Atnaujinti UAB „Senasis turgus“ pastatų Turgaus a. 5, 18 ir lauko paviljonus“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m. Rodiklis nepasiektas, nes bendrovės UAB „Naujasis turgus“ nuosavybės teise priklausantis pastatas Turgaus g. 18 buvo parduotas aukciono būdu, o Turgaus a. 5 prekybos paviljoną  bendrovė yra numačiusi atnaujinti 2024–2027 m. 2024 m. balandžio mėn. pasirašyta sutartis dėl Senojo turgaus halės techninio projekto parengimo, 2024 m. buvo rengiamas techninis projektas. 2025 m. sausio mėn. gauta teigiama techninio projekto ekspertizė, gegužės mėn. gautas statybos leidimas.

4. P-1.2.1.1-5 „Atlikti atraminių apsauginių įėjimo į Smiltynės paplūdimį prie centrinės gelbėtojų stoties sienučių remontą“ įgyvendinimo terminas numatytas 2024 m. Atsisakyta įgyvendinti Girulių ir Smiltynės atraminių įėjimo sienučių projektą, svarstytos įvairios naujos koncepcijos ir jų pritaikymo galimybės, kurias pasirinktinai numatoma pradėti įgyvendinti 2025 m.

5. P-1.2.1.1-6 „Kultūros paveldo objektų ir (ar) elementų panaudojimo (įamžinimo, atkūrimo, įveiklinimo) tikslingumo nustatymas (tyrimų skaičius, vnt.)“ įgyvendinimo terminas numatytas 2024 m. Smiltynės ir Girulių vietovių istorinio paveldo aktualizavimo ir atgaivinimo studija nebuvo pradėta rengti, nes to pačio tikslo bus pasiekta kitais dokumentais – bus rengiami Smiltynės, Melnragės vietovių bendrieji planai. Be to, šiuo metu rengiamas Kuršių nerijos valdymo planas (UNESCO sąraše esančiai teritorijai), kuriame numatomos priemonės, apimančios ir šio strateginio plano tikslus. 2025 m. I pusm. atliktas Smiltynės senosios girininkijos pastatų vertinimas paveldosauginiu aspektu.

6. P-1.2.1.2-3 „Kultūros paveldo objektų ir (ar) elementų panaudojimo (įamžinimo, atkūrimo, įveiklinimo) tikslingumo nustatymas (tyrimų skaičius, vnt.)“ įgyvendinimo terminas numatytas 2024 m. Smiltynės ir Girulių vietovių istorinio paveldo aktualizavimo ir atgaivinimo studija nebuvo pradėta rengti. Planuojama 2027–2029 m. šiai teritorijai parengti vietovės lygmens bendrąjį planą.

7. P-1.3.1.1-3-1-2 „Rekonstruoti Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastatą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą“ – pagal 2024-07-03 pasirašytą rangos darbų sutartį vykdomi darbai. 2024 m. įrengti lauko inžineriniai tinklai. Darbų pabaiga planuojama 2026 m.

8. P-1.3.1.1-3-1-6 „Modernizuoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ pastatą“ – pagal 2024-12-03 pasirašytą paslaugų sutartį rengiamas techninis projektas, parengti planuojama 2025 m.

9. P-1.3.1.1-3-2-2 „Modernizuoti Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos pastatą, gerinant jo energinio efektyvumo savybes“ – vykdomi rangos darbai pagal 2024-08-23 rangos darbų sutartį. Planuojama baigti 2025 m.

10. P-1.3.1.1-3-2-5 „Atlikti Klaipėdos Pajūrio progimnazijos fasado apšiltinimo darbus“ – darbai nepradėti.

11. P-2.1.3.4-1 „Parengtas jūrinio stiliaus akcentų sukūrimo ir išdėstymo miesto viešosiose erdvėse veiksmų planas (vnt.)“ – terminas 2024 m., įgyvendinimas nepradėtas.

12. P-2.2.1.2-1-3 „Įrengti dengtą futbolo maniežą“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m. Techninio projekto parengimo paslaugų sutartis, 2022-10-03 sudaryta su UAB „SRP Projektas“, nutraukta. Atsiskaityta už projektinių pasiūlymų parengimą. 2025 m. inicijuotas šio statinio įrengimas kitoje vietoje – Sportininkų g. 46, Klaipėda.

13. P-2.2.2.6-2 „Sukurta vieša prieiga (nuolat atnaujinama) apie fizinio aktyvumo sąlygų (ką, kur sportuoti, bendruomeninės sporto infrastruktūros prieinamumas ir pan.) – prieiga pasinaudojusių asmenų skaičius“ įgyvendinimo terminas numatytas 2022 m. Su UAB „Double LT“ pasirašyta sutartis dėl sporto bazių rezervavimo sistemos sukūrimo. 2024 m. sistema buvo pradėta kurti, tačiau dar nėra parengta.

14. P-2.2.1.2-1-2 „Išplėtoti VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūrą (naujo pastato statyba)“ įgyvendinimo terminas numatytas 2024 m. Priemonė nebuvo vykdoma, nes prioritetas skiriamas VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos infrastruktūros modernizavimui.

15. P-2.3.1.2-2 „Atlikti VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos pastato (Taikos pr. 76) renovaciją ir įdiegti atsinaujinančių energijos išteklių priemones“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m. Įgyvendinant projektą „Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“, 2024 m. parengta sklypo topografinė nuotrauka ir atlikti geologiniai inžineriniai tyrinėjimai, parengti ir patvirtinti techninio projekto galutiniai principiniai sprendiniai, atlikta lietaus nuotekų tinklų televizinė vamzdynų diagnostika.

16. P-2.4.1.3-3 „Įrengta naujų vietų senyvo amžiaus asmenų globos namuose“ įgyvendinimo terminas numatytas 2023 m. Įgyvendinant projektą „Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 41”, parengtas techninis projektas, 2024 m. lapkričio mėnesį gautas statybą leidžiantis dokumentas. Parengti dokumentai ir paskelbtas rangos darbų pirkimo konkursas. 2024 m. rugsėjo mėnesį VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktas projekto įgyvendinimo planas, kuris patvirtintas ir gautas pritarimas projekto finansavimui.

17. P-2.4.1.7-3 „Pastatyti savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamuosius namus žemės sklype (Akmenų g. 1 B)“ įgyvendinimo terminas numatytas 2024 m. Įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje“, parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė, 2024 m. kovo mėnesį gautas statybą leidžiantis dokumentas. 2024-12-19 pasirašyta projekto rangos darbų sutartis.

18. P-2.4.3.6-2 „Atlikta analizė ir sudarytas aktualių savivaldybės viešųjų administracinių paslaugų, teikiamų užsienio kalbomis (anglų, rusų, vokiečių), sąrašas (kompl.)“ – nuo 2025 m. sausio mėn. priimtas užsienio kilmės Lietuvos gyventojų koordinatorius, kuris aptarnauja Lietuvoje gyvenančius užsieniečius, spręs, kokias administracines paslaugas būtina įtraukti į minėtą sąrašą.

19. P-2.4.3.6-3 „Savivaldybės viešųjų administracinių paslaugų, teikiamų užsienio kalbomis (anglų, rusų, vokiečių), skaičius (vnt.)“ – iš pradžių bus sudarytas aktualių užsieniečiams administracinių paslaugų sąrašas. Paslaugų vertimui į aktualias kalbas bus naudojamos automatinio vertimo priemonės.

20. P-2.6.1.4-3 „Sukurta palankios psichosocialinės aplinkos kūrimo ir palaikymo strategija (planas) savivaldybės sistemos (savivaldybės, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose) įstaigose (vnt.) ir priemonių, įgyvendintų pagal parengtą planą, dalis nuo numatytųjų (proc.)“ – planas tokia apimtimi nėra rengtas.

21. P-2.6.2.2-2 „Sukurtas bendras interneto svetainėje skelbiamos informacijos standartas (kompl.)“ – atskiras dokumentas, kuriuo būtų nustatytas skelbtinos informacijos standartas SVĮ, VŠĮ ir BĮ nesukurtas.

22. P-3.1.1.1.2-2-10 „Suformuoti pėsčiųjų ir dviračių takų jungtį nuo Klaipėdos g. tilto iki naujosios mokyklos šiaurinėje miesto dalyje (Senvagės g.)“ – įgyvendinimas atidėtas vėlesniam laikotarpiui.

23. P-3.1.2.3-2  „Į viešojo transporto sistemą integruotų netaršaus vidaus vandenų transporto rūšių (vnt.) ir naudojamų priemonių (vnt.) skaičius“ – paslauga teikiama netaršiu transportu, naudojamų priemonių skaičius – 2 vnt. Iki 2024 m. numatytas naudojamų priemonių skaičius – 4 nepasiektas.

24. P-3.1.3.5-1-2 „Atlikti Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio sankryžos, Rūko g. kapitalinį remontą“ – terminas iki 2023 m. Parengtas techninis projektas pagal 2022-03-29 pasirašytą paslaugų sutartį.

25. P-3.1.3.5-1-6 „Atlikti Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio sankryžos, Rūko g. kapitalinį remontą“ – terminas iki 2024 m. Rangos darbai pagal 2024-05-22 sutartį atlikti 85 proc. Įrengtas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas su poilsio salelėmis, asfaltuotas privažiuojamasis kelias, įrengti kelio ženkliai, įrengtos apšvietimo atramos (šviestuvai bus užbaigiami įrengti 2025 m. kovo mėn.), pasodinta dalis naujų želdinių.

26. P-3.1.3.5-1-7 „Atlikti Šilutės pl. senojo ruožo rekonstrukciją“ – terminas iki 2024 m., numatomas Šilutės pl. ištisinio asfaltbetonio dangos remonto įgyvendinimas – 2026 m.

27. P-3.1.3.7-2 „Atlikta esamų miesto gyventojams sudarytų saugaus kirtimo per geležinkelį sąlygų analizė (parengtos dokumentacijos skaičius, kompl.)“ – terminas iki 2023 m. Pradėtas įgyvendinti pėsčiųjų 2-jų lygių perėjos įrengimas ties Pušyno g., projektas bus užbaigtas 2029 m. Kitų potencialių vietų nėra identifikuota. Tęsiami pervažų saugumo didinimo projektai.

28. P-3.3.1.2-2-1 „Įrengti parką palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. (rajoninis atskirasis rekreacinės paskirties želdynas; 2.11 Bandužių II)“ – terminas iki 2024 m. UAB „Želdynai“ pagal 2022-07-28 sutartį parengė želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. kūrimo projektą, 2024-11-14 buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rengiami rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai. Įsigyta investicijų projekto parengimo paslauga. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas Centrinei projektų valdymo agentūrai ES finansavimui gauti. Planas vertinamas.

29. P-3.3.1.2-2-4 „Įrengti želdyną palei geležinkelį Klevų g. 6H“ – terminas iki 2023 m. Parengtas projektas, tačiau nepritarta projekto įgyvendinimui, atsižvelgiant į santykinai didelius kaštus ir projekto reikšmingumą. Želdyno teritorija išvalyta, iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai, ir teritorija paruošta želdinių apsodinimui, kurie bus numatyti 2025 m.

30. P-3.3.3.2-2 „Parengtas naujas Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas“ – terminas iki 2024 m. Specialusis planas nepatvirtintas 2024-09-26 Tarybos posėdyje, nurodžius pataisyti technines klaidas. Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (toliau – VTPSĮ) su paklausimu dėl Tarybos sprendimo pagrįstumo. Iš VTPSI gautas atsakymas, nurodantis kartoti viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūras, specialiajame plane pataisius technines klaidas. Minėtų procedūrų atlikimo laikotarpis persikėlė į 2025 m.

31. P-3.3.3.4-2 „Parengtas Klaipėdos miesto lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas“ – terminas iki 2024 m. 2024 m. II ketv. buvo užbaigta specialiojo plano papildoma viešinimo procedūra, atliktos derinimo ir tikrinimo procedūros, gautas patikrinimo aktas su pritarimu teikimui tvirtinti specialųjį planą. 2024 m. rugsėjo mėn. Tarybos posėdyje planas nebuvo patvirtintas, nurodžius pataisyti technines klaidas. Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse kreipėsi į VTPSĮ su paklausimu, dėl Tarybos sprendimo pagrįstumo. Iš VTPSĮ buvo gautas atsakymas, nurodantis kartoti viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūras, specialiajame plane pataisius technines klaidas. Minėtų procedūrų atlikimo laikotarpis persikėlė į 2025 m.

32. P-3.3.5.1-4 „Išplėtoti oro kokybės matavimo automatinių stotelių tinklą (savivaldybės įsigytų oro taršos matavimo prietaisų skaičius (vnt.)“ – terminas iki 2023 m. Planuojama įrengti 6 automatines aplinkos oro kokybės matavimo stoteles. Pasirašyta sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto finansavimo ES lėšomis. Parengti pirkimo dokumentai, prieš paskelbimą CVP IS, buvo pateikti CPVA, kuri atliko išankstinę pirkimo dokumentų patikrą. CPVA pateikė rekomendacijas dėl pirkimo dokumentų tobulinimo. Patikslinus pirkimo dokumentus pirkimas bus skelbiamas iš naujo 2025 m. I ketv.

33. P-3.3.5.1-8-1 „Įrengti oro kokybės matavimo stacionarią įrangą“ – terminas iki 2023 m. Planuojama įrengti 6 automatines aplinkos oro kokybės matavimo stoteles. Pasirašyta sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto finansavimo ES lėšomis. Parengti pirkimo dokumentai, prieš paskelbimą CVP IS, buvo pateikti CPVA, kuri atliko išankstinę pirkimo dokumentų patikrą. CPVA pateikė rekomendacijas dėl pirkimo dokumentų tobulinimo. Patikslinus pirkimo dokumentus pirkimas bus skelbiamas iš naujo 2025 m. I ketv.

3. P-3.3.5.1-8-2 „Įrengti mobiliąsias oro taršos matavimo stoteles ant miesto maršrutais važiuojančių autobusų, užtikrinti atvirų duomenų perdavimą“ – remiantis 2023-10-19 Klaipėdos miesto savivaldybės mero raštu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano priemonių įvertinimo“, priemonės įgyvendinimo atsisakyta.

Detali KSP priemonių įgyvendinimo analizė pateikiama aiškinamojo rašto priede.

# 4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

# Priemonių rodiklių pagalba kontroliuojamas KSP priemonių įgyvendinimas, o analizuojant vizijos, tikslų ir uždavinių rodiklių reikšmes įvertinamas įgyvendinamų priemonių poveikis atskiroms miesto sritims.

5. Projektui įgyvendinti reikalingas kitų teisės aktų keitimas, naujų teisės aktų priėmimas.

Poreikio kitų teisės aktų rengimui nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis projektui įgyvendinti, lėšų sutaupymo galimybės įgyvendinant projektą, finansavimo šaltiniai.

Sprendimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikia.

7. Sprendimo projekto rengimo metu atlikti vertinimai ir išvados, konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir jų motyvuotas vertinimas.

# KSP įgyvendinimo 2024 m. stebėsena atlikta surinkus duomenis iš KSP dalių vykdytojų. Atlikta plano įgyvendinimo pažangos analizė ir surinkti duomenys apie kiekybinių bei kokybinių vizijos, tikslų, uždavinių ir priemonių rodiklių pasiekimo lygį.

8. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

PRIDEDAMA. Aiškinamojo rašto priedas, 200 lapų.

Strateginio planavimo skyriaus vedėja 		                                     Indrė Butenienė