KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Pavojai | Priemonės pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Įgyvendinimo terminai |  |  | Finansavimo šaltiniai | Stebėsenos rodiklis | Rodiklio reikšmė | Priemonės įvykdymas/neįvykdymo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Melagingi pranešimai |  | Pasirengimas pavojams, kuriems nustatytas labai didelis, didelis rizikos lygmuo, jų kilimo tikimybės bei galimų padarinių mažinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Rekomendacijų viešosioms įstaigoms dėl gaunamų melagingų el. laiškų teikimas | Parengties pareigūnas, CSMS, Komunikacijos skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Viešųjų įstaigų supažindinimas su rekomendacijomis (proc.) | 100 % | Įvykdyta. Viešosioms įstaigoms pagal poreikį teikiama aktuali informacija. |
| 2. Lietuvos piliečių suėmimai, laikinas pagrobimas ar kelionės sutrikdymas užsienio valstybėje |  | 2.1. Gavus informaciją apie įvykusius Lietuvos piliečių suėmimus, pagrobimus ar kelionės sutrikdymą teikti aktualią informaciją ir rekomendacijas gyventojams | Parengties pareigūnas, CSMS, Komunikacijos skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Esant poreikiui gyventojams suteikta informacija (faktas) | Taip / Ne | Nebuvo poreikio. |
| 3. Užsienio valstybės taikomos ekonominio poveikio priemonės Lietuvai |  | 3.1. Gautą informaciją apie užsienio valstybės taikomas ekonominio poveikio priemones viešinti interneto svetainėje ir vietinėje žiniasklaidoje | Parengties pareigūnas, CSMS, Komunikacijos skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Esant poreikiui informacija paviešinta (faktas) | Taip / Ne | Nebuvo poreikio. |
| 4. Kenksmingųjų organizmų židiniai |  | 4.1. Gavus informaciją apie kenksmingųjų organizmų paplitimą teikti aktualią informaciją ir rekomendacijas gyventojams | Parengties pareigūnas, CSMS, Komunikacijos skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Esant poreikiui informacija suteikta / paviešinta (faktas) | Taip / Ne | Nebuvo poreikio. |
| 5. Branduolinė avarija Baltarusijos AE |  | 5.1. Vykdyti visuomenės švietimą apie radiacinę taršą ir apsisaugojimo nuo jos priemones bei būdus | Parengties pareigūnas, CSMS, Komunikacijos skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Esant poreikiui pateiktos informacijos skaičius (vnt.) | ≥ 1 | Nebuvo poreikio. |
| 6. Pramoninė avarija |  | 6.1. Peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti arba patikslinti Klaipėdos mieste esančių pavojingųjų objektų išorės avarinius planus | CSMS | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti ar atnaujinti Klaipėdos mieste esančių pavojingųjų objektų išorės avariniai planai (vnt.) | ≥ 1 | Įvykdyta. Atnaujinti 2 pavojingųjų objektų išorės avariniai planai: 1. „KN ENERGIES” SEPT 2. „KN ENERGIES“ SGD |
|  |  | 6.2. Atnaujinti / patikslinti Klaipėdos miesto žemėlapį, įtraukiant pavojinguosius objektus ir sužymint gyventojams pavojingas zonas | Išmanaus skaitmeninio miesto skyrius, CSMS | I–II ketvirtis | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Atnaujintas Klaipėdos miesto žemėlapis su pavojingaisiais objektais ir zonomis (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Atnaujintas Klaipėdos miesto civilinės saugos žemėlapis. |
| 7. Naftos produktų išsiliejimas |  | 7.1. Peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti ar patikslinti sutartis su rangovais dėl išsiliejusių naftos produktų surinkimo | CSMS, Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Peržiūrėtos / atnaujintos ar patikslintos sutartys su rangovais dėl išsiliejusių naftos produktų surinkimo (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Sutartys dėl pavojingų atliekų surinkimo, paėmimo, nuvežimo utilizuoti ar saugoti yra galiojančios iki 2027 m., pratęsti poreikio nebuvo. Žodinė sutartis su UAB „Parsekas“ dėl išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens atnaujinta 2026 m. sausio mėn. |
|  |  | 7.2. Peržiūrėti ir patikslinti / atnaujinti Klaipėdos miesto savivaldybės teršimo incidentų likvidavimo lokalinį planą | CSMS | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Peržiūrėtas ir patikslintas / atnaujintas Klaipėdos miesto savivaldybės teršimo incidentų likvidavimo lokalinis planas (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Peržiūrėtas ir patikslintas Klaipėdos miesto savivaldybės teršimo incidentų lokalinis planas. |
| 8. Epidemija / pandemija |  | 8.1. Teikti informaciją visuomenei apie pavojingas ir ypač pavojingas užkrečiamąsias ligas ir jų profilaktiką | Sveikatos apsaugos skyrius, Komunikacijos skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Informacija pateikta Savivaldybės interneto svetainėje (faktas) | Taip / Ne | Nebuvo poreikio. |
|  |  | 8.2. Vykdyti įteisintų maudyklų vandens priežiūrą | Sveikatos apsaugos skyrius, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras | II–III ketvirčiai | II–III ketvirčiai | II–III ketvirčiai | – | Maudynių sezono metu vandeniu sklindančio užkrato atvejų nenustatyta (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Maudynių sezono metu vandeniu sklindančio užkrato atvejų nenustatyta (faktas) |
|  |  | 8.3. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Klaipėdos miesto užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių veiklos priemonių įgyvendinimo planą ir Klaipėdos miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą, vykdyti numatytų priemonių įgyvendinimą | Sveikatos apsaugos skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Peržiūrų ir atliktų korekcijų skaičius (vnt.) | ≥ 1 | Įvykdyta. Klaipėdos miesto pasirengimo gripo pandemijai planas atnaujintas 2025-11-18, o Klaipėdos miesto užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių veiklos priemonių įgyvendinimo plano keitimas inicijuotas, plano atnaujinimas nukeltas į 2026 m. |
|  |  | 8.4. Užtikrinti asmeninės apsaugos priemonių ir kitų priemonių būtiną minimalų kiekį Savivaldybės administracijos darbuotojams | CSMS, Bendrasis skyrius | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Valstybės biudžeto lėšos ir (arba) savivaldybės biudžeto lėšos | Savivaldybės darbuotojai aprūpinti asmeninės apsaugos priemonėmis (proc.) | 100 % | Įvykdyta. Įsigyta asmeninės apsaugos priemonių būtinas kiekis. |
| 9. Gaisras ir (ar) sprogimai |  | 9.1. Dalyvauti rengiant evakuacijos pratybas aptikus sprogmenį ar gavus pranešimą apie sprogmenį tematika bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose | Parengties pareigūnas, CSMS, PAGD prie VRM Klaipėdos PGV | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Dalyvauta vykdomose pratybose (vnt.) | ≥ 1 | Nebuvo poreikio. |
|  |  | 9.2. Įspėti gyventojus apie padidėjusį gaisrų pavojų dėl sausros, teikti rekomendacijas ir vykdyti įvairias prevencines akcijas | Administravimo, kontrolės ir prevencijos skyrius, CSMS, PAGD prie VRM Klaipėdos PGV | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Panaudotos visuomenės informavimo priemonės (faktas) | Taip / Ne | Parengta ir patvirtinta Gaisrų prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybėje 2025-2030 metų programa su priedu – prevencijos priemonių 2025-2030 metams veiksmų planu, pagal kurį buvo ir toliau bus vykdomos įvairios prevencinės akcijos. |
|  |  | 9.3. Vykdyti patikrinimus netinkamai prižiūrimose, apleistose teritorijose ir pastatuose, vykdyti apleistų pastatų apskaitą, ar juose negyvena nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys, kurie savo elgesiu gali sukelti gaisrus | Administravimo, kontrolės ir prevencijos skyrius, PAGD prie VRM Klaipėdos PGV | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Atlikti netinkamai prižiūrimų ar apleistų pastatų patikrinimai, reidai pagal patvirtintą patikrinimų planą (proc.) | 100 % | Įvykdyta. Įvykdyti visi suplanuoti pagal grafiką patikslinimai. Kartu su Klaipėdos priešgaisrine gelbėjimo valdyba ir Klaipėdos miesto policijos komisariato atstovais vykdyti tiksliniai patikrinimai. |
|  |  | 9.4. Atlikti patikrinimus gaisrams kilti palankiu laikotarpiu Klaipėdos miesto atvirose erdvėse (miškuose, parkuose, pajūrio teritorijoje) | Administravimo, kontrolės ir prevencijos skyrius, PAGD prie VRM Klaipėdos PGV | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Atlikti patikrinimai gaisrams kilti palankiu laikotarpiu Klaipėdos miesto atvirose erdvėse (miškuose, parkuose, pajūrio teritorijoje) pagal patvirtintą patikrinimų grafiką (proc.) | 100 % | Įvykdyta. Įvykdyti visi suplanuoti pagal grafiką patikrinimai. |
| 10. Pavojingas radinys |  | 10.1. Rinkti ir analizuoti informaciją apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas | Parengties pareigūnas, CSMS | Nuolat | Nuolat | Nuolat | – | Užfiksuoti visi gaunami EĮ 14.6 pranešimai (proc.) | 100 % | Įvykdyta. Užfiksuoti visi gauti pranešimai. |
|  |  | 10.2. Teikti informaciją gyventojams apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą pavojų ir elgesį aptikus tokį radinį | CSMS, Komunikacijos skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Suteikta informacija gyventojams (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Savivaldybės interneto svetainėje informacija yra įkelta ir periodiškai atnaujinama. |
| 11. Vandens, gamtinių dujų, elektros ir šilumos energijos tiekimo vartotojams sutrikimas ar nutraukimas |  | 11.1. Vykdyti inžinerinių tinklų ir sistemų profilaktinius techninius patikrinimus ir atnaujinimą | Paslaugas teikiantys ŪS | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Atlikti inžinerinių tinklų ir sistemų profilaktiniai patikrinimai (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Įrenginių techninė būklė tikrinama pagal grafikus. |
|  |  | 11.2. Siekiant sumažinti nuotekų šalinimo ir vandens tiekimo nutraukimo avarijos kilimo tikimybę, atlikti profilaktinius įrangos patikrinimus ir peržiūrėti / atnaujinti sutartis dėl įrenginių remonto | AB „Klaipėdos vanduo“ | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Atlikti įrangos profilaktiniai patikrinimai ir peržiūrėtos / atnaujintos sutartys dėl įrenginių remonto (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Įrenginių techninė būklė tikrinama pagal grafikus |
|  |  | 11.3. Sudaryti (tikslinti) sąrašą ŪS ir kitų įstaigų, kurios būtų suskirstytos pagal svarbą dėl energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumo | Parengties pareigūnas, CSMS, AB „Klaipėdos energija“ | II–IV ketvirčiai | II–IV ketvirčiai | II–IV ketvirčiai | – | Sudarytas / peržiūrėtas / tikslintas sąrašas pagal poreikį, suderintas su paslaugas teikiančiais ŪS ir Savivaldybės administracija (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Sąrašas sudarytas. |
|  |  | 11.4. Patikrinti elektros generatorius ir (ar) įvertinti alternatyviojo elektros tiekimo įrangos būklę | AB „Klaipėdos energija“ | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Numatyti / išbandyti alternatyvios elektros tiekimo būdai (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Patikrinti elektros generatoriai ir (ar) įvertinta alternatyviojo elektros tiekimo įrangos būklė. |
|  |  | 11.5. Tinkamai paruošti šilumos gamybos ir elektros perdavimo bei automatikos įrenginius šildymo sezonui | AB „Klaipėdos energija“ | II–IV ketvirčiai | II–IV ketvirčiai | II–IV ketvirčiai | – | Tinkamai paruošti šilumos gamybos ir perdavimo įrenginiai šildymo sezonui (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Atlikti hidrauliniai bandymai, profilaktiškai patikrintos šilumos tiekimo trasos prieš šildymo sezono pradžią. |
|  |  | 11.6. Dujų ir elektros tinkluose atlikti būklės patikrinimus pagal grafikus, paruošti įrangą, skirtą avarijų, sutrikimų ir kitų įvykių (gedimų) lokalizavimui bei likvidavimui | AB „ESO“ | Nuolat | Nuolat | Nuolat | – | Atlikti reikiami patikrinimai, paruošta reikiama įranga (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Įrenginių būklė tikrinama pagal grafikus. |
|  |  | 11.7. Rekonstruoti susidėvėjusias šilumos trasas | AB „Klaipėdos energija“ | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Susidėvėjusios šilumos trasos rekonstruotos (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. |
| 12. Stichiniai, katastrofiniai, hidrologiniai ir meteorologiniai reiškiniai |  | 12.1. Įgyvendinti pavojų keliančių gamtos reiškinių prevencijos priemones: valyti ir barstyti šaligatvius bei aikštes, šalinti nesaugius medžius ir juos genėti, prižiūrėti paviršinių vandens nuotekų šulinių angas ir atvirų griovių pralaidas, šalinti pavojingų varveklių sankaupas | Gyvenamųjų namų administratoriai, Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyrius, paslaugas teikiantys ŪS | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Savivaldybės biudžeto lėšos | Suplanuotų priemonių vykdymas (proc.) | 100 % | Įvykdyta. |
|  |  | 12.2. Teikti informaciją apie artėjantį stichinį ar katastrofinį meteorologinį ir (ar) hidrologinį reiškinį, galimus padarinius. Teikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš reiškinį ar jo metu | CSMS, Komunikacijos skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Esant poreikiui pateikta informacija (proc.) | 100 % | Įvykdyta. |
|  |  | 12.3. Sutvarkyti Danės upės krantinę ties Klaipėdos universiteto botanikos sodu ir apsaugoti pėsčiųjų ir dviračių takus | BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyrius, darbus vykdantis ŪS | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Savivaldybės biudžeto lėšos | Sutvarkytas Danės upės šlaitas ir apsaugotas pėsčiųjų ir dviračių takas (proc.) | 100 % | Įvykdyta. |
|  |  | 12.4. Vykdyti patikrinimus, kaip valomi daugiabučių namų kiemai ir šaligatviai | Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius, Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyrius | IV ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | – | Atlikti patikrinimai pagal patvirtintą grafiką (proc.) | 100 % | Įvykdyta. Patikrinimai vykdomi pagal grafiką. |
| 13. Pavojus valstybės saugumui |  | 13.1. Įgyvendinti pavojų keliančių kibernetinių grėsmių prevencijos priemones: įdiegti / atnaujinti antivirusines programas, vykdyti Savivaldybės administracijos darbuotojų švietimą kibernetinio saugumo klausimais | Kibernetinio saugumo ir IT skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Įdiegtos / atnaujintos antivirusinės programos, reguliariai vykdomas Savivaldybės administracijos darbuotojų švietimas kibernetinio saugumo klausimais (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Darbuotojai periodiškai informuojami apie kenkėjiškus laiškus, organizuojamos pratybos. |
|  |  | 13.2. Savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitomis žiniasklaidos priemonėmis teikti Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento paruoštas rekomendacijas, kaip elgtis darbuotojams / gyventojams paskelbus mobilizaciją, nepaprastąją ar karo padėtį | CSMS, Komunikacijos skyrius | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Informacija paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje, soc. tinkluose, kituose žiniasklaidos šaltiniuose (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Informacija paviešinta Savivaldybės interneto svetainėje. |
|  |  | Savivaldybės parengties stiprinimas, užtikrinant teisės aktais nustatytos veiklos civilinės saugos srityje priemonių planavimą |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Parengti / atnaujinti / patikslinti civilinės saugos veiklos planavimo dokumentus | Parengties pareigūnas, CSMS | I ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | – | Parengtas / atnaujintas / patikslintas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (faktas) | Taip / Ne | Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės 2025-2027 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtas ŪS, kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimų planas (faktas) | Taip / Ne | Neaktualu. Vis dar nėra parengtas naujas ŪS, kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimų tvarkos aprašas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtas Savivaldybės civilinės saugos metų veiklos planas | Taip / Ne | Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės civilinės saugos veiklos planas 2025 m. |
|  |  | 2. Atlikti Savivaldybės įstaigų, ŪS ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ES vertinimą | Parengties pareigūnas, CSMS | – | I ketvirtis | I ketvirtis | – | Atliktas Savivaldybės įstaigų, ŪS ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ES įvertinimas ir pateiktos rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų šalinimo, faktas | Taip / Ne | Neaktualu. Vis dar nėra parengtas naujas ŪS, kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ES vertinimo tvarkos aprašas. |
|  |  | 3. Organizuoti Krizių valdymo ir civilinės saugos mokymo tvarkos apraše nustatytų kategorijų asmenų dalyvavimą mokymuose pagal nustatytas CS mokymo programas | Parengties pareigūnas, suinteresuotų ŪS, kitų įstaigų vadovai ir specialistai | Nuolat | Nuolat | Nuolat | – | Vykdomas klausytojų dalyvavimo CS mokymuose organizavimas (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Savivaldybės įstaigų, kitų įstaigų ir ŪS atsakingi darbuotojai informuoti apie organizuojamus mokymus. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nustatytų kategorijų asmenų, išklausiusių civilinės saugos mokymo kursą (proc.) | 100 % | 100 % |
|  |  | 4. Vykdyti Savivaldybės administracijos darbuotojų 2 val. CS mokymą darbo vietoje | Parengties pareigūnas, CSMS | IV ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis | – | Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus (proc.) | ≥ 86 % | Įvykdyta. 2025-11-06 organizuoti 2 val. civilinės saugos mokymai. Mokymų metu aptartos hibridinės grėsmės nacionaliniu lygiu, jų poveikis valstybės veikimui ir piliečių pasitikėjimui institucijomis. |
|  |  | 5. Teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą CS klausimais ŪS ir kitoms įstaigoms | Parengties pareigūnas, CSMS | Nuolat | Nuolat | Nuolat | – | ŪS ir kitoms įstaigoms pateiktos metodinės rekomendacijos dėl CS veiklos organizavimo (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Esant poreikiui ŪS ir kitos įstaigos konsultuojamos civilinės saugos aktualiais klausimais. |
|  |  | 6. Vykdyti gyventojų švietimą CS klausimais | Parengties pareigūnas, CSMS | Nuolat | Nuolat | Nuolat | – | Priemonių vykdymas pagal patvirtintą švietimo CS klausimais planą (proc.) | 100 % | Įvykdyta. Įgyvendintos visos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų 2025 metų švietimo civilinės saugos klausimais priemonių plane numatytos priemonės. |
|  |  | 7. Organizuoti savivaldybės lygio (stalo, funkcines, kompleksines) CS pratybas bei dalyvauti ŪS organizuojamose pratybose | Savivaldybės ESOC, parengties pareigūnas, CSMS | II–IV ketvirčiai | II–IV ketvirčiai | II–IV ketvirčiai | – | Organizuotos planuotos pratybos (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. 2025-06-11 organizuotos savivaldybės lygio funkcinės pratybos „Klaipėdos miesto savivaldybės gyvybiškai svarbių subjektų veiksmai, užtikrinant gyventojams gyvybiškai svarbias funkcijas, veiklos tęstinumą gresiant ar susidarius ekstremaliajai energetikos padėčiai dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų arba visiško nutraukimo atveju“. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dalyvavimas ŪS, kitų įstaigų organizuojamose pratybos (proc.) | 100 % | Įvykdyta. 2025-10-7/8 dalyvauta PAGD organizuotose pratybose „Vilniaus miesto ir kitų pasienyje su Baltarusijos Respublika esančių savivaldybių gyventojų evakavimas blogėjant saugumo situacijai ir susidarius karinės intervencijos į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos grėsmei“, tuo pat metu dalyvauta Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos organizuotose pratybos „Vyčio skliautas 2025“, 2025-10-27 dalyvauta Karinių jūrų pajėgų pratybose „Audros smūgis 25“. |
|  |  | 8. Vykdyti numatytus ŪS ir kitų įstaigų kompleksinius ir tikslinius CS būklės patikrinimus | Parengties pareigūnas, CSMS | Nuolat | Nuolat | Nuolat | – | Atlikta planuotų patikrinimų (proc.) | 100 % | Neaktualu. Vis dar nėra parengtas naujas ŪS, kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimų tvarkos aprašas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrinimą įforminančių dokumentų pateikimas PAGD prie VRM Klaipėdos PGV (faktas) | Taip / Ne | Neaktualu. Vis dar nėra parengtas naujas ŪS, kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimų tvarkos aprašas. |
|  |  | 9. Plėsti gyventojų PSS bei vykdyti PSS ir techninių GPIS sistemos priemonių priežiūrą ir periodinius patikrinimus | Parengties pareigūnas, CSMS, atsakingas už techninę priežiūrą ŪS | pagal PAGD prie VRM nustatytą grafiką | pagal PAGD prie VRM nustatytą grafiką | pagal PAGD prie VRM nustatytą grafiką | Valstybės biudžeto lėšos ir (arba) savivaldybės biudžeto lėšos | Atlikti visi suplanuoti patikrinimai (proc.) | 100 % | Įvykdyta. Atlikti visi suplanuoti patikrinimai pagal grafiką. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Įsigyta suplanuotų trūkstamų gyventojų perspėjimui priemonių (sirenų) (proc.) | 100 % | Įvykdyta. AB „Klaipėdos Smeltė“ įsigijo ir sumontavo 2 sirenas, UAB „Mestilla“ įsigijo ir sumontavo 1 sireną. |
|  |  | 10. Pagal poreikį organizuoti ESOC posėdžius ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais | ESOC, Parengties pareigūnas, CSMS | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Užprotokoluoti posėdžio metu pateikti siūlymai bei priimti sprendimai (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Suorganizuoti 4 ESOC posėdžiai dėl ekstremaliosios situacijos Atgimimo aikštės teritorijoje. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vykdyta priimtų sprendimų įgyvendinimo kontrolė (proc.) | 100 % |  |
|  |  | 11. Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti ESOC personalinę sudėtį | Parengties pareigūnas, CSMS | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | – | Patikslinta ESOC personalinė sudėtis (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Savivaldybės mero potvarkiu 2025-06-02 ir 2025-07-04 keista ESOC sudėtis. |
|  |  | 12. Naujai atlikti galimų pavojų ir ES rizikos analizę, jos rezultatų pagrindu ir, atsižvelgiant į teisės aktuose pasikeitusias nuostatas, atnaujinti Savivaldybės ES valdymo planą ir jo priedus | Parengties pareigūnas, CSMS | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | – | Patikslinta galimų pavojų ir ES rizikos Savivaldybės teritorijoje analizė, atnaujintas Savivaldybės ES valdymo planas (faktas) | Taip / Ne | Rizikos analizės nebuvo būtinybės atnaujinti, kadangi ji parengta pagal galiojančias rekomendacijas. 2025 m. pradėtas rengti naujas ES valdymo plano projektas pagal naują Krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tvarkos aprašą. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atsižvelgiant į rizikos vertinimo rezultatus patikslintas jų valdymo aprašymas (faktas) | Taip / Ne | Į naujai rengiamo ES valdymo plano projektą įtraukti rizikos pavojai iš Nacionalinės rizikos analizės, kurių valdymas bus aprašomas minėtame plane. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikslinti išteklių žinyno ir kitų priedų duomenys (faktas) | Taip / Ne | Prie naujai rengiamo ES valdymo plano projekto bus patikslinti materialinių ir žmogiškųjų išteklių žinynai ir kitų priedų duomenys. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atnaujinti tarpusavio pagalbos tarp gretimų savivaldybių planų priedų duomenys (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pagal poreikį pratęstos (naujai sudarytos) sutartys su ŪS, kitomis įstaigomis dėl paslaugų teikimo ir išteklių pasitelkimo ekstremaliųjų situacijų atvejais (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Pasirašytos 4 pagalbos sutartys su NVO, bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos šaulių sąjunga, VSAT, KASP, AB „ESO“, 2 sutartys su ŪS: UAB „Klaipėdos paslaugos“ ir UAB „Herkita“. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikslinta ir atnaujinta informacija pateikta PAGD prie VRM Klaipėdos PGV (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. |
|  |  | 13. Kaupti, analizuoti ir teikti informaciją arba duomenis apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas ir ekstremaliuosius įvykius | Parengties pareigūnas, CSMS | Nuolat | Nuolat | Nuolat | – | Surinkta, saugojama ir, esant poreikiui, teikiama reikalinga informacija ir duomenys apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas ir ekstremaliuosius įvykius (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Informacija kaupiama nuolat. |
|  |  | 14. Sudaryti sąrašą ŪS ir kitų įstaigų, kuriose Savivaldybės administracija vykdo CS būklės patikrinimus | Parengties pareigūnas, CSMS | III–IV ketvirčiai | I ketvirtis | I ketvirtis | – | Sąrašas sudarytas pagal nustatytus kriterijus ir pateiktas iki nustatyto termino PAGD prie VRM Klaipėdos PGV, faktas | Taip / Ne | Neaktualu. Vis dar nėra parengtas naujas ŪS, kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimų tvarkos aprašas. |
|  |  | 15. Parengti ir pateikti PAGD duomenis Savivaldybės pasirengimui ES įvertinti | Parengties pareigūnas, CSMS | I ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | – | Bendras suplanuotų priemonių metams įgyvendinimas (proc.) | 100 % | Įvykdyta. Duomenys už 2025 m. sukelti į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą. |
|  |  | 16. Patikslinti KAS sąrašą | Parengties pareigūnas, CSMS | Iki balandžio 30 d. | Iki balandžio 30 d. | Iki balandžio 30 d. | – | KAS sąrašas patikslintas ir pateiktas PAGD prie VRM Klaipėdos PGV (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. 2025-12-02 patikslintas KAS sąrašas. Kolektyvinės apsaugos statinių skaičius padidėjo iki 93. |
|  |  | 17. Patikslinti priedangų sąrašą | Parengties pareigūnas, CSMS | Iki balandžio 30 d. | Iki balandžio 30 d. | Iki balandžio 30 d. | – | Priedangų sąrašas patikslintas ir pateiktas PAGD prie VRM Klaipėdos PGV (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. 2025-12-02 patikslintas priedangų sąrašas. Priedangų skaičius padidėjo iki 121. |
|  |  | 18. Įsigyti papildomų žygio lovų, miegmaišių, skirtų KAS aprūpinimui | Parengties pareigūnas, CSMS | III–IV ketvirčiai | III–IV ketvirčiai | III–IV ketvirčiai | Savivaldybės biudžeto lėšos | Numatytos priemonės įsigytos (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. Įsigyta 300 vnt. žygio lovyčių ir 300 vnt. miegmaišių. |
|  |  | Pasirengimas užtikrinti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos tęstinumą ir jų kompetencijai priskirtų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Peržiūrėti Savivaldybės administracijos nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių sąrašą | Parengties pareigūnas, CSMS | I–II ketvirčiai | I–II ketvirčiai | I–II ketvirčiai | – | Peržiūrėtas nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių sąrašas (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. 2025-04-07 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kaupiamų nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. |
|  |  | 2. Kontroliuoti ir prižiūrėti Savivaldybės įstaigų kaupiamų nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių įsigijimą ir kaupimą | Parengties pareigūnas, CSMS | Nuolat | Nuolat | Nuolat | – | Savivaldybės įstaigų įsigytų nepertraukiamam veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių rezervo kontrolė ir priežiūra (faktas) | Taip / Ne | Įvykdyta. 2025-04-29 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių kaupimo“ įstaigos įpareigotos savarankiškai kaupti nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones ir asmeninės apsaugos priemones. |
|  |  | Vyriausybės skirtų valstybinių ekstremaliųjų situacijų prevencijos užduočių vykdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nėra užduočių |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plane naudojami trumpiniai: CS – civilinė sauga; EĮ – ekstremalusis įvykis; ES – ekstremalioji situacija; PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; Baltarusijos AE – Baltarusijos atominė elektrinė; PAGD prie VRM Klaipėdos PGV – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas; UGM – Ugniagesių gelbėtojų mokykla; ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras; ŪS – ūkio subjektas; KAS – kolektyvinės apsaugos statinys; PSS – perspėjimo sirenomis sistema;  GPIS – gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema; ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaigos; CSMS – Civilinės saugos ir mobilizacijos skyrius.

_________________________