## 006 programa 3 lentelė
3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2026–2028 metų 006 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) bei priemonių stebėsenos rodikliai
Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2027 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2028 metų asignavimai ir kitos lėšos | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
[6 empty] | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
006-01 (T) | Uždavinys: Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves
[5 empty] | Automobilių kelių su danga ilgis, palyginti su bendru kelių ilgiu, proc. | 92 | 94 | 96
[5 empty] | Gatvių tankis, km/kv. km | 4 | 4 | 4
[5 empty] | Zonų be CO₂ emisijos, vnt. |  |  | 1
[5 empty] | Įrengta automobilių stovėjimo vietų, vnt. | 610 | 90
006-01-01 (TP) | Priemonė: Gatvių tiesimas ir rekonstravimas
006-01-01-01 | Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų bei nuovažos įrengimas |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100 |  |  | P-3.1.3.1-1
006-01-01-02 | Jungiamojo kelio ties Vilniaus pl. Klaipėdoje įvažiuoti į Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritoriją tiesimas |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 80 | 100
006-01-01-03 | Danės g. rekonstravimas nuo Laivų skg. iki Artojų g. |  |  |  | Atlikta rangos darbų (Artojų g.). Užbaigtumas, proc. | 42 | 100 |  | P-3.1.3.5-1
006-01-01-04 | Kelių remontas sodų teritorijose |  |  |  | Atlikta rangos darbų (III etapas). Užbaigtumas, proc. | 100 |  |  | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų (VI etapas). Užbaigtumas, proc. |  | 100 |  | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų (V etapas). Užbaigtumas, proc. |  |  | 100 | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Parengtas techninis projektas (VII etapas), vnt. |  | 1 |  | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų (VII etapas.). Užbaigtumas, proc. |  |  | 100 | P-3.1.3.4-3
006-01-01-05 | Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Kurėnų g.) | 100 |  |  | P-3.1.3.4-3 P-3.2.2.2-1
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Tauro 17-oji g.) | 100 |  |  | P-3.1.3.4-3 P-3.2.2.2-1
006-01-01-06 | Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių, inžinerinės bei želdinių tvarkymo paslaugos |  |  |  | Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | 100
006-01-01-07 | Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas |  |  |  | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, tūkst. m2 | 43.5 | 6.5 | 29.78
006-01-01-08 | Kietųjų dangų (šaligatvių, gatvių, takų) remontas |  |  |  | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos, tūkst. m2 | 1.45 | 1.45 | 1.45
[5 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių, tūkst. m2 | 52.3 | 30.3 | 43.7
[5 empty] | Prižiūrima žvyruotos dangos, km | 24 | 24 | 24
[5 empty] | Suremontuota šaligatvių, tūkst. m2 | 23.7 | 15 | 19.15
[5 empty] | Įstaigų, kurių kiemuose atlikta dangų remonto darbų, skaičius | 2 | 0 | 2
006-01-01-09 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra, remontas |  |  |  | Prižiūrėta tiltų ir viadukų, vnt. | 16 | 16 | 16
[5 empty] | Atlikta Biržos tilto remonto rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
006-01-01-10 | Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (pravažiuojamieji keliai: nuo Tilžės g. iki Raganių 4-osios g.; nuo Raganių 4-osios g. iki Raganių 1-osios g.) |  | 100 |  | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Lendrūnų g., Blušių g.) | 100 |  |  | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Bičiulių g.) |  | 100 |  | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Renetų g., pravažiuojamieji keliai: iki Renetų g., iki geležinkelio, tarp Renetų g.) |  | 8 | 100 | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (pravažiuojamasis kelias tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios g.) | 100 |  |  | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (privažiuojamasis kelias prie Veterinarijos g. 47A) |  |  | 100 | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (įvažiuojamasis kelias į Verpėjų g. 39B) |  |  | 100 | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Akmenų g. – ruožas nuo Akmenų g. 10 iki Tauralaukio g.) |  |  | 100 | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Karlskronos g. – ruožas nuo Smiltelės g. iki Irklų g.) | 100 |  |  | P-3.1.3.4-3
[5 empty] | Parengta techninių projektų, vnt. |  | 8 |  | P-3.1.3.4-3
006-01-01-11 | Įvažiuojamųjų kelių, automobilių stovėjimo aikštelių atnaujinimas ir įrengimas |  |  |  | Parengta techninių projektų, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | Įrengta ar atnaujinta įvažiuojamųjų kelių, vnt. | 1 | 1 |  | P-3.2.2.2-2
006-01-01-12 | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
006-01-01-13 | Aukštosios g. rekonstrukcija |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 100
006-01-01-14 | Paryžiaus Komunos g. kapitalinis remontas (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.) |  |  |  | Atliktas galutinis mokėjimas, proc. | 100 |  |  | P-3.1.3.5-1
006-01-01-15 | Smiltynės g. ir kranto tvirtinimo kapitalinis remontas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  |  | P-1.2.1.1-5
006-01-01-16 | Joniškės g. saugumo pagerinimo priemonių, autobusų sustojimo įvažos, pėsčiųjų ir dviračio tako jungties su Žemaičių g. įrengimas |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 50
006-01-01-17 | Šilutės pl. ruožo (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.) Klaipėdoje rekonstravimas |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
006-01-01-18 | Kelio ruožo (jungties) nuo Tauralaukio iki miesto ribos ties Aukštkiemių kaimu (su dviračių taku) įrengimas |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
006-01-01-19 | Bastionų g. nuo Danės g. iki Bangų g. (įskaitant tiltą per Danės upę) tiesimas bei pėsčiųjų ir dviračių tako krantinėje rekonstravimas |  |  |  | Parengtas techninis projektas (vystytojo lėšomis), vnt. |  | 1 |  | P-3.1.3.5-1
[5 empty] | Rekonstruotas pėsčiųjų ir dviračių takas krantinėje, proc. |  | 80 | 100
Įrengta gatvė (įskaitant tiltą), proc.
006-01-01-20 | Privažiuojamojo kelio įrengimas prie „Vyturio“ progimnazijos |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
006-01-01-21 | Kelio Nr. KL1277 į Kairių poligoną ruožo remonto darbai |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
006-01-01-22 | Privažiuojamojo kelio (gatvės) ruožo Nr. KL1278 nuo Kairių gatvės Klaipėdos mieste iki Kairių poligono kapitalinio remonto darbai |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 100
006-01-01-23 | Senosios Smiltelės gatvės rekonstrukcija ir paviršinių nuotekų tinklų nauja statyba bei automobilių stovėjimo aikštelės naujos dangos įrengimas |  |  |  | Parengtas techninis darbo projektas, vnt. | 1
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 60 | 100
006-01-01-24 | Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. sankryžos rekonstravimas |  |  |  | Parengtas techninis darbo projektas, vnt.
006-01-01-25 | Šiaurinės miesto dalies eismo pralaidumo ir darnaus judumo sprendinių parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  | Parengtas techninis darbo projektas, vnt. (Karaliaučiaus g. nuo Pievų g. iki A13 kelio Klaipėda–Liepoja)
Parengtas techninis darbo projektas, vnt. (Dovo Zauniaus g. nuo Karaliaučiaus g. iki Liepų g.)
Parengtas techninis darbo projektas, vnt. (pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Baltijos 6-osios g. iki Įsruties g.)
006-01-01-26 | Vilkijos gatvės ir inžinerinių magistralinių tinklų techninio darbo projekto parengimas ir įrengimas |  |  |  | Parengtas techninis darbo projektas, vnt. | 1
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 100
006-01-01-27 | J. Janonio g., Švyturio g. ir Naujosios Uosto g. sankryžos rekonstravimas |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 30 | 100
006-01-01-28 | Senamiesčio gatvių remontas |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 9
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 65
006-01-01-29 | Susisiekimo komunikacijų: gatvės, autobusų sustojimo aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių tako Giruliuose Stoties g., Turistų g., Šlaito g. rekonstravimas, kapitalinis remontas |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 60
006-01-01-30 | Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio (įskaitant sankryžą) bei Rūko g. kapitalinis remontas |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  |  | 70
006-01-01-31 | Martyno Jankaus g. tiesimas |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
| Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 8689.9 | 7676.4 | 15876
Iš jo:
| Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)' | 8204.4 | 6761 | 14854.1
| Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos' | 0 | 0 | 0
| Ankstesnių metų likučiai' | 485.5 | 915.4 | 1021.9
| Skolintos lėšos' | 0 | 0 | 0
| Kiti šaltiniai | 7198.2 | 7510 | 3360
Iš jų:
| Kiti šaltiniai (KPP)' | 4410 | 3810 | 2710
| Kiti šaltiniai (kiti finansavimo šaltiniai)' | 0 | 0 | 0
| Kiti šaltiniai (KVJUD)' | 1855 | 1200 | 0
| Kiti šaltiniai (valstybės biudžeto lėšos)' | 933.2 | 2500 | 650
006-02 (T) | Uždavinys: Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
[5 empty] | Netaršių autobusų, aptarnaujančių miestą, dalis, proc. | 80 | 80 | 80
[5 empty] | Autobusų, pritaikytų žmonėms su negalia, aptarnaujančių miestą, dalis, proc. | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte, proc. | 88 | 88 | 88
[5 empty] | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis, km | 127 | 127 | 128
[5 empty] | Keleivių, pervežtų vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaičius, tenkantis vienam savivaldybės gyventojui per metus, koef. | 226 | 226 | 226 | R-3.1.2-1
[5 empty] | Ekologišku kuru varomų viešojo transporto priemonių ridos dalis nuo visų viešojo transporto priemonių ridos, proc. | 80 | 80 | 80 | R-3.1.2-2
006-02-01 (TP) | Priemonė: Viešojo transporto paslaugų organizavimas
006-02-01-01 | Transporto kompensacijų mokėjimas |  |  |  | Parduota vienkartinių lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 2 | 2 | 1.9
[5 empty] | Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 20 proc. nuolaida, tūkst. vnt. | 0.26 | 0.3 | 0.35
[5 empty] | Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 50 proc. nuolaida, tūkst. vnt. | 19.46 | 19.91 | 20.3
[5 empty] | Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 80 proc. nuolaida, tūkst. vnt. | 142.78 | 145.64 | 147.1
[5 empty] | Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 96 proc. nuolaida, tūkst. vnt. | 19.1 | 19.1 | 19.1
[5 empty] | Kompensuota bilietų moksleiviams ir profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt. | 15 | 15 | 15
006-02-01-02 | Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimas |  |  |  | Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt. | 58 | 58 | 58
006-02-01-03 | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas |  |  |  | Vykdyta viešojo transporto priemonių patikrinimų, tūkst. val. | 2.4 | 2.4 | 2.4
006-02-01-04 | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams |  |  |  | Subsidijuojamų maršrutų skaičius, vnt. | 6 | 6 | 6
006-02-01-05 | Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas |  |  |  | Įrengta elektros įvadų švieslentėms įrengti, vnt. | 1
006-02-01-06 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas |  |  |  | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. II etapas |  | 100 |  | P-3.1.2.2-1
| Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 15978.7 | 16153.5 | 15985
Iš jo:
| Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)' | 106.5 | 9765.4 | 11579.1
| Ankstesnių metų likučiai' | 15872.2 | 6388.1 | 4405.9
006-03 (T) | Uždavinys: Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
[5 empty] | Visavertiškai funkcionuojantis miesto stebėsenos bei eismo valdymo centras, vnt. | 1 | 1 | 1
006-03-01 (TP) | Priemonė: Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas
006-03-01-01 | Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas |  |  |  | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 18.1 | 18.2 | 18.3
[5 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 103 | 104 | 106
[5 empty] | Suženklinta gatvių, tūkst. m2 | 16 | 16 | 16
[5 empty] | Prižiūrima dviračių įrenginių (dviračių saugyklų ir skaičiuoklių) ir kintamos informacijos kelio ženklų, vnt. | 19 | 19 | 19
[5 empty] | Įrengta trumpalaikių stovėjimo vietų (kelio ženklų įrengimas) prie mokyklų ir vaikų darželių, vnt. | 22 | 20 | 18 | P-3.1.3.6-1
[5 empty] | Sankryžų, kuriose atnaujintos šviesoforų sistemos, skaičius, vnt. | 4 | 2 | 2
[5 empty] | Įrengti kintamos informacijos ženklai Mokyklos g., proc. |  | 100
006-03-01-02 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas |  |  |  | Eksploatuojama bilietų automatų, vnt. | 173 | 173 | 173 | P-3.1.1.5-1
006-03-01-03 | Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija ir įrengimas |  |  |  | Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt. | 9 | 9 | 9 | P-2.4.3.5-2
006-03-01-04 | Eismo tyrimai (auditai, juodosios dėmės, srautai ir pan.) |  |  |  | Atlikta saugaus eismo auditų, vnt. | 11 | 11 | 11
[5 empty] | Parengtas juodųjų dėmių žemėlapis, vnt. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Įrengta mažos taršos zonų Klaipėdos mieste, vnt. |  |  | 1
006-03-01-05 | Eismo infrastruktūros gerinimas |  |  |  | Parengta projektų, vnt. |  | 5
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. |  | 12 | 85
| Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 3942.8 | 5051.4 | 7705.5
Iš jo:
| Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)' | 3942.8 | 2842.9 | 7705.5
| Ankstesnių metų likučiai' | 0 | 2208.5 | 0
| Kiti šaltiniai | 0 | 0 | 1500
Iš jų:
| Kiti šaltiniai (KPP)' | 0 | 0 | 1500
006-03-02 (PP) | Priemonė: Darnaus judumo projektų įgyvendinimas
006-03-02-01 (RP) | Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas Taikos pr. |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt.
[5 empty] | Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. | 23 | 65 | 95 | P-3.1.3.3-1
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, km
Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius
| Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 7772.5 | 9351.5 | 4845.5
Iš jo:
| Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)' | 726.8 | 0 | 2090.7
| Skolintos lėšos' | 1173.6 | 3034.4 | 0
| Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos' | 5872.1 | 6317.1 | 1754.8
| Ankstesnių metų likučiai' | 0 | 0 | 1000
| Kiti šaltiniai | 0 | 0 | 0
Iš jų:
| Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos paramos lėšos)' | 0 | 0 | 0
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius | 43582.1 | 45742.8 | 49272
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 7772.5 | 9351.5 | 4845.5
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 7143.9 | 2160.7 | 3529.2
T – tęstinės veiklos uždavinys.
P – pažangos uždavinys.
TP – tęstinės veiklos priemonė.
PP – pažangos priemonė.
RP – regioninė pažangos priemonė.
Note on H10: 1. Įvažiuojamas kelias ties Vingio g. nuo Vaigaudų ir Bandužių g. ir ties Vingio g. 37 – 433 vietos 2. Įvažiuojamas kelias į Smiltelės g. 14, I. Simonaitytės 24, 26 – 37 vietos 3. Smiltynės automobilių stovėjimo aikštelės atnaujinimas (prie Senosios perkėlos) - 60 vietų 4. Automobilių stovėjimo aikštelė Bangų g. 3: atnaujinta - 60 vietų, įrengta naujų - 20 vietų.
Note on I10: Įvažiuojama aikštelė prie Simonaitytės kalno – 90 vietų
Note on G12: Pėsčiųjų takų ir panduso įrengimas ties Šilutės pl. 35A ir sujungimas nuo geležinkelio viaduko su Pramonės g.
Note on G14: Rima Ališauskė: Artojo g.
Note on G15: Baltijos 8-oji g., Baltijos 9-oji g., Baltijos 10-oji g., Baltijos 11-oji g.
Note on G16: Raganių 3-oji g. ir Raganių 4-oji g.
Note on G17: Baltijos 12-oji, Baltijos 14-oji, Inkaro 2-oji, Inkaro 3-oji
Note on G18: Tauro 18-oji g. Tauro 2-oji g.
Note on G19: Tauro 18-oji g. Tauro 2-oji g.
Note on H28: 1. Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“; 2. Klaipėdos Saulėtekio progimnazija
Note on C29: Prijungtas Biržos tilto remontas
Note on I40: Projektavimo skyrius: 1. Įvažiuojamasis kelias į Liepojos g. 150; 2. Įvažiuojamasis kelias į Šilutės pl. 109A; 3. Apvažiuojamasis kelias apie Kretingos g. 179A; 4. Įvažiuojamasis kelias į mažojo kaimelio g. 62A sklypą; 5. Gulbių gatvė; 6. Škunų gatvė; 7. Irklų gatvė; 8. Įvažiuojamasis kelias į Veterinarijos g. 20, 38.
Note on H41: 1. Įvažiuojamojo kelio į Smiltelės g. 14, I. Simonaitytės 24, 26 (Įvažiuojama aikštelė prie Simonaitytės kalno - PROJEKTUOJA PROJEKTAVIMO SKYRIUS)
Note on I41: Įvažiuojamos aikštelės prie I. Simonaitytės kalno projektavimas
Note on H42: 1. Įvažiuojamas kelias ties Vingio g. nuo Vaigaudų ir Bandužių g. ir ties Vingio g. 37
Note on I42: 1. Įvažiuojama aikštelė prie Simonaitytės kalno
Note on G43: Lietaus nuotekų tinklų projektavimo paslaugos
Note on G45: Už rangos darbus
Note on G47: Rangos darbai bus planuojami, parengus techninį projektą
Note on C50: Pagal 2024-09-20 Partnerystės sutartį Klaipėdos rajono savivaldybė rengia techninį projektą ir inicijuos rangos darbų pirkimą. Rangos darbai planuojami tik 2026 m. Šia sutartimi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įsipareigos kompensuoti patiriamas išlaidas techniniam projektui parengti ir statybos darbų atlikimui.
Note on C62: 2025 m. Statybos skyrius parengė priešprojektinius pasiūlymus, kuriais remiantis sankryžos sprendiniai patenka į 4 sklypus, kuriems reikalingi tų žemės sklypų savininkų pritarimai. 2 pritarimai yra gauti, 2 – dar trūksta. Trūksta sutikimų iš KVJUD ir privataus asmens. Negavus šių pritarimų, negalima rengti projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto.
Note on H62: 2025 m. Statybos skyrius parengė priešprojektinius pasiūlymus, kuriais remiantis sankryžos sprendiniai patenka į 4 sklypus, kuriems reikalingi tų žemės sklypų savininkų pritarimai. 2 pritarimai yra gauti, 2 – dar trūksta. Trūksta sutikimų iš KVJUD ir privataus asmens. Negavus šių pritarimų, negalima rengti projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto.
Note on G63: Projekto parengimo pradžia – 2028 m., pabaiga – 2029 m.
Note on G64: Projekto parengimo pradžia – 2028 m., pabaiga – 2029 m.
Note on G65: Projekto parengimo pradžia – 2028 m., pabaiga – 2029 m.
Note on I69: 1. Mėsininkų g. nuo Žvejų g. iki Didžiosios Vandens g.; 2. Vežėjų g. nuo Žvejų g. iki Turgaus g.; 3. Kurpių g. nuo Tiltų g. iki Turgaus g.; 4. Kalvių g.; 5. Mažosios Vandens g. nuo Tiltų g. iki Turgaus g.; 6. Kepėjų g. nuo Tiltų g. iki Kurpių g.; 7. Jono g. nuo Tiltų g. iki Kurpių g.; 8. Tomo g. nuo Tiltų g. iki Pylimo g. 9. Pylimo g.
Note on G87: UAB „Klaipėdos paslaugos“
Note on G88: UAB „Klaipėdos paslaugos“
Note on H94: keleiviai persiorientuoja iš vienkartinių į trumpalaikius (1 dienos bilietus)
Note on G95: Klaipėdiečio kortelė - metiniai
Note on H96: keleiviai persiorientuoja iš vienkartinių į trumpalaikius (1 dienos bilietus)
Note on H97: keleiviai persiorientuoja iš vienkartinių į trumpalaikius (1 dienos bilietus)
Note on G98: Lengvatiniai 10 eurų bilietai: • pradinukų 9 mėnesių • senjorų nuo 70 metų metiniai (nuo 2026 metų - senjorų nuo 65 metų metiniai) su Klaipėdiečio kortelė
Note on G99: Iš kaimų ir kitų miestų važinėjantiems moksleiviams kompensuojama per sutartis su mokyklomis
Note on H102: 1.Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“. 2. Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas. 3.- 5. Trys skirtingi maršrutai (22, 22A ir 22B) į LEZ teritoriją. 6. Danės upės vandens kelias.
Note on I102: 1.Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“. 2. Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas. 3.- 5. Trys skirtingi maršrutai (22, 22A ir 22B) į LEZ teritoriją. 6. Danės upės vandens kelias.
Note on J102: 1.Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“. 2. Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas. 3.- 5. Trys skirtingi maršrutai (22, 22A ir 22B) į LEZ teritoriją. 6. Danės upės vandens kelias.
Note on H103: Vėtrungės st. (Taikos pr. 28)
Note on G104: 2 vnt.: įrengimas Šiaurės prospekte šalia Pievų g. sankryžos Klaipėdoje (prie Valstybės įmonės „Regitra
Note on H115: 15 dviračių įrenginių prižiūri KKT (11 dviračių laikymo vietos (įrengtų adresu Malūnininkų g. 1, Taikos pr. bei Rumpiškės g. 1, Rumpiškės II kvartalai, Ligoninės st.), 2 dviračių skaičiuokliai (įrengtų prie PC „Akropolis“, Taikos pr. ir prie „Atgimimo“ autobusų stotelės), 2 pėsčiųjų/dviratininkų skaičiavimo kameros (Turgaus st. ir Atgimimo st.). 4 KIŽ prižiūri KLAP (1 vnt. Pilies g. ir Daržų g. sankirtoje, 1 vnt. N. Uosto ir N. Sodo sankryžoje, 2 vnt. ant Lideikio g. viaduko).
Note on I124: 1) Klemiškės g. ir Joniškės g. žiedinės sankryžos; 2) Šiaurės prospekto–Pievų g. žiedinės sankryžos; 3) Klaipėdos g.–Liepojos g. ir Klaipėdos g.–Kretingos g. žiedinių sankryžų; 4) Kaštonų g.–Kretingos g. žiedinės sankryžos ir trumpo sustojimo vietų; 5) Joniškės g.–Bangų g.–Mokyklos g. žiedinės sankryžos.
Note on C134: Kompleksiškas Taikos pr. – Tiltų g.– H. Manto g.–Liepojos g. ruožo sutvarkymas, įskaitant šviesoforų valdymą, dviračių ir pėsčiųjų takus, šaligatvių dangas, nuovažas, apšvietimą.
Note on G136: 11,563 (2029 m.)
Note on G137: 10 000 (2029 m.)
Note on G138: Rodiklio reikšmė (1 vnt.) bus pasiekta 2029 m.