Klaipėdos miesto savivaldybės 2026–2028 metų

strateginio veiklos plano

1 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026–2028 METŲ

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PROJEKTAS

| TIKSLAS – SUDARYTI SĄLYGAS KUO MAŽESNĖMIS LAIKO SĄNAUDOMIS IR FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ TIKSLŲ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vertinimo kriterijus | Siektina reikšmė | Vykdytojas | Komentarai |
| 1. | Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas | 2026–2028 m. | Įdiegtų ar patobulintų informacinių sistemų skaičius | 5 vnt. | Administravimo departamento (toliau – AD) Kibernetinio saugumo ir IT skyrius | Tikslas – diegti naujas ir tobulinti jau naudojamas informacines sistemas. - Sąskaitų valdymo sistemos (SVS) tobulinimas ir paleidimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje (toliau – KMSA) ir įstaigose. - Paraiškų teikimo ir vertinimo informacinės sistemos tobulinimas ir pa leidimas. - Asmenų, laukiančių gauti socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose, centralizuotos eilių valdymo sistemos tobulinimas ir paleidimas. - Išankstinės registracijos ir eilių valdymo sistemos Socialinės gerovės departamento (toliau – SGD) Socialinių išmokų skyriaus 1 teritoriniuose padaliniuose diegimas. - Viešųjų pirkimų sistemos atnaujinimas KMSA ir įstaigose. |
| 2. | Automatizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos veiklos procesus | 2026–2028 m. | Visiškai arba iš dalies robotizuoti veiklos procesai | 5 vnt. | AD Kibernetinio saugumo ir IT skyrius | Tikslas – didinti KMSA veiklos efektyvumą diegiant procesų robotizavimo (RPA) ir automatizavimo sprendimus. Robotizuojant pasikartojančias, standartizuotas užduotis, optimizuoti žmogiškuosius išteklius ir sudaryti sąlygas darbuotojams susitelkti į aukštesnės pridėtinės vertės kūrimą bei kompleksinių klausimų sprendimą. - Automatiškai registruoti pranešimus iš sistemos RINA į DVS „Avilys“, proceso šeimininkas – SGD Socialinių išmokų skyrius 2. - Automatiškai registruoti pranešimus iš pašto dėžutės info@klaipeda.lt į DVS „Avilys“, proceso šeimininkas – AD Dokumentų valdymo skyrius. - Automatiškai registruoti pranešimus iš pašto dėžutės parama@klaipeda.lt į DVS „Avilys“, proceso šeimininkas – SGD. - Automatizuoti suteiktų socialinių paslaugų ataskaitų tikrinimą, kuris vyksta kas mėnesį, taip mažinant darbuotojų administracinę naštą, proceso šeimininkas – SGD Socialinių paslaugų skyrius. - Tobulinti esamą darbų valdymo sistemą, siekiant robotizuoti administracinių nusižengimų protokolų rašymą, proceso šeimininkas – AD Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius. |
| 3. | Didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavimo lygį | 2026– 2028 m. | E. parašu pasirašytų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų siunčiamų dokumentų skaičiaus | 100 proc. | AD Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, organizuojantys dalinio finansavimo konkursus: Miesto vystymo ir priežiūros departamento (toliau – MVPD) Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos ir klimato kaitos skyrius; Kultūros sporto ir turizmo departamento (toliau – KSTD) Sporto, jaunimo ir bendruomeninių reikalų skyrius; Urbanistikos ir architektūros departamento Paveldosaugos skyrius; Švietimo ir sveikatos departamento (toliau – ŠSD) Sveikatos ir šeimos skyrius; KSTD Kultūros skyrius; ŠSD Švietimo skyrius; SGD Socialinių paslaugų skyrius; MVPD Statybos skyrius | Tikslas – didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavimo lygį ir taip suinteresuotiems asmenims informaciją pateikti greičiau bei efektyviau. |
|  |  | 2026– 2028 m. | El. būdu gautų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų skaičiaus | 100 proc. |  |  |
|  |  | 2026– 2028 m. | Naujai pateiktų prašymų ir suformuotų virtualių bylų skaičius | 97 proc. | SGD Socialinių išmokų skyrius 1 | Tikslas – didinti teikiamų socialinių išmokų prašymų ir susijusių dokumentų skaitmenizavimo lygį ir IS „Parama“ formuoti tik virtualias bylas. |
| 4. | Gerinti klientų aptarnavimo kokybę | 2026–2028 m. | Įdiegtų patobulinimų skaičius | 1 vnt. per metus | AD Dokumentų valdymo skyrius | Tikslas – klientų aptarnavimo kokybės gerinimas, efektyvesnis aptarnavimas telefonu ir gyvai. |
| 5. | Organizuoti mokymus Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema | 2026–2028 m. | Organizuoti mokymai | Ne mažiau kaip 1 kartą per metus | Vyriausioji specialistė Alma Karčauskienė | Tikslas – efektyvus administracinės naštos mažinimas Savivaldybėje. |

___________________________