INFORMACIJA APIE TVARIOS KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS 2023–2029 METŲ STRATEGIJOS

ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

2025-12-31

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

| Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai | Rodikliai, matavimo vienetai | Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai | Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai | Pasiekta rodiklio reikšmė | Informacijos šaltiniai | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Sudaryti sąlygas subalansuotai Strategijos teritorijos plėtrai. | Gyvenimo kokybės indeksas (Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės vidurkis). | 0,745 (2021) | 0,765 (2029) | 0,785 | Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainė „Lietuvosfinansai.lt“ (https://lietuvosfinansai.lt/lqi/lqi-rank/). | - |
| 1.1. Užtikrinti viešųjų paslaugų tolygų ir efektyvų išdėstymą ir prieinamumą gyventojams. | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius. | 0 (2021) | 415 800 (2029) | - | - | Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategijoje (toliau – Strategija) nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra. |
| 1.2. Mažinti aplinkos taršą ir kurti tvarią aplinką, panaudojant viešųjų erdvių potencialą. | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, ha. | 0 (2021) | 6,35 (2029) | - | - | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra. |
|  | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha. | 0 (2021) | 3,89 (2029) | - | - | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra. |
|  | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus. | 0 (2021) | 200 (2029) | - | - | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra. |

2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis:

| Principai | Ar laikomasi | Komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo | Taip | Strategijoje numatytos priemonės prisideda prie efektyvesnio šių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybių funkcijų vykdymo: - ikimokyklinio ugdymo organizavimas (6 str. 8 p.), - pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (6 str. 17 p.), - aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, aplinkos monitoringas (6 str. 28 p.). Iki 2025 m. pabaigos principo buvo laikomasi, t. y. įgyvendinant Strategiją numatomas tų pačių savivaldybių funkcijų įgyvendinimas. |
| Veiksmais siekiama teigiamo esamos būklės pokyčio daugiau nei vienoje savivaldybėje | Taip | Strategija įgyvendinama Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėse, siekiant užtikrinti subalansuotą miesto ir intensyviausiai apgyvendintų priemiesčio teritorijų vystymąsi. Centrinėje ir rytinėje Strategijos teritorijos dalyse padidintas ikimokyklinių paslaugų prieinamumas sudarys sąlygas įgyvendinti švietimo reformą bei mažinti transporto srautus. Įgyvendintos darnaus judumo priemonės mieste sudarys sąlygas miesto ir priemiesčio gyventojams judėti mieste mažiau teršiant aplinką. Sukurtos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos bus efektyvesnės ir labiau prieinamos gyventojams. Iki 2025 m. pabaigos Strategijos įgyvendinime dalyvaujančios savivaldybės nepasikeitė, numatyti uždaviniai ir veiksmai taip pat. |
| Veiksmai įgyvendinami taikant integruotų teritorinių investicijų metodą | Taip | Strategijos įgyvendinimas prisideda prie šių 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – ESFIP) uždavinių įgyvendinimo: - 5.1. uždavinys. Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose. Strategijos priemonės skirtos gyvenimo kokybės gerinimui (oro užterštumo ir kitos taršos mažinimui, atsparumo klimato kaitai didinimui, žiedinės ekonomikos skatinimui, viešųjų erdvių patrauklumo ir prieinamumo didinimui, saugumo, sveikatinimo poreikių geresniam tenkinimui, paslaugų masto ir prieinamumo didinimui). - 8.1. uždavinys. Tvarus judumas mieste. Strategijos priemonės skirtos Klaipėdos miesto darnaus judumo plane numatytoms priemonėms, prisidedančioms prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įgyvendinti, pasitelkiant ESFIP 8 specialaus prioriteto investicijas. - 4.9. uždavinys. Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių mažų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be to, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas (ERPF). Strategijos priemonė skirta sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį socialiai pažeidžiamam, socialinę riziką (atskirtį) patiriančiam jaunimui. Iki 2025 m. pabaigos Strategijoje suplanuoti atitinkami veiksmai (projektai) ESFIP uždavinių Nr. 5.1., Nr. 8.1. ir Nr. 4.9. įgyvendinimui įtraukti į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plano pažangos priemones LT023-01-01-08 „Įgyvendinti tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023-2029 metų strategiją“, LT023-02-02-05 „Diegti darnaus judumo priemones miestuose“, LT023-04-02-03 „Vystyti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą“. |

3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

| Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos | Dalyvavę partneriai |
| --- | --- |
| Parengtų techninių projektų viešinimas, pagal nustatytas procedūras, siekiant informuoti visuomenę apie projektinius sprendinius ir sudarant sąlygas teikti pasiūlymus. Informacija apie parengtus projektinius sprendinius bei viešą jų svarstymą buvo skelbiami Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www. https://klaipedos-r.lt. Techninių projektinių sprendinių viešinimas vyko šiems projektams: - Urbanizuotos teritorijos sutvarkymas, įrengiant parką, palei Šilutės plentą (https://www.klaipeda.lt/lt/zeldynu-planavimas/viesojo-atskirojo-zeldyno-palei-silutes-pl.-nuo-smilteles-g.-iki-jurininku-pr.-kurimo-projektas/9295#). Sprendiniai viešinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt. Visuomenei, partneriams sudarytos galimybės susipažinti ir teikti pastabas. Viešas sprendinių pristatymas vyko 2022 m. gruodžio 28 d. - Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimas (https://www.klaipeda.lt/lt/informuojame-apie-turgaus-aikstes-naujo-statinio-statybos-lauko-prekystaliu-rekonstravimo-i-stogine-susisiekimo-komunikaciju-aukstosios-atkarpos-ir-bruzes-gatviu-kapitalinio-remonto-skerdeju-saltkalviu-ir-turgaus-aikstes-gatviu-rekonstravimo-klaiped/7558). Sprendiniai viešinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt. Visuomenei, partneriams sudarytos galimybės susipažinti ir teikti pastabas. Viešas sprendinių pristatymas vyko 2020 m. vasario 26 d. - Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiatiksliam naudojimui (https://www.klaipeda.lt/lt/pp/informuojame-apie-vasaros-koncertu-estrados-ir-jos-teritorijos-liepojos-g.-1-klaipedoje-kapitalinio-remonto-projekto-projektinius-pasiulymus-bei-viesa-svarstyma-su-visuomene-371). Sprendiniai viešinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt. Visuomenei, partneriams sudarytos galimybės susipažinti ir teikti pastabas. Viešas pristatymas vyko 2023 m. spalio 4 d. - Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos pr.) (https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/7654/informuojame-apie-eismo-valdymo-sistemos-modernizavimo-smilteles-g.-taikos-per.-tiltu-g.-h.-manto-g.-ir-liepojos-g.-klaipedoje-kapitalinio-remonto-ir-lietaus-nuoteku-tinklu-statybos-bei-rekonstravimo-projekto-projektinius-pasiulymus-bei-viesa-svarstyma-su-visuomene:5684). Sprendiniai viešinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt. Visuomenei, partneriams sudarytos galimybės susipažinti ir teikti pastabas. Viešas sprendinių pristatymas vyko 2024 m. rugsėjo 24 d. - Viešosios infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti ikimokyklinio ugdymo ir viešųjų paslaugų trūkumą Sendvario seniūnijoje. Su šiuo veiksmu susijusių projektų sprendiniai viešinti, sudarytos galimybės susipažinti ir teikti pastabas visuomenei, partneriams: – Viešas naujo Mazūriškių darželio projektinių sprendinių pristatymas vyko 2024 m. balandžio 20 d. (https://klaipedos-r.lt/kvieciame-dalyvauti-mazuriskiu-darzelio-projektiniu-pasiulymu-pristatyme/). – Viešas parengto techninio darbo projekto dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos Agilos gatvės (KL 1413) rekonstravimo, įrengiant paviršinių nuotekų tinklus, svarstymas vyko 2024 m. gegužės 30 d. (https://klaipedos-r.lt/wp-content/uploads/2024/05/Skelbimas-4.docx). – Viešas techninio darbo projekto dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos Juodžemių gatvės (KL 8812) rekonstravimo, įrengiant paviršinių nuotekų tinklus svarstymas vyko 2024 m. birželio 13 d. (https://klaipedos-r.lt/wp-content/uploads/2024/05/Skelbimas-5.docx). – Viešas svarstymas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos Šilelių (KL1430) – Jurgaičių (KL1452) gatvių rekonstrukcijos techninio darbo projekto vyko 2024 m. lapkričio 12 d. (https://klaipedos-r.lt/wp-content/uploads/2024/10/Skelbimas-3.docx). - Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage. 2022 m. buvo parengta Danės upės krantinės – Šiaurės rago skvero architektūrinė-urbanistinė galimybių studija. Galimybių studijos rengimo proceso metu buvo aktyviai konsultuojamasi ir diskutuojama su išoriniais ekspertais, suinteresuotomis institucijomis ir projekto partneriais, įvairiomis visuomenės grupėmis, bendruomenių atstovais. Vyko keli vieši pristatymai, kūrybinės sesijos. 2023 m. sausio 9 d. vyko viešas architektūrinio konkurso aptarimas. Informacija apie konkursą buvo patalpinta vietinėje ir nacionalinėje spaudoje. Sprendiniai viešinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt. 2024 m. sausio 25 d. įvyko parengto techninio projekto projektinių pasiūlymų viešas svarstymas (https://www.klaipeda.lt/lt/pp/informuojame-apie-danes-g.-atkarpos-nuo-pilies-g.-iki-siaurinio-rago-ir-kelio-gatves-pesciuju-tako-dalies-klaipedoje-rekonstravimo-bei-kitu-inzineriniu-statiniu-statybos-projekto-projektinius-pasiulymus-bei-viesa-svarstyma-su-visuomene-416) . - Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas. Parengti techninio projekto sprendiniai viešinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt. Viešas techninio projekto sprendinių pristatymas vyko 2024 m. spalio 16 d. (https://www.klaipeda.lt/lt/pp/informuojame-apie-gydymo-paskirties-pastato-taikos-pr.-76-klaipeda-kapitalinio-remonto-ir-kitos-paskirties-inzinerinio-statinio-aiksteles-sklype-unikalus-nr.-4400-6322-8882-statybos-projekto-projektinius-pasiulymus.-539). - Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus pastatą. Parengti techninio projekto sprendiniai viešinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt. Viešas techninio projekto projektinių sprendinių pristatymas vyko 2025 m. balandžio 23 d. https://www.klaipeda.lt/lt/projektiniai-pasiulymai/13129/informuojame-apie-mokslo-paskirties-pastato-danes-g.-29-klaipedoje-rekonstravimo-projekto-projektinius-pasiulymus-bei-viesa-svarstyma-su-visuomene-588). | Viešinimuose dalyvavo Klaipėdos miesto, rajono gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai. Sprendiniams teiktos pastabos ir pasiūlymai. Pateikusiems parengti motyvuoti atsakymai, nurodant, į kuriuos visuomenės pasiūlymus atsižvelgta, o į kuriuos – ne. |
| Strategijos ir įgyvendinimo rezultatų viešinimas Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybės interneto svetainėse www.klaipeda.lt, https://klaipedos-r.lt visu strategijos įgyvendinimo laikotarpiu. | Klaipėdos miesto ar rajono gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai. |

4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

| Veiksmas | Veiksmo įgyvendinimo būklė (iki 2025-12-31) | Projekto (-ų) kodas (-ai) | Rizikų įvertinimas | Informacija apie rizikų valdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 tikslas: Sudaryti sąlygas subalansuotai Strategijos teritorijos plėtrai. |  |  |  |  |
| - uždavinys: Užtikrinti viešųjų paslaugų tolygų ir efektyvų išdėstymą ir prieinamumą gyventojams |  |  |  |  |
| 1.1.1. Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas. | Įgyvendinamas. | - | Nėra. | - |
| 1.1.2. Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus pastatą. | Įgyvendinamas. | - | Nėra. | - |
| 1.1.3. Viešosios infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti ikimokyklinio ugdymo ir viešųjų paslaugų trūkumą Sendvario seniūnijoje. | Įgyvendinamas. | 23-301-P-0001 | Nėra. | - |
| - uždavinys: Mažinti aplinkos taršą ir kurti tvarią aplinką, panaudojant viešųjų erdvių potencialą |  |  |  |  |
| 1.2.1. Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage. | Įgyvendinamas. | 23-303-P-0001 | Nėra. | - |
| 1.2.2. Urbanizuotos teritorijos sutvarkymas, įrengiant parką, palei Šilutės plentą. | Įgyvendinamas. | 23-302-P-0001 | Nėra. | - |
| 1.2.3. Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimas. | Įgyvendinamas. | 23-302-P-0002 | Nėra. | - |
| 1.2.4. Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiatiksliam naudojimui. | Įgyvendinamas. | 23-302-P-0003 | Nėra. | - |
| 1.2.5. Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos pr. ir Šilutės pl.). | Įgyvendinamas. | 23-101-P-0001 | Nėra. | Darnaus judumo priemonių įgyvendinimą Šilutės pl. numatyta finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis. |

2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planas, patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. K/S-10 (aktuali redakcija nuo 2025-10-09, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56feea41a4e811f0a34db2fbd35a03b2).