PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2026 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. AD1-136

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIO VEIKLOS PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos metinio veiklos plano sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos metinio veiklos plano sudarymą, keitimą ir atsiskaitymą už rezultatus.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – trumpos trukmės (3 metų) planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto plėtros strateginį planą, kitus Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos patvirtintus planavimo dokumentus ir aplinkos analizės išvadas, suformuluota Savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašomos Savivaldybės vykdomos programos, siekiami rezultatai ir nurodomos lėšos bei finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

2.2. Metinis veiklos planas (toliau – MVP) – Savivaldybės administracijos einamųjų metų veiklos planavimo dokumentas, kuriame detalizuojamos SVP priskirtos vykdyti priemonės.

2.3. Padaliniai – Savivaldybės administracijos departamentai ir tiesiogiai Savivaldybės administracijos direktoriui pavaldūs skyriai, valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, neįeinantys į jų sudėtį.

2.4. Papriemonė – priemonės sudėtinė dalis, detalizuojanti veiksmus priemonei įgyvendinti.

2.5. Priemonė – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai.

2.6. Programa – SVP ir (arba) MVP dalis, skirta strateginiam tikslui įgyvendinti, kurioje nustatyti šios programos uždaviniai, priemonės, vertinimo kriterijai ir asignavimai.

2.7. Sričių ekonomistai – už padalinių vykdomų priemonių asignavimų planavimą atsakingi darbuotojai.

2.8. Strateginio planavimo grupė (toliau – SPG) – darbo grupė, kurios sudėtis ir funkcijos apibrėžtos Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos apraše.

2.9. Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie uždavinio ir priemonės įgyvendinimą.

II SKYRIUS

MVP RENGIMAS, TVIRTINIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

3. Savivaldybės tarybai patvirtinus SVP, Strateginio planavimo skyrius per 8 darbo dienas nuo Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo parengia MVP programas pagal Metinio veiklos plano programos rengimo formą (Aprašo 1 priedas). MVP detalizuojamos SVP padaliniams priskirtos vykdyti priemonės. MVP tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

4. MPV nurodomas už kiekvienos priemonės ar papriemonės vykdymą atsakingas  vykdytojas.

Atsakingo padalinio vadovas:

4.1. organizuoja priskirtų vykdyti priemonių ir (ar) papriemonių įgyvendinimą;

4.2. keičiantis lėšų poreikiui, nedelsdamas informuoja srities ekonomistą ir teikia pasiūlymus dėl problemos sprendimo (mažinti finansavimą, perskirstyti lėšas ir kt.);

4.3. pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui organizuoja informacijos pateikimą apie priemonės ir (ar) papriemonės įgyvendinimo rezultatus Strateginio planavimo skyriui per Strateginio planavimo informacinę sistemą (STRAPIS).

III SKYRIUS

MVP KEITIMAS

5. MVP keičiamas šiais atvejais:

5.1. įtraukiant naują papriemonę ar tikslinant esamos papriemonės pavadinimą;

5.2. perskirstant papriemonėms skirtas lėšas iš visų finansavimo šaltinių, jei neviršijamas patvirtintas einamųjų metų asignavimų planas priemonei;

5.3. keičiant, papildant produkto vertinimo kriterijus;

5.4. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SVP ir (ar) Savivaldybės biudžeto pakeitimo.

5.5. gavus valstybės biudžeto asignavimų valdytojų valstybės biudžeto dotacijų paskirstymą Savivaldybei.

6. MVP keitimo procesas vyksta tokia tvarka:

6.1. padaliniai teikia raštišką pasiūlymą Savivaldybės merui dėl poreikio keisti MVP ne dažniau kaip kartą per mėnesį pagal Metinio veiklos plano programos keitimo formą (Aprašo 2 priedas). Esant pagrįstoms priežastims, MVP galima keisti ir neplanine tvarka;

6.2. Strateginio planavimo skyrius, gavęs iš padalinių prašymą keisti MVP, parengia MVP įsakymo projekto pakeitimą, teikia svarstyti SPG;

6.3. padaliniai 5.5 papunktyje nurodytu atveju teikia raštišką informaciją Strateginio planavimo skyriui dėl poreikio keisti MVP;

6.4. pritarus SPG ir (ar) gavus informaciją, nurodytą 5.5 papunktyje, Strateginio planavimo skyrius per 7 darbo dienas parengia MVP pakeitimo įsakymą.

7. Strateginio planavimo skyrius organizuoja pakeisto MVP paskelbimą vidiniame Savivaldybės tinklalapyje (intranete), Savivaldybės interneto svetainėje ir Strateginio planavimo informacinėje sistemoje (STRAPIS).

_____________________________