Klaipėdos miesto savivaldybės

2025 metų veiklos ataskaitos

1 priedas

# KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2025 METAIS ATASKAITA

2025 m. buvo vykdoma 12 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-76 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) programų.

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių ir papriemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). Aprašant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų priemonių (papriemonių) įgyvendinimo reikšmės: balta – įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės); žydra – įvykdyta blogiau, nei planuota (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota); žalia – tapo neaktualiomis, jei nutrauktos sutartys, vykdymas perkeltas vėlesniam laikotarpiui; rožinė – neįvykdyta (nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė). 2025 m. 12 programų buvo planuojama vykdyti 543 priemonės ir papriemonės. 2025 m. pagal planą buvo vykdoma 517 priemonių ir papriemonių  (95,21 proc.), tapo neaktualiomis – 16 (2,95 proc.), neįvykdytos – 10 (1,84 proc.) (žr. 1 lentelę).

| Programos pavadinimas | Planuota iš viso | Įvykdyta pagal planą | Iš dalies įvykdyta | Tapo neaktualiomis | Neįvykdyta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 Miesto urbanistinio planavimo programa | 31 | 21 | 6 | 2 | 2 |
| 002 Ekonominės plėtros programa | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 |
| 003 Savivaldybės valdymo programa | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 |
| 004 Sveikatos apsaugos programa | 38 | 28 | 6 | 4 | 0 |
| 005 Aplinkos apsaugos programa | 37 | 34 | 1 | 0 | 2 |
| 006 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 49 | 42 | 4 | 3 | 0 |
| 007 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 57 | 47 | 6 | 4 | 0 |
| 008 Kultūros plėtros programa | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Jaunimo politikos plėtros programa | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 |
| 010 Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 91 | 76 | 13 | 2 | 0 |
| 011 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 37 | 34 | 2 | 1 | 0 |
| 012 Socialinės atskirties mažinimo programa | 77 | 71 | 6 | 0 | 0 |
| Iš viso | 543 | 465 | 52 | 16 | 10 |

1 lentelė. 2025–2027 m. SVP programų priemonių ir papriemonių įvykdymas 2025 m.

2 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2025 m. ir asignavimų panaudojimą.

| Programos kodas | Programos pavadinimas | 2025 m. asignavimai (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Patvirtintas asignavimų planas | Patikslintas asignavimų planas | Panaudoti asignavimai |
| 001 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 1696,8 | 1580,3 | 1053,3 |
| 002 | Ekonominės plėtros programa | 2752,0 | 4649,7 | 3612,6 |
| 003 | Savivaldybės valdymo programa | 29084,0 | 28445,0 | 26757,9 |
| 004 | Sveikatos apsaugos programa | 9378,6 | 8585,2 | 5791,8 |
| 005 | Aplinkos apsaugos programa | 9758,0 | 11360,7 | 10726,3 |
| 006 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 28122,7 | 36499,8 | 35927,9 |
| 007 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 32934,6 | 32466,5 | 29777,4 |
| 008 | Kultūros plėtros programa | 16959,3 | 16412,5 | 16111,1 |
| 009 | Jaunimo politikos plėtros programa | 705,3 | 946,1 | 710,7 |
| 010 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 220900,5 | 228999,2 | 222440,7 |
| 011 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 19722,6 | 19933,0 | 18948,9 |
| 012 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 55641,3 | 140398,3 | 131518,1 |
| Iš viso |  | 427655,7 | 530276,3 | 503376,7 |

2 lentelė. 2025 m. SVP strateginių tikslų, programų, patvirtintų, patikslintų ir panaudotų asignavimų suvestinė

2025 m. nepasiekti kai kurių priemonių ir papriemonių stebėsenos rodikliai dėl šių priežasčių: 1) užtrukusios viešųjų pirkimų ir sutarčių derinimo procedūros; 2) ilgiau, nei planuota, trukęs projektų derinimas su įvairiomis valstybės institucijomis; 3) tiekėjų vėlavimas suteikti paslaugas ar atlikti darbus laiku ir kokybiškai; 4) žmogiškųjų išteklių trūkumas kai kuriuose Savivaldybės administracijos padaliniuose dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo etc.; 5) nenumatytos aplinkybės (pvz., Atgimimo aikštės projektas sustabdytas dėl radinių po Atgimimo aikšte ir kt.)

PRIDEDAMA:

1. 001 Miesto urbanistinio planavimo programa (1 priedas), 9 lapai.

2. 002 Ekonominės plėtros programa (2 priedas), 7 lapai.

3. 003 Savivaldybės valdymo programa (3 priedas), 13 lapų.

4. 004 Sveikatos apsaugos programa (4 priedas), 11 lapai.

5. 005 Aplinkos apsaugos programa (5 priedas), 8 lapai.

6. 006 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (6 priedas), 13 lapų.

7. 007 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (7 priedas), 16 lapų.

8. 008 Kultūros plėtros programa (8 priedas), 7 lapai.

9. 009 Jaunimo politikos plėtros programa (9 priedas), 7 lapai.

10. 010 Ugdymo proceso užtikrinimo programa (10 priedas), 27 lapai.

11. 011 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (11priedas), 9 lapai.

12. 012 Socialinės atskirties mažinimo programa (12 priedas), 14 lapų.

________________________