Klaipėdos miesto savivaldybės

2025 metų veiklos ataskaitos

4 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KURIOSE SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PASIEKIMO ATASKAITA 2025 M.

I. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

| Eil. Nr. | Siektini veiklos rodikliai | Matavimo vienetas | Siektina rodiklio reikšmė 2025 m. | 2025 m. faktinė rodiklio reikšmė | Paaiškinimas (teikiamas, jei rodiklio reikšmė nepasiekta arba viršyta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB „Klaipėdos vanduo“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2025-09-18 potvarkiu Nr. M-1085 patvirtintą akcininko lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| 1. | Paviršinių nuotekų tinklų sistemos ir valymo įrenginių Klaipėdos mieste įrengimas, didinant paviršinių nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą, mažinant užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai | Pastatytų ar rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų, km | ≥ 1,7 | 2,26 | 2025 m. didžiausi įgyvendinti projektai: 1. Sausio 15-osios g., Klaipėdoje, – įrengta 0,791 km paviršinių nuotekų tinklų. 2. Tilžės g., Klaipėdoje, – rekonstruota 0,753 km paviršinių nuotekų tinklų. 3. Šlaito g., Klaipėdoje, – įrengta 0,419 km paviršinių nuotekų tinklų. 4. Mogiliovo g. ir Lūžų g. sankryža, Laukininkų g. ir Vyturio g. sankryža, šalia Budelkiemio g. 4 ir šalia Bandužių g. 16, Klaipėdoje, – suprojektuota ir įrengta 0,139 km paviršinių nuotekų tinklų. |
|  |  | Įrengtų paviršinių nuotekų valymo įrenginių, vnt. | ≥ 2 | 2 | 2025 m. užbaigti statybų darbai: - LNVĮ išleistuvai, Garažų g. 16A, Klaipėda, – darbai užbaigti. - LNVĮ išleistuvai, Jūrininkų pr. 7, Klaipėda, – darbai užbaigti. |
| 2. | Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius, skirtų veiklos efektyvinimui, CO2 emisijos mažinimui, kvapų ir kvapų sklaidos mažinimui, kokybiškesnių paslaugų teikimui ir pan. | Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius, vnt. | ≥ 1 | 1 | Įgyvendintas projektas 2025 m.: bendrovėje pradėta naudoti nauja klientų ryšių valdymo sistema (CRM), užtikrinanti bendrą ir sistemingą klientų užklausų valdymą, jų registravimą ir susijusių užduočių paskirstymą. |
| 3. | Nuolatinė bei didėjanti vandentiekio tinklų rekonstrukcija ar atnaujinimas gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir mažinant pertrūkius | Rekonstruotų vandentiekio tinklų, km | ≥ 1,7 | 1,98 | 2025 m. įgyvendinti reikšmingi projektai: 1. Rekonstruota 1,259 km vandentiekio tinklų J. Janonio g. 2. Rekonstruota 0,306 km vandentiekio tinklų Saulės g. 3. Rekonstruota 0,345 km vandentiekio tinklų Vilties g. Akcininko lūkesčių rašte rodiklis buvo sumažintas, atsižvelgus į pasirašytas sutartis, numatomus darbų terminus ir kitas aplinkybes. |
| 4. | Nuolatinė bei didėjanti nuotekų tinklų rekonstrukcija ar atnaujinimas gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir mažinant pertrūkius | Rekonstruotų nuotekų tinklų, km | ≥ 1,6 | 1,6 | 2025 m. įgyvendinti reikšmingi projektai: 1. Rekonstruota 0,600 km buitinių nuotekų tinklų Sportininkų g. 2. Rekonstruota 0,366 km buitinių nuotekų tinklų Šilutės pl. ir Vingio g. 3. Rekonstruota 0,119 km buitinių nuotekų tinklų Sausio 15-osios g. 4. Rekonstruota 0,101 km buitinių nuotekų tinklų Kretingos g. Akcininko lūkesčių rašte rodiklis buvo sumažintas, atsižvelgus į pasirašytas sutartis, numatomus darbų terminus ir kitas aplinkybes. |
| 5. | Didinti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių: įrengiant naujas jėgaines ir didinant (žalios) energijos gamybą, taip pat siekiant optimalaus elektros energijos vartojimo | Proc. pagamintos elektros energijos dalis nuo viso suvartojimo | ≥ 28,3 | 35 | Bendrai pagamintos energijos dalis sudarė 35 proc. nuo viso poreikio. 2025 m. pagaminta energijos: 1. Biodujų generatoriai – 2 681,12 tūkst. KWh. 2. Saulės jėgainė, esanti ant administracinio pastato, – 106,82 tūkst. KWh. 3. Saulės elektrinė, esanti Gargžduose (per 9 mėnesius), – 3 226,41 tūkst. kWh, iš šio kiekio suvartota 3 064,67 tūkst. KWh. |
| AB „Klaipėdos energija“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024-11-13 potvarkiu Nr. M-1279 patvirtintą akcininko lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| 1. | Iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) pagamintos šilumos bendrovėje dalis | Proc. | ≥ 71 | 78,9 | Sąlyginai šilta 2024–2025 m. šildymo sezono antra pusė ir palankios sąlygos naudoti šilumos akumuliacinę talpą 2025–2026 m. šildymo sezono pradžioje lėmė mažesnį gamtinių dujų poreikį. |
| 2. | Tinklo nuostoliai | tMWh | ≤ 109 | 104,7 | Sąlyginai šiltesni, nei įprasta, 2025 m. lėmė mažesnius temperatūrinius skirtumus ir atitinkamai mažesnius šilumos nuostolius tinkle. |
| 3. | Vandens papildymas tinkle | m3/val. | ≤ 4,1 | 3,9 | 2025 m. reikšmingų avarijų tinkle ir didesnio vandens papildymo poreikio nefiksuota. |
| 4. | Šilumos gamyba, tenkanti vienam šilumos gamybos veikloje priskirtam darbuotojui | MWh/darb./ metai | 3 682 | 4 255 | Didesnis šilumos kiekis buvo laimėtas ir pagamintas biokuro katilais, dalyvaujančiais nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos supirkimo aukcionuose |
| 5. | Darbuotojų skaičius šilumos perdavimo veikloje, tenkantis sąlyginiam šilumos perdavimo tinklų ilgiui | Darb./100 kms | ≤ 5,3 | 4,3 | Įgyvendinti tinklo plėtros projektai ir naujų vartotojų prijungimai, darbuotojų skaičiui perdavimo veikloje nepasikeitus. |
| 6. | Šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam mažmeninio aptarnavimo veikloje priskirtam darbuotojui | Vart./darb. | 3 382 | 3 078 |  |
| 7. | Nereguliuojamos veiklos pajamų srauto augimas (nevertinant vienkartinių ilgalaikio, trumpalaikio turto ar apyvartinių taršos leidimų (ATL) pardavimo) | Proc. | ≥ 10 | 19,0 | Danės g. teritorijos įveiklinimas – patalpų ir erdvių nuoma renginiams; teikiamų nereguliuojamų paslaugų įkainių peržiūra. |
| 8. | Atsilieptų klientų skambučių dalis | Proc. | ≥ 95 | 98 |  |
| UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2025-06-16 potvarkiu Nr. M-765 patvirtintą akcininko lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| 1. | Komunalinių atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekis | Proc. | < 3 | 0 | Komunalinių atliekų nepašalinta. |
| 2. | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas Klaipėdos mieste | Proc. | ≥ 98 | 99 |  |
| 3. | Tinkamas realizuoti ir perdirbti atliekų kiekis | t | ≥ 13 000 | 14 184,89 |  |
| 4. | Naujų atliekų tvarkymo paslaugų teikimas verslo (pramonės, gamybos, paslaugų, maitinimo) subjektams | Susitarimų skaičius, vnt. | ≥ 5 | 5 | Pasirašytos sutartys su pramonės, gamybos, paslaugų teikimo įmonėmis. |
| 5. | Įgyvendinti nauji atliekų tvarkymo paslaugų projektai, bendradarbiaujant su Klaipėdos regiono savivaldybėmis ir jų pavaldžiomis įmonėmis ar įstaigomis | Projektų skaičius, vnt. | ≥ 1 | 2 | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su BĮ „Klaipėdos lakštutė“ ir UAB „Klaipėdos paslaugos“. |
| 6. | Įgyvendinti nauji atliekų tvarkymo paslaugų projektai, skirti gyventojams | Paslaugų skaičius, vnt. | ≥ 1 | 1 | Konteinerių aikštelėse pastatyti aliejaus atliekų surinkimo konteineriai gyventojams. |
| 7. | Kvapų matavimas Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje | Kvapo vienetas ties gyvenamosios teritorijos riba | 6 | 1–2,5 |  |
| 8. | Pagaminti energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių | Pagamintos el. energijos kiekis, kWh/per metus | ≥400 000 | 524 848 |  |
| 9. | Parduoti Dumpių sąvartyne išgautas dujas | Parduotas dujų kiekis, m3/per metus | ≥150 000 | 240 797 |  |
| UAB „Klaipėdos paslaugos“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2025-09-18 potvarkiu Nr. M-1087 patvirtintą akcininko lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| 1. | Miesto maršrutams aptarnauti bendrovėje naudojamų autobusų, varomų ekologišku kuru (su ne žemesnės nei EURO-6 ekologinės klasės varikliais), dalis | Proc. | ≥ 72 | 73 | Bendrovė nuolat sistemingai naujino savo autoparką, todėl pavyko pasiekti akcininko iškeltą lūkestį – ne mažiau, kaip 72 proc. |
| 2. | Miesto maršrutams aptarnauti naudojama autobusų su 0 teršalų emisija skaičius | Vnt. | ≥ 26 | 26 |  |
| 3. | Nuotoliniu būdu valdomų LED šviestuvų skaičius | Vnt. | ≥ 1 000 | 1159 | Bendrovė įgyvendino daugiau, nei planuota, gyvenamųjų kvartalų apšvietimo projektų. Atnaujinti kvartalų apšvietimo tinklai valdomi nuotoliniu būdu. |
| 4. | Neefektyvių seno tipo šviestuvų, pakeistų į modernius LED šviestuvus Klaipėdos mieste, dalis | Proc. | ≥ 50 | 55 | Rodiklio reikšmė pasiekta ir viršyta, įgyvendinant bendrovės ataskaitinių metų planą. Tai pavyko dėl efektyvaus planavimo, atnaujinti pasirenkant apšvietimo tinklų naujintinus ruožus mieste. |
| 5. | Elektros energijos Klaipėdos miesto gatvių apšvietimui suvartojimo efektyvinimas | kWh vienam šviestuvui | ≤ 420 | 385 | Rodiklio reikšmė pasiekta ir viršyta – bendrovės ataskaitinių metų planas įgyvendintas sparčiau, nei buvo numatyta. Rodiklio viršijimas tiesiogiai susijęs su aukščiau pateiktų rodiklių viršijimu. |
| 6. | Eismo valdymo sistemoje veikiančių Klaipėdos miesto šviesoforinių vienetų (postų) dalis | Proc. | ≥ 80 | 80,7 | Rodiklio reikšmė pasiekta ir šiek tiek viršyta dėl sėkmingai įgyvendinto miesto koordinavimo centro įrengimo projekto ir sustiprintų kompetencijų šioje srityje. |
| 7. | Įgyvendintų gyvenamųjų kvartalų apšvietimo projektavimo ir rangos projektų skaičius | Vnt. | ≥ 10 | 31 | Rodiklio reikšmė viršyta, atsižvelgiant į per ataskaitinius metus iš Klaipėdos miesto savivaldybės gautus ir visiškai užbaigtus užsakymus. |
| UAB „Naujasis turgus“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2025-09-18 potvarkiu Nr. M-1088 patvirtintą akcininko lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| 1. | Prekybininkų, vykdančių prekybą turgavietėje, skaičius (vidutinis dienos prekiautojų skaičius) | Vnt. | ≥ 250 | 281 | Rodiklio reikšmė pasiekta ir viršyta, nes vidutinis dienos prekybininkų skaičiaus padidėjo renovuotose Mėsos ir Žemės ūkio paviljonuose – patrauklesnės prekybos erdvės pritraukė daugiau pirkėjų ir prekiautojų. |
| 2. | Nuomojamų komercinių patalpų užimtumas | Proc. | ≥ 80 | 96,9 | Rodiklio reikšmė pasiekta ir viršyta – ilgalaikės komercinių patalpų sutartys ir palankios sąlygos padėjo išlaikyti lojalius nuomininkus. |
| 3. | Darbuotojų pasitenkinimo indeksas | Proc. | ≥ 70 | 81 | Rodiklio reikšmė pasiekta ir viršyta: darbuotojų pasitenkinimo indeksas gerėjo, nes sumažėjo labai nepatenkintų darbuotojų savo darbo krūviu ir darbo užmokesčiu. Vertinimui įtakos turėjo kasmetinis darbo užmokesčio didinimas, atsižvelgiant į MMĄ augimą bei darbo krūvio ir papildomų darbų apimtį. |
| UAB „Debreceno vaistinė“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023-10-02 potvarkiu Nr. M-573 patvirtintą akcininko lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| 1. | Vaistų gamybos didinimas (skaičiuojama nuo praėjusių metų pardavimo pajamų) | Proc. | ≥ 2,5 | 11 | Rodiklis siejamas su gamybinių vaistų pardavimo pajamomis, kurių augimą lėmė gaminamų vaistų kainų padidinimas dėl padidėjusios žaliavų savikainos. |
| 2. | Vaistinių konkurencinių prekių srauto didinimas (skaičiuojama nuo praėjusių metų pardavimo pajamų) | Proc. | ≥ 2,5 | 15 | Sutelktas didesnis dėmesys vaistažolių, natūraliųjų-ekologinių, išskirtinių produktų, kurių neturi tinklinės vaistinės, pardavimams. |

II. VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

| Eil. Nr. | Siektini veiklos rodikliai | Matavimo vienetas | Siektina rodiklio reikšmė 2025 m. | Faktinė rodiklio reikšmė 2025 m. | Paaiškinimas (teikiamas, jei rodiklio reikšmė nepasiekta arba viršyta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2025-10-27 potvarkiu Nr. M-1341 patvirtintą lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| I. VIEŠASIS TRANSPORTAS |  |  |  |  |  |
| 1. | Regioninės (visų 7 savivaldybių) viešojo transporto sistemos kūrimas |  | Paraiškos rengimas |  | 2025 m. pateikta paraiška, gruodžio mėnesį gautas patvirtinimas, 2026 m. sausio mėnesį pasirašyta finansavimo sutartis. |
| 2. | Vairuotojų keleivių aptarnavimo kokybė | Mokymų sk. | 0 |  |  |
| 3. | Kelionių skaičius 1 gyventojui | Vnt. | ≥ 225 | 225 |  |
| 4. | Kelionių augimas priemiesčio maršrutuose | Proc. | ≥ 15 | 15,28 | Keleivių lūkesčius atliepiantis tvarkaraščių dažnis, veikiančios kelionės apmokėjimo būdų alternatyvos (terminuoti bilietai ir pan.). |
| 5. | Neįvykdytų reisų rodiklis | Proc. | ≤ 0,5 | 0,36 | 2025 m. antroje pusėje buvo atnaujintas transporto priemonių parkas. |
| 6. | Transporto priemonių amžiaus vidurkis | Metai | ≤ 8 | 6 | 2025 m. antroje pusėje atnaujintas transporto priemonių parkas – 93 visiškai naujos transporto priemonės, kurios pakeitė 9–21 metų senumo dyzelines transporto priemones. |
| 7. | Ekologinių transporto priemonių rida (mieste) – visiškai netaršios | Proc. | ≥ 22 | 28 | 77 naujos elektrinės transporto priemonės, pradėtos eksploatuoti nuo 2025 m. 07–11 mėn. |
| 8. | Ekologinių transporto priemonių rida (mieste) – alternatyvūs degalai (dujos) | Proc. | ≥ 36 | 37,5 | Atlikta šiek tiek daugiau ridos dujinėmis transporto priemonėmis. |
| 9. | Bendrų (su kitomis savivaldybėmis) viešojo transporto maršrutų skaičius | Vnt. | ≥ 37 | 37 |  |
| 10. | Viešojo transporto vidutinis eksploatacinis greitis (mieste) | Km/h | ≥ 20 | 20 |  |
| 11. | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte | Proc. | ≥ 78 | 85 | 2025 m. antroje pusėje atnaujintas transporto priemonių parkas. |
| 12. | Kelionių, naudojant transporto e. bilietą, dalis | Proc. | ≥ 98,5 | 98,8 | Patikimai veikiantys el. bilietų (kelionės apmokėjimo būdai) sprendiniai. |
| II. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS |  |  |  |  |  |
| 13. | Sistemos administravimo dalis | Proc. | ≤ 24,4 | 24,4 |  |
| 14. | Skaitmenizuotų automobilių statymo vietų skaičius ir realios informacijos apie užimtumą viešas rodymas eismo dalyviams | Vnt. | ≥ 600 | 984 | Naujos skaitmenizuotos vietos Melnragėje (aikštelėje prie Molo ir centrinėje Melnragės dalyje). |
| 15. | Automobilių statymo užsakymų apmokėjimas ne grynaisiais, proporcija | Proc. | ≥ 70 | 83,13 | Vairuotojų lūkesčius atliepiantis sprendimas apmokėti automobilių stovėjimą ne grynaisiais, retinamas parkomatų skaičius. |
| III. EISMO VALDYMAS |  |  |  |  |  |
| 16. | Sankryžų, kuriose veikia eismo valdymo sistema su viešojo transporto prioritetu, skaičius | Vnt. | ≥ 42 | 42 |  |
| Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024-11-13 potvarkiu Nr. M-1295 patvirtintą lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| I. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS: |  |  |  |  |  |
| 1. | Įgyvendintų megaprojektų skaičius | Vnt. | ≥ 9 | 10 | Per metus atsirado naujų, nenumatytų renginių. |
| 2. | Į projektų veiklas įtrauktų asmenų su negalia skaičius | Vnt. | ≥ 100 | 102 | Renginiais siekiama jungti bendruomenę, skatinti savanorystę be jokių ribojimų. Įstaigos renginiuose aktyviai siekiama įtraukti kuo daugiau žmonių su negalią, taip mažinant atskirtį. |
| 3. | Projektų metu kultūros ir meno priemonėmis įveiklintų viešųjų erdvių skaičius | Vnt. | ≥ 40 | 41 |  |
| 4. | Projektuose dalyvavusių savanorių skaičius | Vnt. | ≥ 50 | 60 |  |
| 5. | Pritrauktų rėmėjų lėšų procentas nuo bendros projektų vertės | Proc. | ≥ 20 | 17,96 | Procentas skaičiuojamas tik pagal paramos sutartis. Jei rėmėjas dirba nuostolingai ir paramos skirti negali, sudaroma reklamos sutartis. Tie pinigai nepatenka į šį skaičiuojamą rodiklį. |
| 6. | Rėmėjų skaičius (finansiniai) | Vnt. | ≥ 67 | 30 | 2025 m. metų siekis buvo paruoštas pagal 2024 m. faktą, kai įstaiga turėjo megarenginį „The Tall Ships Races 2024“. Įprastiniais metais rėmėjų skaičius kasmet svyruoja apie 30. |
| 7. | Parduotų laikinosios prekybos vietų skaičius įstaigos organizuojamuose renginiuose | Vnt. | ≥ 680 | 802 | Prekybos vietų skaičiaus kitimas priklauso nuo prarastų teritorijų dėl remonto ar kitų priežasčių. |
| II. KOMUNIKACIJA: |  |  |  |  |  |
| 1. | Įgyvendinta Kultūros komunikacijos programa „Kultūros uostas“ | Proc. | 100 | 100 |  |
| 2. | Kultūros komunikacijos programos „Kultūros uostas“ auditorija | Vnt. | ≥ 1,2 mln. | ≥ 1,2 mln. |  |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo informacijos centras (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024-11-07 potvarkiu Nr. M-1261 patvirtintą lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| I. MIESTO TURISTINIO PATRAUKLUMO DIDINIMAS: |  |  |  |  |  |
| 1. | Turistų pasitenkinimo lygis Klaipėdos miestu (turistų, savo pasitenkinimo Klaipėdos miestu lygį įvertinusių 8 ir daugiau balų, dalis nuo visų turistų) | Proc. | ≥ 80 | 90 | 2025 m. apklausoje dalyvavo 400 respondentų (200 užsienio ir 200 Lietuvos turistų). Apklausa vykdyta Klaipėdos turizmo informacijos centro (TIC)patalpose bei mieste. Bendras vidurkis – 8,8 balo. |
| 2. | Apgyvendintų turistų skaičius (per metus) | Tūkst. asm. | ≥ 210 | 250 | Nėra duomenų, kadangi dėl EIMIN sprendimo nuo 2025-01-01 ir pasikeitusių statistinių duomenų rinkimo sistemos apie turistų skaičių mieste informacija nerenkama. 2025 m. iš viso apskaityta 481 159 nakvynės (pagal Turisto rinkliavos deklaravimo ir apmokėjimo sistemos duomenis). Rodiklis apskaičiuotas taikant 1–2 nakvynių koeficientą. |
| 3. | Turistų skaičiaus augimas (turistų Klaipėdos mieste skaičius einamaisiais metais, palyginti su praeitais metais, matuojamas kasmet) | Proc. | ≥ 2,5 | 8,64 | 87 953 asmenimis, t. y. 8,64 proc. daugiau nei 2024 m. |
| II. ATVYKSTAMOJO IR VIETINIO TURIZMO SKATINIMO KLAIPĖDOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS |  |  |  |  |  |
| 4. | Aptarnauta turistų (suteikta informacija) | Tūkst. asm. | ≥ 50 | 87 | Iš viso aptarnauta 87 953 turistų, iš jų daugiau nei 17 tūkst. aptarnauta TIC, daugiau nei 70 tūkst. – kruizinių laivų keleivių. |
| 5. | Įgyvendinta priemonių, užtikrinančių efektyvų informacijos teikimą turistams | Skaičius | ≥ 3 | 3 | Vystant elektroninę rinkodarą, nuolat atnaujinamas ir papildomas interneto svetainės www.klaipedatravel.lt turinys, apimantis rašytinę, vaizdo ir fotografinę medžiagą. Atnaujinamas ir socialinių tinklų paskyrų bei elektroninių interaktyvių stendų turinys. Parengti tekstai išversti į anglų ir vokiečių kalbas. |
| 6. | Įgyvendinta Klaipėdos žinomumą didinančių rinkodaros priemonių | Skaičius | ≥ 5 | 6 | Įgyvendintos šešios skirtingoms auditorijoms skirtos rinkodaros kampanijos, taip pat dalyvauta turizmo mugėse ir turizmo srities renginiuose. Dalyvauta tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose Nyderlanduose, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Suomijoje. 2025 m. vasario 27 d.–kovo 2 d. dalyvauta Vilniaus knygų mugėje, kur lankytojams pristatytos Klaipėdos autorių knygos, demonstruoti VR akiniai, organizuoti žaidimai, loterija ir kitos veiklos. |
| 7. | Kartu su Klaipėdos regionu įgyvendintų Klaipėdos bei Klaipėdos regiono žinomumą didinančių rinkodaros priemonių skaičius | Skaičius | ≥ 1 | 2 | 1. Rygoje, Lietuvos Respublikos ambasadoje vykęs Lietuvos ir Klaipėdos regiono turizmo išteklių pristatymas Latvijos žiniasklaidos atstovams ir kelionių organizatoriams. 2. Kartu su Neringos, Palangos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės turizmo informacijos centrais ruoštas Pajūrio regiono leidinys lietuvių ir anglų kalba. |
| 8. | Įgyvendinta turistų srautų analizės bei turistų pasitenkinimo matavimo priemonių skaičius | Skaičius | ≥ 2 | 2 |  |
| 9. | Įgyvendintų priemonių, kuriomis būtų ilginamas turistinis sezonas Klaipėdos mieste, skaičius | Vnt. | ≥ 2 | 3 | 1. Rugsėjo 13–14 dienomis Klaipėdoje vyko architektūros festivalis „Pastatai kalba. Klaipėda“; 2. Lapkričio 7–9 d suorganizuotas renginys „Šv. Martynas. Ir jo žąsys“; 3. Gruodžio mėn. organizuotas renginys „Sušilk prie Kalėdų eglutės. Šilto gėrimo vakaras“. |
| 10. | Į atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimo Klaipėdoje programos priemonių įgyvendinimą įtrauktų verslo atstovų skaičius | Vnt. | ≥ 5 | 23 | Įtrauktos 23 senamiesčio zonoje įsikūrusios maitinimo įstaigos, dalyvavusios ir prisidėjusios prie didžiųjų miesto renginių. |
| Viešoji įstaiga „Klaipėdos kultūros fabrikas“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024-11-07 potvarkiu Nr. M-1262 patvirtintą lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| I. INKUBAVIMO IR REZIDAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SUBJEKTAMS: |  |  |  |  |  |
| 1. | Sukurta ir įgyvendinama (tęsiama) kūrybinių industrijų mentorystės ir (ar) inkubavimo metų trukmės programa | Vnt. | ≥ 1 | 1 |  |
| 2. | Programą sėkmingai baigusių kūrybinių industrijų srities SVV subjektų skaičius | Vnt. | ≥ 6 | 15 | Pagal „Klaipėdos kultūros fabrikas“ ataskaitą, 2025 m. programą sėkmingai baigė 15 SVV subjektų. |
| 3. | 1 metus po programos užbaigimo sėkmingai veikiančių verslų dalis | Proc. | ≥ 80 | 100 | 2025 m. sėkmingai veikiančių verslų, kurie baigė programą 6, siektina rodiklio reikšmė 6, todėl veikia daugiau nei 80 proc. siektino rodiklio reikšmės. |
| 4. | Kūrybinio inkubatoriaus Kultūros fabriko ilgalaikių rezidentų skaičius (Kūrybinių industrijų srities SVV subjektai) | Vnt. | ≥ 80 | 108 | Kultūros fabrike ataskaitiniu laikotarpiu rezidavo 108 rezidentai (juridinių subjektų darbuotojai ir fiziniai asmenys, dirbantys pagal KKI individualias veiklas). Dalyviai naudojosi nemokamomis mentorių konsultacijomis ir pagalba, lanko seminarus, periodiškai dirba suteiktose nemokamose darbo vietose bendradarbystės erdvėje. |
| 5. | Organizuota meno rezidentų produktų pristatymo renginių, spektaklių Kultūros fabrike | Vnt. | ≥ 40 | 41 |  |
| II. VIEŠOSIOS PASLAUGOS KLAIPĖDOS SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI |  |  |  |  |  |
| 1. | Organizuota nemokamų verslumo seminarų miesto SVV subjektams | Vnt. | ≥ 12 | 14 | Kultūros fabrike organizuojami seminarai, kuriuos veda lektoriai, dalijantys savo žinias ir patirtį su dalyviais, mokesčio, verslo pradžios, DI įrankių, rinkodaros, komunikacijos, viešojo kalbėjimo temomis. |
| Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024-10-30 potvarkiu Nr. M-1226 patvirtintą lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| 1. | Nuomos mokesčio nuo priskaičiuotos sumos surinkimas | Proc. | ≥ 95 | 100,22 | Planas viršytas dėl efektyvesnio nuomos mokesčio administravimo ir padengtų ankstesnių laikotarpių įsiskolinimų. |
| 2. | Suremontuotų butų skaičius, siekiant sutrumpinti laukiančių socialinio būsto eilėje terminą | Vnt. | ≥ 35 | 55 | Per ataskaitinį laikotarpį nustatyta daugiau avarinės ar blogos techninės būklės savivaldybės gyvenamųjų patalpų, nei buvo planuota. |
| 3. | Butų, kuriuose pašalintos avarijų grėsmės ar padariniai, skaičius | Vnt. | ≥ 33 | 35 | Ataskaitiniu laikotarpiu užfiksuota daugiau avarinių situacijų savivaldybės gyvenamosiose patalpose, nei buvo planuota. |
| 4. | Įstaigos administruojamų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas | Proc. | 100 | 100 |  |
| 5. | Nuomininkų sutartinių įsipareigojimų vykdymo patikrų skaičius, stiprinant kontrolę | Vnt. | ≥ 150 | 163 | Siekta užtikrinti didesnį sutartinių įsipareigojimų laikymąsi ir sumažinti galimus pažeidimus ateityje. |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos futbolo mokykla (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024-11-11 potvarkiu Nr. M-1272 patvirtintą lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| 1. | Sportuojančiųjų skaičius | Vnt. | ≥ 1040 | 1023 | Rodiklio reikšmė nebuvo pasiekta dėl infrastruktūros trūkumo. 2025 m. nebuvo galimybės vykdyti treniruočių „Vitės“ progimnazijos stadione, nes dar nebuvo galima naudotis moduliniais persirengimo kambariais. |
| 2. | Lietuvos rinktinių (nacionalinės, jaunimo, jaunių, jaunučių) narių skaičius | Vnt. | ≥ 18 | 18 |  |
| 3. | Lietuvos čempionatuose (visose amžiaus grupėse) iškovotų prizinių vietų skaičius | Vnt. | ≥ 8 | 11 | Rodiklio reikšmė viršyta, nes sėkmingas Klaipėdos futbolo mokyklos komandų rungtyniavimas LVJUFA Pirmos lygos čempionate lėmė didesnį iškovota prizinių vietų skaičių. |
| 4. | Suorganizuotų sporto renginių skaičius | Vnt. | ≥ 14 | 14 |  |
| 5. | Paramos lėšų didinimas, pritraukiant rėmėjus, dalyvaujant įvairiose programose bei projektuose | Eur | ≥ 50 000 | 70 900 | Rodiklio reikšmė viršyta, nes padidėjo mokinių tėvų, skiriančių paramą, skaičius, taip pat padidinta Lietuvos futbolo federacijos parama už įstaigos įvertinimą sertifikavimo procese (įstaiga įvertinta 3 žvaigždutėmis). |
| 6. | Sportuojančių asmenų su negalia skaičius | Skaičius | ≥ 20 | 24 | Dėl aukštos trenerių kvalifikacijos ir didėjančio mokyklos žinomumo padaugėjo mokinių su negalia, norinčių sportuoti mokykloje. |
| 7. | Įgyvendinti tęstiniai ar nauji mokyklos vykdomi projektai | Skaičius | ≥ 1 | 1 |  |
| 8. | Dalyvauta kompetencijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose (kartai per metus) | Kartai | ≥ 10 | 12 | Rodiklio reikšmė viršyta, nes Lietuvos futbolo trenerių asociacija surengė papildomus mokymus. |
| 9. | Vykdyta vaikų apskaita ir kontrolė savivaldybės vaikų lankomumo ir apskaitos sistemoje | Vnt. | ≥ 1 | 1 |  |
| Viešoji įstaiga „Klaipėdos irklavimo centras“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024-11-11 potvarkiu Nr. M-1271 patvirtintą lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| 1. | Sportuojančiųjų skaičius | Vnt. | ≥ 225 | 253 | Rodiklio reikšmė viršyta, nes dėl sporto šakų (baidarių ir kanojų irklavimo bei irklavimo) populiarumo bei aukštos trenerių kvalifikacijos buvo priimta daugiau sportininkų, nei planuota |
| 2. | Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius | Vnt. | ≥ 16 | 16 |  |
| 3. | Sportuojančių asmenų su negalia skaičius | Vnt. | ≥ 4 | 4 |  |
| 4. | Pakrančių irklavimo sportininkų skaičius | Vnt. | ≥ 14 | 14 |  |
| 5. | Suorganizuotų tradicinių tarptautinių ir kitų vandens sporto renginių skaičius | Vnt. | ≥ 12 | 11 | Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes planuotas Vandens sporto festivalis nebuvo įgyvendintas dėl pasikeitusio renginio formato – veiklos buvo integruotos į paplūdimyje vykusį Baltijos šalių pakrančių irklavimo čempionatą. |
| 6. | Sportininkų, besimokančių sporto klasėse, skaičius | Vnt. | ≥ 12 | 12 |  |
| 7. | Sudalyvautų Lietuvos ir užsienio varžybų, atstovaujant Klaipėdos miestui ir Lietuvai, skaičius | Vnt. | ≥ 20 | 38 | Rodiklio reikšmė viršyta, nes dėl aukštos trenerių kvalifikacijos ir didelio sportininkų skaičiaus buvo parengta daugiau sportininkų, kurie galėjo dalyvauti didesniame varžybų skaičiuje. |
| 8. | Pateikta paraiškų naujiems įstaigos projektams | Skaičius | ≥ 1 | 1 |  |
| 9. | Pritrauktų rėmėjų lėšos nuo bendros projektų vertės | Proc. | ≥ 10 | 10 |  |
| 10. | Dalyvauta kompetencijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose (kartai per metus) | Kartai | ≥ 4 | 4 |  |
| 11. | Vykdyta vaikų apskaita ir kontrolė savivaldybės vaikų lankomumo ir apskaitos sistemoje | Vnt. | ≥ 1 | 1 |  |
| VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024-11-13 potvarkiu Nr. M-1290 patvirtintą lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| 1. | Nuolat sportuojančiųjų skaičius | Vnt. | ≥ 20 | 39 | Vasaros mėnesiais nuolat lankančių vaikų skaičius buvo išaugęs iki 79. Prasidėjus mokslo metams, kaip kasmet, vaikų skaičius sumažėja, tačiau jų skaičius vis tiek buvo didesnis, nei planuota. |
| 2. | Supažindintų su buriavimo sporto šaka (ir suteiktų praktinių žinių) vaikų skaičius | Vnt. | ≥ 100 | 668 | Rodiklis viršytas, nes 2025 m. buvo suorganizuota daugiau renginių, edukacinių veiklų, buriavimo sporto šakos pristatymo veiklų, tai lėmė ir didesnį dalyvaujančių vaikų skaičių. Vaikai su buriavimu buvo pažindinami treniruočių metu Palangos baseine, projekto „Buriavimo klasė“ metu, Palangos vėjo festivalio metu, stovyklos „Aqua vasara“ metu (10 pamainų). |
| 3. | Įgyvendintų renginių visuomenei skaičius (buriavimo pristatymas mokyklose, atvirų durų dienos ir kt.) | Vnt. | ≥ 8 | 15 | Rodiklio reikšmė viršyta, nes Šventojoje reikėjo sėkmingai suformuoti buriavimo grupes, todėl suorganizuota daug atvirų durų dienų ir parodomųjų renginių. |
| 4. | Sportinio meistriškumo lygio kėlimas, užtikrinant mokinių, esančių tarp 10 geriausių sportininkų Lietuvoje, skaičių | Vnt. | ≥ 5 | 9 | Sportininkai motyvuoti, o treneriai įdeda daug darbo ir pastangų. Tai tęstinis kelių metų įdirbio ir 2025 m. vaikų sportinio užsidegimo rezultatas. |
| 5. | Sudalyvautų Lietuvos ir užsienio varžybų, atstovaujant Klaipėdos miestui ir Klaipėdos rajonui, skaičius | Vnt. | ≥ 15 | 23 | 2025 m. sudalyvauta 23 varžybose. Svarbiausios jų: 35-oji tarptautinė Vila de Palamos Optimist taurė 2025, Europos jaunimo buriavimo čempionatas 2025 ILCA6 (U19), atviros Europos Taurės varžybos, 2025 Optimist pasaulio čempionatas, 2025 ILCA U21 Europos čempionatas, 2025 ILCA jaunimo pasaulio čempionatas. |
| 6. | Padidintas trenerių, instruktorių skaičius | Vnt. | ≥ 2 | 8 | Rodiklio reikšmė viršyta, nes navigacinio sezono metu, kai padidėja vaikų skaičius, pasitelkiami papildomi buriavimo instruktoriai. |
| 7. | Atnaujinto inventoriaus („Laser“ ir „Optimist“ laivelių komplektai, transporto priemonės, kateriai) skaičius | Vnt. | ≥ 4 | 10 | Rodiklio reikšmė viršyta, nes 2025 m. pabaigoje įstaigai gavus papildomą finansavimą buvo nupirktas trenerio kateris, priekaba, 4 „RS Feva“ klasės jachtų komplektai. Taip pat įsigyti 2 ILCA jachtų klasės komplektai, 2 „Optimist“ jachtų klasės komplektai. |
| 8. | Įsitraukimo į miesto renginius skaičius | Vnt. | ≥ 1 | 6 | 2025 m. įsitraukta į 6 renginius: Klaipėdos laivų paradą 2025, Laivų parodą H. Kanto elinge, Olimpinę dieną 2025, Vėjo festivalį Palangoje, renginį Gargžduose „Vienu ritmu“, Šventosios jūrų uosto atkūrimo 100-mečio šventę. |
| 9. | Bazių plėtra | Vnt. | ≥ 1 | 2 | Pradėta vykdyti treniruotes Gargžduose ir Šventojoje. |
| 10. | Pateikta paraiškų naujiems įstaigos projektams | Skaičius | ≥ 1 | 2 | 2025 m. pateiktos paraiškos į projektą „Maxima „Mes - bendruomenė 2025” ir Vaikų vasaros poilsio programą. |
| 11. | Dalyvauta kompetencijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose (kartai per metus) | Kartai | ≥ 4 | 6 | Siekiama nuolat didinti darbuotojų kompetenciją, todėl, gavus papildomus kvietimus dalyvauti mokymuose bei seminaruose ir įvertinus mokymų naudą ir tikslingumą, buvo sudalyvauta didesniame jų skaičiuje. 2025 m. dalyvauta šiuose svarbiausiuose mokymuose, seminaruose: „Lyderystė, įsiklausymas ir derybos sudėtingiausiose situacijose: Scotland Yard’o patirtis“, tarptautiniame teisėjų seminare, Antidopingo agentūros organizuotuose kursuose treneriams, motorinės valties vairavimo kursuose, sporto vadybininkų mokymuose pažengusiems, komandos formavimo mokymuose „Vidinis pojūtis“. |
| 12. | Pritrauktų darbuotojų (vairuotojo, administratoriaus ir kt.) skaičius | Vnt. | ≥ 1 | 1 |  |
| VšĮ „Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimas“ (rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024-11-13 potvarkiu Nr. M-1291 patvirtintą lūkesčių raštą) |  |  |  |  |  |
| I. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS: |  |  |  |  |  |
| 1. | Bažnyčios bokšto techninio projekto parengimas | Vnt. | 1 | 1 |  |
| 2. | Kreipimasis į Lietuvos ir Vokietijos Vyriausybes dėl bažnyčios bokšto statybos projekto rangos darbų finansavimo pagal 6 mln. Eur sąmatą | Vnt. | 1 | 0 | Planuojama kreiptis 2026 m., kai bus išduotas statybos leidimas. |
| 3. | Pritrauktų rėmėjų lėšų procentas nuo bendros projektų vertės | Proc. | ≥ 10 | 0,3 | Surinkta 451 Eur GPM 1,2 % paramos lėšų (pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą). |
| 4. | Renginių skaičius | Vnt. | ≥ 2 | 5 | 1. Klaipėdos skulptūrų parke balandžio 1 d. paminėtos filantropo, verslininko Juliaus Liudviko Vynerio gimimo metinės. 2. Liuteroniškos kultūros dienos nuo 2025 m. birželio mėn. 3. Atminties ir vilties žygis 2025 m. birželio 5 d. 4. „Jono pieva“ 2025m. liepos 19 d. 5. Ekspozicijos „Guten Tag. Šv. Jono bažnyčios atstatymas“ pristatymas nuo 2025 m. liepos 24 d. |
| 5. | Lankytojų skaičius | Vnt. | ≥ 1 000 | >2 000 | Ekspozicija „Guten Tag. Šv. Jono bažnyčios atstatymas“ sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo iš visos Lietuvos. |
| II. KOMUNIKACIJA: |  |  |  |  |  |
| 6. | Šv. Jono bažnyčios atstatymo interneto svetainės palaikymas | Vnt. | 1 | 1 |  |
| 7. | Pranešimai spaudai | Vnt. | ≥ 6 | 6 |  |

III. VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ VALDYME DALYVAUJA SAVIVALDYBĖ, PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

(rodikliai nustatyti Sveikatos apsaugos ministro 2025-05-21 įsakymu Nr. V-482 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2025 metų siektinų reikšmių sąrašo patvirtinimo“. Į šią lentelę įtraukti tik Klaipėdos miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms aktualūs rodikliai)

| Eil. Nr. | Veiklos rodikliai | Siektina rodiklio reikšmė 2025 m. | Faktinės rodiklio reikšmė 2025 m. | Paaiškinimas (teikiamas, jei rodiklio reikšmė nepasiekta arba viršyta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė |  |  |  |  |
| Finansinių rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 1.1. | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | Nenuostolinga | Perviršis 8 729,44 Eur. |
| 1.2. | Naujų papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas / projektų vykdymas | Ne mažiau nei 2 sutartys per metus | 2 |  |
| 1.3. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 3 | 3 |  |
| Pacientų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 2.1. | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis | Ne mažiau kaip 95,0 proc. | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rodiklių švieslentėje nurodyta „Neatitiko vertinimo sąlygų“ | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2025 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2025 metų siektinų reikšmių ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal paciento pasitenkinimo ambulatorinėmis ir stacionarinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis vertinimo anketų (jų formos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-419 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-419) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugų kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-1073)), pacientų pildomų Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS), Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo, patvirtinto įsakymu Nr. V-419, 5 punkte bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines ir psichiatrijos dienos stacionaro asmens sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugų kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema, sąrašo, patvirtinto įsakymu Nr. V-1073, 1 punkte pateiktų atsakymų duomenis, taikant įsakyme Nr. V-419 ir įsakyme Nr. V-1073 nurodytas formules. Papildomos sąlygos: atsakytų anketų imtis – ne mažiau kaip 20 vnt., gautų atsakymų dalis įstaigoje turi siekti ne mažiau kaip 20 proc. nuo išsiųstų anketų. |
| 2.2. | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | Suteiktas Skaidrios įstaigos vardas | Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas patvirtintas Savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 19 d. potvarkiu Nr. M-1549 „Dėl Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo patvirtinimo“. |
| Darbuotojų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 3.1. | ASPĮ darbuotojų kaitos rodiklis | Ne daugiau nei 10 proc. per metus | 18,7 proc. | Rodiklio reikšmė nepasiekta, nes į skaičiavimus įtraukiami visi darbuotojai, kurie dirbo ir trumpesnį nei vienų metų laikotarpį. |
| 3.2. | ASPĮ patirtos sąnaudos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti | Ne mažiau kaip 0,50 proc. ASPĮ darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų | 0,25 proc. | Didelė dalis tobulinimosi kursų vyksta nuotoliniu būdu ir yra nemokami internetinėje aplinkoje. Pažymėtina, kad pasiekus šį rodiklį įstaigos veiklos rezultatas taptų deficitinis. |
| 3.3. | ASPĮ gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio santykis | ASPĮ slaugytojo vidutinis darbo užmokestis ne mažesnis kaip 0,5 ASPĮ gydytojo vidutinio darbo užmokesčio | 0,51 |  |
| Turinio rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 4.1. | ASPĮ slaugytojų ir gydytojų etatų santykis | ASPĮ vienam gydytojo etatui tenka 1,5 slaugytojo etato | 1,7 | Įstaiga teikia ir pirminio lygio paslaugas, t. y. konsultacines. Tačiau rodiklių reikšmės nustatomos kaip universitetinėms ir respublikinėms ligoninėms, todėl įstaigos etatų santykis yra didesnis. |
| 4.8. | Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų planų įgyvendinimas | Ne mažiau kaip 50 proc. | 90 proc. | Vyriausiojo gydytojo 2023-03-23 įsakymas Nr. 50 „Dėl Prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonių plano, tvarkos aprašo tvirtinimo“. |
| 4.9. | Nepageidaujamų įvykių ASPĮ registravimas | ASPĮ registruoja nepageidaujamus įvykius ir yra nustačiusi nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarką | Registruoja | Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos Nepageidaujamų įvykių stebėsenos modulio adresas https://viss.hi.lt. |
| Kiti rodikliai |  |  |  |  |
| 5.1. | Duomenų teikimas IPR IS | 80 proc. ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per IPR IS | 80,7 proc. |  |
| 5.3. | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga IPR IS iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbia ne mažiau kaip keturių mėnesių paslaugų teikimo vizitų laikus | Ateinantiems 4 mėnesiams ASPĮ paskelbia ne mažiau kaip 80 proc. praėjusių 4 mėnesių paskelbtų vizitų laikų | 18 proc. | Rodiklio nepavyko pasiekti dėl objektyvių organizacinių priežasčių – dalį paslaugų teikia tik vienas specialistas. Dėl to laikino nedarbingumo, mamadienių, darbo grafiko pakeitimų, paciento perkėlimo į stacionarą ar kitų nenumatytų aplinkybių atvejais konsultacinių paslaugų teikimas laikinai nevykdomas, siekiant išvengti vizitų atšaukimo. |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras |  |  |  |  |
| Finansinių rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 1.1. | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | Nenuostolinga | Perviršis 3 238,51 Eur. |
| 1.2. | Naujų papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas / projektų vykdymas | Ne mažiau nei 2 sutartys per metus | 0 | Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimo poreikio nebuvo, kadangi įstaigoje naudojama įranga yra nauja, funkcionali ir šiuo metu jos atnaujinimas nėra būtinas. |
| 1.3. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | 2 |  |
| Pacientų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 2.1. | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis | Ne mažiau kaip 95,0 proc. | 95,9 |  |
| 2.2. | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | Suteiktas Skaidrios įstaigos vardas | Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas patvirtintas Savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 19 d. potvarkiu Nr. M-1549 „Dėl Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo patvirtinimo“. |
| Darbuotojų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 3.1. | ASPĮ darbuotojų kaitos rodiklis | Ne daugiau nei 10 proc. per metus | 10,5 proc. | Pagrindinės atleidimo priežastys – darbuotojų pensinis amžius ir jų pačių prašymai nutraukti darbo sutartį savo noru. |
| 3.2. | ASPĮ patirtos sąnaudos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti | Ne mažiau kaip 0,50 proc. ASPĮ darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų | 0,37 proc. | Rodiklis nepasiektas, nes nebuvo poreikio. Visus, norinčius kelti kvalifikaciją, įstaiga išleidžia ir, esant poreikiui, apmoka kvalifikacijos kėlimo kursus. Šiuo metu nemaža dalis kursų, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, yra nemokami. |
| 3.3. | ASPĮ gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio santykis | ASPĮ slaugytojo vidutinis darbo užmokestis ne mažesnis kaip 0,5 ASPĮ gydytojo vidutinio darbo užmokesčio | 0,5 |  |
| Turinio rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 4.1. | ASPĮ slaugytojų ir gydytojų etatų santykis | ASPĮ vienam gydytojo etatui tenka 2,0 slaugytojo etatai | 2 |  |
| 4.2. | ASPĮ šeimos gydytojo ir komandos etatų santykis | ASPĮ vienam šeimos gydytojo etatui tenka 2,6 komandos etato | 2,62 |  |
| 4.3. | Bendras išvengiamų hospitalizacijų skaičius, tenkantis 1 000 prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PASPĮ) prisirašiusių gyventojų | Išvengiamų hospitalizacijų skaičius neviršija 7,5 atvejų, tenkančių 1 000 prie PASPĮ prisirašiusių gyventojų | 16,4 | Išvengiamų hospitalizacijų rodiklis viršija nustatytą 7,5 atvejo 1 000 prie PASPĮ prisirašiusių gyventojų ribą, nes jo reikšmė priklauso ne vien nuo įstaigos darbo kokybės ar teikiamų paslaugų apimties. Rodikliui daro įtaką ir nuo įstaigos tiesiogiai nepriklausantys veiksniai, tokie kaip pacientų sveikatos būklės sudėtingumas, lėtinių ligų paplitimas, pacientų sveikatos priežiūros rekomendacijų laikymasis, kreipimasis pagalbos laiku, socialiniai veiksniai bei kitų sveikatos priežiūros grandžių veikla. Dėl šių priežasčių rodiklis nevisiškai atspindi tik įstaigos veiklos rezultatus. |
| 4.4. | Vyresnių nei 65 metų asmenų skiepijimas gripo vakcina | Prirašytų prie PAASP įstaigos asmenų, vyresnių nei 65 metų, dalis, kurią sudaro asmenys, per ataskaitinį laikotarpį paskiepyti gripo vakcina, ne mažesnė nei 40 proc. | 74,8 proc. |  |
| 4.8. | Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų planų įgyvendinimas | Ne mažiau kaip 50 proc. | 100 proc. | Vyriausiojo gydytojo 2024-07-23 įsakymas Nr. (1.8.) V-29 „Dėl VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų plano 2024–2027 m. patvirtinimo“. |
| 4.9. | Nepageidaujamų įvykių ASPĮ registravimas | ASPĮ registruoja nepageidaujamus įvykius ir yra nustačiusi nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarką | Taip | Registruojami. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos Nepageidaujamų įvykių stebėsenos modulio adresas https://viss.hi.lt. |
| Kiti rodikliai |  |  |  |  |
| 5.1. | Duomenų teikimas IPR IS | 80 proc. ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per IPR IS | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos procento neskaičiuoja, nes rezultatas būtų nepatikimas; Įstaiga teigia, kad 31,8 proc. | Planinė rodiklio reikšmė nepasiekta dėl kelių galimų priežasčių. Vyresnio amžiaus pacientai ir (ar) žmonės, turintys ribotus skaitmeninius įgūdžius, nesinaudoja internetinėmis platformomis. Daugelis jų vis dar vengia skaitmeninių sprendimų ir yra linkę registruotis telefonu ar tiesiogiai gydymo įstaigoje, nes toks būdas jiems yra įprastas ir suprantamas. |
| 5.3. | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga IPR IS iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbia ne mažiau kaip keturių mėnesių paslaugų teikimo vizitų laikus | Ateinantiems 4 mėnesiams ASPĮ paskelbia ne mažiau kaip 80 proc. praėjusių 4 mėnesių paskelbtų vizitų laikų | Taip |  |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika |  |  |  |  |
| Finansinių rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 1.1. | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas – 40 435,38 Eur perteklius. Įvertinus praėjusių laikotarpių apskaitos klaidų taisymą grynasis rezultatas –316 800,66 Eur deficitas. | Ataskaitinio laikotarpio neigiamas veiklos rezultatas susidarė dėl aplinkybių, kurių vadovaujantys darbuotojai negalėjo kontroliuoti, numatyti ar užkirsti joms kelio. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga atliko esminių ankstesnių laikotarpių apskaitos klaidų taisymą, kuris turėjo reikšmingos įtakos veiklos rezultatui. Esminės klaidos susijusios su įstaigoje dirbančiais darbuotojais, pasiekusiais įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją, priskaičiuotomis dviejų mėnesių išeitinėmis išmokomis. Šioms išmokoms buvo suformuotas 357 236,04 Eur atidėjinys. Jeigu šis atidėjinys būtų užregistruotas apskaitoje tuo laikotarpiu, kai darbuotojai pasiekė pensinį amžių ir įgijo teisę į dviejų mėnesių išeitinę išmoką nutraukus darbo sutartį, įstaigos praėjusių laikotarpių veiklos rezultatas būtų buvęs 357 236,04 Eur mažesnis. Atitinkamai šio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas būtų sudaręs 40 435,38 Eur perteklių. |
| 1.2. | Naujų papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas / projektų vykdymas | Ne mažiau nei 2 sutartys per metus | 4 |  |
| 1.3. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | 2 |  |
| Pacientų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 2.1. | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis | Ne mažiau kaip 95,0 proc. | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rodiklių švieslentėje nurodyta „Neatitiko vertinimo sąlygų“ | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2025 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2025 metų siektinų reikšmių ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal paciento pasitenkinimo ambulatorinėmis ir stacionarinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis vertinimo anketų (jų formos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-419 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-419) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugų kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-1073)), pacientų pildomų Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS), Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo, patvirtinto įsakymu Nr. V-419, 5 punkte bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines ir psichiatrijos dienos stacionaro asmens sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugų kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema, sąrašo, patvirtinto įsakymu Nr. V-1073, 1 punkte pateiktų atsakymų duomenis, taikant įsakyme Nr. V-419 ir įsakyme Nr. V-1073 nurodytas formules. Papildomos sąlygos: atsakytų anketų imtis – ne mažiau kaip 20 vnt., gautų atsakymų dalis įstaigoje turi siekti ne mažiau kaip 20 proc. nuo išsiųstų anketų. |
| 2.2. | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | Suteiktas Skaidrios įstaigos vardas | Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas patvirtintas Savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 19 d. potvarkiu Nr. M-1549 „Dėl Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo patvirtinimo“. |
| Darbuotojų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 3.1. | ASPĮ darbuotojų kaitos rodiklis | Ne daugiau nei 10 proc. per metus | 27,73 proc. | Pagrindinės atleidimo priežastys yra darbuotojų pensinis amžius ir prašymai nutraukti darbo sutartį savo noru. |
| 3.2. | ASPĮ patirtos sąnaudos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti | Ne mažiau kaip 0,50 proc. ASPĮ darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų | 0,1 proc. | Rodiklis nepasiektas, nes nebuvo poreikio. Visi darbuotojai, pageidaujantys kelti kvalifikaciją, Įstaigos yra išleidžiami, o esant poreikiui – apmokami kvalifikacijos kėlimo kursai. Šiuo metu nemaža dalis sveikatos priežiūros specialistams skirtų kursų yra nemokami. |
| 3.3. | ASPĮ gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio santykis | ASPĮ slaugytojo vidutinis darbo užmokestis ne mažesnis kaip 0,5 ASPĮ gydytojo vidutinio darbo užmokesčio | 0,49 |  |
| Turinio rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 4.1. | ASPĮ slaugytojų ir gydytojų etatų santykis | ASPĮ vienam gydytojo etatui tenka 1,5 slaugytojo etato | 1,5 |  |
| 4.2. | ASPĮ šeimos gydytojo ir komandos etatų santykis | ASPĮ vienam šeimos gydytojo etatui tenka 2,6 komandos etato | 2,78 |  |
| 4.3. | Bendras išvengiamų hospitalizacijų skaičius, tenkantis 1 000 prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PASPĮ) prisirašiusių gyventojų | Išvengiamų hospitalizacijų skaičius neviršija 7,5 atvejų, tenkančių 1 000 prie PASPĮ prisirašiusių gyventojų | 13,5 | Nepakankamas ambulatorinių paslaugų prieinamumas tiesiogiai lemia prastesnius išvengiamų hospitalizacijų rodiklius. |
| 4.4. | Vyresnių nei 65 metų asmenų skiepijimas gripo vakcina | Prirašytų prie PAASP įstaigos asmenų, vyresnių nei 65 metų, dalis, kurią sudaro asmenys, per ataskaitinį laikotarpį paskiepyti gripo vakcina, ne mažesnė nei 40 proc. | 8,3 proc. | 2025 metais skiepai buvo gauti tik spalio pabaigoje, ir jų kiekis sudarė 900 dozių. Įvertinus tokio amžiaus grupės prisirašiusiųjų skaičių, gautos vakcinos nebuvo pakankamos numatytajam rodikliui pasiekti. |
| 4.8. | Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų planų įgyvendinimas | Ne mažiau kaip 50 proc. | 50 proc. |  |
| 4.9. | Nepageidaujamų įvykių ASPĮ registravimas | ASPĮ registruoja nepageidaujamus įvykius ir yra nustačiusi nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarką | Registruoja |  |
| Kiti rodikliai |  |  |  |  |
| 5.1. | Duomenų teikimas IPR IS | 80 proc. ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per IPR IS | 80,7 proc. |  |
| 5.3. | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga IPR IS iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbia ne mažiau kaip keturių mėnesių paslaugų teikimo vizitų laikus | Ateinantiems 4 mėnesiams ASPĮ paskelbia ne mažiau kaip 80 proc. praėjusių 4 mėnesių paskelbtų vizitų laikų | Taip |  |
| Viešoji įstaiga Jūrininkų poliklinika |  |  |  |  |
| Finansinių rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 1.1. | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | Nenuostolinga | 74 180,00 Eur pelnas. |
| 1.2. | Naujų papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas / projektų vykdymas | Ne mažiau nei 2 sutartys per metus | 5 |  |
| 1.3. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | 8 |  |
| Pacientų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 2.1. | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis | Ne mažiau kaip 95,0 proc. | 94,7 proc. |  |
| 2.2. | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | Suteiktas Skaidrios įstaigos vardas | Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas patvirtintas Savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 19 d. potvarkiu Nr. M-1549 „Dėl Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo patvirtinimo“. |
| Darbuotojų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 3.1. | ASPĮ darbuotojų kaitos rodiklis | Ne daugiau nei 10 proc. per metus | 9,43 proc. |  |
| 3.2. | ASPĮ patirtos sąnaudos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti | Ne mažiau kaip 0,50 proc. ASPĮ darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų | 0,61 proc. |  |
| 3.3. | ASPĮ gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio santykis | ASPĮ slaugytojo vidutinis darbo užmokestis ne mažesnis kaip 0,5 ASPĮ gydytojo vidutinio darbo užmokesčio | 0,38 | Rodiklis nepasiektas dėl nepakankamo finansavimo ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos neapmokėtų viršplaninių paslaugų. |
| Turinio rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 4.1. | ASPĮ slaugytojų ir gydytojų etatų santykis | ASPĮ vienam gydytojo etatui tenka 1,5 slaugytojo etato | 1,5 |  |
| 4.2. | ASPĮ šeimos gydytojo ir komandos etatų santykis | ASPĮ vienam šeimos gydytojo etatui tenka 2,6 komandos etato | 2,69 |  |
| 4.3. | Bendras išvengiamų hospitalizacijų skaičius, tenkantis 1 000 prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PASPĮ) prisirašiusių gyventojų | Išvengiamų hospitalizacijų skaičius neviršija 7,5 atvejų, tenkančių 1 000 prie PASPĮ prisirašiusių gyventojų | 13,5 | Šio rodiklio vykdymas tik iš dalies priklauso nuo šeimos medicinos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Rodiklio vykdymas priklauso ir nuo paciento ar jo artimųjų elgsenos. Svarbu paminėti ir tai, kad kartais pacientai stacionarizuojami į ligonines, siekiant pagerinti lovos funkcionavimo rodiklius. |
| 4.4. | Vyresnių nei 65 metų asmenų skiepijimas gripo vakcina | Prirašytų prie PAASP įstaigos asmenų, vyresnių nei 65 metų, dalis, kurią sudaro asmenys, per ataskaitinį laikotarpį paskiepyti gripo vakcina, ne mažesnė nei 40 proc. | 15,4 | Gripo vakcina yra užsakoma iki gruodžio 10 d. kitiems metams, todėl jos poreikį suplanuoti yra sudėtinga. 2025 metais gripo vakcina buvo gauta tik spalio pabaigoje, todėl nustatytą rodiklį pasiekti iki gruodžio 31 d. buvo sudėtinga. |
| 4.8. | Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų planų įgyvendinimas | Ne mažiau kaip 50 proc. | 92 proc. | Vyriausiojo gydytojo 2024 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-85 „Dėl VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo 2025–2027 metais priemonių plano patvirtinimo“. |
| 4.9. | Nepageidaujamų įvykių ASPĮ registravimas | ASPĮ registruoja nepageidaujamus įvykius ir yra nustačiusi nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarką | Taip | Registruojami. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos Nepageidaujamų įvykių stebėsenos modulio adresas https://viss.hi.lt. |
| Kiti rodikliai |  |  |  |  |
| 5.1. | Duomenų teikimas IPR IS | 80 proc. ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per IPR IS | 80,7 proc. |  |
| 5.3. | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga IPR IS iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbia ne mažiau kaip keturių mėnesių paslaugų teikimo vizitų laikus | Ateinantiems 4 mėnesiams ASPĮ paskelbia ne mažiau kaip 80 proc. praėjusių 4 mėnesių paskelbtų vizitų laikų | Taip |  |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos psichikos sveikatos centras |  |  |  |  |
| Finansinių rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 1.1. | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | Taip | 35 292,0 Eur perviršis. |
| 1.2. | Naujų papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas / projektų vykdymas | Ne mažiau nei 2 sutartys per metus | 3 |  |
| 1.3. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | 2 |  |
| Pacientų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 2.1. | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis | Ne mažiau kaip 95,0 proc. | 0 proc. | Įstaiga nevykdo registracijos per IPR IS sistemą, todėl pacientų pasitenkinimo lygis yra neskaičiuojamas. |
| 2.2. | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | Suteiktas Skaidrios įstaigos vardas | Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas patvirtintas Savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 19 d. potvarkiu Nr. M-1549. |
| Darbuotojų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 3.1. | ASPĮ darbuotojų kaitos rodiklis | Ne daugiau nei 10 proc. per metus | 36,7 proc. | Pagrindinės atleidimo priežastys – darbuotojų pensinis amžius ir jų pačių prašymai nutraukti darbo sutartį savo noru. |
| 3.2. | ASPĮ patirtos sąnaudos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti | Ne mažiau kaip 0,50 proc. ASPĮ darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų | 0,31 proc. | Rodiklis nepasiektas, nes nebuvo poreikio. Visi darbuotojai, norintys kelti kvalifikaciją, įstaigos yra išleidžiami, o esant poreikiui – apmokami kvalifikacijos kėlimo kursai. Šiuo metu nemaža dalis sveikatos priežiūros specialistams skirtų kursų yra nemokami. |
| 3.3. | ASPĮ gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio santykis | ASPĮ slaugytojo vidutinis darbo užmokestis ne mažesnis kaip 0,5 ASPĮ gydytojo vidutinio darbo užmokesčio | 0,49 |  |
| Turinio rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 4.5. | Asmenų, gavusių pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas per 30 dienų nuo išrašymo iš psichiatrijos stacionaro arba dienos stacionaro, dalis | 55 proc. | 100 proc. |  |
| 4.6 | Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų komandos narių (ne gydytojų) suteiktų paslaugų skaičius, tenkantis 1 000 prie Psichikos sveikatos priežiūros centro prirašytų gyventojų, per metus | 155 vnt. 1 000-iui prisirašiusiųjų | 112 vnt. | Rodiklis nepasiektas dėl iki 2025-07-01 nepakankamai nuoseklaus psichikos sveikatos slaugytojų teiktų paslaugų fiksavimo. |
| 4.8. | Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų planų įgyvendinimas | Ne mažiau kaip 50 proc. | 100 proc. |  |
| 4.9. | Nepageidaujamų įvykių ASPĮ registravimas | ASPĮ registruoja nepageidaujamus įvykius ir yra nustačiusi nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarką | Taip |  |
| Kiti rodikliai |  |  |  |  |
| 5.1. | Duomenų teikimas IPR IS | 80 proc. ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per IPR IS | – | Klaipėdos mieste veikia dar 4 įstaigos, teikiančios pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Sistema IPR IS neturi funkcijos, kuri leistų registruotis tik prie VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro prisirašiusiems pacientams, todėl įstaiga nevykdo registracijos per IPR IS. |
| 5.3. | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga IPR IS iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbia ne mažiau kaip keturių mėnesių paslaugų teikimo vizitų laikus | Ateinantiems 4 mėnesiams ASPĮ paskelbia ne mažiau kaip 80 proc. praėjusių 4 mėnesių paskelbtų vizitų laikų | n. d. | Neteikė duomenų. |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė |  |  |  |  |
| Finansinių rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 1.1. | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | Taip | Perviršis 93 594,0 Eur. |
| 1.2. | Naujų papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas / projektų vykdymas | Ne mažiau nei 2 sutartys per metus | 3 |  |
| 1.3. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | 3 |  |
| Pacientų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 2.1. | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis | Ne mažiau kaip 95,0 proc. | 0 | Ligoninė nepasiekė rodiklio, kadangi yra specializuota įstaiga, teikianti paslaugas asmenims, sergantiems lėtinėmis ir nepagydomomis ligomis, tokiomis kaip demencija, vegetacinė būklė ir kt. Be to, dauguma pacientų yra garbingo amžiaus ir negeba naudotis informacinėmis technologijomis ir (ar) neturi galimybės registruotis IPR IS sistemoje, gauti VLK pranešimų ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus dėl pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis. Tačiau įstaigoje 170 pacientų raštu atsakė į ligoninės išplatintas anonimines anketas. Pasitenkinimo paslaugomis rodiklis siekia 96,75 proc. VLK duomenimis, šis rodiklis yra nevertinamas ir kitose Lietuvoje esančiose panašaus pobūdžio įstaigose. |
| 2.2. | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | Suteiktas Skaidrios įstaigos vardas | Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas patvirtintas Savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 19 d. potvarkiu Nr. M-1549 „Dėl Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo patvirtinimo“. |
| Darbuotojų pasitenkinimo rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 3.1. | ASPĮ darbuotojų kaitos rodiklis | Ne daugiau nei 10 proc. per metus | 38 proc. | 2025 m. atleisti 46 darbuotojai, iš jų 12 darbuotojų darbo sutartys nutrauktos suėjus darbo sutarties terminui, 3 darbuotojų darbo sutartys nutrauktos suėjus senatvės pensiniam amžiui, 1 darbo sutartis nutraukta už darbo drausmės pažeidimus. |
| 3.2. | ASPĮ patirtos sąnaudos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti | Ne mažiau kaip 0,50 proc. ASPĮ darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų | 0,51 proc. |  |
| 3.3. | ASPĮ gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio santykis | ASPĮ slaugytojo vidutinis darbo užmokestis ne mažesnis kaip 0,5 ASPĮ gydytojo vidutinio darbo užmokesčio | 0,51 |  |
| Turinio rodiklių grupė |  |  |  |  |
| 4.8. | Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų planų įgyvendinimas | Ne mažiau kaip 50 proc. | 100 proc. |  |
| 4.9. | Nepageidaujamų įvykių ASPĮ registravimas | ASPĮ registruoja nepageidaujamus įvykius ir yra nustačiusi nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarką | Taip |  |

____________________________