## Ataskaita
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMOS (NR. 01)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas – Urbanistinės plėtros departamentas (4)
Programą vykdė: Urbanistinės plėtros departamentas (Architektūros ir miesto planavimo skyrius, Geodezijos ir GIS skyrius, Žemėtvarkos ir teritorijų plėtros skyrius, Paveldosaugos skyrius).
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 14 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 6 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 2 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 6 | .
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinių
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 01))
tūkst. Lt
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, dumenys apie asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą | [5 empty] | Architektūros ir miesto planavimo skyrius |  |  | Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų planų, detaliųjų planų) skaičius, vnt. | 30 | 51 | Nuolatinėje statybos komisijoje buvo derinami 93 teritorijų planavimo dokumentai (iš jų 59 detalieji planai, 34 teritorijų planavimo dokumentų tikslinimai). Suderintas 51 teritorijų planavimo dokumentas
[7 empty] | Žemėtvarkos skyrius |  |  | Visuomenės reikmėms atlaisvintos teritorijos plotas per ataskaitinį laikotarpį, ha | <24 | 0 | Teritorijos neatlaisvintos, nes neužbaigtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas
[7 empty] | Geodezijos ir GIS skyrius |  |  | Atnaujintas topografinių duomenų bazės plotas, ha | 2350 | 2350
01 | 01 | Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus
01 | 01 | 01 | ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ įgyvendinimas. I etapas: | B | 4 | SB | 99.2 | 119.2 | 107.1 | I etape parengta planų iš viso, vnt. | 7 | 4
[6 empty] | ES | 562.2 | 712.3 | 644.4
|  |  | Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų ir kraštovaizdžio specialiojo plano parengimas | [8 empty] | 0 |  | Priemonė nebaigta vykdyti, nes nesuderinti institucijose: Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detalusis planas, teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. ir Girulių detalusis planas bei rekreacinių teritorijų specialusis planas. Projekto I etapo sutartis pratęsta iki 2014 m. liepos mėn.
|  |  | Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detaliojo plano parengimas | [8 empty] | 0
|  |  | Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės detaliojo plano parengimas | P2.4.1.2 | [7 empty] | 1
|  |  | Teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detaliojo plano parengimas | [8 empty] | 0
|  |  | Girulių detaliojo plano parengimas | [8 empty] | 0
|  |  | Dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų parengimas: 1. apie 23 ha teritorijos, ribojamos Stadiono g., Pušyno g., Švyturio g., Malūnininkų g., Sportininkų g. ir Dariaus ir Girėno g.; 2. apie 13 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., „Žemynos“ gimnazijos sklypo riba, Klaipėdos universiteto sklypo riba ir Herkaus Manto g. | [8 empty] | 2
|  |  | 110 kV įtampos oro linijos atšakos nuo Stadiono g. iki magistralinio kelio A13 pakeitimo kabeline linija specialiojo plano parengimas | [8 empty] | 1 | Parengtas 2012 metais
|  |  | II etapas: | [6 empty] | II etape parengta planų iš viso, vnt. | 4 | 4 | Parengti ir patvirtinti 4 detalieji planai: 1. apie 16 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., Panevėžio g., Liepojos g. ir Šiaurės pr.; 2. apie 38 ha teritorijos, ribojamos Taikos pr., Statybininkų pr., komercinės paskirties žemės sklypų Minijos gatvėje riba bei Smiltelės g.; 3. apie 120 ha teritorijos, ribojamos Šilutės pl., Smiltelės g., Taikos pr. ir Statybininkų pr.; 4. apie 71 ha teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g.
Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų parengimas: 1. apie 16 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., Panevėžio g., Liepojos g. ir Šiaurės pr.; 2. apie 38 ha teritorijos, ribojamos Taikos pr., Statybininkų pr., komercinės paskirties žemės sklypų Minijos gatvėje riba bei Smiltelės g.; 3. apie 120 ha teritorijos, ribojamos Šilutės pl., Smiltelės g., Taikos pr. ir Statybininkų pr.; 4. apie 166 ha teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g., ir Liubeko g.; 5. apie 71 ha teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g.
|  |  | Buvusių karinių objektų pajūryje pritaikymas rekreacinėms reikmėms: teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo detaliojo plano parengimas bei 2 teritorijų Smiltynėje detaliųjų planų parengimas | P2.4.3.3.
Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės g. ir kelio A13 detaliojo plano parengimas (sporto komplekso ir Kauno g. tęsinio)
Klaipėdos mieto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimas
Medelyno teritorijos detaliojo plano parengimas
|  |  | Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų g. detaliojo plano parengimas | P2.4.1.2
|  |  | III etapas: | [6 empty] | III etape parengta planų iš viso, vnt.
Gyvenamųjų teritorijų tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų ir Kooperacijos g. detalusis planas
Gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų, Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detalusis planas
Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas
Žardės piliakalnio gyvenamojo rajono inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros specialusis planas
[6 empty] | Iš viso: | 661.4 | 831.5 | 751.5
01 | 01 | 02 | Detaliųjų planų rengimas: | B |  | SB | 259.8 | 108.7 | 83.7 | Parengta planų, iš viso | 5 | 1
|  |  | Smiltynės g. 1 ir 2 detaliojo plano parengimas | [5 empty] | 19.9 |  |  | 1 | Detalusis planas patvirtintas, tačiau už jo rengimą nesumokėta. Suteikti paslaugas vėluota 400 dienų, nuspręsta taikyti delspinigius
|  |  | ~30 ha Smiltynės teritorijos prie jachtklubo detaliojo plano parengimas | P2.4.1.1 | [7 empty] | 0 | Pagal UAB „Nemuno deltos projektai“ pateiktą likusių darbų vykdymo grafiką planuojama baigti 2015 m. I ketvirtį
|  |  | Teritorijos tarp Senosios Smiltelės, Marių, Sirvytės ir kt. gatvių detaliojo plano parengimas | [5 empty] | 35.9 |  |  | 0 | Parengta ir patvirtinta koncepcija, t. y. atlikta 50 proc. darbų. Vėluojama dėl derinimo institucijose problemų, UAB „Geometra“ pateikė naują sutarties įvykdymo garantą, įsipareigojo baigti darbus iki 2014 m. birželio 30 d.
|  |  | Žemės sklypo Danės g. 19, Klaipėdoje, ir jo supančios aplinkos detaliojo plano parengimas | [8 empty] | 0 | Detaliojo plano rengimo paslauga nebuvo nupirkta, nes neapsispręsta dėl Muzikinio teatro vietos. Paslaugos pirkimas ir lėšos numatyti 2014 m.
|  |  | Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų gatvės detaliojo plano parengimas |  |  | Kt | [6 empty] | Detalusis planas rengiamas ne savivaldybės biudžeto lėšomis. Pagal Savivaldybės administracijos (organizatorės) ir uždarosios bendrovės „SBTF“ (planavimo iniciatorės) sudarytą detaliojo plano rengimo 2013 m. spalio 8 d. sutartį Nr. J9-1047 žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų gatvės detaliojo plano parengimą organizuoja ir finansuoja planavimo iniciatorė – UAB „SBTF“, savo nuožiūra pasirenka detaliojo plano rengėją. Detaliojo plano rengėjas yra UAB „Uostamiesčio projektas“. Detaliojo plano rengimo terminas yra 2013–2014 metai
|  |  | Viešo naudojimo erdvių miesto istorinėje dalyje (U16) sutvarkymo detaliojo plano parengimas | [5 empty] | 23.1 |  |  | 0 | Planas baigiamas parengti ir artimiausiu metu bus pateiktas nuolatinei statybos komisijai
|  |  | Žemės sklypo tarp Didžiosios Vandens g., Pasiuntinių g., Tomo g. ir Vežėjų g. detaliojo plano parengimas | [5 empty] | 4.8 |  |  | 0 | Detalusis planas parengtas, bus svarstomas nuolatinės statybos komisijos 2014-02-12 posėdyje. Lėšos numatytos 2014 m.
[6 empty] | Iš viso: | 259.8 | 108.7 | 83.7
01 | 01 | 03 | Specialiųjų planų ir techninių projektų rengimas |  |  | SB | 33 | 23 | 22.9
|  |  | Klaipėdos miesto šventinės puošybos sistemos ir įrangos, reprezentacinių zonų apšvietimo kompleksinio projekto parengimas | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 33 | 23 | 22.9
01 | 01 | 04 | Metinio architektūros darbų leidinio „Klaipėdos architektūra“ išleidimas ir architektūrinės parodos su aptarimu organizavimas |  |  | SB | 27 | 27 | 26.9 | Leidinys „Klaipėdos architektūra“, egz. | 100 | 100
[10 empty] | Suorganizuota paroda | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 27 | 27 | 26.9
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 981.2 | 990.2 | 885
01 | 02 | Rengti atskirų žemės sklypų planus bei susijusius dokumentus
01 | 02 | 01 | Žemės sklypų planų rengimas: | P2.2.2.2 |  | SB | 66 | 66 | 64.8 |  |  |  | Dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų aukštesnių kainų buvo sumažintos darbų apimtys ir planų parengta mažiau
|  |  | Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, rengimas | [6 empty] | Parengta planų, vnt. | 85 | 67
Planų su kadastrinių matavimų duomenimis rengimas ir registravimas Nekilnojamojo turto registre
Žemės sklypų prie daugiabučių namų įteisinimas
[6 empty] | Iš viso: | 66 | 66 | 64.8
01 | 02 | 02 | Nuolatinių gyventojų iškėlimas iš Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos ir kitų pramonės plėtros teritorijų |  |  | LRVB | 2200 | 2200 |  | Iškeldinta gyventojų | 7 | 0 |  | Neskirtos valstybės biudžeto lėšos
[6 empty] | SB(L) | 10.8 | 10.8 | 10.7
[6 empty] | Iš viso: | 2210.8 | 2210.8 | 10.7
01 | 02 | 03 | Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas |  |  | SB | 8 | 8 | 0 | Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, vnt. | 1 | 0 |  | 2013 m. nebuvo skirtos lėšos iš valstybės biudžeto kompensacijoms už paimtą turtą, nebuvo galima pasirašyti sutarčių su gyventojais, o nepasirašius sutarčių, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas negalėjo būti užbaigtas
[6 empty] | Iš viso: | 8 | 8 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2284.8 | 2284.8 | 75.5
01 | 03 | Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę
01 | 03 | 01 | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | P2.2.2.4 |  | SB | 105 | 105 | 105 | Atnaujintų GIS licencijuotų darbo vietų, vnt. | 80 | 80
[10 empty] | Atnaujinta duomenų bazių, vnt. | 5 | 5
[6 empty] | Iš viso: | 105 | 105 | 105
01 | 03 | 02 | Topografinių-inžinerinių nuotraukų vykdymui reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas |  |  | SB | 12 | 13.5 | 13.4 | Atnaujinta topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybės tikrinimo programų, vnt. | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 12 | 13.5 | 13.4
01 | 03 | 03 | Savivaldybės teritorijoje esančių geodezinių ženklų inventorizacija ir Klaipėdos miesto administracinės ribos posūkių taškų sunaikintų riboženklių atstatymas |  |  | SB | 40 | 25.5 | 0 | Inventorizuota geodezinių ženklų, % | 100 | 0 |  | Sutartis turėjo būti įvykdyta iki 2013 m. gruodžio 15 d. Paslaugos nebuvo suteiktos laiku. Sutartis nutraukta dėl paslaugų teikėjo kaltės
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 25.5 | 0
01 | 03 | 05 | Klaipėdos m. žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas | 04 | 4 | SB | 0 | 13 | 11.4 | Įsigyta sk. duomenų, vnt. | 1667 | 1667 | Registruotų sklypų ribų vektorinių duomenų naudojimas leis savivaldybės darbuotojams išvengti klaidų ir padės greičiau atlikti kasdieninius uždavinius | Paslaugų teikėjų pasiūlyti įkainiai buvo mažesni, negu buvo suplanuota
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 13 | 11.4
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 157 | 157 | 129.8
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 3423 | 3432 | 1090.3
02 | Užtikrinti Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą | [5 empty] | Paveldosaugos skyrius |  |  | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų Klaipėdos kultūros paveldo objektų (pastatų) skaičius, vnt. | 12 | 7 | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtraukti 5 objektai ir 1 pastatų kompleksas (2 objektai): 1. Pastatas S. Daukanto g. 28; 2. Pastatas K. Donelaičio g. 3; 3. Pastatas Vilties g. 2; 4. Pastatų kompleksas Vytauto g. 4, 6, 8; 5. Pastatas Vytauto g. 13
[7 empty] | Paveldosaugos skyrius |  |  | Kultūros paveldo objektų, kuriems atlikti tvarkybos darbai, dalis nuo visų kultūros paveldo objektų, % | 0.5 | 0 |  | 2013 m. kultūros paveldo tvarkybos darbams nebuvo skirtas finanavimas
02 | 01 | Apskaityti bei vertinti kultūros paveldo objektus
02 | 01 | 01 | Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas |  |  | SB | 10 | 0 | 0 | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, sk. | 2 | 0 |  | Paslaugos pirkimai įvyko pavėluotai, pagal sutartį paslaugos turi būti suteiktos iki 2014-03-04
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 0 | 0
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 10 | 0
02 | 02 | Vykdyti kultūros paveldo objektų priežiūrą
02 | 02 | 01 | Skulptūrų parko (buv. senųjų miesto kapinių) sutvarkymo ir vizualinės informacinės sistemos sukūrimo koncepcijos parengimas |  |  | SB | 10 | 0 | 0 | Parengta koncepcija, vnt. | 0.5 | 0 |  | Nebuvo organizuotas paslaugos pirkimas. Planuojama įvykdyti 2014-2015 m.
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 0 | 0
02 | 02 | 02 | Senamiesčio ir miesto istorinės dalies viešųjų erdvių tvarkybos techninių projektų parengimas (2013 m. 1923 m. paminklo sukilėliams restauravimas) | P3.2.1.5. |  | SB | 20 | 0 | 0 | Parengta techninių projektų, vnt. | 1 | 0 |  | Neįvyko konkursas dėl per didelės pasiūlytos kainos. Buvo pakoreguota techninė specifikacija ir pakartotinai teikta Viešųjų pirkimų skyriui
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 30 | 0 | 0
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 40 | 0 | 0
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 3463 | 3432 | 1090.3
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. T2-279
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 700.8 | 519.7 | 445.9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 690 | 508.9 | 435.2
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 10.8 | 10.8 | 10.7
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 2762.2 | 2912.3 | 644.4
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 562.2 | 712.3 | 644.4
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 2200 | 2200 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 3463 | 3432 | 1090.3
Note on D77: Audra Cepiene: Įtraukta priemonė, kur GIS pateikė metų pradžioje, bet į mūsų planą nebuvo įtraukta