## Ataskaita
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS (NR. 07) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6), Savivaldybės administracija (1), Ugdymo ir kultūros departamentas (2)
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, Viešosios tvarkos ir Transporto skyriai), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Socialinių reikalų departamentas (Socialinės paramos skyrius).
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 18 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 15 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 1 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 2 | .
2013 m. SVP programos Nr. 07 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA (NR. 07))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, dumenys apie asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asigna-vimų patvirtintas planas* | 2013 m. asigna-vimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Užtikrinti miesto viešų erdvių bei komunalinio ūkio tvarką, priežiūrą ir saugumą | [5 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Namų ūkių, kurie naudojasi centralizuotomis vandentiekio tiekimo paslaugomis, dalis, proc. | 99.2 | 98
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Namų ūkių, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugomis, dalis, proc. | 97.8 | 98
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Suvartota el. energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus, KWh vienam šviestuvui | 574.5 | 559
[7 empty] | Statybų leidimų ir st. priežiūros skyrius |  |  | Apleistų pastatų skaičius mieste, vnt. | 102 | 106
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūra: |  | 6
|  |  | Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas; |  |  | SB | 225 | 258 | 258 | Tvarkoma gėlynų, tūkst. m2 | 2.23 | 2.28 | 2659 kv. m – daugiamečiai gėlynai, 297 vnt. – pastatomosios ir kabinamosios vazos, kabinamieji loveliai. Skvere prie „Meridiano“ įrengtas 300 kv. m naujas rožynas
|  |  | Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas; |  |  | SB | 29 | 35.9 | 35.9 | Prižiūrima fontanų, vnt. | 2 | 2
[10 empty] | Prižiūrima geriamojo vandens fontanėlių | 3 | 3
|  |  | Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas; |  |  | SB | 325.7 | 484.3 | 280.8 | Įsigyta autobusų stotelių paviljonų, vnt. | 5 | 5 |  | Autobusų pavilijonų stotelės buvo įsigytos iš kitų priemonių, vietinės rinkliavos lėšų
[10 empty] | Įrengta inventoriaus, vnt. | 90 | 109 | Inventoriaus įsigyta pagal poreikį
[10 empty] | Įsigyta lauko dušų | 0 | 2
[10 empty] | Įsigyta vėliavų | 0 | 2
[10 empty] | Įrengta kalėdinė eglė, vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Įrengta suoliukų , vnt. | 30 | 16
[10 empty] | Įsigyta gėlinių, vnt. | 10 | 3
[10 empty] | Įsigyta šiukšliadėžių, vnt. | 50 | 86
|  |  | Aikštės prie Meridiano sutvarkymas; |  |  | SB | 50.2 | 50.2 | 50.2 | Suremontuota suolų, m | 274.08 | 72 | Įvykdyta darbų pagal poreikį ir skirtas lėšas
[10 empty] | Suremontuota šaligatvio plokščių, kv. m | 70 | 90
[10 empty] | Sutaisyta akmeninių kelio bortų, m | 50 | 13
[10 empty] | Užpilta smegduobių (gruntu), kub. m | 10 | 10
[10 empty] | Suremontuotos šaligatvių grindinio dangos, kv. m | 20 | 13
[10 empty] | Suremontuota medinių takų, kub. m | 4 | 4
|  |  | Debreceno g. ir Pempininkų g. fontanų aikštelių sutvarkymo techninio projekto parengimas |  |  | SB | 20 | 20 | 0 | Parengta projektų, sk. | 1 | 0 |  | Dėl užsitęsusių viešojo pirkimo dokumentų derinimo procedūrų, pirkimas pradėtas tik gruodžio mėnesį. Priemonę planuojama įgyvendinti 2014 m.
[6 empty] | Iš viso: | 649.9 | 848.4 | 624.9
01 | 01 | 02 | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  | 6
|  |  | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, bešeimininkių statinių ir nelegalių objektų nukėlimo bei nugriovimo darbai, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  |  | SB | 5943.1 | 5943.1 | 5943.1 | Valoma teritorija, kv. km | 3.7 | 3.7 | Paslaugos ir darbai buvo teikiami pagal faktinį poreikį
[10 empty] | Prižiūrima želdynų, kv. km | 3.3 | 3.3
[10 empty] | Prižūrima ekskrementų dėžių, vnt. | 20 | 20
|  |  | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  |  | SB | 195.3 | 220.3 | 220.3 | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 46 | 44 | Dėl nusidėvėjimo ir vandalizmo atvejų sumažėjo biotualetų skaičius
[6 empty] | SB(SP) | 2 | 5 | 4.4 | Prižiūrima automatinių konteinerinių tualetų, vnt. | 2 | 2
|  |  | Naminių gyvūnų (šunų, kačių) inden-tifikavimas, beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas ir utilizavimas | [6 empty] | Utilizuota gyvūnų, t | 2.5 | 4.7 | Paslaugos ir darbai buvo teikiami pagal faktinį poreikį
[6 empty] | SB | 130 | 105 | 105 | Aptarnaujama naminių gyvūnų ir jų savininkų duomenų bazė, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 6270.4 | 6273.4 | 6272.8
01 | 01 | 03 | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: |  | 6
|  |  | Paplūdimių sanitarinis ir mechanizuotas valymas, inventoriaus priežiūra ir remontas |  |  | SB | 325.3 | 126.8 | 117.3 | Valoma jūros pakrantė, ha | 0.1765 | 0.2 | Dėl šiltesnio žiemos sezono sumažėjo teikiamų paslaugų kiekis (sniego valymas nuo aikštelių ir takų, barstymas smėlio ir druskos mišiniu)
[10 empty] | Valoma Danės upės pakrantė, ha | 0.0503 | 0.1
|  |  | Viešojo tualeto paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje |  |  | SB | 27.9 | 27.9 | 27.9 | Etatų skaičius tualeto priežiūrai | 3 | 3
[6 empty] | SB(SP) | 9 | 9 | 9
|  |  | Skęstančiųjų gelbėjimo paslaugų teikimas (BĮ Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos (SGT) veiklos organizavimas) |  |  | SB | 1171.4 | 1171.4 | 1171.4 | Nuolatinių SGT darbuotojų sk. | 25 | 15.5 | 2013-09-01 nutraukta Smiltynės pirties nuomos sutartis
[6 empty] | SB(SP) | 48.4 | 48.4 | 42.2 | Sezoninių SGT darbuotojų sk. | 109 | 102
|  |  | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  |  | SB(SP) | 0 | 21 | 11.6 | Etatų skaičius pirties priežiūrai | 2 | 2 | Pirties paslaugos teikimas Smiltynės paplūdimyje planuotas nuo spalio 1 d., tačiau dėl užsitęsusio pirties remonto paslaugos pradėtos teikti tik mėnesio viduryje
[6 empty] | Iš viso: | 1582 | 1404.5 | 1379.4
01 | 01 | 04 | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | P2 | 6 | SB | 5121.8 | 5745.4
|  |  | Elektros energijos įsigijimas miesto viešosioms erdvėms ir gatvėms apšviesti, šviesoforams |  |  | SB |  |  | 3321.4 | Suvartota el. energijos, tūkst. KWh | 6 | 6.7
|  |  | Apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija, avarinių gedimų likvidavimas ir radiofikacijos linijų remontas |  |  | SB |  |  | 2257.5 | Eksploatuojama šviestuvų, tūkst.vnt. | 13.7 | 12.8
[6 empty] | Iš viso: | 5121.8 | 5745.4 | 5578.9
01 | 01 | 05 | Integruotos stebėjimo sistemos viešose vietose nuoma ir retransliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos pirkimas |  | 1 | SB | 605.9 | 605.9 | 605.9 | Eksploatuojama kamerų, sk. | 57 | 57
[6 empty] | Iš viso: | 605.9 | 605.9 | 605.9
01 | 01 | 06 | Viešųjų tualetų įrengimas ir atnaujinimas (projektas „Mano socialinė atsakomybė (Žmonių su negalia socialinė integracija Latvijoje ir Lietuvoje, įgyvendinant universalaus planavimo (UP) principus ir kuriant naujas socialines paslaugas)“) | I | 5 | SB | 6.6 | 6.6 | 1.7 | Įsigyta viešųjų konteinerinių tualetų, vnt. | 12 | 0 |  | Dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų, sutartis pasirašyta 2013-12-18, tualetai bus pastatyti 2014-04 mėn.
[6 empty] | SB(P) | 598.8 | 598.8
[5 empty] | 3 | ES |  |  |  | Pravesta mokymų/juose dalyvavusiųjų sk | 2/200 | 2/200
[6 empty] | SB | 7.9 | 52.8 | 39
[6 empty] | Iš viso: | 613.3 | 658.2 | 40.7
01 | 01 | 07 | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  | 6 | SB | 35 | 135 | 135 | Nugriauta statinių, vnt. | 4 | 5 | Nugriauti statiniai adresais: Taikos pr. 68 (daržovių saugykla), Pievų g. 36 (sandėliukai), Minijos g. 132, Smiltelės g. 12B (sargo namelis), pastatas prie Įgulos g. 13.
[6 empty] | Iš viso: | 35 | 135 | 135
01 | 01 | 08 | Lietuvos regioninės politikos krypčių 2014-2020 m. įgyvendinimui pasirinktos probleminės teritorijos galimybių studijos su 2 investiciniais projektais parengimas |  | 5 | SB | 20 | 20 | 0 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 0 | Dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų bei pasikeitusios nuomonės dėl II vandenvietės galimo panaudojimo, sutartis pasirašyta 2014-01-28
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 14898.3 | 15690.8 | 14637.6
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas) |  | 6 | SB | 582 | 552 | 490.2 | Prižiūrima kapinių (tarp jų ir senųjų kapinaičių 16 vnt.), vnt. | 18 | 18
[6 empty] | Iš viso: | 582 | 552 | 490.2
01 | 02 | 02 | Senųjų kapinaičių sutvarkymas |  | 6 | SB | 5 | 5 | 2.5 | Įrengta informacinių stendų, vnt. | 3 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 2.5
01 | 02 | 03 | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis |  | 6 | SB | 45.2 | 75.2 | 34.5 | Išvežta mirusiųjų iš įvykio vietos, vnt. | 350 | 291
[10 empty] | Mirusiųjų palaikų laikinas laikymas (saugojimas), vnt. | 30 | 28 | Pasibaigus 2013-10-04 senajai paslaugų sutarčiai du mėnesius nebuvo mokama už šią paslaugą, kol buvo pasirašyta nauja 2013-12-02 sutartis
[10 empty] | Palaidota mirusiųjų, vnt. | 30 | 36
[6 empty] | Iš viso: | 45.2 | 75.2 | 34.5
01 | 02 | 04 | Kapaviečių ženklų įsigijimas ir įrengimas |  | 6 | SB | 6 | 6 |  | Įrengta kapaviečių ženklų, vnt. | 20 | 0 |  | Nebuvo patvirtintas kapaviečių ženklų dizainas
[6 empty] | Iš viso: | 6 | 6 | 0
01 | 02 | 05 | Lėbartų kapinių V-B, VI, VIII-A, VII-B eilės ir kolumbariumo statybos techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | I | 5 | SB |  | 200 |  | Parengtas 16,8 ha plotas laidojimui, 17405 laidojimo vietų, 9500 m2 automobilių stovėjimo aikštelės plotas, įrengtos 173 stovėjimo vietos automobilių stovėjimo aikštelėje. Užbaigtumas, proc. |  |  | Statybos darbai baigti, vykdomos statybos užbaigimo procedūros
[6 empty] | SB(P) | 1387.3 | 1387.3 | 1387.3
[6 empty] | SB |  | 200
[6 empty] | KPP |  | 401 | 400.5
[6 empty] | Iš viso: | 1387.3 | 2188.3 | 1787.8 |  | 100 | 100
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2025.5 | 2826.5 | 2315
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą
01 | 03 | 01 | Savivaldybei priskirtų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitarinis valymas (šaligatvių, asfaltuotų, žvyruotų dangų, žaliųjų plotų valymas ir šienavimas) |  | 6 | SB | 2006.2 | 2006.2 | 2006.2 | Prižiūrimi daugiabučių kiemų plotai (3 rūšių sezoniniai darbai), kv. km | 3.7 | 3.7
[6 empty] | Iš viso: | 2006.2 | 2006.2 | 2006.2
01 | 03 | 02 | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB), modernizuojančių bendrojo naudojimo objektus, rėmimas |  | 6 | SB |  |  |  | Patenkinta paraiškų, vnt. | 15 | 21 |  | Atsižvelgiant į turimas lėšas ir pateiktą projektų tikslingumą patenkinta daugiau daugiabučių namų savininkų bendrijų paraiškų, atitinkančių Specialiojo DNSB rėmimo fondo nuostatų ir Specialiojo DNSB rėmimo fondo tarybos darbo reglamento reikalavimus
[6 empty] | SB(F) | 454.5 | 454.5 | 454.5
[6 empty] | Iš viso: | 454.5 | 454.5 | 454.5
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2460.7 | 2460.7 | 2460.7
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 | Lietaus nuotekų tinklų tvarkymas: | I | 5 | SB | 527.7 | 327.7 | 313
[6 empty] | ES | 11387.8 | 11387.8 | 8673.8
[6 empty] | LRVB | 1339.8 | 1339.8 | 1020.4
[6 empty] | Kt | 1396.2 | 1396.2 | 970.3
|  |  | Bendrojo naudojimo lietaus nuotekų tinklų statyba teritorijoje ties Bangų g. 5A, Klaipėdoje | [6 empty] | Nutiesta lietaus nuotekų tinklų, m | 100 | 0 | Dėl nepakankamo finansavimo projekto įgyvendinimas nukeltas į 2014-2015 m.
|  |  | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Dienovidžio ir Užlaukio gatvėse | [6 empty] | Nutiesta lietaus nuotekų tinklų, m | 1140 | 1135.3
|  |  | Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginių statyba | [6 empty] | Pastatyta dumblo džiovinimo įrenginių, vnt. | 1 | 1
|  |  | Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje“ įgyvendinimas | [6 empty] | Modernizuota vandens ruošykla Liepų g. 49A, Klaipėdoje | 1 | 1
|  |  | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Garžduose, Purmaliuose, Kalotėje, Ginduliose, Klaipėdoje) | [6 empty] | Paklota vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, km | 10.5 | 10
|  |  | Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir einamasis remontas |  | 6 | SB | 265.7 | 265.7 | 257.2 | Eksploatuojama lietaus nuotekų tinklų, km | 285 | 285 | Suremontuota 136 vnt. lietaus nuotekų tinklų avarinės būklės objektų. Užregistruota požeminių tinklų 158 avariniai atvejai bei patikrintos atkuriamosios dangos
[6 empty] | Iš viso: | 14917.2 | 14717.2 | 11234.7
01 | 04 | 02 | Paplūdimių elektrifikacijos ir radiofikacijos linijų eksploatacija ir remontas |  | 6 | SB | 48.6 | 48.6 | 41.7 | Sumontuota garsiakalbių, vnt. | 40 | 49 | Buvo atstatytos po audrų išverstos atramos ir ant jų pakabinti papildomi garsiakalbiai
[6 empty] | Iš viso: | 48.6 | 48.6 | 41.7
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 14965.8 | 14765.8 | 11276.4
01 | 05 | Racionaliai ir taupiai naudoti energetinius išteklius savivaldybės biudžetinėse įstaigose
01 | 05 | 01 | Biudžetinių įstaigų patalpų šildymas: |  | 6 | SB | 12181.7 | 12672.6 |  | Šildomų įstaigų sk.
[6 empty] | SB(L) | 1594.2 | 1594.2
|  |  | Kultūros įstaigų; |  |  | SB |  |  | 489 |  | 7 | 7
|  |  | Sporto įstaigų; |  |  | SB |  |  | 647.2 |  | 6 | 6
|  |  | Socialinių įstaigų; |  |  | SB |  |  | 222.9 |  | 5 | 5
|  |  | Švietimo įstaigų; |  |  | SB |  |  | 10174.1 |  | 97 | 97
|  |  | Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos |  |  | SB |  |  | 12.8 |  | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 13775.9 | 14266.8 | 11546
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 13775.9 | 14266.8 | 11546
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 48126.2 | 50010.6 | 42235.7
07 | Iš viso programai: | [5 empty] | 48126.2 | 50010.6 | 42235.7
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 34002.4 | 35485.8 | 31170.7
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 29908.2 | 31367.6 | 29261.7
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [6 empty] | 59.4 | 83.4 | 67.2
Daugiabučių namų savininkų bendrijų fondo lėšos SB(F) | [6 empty] | 454.5 | 454.5 | 454.5
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 1594.2 | 1594.2 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 1986.1 | 1986.1 | 1387.3
Savivaldybės biudžeto viršplaninės lėšos SB(VPL) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 14123.8 | 14524.8 | 11065
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [6 empty] | 0 | 401 | 400.5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 11387.8 | 11387.8 | 8673.8
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 1339.8 | 1339.8 | 1020.4
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 1396.2 | 1396.2 | 970.3
IŠ VISO: | [6 empty] | 48126.2 | 50010.6 | 42235.7

## Lyginamoji lentelė (hidden)
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 07)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst.lt
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas * | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2013-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | Siūlomas keisti 2013-ųjų metų maksimalių asignavimų planas** |  |  |  | Skirtumas
[8 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
[9 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa
01 | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas
01 | 01 | Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios
01 | 01 | 01 | Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūra: |  | 08 | 6 | SB | 848.4 | 749.2 | 0 | 99.2 | 848.4 | 749.2 | 0 | 99.2
Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas;
Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas;
Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas;
Aikštės prie Meridiano sutvarkymas;
|  |  | Debreceno g. ir Pempininkų g. fontanų aikštelių sutvarkymo techninio projekto parengimas |  |  |  | Iš viso: | 848.4 | 749.2 | 0 | 99.2 | 848.4 | 749.2 | 0 | 99.2
01 | 01 | 02 | Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: |  | 05 | 6 | SB | 6268.4 | 6268.4 |  |  | 6268.4 | 6268.4
[7 empty] | SB(SP) | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
|  |  | Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, bešeimininkių statinių ir nelegalių objektų nukėlimo bei nugriovimo darbai, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka |  |  |  | SB(VPL)
SB
|  |  | Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma |  |  |  | SB(SP) |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
Naminių gyvūnų (šunų, kačių) inden-tifikavimas, beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas ir utilizavimas
[7 empty] | Iš viso: | 6270.4 | 6270.4 | 0 | 0 | 6273.4 | 6273.4 | 0 | 0 | 3 | 3
01 | 01 | 03 | Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas: |  | 05 | 6 | SB | 1326.1 | 1326.1 | 840.8 | 0 | 1326.1 | 1326.1 | 748.7 | 0 | 0 | 0 | -92.1 | 0
|  |  | Paplūdimių sanitarinis ir mechanizuotas valymas, inventoriaus priežiūra ir remontas |  |  |  | SB(SP) | 57.4 | 57.4 | 6.9 |  | 57.4 | 57.4 | 6.9
Viešojo tualeto paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje
|  |  | Skęstančiųjų gelbėjimo paslaugų teikimas (BĮ Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos (SGT) veiklos organizavimas) |  | 03
|  |  | Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje |  |  |  | SB(SP) |  |  |  |  | 21 | 21 | 6.2 |  | 21 | 21 | 6.2
[7 empty] | Iš viso: | 1383.5 | 1383.5 | 847.7 | 0 | 1404.5 | 1404.5 | 761.8 | 0 | 21 | 21 | -85.9
01 | 01 | 04 | Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | P2 | 06 | 6 | SB | 5445.4 | 5445.4 |  |  | 5745.4 | 5745.4 |  |  | 300 | 300
Elektros energijos įsigijimas miesto viešosioms erdvėms ir gatvėms apšviesti, šviesoforams
Apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija, avarinių gedimų likvidavimas ir radiofikacijos linijų remontas
Švietimo įstaigų kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas / įrengimas
Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas / įrengimas
Gatvių apšvietimo tinklų ir jų valdymo sistemos modernizavimo, partnerystės galimybių studijos parengimas
[7 empty] | Iš viso: | 5445.4 | 5445.4 | 0 | 0 | 5745.4 | 5745.4 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
01 | 01 | 05 | Integruotos stebėjimo sistemos viešose vietose nuoma ir retransliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos pirkimas |  | 03 | 1 | SB | 605.9 | 605.9 |  |  | 605.9 | 605.9
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 605.9 | 605.9 | 0 | 0 | 605.9 | 605.9 | 0 | 0
01 | 01 | 06 | Viešųjų tualetų įrengimas ir atnaujinimas (projektas „Mano socialinė atsakomybė (Žmonių su negalia socialinė integracija Latvijoje ir Lietuvoje, įgyvendinant universalaus planavimo (UP) principus ir kuriant naujas socialines paslaugas)“) | I | 05 | 5 | SB | 6.6 | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.6
[7 empty] | SB(P) | 598.8 |  |  | 598.8 | 598.8 |  |  | 598.8
[6 empty] | 2 | ES | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | SB | 7.9 | 7.9 | 0.9 |  | 52.8 | 52.8 | 21.1 |  | 44.9 | 44.9 | 20.2 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 613.3 | 14.5 | 0.9 | 598.8 | 658.2 | 59.4 | 21.1 | 598.8 | 44.9 | 44.9 | 20.2 | 0
01 | 01 | 07 | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  | 05 | 6 | SB | 35 | 35 |  |  | 35 | 35
[7 empty] | SB | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
[7 empty] | Iš viso: | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0
01 | 01 | 08 | Lietuvos regioninės politikos krypčių 2014-2020 m. įgyvendinimui pasirinktos probleminės teritorijos galimybių studijos su 2 investiciniais projektais parengimas |  | 04 | 5 | SB | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 15321.9 | 14623.9 | 848.6 | 698 | 15690.8 | 14992.8 | 782.9 | 698 | 368.9 | 368.9 | -65.7 | 0
01 | 02 | Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių
01 | 02 | 01 | Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas) |  | 05 | 6 | SB | 582 | 582 |  |  | 552 | 552 |  |  | -30 | -30
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 582 | 582 | 0 | 0 | 552 | 552 | 0 | 0 | -30 | -30
01 | 02 | 02 | Senųjų kapinaičių sutvarkymas |  | 05 | 6 | SB | 5 | 5 |  |  | 5 | 5
[7 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
01 | 02 | 03 | Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis |  | 05 | 6 | SB | 45.2 | 45.2 |  |  | 75.2 | 75.2 |  |  | 30 | 30
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 30 | 30
01 | 02 | 04 | Kapaviečių ženklų įsigijimas ir įrengimas |  | 05 | 6 | SB | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
[7 empty] | Iš viso: | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
01 | 02 | 05 | Lėbartų kapinių V-B, VI, VIII-A, VII-B eilės ir kolumbariumo statybos techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas | I | 06 | 5 | SB | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
[7 empty] | SB(P) | 1387.3 |  |  | 1387.3 | 1387.3 |  |  | 1387.3
[7 empty] | SB |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200
[7 empty] | KPP | 0 |  |  |  | 401 |  |  | 401 | 401 |  |  | 401
[7 empty] | Iš viso: | 1587.3 | 0 | 0 | 1587.3 | 2188.3 | 0 | 0 | 2188.3 | 601 |  |  | 601
01 | 02 | 06 | Lėbartų kapinių vandentiekio sistemos remontas |  | 05 | 6 | SB | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 07 | Joniškės kapinių takų remontas |  | 05 | 6 | SB | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 2225.5 | 638.2 | 0 | 1587.3 | 2826.5 | 638.2 | 0 | 2188.3 | 601 | 0 | 0 | 601
01 | 03 | Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą
01 | 03 | 01 | Savivaldybei priskirtų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitarinis valymas (šaligatvių, asfaltuotų, žvyruotų dangų, žaliųjų plotų valymas ir šienavimas) |  | 05 | 6 | SB | 2006.2 | 2006.2 |  |  | 2006.2 | 2006.2
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 2006.2 | 2006.2 | 0 | 0 | 2006.2 | 2006.2 | 0 | 0
01 | 03 | 02 | Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB), modernizuojančių bendrojo naudojimo objektus, rėmimas |  | 06 | 6 | SB | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | SB(F) | 454.5 | 454.5 |  | 0 | 454.5 | 454.5 |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 454.5 | 454.5 | 0 | 0 | 454.5 | 454.5 | 0 | 0
01 | 03 | 03 | Vaikų žaidimo aikštelių daugiabučių namų kiemuose atnaujinimas ir remontas |  | 08 | 6 | SB | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 2460.7 | 2460.7 | 0 | 0 | 2460.7 | 2460.7 | 0 | 0
01 | 04 | Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas
01 | 04 | 01 | Lietaus nuotekų tinklų tvarkymas: | I |  | 5 | SB | 527.7 |  |  | 527.7 | 327.7 |  |  | 327.7 | -200 |  |  | -200
|  |  | Bendrojo naudojimo lietaus nuotekų tinklų statyba teritorijoje ties Bangų g. 5A, Klaipėdoje |  | 05 |  | SB(P) | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | ES | 11387.8 |  |  | 11387.8 | 11387.8 |  |  | 11387.8
|  |  | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Dienovidžio ir Užlaukio gatvėse |  |  |  | LRVB | 1339.8 |  |  | 1339.8 | 1339.8 |  |  | 1339.8
[7 empty] | Kt | 1396.2 |  |  | 1396.2 | 1396.2 |  |  | 1396.2
Lietaus nuotekų tinklų, prijungtų prie buitinių nuotekų tinklų, rekonstravimas ties Taikos pr. 9, 11, 13 namais
Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginių statyba
|  |  | Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje“ įgyvendinimas |  | 06
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Garžduose, Purmaliuose, Kalotėje, Ginduliose, Klaipėdoje)
|  |  | Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir einamasis remontas |  | 05 | 6 | SB | 265.7 | 265.7 | 0 | 0 | 265.7 | 265.7 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 14917.2 | 265.7 | 0 | 14651.5 | 14717.2 | 265.7 | 0 | 14451.5 | -200 | 0 | 0 | -200
01 | 04 | 02 | Paplūdimių elektrifikacijos ir radiofikacijos linijų eksploatacija ir remontas |  | 05 | 6 | SB | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 14965.8 | 314.3 | 0 | 14651.5 | 14765.8 | 314.3 | 0 | 14451.5 | -200 | 0 | 0 | -200
01 | 05 | Racionaliai ir taupiai naudoti energetinius išteklius savivaldybės biudžetinėse įstaigose
01 | 05 | 01 | Biudžetinių įstaigų patalpų šildymas: |  | 08 | 6 | SB(L) | 1594.2 | 1594.2 |  |  | 1594.2 | 1594.2
|  |  | Kultūros įstaigų ; |  |  |  | SB | 597.8 | 597.8 |  | 0 | 601.8 | 601.8 |  | 0 | 4 | 4
|  |  | Sporto įstaigų; |  |  |  | SB | 605 | 605 |  |  | 690 | 690 |  |  | 85 | 85
|  |  | Socialinių įstaigų; |  |  |  | SB | 256 | 256 |  |  | 256 | 256 |  |  | 0 | 0
|  |  | Švietimo įstaigų; |  |  |  | SB | 10709.9 | 10709.9 |  |  | 11109.9 | 11109.9 |  |  | 400 | 400
|  |  | Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos |  |  |  | SB | 13 | 13 |  |  | 14.9 | 14.9 |  |  | 1.9 | 1.9
[7 empty] | Iš viso: | 13775.9 | 13775.9 | 0 | 0 | 14266.8 | 14266.8 | 0 | 0 | 490.9 | 490.9 | 0 | 0
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 13775.9 | 13775.9 | 0 | 0 | 14266.8 | 14266.8 | 0 | 0 | 490.9 | 490.9 | 0 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [6 empty] | 48749.8 | 31813 | 848.6 | 16936.8 | 50010.6 | 32672.8 | 782.9 | 17337.8 | 1260.8 | 859.8 | -65.7 | 401
07 | Iš viso programai: | [6 empty] | 48749.8 | 31813 | 848.6 | 16936.8 | 50010.6 | 32672.8 | 782.9 | 17337.8 | 1260.8 | 859.8 | -65.7 | 401
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (Aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-085 redakcija)
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2013-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | Siūlomas keisti 2013-ųjų metų maksimalių asignavimų planas |  |  |  | Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 34626 |  |  |  | 35485.8 |  |  |  | 859.8
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 30531.8 |  |  |  | 31367.6 |  |  |  | 835.8
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [7 empty] | 59.4 |  |  |  | 83.4 |  |  |  | 24
Daugiabučių namų savininkų bendrijų fondo lėšos SB(F) | [7 empty] | 454.5 |  |  |  | 454.5 |  |  |  | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [7 empty] | 1594.2 |  |  |  | 1594.2 |  |  |  | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [7 empty] | 1986.1 |  |  |  | 1986.1 |  |  |  | 0
Savivaldybės biudžeto viršplaninės lėšos SB(VPL) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 14123.8 |  |  |  | 14524.8 |  |  |  | 401
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [7 empty] | 0 |  |  |  | 401 |  |  |  | 401
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [7 empty] | 11387.8 |  |  |  | 11387.8 |  |  |  | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [7 empty] | 1339.8 |  |  |  | 1339.8 |  |  |  | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 1396.2 |  |  |  | 1396.2 |  |  |  | 0
IŠ VISO: | [7 empty] | 48749.8 |  |  |  | 50010.6 |  |  |  | 1260.8
Note on M56: Audra Cepiene: koreagavimas pagal spalio biudžetą
Note on D59: Daržovių saugykla Taikos pr. 68 (2012-04-26 Nr. T2-130) ir skalbykla Donelaičio g. 12A (2013-01-30 Nr. T2-23)
Note on M67: Audra Cepiene: ūkio departamento tarp priemonių atimta 30 tūkst. 2013-10-02 VS-5148
Note on M73: Audra Cepiene: tarp priemonių pridėta 30 tūkst.
Note on Q82: Audra Cepiene: tarp priemonių iš 010401
Note on Q103: Audra Cepiene: tarp priemonių į lėbartų proj.