## Aprašymas
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS (NR. 13)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Socialinių reikalų departamentas (3), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė: Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyrius, BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, BĮ Klaipėdos apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centras, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius.
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 7 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 2 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 4 | (blogiau, nei buvo planuota);
neįvykdyta – | 1
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvesinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 13))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai, tūkst. Lt |  |  | Produkto vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.3, 1.2.2.4, 1.2.2.5 | 3 | SB | 36.8 | 36.8 | 36.8 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, % | 100 | 96 | Lėšos panaudotos tikslingai | 2013 m. nevykdytos priemonės: „Kvapų tyrimai“, nes Klaipėdos visuomenės sveikatos centras organizavo tyrimus iš valstybės biudžeto lėšų; „Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas“ ir „Gyvenamosios aplinkos kokybės tyrimai“ vykdomi pagal gyventojų skundus, kurių 2013 m. nebuvo; „Tuberkuliozės profilaktika“ – nebuvo poreikio vykdyti priverstinę hospitalizaciją Alytuje
[6 empty] | SB(AA) | 298 | 298 | 277.1
[6 empty] | SB(AAL) |  | 89 | 89
[6 empty] | PSDF |  | 158.4 | 158.4
[6 empty] | Iš viso: | 334.8 | 582.2 | 561.3
01 | 01 | 02 | Sveikatos priežiūros stiprinimo, ugdymo ir profilaktinės veiklos įgyvendinimas Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose-darželiuose, nevalstybinėse (privačiai įsteigtose) ir profesinėse mokyklose | 1.2.2.3 | 3 | SB | 7.4 | 7.5 | 7.4 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 20 | 24 | 2013 m. sudarytos naujos paslaugų teikimo sutartys su 4 švietimo įstaigomis: VšĮ specialiąja mokykla-daugiafunkciu centru „Svetliačiok“, Klaipėdos Litorinos mokykla, VšĮ Klaipėdos licėjumi ir VšĮ Klaipėdos „Universa Via“ tarptautine mokykla
[6 empty] | PSDF |  | 55.1 | 55.1
[6 empty] | Iš viso: | 7.4 | 62.6 | 62.5
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas | 1.2.2.3 | 3 | SB | 506.3 | 506.2 | 499.5 | Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose vykdoma mokinių sveikatos priežiūra, sk. | 31 | 31
[6 empty] | PSDF |  | 280.6 | 280.6
[6 empty] | LRVB |  | 210.9 | 210.9 | Visuomenės informavimo sveikatos klausimais organizuotų priemonių skaičius | 260 | 363 | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013-06-18 įsakymu Nr. V-632 skirta valstybės tikslinė dotacija (210,9 tūkst. Lt) visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti. Dėl šios priežasties įvykdyta daugiau priemonių (konkursų, renginių) ir didesnis, nei planuota, dalyvių skaičius
[6 empty] | Kt |  | 48.9 |  | Asmenų, dalyvavusių sveikatinimo priemonėse, sk. tūkst. | 85 | 107
[6 empty] | Iš viso: | 506.3 | 1046.6 | 991
01 | 01 | 04 | Programos „Sveikas miestas“ priemonių įgyvendinimas | 1.2.2.1 |  | SB | [7 empty] | Lėšos neskirtos
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 848.5 | 1691.4 | 1614.8
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas | 1.2.1.7 | 3 | SB(VB) | 2922.7 | 2922.7 | 2922.7 | Apgyvendintų vaikų skaičius | 80 | 56 |  | Įgyvendinant Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo optimizavimo priemonių 2012–2015 m. planą 2012-10-02 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2278 buvo pakeistas planinis vietų skaičius: nuo 2013-01-01 iki 2013-05-31 – 71 lova; nuo 2013-06-01 – 55 lovos
[6 empty] | Kt |  | 103.1 | 103.1 | Lovadienių skaičius, tūkst. | 29,2 | 20,4 |  | Pakeitus lovų skaičių sumažėjo lovadienių sk.
[10 empty] | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 64 | 67
[6 empty] | Iš viso: | 2922.7 | 3025.8 | 3025.8 | Paskiepyta vaikų (%) | 100 | 100
01 | 02 | 02 | BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centro išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 3 | PSDF |  | 267.5 | 267.5 | Klientų apsilankymų ambulatorijoje skaičius | 22560 | 16065 |  | Sumažėjus gydymo personalo skaičiui sumažėjo ir paslaugų apimtis
[6 empty] | SB(SP) | 150 | 150 | 150
[6 empty] | SB(VB) | 2002.8 | 2002.8 | 2002.8 | Hospitalizuotų asmenų skaičius | 1200 | 909
[6 empty] | Kt |  | 2.7 | 5.4 | Pacientų, gydytų Dvylikos žingsnių programoje ir dėl abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo simptomų ir potraukio slopinimo, sk. | 270 | 279
[6 empty] | Iš viso: | 2152.8 | 2423 | 2425.7 | Farmakoterapijos metadonu pacientų sk. | 100 | 67 |  | Kreipėsi mažiau pacientų, nei buvo planuota
01 | 02 | 03 | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas | 1.2.1.6 | 3 | SB |  |  |  | Asmenų, kuriems kompensuotas dantų protezavimas, skaičius |  |  |  | Lėšos neskirtos
Iš viso:
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5075.5 | 5448.8 | 5451.5
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 03 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija | I | 5 | Kt | 1285.5 | 1285.5 | 0 | Rekonstruotos operacinės, proc. | 100 | 87 | Baigtos įrengti II etapo 3 operacinės (iš 9) | Neskirtas finansavimas visai rekonstrukcijai
[6 empty] | SB(VB) | 600 | 600 | 600
[6 empty] | Iš viso: | 1885.5 | 1885.5 | 600
01 | 03 | 04 | Pastato Pievų tako g. 38 renovacija su lifto įrengimu | I |  | Kt | 0 | 20 |  | Įrengtas liftas, proc. | 100 | 0 |  | Lėšos neskirtos
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 20
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1885.5 | 1905.5 | 600
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 7809.5 | 9045.7 | 7666.3
13 | Iš viso programai: | [5 empty] | 7809.5 | 9045.7 | 7666.3
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. T2-279
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 6524 | 6613 | 6585.3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 550.5 | 550.5 | 543.7
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [6 empty] | 298 | 298 | 277.1
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [6 empty] | 0 | 89 | 89
Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [6 empty] | 150 | 150 | 150
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 5525.5 | 5525.5 | 5525.5
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 1285.5 | 2432.7 | 1081
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 0 | 210.9 | 210.9
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [6 empty] | 0 | 761.6 | 761.6
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 1285.5 | 1460.2 | 108.5
IŠ VISO: | [6 empty] | 7809.5 | 9045.7 | 7666.3

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384