Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos 2013 m. veiklos ataskaitos

2 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2013 metų PROGRAMŲ įvykdymo ATASKAITA**

2013 m. buvo vykdoma 13 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-33 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) programų.

|  |
| --- |
| 01 STRATEGINIS TIKSLAS – didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
| **01** | **Miesto urbanistinio planavimo programa** |
| **02** | **Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa** |
| **03** | **Savivaldybės valdymo programa** |
| **04** | **Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa** |
| Efekto kriterijai:E-01-01 Turistų skaičiaus mieste augimas (%) – >5 %; **pasiektas lygis 2013 m. – 3,9 %.**E-01-02 Verslumo lygis (SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų) – >30; **pasiektas lygis 2013 m. – 30,5 %**;E-01-03 Nedarbo lygis (%) <4 %; **pasiektas lygis 2013 m. – 8,4 %.** |
| 02 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:  |
| **05** | **Aplinkos apsaugos programa** |
| **06** | **Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa** |
| **07** | **Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa** |
| Efekto kriterijai:E-02-01 Aplinkos oro kokybė, neviršijanti DLK <1; **pasiektas lygis 2013 m.** – **DLK ≤1**;E-02-02 Avaringumo lygis (kelių eismo įvykių skaičius/100 000 gyv.) <140; **pasiektas lygis 2013 m. – 141,6**;E-02-03 Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų) <2600; **pasiektas lygis 2012 m. – 3125**; **2013 m. – n. d.** |
| 03 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
| **08** | **Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa** |
| **09** | **Jaunimo politikos plėtros programa** |
| **10** | **Ugdymo proceso užtikrinimo programa** |
| **11** | **Kūno kultūros ir sporto plėtros programa** |
| **12** | **Socialinės atskirties mažinimo programa** |
| **13** | **Sveikatos apsaugos programa** |
| Efekto kriterijai:E-03-01 Gyventojų skaičiaus pokytis <0%; **pasiektas lygis 2013 m. – -0,88 %**;E-03-02 Atitiktis valstybės mastu nustatytiems aprūpinimo socialinėmis paslaugomis normatyvams – 100 %; **pasiektas lygis 2013 m. – 85,8 %**. |

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). 2013 m. 13 programų buvo vykdoma 173 priemonės. 2013 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 121 (69,94 proc.), iš dalies įvykdytų – 36 (20,8 proc.), neįvykdytų – 16 (9,25 proc.) (žr. 1 lentelę).

**1 lentelė. 2013–2015 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2013 m.**

| **Programos pavadinimas** | **Planuota, iš viso** | **Įvykdyta pagal planą** | **Iš dalies įvykdyta** | **Neįvykdyta** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Miesto urbanistinio planavimo programa | 14 | 6 | 2 | 6 |
| 02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 03 Savivaldybės valdymo programa | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 04 Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 05 Aplinkos apsaugos programa | 15 | 10 | 3 | 2 |
| 06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 23 | 18 | 3 | 2 |
| 07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 18 | 15 | 1 | 2 |
| 08 Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 09 Jaunimo politikos plėtros programa | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 10 Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 20 | 12 | 6 | 2 |
| 11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 13 | 10 | 2 | 1 |
| 12 Socialinės atskirties mažinimo programa | 21 | 11 | 10 | 0 |
| 13 Sveikatos apsaugos programa | 7 | 2 | 4 | 1 |
| **Iš viso:** | **173** | **121** | **36** | **16** |

Aprašant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų priemonių įgyvendinimo reikšmės: balta – įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės); žydra – įvykdyta blogiau, nei planuota (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota); raudona – neįvykdyta (nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė). Palyginti pateikiama informacija apie SVP įvykdymą 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. (žr. 1 diagramą).

2 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2013 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

**2 lentelė. 2013–2015 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė**

| **Strateginio tikslo kodas** | **Savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas** | **Programos kodas** | **Programos pavadinimas** | **Lėšos 2013 m.**  **(iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Lt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtintas planas\* | Panaudotos lėšos  |
| **01** | **Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui** | **01** | Miesto urbanistinio planavimo programa | 3463,0 | 1090,3 |
| **02** | Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | 4518,0 | 2293,7 |
| **03** | Savivaldybės valdymo programa | 32840,9 | 31260,0 |
| **04** | Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa | 10169,5 | 7811,4 |
| **02** | **Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką** | **05** | Aplinkos apsaugos programa | 32280,0 | 22199,0 |
| **06** | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 66483,4 | 50844,3 |
| **07** | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 48126,2 | 42235,7 |
| **03** | **Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą** | **08** | Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa | 11171,9 | 11598,2 |
| **09** | Jaunimo politikos plėtros programa | 429,4 | 123,2 |
| **10** | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 203479,7 | 201144,4 |
| **11** | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 17292,2 | 17622,3 |
| **12** | Socialinės atskirties mažinimo programa | 95396,6 | 91450,5 |
| **13** | Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa | 7809,5 | 7606,3 |
|  | **Iš viso programoms:** | **533460,3** | **487279,3** |

\* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T2-33

2013 m. daugiausia nevykdomų priemonių (6) buvo Miesto urbanistinio planavimo programoje (Nr. 01), po 2 neįvykdytas priemones buvo Aplinkos apsaugos (Nr. 05), Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros (Nr. 06), Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo (Nr. 07) ir Ugdymo proceso užtikrinimo (Nr. 10) programose. Didžiausią įtaką plano priemonių nevykdymui turėjo skirtas mažesnis arba neskirtas finansavimas iš kai kurių finansavimo šaltinių, užsitęsusios Europos Sąjungos projektų paraiškų derinimo bei viešųjų pirkimų procedūros. Tikslinant SVP ir savivaldybės biudžetą buvo atsisakyta kai kurių priemonių įgyvendinimo 2013 m., atidedant jų vykdymą vėlesniam laikotarpiui.

Priemonės, kurios buvo įgyvendintos iš dalies ir kurių įvykdymas nepasiekė suplanuotų rezultatų, buvo visose programose, išskyrus Savivaldybės valdymo bei Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programas. Pagrindinės nevykdymo priežastys – sumažintas priemonių finansavimas, užsitęsę sutarčių derinimo terminai, suplanuoti vertinimo kriterijai nepasiekti pasirinkus brangesnes medžiagas, inventorių ir kitos priežastys.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_