## Ataskaita
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMOS (NR. 02)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojas – Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamentas (Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius; Projektų skyrius).
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 7 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta |  | – | 6 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta |  | – | 1 | (blogiau, nei planuota).
2013 m. SVP programos Nr. 02 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMA (NR. 02))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asigna-vimų patvirtintas planas* | 2013 m. asigna-vimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudo-tos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose | [5 empty] | Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius |  |  | Klaipėdoje apsilankančių turistų skaičiaus didėjimas, proc. | 3 | 3.9 | Pasiekta didesnė, nei planuota rodiklio reikšmė, nes Klaipėdos uostą aplankė didesni kruiziniai laivai, kuriais atvyko po 1000–1500 turistų. Taip pat stebimas ir pavienių turistų skaičiaus augimas
[7 empty] | Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius |  |  | Visų Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų užimtumo pokytis, proc. | 15 | 1.5
01 | 01 | Plėtoti vandens turizmą
01 | 01 | 01 | Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | P3.2.2.1, 3.2.2.3 | 5 | SB | 88.6 | 88.6 | 88 | Atplaukė kruizinių laivų, vnt. | 33 | 40
[10 empty] | Įvyko regatų, vnt. | 2 | 2
[10 empty] | Atplaukė burlaivių ir jachtų, tūkst. vnt. | 1.05 | 1.05
[6 empty] | Iš viso: | 88.6 | 88.6 | 88
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 88.6 | 88.6 | 88
01 | 02 | Plėtoti turizmo informacinę sistemą
01 | 02 | 01 | Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje (tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose) | P3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.3.1.1 | 5 | SB | 37.4 | 37.4 | 37.4 | Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, vnt. | 5 | 7 | Pasiekta didesnė rodiklio reikšmė, nes dalis parodų buvo finansuota iš VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro įgyvendinamų projektų
[10 empty] | Išleista informacinių leid. (brošiūros, žemėlapiai), tūkst. egz. | 8.8 | 8.8
[6 empty] | Iš viso: | 37.4 | 37.4 | 37.4
01 | 02 | 02 | Nemokamos informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams | P3.2.3 | 5 | SB | 180 | 180 | 180 | Aptarnauta turistų (suteikta inform.), tūkst. vnt. | 24 | 24
[10 empty] | Išleista nemokamų inf. leidinių, žemėlapių, tūkst. egz. | 30 | 30
[10 empty] | Suorganizuota ekskursijų po miestą, vnt. | 3 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 180 | 180 | 180
01 | 02 | 03 | Nacionalinės turizmo informacinės sistemos duomenų bazės atnaujinimas |  | 5 | SB | 42 | 42 | 42 | Duomenų bazės atnaujinimai per kalendorinius metus, kartai | 12 | 12
[6 empty] | Iš viso: | 42 | 42 | 42
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 259.4 | 259.4 | 259.4
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 348 | 348 | 347.4
02 | Plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą | [5 empty] | Projektų skyrius |  |  | Įgyvendinta viešųjų infrastruktūros projektų, vnt. | 2 | 2
02 | 01 | Plėtoti turizmo infrastruktūrą
02 | 01 | 01 | Apgyvendinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje, II etapas. Stacionarių namelių poilsiui Girulių kempinge įrengimas | I | 5 | SB |  |  |  | Įrengta poilsio namelių, vnt. | 12 | 10 | Visiškai įrengti 8 poilsio nameliai kempinge (Šlaito g. 3), pastatyti 2 poilsio nameliai be įrangos | Rangovo prašymu pratęstas poilsio namelių įrengimo terminas. 4 nameliai bus įrengti 2014 m.
[6 empty] | SB(P) | 192 | 192 | 187.5
[6 empty] | ES | 348.8 | 348.8 | 290.9
[6 empty] | Iš viso: | 540.8 | 540.8 | 478.4
02 | 01 | 02 | Esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionų rekonstrukcija, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų (pagal VP3-1.3-M-02 priemonę) | I | 5 | SB |  |  |  | Restauruotos princo Karlo, princo Frydricho bastionų, kurtinų atraminės sienutės, įrengtas informacijos centras, suremontuota stoginė, sutvarkytas pilies kiemas. Užbaigtumas, proc. |  |  | Restauruotos princo Karlo ir princo Frydricho bastionų bei šiaurinės, rytinės kurtinos atraminės sienutės; konservuotos ir restauruotos archeologinių mūrų ir grindinių atodangos, suremontuotos juos dengiančios stoginės; sutvarkytas pilies kiemas, klojant dangą, žyminčią pilies rūmų bei išorinių bastionų ir kurtinų kontūrus, įrengtas informacijos centras, bastionų apšvietimas | Dėl užsitęsusių AB „Klaipėdos laivų remontas“ sandėlio griovimo darbų darbai piliavietėje bus baigti 2014 m. gegužės mėn.
|  |  |  | P3.2.1.1, 3.3.2.4 |  | SB(P) | 1342.3 | 1342.3 | 790.2
[6 empty] | ES | 1286.9 | 1286.9 | 677.7
[6 empty] | Iš viso: | 2629.2 | 2629.2 | 1467.9 |  | 100 | 80
02 | 01 | 03 | Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinės kurtinos atkūrimas | I | 5 | SB |  |  |  | Atlikti rekonstravimo darbai: - rytinės kurtinos atkūrimas ir pritaikymas - Antrojo pasaulinio karo laikų sandėlio restauravimas ir pritaikymas - inžinerinių tinklų įrengimas. Užbaigtumas, proc. |  |  | Vykdytos rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo procedūros | Darbai nepradėti dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų
|  |  |  | P3.2.1.1 |  | SB(P) | 500 | 500 | 0
[6 empty] | ES | 500 | 500
[6 empty] | Iš viso: | 1000 | 1000 | 0 |  | 8 | 0
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4170 | 4170 | 1946.3
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 4170 | 4170 | 1946.3
02 | Iš viso programai: | [5 empty] | 4518 | 4518 | 2293.7
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. T2-279
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 2382.3 | 2382.3 | 1325.1
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 348 | 348 | 347.4
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 2034.3 | 2034.3 | 977.7
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 2135.7 | 2135.7 | 968.6
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 2135.7 | 2135.7 | 968.6
IŠ VISO: | [6 empty] | 4518 | 4518 | 2293.7