## Ataskaita
2012 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS (NR. 03)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Programą vykdė: Finansų ir turto departamento Finansų skyrius, Apskaitos skyrius, Turto skyrius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaldumo Strateginio planavimo skyrius, Teisės ir personalo skyrius, Viešųjų ryšių skyrius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaldumo Ūkio skyrius, Informavimo ir e. paslaugų skyrius, Informacinių technologijų poskyris, Investicijų ir ekonomikos departamento Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius.
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 16 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 16 | (pagal planą arba geriau).
2013 m.SVP programos Nr. 03 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA (VALDYMO PROGRAMA (NR. 03))
tūkst. Lt
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, dumenys apie asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams | [5 empty] | Turto skyrius |  |  | Teisiškai neįregistruoto turto skaičius nuo viso turto skaičiaus, proc. | 19.6 | 19.6
[7 empty] | Turto skyrius |  |  | Teisiškai įregistruotų gatvių skaičius nuo faktiškai esančio gatvių skaičiaus, proc. | 56 | 67
[7 empty] | Turto skyrius |  |  | Nenaudojamo veikloje nekilnojamojo turto dalis, palyginti su visu savivaldybės nekilnojamuoju turtu, proc. (skaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objektus) | 0.66 | 0.66
[7 empty] | Turto skyrius |  |  | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių rentabilumas (proc.) | 50 | 72
[7 empty] | Personalo skyrius |  |  | Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita, proc. | 10 | 10
01 | 01 | Organizuoti savivaldybės veiklos bendrųjų funkcijų vykdymą
01 | 01 | 01 | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas | P7 | 1 | SB | 13073.8 | 13379.3 | 13107.1 | Valstybės tarnautojų skaičius | 260 | 307 | Darbuotojų skaičius išaugo dėl mokyklų buhalterinės apskaitos centralizavimo
[6 empty] | SB(VB) | 3069.9 | 3151.8 | 2897.8 | Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, sk. | 116 | 126.5
[6 empty] | SB(SP) | 40.5 | 40.5 | 37.1 | Eksploatuojama savivaldybės administracijos pastatų, sk. | 11 | 12 | Pradėtas eksploatuoti pastatas Liepų g. 7
[6 empty] | Iš viso: | 16184.2 | 16571.6 | 16042
01 | 01 | 02 | Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | SB | 692.3 | 692.3 | 650.9 | Savivaldybės tarybos narių skaičius | 31 | 31 | Lėšų ekonomija susidarė dėl mažesnio darbo užmokesčio fondo ir socialinio draudimo lėšų poreikio tarybos narių atlyginimams, įvertinus faktiškai dirbtas valandas ir tai, kad kai kurie tarybos nariai atlyginimo atsisakė
[6 empty] | Iš viso: | 692.3 | 692.3 | 650.9
01 | 01 | 03 | Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas) |  | 1 | SB | 24.9 | 24.9 | 24.6
[6 empty] | Iš viso: | 24.9 | 24.9 | 24.6
01 | 01 | 04 | Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  | 1 | SB | 278.2 | 278.2 | 270.2 | Savivaldybės tarybos sekretoriato darbuotojų skaičius | 7 | 7
[6 empty] | Iš viso: | 278.2 | 278.2 | 270.2
01 | 01 | 05 | Dalyvavimas tarptautinių ir vietinių organizacijų veikloje (Lietuvos savivaldybių asociacija, Cruise Baltic – CB, BMS, KIMO, European Cities Against Drugs – ECAD, EUROCITIES, World Health Organization - WHO, Baltic Sail) |  | 1 | SB | 113.9 | 113.9 | 113.9 | Lietuvos savivaldybių asociacija | 1 | 1
[6 empty] | SB | 77.4 | 69.7 | 69.6 | Tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, sk. | 7 | 7 | Narystės mokesčių suma sumažėjo dėl to, kad Baltic Sail pateikė mažesnę sąskaitą
[6 empty] | Iš viso: | 191.3 | 183.6 | 183.5
01 | 01 | 06 | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas |  | 1 | SB | 11862.9 | 9803.4 | 9314.1 |  |  |  | Lėšų panaudota mažiau, nes buvo žemos kredito palūkanų normos bei paskolų išimta mažiau, nei planuota
[6 empty] | Iš viso: | 11862.9 | 9803.4 | 9314.1
01 | 01 | 07 | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas |  | 1 | SB | 200 | 200 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 200 | 0
01 | 01 | 08 | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |  | 1 | SB | 472.4 | 561 | 536.3
[6 empty] | KPP | 100 | 100 | 42.6
[6 empty] | PF | 19.5 | 19.5 | 16.7
|  |  | Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija | [6 empty] | Teisiškai įregistruotų objektų skaičius, vnt. | 100 | 258
|  |  | Savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas | [6 empty] | Prižiūrimų objektų sk. | 26 | 26
|  |  | Pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas | [6 empty] | Remontuojamų objektų sk. | 6 | 4 | Ne visi administratoriai pateikė paraiškas, nes nebuvo poreikio
|  |  | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimas perduodant inžinerinius tinklus funkcijoms vykdyti | [6 empty] | Perduota inžinerinių tinklų, km | 5 | 13.6
|  |  | Automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimas | [6 empty] | Eksploatuojama žibintų, apšviečiančių aikšteles, sk. | 116 | 116
|  |  | Objektų rengimas privatizavimui, privatizavimo programų rengimas, objektų privatizavimo organizavimas | [6 empty] | Parengta projektų, vnt. | 13 | 15
[10 empty] | Privatizuota objektų, sk. | 9 | 0 |  | Nespėta pakeisti objektų paskirties
|  |  | Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, taip pat pagalbinės paskirties pastatų, jų dalių privatizavimo dokumentų rengimas | [6 empty] | Privatizuota gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, sk. | 20 | 29
|  |  | Nerentabiliai veikiančių įmonių likvidavimas | [6 empty] | Likviduota įmonių, sk. | 1 | 1
|  |  | Turto valdymo strategijos parengimas | [6 empty] | Parengta strategija | 1 | 1
|  |  | Savivaldybės nenaudojamų (neeksploatuojamų) statinių ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymas | [6 empty] | Prižiūrima savivaldybei priklausančių nenaudojamų objektų (pastatų), vnt. | 3 | 3 | Atlikti įvairūs darbai šiuose objektuose; Minijos g. 132; Galinio Pylimo g. 3; Antrosios Melnragės g. 15
[6 empty] | Iš viso: | 591.9 | 680.5 | 595.6
01 | 01 | 09 | Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas |  | 1 | SB | 15 | 15 | 12.5 | Savivaldybei priklausančių pastatų, kurių techninė būklė įvertinta, vnt. | 4 | 3 | Dėl padidėjusios paslaugos kainos buvo įvertinti tik 3 pastatai
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 15 | 12.5
01 | 01 | 10 | Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas (žemės ūkio ir darbo rinkos politikos priemonių) |  | 1 | SB(VB) | 976.5 | 976.5 | 945.7
[6 empty] | Iš viso: | 976.5 | 976.5 | 945.7
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 31017.2 | 29426 | 28039.1
01 | 02 | Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir plėsti elektroninių paslaugų spektrą
01 | 02 | 01 | Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje |  | 1 | SB | 406.9 | 406.9 | 406.9 | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 2 | 2
[6 empty] | Iš viso: | 406.9 | 406.9 | 406.9 | Įsigyta daugiafunkcės įrangos, vnt. | 2 | 3
01 | 02 | 02 | Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimo gerinimas tobulinant organizacinę struktūrą, finansinių išteklių ir veiklos valdymo procesus“ įgyvendinimas |  | 1 | SB | 258.4 | 306.4 | 276.1 | Įdiegta naujų informacinių sistemų, sk. | 2 | 2 | Projekto įgyvendinimo metu turėjo būti apmokyta 350 darbuotojų, tačiau buvo apmokyta mažiau darbuotojų bei kai kuriems jų buvo pravestos ne visos mokymų valandos, numatytos projekte (dėl atostogų, ligų, komandiruočių ir kt.). Netiesioginės projekto išlaidos buvo apskaičiuotos proporcingai tiesioginėms projekto išlaidoms. Kadangi mokymai buvo pravesti ne visa apimtimi, todėl liko nepanaudota dalis netiesioginių išlaidų. Taip pat projekto įgyvendinimo metu buvo atsisakyta projekto viešinimo paslaugos (netiesioginės projekto išlaidos)
[6 empty] | ES |  | 1464.4 | 1343.6
[6 empty] | Iš viso: | 258.4 | 1770.8 | 1619.7
01 | 02 | 03 | Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės paslaugų, teikiamų „vieno langelio“ principu, tobulinimas“ įgyvendinimas |  | 1 | SB | 92.3 | 90.7 | 39.913 | Sukurta ir įdiegta vieno langelio principu veikianti aptarnavimo ir paslaugų sistema | 1 | 1 | Nepanaudota 39,9 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų, nes lėšos projekto bendrajam finansavimui buvo numatytos pagal projekto vertę, kuri sumažėjo nuo 1,5 mln. Lt iki 1,3 mln. Lt
[6 empty] | ES | 611.5 | 611.5 | 243.204
[6 empty] | Iš viso: | 703.8 | 702.2 | 283.117
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1369.1 | 2879.9 | 2309.717
01 | 03 | Tobulinti savivaldybės administracinių paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus
01 | 03 | 02 | Projekto „Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2013–2020 m. parengimas“ įgyvendinimas |  | 1 | SB | 30.3 | 31.9 | 31.9 | Patvirtintas planas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | ES | 171.3 | 171.3 | 171.3 | Išleistas leidinys, egz. sk. | 600 | 600
[6 empty] | Iš viso: | 201.6 | 203.2 | 203.2
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 201.6 | 203.2 | 203.2
01 | 04 | Gerinti gyventojų aptarnavimo ir darbuotojų darbo sąlygas Savivaldybės administracijoje
01 | 04 | 01 | Projekto „Efektyvios valdymo paslaugos žmonėms“ įgyvendinimas |  | 1 | SB | 22.4 | 135.5 | 132.5 | Atlikti remonto darbai Civilinės metrikacijos skyriuje: |  |  | Kapitališkai suremontuotos pastato (S.Šimkaus g. 11) sanitarinės patalpos, t. y. sienos, lubos, grindys, įrengti sanitariniai prietaisai, apšvietimas. Taip pat pakeista grindų danga, durys kabinetuose
[6 empty] | ES | 200.6 | 200.6 | 25.8 | Suremontuota sanitarinių patalpų, kv. m | 267 | 267
[10 empty] | Įsigyta organizacinės įrangos, sk. | 2 | 20 | Įsigyta 10 kompiuterių ir 10 spausdintuvų
[6 empty] | Iš viso: | 223 | 336.1 | 158.3
01 | 04 | 03 | Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančio pastato Liepų g. 7, Klaipėdoje, patalpų pritaikymas administracinei veiklai vykdyti | I | 1 | SB | 30 | 550 | 549.7 | Įrengta darbo vietų, vnt. | 46 | 46
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 550 | 549.7
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 253 | 886.1 | 708
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 32840.9 | 33395.2 | 31260.017
03 | Iš viso programai: | [5 empty] | 32840.9 | 33395.2 | 31260.017
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. T2-279
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  |  |  |  | 31757.5 | 30847.4 | 29433.513
|  | Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |  |  | 31738 | 30827.9 | 29416.813
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 27651.1 | 26659.1 | 25536.213
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 4046.4 | 4128.3 | 3843.5
|  | Pajamų įmokos už patalpų nuomą SB(SP) |  |  |  |  | 40.5 | 40.5 | 37.1
|  | Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |  |  |  |  | 19.5 | 19.5 | 16.7
|  | KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  |  |  |  | 1083.4 | 2547.8 | 1826.504
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 983.4 | 2447.8 | 1783.904
|  | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP |  |  |  |  | 100 | 100 | 42.6
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  | 32840.9 | 33395.2 | 31260.017

## KMSA išlaikymas (hidden)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai biudžetiniams 2011-iesiems metams |  |  |  | Asignavimų poreikis biudžetiniams 2012-iesiems metams
[8 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
[9 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Buhalterija
01 | 01 | 01 | Savivaldybės administracijos darbo užmokestis | 01 |  |  | SB | 2078 | 2078 | 1565.1 |  | 2335.7 | 2335.7 | 1761.9
|  |  |  | 02 |  |  |  | 1994.7 | 1994.7 | 1522.9 |  | 2221.5 | 2221.5 | 1696
|  |  |  | 07 |  |  |  | 985 | 985 | 752 |  | 1058.1 | 1058.1 | 807.9
|  |  |  | 08 |  |  |  | 66.1 | 66.1 | 50.5 |  | 65.8 | 65.8 | 50.3
|  |  |  | 09 |  |  |  | 17.3 | 17.3 | 13.2 |  | 45 | 45 | 34.4
|  |  |  | 10 |  |  |  | 185.5 | 185.5 | 141.6 |  | 227.7 | 227.7 | 173.8
|  |  |  | 11 |  |  |  | 221.2 | 221.2 | 168.9 |  | 241.8 | 241.8 | 184.6
|  |  |  | 12 |  |  |  | 1214.1 | 1214.1 | 926.9 |  | 1325.7 | 1325.7 | 1012.2
|  |  |  | 13 |  |  |  | 190.2 | 190.2 | 145.2 |  | 203.7 | 203.7 | 155.5
|  |  |  | 15 |  |  |  | 159.3 | 159.3 | 121.6 |  | 151.3 | 151.3 | 115.5
|  |  |  | 16 |  |  |  | 1218.4 | 1218.4 | 930.2 |  | 1274.8 | 1274.8 | 973.3
|  |  |  | 17 |  |  |  | 200.7 | 200.7 | 153.2 |  | 224.7 | 224.7 | 171.5
|  |  |  | 18 |  |  |  | 165.4 | 165.4 | 126.3 |  | 161.2 | 161.2 | 123.1
|  |  |  | 19 |  |  |  | 185.3 | 185.3 | 141.5 |  | 198.9 | 198.9 | 151.8
|  |  |  | 20 |  |  |  | 876.8 | 876.8 | 669.4 |  | 944.4 | 944.4 | 721
|  |  |  | 21 |  |  |  | 504.5 | 504.5 | 385.2 |  | 542.9 | 542.9 | 414.5
|  |  |  | 25 |  |  |  | 218.6 | 218.6 | 161.3 |  | 290.3 | 290.3 | 221.7
|  |  |  | 26 |  |  |  | 49.9 | 49.9 | 38.1 |  | 49.9 | 49.9 | 38.1
|  |  |  | 27 |  |  |  | 21.2 | 21.2 | 16.2 |  | 21.1 | 21.1 | 16.1
|  |  |  | 28 |  |  | SPN | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 10592.6 | 10592.6 | 8029.3 | 0 | 11624.9 | 11624.9 | 8823.2 | 0
Dokumentų valdymo sk.
01 | 01 | 02 | Pašto paslaugų įsigijimas |  | 01 |  | SB | 60 | 60 |  |  | 147 | 147
[7 empty] | Iš viso: | 60 | 60 |  |  | 147 | 147
01 | 01 | 03 | Laikraščių ir kitų periodinių paslaugų įsigijimas |  | 01 |  | SB | 10.5 | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5
[7 empty] | Iš viso: | 10.5 | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 70.5 | 70.5 | 0 | 0 | 157.5 | 157.5 | 0 | 0
Teisės sk.
02 | 01 | 04 | Atstovavimas teismuose ir teismo sprendimų vykdymas (įskaitant Investicijų į pastatą S. Daukanto g. 15 nuomininkui atlyginimą pagal 1996-11-20 nuomos sutartį Nr. 231, Nuostolių atlyginimą AB „City service“ pagal teismo sprendimą) |  |  |  | SB | 1173.5 | 1010.7 |  | 162.8 | 160 | 160 |  | 162.8
[7 empty] | Iš viso: | 1173.5 | 1010.7 |  | 162.8 | 160 | 160 |  | 162.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1173.5 | 1010.7 | 0 | 162.8 | 333.3 | 170.5 | 0 | 162.8
Mokesčių sk.
02 | 01 | 05 | PVM srautų valdymo konsultavimo paslaugų Klaipėdos miesto savivaldybėje pirkimas |  |  |  | SB | 8.4 | 8.4 |  |  | 79.9 | 79.9
[7 empty] | Iš viso: | 8.4 | 8.4 |  | 0 | 79.9 | 79.9 |  | 0
02 | 01 | 06 | Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos iš namų administratorių pirkimas |  |  |  | SB | 71.6 | 71.6 |  |  | 71.6 | 71.6
[7 empty] | Iš viso: | 71.6 | 71.6 |  | 0 | 71.6 | 71.6 |  | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 80 | 80 | 0 | 0 | 151.5 | 151.5 | 0 | 0
Ūkio sk.
01 | 01 | 05 | Dalyvavimas organizuojant rinkimus |  | 01 | 188710823 | SB | 70 | 70 |  |  | 75 | 75 |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 70 | 70 |  | 0 | 75 | 75 |  | 0
02 | 01 | 06 | Ryšių paslaugos |  | 01 |  | SB | 266.8 | 266.8 |  |  | 266.825 | 266.8
[7 empty] | Iš viso: | 266.8 | 266.8 |  | 0 | 266.825 | 266.8 |  | 0
02 | 01 | 07 | Transporto išlaikymas |  | 01 |  | SB | 98.53 | 98.5 |  |  | 116 | 116
[7 empty] | Iš viso: | 98.53 | 98.5 |  | 0 | 116 | 116 |  | 0
02 | 01 | 09 | Darbo kėdžių įsigijimas |  | 01 |  | SB | 1.86 | 1.9 |  |  | 2.8 | 2.8
[7 empty] | Iš viso: | 1.86 | 1.9 |  | 0 | 2.8 | 2.8 |  | 0
02 | 01 | 10 | Dažų kopijavimo aparatams pirkimas |  | 01 |  | SB | 24 | 24 |  |  | 43.9 | 43.9
[7 empty] | Iš viso: | 24 | 24 |  | 0 | 43.9 | 43.9 |  | 0
02 | 01 | 11 | Kopijavimo popieriaus pirkimas |  | 01 |  | SB | 49.8 | 49.8 |  |  | 57 | 57
[7 empty] | Iš viso: | 49.8 | 49.8 |  | 0 | 57 | 57 |  | 0
02 | 01 | 12 | Ūkinių prekių pirkimas |  | 01 |  | SB | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
[7 empty] | Iš viso: | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0
02 | 01 | 13 | Kanceliarinių prekių pirkimas |  | 01 |  |  | 25.5 | 25.5 |  |  | 30 | 30
[7 empty] | Iš viso: | 25.5 | 25.5 |  | 0 | 30 | 30
02 | 01 | 14 | Klaipėdos miesto ir Lietuvos Respublikos vėliavų pirkimas |  | 01 |  | SB | 3.47 | 3.5 |  |  | 4.3 | 4.32
[7 empty] | Iš viso: | 3.47 | 3.5 |  | 0 | 4.3 | 4.32 |  | 0
02 | 01 | 15 | Spaudų ir antspaudų gamyba |  | 01 |  | SB | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2
[7 empty] | Iš viso: | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
02 | 01 | 16 | Elektroninių bilietų pirkimas |  | 01 |  | SB | 5.49 | 5.5 |  |  | 10.08 | 10.1
[7 empty] | Iš viso: | 5.49 | 5.5 |  | 0 | 10.08 | 10.1 |  | 0
02 | 01 | 19 | Savivaldybės administracijos kopijavimo aparatų techninis aptarnavimas bei remontas |  | 01 |  | SB | 18 | 18 |  |  | 29.25 | 29.3
[7 empty] | Iš viso: | 18 | 18 |  | 0 | 29.25 | 29.3 |  | 0
02 | 01 | 21 | Savivaldybės administracijos pastatų šildymo, karšto vandens sistemų bei dujininių katilų įrenginių priežiūra |  | 01 |  | SB | 21 | 21 |  |  | 20.12 | 20.1
[7 empty] | Iš viso: | 21 | 21 |  | 0 | 20.12 | 20.1 |  | 0
02 | 01 | 22 | Klaipėdos m. savivaldybės administracijos vidinių ir išorinių oro kondicionierių techninis aptarnavimas |  | 01 |  | SB | 10.1 | 10.1 |  |  | 5.8 | 5.8
[7 empty] | Iš viso: | 10.1 | 10.1 |  | 0 | 5.8 | 5.8 |  | 0
02 | 01 | 25 | Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų techninė priežiūra |  | 01 |  | SB | 4.356 | 4.4 |  |  | 4.74 | 4.7
[7 empty] | Iš viso: | 4.356 | 4.4 |  | 0 | 4.74 | 4.7 |  | 0
02 | 01 | 26 | Pastato Vytauto g. 13 nuoma |  | 01 |  | SB | 142.6 | 142.6 |  |  | 74.355 | 74.4
[7 empty] | Iš viso: | 142.6 | 142.6 |  | 0 | 74.355 | 74.4 |  | 0
02 | 01 | 27 | Kopijavimo aparatų nuoma |  | 01 |  | SB | 40.7 | 40.7 |  |  | 40.7 | 40.7
[7 empty] | Iš viso: | 40.7 | 40.7 |  | 0 | 40.7 | 40.7 |  | 0
02 | 01 | 28 | Stotelės įrangos nuoma (telefonija) |  | 01 |  | SB | 6.95 | 7 |  |  | 7 | 7
[7 empty] | Iš viso: | 6.95 | 7 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0
02 | 01 | 30 | Komunalinės paslaugos - šildymas |  | 01 |  | SB | 176 | 176 |  |  | 200 | 200
[7 empty] | Iš viso: | 176 | 176 |  | 0 | 200 | 200 |  | 0
02 | 01 | 31 | Komunalinės paslaugos - elektros energija |  | 01 |  | SB | 173 | 173 |  |  | 200 | 200
[7 empty] | Iš viso: | 173 | 173 |  | 0 | 200 | 200 |  | 0
02 | 01 | 32 | Komunalinės paslaugos - vandentiekis ir kanalizacija |  | 01 |  | SB | 25.65 | 25.65 |  |  | 30 | 30
[7 empty] | Iš viso: | 25.65 | 25.65 |  | 0 | 30 | 30 |  | 0
02 | 01 | 33 | Komunalinės paslaugos - dujos |  | 01 |  | SB | 5.09 | 5.1 |  |  | 6 | 6
[7 empty] | Iš viso: | 5.09 | 5.1 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0
02 | 01 | 34 | Reprezentacinės išlaidos |  | 01 |  | SB | 36 | 36 |  |  | 36.6 | 36.6
[7 empty] | Iš viso: | 36 | 36 |  | 0 | 36.6 | 36.6 |  | 0
02 | 01 | 35 | Gesintuvų užpildymas |  | 01 |  | SB | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Iš viso: | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
02 | 01 | 36 | Atliekų surinkimas |  | 01 |  | SB | 9.6 | 9.6 |  |  | 9.6 | 9.6
[7 empty] | Iš viso: | 9.6 | 9.6 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 0
02 | 01 | 37 | Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija |  | 01 |  | SB | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.4 | 2.4
[7 empty] | Iš viso: | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2.4 | 2.4 |  | 0
02 | 01 | 38 | Balticum TV |  | 01 |  | SB | 0.348 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.3
[7 empty] | Iš viso: | 0.348 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0
02 | 01 | 39 | Vietinių telefoninių tinklų techninis aptarnavimas |  | 01 |  | SB | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
[7 empty] | Iš viso: | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
02 | 01 | 40 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpų kasdieninis valymas |  | 01 |  | SB | 109.771 | 109.8 |  |  | 135.738 | 135.7
[7 empty] | Iš viso: | 109.771 | 109.8 |  | 0 | 135.738 | 135.7 |  | 0
02 | 01 | 41 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos liftų techninė priežiūra |  | 01 |  | SB | 3.3 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3
[7 empty] | Iš viso: | 3.3 | 3.3 |  | 0 | 3.3 | 3.3 |  | 0
02 | 01 | 42 | Nežinybinė apsauga - Klaipėdos m. savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų elektroninė apsauga ir sistemų techninis aptarnavimas |  | 01 |  | SB | 29.058 | 29.1 |  |  | 27.8 | 27.8
[7 empty] | Iš viso: | 29.058 | 29.1 |  | 0 | 27.8 | 27.8 |  | 0
02 | 01 | 43 | Nežinybinė apsauga pastato Debreceno g. 41 |  | 01 |  | SB | 7.99 | 8 |  |  | 8 | 8
[7 empty] | Iš viso: | 7.99 | 8 |  | 0 | 8 | 8 |  | 0
02 | 01 | 46 | Pastato Danės g. 17 išlaikymas pagal panaudos sutartį |  | 01 |  | SB | 49.5 | 49.5 |  |  | 50 | 50
[7 empty] | Iš viso: | 49.5 | 49.5 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0
02 | 01 | 47 | Puokščių ir gėlių pirkimas |  | 01 |  | SB | 8.86 | 8.9 |  | 0 | 8.9 | 8.9
[7 empty] | Iš viso: | 8.86 | 8.9 |  | 0 | 8.9 | 8.9 |  | 0
02 | 01 | 49 | Komunaliniai mokesčiai UAB"Vitės valdos" (už I. Kanto g.11 ir H. Manto g.51 patalpas) |  | 01 |  | SB | 5.89 | 5.9 |  |  | 5.13 | 5.1
[7 empty] | Iš viso: | 5.89 | 5.9 |  | 0 | 5.13 | 5.1 |  | 0
02 | 01 | 50 | Komunaliniai mokesčiai UAB"Pamario vyturys"(už Laukininkų g. 19a patalpas) |  | 01 |  | SB | 16.29 | 16.3 |  | 0 | 17 | 17
[7 empty] | Iš viso: | 16.29 | 16.3 |  | 0 | 17 | 17 |  | 0
02 | 01 | 08 | Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų aprūpinimas |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 42.9 | 42.9
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 42.9 | 42.9 |  | 0
02 | 01 | 17 | Fotoaparatų ir diktofonų pirkimas |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 2.5 | 2.5
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0
02 | 01 | 18 | Trijų lengvųjų automobilių nuoma |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 79.2 | 79.2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 79.2 | 79.2 |  | 0
02 | 01 | 20 | Savivaldybės administracijos vidinio kiemo pakeliamų vartų sistemos priežiūra |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 1.12 | 1.1
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 1.12 | 1.1 |  | 0
02 | 01 | 23 | Aliuminio durų ir pertvarų sumontavimas su įėjimo kontrolės įvedimu |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 26 | 26
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 26 |  | 0
02 | 01 | 29 | Pastatų ir patalpų einamasis remontas - Liepų g. 11 stogo einamasis remontas su lietvamzdžių ir lovelių apšildymu dvigubais elektriniais kabeliais |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 168 | 168
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 168 | 168 |  | 0
02 | 01 | 44 | Vienkartinių maišų ir pirštinių pirkimas akcijos "Darom" dalyviams |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 9.2 | 9.2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 9.2 | 9.2 |  | 0
02 | 01 | 45 | Autobuso nuoma nuvežti dalyvius į "Grybavimo čempionatą" Varėnoje |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 2 | 2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
02 | 01 | 48 | Žaliuzių pirkimas |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0
02 | 01 | 51 | Dokumentų paskirstymo lentynų įsigijimas |  |  |  | SB |  |  |  |  | 2 | 2
Iš viso:
02 | 01 | 52 | Apsauginės bei priešgaisrinės signalizacijos sistemų administracijos pastatuose įrengimas |  | 01 |  | SB |  |  |  | 0 | 36.15 | 36.2
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 36.15 | 36.2 |  | 0
02 | 01 | 24 | Sniego ir ledo valymas nuo savivaldybės administracijos pastatų stogų |  | 01 |  | SB |  |  |  |  | 10 | 10
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1455.25 | 1455.25 | 0 | 0 | 1915.42 | 1915.42 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso : | [5 empty] | 13209.05 | 13209.05 | 0 | 0 | 14182.62 | 14019.82 | 8823.2 | 162.8