## ataskaita
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos kokybės skyrius).
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 15 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 10 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 3 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 2 | .
2013 m. SVP programos Nr. 05 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 05))
tūkst. Lt
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, dumenys apie asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asigna-vimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste | [5 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis (savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus, procentas) | 94 | 100
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių tankumas, skiriant po 1 komplektą 600 gyventojų (proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus) | 13.5 | 100
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Išrūšiuotų komunalinių atliekų kiekis (proc. nuo bendro komunalinių atliekų kiekio) | <7 | 15
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Dienų skaičius, kai viršijamos ribinės teršalų (KD10) vertės per metus | 35 | 25 ir 35
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Dviračių takų ilgis, km | 81.5 | 95.26
01 | 01 | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą
01 | 01 | 01 | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: | P3 | 6 | [7 empty] | Savivaldybės teritorijoje susidarė ir surinkta mažiau komunalinių atliekų, nei planuota
|  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas |  |  | SB | 13723.8 | 13723.8 | 13845.2 | Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. t | 69.6 | 66.4
|  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse |  |  | SB | 153 | 153 | 131.7
[6 empty] | Iš viso: | 13876.8 | 13876.8 | 13976.9
01 | 01 | 02 | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: | P3 | 6 | SB(AA) | 94.7 | 94.7 | 94.7 | Išvežta padangų, t | 130 | 153 | Sutvarkytos šios pavienės užterštos teritorijos: Lypkių g. teritorijos dalis link UAB „Kartono tara“, Šiaurės pr., Kaštonų g. tęsinys, Kretingos g. 8, Statybininkų pr. ir Minijos g. sankryža, Minijos g. dubliuojančios g. pakelės, Senosios Smiltelės g. apie asfaltuotas aikšteles ir pakelės; Panevėžio g. ir kt.
[6 empty] | SB(AAL) | 50 | 50 | 45.6 | Išvežta komunalinių, statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių, tūkst. t | 0.3 | 0.6
|  |  | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas |  |  | LRVB |  | 9.4 | 5.8
[10 empty] | Išvalytos užterštos teritorijos plotas, m2 | 100 | 100
Pavojingų atliekų šalinimas
[6 empty] | Iš viso: | 144.7 | 154.1 | 146.1 | Surinkta gyvsidabrio, kg | 50 | 78
01 | 01 | 03 | Aplinkosaugos gerinimas Lietuvos ir Rusijos pasienyje | I | 5 | Kt | 580.1 | 580.1 |  | Pirkimų domumentacijos bei konkurso paskelbimas, vnt. | 1 | 1 | Parinktas filtrato valymo įrangos brėžinių bei inžinerinių schemų parengimo paslaugų teikėjas. Pagrindiniai projekto rezultatai yra susiję su filtrato valymo įrangos diegimu Dumpių sąvartyne. Darbai planuojami 2014 metais
[6 empty] | ES | 5221.2 | 5221.2 | 0.7 | Suprojektuoti ir pastatyti valymo įrenginiai Klaipėdos regioniniame sąvartyne Dumpiuose, proc. | 98
[6 empty] | Iš viso: | 5801.3 | 5801.3 | 0.7
01 | 01 | 04 | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | P3 | 6 | SB | 100 | 100 | 0 | Informuotų asmenų skaičius, tūkst. | 100 | 50 |  | Asignavimai nepanaudoti, nes sutartis su visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais paslaugų teikėju dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų pasirašyta tik 2013 m. gruodžio 17 d.
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 100 | 0
01 | 01 | 05 | Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2013–2020 m. parengimas | P3 | 6 | SB | 23.2 | 23.2 | 23.2 | Parengta planų, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 23.2 | 23.2 | 23.2
01 | 01 | 06 | Požeminių ar pusiau požeminių konteinerių ir aikštelių įrengimas | I | 6 | SB(L) | 350 | 350 | 0 | Įrengta požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikštelių, vnt. | 10 | 0 | Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė analizavo galimų konteinerių parametrus ir rengė techninę specifikaciją planuojamiems įrengti konteineriams. Savivaldybės administracijos direktorius KRATC įgaliojo atlikti viešojo pirkimo procedūras iki sutarties sudarymo. 2013 m. gruodžio mėn. paskelbtas atviras konkursas pusiau požeminių konteinerių pirkimui ir konteinerių aikštelių su konteineriais įrengimui Klaipėdos mieste
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 350 | 350 | 0
01 | 01 | 07 | Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimas |  | 6 | SB(AA) | 9.9 | 9.9 | 0 | Priimtų į sąvartyną asbesto turinčių atliekų kiekis, t | 589 | 0 | Sutartis su paslaugų teikeju nepasirašyta. Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros (į pirmą kartą paskelbtą viešųjų pirkimų konkursą neatsiliepė nė vienas galimas paslaugos teikėjas, paskelbtas naujas viešųjų pirkimų konkursas)
[6 empty] | Iš viso: | 9.9 | 9.9 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 20305.9 | 20315.3 | 14146.9
01 | 02 | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones
01 | 02 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | P5 | 6 | SB(AA) | 167 | 167 | 166.8 | Tiriamų aplinkos komponentų (oro, triukšmo, dirvožemio, vandens, biologinės įvairovės) kiekis, vnt. | 5 | 5
[6 empty] | Iš viso: | 167 | 167 | 166.8 | Parengta ataskaitų, vnt. | 1 | 1
01 | 02 | 02 | Visuomenės ekologinis švietimas |  | 6 | SB(AA) | 7.5 | 7.5 | 7.4 | Įgyvendinta švietimo priemonių, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 7.5 | 7.5 | 7.4
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 174.5 | 174.5 | 174.2
01 | 03 | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto gamtinę aplinką
01 | 03 | 01 | Miesto vandens telkinių valymas: |  | 6 | SB(AA) | 628.4 | 628.4 | 302.2
|  |  | Sanitarinis vandens telkinių valymas |  |  | ES | 2618.4 | 2618.4 | 562.9 | Išvalyta vandens telkinių, pagerinta jų kokybė, sk. | 17 | 17 | Lėšų poreikis 2013 m. buvo apskaičiuotas pagal seną sutartį. 2012 m. spalio 31 d. pasirašyta nauja paslaugų sutartis Nr. J9-1077 mažesniais įkainiais
|  |  | Mumlaukio ežero išvalymas ir aplinkos sutvarkymas |  |  | LRVB | 87.7 | 87.7 |  | Išvalyta Mumlaukio ežero ploto, ha | 2.6 | 2.6 | Pakrantė dar nepabaigta sutvarkyti, kadangi dumblo sėsdintuvuose dar yra neišvežto dumblo. Dėl šilto ir lietingo oro dumblas nedžiūvo ir jo nebuvo galima išvežti. Dumblo išvežimo darbai pradėti 2014 m. sausio mėn.
[6 empty] | SB(P) |  |  |  | Sutvarkyto kranto ilgis,m | 500 | 500
|  |  | Draugystės parko tvenkinių valymas ir aplinkos sutvarkymas | [6 empty] | Išvalyto tvenkinio ir pakrantės plotas, ha | 1.8 | 1.8
|  |  | Danės upės valymas ir pakrančių sutvarkymas | [6 empty] | Išvalyta upė, ha | 44.3 | 0 | Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros, paslaugų sutartis bus pasirašyta 2014 m.
[10 empty] | Sutvarkyta pakrantė, ha | 5.2 | 0
|  |  | Helofitų pašalinimas iš Žardės tvenkinio | [6 empty] | Išvalytas tvenkinio plotas, ha | 1.3 | 1.3
|  |  | Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago (laivų kapinių) išvalymas | I | 5 | SB(AA) |  |  | 241.9 | Išvalyta Kuršių marių akvatorija 1,8 ha, iškasta grunto 19000 m3, išvežta 1582,06 t laivų liekanų. Užbaigtumas, proc. | 40 | 80
[6 empty] | ES |  |  | 3476.2
[6 empty] | Iš viso: | 3334.5 | 3334.5 | 4583.2
01 | 03 | 02 | Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens nuotekų tinklus | I | 5 | SB(P) | 150 | 150 | 0 | Suorganizuoti 4 pažintiniai vizitai. Suorganizuoti 2 darbiniai susitikimai. Rekonstruota lietaus nuotekų tinklų - 1625,5 m. Įvykdymas, proc. | 2 | 2 | Rekonstrukcijos ir statybos darbai nepradėti dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų (vykdomas sudėtingas, susidedantis iš 5 dalių pirkimas)
[6 empty] | SB |  | 11.2 | 1.3
[6 empty] | ES | 1350 | 1350 | 11.9
[6 empty] | Iš viso: | 1500 | 1511.2 | 13.2 |  | 29 | 0
01 | 03 | 03 | Miesto želdynų tvarkymas ir kūrimas: |  | 6
|  |  | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas |  |  | SB(AAL) | 125 | 125 | 125 | Pasodinta medžių, krūmų, vnt. | 135 | 135
|  |  | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą, apskaita ir jų duomenų bazių sukūrimas ir tvarkymas |  |  | SB(AA) | 184.5 | 184.5 | 0 |  |  |  | Paslaugų tiekėjas, Savivaldybės administracijos atsakingų padalinių nuomone, darbus atliko nekokybiškai, dėl to nesutinkama jų priimti ir apmokėti
[6 empty] | Iš viso: | 309.5 | 309.5 | 125
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5144 | 5155.2 | 4721.4
01 | 04 | Prižiūrėti ir vystyti poilsio gamtoje infrastruktūrą
01 | 04 | 01 | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra |  | 6 | SB(AAL) |  |  |  | Pakeista medinių takų ir laiptų, tūkst. m2 | 0.4 | 1.908 | Suremontuota ir atnaujinta Melnragės, Girulių poilsio zonose 1825 m2 medinių takų per kopagūbrius, atstatyti po audros suniokoti dveji mediniai laiptai 83 m2
[6 empty] | SB(AA) | 100 | 100 | 84.6
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 100 | 84.6
01 | 04 | 02 | Dviračių takų priežiūra ir plėtra: | I | 5 | [7 empty] | Dviračių ir pėsčiųjų tako tiesimo darbams trukdė neiškelti inžineriniai tinklai, patenkantys po suprojektuotu taku (vandentiekio, nuotekų, elektros)
|  |  | Dviračių ir pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje |  |  | SB(P) |  |  |  | Įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas (7,237 km). Užbaigtumas, proc. | 90 | 45
[6 empty] | SB(AAL) | 925.7 | 866.7 | 763.7
[6 empty] | ES | 5629.9 | 5629.9 | 2249.2
|  |  | Asfalto dangos įrengimas suformuojant dviračių taką palei Danės upės krantinę nuo Jono kalnelio tiltelio iki Gluosnių skersgatvio |  |  | SB(AA) |  |  |  | Nutiesta dviračių tako, m | 360 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 6555.6 | 6496.6 | 3012.9
01 | 04 | 03 | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas |  | 6 | SB(AAL) |  | 59 | 59 | Nugriautų statinių sk. | 3 | 3 | Nugriauti 3 viešieji tualetai – Pamario g., Antrosios Melnragės g. ir Smiltynės g.
SB(AA)
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 59 | 59
[7 empty] | 6655.6 | 6655.6 | 3156.5
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 32280 | 32300.6 | 22199
05 | Iš viso programai: | [5 empty] | 32280 | 32300.6 | 22199
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. T2-279
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 16792.7 | 16803.9 | 15892.3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 14000 | 14011.2 | 14001.4
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [6 empty] | 1192 | 1192 | 897.6
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [6 empty] | 1100.7 | 1100.7 | 993.3
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) - rinkliavos likutis | [6 empty] | 350 | 350 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 150 | 150 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 15487.3 | 15496.7 | 6306.7
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 14819.5 | 14819.5 | 6300.9
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 87.7 | 97.1 | 5.8
Kitos lėšos Kt | [6 empty] | 580.1 | 580.1 | 0
IŠ VISO: | [6 empty] | 32280 | 32300.6 | 22199
Note on M27: Visuomenė buvo šviečiama atliekų tvarkymo klausimais naudojant viešinimo paslaugas per žiniasklaidos atstovus, sukurti ir eksponuoti socialinės reklamos plakatai „Nepaversk savo kiemo šiukšlynu“, parengti ir transliuoti informaciniai siužetai per regioninę televiziją
Note on K42: Aplinkosauginės spaudos „Žaliasis pasaulis“, „Tėviškės gamta“, „Žalioji Lietuva“ prenumerata mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 40-čiai adresatų
Note on M63: Pasodinta 80 vnt medžių Liepų g. ir Reikjaviko g., pasodinta dekoratyvinių sumedėjusių krūmų 55 vnt. Meridiano skvere.