## Ataskaita
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Transporto skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros ir Projektų skyriai),Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 23 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 18 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 3 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 2 | .
2013 m. SVP programos Nr. 06 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (NR. 06))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, dumenys apie asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą | [5 empty] | Urbanistinės plėtros departamentas GIS skyrius |  |  | Gatvių su asfalto danga ilgis, palyginti su bendru gatvių ilgiu, proc. | 82 | 82
[7 empty] | Urbanistinės plėtros departamentas GIS skyrius |  |  | Gatvių tankis, km/kv. km | 3.05 | 3.05
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte, proc. | 33 | 44
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis, km | 121 | 119
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | I | 5 | SB(P) | 2411.2 | 2411.2 | 2273 | Rekonstruota gatvių, sk. | 2 | 2
[6 empty] | ES | 9081.3 | 9081.3 | 7305
[6 empty] | LRVB | 1121.8 | 1121.8 | 902.4
[6 empty] | Kt | 188 | 188 | 54.5
|  |  | J.Janonio g. dangų ir šaligatvių restauravimas |  |  | KPP |  | 100 | 100 | Rekonstruotos gatvės ilgis 0,43 km. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų abiejų gatvių statybos užbaigimo procedūros vyks 2014 m.
|  |  | Joniškės g. rekonstrukcija (I etapas) | [6 empty] | Rekonstruotos gatvės ilgis 1,12 km. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
|  |  | Sankryžos iš Butkų Juzės gatvės į S. Daukanto gatvę kapitalinis remontas | [6 empty] | Suremontuota sankryža, vnt. | 1 | 1 | Užsitęsus viešųjų pirkimo procedūroms, rangos darbų sutartis pasirašyta tik 2013-07-22, sutartyje numatyta darbų pabaiga – 2014-03-22
|  |  | Projekto „Daržų gatvės nuo Aukštosios iki Tiltų gatvės rekonstrukcija (restauravimas)“ įgyvendinimas |  |  | ES |  |  |  | Rekonstruota gatvė (189 m) Užbaigtumas, proc. |  |  | Parengta galimybių studija, užsitęsė viešieji pirkimai, ES parama negauta
[6 empty] | SB(P) |  |  |  |  | 30 | 30
[6 empty] | Iš viso: | 12802.3 | 12902.3 | 10634.9
01 | 01 | 02 | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | I | 5 |  |  |  |  | Parengti priešprojektiniai pasiūlymai, vnt. |  |  | Parengtas Pajūrio g. rekonstrukcijos darbų projektinio pasiūlymo projektas
|  |  | Pajūrio g. rekonstravimas |  |  | KPP | 100 | 33 | 33 |  | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 33 | 33
01 | 01 | 03 | Šiaurės ir pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas: | I | 5 | KPP | 592.7 | 1547 | 1445.5
[6 empty] | KVJUD | 6371.1 | 4000 | 4000
|  |  | Smeltės gyvenvietės gatvių kapitalinis remontas | [6 empty] | Rekonstruotos kvartalo gatvės - 2873 m: Jurbarko g. (571 m), Vilnelės g. (701,9 m), Upelio g. (212 m), Veliuonos (120,1 m), Kintų (158,1 m), Skirvytės (288,9 m), Dusetų (152,1 m), Žūklės (509,9 m), Tinklų (159). Užbaigtumas, proc. | 43 | 43 | Įrengta asfalbetonio danga su pagrindais Smeltės gyvenvietės Dusetų g., Veliuonos g. ir Kintų g. (390 m.)
|  |  | Minijos g. ruožo nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr. rekonstrukcija | [6 empty] | Rekonstruojamos gatvės ilgis - 3400 m Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | Rekonstruotas Minijos g. ruožas nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr., vykdomos statybos užbaigimo procedūros
|  |  | Tilžės g. nuo Šilutės pl. rekonstravimas pertvarkant geležinkelio pervažą bei žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. Sankryžą |  |  | Kt |  |  |  | Pradėtas rengti techninis projektas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 6963.8 | 5547 | 5445.5
01 | 01 | 04 | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas: |  |  | KPP | 100 | 0 |  | Pradėtas rengti techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |  | KPP lėšų skirta mažiau, nei tikėtasi, todėl metų viduryje buvo perskirstytos lėšos kitiems projektams
|  |  | Pamario gatvės rekonstravimas | I | 5
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 0 | 0
01 | 01 | 05 | Tilto per Danės upę Pilies gatvėje, Klaipėdoje, kapitalinis remontas | I | 5 | KPP | 4140 | 709 | 674.1 | Remontuojama tilto – 37,4 m Užbaigtumas (%) | 37 | 20 | Atlikta atraminės sienos palei Danės g. ardymo ir remonto darbai ir betoninių bei akmeninių paviršių nuvalymas aukšto slėgio vandens srove | Užsitęsus viešojo pirkimo procedūroms rangos darbų sutartis pasirašyta tik 2013-10-22, todėl darbų atlikta mažiau, nei planuota
|  |  | Laikino tilto (remonto metu) per Danės upę įrengimas ir priežiūra |  |  | KPP
[6 empty] | Iš viso: | 4140 | 709 | 674.1
01 | 01 | 06 | Danės upės krantinių nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto rekonstravimas: techninio projekto parengimas |  | 5 | ES | 149.4 | 149.4 |  | Pradėtas rengti techninis projektas, vnt. | 0.5 | 0 | 2013 m. projektui planuota ES parama neskirta. Nauja vykdymo sutartis dėl projekto „Danės upės krantinės pritaikymas centrinėje Klaipėdos miesto dalyje“ pasirašyta 2013-10-08. Projektas bus vykdomas 2014 m.
[6 empty] | LRVB | 31.4 | 31.4
[6 empty] | Iš viso: | 180.8 | 180.8 | 0
01 | 01 | 07 | Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  | 5 | SB | 20 | 20 | 20
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 20
01 | 01 | 08 | Bendri Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir miesto projektai: | I | 5
|  |  | Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus techninės dokumentacijos parengimas |  |  | Kt | 150 | 350 | 0 | Patikslintas detalusis planas | 1 | 0 | Pasirašyta sutartis dėl detaliojo plano patikslinimo. Baigiamas rengti patikslintas detalusis planas | Sutartis pasirašyta 2013 m. kovo mėn. Sutarties vykdymo terminas – 12 mėn.
[10 empty] | Patikslintas tech.projektas | 1 | 0 | Atliktos techninio projekto patikslinimo paslaugų pirkimo procedūros | Vyko konkursinės procedūros. Keletą kartų kartotos derybų procedūros. Ieškota trūkstamo finansavimo
|  |  | Centrinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įvado jungties modernizavimas: |  |  | ES | 5000 | 5000 | 0 | Rekonstruota sankryža |  |  | 2013-10-25 pasirašyta rangos sutartis Nr. J9-1098 su UAB „Kauno keliai“. Statybos darbai bus vykdomi 2014 m. | Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2014-01-09 (Nr. J9-19). Rangos darbai bus vykdomi 2014 m.
[6 empty] | KVJUD | 1000 | 1000 | 0 | Užbaigtumas, proc. | 30 | 0
Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžos rekonstrukcija. I etapas
[6 empty] | Iš viso: | 6150 | 6350 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 30456.9 | 25742.1 | 16807.5
01 | 02 | Vystyti Klaipėdos pramoninės plėtros teritorijos susisiekimo infrastruktūrą
01 | 02 | 01 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio (Klaipėdos LEZ Lypkių gatvės tiesimas I etapas) | I | 5 | SB |  |  |  | Bendras tiesiamos gatvės ilgis – 571 m Užbaigtumas, proc. | 55 | 55 | Žemės sankasos įrengimas, gatvės paruošiamieji ir bendrastatybiniai darbai: įrengtas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, dvisluoksniai pagrindai iš skaldos mišinio. Įrengti lietaus nuotekų tinklai ir gatvių apšvietimo tinklai
SB(P)
[6 empty] | KPP | 4000 | 1700 | 1833.2
[6 empty] | Iš viso: | 4000 | 1700 | 1833.2
01 | 02 | 02 | Klaipėdos LEZ susisiekimo sistemos infrastruktūros įrengimas (Švepelių g. rekonstrukcija ir geležinkelio atšakos tiesimas) | I | 5 | SB |  |  |  | Įrengta Švepelių g. važiuojamoji dalis su reikiama infrastruktūra, tūkst. m2 | 10 | 10
[6 empty] | SB(P) |  |  |  | Nutiesta geležinkelio atšaka su reikiama infrastruktūra, m | 677.22 | 677
[6 empty] | ES | 2665.5 | 2665.5 | 2665.5 | Išpirkta nuolatinių gyventojų, gyvenančių LEZ teritorijoje, sklypų (3,94 ha), sk | 7 | 7
[6 empty] | Iš viso: | 2665.5 | 2665.5 | 2665.5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 6665.5 | 4365.5 | 4498.7
01 | 03 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 03 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: |  | 6 | SB | 13739.2 | 15089.2 | 15076.1
|  |  | Transporto kompensacijų mokėjimas: |  |  | SB(L) | 1742.8 | 1742.8 | 202.2 | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 5 | 5.7 | Poreikis pagal pateiktas vežėjų ataskaitas ir mokyklų paraiškas buvo didesnis, nei planuota
- vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą,
- moksleiviams,
- profesinių mokyklų moksleiviams
|  |  | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | [6 empty] | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 7.6 | 7.4
|  |  | Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimas | [6 empty] | Įsigyta integruotų maršrutų transporto priemonių įrangos, vnt. | 8 | 8
|  |  | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio maršrutus aptarnaujantiems vežėjams (s. b. „Dituva“, s. b. „Rasa“, s. b. „Vaiteliai“, s. b. „Tolupis“) | [6 empty] | Subsidijuojami maršrutai, vnt. | 3 | 3
|  |  | Nuostolių dėl keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais kompensavimas | [6 empty] | Naujų maršrutų skaičius | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 15482 | 16832 | 15278.3
01 | 03 | 02 | Miesto autobusų parko atnaujinimas (autobusų įsigijiams) | I | 5 | ES | 7303.2 | 7303.2 | 7303.2 | Įsigyta autobusų, vnt. | 12 | 12
[6 empty] | Kt | 3334.6 | 3334.6
[6 empty] | Iš viso: | 10637.8 | 10637.8 | 7303.2
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 26119.8 | 27469.8 | 22581.5
01 | 04 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 04 | 01 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus | P9 | 6 | SB | 191.2 | 191.2 | 191.2 | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, vnt. (sudaro 65 % visų priemonių) | 2000 | 2000 | Suremontuota 1172 m atitvarų, 27 vnt. tvorelių
[6 empty] | KPP |  | 825.5 | 825.5
[10 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 66 | 66
[10 empty] | Įrengta ar pakeista ženklų, vnt. | 1000 | 463 | Naujų kelio ženklų pastatyta pagal poreikį
[6 empty] | Iš viso: | 191.2 | 1016.7 | 1016.7 | Gatvių ženklinimas, ha | 0.7 | 0.5 | Gatvės ženklintos pagal poreikį ir finansavimą
01 | 04 | 02 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste sukūrimas ir išlaikymas |  | 6 | SB | 1991.8 | 1991.8 | 1991.8 | Eksploatuojamų bilietų automatų, sk. | 150 | 150
[10 empty] | Įrengta kelio ženklų rinkliavai, sk. | 85 | 192
[10 empty] | Įrengta automobilių aikštelių rinkliavai | 2 | 2
[10 empty] | Automobilių aikštelių (rinkliavai) horizontalus ženklinimas, kv. m | 1724 | 131 | Atlikti kitų, neplanuotų, šaligatvių remontas, kiemų duobių remontas, įrengta daugiau kelio ženklų ir nupirkti 4 keleivių laukimo paviljonai
[6 empty] | Iš viso: | 1991.8 | 1991.8 | 1991.8 | Šaligatvvių remontas, m2 | 0 | 592
01 | 04 | 03 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Pilies g, 2A įrengimas | I | 5 | SB |  |  |  | Archeologinių tyrimų atlikimas, vnt. Įrengta aikštelė, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Kt | 170 | 170 | 71.4
[6 empty] | Iš viso: | 170 | 170 | 71.4
01 | 04 | 04 | Studijų atlikimas:
|  |  | Projektas „Regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“ |  | 5 | SB | 50.8 | 50.8 | 35.5 | Parengta galimybių studijų, vnt. | 1 | 1 | Projekto pagrindinė vykdytoja Šilutės rajono savivaldybė nepateikė planuoto prašymo apmokėti, todėl dalis lėšų liko nepanaudota ir perkelta į 2014 m.
[6 empty] | ES | 62.4 | 62.4
|  |  | INTERREG IVC projekto POSSE įgyvendinimas (žaliosios bangos sistemos sukūrimo Klaipėdos mieste galimybių analizė) |  |  | KPP | 50 | 21 |  | Dalyvavimas konferencijose, sk. | 2 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 163.2 | 134.2 | 35.5
01 | 04 | 05 | Automatinės eismo priežiūros prietaisų nuoma | P7 | 1 | SB | 233.3 | 233.3 | 233.3 | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18
[6 empty] | Iš viso: | 233.3 | 233.3 | 233.3
01 | 04 | 06 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | 5 | KPP | 250 |  |  | Įrengta stotelių, vnt. | 10 | 0 |  | KPP lėšų skirta mažiau, nei tikėtasi, dėl to priemonės vykdymas atidėtas
[6 empty] | Iš viso: | 250 | 0 | 0
01 | 04 | 08 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptingas apšvietimas |  | 6 | KPP | 46.7 | 44.3 | 44.3 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, sk. | 2 | 2 | Apšviestos pėsčiųjų perėjos Statybininkų pr. (ties Gedminų g. 22) ir Taikos pr. (priešais žiedą prie Senojo turgaus)
[6 empty] | Iš viso: | 46.7 | 44.3 | 44.3
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3046.2 | 3590.3 | 3393
01 | 05 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
01 | 05 | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse, medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai: |  | 6 | SB |  |  |  | Paklota ištisinio asfaltbetono dangos, m2 | 2130 | 2130 | Suremontuota šaligatvio danga ties Taikos pr. 70
[6 empty] | KPP | 0 | 216.3 | 206.3
Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas Taikos pr. atkarpoje nuo Jūrininkų pr. iki Kairių g.
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 216.3 | 206.3
01 | 05 | 02 | Miesto gatvių ir daugiabučių namų kiemų dangos remontas: |  | 6 |  |  |  |  | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos, ha | 0.8 | 0.8 | Remontuotos dangos miesto gatvėse teikiant prioritetą toms gatvėms, kuriomis važinėja viešasis transportas
[10 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 2 | 3.1
|  |  | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų gatvių dangos remontas |  |  | KPP | 0 | 2333.3 | 2391.3 | Suremontuota žvyruotos dangos, ha | 0.95 | 0.3
[10 empty] | Žvyruotos dangos greideriavimas (17,4 ha), kartai | 5 | 2.16
|  |  | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas |  |  | SB | 150 | 150 | 150 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 0.74 | 0.2
|  |  | Daugiabučių kiemų žvyruotų dangų remontas, įrengiant asfalto dangą | [6 empty] | Įrengta asfaltbetonio dangos kiemuose su žvyro danga, ha | 0.3 | 0.3
[6 empty] | Iš viso: | 150 | 2483.3 | 2541.3
01 | 05 | 04 | Pėsčiųjų, šaligatvių bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai, automobilių stovėjimo vietų įrengimas |  | 6 | SB | 45 | 45 | 45 | Suremontuota šaligatvių, ha | 0.38 | 0.6 | Skyrus didesnį finansavimą, buvo suremontuota šaligatvių daugiau, nei planuota
[6 empty] | KPP |  | 301.4 | 449.7
[6 empty] | Iš viso: | 45 | 346.4 | 494.7
01 | 05 | 05 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  | 6 | SB |  |  |  | Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt. | 14 | 14
[6 empty] | KPP | 0 | 321.3 | 321.3
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 321.3 | 321.3
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 195 | 3367.3 | 3563.6
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 66483.4 | 64535 | 50844.3
06 | Iš viso programai: | [5 empty] | 66483.4 | 64535 | 50844.3
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. T2-279
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 20575.3 | 21925.3 | 20218.1
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 16421.3 | 17771.3 | 17742.9
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 2411.2 | 2411.2 | 2273
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 1742.8 | 1742.8 | 202.2
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 45908.1 | 42609.7 | 30626.2
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 24261.8 | 24261.8 | 17273.7
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [6 empty] | 9279.4 | 8152.1 | 8324.2
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 7371.1 | 5000 | 4000
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 1153.2 | 1153.2 | 902.4
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 3842.6 | 4042.6 | 125.9
IŠ VISO: | [6 empty] | 66483.4 | 64535 | 50844.3

## Lyginamasis (hidden)
2013–2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst.lt
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas* | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2013-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | Siūlomas keisti 2013-ųjų metų maksimalių asignavimų planas |  |  |  | Skirtumas
[8 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
[9 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | I | 04 | 5 | SB(P) | 2411.2 |  |  | 2411.2 | 2411.2 |  |  | 2411.2
|  |  | J.Janonio g. dangų ir šaligatvių restauravimas; |  |  |  | ES | 9081.3 |  |  | 9081.3 | 9081.3 |  |  | 9081.3
|  |  | Joniškės g. rekonstrukcija (I etapas); |  |  |  | LRVB | 1121.8 |  |  | 1121.8 | 1121.8 |  |  | 1121.8
|  |  | Sankryžos iš Butkų Juzės gatvės į S. Daukanto gatvę kapitalinis remontas; |  |  |  | Kt | 188 |  |  | 188 | 188 |  |  | 188
[7 empty] | KPP | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
Projekto „Daržų gatvės nuo Aukštosios iki Tiltų gatvės rekonstrukcija (restauravimas)“ įgyvendinimas;
|  |  | Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę statyba: techninės dokumentacijos parengimas |  |  |  | Iš viso: | 12902.3 | 0 | 0 | 12902.3 | 12902.3 | 0 | 0 | 12902.3
01 | 01 | 02 | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | I | 04 | 5
|  |  | Pajūrio g. rekonstravimas; |  |  |  | KPP | 100 |  |  | 100 | 33 |  |  | 33 | -67 |  |  | -67
|  |  | Labrenciškės g. rekonstravimas; |  |  |  | KVJUD | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas |  |  |  | Iš viso: | 100 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 33 | -67 |  |  | -67
01 | 01 | 03 | Šiaurės ir pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas:
|  |  | Smeltės gyvenvietės gatvių kapitalinis remontas; | I | 04 | 5 | KPP | 50 |  |  | 50 | 1547 |  |  | 1547 | 1497 |  |  | 1497
|  |  | Minijos g. ruožo nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr. rekonstrukcija; |  |  |  | KVJUD | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000
KPP
|  |  | Tilžės g. nuo Šilutės pl. rekonstravimas pertvarkant geležinkelio pervažą bei žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą; |  |  |  | KPP
Taikos pr. II juostos tiesimas nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.;
Taikos pr. nuo Sausios 15-osios g. iki Kauno g. rekonstravimas;
Šilutės plento rekonstravimas (I etapas nuo Tilžės g. iki Kauno g.) (II etapas nuo Kauno g. iki Dubysos g.)
[7 empty] | Iš viso: | 4050 | 0 | 0 | 4050 | 5547 | 0 | 0 | 5547 | 1497 | 0 | 0 | 1497
01 | 01 | 04 | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas:
|  |  | Pamario gatvės rekonstravimas; | I | 04 | 5 | KPP | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Medelyno plento įrengimas |  |  |  | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 05 | Tilto per Danės upę Pilies gatvėje, Klaipėdoje, kapitalinis remontas | I | 04 | 5 | KPP | 2440 |  |  | 2440 | 709 |  |  | 709 | -1731 |  |  | -1731
|  |  | Laikino tilto (remonto metu) per Danės upę įrengimas ir priežiūra |  |  |  | KPP | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | -100 |  |  | -100
[7 empty] | Iš viso: | 2540 | 0 | 0 | 2540 | 709 | 0 | 0 | 709 | -1831 | 0 | 0 | -1831
01 | 01 | 06 | Danės upės krantinių nuo Biržos tilto iki Mokyklos gatvės tilto rekonstravimas: techninio projekto parengimas |  | 04 | 5 | ES | 149.4 |  |  | 149.4 | 149.4 |  |  | 149.4
[7 empty] | LRVB | 31.4 |  |  | 31.4 | 31.4 |  |  | 31.4
[7 empty] | Iš viso: | 180.8 | 0 | 0 | 180.8 | 180.8 | 0 | 0 | 180.8
01 | 01 | 07 | Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  | 04 | 5 | SB | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20
01 | 01 | 08 | Bendri Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir miesto projektai:
|  |  | Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus techninės dokumentacijos parengimas | I | 04 | 5 | Kt | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  | 350
[7 empty] | ES | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000
Centrinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įvado jungties modernizavimas:
|  |  | Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžos rekonstrukcija. I etapas |  |  |  | KVJUD | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000
[7 empty] | Iš viso: | 6350 | 0 | 0 | 6350 | 6350 | 0 | 0 | 6350
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 26143.1 | 0 | 0 | 26143.1 | 25742.1 | 0 | 0 | 25742.1 | -401 | 0 | 0 | -401
01 | 02 | Vystyti Klaipėdos pramoninės plėtros teritorijos susisiekimo infrastruktūrą
01 | 02 | 01 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio (Klaipėdos LEZ Lypkių gatvės tiesimas I etapas) | I | 04 | 5 | SB | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | SB(P) | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | KPP | 1700 |  |  | 1700 | 1700 |  |  | 1700
[7 empty] | Iš viso: | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700
01 | 02 | 02 | Klaipėdos LEZ susisiekimo sistemos infrastruktūros įrengimas (Švepelių g. rekonstrukcija ir geležinkelio atšakos tiesimas) | I | 04 | 5 | SB
SB(P)
[7 empty] | ES | 2665.5 | 0 |  | 2665.5 | 2665.5 | 0 |  | 2665.5
[7 empty] | Iš viso: | 2665.5 | 0 | 0 | 2665.5 | 2665.5 | 0 | 0 | 2665.5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 4365.5 | 0 | 0 | 4365.5 | 4365.5 | 0 | 0 | 4365.5 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 03 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: |  | 04 | 6 | SB | 650.7 | 605.5 |  | 45.2 | 650.7 | 605.5 |  | 45.2
|  |  | Transporto kompensacijų mokėjimas: |  | 09 |  | SB(L) | 1742.8 | 1742.8 |  |  | 1742.8 | 1742.8 |  | 0
|  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą, |  | 10 |  | SB | 13088.5 | 13088.5 |  |  | 14438.5 | 14438.5 |  |  | 1350 | 1350
- moksleiviams,
- profesinių mokyklų moksleiviams.
Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas
Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimas
Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio maršrutus aptarnaujantiems vežėjams (s. b. „Dituva“, s. b. „Rasa“, s. b. „Vaiteliai“, s. b. „Tolupis“)
Nuostolių dėl keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais kompensavimas
[7 empty] | Iš viso: | 15482 | 15436.8 | 0 | 45.2 | 16832 | 16786.8 | 0 | 45.2 | 1350 | 1350 | 0 | 0
01 | 03 | 02 | Miesto autobusų parko atnaujinimas (autobusų įsigijiams) | I | 04 | 5 | ES | 7303.2 |  |  | 7303.2 | 7303.2 |  |  | 7303.2
[7 empty] | Kt | 3334.6 |  |  | 3334.6 | 3334.6 |  |  | 3334.6
[7 empty] | Iš viso: | 10637.8 | 0 | 0 | 10637.8 | 10637.8 | 0 | 0 | 10637.8
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 26119.8 | 15436.8 | 0 | 10683 | 27469.8 | 16786.8 | 0 | 10683 | 1350 | 1350 | 0 | 0
01 | 04 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 04 | 01 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus | P9 | 04 | 6 | SB | 191.2 | 191.2 |  |  | 191.2 | 191.2
[7 empty] | KPP | 670.7 | 670.7 |  |  | 825.5 | 825.5 |  |  | 154.8 | 154.8
[7 empty] | Iš viso: | 861.9 | 861.9 | 0 | 0 | 1016.7 | 1016.7 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8
01 | 04 | 02 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste sukūrimas ir išlaikymas |  | 04 | 6 | SB | 1991.8 | 1991.8 |  |  | 1991.8 | 1991.8
[7 empty] | Iš viso: | 1991.8 | 1991.8 | 0 | 0 | 1991.8 | 1991.8 | 0 | 0
01 | 04 | 03 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Pilies g, 2A įrengimas | I | 04 | 5 | SB | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Kt | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  | 170
[7 empty] | Iš viso: | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170
01 | 04 | 04 | Studijų atlikimas:
|  |  | Projektas „Regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“; |  | 04 | 5 | SB | 50.8 | 50.8 | 19.1 |  | 50.8 | 50.8 | 19.1
[7 empty] | ES | 62.4 | 62.4 |  |  | 62.4 | 62.4
|  |  | INTERREG IVC projekto POSSE įgyvendinimas (žaliosios bangos sistemos sukūrimo Klaipėdos mieste galimybių analizė) |  |  |  | KPP | 50 | 50 |  |  | 21 | 21 |  |  | -29 | -29
[7 empty] | Iš viso: | 163.2 | 163.2 | 19.1 | 0 | 134.2 | 134.2 | 19.1 | 0 | -29 | -29
01 | 04 | 05 | Automatinės eismo priežiūros prietaisų nuoma | P7 | 03 | 1 | SB | 233.3 | 233.3 |  |  | 233.3 | 233.3
[7 empty] | Iš viso: | 233.3 | 233.3 | 0 | 0 | 233.3 | 233.3 | 0 | 0
01 | 04 | 06 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | 03 | 5 | KPP | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | SB | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 04 | 07 | Automobilių laikymo aikštelės (garažo) statybos Pilies g. 6A projekto parengimas | I | 04 | 5 | SB | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Kt | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 04 | 08 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptingas apšvietimas |  |  | 6 | KPP | 44.3 | 44.3 |  | 0 | 44.3 | 44.3 |  | 0
[7 empty] | Iš viso: | 44.3 | 44.3 |  |  | 44.3 | 44.3
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 3464.5 | 3294.5 | 19.1 | 170 | 3590.3 | 3420.3 | 19.1 | 170 | 125.8 | 125.8
01 | 05 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
01 | 05 | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse, medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai: |  | 04 | 6 | SB | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | KPP | 216.3 |  |  | 216.3 | 216.3 |  |  | 216.3
[7 empty] | Iš viso: | 216.3 | 0 | 0 | 216.3 | 216.3 | 0 | 0 | 216.3
Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas Taikos pr. atkarpoje nuo Jūrininkų pr. iki Kairių g.
01 | 05 | 02 | Miesto gatvių ir daugiabučių namų kiemų dangos remontas: |  | 04 | 6
|  |  | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų gatvių dangos remontas |  |  |  | KPP | 1620 | 1620 |  |  | 2333.3 | 2333.3 |  |  | 713.3 | 713.3
|  |  | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas |  |  |  | SB | 150 | 150 |  |  | 150 | 150
Daugiabučių kiemų žvyruotų dangų remontas, įrengiant asfalto dangą
[7 empty] | Iš viso: | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 2483.3 | 2483.3 | 0 | 0 | 713.3 | 713.3
01 | 05 | 03 | Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie švietimo įstaigų sutvarkymas |  | 04 | 6 | SB | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 05 | 04 | Pėsčiųjų, šaligatvių bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai, automobilių stovėjimo vietų įrengimas |  | 04 | 6 | SB | 45 | 45 |  |  | 45 | 45
[7 empty] | KPP | 220 | 220 |  |  | 301.4 | 301.4 |  |  | 81.4 | 81.4
[7 empty] | Iš viso: | 265 | 265 | 0 | 0 | 346.4 | 346.4 | 0 | 0 | 81.4 | 81.4
01 | 05 | 05 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  | 04 | 6 | SB | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | KPP | 321.3 | 321.3 |  |  | 321.3 | 321.3
[7 empty] | Iš viso: | 321.3 | 321.3 | 0 | 0 | 321.3 | 321.3 | 0 | 0
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 2572.6 | 2356.3 | 0 | 216.3 | 3367.3 | 3151 | 0 | 216.3 | 794.7 | 794.7 | 0 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [6 empty] | 62665.5 | 21087.6 | 19.1 | 41577.9 | 64535 | 23358.1 | 19.1 | 41176.9 | 1869.5 | 2270.5 | 0 | -401
06 | Iš viso programai: | [6 empty] | 62665.5 | 21087.6 | 19.1 | 41577.9 | 64535 | 23358.1 | 19.1 | 41176.9 | 1869.5 | 2270.5 | 0 | -401
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (Aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-085 redakcija)
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2013-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | Siūlomas keisti 2013-ųjų metų maksimalių asignavimų planas |  |  |  | Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 20575.3 |  |  |  | 21925.3 |  |  |  | 1350
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 16421.3 |  |  |  | 17771.3 |  |  |  | 1350
Paskolos lėšos SB(P) | [7 empty] | 2411.2 |  |  |  | 2411.2 |  |  |  | 0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [7 empty] | 1742.8 |  |  |  | 1742.8 |  |  |  | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 42090.2 |  |  |  | 42609.7 |  |  |  | 519.5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [7 empty] | 24261.8 |  |  |  | 24261.8 |  |  |  | 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [7 empty] | 7632.6 |  |  |  | 8152.1 |  |  |  | 519.5
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [7 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [7 empty] | 1153.2 |  |  |  | 1153.2 |  |  |  | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 4042.6 |  |  |  | 4042.6 |  |  |  | 0
IŠ VISO: | [7 empty] | 62665.5 |  |  |  | 64535 |  |  |  | 1869.5