## Aprašymas
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIESTO KULTŪRINIO SAVITUMO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ GERINIMO PROGRAMOS (NR. 08)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė, Investicijų ir ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyris.
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 7 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta | – 6 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta | – 1 | (blogiau, nei planuota).
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nei viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(MIESTO KULTŪRINIO SAVITUMO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ GERINIMO PROGRAMA (NR. 08))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę | [8 empty] | Kultūros įstaigų renginiuose apsilankiusių žmonių skaičius, tūkst. | 718 | 697.9 | Iš jų: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre apsilankė 17 tūkst., Viešojoje bibliotekoje –393,3 tūkst., Klaipėdos koncertų salėje – 82,8 tūkst., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje – 23,95 tūkst., Etnokultūros centre –28,8 tūkst.; Kultūros centre Žvejų rūmuose – 143,4 tūkst. ir Tautinių mažumų kultūros centre – 8,7 tūkst. lankytojų | Sumažėjo lankytojų Viešojoje bibliotekoje, nes pakito bibliotekos paslaugų struktūra – padaugėjo virtualių lankytojų
[10 empty] | Kultūros įstaigų, kurių pastatai, patalpos atnaujinti, skaičius | 2 | 3 | Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje pastatytas naujas Saugyklos pastatas bei kapitališkai suremontuota palėpė ir sandėlis, Viešojoje bibliotekoje suremontuotas 1 filialo stogas ir atliktas 2 filialų einamasis remontas, Klaipėdos kultūrų komunikacijų cenntro suremontuoti 2 pastatų stogai
01 | 01 | Remti kūrybinių organizacijų iniciatyvas ir miesto švenčių organizavimą
01 | 01 | 01 | Kultūrinių projektų dalinis finansavimas ir vykdymas |  | 2 | SB | 454 | 454 | 453.78 | Finansuota kultūros projektų, sk. | 60 | 43 | Konkurso būdu lėšos kultūros projektams iš dalies finansuoti skirtos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-19 įsakymu Nr.AD1-948, skirta 242 tūkst. Lt, ekspertų darbui apmokėti skirta 3 tūkst. Lt | Skyrus nepakankamą finansavimą, buvo iš dalies finansuota mažiau projektų, skiriant jų įgyvendinimui didesnę sumą. Grąžinta nepaudotų projekto įgyvendinimui lėšų – 201,93 Lt
[10 empty] | Finansuota reprezentacinių festivalių projektų, sk. | 5 | 5 | Konkurso būdu lėšos reprezentaciniams Klaipėdos festivaliams iš dalies finansuoti 3 metams skirtos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-03-17 sprendimu Nr.T2-72, 2013 m. skirta 199 tūkst. Lt
[10 empty] | Suorganizuota jaunųjų kūrėjų kūrybos pristatymų, sk. | 10 | 2 | Skirta 10 tūkst. Lt. Įvyko 2 renginiai, kurių metu pristatyti 4 kūrėjai: 3 autoriai ir 1 muzikinis kolektyvas. Jaunųjų kūrėjų pristatymo organizavimo paslauga pirkta pagal viešuosius pirkimus | Rodiklio reikšmė suformuota neatsižvelgiant į skirtas lėšas. Norint suorganizuoti 10 jaunųjų Klaipėdos kūrėjų pristatymų, reikėtų skirti daugiau lėšų
[6 empty] | Iš viso: | 454 | 454 | 453.78
01 | 01 | 02 | Jaunimo teatrų programų rėmimas (konkursas) |  | 2 | SB | 180 | 180 | 180 | Finansuota programų, sk. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 180 | 180 | 180
01 | 01 | 03 | Meno stipendijų kultūros ir meno kūrėjams mokėjimas |  | 2 | SB | 31.2 | 31.2 | 31.2 | Skirta meno stipendijų, sk. | 2 | 4 | Kultūros ir meno taryba, susipažinusi su ekpertų vertinimais, rekomendavo stipendijas skirti 4 asmenims
[6 empty] | Iš viso: | 31.2 | 31.2 | 31.2
01 | 01 | 04 | Miesto švenčių, valstybinių dienų, kultūrinių renginių ir sukakčių organizavimas: |  | 2 | SB | 551.6 | 624.3 |  | Suorganizuota renginių, sk. | 9 | 9
|  |  | Jūros šventės organizavimas ir įgyvendinimas |  |  | SB |  |  | 386
|  |  | Kitų kultūrinių renginių organizavimas |  |  | SB |  |  | 202.2 |  |  |  | Konkurso būdu iš dalies finansuota kalėdinių– Naujų metų renginių ciklo organizavimo paslauga, Viešųjų pirkimų būdu nupirktos dvi paslaugos: Kovo 11-ajai skirtų renginių programa ir Klaipėdos krašto dienos, Sausio 15-osios minėjimo 90-mečio renginių organizavimas
|  |  | Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir atminimo įamžinimas |  |  | SB |  |  | 35.59 |  |  |  | Surganizuotas Klaipėdos teatralų apdovanojimas „Padėkos kaukė“, Klaipėdos kultūros magistro vardo suteikimo ceremonija, Klaipėdos garbės piliečio ženklo įteikimo ceremonija, pagaminta 1 atminimo lenta A. Martus-Martusevičiui atminti
[6 empty] | Iš viso: | 551.6 | 624.3 | 623.79
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1216.8 | 1289.5 | 1288.77
01 | 02 | Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą ir atnaujinti jų patalpas bei statyti naujus kultūros objektus
01 | 02 | 01 | Kultūros įstaigų veiklos organizavimas: |  | 2 | SB | 7417.7 | 7417.7 | 7333.9
[6 empty] | SB(SP) | 1148.9 | 1197 | 1123.3
[6 empty] | LRVB | 0 | 200.4 | 276.8
[6 empty] | Kt |  | 263.8 | 356.5
[6 empty] | ES | 0 | 399 | 228.3
[6 empty] | SB(L) | 6.5 | 6.5 | 6.5
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų | [6 empty] | Suorganizuota renginių, sk. | 327 | 1411 | Viešoji biblioteka organizavo 105 renginius, Kultūrų komunikacijų centras –191, Klaipėdos koncertų salė – 376, Tautinių kultūrų centras – 73, Mažosios Luietuvos istorijos muziejus – 38, Etnokultūros centras – 310, Kultūros centras Žvejų rūmai – 318
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės | [6 empty] | Parengta programų, sk. | 38 | 92
[10 empty] | Įrengta Tremties ir rezistencijos ekspozicija S.Nėries g. 4 | 1 | 1
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
|  |  | BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro | [9 empty] | Klaipėdos koncertų salė parengė 37 programas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus – 26, Etnokultūros centras –14, Kultūros centras Žvejų rūmai – 15
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro
[6 empty] | Iš viso: | 8573.1 | 9484.4 | 8968.8
01 | 02 | 02 | Kultūros objektų infrastruktūros modernizavimas: | I | 5 | SB(VB) | 1300 | 1300 | 1237.1
|  |  | Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 2 statyba |  |  | SB | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Pastatytas 585 m2 pastatas | 1 | 1 | Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato statybos darbai baigti ir vykdomos statybos užbaigimo procedūros
[6 empty] | ES | 12.8 | 12.8 | 12.8
|  |  | Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastato Didžioji Vandens g. 2 palėpių ir sandėlio kapitalinis remontas |  |  | LRVB | 2.3 | 2.3 | 2.3 | Kapitališkai suremontuota kultūros objektų, sk. | 1 | 1
[6 empty] | SB(P) | 18.8 | 18.8 | 18.8
[6 empty] | Iš viso: | 1335 | 1335 | 1272.1
01 | 02 | 03 | Einamieji remonto darbai kultūros įstaigų darbo sąlygoms pagerinti: |  | 6 |  |  |  |  | Suremontuota kultūros objektų, sk. | 2 | 5
|  |  | BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro pastato remontas |  |  | SB | 47 | 47 | 47 |  |  |  | Suremontuoti Klaipėdos kultūrų komunikacijos centro dviejų pastatų stogai (Menų kiemelio ir Parodų rūmų)
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialo pastato Kauno g. stogo remontas |  |  | SB |  | 15 | 15 |  |  |  | Iš skirtų papildomų biudžeto asignavimų atliktas Viešosios bibliotekos filialo pastato Kauno g. 49 stogo remontas
[6 empty] | Kt |  |  | 6.5 |  |  |  | Iš rėmėjų lėšų atliktas Viešosios bibliotekos Meno skyriaus ir Laukininkų filialo einamasis patalpų remontas
[6 empty] | Iš viso: | 47 | 62 | 68.5
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9955.1 | 10881.4 | 10309.4
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 11171.9 | 12170.9 | 11598.17
08 | Iš viso programai : | [5 empty] | 11171.9 | 12170.9 | 11598.17
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. T2-279
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO | [6 empty] | 11156.8 | 11292.6 | 11071.47
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 8682.6 | 8770.3 | 8685.77
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | [6 empty] | 1148.9 | 1197 | 1123.3
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 1300 | 1300 | 1237.1
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 6.5 | 6.5 | 6.5
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 18.8 | 18.8 | 18.8
KITOS LĖŠOS, IŠ VISO | [6 empty] | 15.1 | 878.3 | 526.7
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 12.8 | 411.8 | 241.1
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 2.3 | 202.7 | 279.1
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 263.8 | 6.5
Iš viso: | [6 empty] | 11171.9 | 12170.9 | 11598.17

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384