## Aprašymas
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO VEIKLOS IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO
PROGRAMOS (NR. 09) ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė jaunimo reikalų koordinatorius
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 6 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 3 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 2 | (blogiau, nei planuota);
neįvykdyta – | 1
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nei viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMA (NR. 09))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas |  | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą visuomeninėje veikloje | [8 empty] | Jaunų žmonių dalyvaujančių iš savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų veiklose skaičius | 600 | 750
01 | 01 | Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą
01 | 01 | 01 | Jaunimo projektų dalinis finansavimas | 09 | 1 | SB | 40 | 40 | 39.95 | Iš dalies finansuota projektų, sk. | 20 | 15 |  | Finansuotos projektų paraiškos, kurios atitiko keliamus projektų nuostatų reikalavimus ir formaliuosius kriterijus
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 40 | 39.95
01 | 01 | 02 | Informacijos apie jaunimo veiklą sklaida | 09 | 1 | SB | 5 | 5 | 0 | Išleista informacinių leidinių, pojektų sk. | 1 | 0 |  | Buvo ketinama atnaujinti jaunimo galimybių žemėlapį, tačiau nespėta surinkti (atnaujinti) duomenų apie jaunimo subkultūras – žemėlapis bus atnaujintas 2014 m.
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 0
01 | 01 | 03 | Jaunimo forumų, renginių organizavimas | 09 | 1 | SB | 4.4 | 4.4 | 0 | Surengta forumų, renginių, sk. | 2 | 2 | Suorganizuoti kasmetiniai jaunimo apdovanojimai Kovo 11-ąją ir tarptautinis 3 dienų jaunimo forumas
[6 empty] | Iš viso: | 4.4 | 4.4 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 49.4 | 49.4 | 39.95
01 | 02 | Plėtoti integruotą jaunimo politiką, užtikrinant bendradarbiavimo tarp žinybų ir sektorių plėtrą
01 | 01 | 01 | Atviros erdvės jaunimo centro (I. Simonaitytės g. 24) veiklos tęstinumo užtikrinimas | 09 | 1 | SB | 62.9 | 1.9 | 1.8
[6 empty] | Iš viso: | 62.9 | 1.9 | 1.8
01 | 02 | 02 | Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarp sienų programos projekto „Jaunas žmogus – tobulėjančios visuomenės garantas“ įgyvendinimas bendradarbiaujant su Liepojos jaunimo centru: | 09 | 1 | SB | 39.9 | 89.9 | 32.74
[6 empty] | ES | 225.3 | 225.3
Garso įrašų studijos įrengimas Atviros erdvės jaunimo centre (I. Simonaitytės g. 24)
|  |  | Grafinio dizaino ir vaizdo studijos įrengimas Atviros erdvės jaunimo centre | [6 empty] | Įrengta grafinio dizaino ir vaizdo studija, vnt. | 1 | 0 | Projektas pradėtas vykdyti vėliau, nei planuota, projekto partnerių iš Liepojos sprendimu, todėl projekto veiklos 3–4 mėn vėluoja nuo projekto paraiškoje numatytų terminų. Projekto veiklas ketinama pratęsti 6 mėn., todėl visos veiklas planuojama atlikti 2014 m.
|  |  | Jaunimo renginių (kino kūrybos, muzikos kūrybos vakarų, fotografijos parodų) organizavimas |  |  | Iš viso: | 265.2 | 315.2 | 32.74 | Suorganizuota jaunimo renginių, sk. | 50 | 68
01 | 02 | 03 | ES projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (nuo 2012-04-02 iki 2013-05-01) įgyvendinimas | 09 | 1 | SB | 7.9 | 7.9 | 4.7
|  |  | Projektą įgyvendinančių darbuotojų (Atviros erdvės jaunimo centre) išlaikymas |  |  | ES | 44 | 44 | 44
Atviros erdvės jaunimo centro (I. Simonaitytės g. 24) patalpų išlaikymas
|  |  | Tarptautinio kvalifikacijos kėlimo seminaro projekte dirbantiems darbuotojams organizavimas | [6 empty] | Į centro veiklą įtraukta jaunų žmonių, sk. | 600 | 850
|  |  | Jaunimo užimtumo veiklų (šokių, muzikos pamokų, mokymų) organizavimas |  |  | Iš viso: | 51.9 | 51.9 | 48.7
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 380 | 369 | 83.24
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 429.4 | 418.4 | 123.19
09 | Iš viso programai: | [5 empty] | 429.4 | 418.4 | 123.19
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. T2-279
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  | 160.1 | 149.1 | 79.19
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  | 160.1 | 149.1 | 79.19
|  |  | KITI ŠALTINIAI: |  |  |  | 269.3 | 269.3 | 44
|  |  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  | 269.3 | 269.3 | 44
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 429.4 | 418.4 | 123.19

## Asignavimų valdydojai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384