## Aprašymas
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5) ir Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius, BĮ Klaipėdos miesto sporto centras, BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla, BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras, BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras, BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla, BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras.
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 13 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 10 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 2 | (blogiau, nei planuota);
neįvykdyta – | 1
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nei viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemoniu suvestine
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA (NR. 11))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai, tūkst. Lt |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Sudaryti sąlygas įtraukti visas miesto socialines grupes į sporto veiklą ir sukurti socialinį pagrindą didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemai | [8 empty] | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis, proc. | 8 | 8,1 | Didėja sportuojančiųjų skaičius klubuose
[10 empty] | Sportavimo ar fizinio aktyvumo aikštelių skaičius 10 000-čių gyventojų, vnt. | 1.2 | 1,2
[10 empty] | Parengta sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius vnt. | 20 | 41
[10 empty] | Užimta prizinių vietų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, vnt. | 320 | 450
[10 empty] | Sporto mokyklas lankančiųjų skaičius nuo bendro Klaipėdos miesto moksleivių skaičiaus, % | 21 | 21,5
01 | 01 | Užtikrinti sporto renginių ir pratybų aptarnavimo paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Sporto pratybų ir renginių aptarnavimas pagrindinėse sporto bazėse |  | 2 | SB | 170 | 170 | 169.9 | Nupirkta irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo pratybų ir sporto renginių aptarnavimo paslaugų, tūkst. val. | 2.7 | 2.7
[6 empty] | Iš viso: | 170 | 170 | 169.9
01 | 01 | 02 | IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimas: | 1.6.1.5 | 2 | SB | 219.7 | 219.7 | 219.6 | Dalyvių skaičius 25 sporto šakų varžybose, tūkst. | 3.5 | 3.5
|  |  | Šventinių renginių organizavimas |  |  | Kt |  | 196.7 | 185.1 |  |  |  | Atlikti sporto bazių einamojo remonto darbai, papildomai atlikti Centrinio stadiono aikštės apšvietimo remonto darbai. Nupirktos sporto prekės ir inventorius: orientaciniai žemėlapiai, stalo teniso stalas, badmintono kortai, danga, fotofinišo sistema, kt.
|  |  | Bazių remonto darbai ir sportinio inventoriaus bei kito turto įsigijimas |  | 6 | SB | 80.3 | 108.3 | 107.9 | Sporto bazių, kuriose pagerintos sportavimo sąlygos, sk.. | 10 | 11
[6 empty] | Kt |  | 185.6 | 184.6
[6 empty] | Iš viso: | 300 | 710.3 | 697.2
01 | 01 | 03 | Europos jaunių sunkiosios atletikos varžybų organizavimas | 1.6.1.5 | 2 | SB | 120 | 120 | 120 | Dalyvių sk., tūkst. | 0.6 | 0.6
[6 empty] | Iš viso: | 120 | 120 | 120
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 590 | 1000.3 | 987.1
01 | 02 | Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams
01 | 02 | 01 | Sąlygų ugdytis sporto įstaigose sudarymas: |  | 2 | SB | 11510.3 | 11510.3 | 11451.3 | Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius | 3836 | 3928
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto sporto centre; |  |  | SB(SP) | 701.8 | 756.6 | 708.3
|  |  | BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre; |  |  | SB(L) | 17.3 | 17.3 | 17.3 | Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žm. | 12.5 | 15
|  |  | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre; |  |  | Kt |  | 39.9
BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje;
BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje;
BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas
[6 empty] | Iš viso: | 12229.4 | 12324.1 | 12176.9
01 | 02 | 02 | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ įsteigimas |  | 2 | SB | 100 | 100 | 100 | Įsteigta viešoji įstaiga | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 100 | 100
01 | 02 | 03 | Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas: | 1.6.1.5 | 2 | SB | 457.4 | 457.4 | 457.4 | Finansuota programų, iš viso | 74 | 60 |  | Pateiktas mažesnis skaičius paraiškų
tradicinių, tarptautinių sporto renginių;
neįgaliųjų sporto klubų;
|  |  | sporto klubų, dalyvaujančių judėjime „Sportas visiems“; | P4
prioritetinių sporto šakų sporto klubų, atstovaujančių Klaipėdos miestui;
sporto klubų, dalyvaujančių regioniniuose, šalies ar tarptautiniuose mėgėjiško sporto renginiuose;
buriavimo klubų, vykdančių vaikų ir jaunimo buriavimo mokymo veiklą;
miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose;
Klaipėdos miesto sportinių šokių klubo „Žuvėdra“
[6 empty] | Iš viso: | 457.4 | 457.4 | 457.4
01 | 02 | 04 | Projekto „Jaunimo pasitraukimo iš sportinės veiklos prevencija (PYDOS)“ įgyvendinimas |  | 2 | SB | 20 | 186.4 | 106.1 | Dalyvių sk. varžybose Lenkijoje | 23 | 23
[6 empty] | ES | 113.4 |  |  | Įgyvendinta programa, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 133.4 | 186.4 | 106.1
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 12920.2 | 13067.9 | 12840.4
01 | 03 | Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes
01 | 03 | 01 | Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų g. 46 rekonstrukcija (II-IV etapai) |  | 5 | SB | 866 | 1234 | 1233.9 | Įrengta 12440 m2 dirbtinės dangos, 1000 tribūnų vietų (iš jų 500 dengtos). Užbaigtumas, proc. |  |  | Visi planuoti darbai atlikti
[6 empty] | PF | 728.4 | 728.4 | 728.4
[6 empty] | Kt | 500 | 800 | 800 |  | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 2094.4 | 2762.4 | 2762.3
01 | 03 | 02 | Dokumentacijos, reikalingos sporto infrastruktūros plėtrai, parengimas: |  | 5 | SB | 102.7 | 102.7 | 17.3
[6 empty] | ES | 14.9 | 14.9 | 14.9
[6 empty] | SB(VB) | 200 | 200
|  |  | Stadiono perspektyvų studijos Klaipėdos regione parengimas | 1.6.3.7 | [5 empty] | Parengta galimybių studija | 1 | 1 | Parengta Stadiono perspektyvų Klaipėdos regione studija
|  |  | Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru techninio projekto parengimas | 1.6.3.2 | [5 empty] | Parengtas techn. projektas | 1 | 0 | Vykdant baseino techninio projekto rangovo parinkimo procedūras, buvo atmesti visi gauti pasiūlymai. Konkursas paskelbtas iš naujo.Todėl projektavimo darbai nepradėti
[6 empty] | Iš viso: | 317.6 | 317.6 | 32.2
01 | 03 | 03 | Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  | 6 | SB | 72.2 | 72.2 | 72.2 | Suremontuota sporto objektų, sk. | 1 | 1 | Atlikti sporto salės (Pilies g. 2A) vidaus patalpų remonto darbai: koridoriaus, laiptinės, administracijos patalpų, dušinės
Sporto salės ir kitų patalpų (Pilies g. 2A) remontas
[6 empty] | Iš viso: | 72.2 | 72.2 | 72.2
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2484.2 | 3152.2 | 2866.7
01 | 04 | Tobulinti perspektyvių sportininkų atrankos ir rengimo sistemą, sudaryti sąlygas siekti didelio sportinio meistriškumo
01 | 04 | 01 | Reprezentuojančių miestą sporto klubų veiklos dalinis finansavimas pagal ilgalaikes sutartis: | P4 | 2 | SB | 700 | 700 | 700
|  |  | Klaipėdos krepšinio sporto klubo „Neptūnas“ | [6 empty] | Iškovota vieta Lietuvos krepšinio lygos čempionate | 3-4 | 3
|  |  | Klaipėdos miesto rankinio klubo „Dragūnas“ | [6 empty] | Iškovota vieta Lietuvos rankinio aukščiausioje lygoje | 1-2 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 700 | 700 | 700
01 | 04 | 02 | Reprezentuojančių miestą sporto klubų veiklos programų dalinis finansavimas | P4 | 2 | SB | 552.8 | 552.8 | 552.8 | Iš dalies finasuota programų, sk. | 4 | 4
[6 empty] | Iš viso: | 552.8 | 552.8 | 552.8
01 | 04 | 03 | Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines | P4 | 2 | SB | 45 | 45 | 45 | Skirta stipendijų sportininkams, sk. | 20 | 18 | 2013 m. sportininkų paraiškų vertinimo komisija (2013 03-22 posėdžio protokolas Nr. SKP-3), atsižvelgdama į geriausius sportinius pasiekimus, pasiūlė 5 sportininkams skirti 520 Lt stipendijos dydį ir už aukšto lygio modelines charakteristikas ir techninius rezultatus skirti 465 Lt dydžio stipendiją 13 sportininkų
[6 empty] | Iš viso: | 45 | 45 | 45
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1297.8 | 1297.8 | 1297.8
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 17292.2 | 18518.2 | 17992
11 | Iš viso programai: | [5 empty] | 17292.2 | 18518.2 | 17992
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. T2-279
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  |  | 16663.9 | 17281.1 | 16807.4
|  | Savivaldybės biudžetas, iš jo: |  |  |  |  | 15935.5 | 16552.7 | 16079
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  |  | 15016.4 | 15578.8 | 15353.4
|  | Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) |  |  |  |  | 701.8 | 756.6 | 708.3
|  | Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) |  |  |  |  | 17.3 | 17.3 | 17.3
|  | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) |  |  |  |  | 200 | 200 | 0
|  | Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |  |  |  |  | 728.4 | 728.4 | 728.4
|  | KITOS LĖŠOS |  |  |  |  | 628.3 | 1237.1 | 1184.6
|  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  |  | 128.3 | 14.9 | 14.9
|  | Kiti finansavimo šaltiniai Kt |  |  |  |  | 500 | 1222.2 | 1169.7
|  | Iš viso: |  |  |  |  | 17292.2 | 18518.2 | 17992

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384