## Aprašymas
2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 12)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1), Socialinių reikalų departamentas (3), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Socialinio departamento Socialinės paramos ir Socialinio būsto skyriai, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras „Klaipėdos lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai, BĮ Klaipėdos miesto globos namai, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Danė“, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų bei Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriai, Finansų ir turto departamento Turto skyrius.
Iš 2013 m. planuotų įvykdyti 21 priemonės (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 11 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 10 | (blogiau, nei planuota).
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nei viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA (NR. 12))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai, tūkst. Lt |  |  | Produkto vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | pavadinimas | planuotos reikšmės | faktinės reikšmės
01 | Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste | [8 empty] | Vidutinė laukimo eilėje nuo socialinės globos paskyrimo iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienomis | 85 | 84
[10 empty] | Savivaldybės socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų dalis nuo visų socialinių paslaugų gavėjų, proc. | 85 | 56.7 |  | Padidėjo bendrųjų paslaugų poreikis bei pradėta vesti tikslesnė bendrųjų paslaugų apskaita
[10 empty] | Vidutinis vaikų, apgyvendintų vaikų globos namuose, skaičius, vnt. | 166 | 135 |  | Vaikų globos namuose „Danė“ vaikai nebuvo apgyvendinami dėl pastato rekonstrukcijos darbų
[10 empty] | Gautų skundų dėl vaiko teisių pažeidimų skaičius, vnt. | 250 | 1194 | Rodiklis didesnis, nei planuota, nes gauti gyventojų skundai, prašymai ir pareiškimai buvo registruojami kartu bendrame registre, nuo 2014 m. planuojama registruoti atskirai.
[10 empty] | Savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti laukiančių asmenų (šeimų) laukimo trukmė (pagal laukiančiųjų grupes (našlaičius, neįgaliuosius, daugiavaikes šeimas, jaunas šeimas, bendrą sąrašą, socialinio būsto nuomininkus, turinčius teisę į būsto sąlygų pagerinimą), metai | 13 | 13
[10 empty] | Per ataskaitinį laikotarpį atnaujintų socialinių būstų skaičius, vnt. | 34 | 33 |  | Planuotas skaičius nepasiektas dėl to, kad 2013-07-19 Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija nutraukė vieno iš vykdytų viešojo butų remonto darbų pirkimo procedūras
01 | 01 | Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą
01 | 01 | 01 | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas |  | 3 | SB(VB) | 22494.2 | 24704.5 | 25255.1 | Vidutinis išmokamų socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičius per mėn. | 27039 | 27926 | Pasikeitus norminiams dokumentams, teisę gauti socialinę išmoką įgijo daugiau asmenų
[6 empty] | SB(TA) |  | 80.2 | 66.1 | Kompensacijų Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms, sk. | 5 | 5
[10 empty] | Vidutiniškai per mėn. išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 185 | 169
[6 empty] | Iš viso: | 22494.2 | 24784.7 | 25321.2
01 | 01 | 02 | Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas | 1.3.3.2, 1.3.3.6 | 3 | SB(VB) | 2816.3 | 3148.3 | 3351.7 | Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (perkamos paslaugos) | 361 | 367 | Senstant visuomenei, keičiasi paslaugų gavėjų tipas: iš senyvo amžiaus asmenų į asmenų su sunkia negalia
[6 empty] | Iš viso: | 2816.3 | 3148.3 | 3351.7
01 | 01 | 03 | Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, darbo apmokėjimas |  | 3 | SB(VB) | 436.2 | 436.2 | 435.8 | Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius | 14 | 14
[6 empty] | Iš viso: | 436.2 | 436.2 | 435.8
01 | 01 | 04 | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas |  | 3 | SB(VB) | 3440.6 | 3051.4 | 2548.2 | Nemokamą maitinimą gaunančių bei aprūpinamų mokinio reikmenimis mokinių sk., tūkst. | 3,8 | 2,9 |  | Rodiklis sumažėjo dėl vaikų sergamumo, padidėjusių tėvų pajamų
[6 empty] | Iš viso: | 3440.6 | 3051.4 | 2548.2
01 | 01 | 05 | Tikslinių kompensacijų ir išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas |  | 3 | LRVB | 30275 | 31675 | 31544 | Išmokų gavėjų skaičius, žm. | 6519 | 5481 |  | Kreipėsi mažiau kompensacijų ir išmokų gavėjų, nei buvo planuota, ypač šalpos pensijos neįgaliajam bei šalpos pensijos neįgaliajam vaikui
[6 empty] | Iš viso: | 30275 | 31675 | 31544
01 | 01 | 06 | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas |  | 3 | LRVB | 10511.7 | 9118.4 | 8584.1 | Išmokų gavėjų skaičius, žm. | 7475 | 7001 |  | Kreipėsi mažiau išmokos vaikui gavėjų, nei buvo planuota
[6 empty] | Iš viso: | 10511.7 | 9118.4 | 8584.1
01 | 01 | 07 | Vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems žmonėms išmokėjimas |  | 3 | SB | 393.5 | 437.6 | 396.8 | Vidutinis vienkartinių išmokų socialiai pažeidžiamiems asmenims skaičius/mėn. | 215 | 155 |  | Dėl per vėlai skirtų asignavimų nespėta panaudoti visų lėšų
[6 empty] | Iš viso: | 393.5 | 437.6 | 396.8
01 | 01 | 08 | Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas |  | 3 | SB | 735.3 | 608.8 | 555 | Paramą gaunančių mokinių skaičius | 7000 | 5200 |  | Rodiklis sumažėjo dėl vaikų sergamumo, padidėjusių tėvų pajamų
[6 empty] | Iš viso: | 735.3 | 608.8 | 555
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 71102.8 | 73260.4 | 72736.8
01 | 02 | Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms
01 | 02 | 01 | Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose: | 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.1, 1.3.3.1, 1.3.3.6 | 3 | SB | 6979.6 | 6982.6 | 6852.8 | Planinis vietų skaičius stacioanarias paslaugas teikiančiose įstaigose | 422 | 256 | Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-368 patvirtintą naują paslaugų katalogo redakciją, 2013 m. trumpalaikė globa nakvynės namuose pakeista į socialinės priežiūros paslaugą, t. y. ji nebepriskiriama prie stacionarios paslaugos (-122 vietos). Šeimos ir vaiko gerovės centre intensyvi krizių įveikimo pagalba vaikams ir moterims taip pat nebėra stacionari paslauga (-44 vietos).
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto globos namuose; |  |  | SB(SP) | 1576.4 | 1593.5 | 1474.6
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre; |  |  | LRVB | 376.7 | 474.6 | 240.7
|  |  | BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“; |  |  | SB(VB) | 2611 | 2611 | 2572.8
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre; |  |  | Kt |  | 412.5 | 412.5
|  |  | BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose; | [6 empty] | Paslaugų gavėjų skaičius | 1403 | 1432
BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“;
BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“;
BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“;
Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centre (Kretingos g. 44);
Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centre (Kretingos g. 44);
Suaugusių asmenų su protine negalia dienos socialinės globos centre (Klaipėdos „Mdeinės“ mokykla, III a.)
[6 empty] | Iš viso: | 11543.7 | 12074.2 | 11553.4
01 | 02 | 02 | Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose | 1.3.3.6 | 3 | SB | 852 | 822 | 819.5 | Senyvo amžiaus asmenų bei asmenų su negalia, gyvenančių globos institucijose ataskaitiniais metais, sk. | 72 | 72
[6 empty] | Iš viso: | 852 | 822 | 819.5
01 | 02 | 03 | Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose: | 1.3.1.5, 1.3.3.3 | 3 | SB | 709.6 | 744.1 | 708.4 | Dienos socialinę globą per mėn. gaunančių asmenų skaičius | 89 | 89
Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre;
Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre;
|  |  | Dienos socialinės priežiūros paslauga vaikams iš socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centruose; | [6 empty] | Nemokamą maitinimą labdaros valgykloje per mėn. gaunančių asmenų sk | 200 | 200
Nemokamo maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Klaipėdos mieste gyvenantiems asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose
[6 empty] | Iš viso: | 709.6 | 744.1 | 708.4
01 | 02 | 04 | Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinis finansavimas | 1.3.1.2, 1.3.1.4, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3 | 3 | SB | 80 | 80 | 80 | NVO projektų, gaunančių dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto, sk. | 20 | 23
[6 empty] | Iš viso: | 80 | 80 | 80
01 | 02 | 05 | Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems |  | 6 | SB | 150 | 54.6 | 49.7 | Pritaikyta būstų neįgaliesiems | 5 | 7 | Nupirkti 3 kopikliai, įrengtas 1 keltuvas, 6 būstuose aplinka pritaikyta neįgaliesiems
[6 empty] | LRVB |  | 161.3 | 160.8
[6 empty] | Iš viso: | 150 | 215.9 | 210.5
01 | 02 | 06 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas | 1.3.1.2, 1.3.1.4, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3 | 3 | SB | 55.1 | 55.1 | 55.1 | Iš dalies finansuota projektų, sk. | 16 | 20
[6 empty] | LRVB |  | 578.5 | 578.5
[6 empty] | Iš viso: | 55.1 | 633.6 | 633.6
01 | 02 | 07 | Vietos bendruomenių savivaldos 2013 m. programos įgyvendinimas |  | 3 | LRVB | 515 | 500 | 498 | Finansuota projektų, sk. |  | 109 | Daugiausiai vietos bendruomenių sprendimų buvo priimta dėl vaikų ir jaunimo užimtumo ir sporto ir sveikatinimo veiklos (43 – dėl vaikų žaidimo aikštelių įrengimų atnaujinimo, 31 – dėl sporto aikštelių įrangos atnaujinimo ir naujų lauko treniruoklių įrengimo)
6
[6 empty] | Iš viso: | 515 | 500 | 498
01 | 02 | 08 | Bandomojo projekto pagal Integralios pagalbos plėtros programą įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos į namus) | 1.3.3.2 | 3 | ES | 494.8 | 494.8 | 247 | Paslaugos gavėjų sk. | 50 | 27 | Planuotas paslaugos gavėjų skaičius turi būti pasiektas iki 2015-09-01, 2013 m. buvo formuojamos komandos, paviešintas projektas, registruojami asmenų prašymai paslaugai teikti
[6 empty] | SB(VB) |  |  |  | Mobilių komandų sk | 6 | 3
[6 empty] | Iš viso: | 494.8 | 494.8 | 247 | Etatų skaičius mobilioje komandoje | 9.25 | 9.25
01 | 02 | 09 | Socialinės paslaugos kokybės vertinimas |  | 3 | SB | 15 | 15 | 15 | Parengta audito ataskaita, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 15 | 15
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 14415.2 | 15579.6 | 14765.4
01 | 03 | Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, įrengiant naujus ir modernizuojant esamus socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus
01 | 03 | 01 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimas: | 1.3.3.1 | 5 | SB(P) | 1008.2 | 1008.2 | 195.7 | Įgyvendinta projektų, vnt. | 4 | 1
[6 empty] | SB | 3.6 | 27.9 | 26.4
[6 empty] | ES | 4952.1 | 4952.1 | 250.6
|  |  | Projekto „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ įgyvendinimas | I | [8 empty] | Sutartis su rangovu pasirašyta lapkričio mėn. pabaigoje. 2013 m. gruodžio mėn. atlikta 2,16 proc. darbų | Dėl pasirinkto pirkimo būdo (supaprastintas ribotas konkursas) užsitęsė pirkimo procedūros. Projekto pabaiga pratęsta iki 2015-04-30
|  |  | Projekto „Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ įgyvendinimas | I | [8 empty] | Sutartis su rangovu pasirašyta lapkričio mėn. pabaigoje. 2013 m. gruodžio mėn. atlikta 1,87 proc. darbų | Dėl pasirinkto pirkimo būdo (supaprastintas ribotas konkursas) užsitęsė pirkimo procedūros. Projekto pabaiga pratęsta iki 2015-04-30
|  |  | Projekto „Suaugusių asmenų su proto negalia dienos socialinės globos centras (2 spec. mokykla, III a.)“ įgyvendinimas | I | [8 empty] | Atlikta 16 proc. statybos darbų | Užsitęsus statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo procedūroms, rangos darbai pradėti vėliau, nei planuota. Numatoma kreiptis dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo iki 2014-11-30
|  |  | Socialinių paslaugų moterims, patyrusioms smurtą šeimoje ar nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, plėtra, steigiant moterų krizių centrą | I | [8 empty] | Darbai baigti 2012 m, statybos užbaigimo aktas gautas 2013 m. sausio mėn.
[6 empty] | Iš viso: | 5963.9 | 5988.2 | 472.7
01 | 03 | 02 | Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus: | I | 5 | SB | 482 | 482 | 40.2
|  |  | Pastato, adresu Kretingos g. 44, Klaipėda, I-IV aukštų rekonstrukcija, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“ (energiją taupančių priemonių, vykdant projektą „Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ (II etapas), įgyvendinimas ir kitų rekonstrukcijos darbų atlikimas) | [6 empty] | Parengta techninių projektų, sk. | 1 | 1
[6 empty] | ES | 705.2 | 705.2 |  | Rekonstruota dalis pastato - 1394 kv. m. Užbaigtumas, proc. | 60 | 1.15 | Sutartis su rangovu pasirašyta lapkričio mėn. pabaigoje. 2013 m. gruodžio mėn. atlika 1,15 proc. darbų | Dėl pasirinkto pirkimo būdo (supaprastintas ribotas konkursas) užsitęsė pirkimo procedūros, todėl projekto finansavimo ir administravimo sutartis 2013 m. nebuvo pasirašyta. Numatyta projekto pabaiga – 2015-04-02
[6 empty] | LRVB | 124.5 | 124.5
|  |  | BĮ Klaipėdos nakvynės namų pastatų (Viršutinė g. 21 ir Šilutės pl. 8) avarinių vamzdynų keitimo darbai |  | 6 | SB | 23 | 23 | 21.4 | Atlikti remonto darbai įstaigose, įstaigų sk. | 1 | 1 | Konkurso metu darbai nupirkti pigiau
[6 empty] | Iš viso: | 1334.7 | 1334.7 | 61.6
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 7298.6 | 7322.9 | 534.3
01 | 04 | Užtikrinti Klaipėdos miesto socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą
01 | 04 | 01 | Socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba ir būsto pirkimas | 1.3.5.2 | 1 | SB | 280 | 280 | 280 | Nupirkta butų, sk. | 3 | 11 | Nupirkta 11 dviejų kambarių butų socialinio būsto plėtrai už 1669 tūkst. Lt. Finansavimo šaltiniai -Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir savivaldybės biudžetas
[6 empty] | LRVB |  | 1300 | 1300
[6 empty] | Iš viso: | 280 | 1580 | 1580
01 | 04 | 02 | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas: | 1.3.5.3 | 3 | SB(SP) | 2300
|  |  | Laikinai neišnuomotų gyvenamųjų patalpų priežiūra |  |  | SB(SP) |  | 160 | 131 | Parengtų remontui butų skaičius | 34 | 69
|  |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas |  |  | SB(SP) |  | 820 | 601.6 | Suremontuotų butų skaičius | 34 | 33 |  | Planuotas skaičius nepasiektas dėl to, kad 2013-07-19 Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija nutraukė vieno iš vykdytų viešojo butų remonto darbų pirkimo procedūras
|  |  | Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją |  |  | SB(SP) |  | 300 | 200.4 | Daugiabučių namų, kuriuose buvo vykdomi atnaujinimo darbai, skaičius | 60 | 73
|  |  | Rezervo naudojimas nenumatytiems darbams apmokėti ir avarinėms situacijoms likviduoti |  |  | SB(SP) |  | 320 | 320 | Objektų, kuriuose buvo pašalintos galimų avarijų grėsmės ir likviduotos avarijos, skaičius | 80 | 82
|  |  | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas |  |  | SB(SP) |  | 700 | 567.1 | Surinkta nuomos mokesčio proc. nuo priskaičiuoto | 76 | 93.4
|  |  | Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskaičiavimas į nuompinigius |  |  | LRVB |  | 20 | 13.9 | Sutrumpėjo nuomininkų pasirinktos garantijos įvykdymo terminas (mėn.) | 12 | 12
[6 empty] | Iš viso: | 2300 | 2320 | 1834
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2580 | 3900 | 3414
01 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 95396.6 | 100062.9 | 91450.5
12 | Iš viso programai: | [5 empty] | 95396.6 | 100062.9 | 91450.5
* pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimą Nr. T2-279
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2013 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2013 m. asignavimų patikslintas planas** | 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 47441.6 | 49546 | 47620.4
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 10758.7 | 10612.7 | 9900.3
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos SB(TA) | [6 empty] | 0 | 80.2 | 66.1
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [6 empty] | 3876.4 | 3893.5 | 3294.7
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 31798.3 | 33951.4 | 34163.6
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 1008.2 | 1008.2 | 195.7
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 47955 | 50516.9 | 43830.1
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 6152.1 | 6152.1 | 497.6
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 41802.9 | 43952.3 | 42920
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 0 | 412.5 | 412.5
IŠ VISO: | [6 empty] | 95396.6 | 100062.9 | 91450.5

## Asignavimų valdytojai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384