## Aprašymas
2014 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 09)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytoja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė jaunimo reikalų koordinatorius
Iš 2014 m. planuotų įvykdyti 4 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 3 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 1 | (blogiau, nei planuota).
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Ataskaita
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMA (NR. 09))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Sudaryti sąlygas kokybiškai jaunimo saviraiškai | [8 empty] | Jaunų žmonių, dalyvaujančių iš savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų veiklose, skaičius | 650 | 4700 | Daugiau, nei planuota, jaunų žmonių dalyvavo Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos ,,Apskritasis stalas“ suorganizuotoje Klaipėdos jaunimo organizacijų mugėje ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos skyriaus organizuotame renginyje,,Stop prekybai žmonėmis“
01 | 01 | Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą
01 | 01 | 01 | Jaunimo projektų dalinis finansavimas | 09 | 1 | SB | 40 | 40 | 33.2 | Iš dalies finansuotų projektų skaičius | 17 | 13 |  | Klaipėdos jaunieji socialdemokratai sutarties su savivaldybe nepasirašė. 3 organizacijos pavėluotai pateikė ataskaitas, kitos arba nepateikė prašomų patikslinančių dokumentų, arba nevisiškai pagrindė patirtas išlaidas
[6 empty] | Iš viso: | 40 | 40 | 33.2
01 | 01 | 02 | Informacijos apie jaunimo veiklą sklaida | 09 | 1 | SB | 5 | 5 | 2.1 | Išleista informacinių leidinių, vnt. | 1 | 4 | Klaipėdos aukštųjų mokyklų iniciatyva organizuota 2014 m. Mokslo metų pradžios šventė, apie šią akademinio jaunimo iniciatyvą buvo sukurtos reikalingos informacinės priemonės. Iš projekto „Jaunas žmogus – tobulėjančios visuomenės garantas“ lėšų buvo parengtos informacijos sklaidos priemonės apie BĮ Atviras jaunimo erdves, patobulinta Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės Jaunimo skiltis
[6 empty] | Iš viso: | 5 | 5 | 2.1
01 | 01 | 03 | Jaunimo forumų, renginių organizavimas | 09 | 1 | SB | 4.4 | 4.4 | 4.2 | Surengta forumų, renginių, skaičius | 2 | 2 | Organizuotas renginys ,,Jaunimo apdovanojimai" ir valstybės lėšomis palaidotų žmonių kapų tvarkymo akcija. Kiti renginiai jaunimui organizuoti naudojant kitų priemonių asignavimus arba neatlygintinai
[6 empty] | Iš viso: | 4.4 | 4.4 | 4.2
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 49.4 | 49.4 | 39.5
01 | 02 | Plėtoti integruotą jaunimo politiką, užtikrinant bendradarbiavimo tarp žinybų ir sektorių plėtrą
01 | 02 | 01 | Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarp sienų programos projekto „Jaunas žmogus – tobulėjančios visuomenės garantas“ įgyvendinimas bendradarbiaujant su Liepojos jaunimo centru: | 09 | 1 | SB | 42.6 | 245.3 | 199.7 | Suorganizuota renginių, skaičius | 364 | 9 | Projektas užbaigtas 2014 m. spalio 7 d. | Dėl projekto administravimo trukdžių veiklos pradėtos vykdyti vėliau, dėl to įvykdyta atitinkamai mažiau renginių
[6 empty] | ES | 239.7 |  |  | Suorganizuota įvairaus profilio veiklų, skaičius | 20 | 36
|  |  | Garso įrašų studijos įrengimas Atviros erdvės jaunimo centre (I. Simonaitytės g. 24) | [6 empty] | Įrengta garso įrašų studija, vnt. | 1 | 1
|  |  | Grafinio dizaino ir vaizdo studijos įrengimas Atviros erdvės jaunimo centre | [6 empty] | Įrengta grafinio dizaino ir vaizdo studija, vnt. | 1 | 1
Jaunimo renginių (kino kūrybos, muzikos kūrybos vakarų, fotografijos parodų) organizavimas
[6 empty] | Iš viso: | 282.3 | 245.3 | 199.7
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 282.3 | 245.3 | 199.7
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 331.7 | 294.7 | 239.2
09 | Iš viso programai: | [5 empty] | 331.7 | 294.7 | 239.2
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimą Nr. T2-16
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-12-11 sprendimą Nr. T2-311
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  |  | Finansavimo šaltiniai |  |  |  | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS |  |  |  | 92 | 294.7 | 239.2
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB |  |  |  | 92 | 294.7 | 239.2
|  |  | KITI ŠALTINIAI: |  |  |  | 239.7 | 0 | 0
|  |  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES |  |  |  | 239.7 | 0 | 0
|  |  | Iš viso: |  |  |  | 331.7 | 294.7 | 239.2

## Aiškinamoji lentele (hidden)
2013–2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMOS NR. 09
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Lt
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas* | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2013-iesiems metams** |  |  |  | Lėšų poreikis biudžetiniams 2014-iesiems metams |  |  |  | 2014-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | 2015-ųjų metų lėšų poreikis | 2016-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto kriterijus
[9 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m.
[10 empty] | Iš viso | Darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Darbo užmokesčiui
03 Srateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
09. Jaunimo politikos plėtros programa
01 | Kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, iniciatyvas ir dalyvavimą visuomeninėje veikloje
01 | 01 | Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą
01 | 01 | 01 | Jaunimo projektų dalinis finansavimas |  | 09 | 1 | Jaunimo reikalų koordinatorius | SB | 40 | 40 |  |  | 50 | 50 |  |  | 40 | 40 |  |  | 70 | 75 | Iš dalies finansuota projektų, sk. | 17 | 22 | 25
[8 empty] | Iš viso: | 40 | 40 |  |  | 50 | 50 |  |  | 40 | 40 |  |  | 70 | 75
01 | 01 | 02 | Informacijos apie jaunimo veiklą sklaida |  | 09 | 1 | Jaunimo reikalų koordinatorius | SB | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 15 | Išleista informacinių leidinių, pojektų sk./tiražas | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Iš viso: | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 15
01 | 01 | 03 | Jaunimo forumų, renginių organizavimas |  | 09 | 1 | Jaunimo reikalų koordinatorius | SB | 4.4 | 4.4 |  |  | 5 | 5 |  |  | 4.4 | 4.4 |  |  | 9 | 5 | Surengta forumų, renginių, sk. | 2 | 3 | 4
[8 empty] | Iš viso: | 4.4 | 4.4 |  |  | 5 | 5 |  |  | 4.4 | 4.4 |  |  | 9 | 5
01 | 01 | 04 | Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimas, įvertinant atskirų jaunimo grupių poreikius |  | 09 | 1 | Jaunimo reikalų koordinatorius | SB |  |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 |  | Atliktas tyrimas |  | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 49.4 | 49.4 |  |  | 75 | 75 |  |  | 49.4 | 49.4 |  |  | 104 | 95
01 | 02 | Plėtoti integruotą jaunimo politiką, užtikrinant bendradarbiavimo tarp žinybų ir sektorių plėtrą
01 | 02 | 01 | Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarp sienų programos projekto „Jaunas žmogus – tobulėjančios visuomenės garantas“ įgyvendinimas bendradarbiaujant su Liepojos jaunimo centru: |  | 09 | 1 | Jaunimo reikalų koordinatorius | SB | 39.9 | 19.1 | 6.1 | 20.8 | 42.6 | 27.9 | 3.8 | 14.7 | 42.6 | 27.9 | 2.8 | 14.7
[8 empty] | ES | 225.29 | 106.99 | 34.2 | 118.3 | 239.7 | 156.6 | 19.9 | 83.1 | 239.7 | 156.6 | 15.4 | 83.1
Garso įrašų studijos įrengimas Atviros erdvės jaunimo centre (I. Simonaitytės g. 24)
Grafinio dizaino ir vaizdo studijos įrengimas Atviros erdvės jaunimo centre
|  |  | Jaunimo renginių (kino kūrybos, muzikos kūrybos vakarų, fotografijos parodų) organizavimas |  |  |  |  | Iš viso: | 265.19 | 126.09 | 40.3 | 139.1 | 282.3 | 184.5 | 23.7 | 97.8 | 282.3 | 184.5 | 18.2 | 97.8 | 0 | 0
01 | 02 | 02 | Atviros erdvės jaunimo centro (I. Simonaitytės g. 24) veiklos tęstinumo užtikrinimas |  | 01 | 1 |  | SB | 62.9 | 62.9
[8 empty] | Iš viso: | 62.9 | 62.9
01 | 02 | 03 | ES projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (nuo 2012-04-02 iki 2013-05-01) įgyvendinimas |  | 09 | 1 |  | SB | 7.9 | 7.9
|  |  | Projektą įgyvendinančių darbuotojų (Atviros erdvės jaunimo centre) išlaikymas |  |  |  |  | ES | 44 | 44
Atviros erdvės jaunimo centro (I. Simonaitytės g. 24) patalpų išlaikymas
Tarptautinio kvalifikacijos kėlimo seminaro projekte dirbantiems darbuotojams organizavimas
|  |  | Jaunimo užimtumo veiklų (šokių, muzikos pamokų, mokymų) organizavimas |  |  |  |  | Iš viso: | 51.9 | 51.9
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 379.99 | 240.89 | 40.3 | 139.1 | 282.3 | 184.5 | 23.7 | 97.8 | 282.3 | 184.5 | 18.2 | 97.8 | 0 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 429.39 | 290.29 | 40.3 | 139.1 | 357.3 | 259.5 |  | 97.8 | 331.7 | 233.9 | 18.2 | 97.8 | 104 | 95
09 | Iš viso programai: | [7 empty] | 429.39 | 290.29 | 80.6 | 139.1 | 357.3 | 259.5 |  | 97.8 | 331.7 | 233.9 | 36.4 | 97.8 | 104 | 95
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (Aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-085 redakcija)
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
Finansavimo šaltinių suvestinė
|  |  | Finansavimo šaltiniai | [5 empty] | Asignavimai 2013-iesiems metams |  |  |  | Asignavimų poreikis biudžetiniams 2014 metams |  |  |  | 2014-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | 2015 m. poreikis | 2016 m. poreikis
|  |  | SAVIVALDYBĖS LĖŠOS | [5 empty] | 160.1 |  |  |  | 117.6 |  |  |  | 92 |  |  |  | 104 | 95
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [5 empty] | 160.1 |  |  |  | 117.6 |  |  |  | 92 |  |  |  | 104 | 95
|  |  | KITI ŠALTINIAI: | [5 empty] | 269.29 |  |  |  | 239.7 |  |  |  | 239.7 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [5 empty] | 269.29 |  |  |  | 239.7 |  |  |  | 239.7 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Iš viso: | [5 empty] | 429.39 |  |  |  | 357.3 |  |  |  | 331.7 |  |  |  | 104 | 95

## Asignavimų valdydojai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384