## Aprašymas
2014 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 10)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Ugdymo ir kultūros departamentas (2), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programos vykdytojai:
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius, Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius.
Iš 2014 m. planuotų įgyvendinti 23 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 17 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 5 | (blogiau, nei planuota);
neįvykdyta – | 1.
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Ataskaita
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMA (NR. 10))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[8 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą | [9 empty] | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–7 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi, proc. | 81 | 80.1
[11 empty] | Vidutiniškai 1 mokiniui bendrojo ugdymo mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų tūkst. Lt | 5.7 | 5.43
[11 empty] | Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo įstaigų programose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc. | 30 | 27.4 |  | Rodiklio reikšmė skaičiuota 2014-10-01. Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, išauga po spalio 1 d.
[11 empty] | Mokinių, kuriems suteikta individuali specialioji ir psichologinė pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc. | 24 | 25.6
[11 empty] | Įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius, vnt. | 280 | 336
[11 empty] | Organizuotų renginių skaičius, vnt. | 180 | 168 |  | Suorganizuota mažiau renginių, nes lėšos panaudotos dalyvavimui Respublikinėje dainų šventėje ir Dainų dainelės konkurse
01 | 01 | Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas
01 | 01 | 01 | Veiklos organizavimo užtikrinimas švietimo įstaigose: |  | 09 | 2 | SB | 68821.5 | 69256.5 | 69205.981
[7 empty] | SB(VB) | 102602.6 | 104589.1 | 104548.6
[7 empty] | SB(SP) | 16236.6 | 17120.9 | 15905.4
[7 empty] | SB(SPL) |  | 1255.2 | 1255.2
[7 empty] | SB(MKL) |  | 2.9 | 2.9
[7 empty] | SB(L) |  | 126.8 | 124
|  |  | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas lopšeliuose-darželiuose ir nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose | [7 empty] | Ikimokyklinių įstaigų skaičius | 46 | 48
[11 empty] | Ugdoma vaikų, skaičius | 7693 | 7845
|  |  | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas mokyklose-darželiuose ir pradinėse mokyklose | [7 empty] | Mokyklų-darželių skaičius | 7 | 7
[11 empty] | Pradinių mokyklų skaičius | 1 | 1
[11 empty] | Ugdoma vaikų, skaičius | 2057 | 2052
|  |  | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas gimnazijose, progimnazijose, pagrindinio ir nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose | [7 empty] | Ugdoma mokinių, skaičius tūkst. | 17119 | 16960
[11 empty] | Gimnazijų skaičius | 13 | 12
[11 empty] | Nevalstybinių mokyklų skaičius | 4 | 4
[11 empty] | Progimnazijų skaičius | 10 | 11
[11 empty] | Pagrindinio ugdymo mokyklų skaičius | 11 | 9
|  |  | Ugdymo proceso užtikrinimas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose | [7 empty] | Švietimo mokyklų skaičius | 6 | 6
[11 empty] | Mokinių skaičius mokyklose | 4950 | 4937
|  |  | BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas | [7 empty] | Tarnyboje aptarnautų asmenų skaičius, tūkst. | 4 | 5.4
|  |  | Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos užtikrinimas | [7 empty] | Ugdytinių skaičius | 130 | 128
|  |  | BĮ Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos užtikrinimas | [7 empty] | Kvalifikacinių programų skaičius | 280 | 336
[7 empty] | Iš viso: | 187660.7 | 192351.4 | 191042.081
01 | 01 | 02 | Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių užtikrinimas Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje | 1.4.1.4. | 09 | 2 | SB(VB) | 51.1 | 51.1 | 51.1 | Finansuota profesinės linkmės ugdymo modulių, skaičius | 1 | 1
[7 empty] | Iš viso: | 51.1 | 51.1 | 51.1
01 | 01 | 03 | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas biudžetinėse sporto mokyklose |  | 09 | 2 | SB(VB) | 157.4 | 157.4 | 157.2 | Sporto mokyklų, kuriose vyksta užsiėmimai, skaičius | 5 | 5
[7 empty] | Iš viso: | 157.4 | 157.4 | 157.2
01 | 01 | 04 | Neformaliojo vaikų ugdymo programų įgyvendinimas viešosiose įstaigose (2013 m.: „Klaipėdos futbolo akademija“, Klaipėdos ledo ritulio mokykloje „Skatas“, „Tigrima“, Vaikų socialinės pagalbos centre darbštumo ugdymo mokykloje „10 talentų“, Klaipėdos irklavimo centre, 2014 m. – Klaipėdos irklavimo centre) |  | 09 | 2 | SB(VB) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | Įstaigų, kuriose vyksta užsiėmimai, skaičius | 1 | 1
[7 empty] | Iš viso: | 7.8 | 7.8 | 7.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 187877 | 192567.7 | 191258.181
01 | 02 | Sudaryti sąlygas gauti pedagoginę, psichologinę, metodinę ir kitą ugdymo proceso kokybės gerinimui įtakos turinčią pagalbą
01 | 02 | 01 | Vadovų atestavimas, dalyvavimas respublikiniuose mokymuose ir miesto metodinėje veikloje |  | 09 | 2 | SB | 65.4 | 65.4 | 36.2 | Atestuotų vadovų skaičius | 20 | 33 | Pasikeitus mokyklų vadovų atestacijos nuostatams (Švietimo ir mokslo ministro 2014-08-01 įsakymas Nr. V-707) skaičiuojamas ne tik vadovų atestavimas, bet ir atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymas
[7 empty] | Iš viso: | 65.4 | 65.4 | 36.2 | Metodinių būrelių skaičius mieste | 36 | 36
01 | 02 | 02 | Brandos egzaminų administravimas ir vertinimas |  | 09 | 2 | SB(VB) | 105.4 | 0 | 0 | Organizuota egzaminų, skaičius | 17 | 17
[11 empty] | Vertinta įstaigų, vnt. | 11 | 2 |  | Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vietoje planuotų 11 pasirinko tik 2 įstaigas
[7 empty] | Iš viso: | 105.4 | 0 | 0
01 | 02 | 03 | Edukacinių renginių organizavimas, dalyvavimas respublikiniuose renginiuose, kitų projektų vykdymas |  | 09 | 2 | SB | 136.7 | 136.7 | 135.9 | Suorganizuota renginių, skaičius | 180 | 168 |  | Buvo sujungti kai kurių bendrojo ugdymo mokyklų planuoti renginiai ir pakeistas renginio pobūdis (planuotas miesto renginys, o suorganizuotas respublikinis)
[7 empty] | Iš viso: | 136.7 | 136.7 | 135.9
01 | 02 | 04 | Nuotolinio mokymo diegimas ir plėtojimas | 1.4.1.9. | 09 | 2 | SB |  |  |  | Įstaigų skaičius | 1 | 1
[7 empty] | SB(VB) | 31 | 31 | 31
[7 empty] | Iš viso: | 31 | 31 | 31
01 | 02 | 05 | Pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti, ugdymo prieinamumui ir ugdymo formų įvairovei užtikrinti |  | 09 | 2 | SB(VB) | 992.1 | 0 | 0 | Įstaigų skaičius | 36 | 33
[7 empty] | Iš viso: | 992.1 | 0 | 0
01 | 02 | 06 | Rugsėjo 1-osios šventės organizavimas (masinis renginys „Švyturio“ arenoje) |  | 09 | 2 | SB | 30 | 30 | 30 | Dalyvių skaičius | 5000 | 5000
[7 empty] | Iš viso: | 30 | 30 | 30
01 | 02 | 07 | Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose | 1.4.1.8. | 09 | 2 | SB | 218.2 | 0 | 0 | Įstaigų, kuriose įdiegtas e. mokinio pažymėjimas ir užtikrintas sistemos palaikymas, skaičius | 29 | 0 | Neįgyvendinus priemonės pagal planą, veiklos perkeltos į 2015 metus, o lėšos perskirstytos kitoms programos priemonėms | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, priemonės įgyvendinimas perkeltas į 2015 metus
[7 empty] | Iš viso: | 218.2 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1578.8 | 263.1 | 233.1
01 | Iš viso tikslui: | [6 empty] | 189455.8 | 192830.8 | 191491.281
02 | Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką | [9 empty] | Įstaigų, kuriose naujai pritaikytos patalpos ugdymo reikmėms, skaičius | 6 | 6
[11 empty] | Įstaigų, kurių teritorijos aptvertos, skaičius | 1 | 2 | Aptvertos 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijos (lopšelių-darželių „Obelėlė“ ir „Radastėlė“)
[11 empty] | Įsigytų vaikiškų lovyčių skaičius | 320 | 522
02 | 01 | Renovuoti ugdymo įstaigų pastatus ir patalpas
02 | 01 | 01 | Bendrojo ugdymo mokyklų pastatų modernizavimas: | I | 09 | 5
|  |  | Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, rekonstravimas; | P1 |  |  | SB | 114.3 | 114.3 | 7.2 | Atlikta pastato šiluminė renovacija. Užbaigtumas, proc. | 100 | 0 |  | 2014 m. parengtas techn. projektas. Išaiškėjus papildomų darbų kiekiui vyko susirašinėjimas su Lietuvos verslo paramos agentūra, Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija dėl galimybės įsigyti papildomus darbus. 2014-10-23 priimtas savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T2-282 dėl papildomų lėšų skyrimo projektui įgyvendinti
LRVB
[7 empty] | ES | 1178.9 | 1178.9 | 23.7
[7 empty] | Iš viso: | 1293.2 | 1293.2 | 30.9
|  |  | Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pastato Klaipėdoje, Reikjaviko g. 17, modernizavimas; |  |  |  | PF | 56.9 | 56.9 | 56.9 | Atlikta pastato šiluminė renovacija | 100 | 100 | Apšiltinta 3188,6 m2 stogo su lietaus nuotekų nuvedimu, 4459,85 m2 sienų, cokolis, modernizuotas šilumos punktas
[7 empty] | ES | 539.7 | 539.7 | 494.1
[7 empty] | SB |  | 13.8 | 13.8
[7 empty] | Iš viso: | 596.6 | 610.4 | 564.8 | Užbaigtumas, proc.
|  |  | Savivaldybei priklausančių patalpų pastate, adresu Kretingos g. 44, modernizavimas; |  |  |  | SB | 168.4 | 168.4 | 168.4 | Modernizuotas patalpos, užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[7 empty] | Iš viso: | 168.4 | 168.4 | 168.4
|  |  | Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos pastato šiluminė renovacija; |  |  |  | LRVB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Įsiskolinimo padengimas, proc. | 100 | 100
[7 empty] | ES | 1.3 | 1.3 | 1.3
[7 empty] | Iš viso: | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  |  | Klaipėdos Sendvario pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas (atnaujinimas) Tilžės g. 39, Klaipėda; |  |  |  | SB |  | 61.6 | 61.6 | Rekonstruotas pastatas (pаkeisti langai, lauko durys, apšiltintas fasadas, perdangos, rekonstruotas stogаs, rekonstruota elektros ir apšvietimo sistema, įrengta žaibosauga ir priešgaisrinė signalizacija. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | Pakeista 1041,73 kv. m langų, 46,62 kv. m durų, rekonstruota ir apšiltinta 1454,90 kv. m stogo, apšiltinta 3494,5 kv. m fasado, pakeista 1540 kv. m šlaitinio stogo, rekonstruotos apšvietimo ir elektros tiekimo sistemos, įrengta žaibosauga ir priešgaisrinė signalizacija
[7 empty] | LRVB | 11.7 | 11.7 | 2.3
[7 empty] | ES | 66.1 | 66.1 | 13.2
[7 empty] | Iš viso: | 77.8 | 139.4 | 77.1
|  |  | Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos Švyturio g. 2 pastato modernizavimas; |  |  |  | SB(P) | 47 | 47 | 45.6 | Atlikta pastato šiluminė renovacija, proc. | 100 | 100 | Pakeista 235,41 kv. m langų, 10,5 kv. m durų, rekonstruota ir apšiltinta 2334 kv. m stogo, apšiltinta 4305,53 kv. m fasado, rekonstruotos apšvietimo ir elektros tiekimo sistemos
[7 empty] | LRVB | 15.8 | 15.8 | 8.9
[7 empty] | ES | 89.2 | 89.2 | 50.5
[7 empty] | Iš viso: | 152 | 152 | 105
|  |  | Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Bandužių g. 4, energetinių charakteristikų gerinimas (pastato šiluminė renovacija) |  |  |  | SB(P) | 24.8 | 24.8 | 0 | Atlikta pastato šiluminė renovacija, proc. | 100 | 100
[7 empty] | Iš viso: | 24.8 | 24.8 | 0
|  |  | Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, elektros instaliacijos ir apšvietimo remonto darbai |  |  | 6 | LRVB |  | 230 |  | Užbaigtumas, proc. | 100 | 0 |  | Projektui negautas finansavimas
[7 empty] | SB(VP) |  | 121
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 351 | 0
|  |  | Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pastato Klaipėdoje, Reikjaviko g. 17, elektros instaliacijos ir apšvietimo remonto darbai |  |  |  | LRVB |  | 230 | 223.1 | Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[7 empty] | PF |  | 140 | 140
[7 empty] | Iš viso: |  | 370 | 363.1
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 2314.3 | 3110.7 | 1310.8
02 | 01 | 02 | Neformaliojo švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcija: | I | 09 | 5
|  |  | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas (šiluminė renovacija); |  |  |  | SB(P) | 1087.8 | 1629.8 | 1624 | Atlikta naujojo pastato šiluminė renovacija, atlikta senojo pastato šiluminė renovacija bei kiti tvarkomieji paveldosaugos darbai. Užbaigtumas, proc. |  |  | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato peveldosauginei daliai suremontuoti skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto. | Energiją taupančių priemonių darbai baigti 100 %, galutinis mokėjimo prašymas ir baigiamoji ataskaita pateikti 2014-10-31 Lietuvos verslo paramos agentūrai, laukiama atsakymo. Kiti kapitalinio remonto darbai bei paveldosaugos darbai bus baigti iki 2015 m. kovo 13 d.
[7 empty] | LRVB | 38.1 | 38.2 | 38.1 |  | 90 | 82
[7 empty] | ES | 216.1 | 425.3 | 399.5
[7 empty] | Kt | 1389.2
[7 empty] | Iš viso: | 2731.2 | 2093.3 | 2061.6
|  |  | Jaunimo centro pastatų Klaipėdoje, Puodžių g. 1, renovacija; |  |  |  | SB | 100 | 100 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 |  | Projektas parengtas, tačiau negautas statybą leidžiantis dokumentas dėl neatliktos techninio projekto bendrosios ekspertizės. Dėl to nebuvo įvykdytas apmokėjimas už paslaugas
[7 empty] | ES |  |  |  | Atlikta pastato renovacija, proc.
[7 empty] | Iš viso: | 100 | 100 | 0
|  |  | Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ pastato renovacija |  |  |  | SB |  | 8 | 8 | Įgyvendintas projektas, proc. | 100 | 100
[7 empty] | Iš viso: |  | 8 | 8
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 2831.2 | 2201.3 | 2069.6
02 | 01 | 03 | Patalpų pritaikymas bendrojo ugdymo mokyklų reikmėms:
|  |  | Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos patalpų ir aplinkos pritaikymas prijungus prie jos „Gubojos“ mokyklą | 1.4.3.3. | 09 | 2 | SB | 75 | 75 | 75 | Sutvarkyta įstaigos teritorija, vnt. | 1 | 1
|  |  | Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinės mokyklos turto pervežimas į „Santarvės“ pagrindinę mokyklą | P12 |  |  | SB |  | 12 | 12
[7 empty] | Iš viso: | 75 | 87 | 87
02 | 01 | 04 | Klaipėdos lopšelių-darželių pastatų langų pakeitimas (2013 m.: lopšelių-darželių „Putinėlis“, „Du gaideliai“, „Linelis“, „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio, 2014 m.: |  | 09 | 6
[7 empty] | SB | 800 | 743.4 | 743.4 | Įstaigų, kuriose pakeisti langai, skaičius | 4 | 4
lopšelio-darželio „Bangelė“
lopšelio-darželio „Berželis“
lopšelio-darželio „Vėrinėlis“
|  |  | Regos ugdymo centro) |  |  |  | Iš viso: | 800 | 743.4 | 743.4
02 | 01 | 05 | Švietimo įstaigų iškėlimas iš uosto plėtros teritorijos: | 1.4.3.9. | 09
|  |  | Patalpų (Smiltelės g. 22-1) pritaikymas Moksleivių saviraiškos centro veiklai |  |  | 2 | SB | 10 | 73.6 | 73.6 | Pritaikyta pastatų, skaičius | 1 | 1
[6 empty] | 6 | SB | 450 | 449.5 | 449.5
[7 empty] | Iš viso: | 460 | 523.1 | 523.1
|  |  | Priestato statyba prie lopšelio-darželio „Puriena“ („Aušrinės“ lopšelio-darželio iškėlimas) | I |  | 6 | PF | 50 | 50 | 0 | Parengtas techninis projektas, proc. | 50 | 50 |  | Projektavimo paslaugų sutartis Nr. J9-1044 dėl l.-d. „Puriena“ pastato rekonstravimo, pristatant priestatą, su UAB „Panprojektas“ pasirašyta 2014-09-04. Projektas turi būti parengtas per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos (2015-03-04)
|  |  |  | P5 |  |  | Iš viso: | 50 | 50 | 0
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 510 | 573.1 | 523.1
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 6530.5 | 6715.5 | 4733.9
02 | 02 | Padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą
02 | 02 | 01 | Vaikiškų lovyčių įsigijimas ikimokyklinėse įstaigose (2014 m.: lopšeliuose-darželiuose „Šermukšnėlė“, „Aušrinė“, „Pagrandukas“, „Pumpurėlis“; „Inkarėlio“, „Versmės“, „Nykštuko“ mokyklose-darželiuose) | 1.4.3.10. | 09 | 2 | SB | 100 | 210.2 | 210.2 | Pakeistų lovyčių skaičius | 320 | 522
[7 empty] | Iš viso: | 100 | 210.2 | 210.2
02 | 02 | 02 | Naujų ikimokyklinių grupių įrengimas (2014 m.: „Inkarėlio“, „Nykštuko“, „Versmės“ mokyklose-darželiuose, lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“) |  | 09 | 2 | SB | 150 | 150 | 150 | Įrengta grupių 1–3 metų amžiaus vaikams, vnt. | 4 | 4
[7 empty] | Iš viso: | 150 | 150 | 150 | Naujų vietų skaičius | 60 | 60
02 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 250 | 360.2 | 360.2
02 | 03 | Organizuoti materialinį, ūkinį ir techninį ugdymo įstaigų aptarnavimą
02 | 03 | 01 | Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas: |  | 09 | 6 | SB | 3109.3 | 3091.6 | 3015.7 |  |  |  | Perkėlus sutaupytas lėšas iš kitų papriemonių, suremontuota daugiau įstaigų
|  |  | Švietimo įstaigų paprastasis remontas; |  |  |  | SB(VB) | 23.7 | 23.7 | 23.7 | Įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius | 15 | 21
|  |  | Šilumos tinklų ir karšto vandens tinklų sistemų priežiūra; |  |  |  | SB(L) |  | 49.2 | 49.2 | Eksploatuojamų įstaigų skaičius | 95 | 95
|  |  | Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija ir remontas; | [7 empty] | Renovuota ir suremontuota sistemų, skaičius | 30 | 30
|  |  | Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose; | [7 empty] | Įstaigų, kuriose likviduoti pažeidimai, skaičius | 5 | 4 | Atlikti didesnės apimties darbai tik 4 įstaigiose
|  |  | Ryšių kabelių kanalų nuoma; | [7 empty] | Kabelio tinklo ilgis, km | 40.1 | 40.1
|  |  | Švietimo įstaigų pastatų apsauga; | [7 empty] | Saugomų įstaigų skaičius | 101 | 100 | Reorganizavus Andrejaus Rubliovo pagrindinę mokyklą, sumažėjo įstaigų skaičius
|  |  | Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontas | [7 empty] | Įstaigų, kuriose suremontuota sanitarinių patalpų, skaičius
[7 empty] | Iš viso: | 3133 | 3164.5 | 3088.6
02 | 03 | 02 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijų aptvėrimas (2014 m. lopšelio-darželio „Obelėlė“ arba „Radastėlė“) | 1.4.3.5. | 09 | 6 | SB | 75.3 | 150.1 | 150.1 | Aptvertų įstaigų teritorijų skaičius | 1 | 2 | Skyrus papildomą finansavimą, aptvertos ne vienos, o dviejų įstaigų (lopšelių-darželių „Obelėlė“ ir „Radastėlė“) teritorijos
[7 empty] | Iš viso: | 75.3 | 150.1 | 150.1
02 | 03 | 03 | Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas |  | 09 | 2 | SB | 108 | 108 | 101.4 | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius | 380 | 260 |  | Mažiau mokinių pateikė pateisinančius dokumentus (važiavimo bilietėlius) kompensuoti važiavimo išlaidas
[7 empty] | Iš viso: | 108 | 108 | 101.4
02 | 03 | 04 | Adomo Brako dailės mokyklos baldų atnaujinimas |  | 09 | 2 | SB | 50 | 112.4 | 112.4 | Atnaujinta baldų, vnt. | 156 | 242
[7 empty] | Iš viso: | 50 | 112.4 | 112.4
02 | 03 | 05 | Įrenginių įsigijimas ugdymo įstaigų maisto blokuose pagal tikrinančių institucijų reikalavimus (2014 m. „Saulutės“, „Versmės“ mokyklų-darželių, lopšelių-darželių „Putinėlis“, „Žuvėdra“, „Eglutė“, „Žemuogėlė“, „Želmenėlis“, „Svirpliukas“, „Aitvarėlis“, Regos ugdymo centro) |  | 09 | 2 | Kt | 50 | 0 |  | Įsigytų technologinių įrenginių skaičius | 6 | 10
[7 empty] | SB |  | 50 | 50
[7 empty] | Iš viso: | 50 | 50 | 50
02 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 3416.3 | 3585 | 3502.5
02 | Iš viso tikslui: | [6 empty] | 10196.8 | 10660.7 | 8596.6
10 | Iš viso programai: | [6 empty] | 199652.6 | 203491.5 | 200087.881
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimą Nr. T2-16
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-12-11 sprendimą Nr. T2-311
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 196056.3 | 200665.1 | 198832.981
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 74582.1 | 75180.5 | 74810.381
Apyvartos lėšų likutis SB(L) | [8 empty] | 176 | 173.2
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [7 empty] | 16236.6 | 17120.9 | 15905.4
Pajamų įmokų likučiai 2014-01-01 SB(SPL) | [8 empty] | 1255.2 | 1255.2
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [7 empty] | 103971.1 | 104860.1 | 104819.4
Gautinų lėšų iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius likučiai 2014-01-01 SB(MKL) | [8 empty] | 2.9 | 2.9
Paskolos lėšos SB(P) | [7 empty] | 1159.6 | 1701.6 | 1669.6
Savivaldybės biudžeto viršplaninės ar nepanaudotos kitoms priemonėms įgyvendinti lėšos SB(VP) | [8 empty] | 121 | 0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [7 empty] | 106.9 | 246.9 | 196.9
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 3596.3 | 2826.4 | 1254.9
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [7 empty] | 2091.3 | 2300.5 | 982.3
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [7 empty] | 65.8 | 525.9 | 272.6
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 1439.2 | 0 | 0
IŠ VISO: | [7 empty] | 199652.6 | 203491.5 | 200087.881

## Aiškinamoji lentelė (hidden)
2013–2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 10)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Lt
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas* | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2013-iesiems metams** |  |  |  | Lėšų poreikis biudžetiniams 2014-iesiems metams |  |  |  | 2014-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | 2015-ųjų metų lėšų poreikis | 2016-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto kriterijaus
[10 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | planas
[11 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2014-ieji metai | 2015-ieji metai | 2016-ieji metai
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
10 Ugdymo proceso užtikrinimo programa
01 | Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą
01 | 01 | Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas
01 | 01 | 01 |  | Veiklos organizavimo užtikrinimas švietimo įstaigose:
|  |  | 01 | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas lopšeliuose-darželiuose ir nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB | 29445.9 | 29445.9 | 20040.2 |  | 29436.1 | 29436.1 | 20033.5 |  | 28916.3 | 28916.3 | 19997.6 |  | 29829.4 | 29829.4 | Ikimokyklinių įstaigų sk. | 45 | 45 | 45
[9 empty] | SB(VB) | 17738.9 | 17640.4 | 12925 | 98.5 | 18416.4 | 18364.8 | 13418.3 | 51.6 | 18416.4 | 18364.8 | 13418.3 | 51.6 | 18353.8 | 17640.4 | Ugdoma vaikų, sk. | 7580 | 7645 | 7720
[9 empty] | SB(SP) | 9643 | 9643 | 1256.1 |  | 9639.5 | 9639.5 | 1294.7 |  | 9570.5 | 9570.5 | 1281.9 |  | 9639.5 | 9639.5
|  |  | 02 | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas mokyklose-darželiuose ir pradinėse mokyklose |  | 09 | 2 |  | SB | 6176.9 | 6176.9 | 4202.8 |  | 6358.2 | 6358.2 | 4330 |  | 6300.4 | 6300.4 | 4318.7 |  | 6339 | 6339 | Mokyklų-darželių sk. | 8 | 6 | 5
[9 empty] | SB(VB) | 6312.3 | 6282.8 | 4660 | 29.5 | 6246.8 | 6231 | 4622.5 | 15.8 | 6246.8 | 6231 | 4621.5 | 15.8 | 6312.3 | 6312.3 | Pradinių mokyklų sk. | 1 | 1 | 1
[9 empty] | SB(SP) | 2021.3 | 2021.3 | 420.2 |  | 1961.6 | 1961.6 | 395.4 |  | 1961.6 | 1961.6 | 395.4 |  | 1961.6 | 1961.6 | Ugdoma vaikų, sk. | 2170 | 2150 | 2120
[24 empty] | iš jų mokinių | 1064 | 1050 | 1040
|  |  | 03 | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas gimnazijose, progimnazijose, pagrindinio ir nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose |  | 09 | 2 |  | SB | 16075.9 | 16075.9 | 10360.8 |  | 15254 | 15254 | 9654.7 |  | 14994.8 | 14994.8 | 9654.2 |  | 15257 | 15257 | Ugdoma mokinių, sk. tūkst. | 17119 | 17000 | 17000
[9 empty] | SB(VB) | 75770.1 | 75751.1 | 56644.7 | 19 | 74677.5 | 74677.5 | 55817.7 |  | 74677.5 | 74677.5 | 55800.1 |  | 75770.1 | 75770.1 | Gimnazijų skaičius | 13 | 13 | 13
[9 empty] | SB(VB) | 2661.8 | 2632.8 | 1406 | 29 | 2661 | 2661 | 1406 |  | 2139.1 | 2139.1 | 1207.7 |  | 2661 | 2661 | Nevalstybinių m-klų sk. | 4 | 4 | 4
[9 empty] | SB(MK) | 160 | 160 | [12 empty] | Progimnazijų skaičius | 10 | 10 | 10
[9 empty] | SB(SP) | 3741 | 3741 | 1024.8 |  | 3257.9 | 3257.9 | 1003.4 |  | 3326.9 | 3326.9 | 1016.2 |  | 3257 | 3257 | Pagrindinio ugdymo m-klų sk. (iš jų. 2 specialiosios) | 11 | 9 | 8
|  |  | 04 | Ugdymo proceso užtikrinimas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose |  | 09 | 2 |  | SB | 14343.2 | 14343.2 | 10663.7 |  | 14949.1 | 14949.1 | 11103.6 |  | 14912 | 14912 | 11103.6 |  | 15108.8 | 15108.8 | Sporto mokyklų sk. | 6 | 6 | 6
[9 empty] | SB(VB) | 228.1 | 228.1 | 165 |  | 227.7 | 227.7 | 173.8 |  | 227.7 | 227.7 | 173.8 |  | 228.1 | 228.1 | Mokinių skaičius mokyklose | 4950 | 5050 | 5100
[9 empty] | SB(SP) | 984.8 | 984.8 | 278.5 |  | 1027.2 | 916.2 | 276.4 | 111 | 1027.2 | 916.2 | 276.4 | 111 | 975.3 | 975.3
|  |  | 05 | BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas |  | 09 | 2 |  | SB | 604.6 | 604.6 | 439.6 |  | 500.5 | 500.5 | 361.1 |  | 525.2 | 525.2 | 389.8 |  | 586.9 | 586.9 | Tarnyboje aptarnautų asmenų skaičius, tūkst. | 4 | 4.5 | 5
[9 empty] | SB(VB) | 585.6 | 585.6 | 447.1 |  | 670.2 | 670.2 | 511.7 |  | 670.2 | 670.2 | 511.7 |  | 585.6 | 585.6
[9 empty] | SB(SP) | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  |  | 9 | 9
|  |  | 06 | Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos užtikrinimas |  | 09 | 2 |  | SB | 1113.7 | 1113.7 | 800.2 |  | 1164.4 | 1164.4 | 839.3 |  | 1159.7 | 1159.7 | 839.3 |  | 1113.7 | 1113.7 | Ugdytinių skaičius | 130 | 130 | 145
[9 empty] | SB(VB) | 240.8 | 240.8 | 176.5 |  | 248.6 | 248.6 | 182 |  | 248.6 | 248.6 | 182 |  | 250 | 250
[9 empty] | SB(SP) | 103.6 | 103.6 | 16.6 |  | 111.4 | 111.4 | 18.7 |  | 111.4 | 111.4 | 18.7 |  | 117.2 | 117.2
|  |  | 07 | BĮ Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos užtikrinimas |  | 09 | 2 |  | SB | 374.1 | 374.1 | 266.5 |  | 365.9 | 365.9 | 259.9 |  | 386.8 | 386.8 | 278.9 |  | 356.5 | 356.5 | Kvalifikacinių programų skaičius | 280 | 275 | 290
[9 empty] | SB(SP) | 230 | 230 | 34.5 |  | 230 | 230 | 32.8 |  | 230 | 230 | 32.8 |  | 230 | 230
|  |  |  | Įstaigų išlaikymui: |  |  |  | Išeit. dėl buh. central. | SB |  |  |  |  | 1626.3 | 1626.3 | 1241.6 |  | 1626.3 | 1626.3 | 1241.6
[9 empty] | Iš viso: | 188564.6 | 188388.6 | 126228.8 | 176 | 189039.3 | 188860.9 | 126977.1 | 178.4 | 187684.4 | 187506 | 126760.2 | 178.4 | 188941.8 | 188228.4
01 | 01 | 02 |  | Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių užtikrinimas Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje | 1.4.1.4. | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB(VB) | 51.9 | 51.9 | 39.6 |  | 51.1 | 51.1 | 39 |  | 51.1 | 51.1 | 39 |  | 51.1 | 51.1 | Finansuota profesinės linkmės ugdymo modulių, sk. | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Iš viso: | 51.9 | 51.9 | 39.6 | 0 | 51.1 | 51.1 | 39 |  | 51.1 | 51.1 | 39 | 0 | 51.1 | 51.1
01 | 01 | 03 |  | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas biudžetinėse sporto mokyklose |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB(VB) | 172.1 | 172.1 | 124.6 |  | 157.4 | 157.4 | 120.1 |  | 157.4 | 157.4 | 120.1 |  | 157.4 | 157.4 | Sporto mokyklų, kuriose vyksta užsiėmimai, sk. | 5 | 5 | 5
[9 empty] | Iš viso: | 172.1 | 172.1 | 124.6 | 0 | 157.4 | 157.4 | 120.1 |  | 157.4 | 157.4 | 120.1 | 0 | 157.4 | 157.4
01 | 01 | 04 |  | Neformaliojo vaikų ugdymo programų įgyvendinimas viešosiose įstaigose (2013 m.: „Klaipėdos futbolo akademija“, Klaipėdos ledo ritulio mokykloje „Skatas“, „Tigrima“, Vaikų socialinės pagalbos centre darbštumo ugdymo mokykloje „10 talentų“, Klaipėdos irklavimo centre, 2014 m. – VšĮ Klaipėdos irklavimo centre) |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB(VB) | 8.5 | 8.5 | 6.2 |  | 7.8 | 7.8 | 6 |  | 7.8 | 7.8 | 6 |  | 7.8 | 7.8 | Įstaigų, kuriose vyksta užsiėmimai, skaičius | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Iš viso: | 8.5 | 8.5 | 6.2 | 0 | 7.8 | 7.8 | 6 |  | 7.8 | 7.8 | 6 | 0 | 7.8 | 7.8
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 188797.1 | 188621.1 | 126399.2 | 176 | 189255.6 | 189077.2 | 127142.2 | 178.4 | 187900.7 | 187722.3 | 126925.3 | 178.4 | 189158.1 | 188444.7
01 | 02 | Sudaryti sąlygas gauti pedagoginę, psichologinę, metodinę ir kitą ugdymo proceso kokybės gerinimui įtakos turinčią pagalbą
01 | 02 | 01 |  | Vadovų atestavimas, dalyvavimas respublikiniuose mokymuose ir miesto metodinėje veikloje |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB | 65.4 | 65.4 |  |  | 65.4 | 65.4 |  |  | 65.4 | 65.4 |  |  | 65.4 | 65.4 | Atestuotų vadovų sk. | 20 | 20 | 20
[9 empty] | Iš viso: | 65.4 | 65.4 |  |  | 65.4 | 65.4 |  |  | 65.4 | 65.4 |  |  | 65.4 | 65.4 | Metodinių būrelių skaičius mieste | 36 | 36 | 36
01 | 02 | 02 |  | Brandos egzaminų administravimas ir vertinimas |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB(VB) | 143.9 | 143.9 |  |  | 105.4 | 105.4 |  |  | 105.4 | 105.4 |  |  | 105.5 | 105.5 | Organizuota egzaminų, sk. | 17 | 17 | 17
[9 empty] | Iš viso: | 143.9 | 143.9 |  |  | 105.4 | 105.4 |  |  | 105.4 | 105.4 |  |  | 105.5 | 105.5 | Vertinta įstaigų, vnt. | 11 | 11 | 10
01 | 02 | 03 |  | Edukacinių renginių organizavimas, dalyvavimas respublikiniuose renginiuose, kitų projektų vykdymas |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB | 136.7 | 136.7 |  |  | 136.7 | 136.7 |  |  | 136.7 | 136.7 |  |  | 140 | 140 | Suorganizuota renginių, sk. | 180 | 180 | 180
[9 empty] | Iš viso: | 136.7 | 136.7 |  |  | 136.7 | 136.7 |  |  | 136.7 | 136.7 |  |  | 140 | 140
01 | 02 | 04 |  | Nuotolinio mokymo diegimas ir plėtojimas | 1.4.1.9. | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 | 100 | Įstaigų skaičius | 1 | 2 | 2
[9 empty] | SB(VB) | [8 empty] | 31 |  |  | 31
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 |  | 50 | 31 |  |  | 31 | 100 | 100
01 | 02 | 05 |  | Pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti, ugdymo prieinamumui ir ugdymo formų įvairovei užtikrinti |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB(VB) |  |  |  |  | 1179.1 | 1179.1 |  |  | 992.1 | 992.1 |  |  | 4730.9 | 4730.9 | Įstaigų skaičius | 36 | 36 | 36
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  |  | 1179.1 | 1179.1 | 0 |  | 992.1 | 992.1 |  |  | 4730.9 | 4730.9
01 | 02 | 06 |  | Rugsėjo 1-osios šventės organizavimas (masinis renginys „Švyturio“ arenoje) |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 40 | 40 | Dalyvių skaičius | 5000 | 5000 | 5000
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 40 | 40
01 | 02 | 07 |  | Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose | 1.4.1.8. | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  | 218.2 | 218.2 |  |  | 220.4 | 295.4 | Įstaigų, kuriose įdiegtas e. mokinio pažymėjimas ir užtikrintas sistemos palaikymas, skaičius | 29 | 17 | 16
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  |  | 350 | 350 |  |  | 218.2 | 218.2 |  |  | 220.4 | 295.4
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 346 | 346 | 0 | 0 | 1916.6 | 1866.6 | 0 | 50 | 1578.8 | 1547.8 | 0 | 31 | 5402.2 | 5477.2
01 | Iš viso tikslui: | [8 empty] | 189143.1 | 188967.1 | 126399.2 | 176 | 191172.2 | 190943.8 | 127142.2 | 228.4 | 189479.5 | 189270.1 | 126925.3 | 209.4 | 194560.3 | 193921.9
02 | Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką
02 | 01 | Renovuoti ugdymo įstaigų pastatus ir patalpas
02 | 01 | 01 |  | Bendrojo ugdymo mokyklų pastatų modernizavimas:
|  |  | 01 | Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, rekonstravimas | I | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) | 50 |  |  | 50 | 114.3 |  |  | 114.3 | [6 empty] | Atlikta pastato šiluminė renovacija. Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | SB | [8 empty] | 114.3 |  |  | 114.3
[9 empty] | LRVB | 90 | 3.9 | 2.9 | 86.1
[9 empty] | ES | 510 | 21.8 | 16.7 | 488.2 | 1178.9 | 23 | 18.5 | 1155.9 | 1178.9 | 23 | 18.5 | 1155.9
[9 empty] | Iš viso: | 650 | 25.7 | 19.6 | 624.3 | 1293.2 | 23 | 18.5 | 1270.2 | 1293.2 | 23 | 18.5 | 1270.2
|  |  | 02 | Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pastato Klaipėdoje, Reikjaviko g. 17, modernizavimas | I | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) | 50 |  |  | 50 | 56.9 |  |  | 56.9 | [6 empty] | Atlikta pastato šiluminė renovacija. Užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | PF | [8 empty] | 56.9 |  |  | 56.9
[9 empty] | LRVB | 90 | 3.9 | 2.9 | 86.1 | 0
[9 empty] | ES | 510 | 21.8 | 16.7 | 488.2 | 539.7 | 5 | 3.8 | 534.7 | 539.7 | 5 | 3.8 | 534.7
[9 empty] | Iš viso: | 650 | 25.7 | 19.6 | 624.3 | 596.6 | 5 | 3.8 | 591.6 | 596.6 | 5 | 3.8 | 591.6
|  |  | 03 | Savivaldybei priklausančių patalpų pastate, adresu Kretingos g. 44, modernizavimas | I | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB | 0 |  |  |  | 168.4 |  |  | 168.4 | 168.4 |  |  | 168.4 |  |  | Modernizuotas patalpos, užbaigtumas, proc. | 100
[9 empty] | LRVB | 0 | [7 empty] | 0
[9 empty] | Iš viso: | 0 |  |  | 0 | 168.4 | 0 |  | 168.4 | 168.4 |  |  | 168.4
|  |  | 04 | Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos pastato šiluminė renovacija | I | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) | 464.1 |  |  | 464.1 | [10 empty] | Įsiskolinimo padengimas, proc. | 100
[9 empty] | LRVB | 193.6 |  |  | 193.6 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2
[9 empty] | ES | 1097.2 |  |  | 1097.2 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3
[9 empty] | Iš viso: | 1754.9 |  |  | 1754.9 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  | 05 | Klaipėdos Sendvario pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas (atnaujinimas) Tilžės g. 39, Klaipėda | I | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) | 601.9 |  |  | 601.9 | [10 empty] | Rekonstruotas pastatas (pаkeisti langai, lauko durys, apšiltintas fasadas, perdangos, rekonstruotas stogаs, rekonstruota elektros ir apšvietimo sistema, įrengta žaibosauga ir priešgaisrinė signalizacija. Užbaigtumas, proc: | 100
[9 empty] | LRVB | 236.2 |  |  | 236.2 | 11.7 |  |  | 11.7 | 11.7 |  |  | 11.7
[9 empty] | ES | 1338.8 |  |  | 1338.8 | 66.1 |  |  | 66.1 | 66.1 |  |  | 66.1
[9 empty] | Iš viso: | 2176.9 |  |  | 2176.9 | 77.8 |  |  | 77.8 | 77.8 |  |  | 77.8
|  |  | 06 | Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos Švyturio g. 2 pastato modernizavimas | I | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) | 164.4 |  |  | 164.4 | 47 |  |  | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  | Atlikta pastato šiluminė renovacija, proc. | 100
[9 empty] | LRVB | 315.5 |  |  | 315.5 | 15.8 |  |  | 15.8 | 15.8 |  |  | 15.8
[9 empty] | ES | 1788.2 |  |  | 1788.2 | 89.2 |  |  | 89.2 | 89.2 |  |  | 89.2
[9 empty] | Iš viso: | 2268.1 |  |  | 2268.1 | 152 |  |  | 152 | 152 |  |  | 152
|  |  | 07 | Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Bandužių g. 4, energetinių charakteristikų gerinimas (pastato šiluminė renovacija) | I | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) | 24.8 |  |  | 24.8 | 24.8 |  |  | 24.8 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  | Atlikta pastato šiluminė renovacija, proc. | 100
[5 empty] | P1 |  |  |  | ES | 117.1 |  |  | 117.1
[9 empty] | Iš viso: | 141.9 | 0 | 0 | 141.9 | 24.8 |  |  | 24.8 | 24.8 |  |  | 24.8
[9 empty] | Iš viso: | 7641.8 | 51.4 | 39.2 | 7590.4 | 2314.3 | 28 | 22.3 | 2286.3 | 2314.3 | 28 | 22.3 | 2286.3 | 0 | 0
02 | 01 | 02 |  | Neformaliojo švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcija:
|  |  | 01 | Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas (šiluminė renovacija) | I | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) | 643.4 |  |  | 643.4 | 725.7 |  |  | 725.7 | 725.7 |  |  | 725.7 |  |  | Atlikta naujojo pastato šiluminė renovacija, atlikta senojo pastato šiluminė renovacija bei kiti tvarkomieji paveldosaugos darbai. Užbaigtumas, proc.
[9 empty] | LRVB | 305.7 |  |  | 305.7 | 38.1 |  |  | 38.1 | 38.1 |  |  | 38.1
[9 empty] | ES | 1732.3 |  |  | 1732.3 | 216.1 |  |  | 216.1 | 216.1 |  |  | 216.1
[9 empty] | Iš viso: | 2681.4 | 0 | 0 | 2681.4 | 979.9 |  |  | 979.9 | 979.9 | 0 | 0 | 979.9 | 0 |  |  | 100
|  |  | 02 | Projekto „Buvusio Rumpiškės dvaro tvarkybos darbai bei pritaikymas visuomenės reikmėms“ įgyvendinimas (Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinio remonto II etapas) | I | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) |  |  |  |  | 362.1 |  |  | 362.1 | 362.1 |  |  | 362.1 |  |  | Atlikti naujojo priestato ir senojo priestato kapitalinio remonto bei tvarkomieji paveldosaugos darbai. Užbaigtumas proc.
LRVB
[9 empty] | Kt |  |  |  |  | 1389.2 |  |  | 1389.2 | 1389.2 |  |  | 1389.2
[9 empty] | Iš viso: | 2681.4 | 0 | 0 | 0 | 1751.3 |  |  | 1751.3 | 1751.3 | 0 | 0 | 1751.3 | 0 |  |  | 100
|  |  | 03 | Jaunimo centro pastatų Klaipėdoje, Puodžių g. 1 renovacija | I | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 900 | 600 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | ES | [13 empty] | 3400 | Atlikta pastato renovacija, proc. |  | 20 | 80
[9 empty] | Iš viso: | 0 |  |  | 0 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 900 | 4000
|  |  | 06 | Patalpų (Molo g. 2) pritaikymas Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro veiklai | P8 | 09 | 5 | Projektų skyrius | ES | [13 empty] | 100 | Pastatytas priestatas |  |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | [13 empty] | 100
[9 empty] | Iš viso: | 2681.4 |  |  | 2681.4 | 2831.2 |  |  | 2831.2 | 2831.2 |  |  | 2831.2 | 900 | 4100
02 | 01 | 03 |  | Patalpų pritaikymas bendrojo ugdymo mokyklų reikmėms:
|  |  | 01 | Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos patalpų ir aplinkos pritaikymas prijungus prie jos „Gubojos“ mokyklą | 1.4.3.3. | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB |  |  |  |  | 75 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  |  |  | Atnaujintas sporto aikštynas, vnt. | 1
[5 empty] | P12 |  |  |  | Iš viso: |  |  |  |  | 75 | 75 |  |  | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 02 | Dviejų bendrojo ugdymo mokyklų perkėlimas į kitas patalpas | 1.4.3.3. | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB | 75 | 75 | [6 empty] | 0
[5 empty] | P12 |  |  |  | Iš viso: | 75 | 75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Iš viso: | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 01 | 04 |  | Klaipėdos lopšelių-darželių pastatų langų pakeitimas (2013 m. : lopšelių-darželių „Putinėlis“, „Du gaideliai“, „Linelis“, „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio, 2014 m.: |  | 09 | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius
[9 empty] | SB | 400 | 400
|  |  |  | lopšelio-darželio „Bangelė“ |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | Įstaigų, kuriose pakeisti langai, skaičius | 4
|  |  |  | lopšelio-darželio „Berželis“ |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 220 | 220 |  |  | 190 | 190
|  |  |  | lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 50 | 50
|  |  |  | Regos ugdymo centro) |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 280 | 280 |  |  | 260 | 260
[9 empty] | Iš viso: | 400 | 400 |  |  | 950 | 950 |  |  | 800 | 800 |  |  | 0 | 0
02 | 01 | 05 |  | Švietimo įstaigų iškėlimas iš uosto plėtros teritorijos: | 1.4.3.9. | 09
|  |  | 01 | Patalpų (Smiltelės g. 22-1) pritaikymas Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro veiklai |  |  | 2 | Švietimo sk. | SB |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 10 | 10 |  |  | 50 | 50 | Pritaikytų pastatų sk. | 1
[7 empty] | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros sk. | SB |  |  |  |  | 450 | 450 |  |  | 450 | 450
|  |  | 02 | Priestato statyba prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ („Aušrinės“ lopšelio-darželio iškėlimas) | I |  | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | PF |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 1000 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1
[9 empty] | SB | [13 empty] | 1050 | Techninio projekto įgyvendinimas, proc. |  | 20 | 100
[9 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 525 | 475 | 0 | 50 | 510 | 460 | 0 | 50 | 1050 | 1100
02 | 01 | 06 |  | Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ (Panevėžio g. 3) pastato modernizavimas |  | 09 | 5 | Projektų skyrius | SB(P) |  |  |  |  | 62.2 |  |  | 62.2 | [6 empty] | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1
PF
[9 empty] | ES | [12 empty] | 784.1 |  | Atlikta pastato renovacija, proc. |  | 100
[9 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 62.2 |  |  | 62.2 | 0 |  |  | 0 | 784.1
02 | 01 | 07 |  | Energetinių auditų parengimas ir parengtų galimybių studijų vertinimas ir atnaujinimas |  | 09 | 5 |  | SB | 10 | 10
[9 empty] | Iš viso: | 10 | 10
02 | 01 | 08 |  | Lifto įrengimas Klaipėdos 2-ojoje specialiojoje mokykloje („Medeinės“ pagrindinėje mokykloje) | I | 09 | 5 |  | PF | 8 |  |  | 8
[9 empty] | Iš viso: | 8 |  |  | 8
02 | 01 | 09 |  | Projekto „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ įgyvendinimas |  | 09 | 5 |  | PF | 101.6 |  |  | 101.6
[9 empty] | Iš viso: | 101.6 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 10917.8 | 536.4 | 39.2 | 10381.4 | 6757.7 | 1528 | 22.3 | 5229.7 | 6530.5 | 1363 | 22.3 | 5167.5 | 2734.1 | 5200
02 | 02 | Padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą
02 | 02 | 01 |  | Vaikiškų lovyčių įsigijimas ikimokyklinėse įstaigose (2014 m.: lopšeliuose-darželiuose „Šermukšnėlė“, „Aušrinė“, „Pagrandukas“, „Pumpurėlis“; „Inkarėlio“, „Versmės“, „Nykštuko“ mokyklose-darželiuose ) | 1.4.3.10. | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | Pakeistų lovyčių skaičius | 320 | 320 | 320
[9 empty] | Iš viso: | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
02 | 02 | 02 |  | Naujų ikimokyklinių grupių įrengimas (2014 m.: „Inkarėlio“, „Nykštuko“, „Versmės“ mokyklose-darželiuose, lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“) |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  | 150 | 150 |  |  | 250 | 250 | Įrengta grupių 1–3 metų amžiaus vaikams, vnt. | 4 | 5 | 5
[9 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  | 150 | 150 |  |  | 250 | 250 | Naujų vietų skaičius | 60 | 75 | 75
02 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 350
02 | 03 | Organizuoti materialinį, ūkinį ir techninį ugdymo įstaigų aptarnavimą
02 | 03 | 01 |  | Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas: |  | 09 | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius
|  |  | 01 | Švietimo įstaigų paprastasis remontas |  |  |  |  | SB | 351 | 351 |  |  | 787.8 | 787.8 |  |  | 351 | 351 |  |  | 1092 | 878 | Įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, sk. | 13 | 11 | 14
|  |  | 02 | Šilumos tinklų ir karšto vandens tinklų sistemų priežiūra |  |  |  |  | SB | 227 | 227 |  |  | 231 | 231 |  |  | 231 | 231 |  |  | 230 | 230 | Eksploatuojamų įstaigų sk. | 95 | 95 | 95
|  |  | 03 | Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija ir remontas |  |  |  |  | SB | 311.4 | 311.4 |  |  | 311.4 | 311.4 |  |  | 311.4 | 311.4 |  |  | 311.4 | 311.4 | Renovuota ir suremontuota sistemų, sk. | 30 | 30 | 30
|  |  | 04 | Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose |  |  |  |  | SB | 40 | 40 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 40 | 40 | Įstaigų, kuriose likviduoti pažeidimai, sk. | 5 | 3 | 3
|  |  | 05 | Ryšių kabelių kanalų nuoma |  |  |  |  | SB | 43.5 | 43.5 |  |  | 55.9 | 55.9 |  |  | 55.9 | 55.9 |  |  | 55.9 | 55.9 | Kabelio tinklo ilgis, km | 40.1 | 40.1 | 40.1
|  |  | 06 | Švietimo įstaigų pastatų apsauga |  |  |  |  | SB | 2306 | 2306 |  |  | 2080 | 2080 |  |  | 2080 | 2080 |  |  | 1980 | 1980 | Saugomų įstaigų skaičius | 101 | 101 | 101
|  |  | 07 | Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontas |  |  |  |  | SB | [12 empty] | 2680 | 2495 | Įstaigų, kuriose suremontuota sanitarinių patalpų, sk. |  | 10 | 13
[9 empty] | Iš viso: | 3278.9 | 3278.9 |  |  | 3546.1 | 3546.1 |  |  | 3109.3 | 3109.3 |  |  | 6389.3 | 5990.3
02 | 03 | 02 |  | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijų aptvėrimas (2014 m. lopšelio-darželio „Obelėlė“ arba „Radastėlė“) | 1.4.3.5. | 09 | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros sk. | SB | 50.5 | 50.5 |  |  | 75.3 | 75.3 |  |  | 75.3 | 75.3 |  |  | 180 | 180 | Aptvertų įstaigų teritorijų skaičius | 1 | 2 | 2
[9 empty] | Iš viso: | 50.5 | 50.5 | 0 | 0 | 75.3 | 75.3 |  | 0 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 | 180 | 180
02 | 03 | 03 |  | Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB | 108 | 108 |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 | 108 |  |  | 110 | 110 | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, sk. | 380 | 400 | 400
[9 empty] | Iš viso: | 108 | 108 |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 | 108 |  |  | 110 | 110
02 | 03 | 04 |  | Adomo Brako dailės mokyklos baldų atnaujinimas |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB |  |  |  |  | 50 | 42.8 |  | 7.2 | 50 | 42.8 |  | 7.2 |  |  | Atnaujinta baldų, vnt. | 156
[9 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 50 | 42.8 |  | 7.2 | 50 | 42.8 |  | 7.2 | 0 | 0
02 | 03 | 05 |  | Įrengimų įsigijimas ugdymo įstaigų maisto blokuose pagal tikrinančių institucijų reikalavimus (2014 m. „Saulutės“, „Versmės“ mokyklų-darželių, lopšelių-darželių „Putinėlis“, „Žuvėdra“, „Eglutė“, „Žemuogėlė“, „Želmenėlis“, „Svirpliukas“, „Aitvarėlis“, Regos ugdymo centro) |  | 09 | 2 | Švietimo skyrius | SB |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 50 | Įsigytų technologinių įrengimų skaičius |  | 6 | 6
[9 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
02 | 03 | 06 |  | Bendrojo ugdymo mokyklų stadionų atnaujinimas | 1.4.3.5. | 09 | 6 | Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius | SB | [12 empty] | 80 | 800 | Parengta analizė (prioritetinis sąrašas) | 1
[24 empty] | Parengta projektų, sk. |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | [12 empty] | 80 | 800 | Sutvarkytų stadionų sk. |  |  | 1
02 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 3437.4 | 3437.4 | 0 | 0 | 3829.4 | 3772.2 | 0 | 57.2 | 3342.6 | 3335.4 | 0 | 7.2 | 6809.3 | 7130.3
02 | Iš viso tikslui: | [8 empty] | 14455.2 | 4073.8 | 39.2 | 10381.4 | 10867.1 | 5580.2 | 22.3 | 5286.9 | 10123.1 | 4948.4 | 22.3 | 5174.7 | 9893.4 | 12680.3
10 | Iš viso programai: | [8 empty] | 203598.3 | 193040.9 | 126438.4 | 10557.4 | 202039.3 | 196524 | 127164.5 | 5515.3 | 199602.6 | 194218.5 | 126947.6 | 5384.1 | 204453.7 | 206602.2
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo" (Aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-085 redakcija)
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [9 empty] | Asignavimai 2013-iesiems metams** |  |  |  | Lėšų poreikis biudžetiniams 2014-iesiems metams |  |  |  | 2014-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | 2015 m. planas | 2016 m. planas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [9 empty] | 195273.7 |  |  |  | 198493 |  |  |  | 196056.3 |  |  |  | 203669.6 | 203102.2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [9 empty] | 72358.8 |  |  |  | 76164.4 |  |  |  | 74582.1 |  |  |  | 77266.4 | 78412.4
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP) | [9 empty] | 16732.7 |  |  |  | 16236.6 |  |  |  | 16236.6 |  |  |  | 16189.6 | 16189.6
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [9 empty] | 103914 |  |  |  | 104649 |  |  |  | 103971.1 |  |  |  | 109213.6 | 108500.2
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK) | [9 empty] | 160 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [9 empty] | 1998.6 |  |  |  | 1393 |  |  |  | 1159.6 |  |  |  | 0 | 0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [9 empty] | 109.6 |  |  |  | 50 |  |  |  | 106.9 |  |  |  | 1000 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [9 empty] | 8324.6 |  |  |  | 3546.3 |  |  |  | 3546.3 |  |  |  | 784.1 | 3500
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [9 empty] | 7093.6 |  |  |  | 2091.3 |  |  |  | 2091.3 |  |  |  | 784.1 | 3500
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [9 empty] | 1231 |  |  |  | 65.8 |  |  |  | 65.8 |  |  |  | 0 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [13 empty] | 1389.2 |  |  |  | 1389.2
IŠ VISO: | [9 empty] | 203598.3 |  |  |  | 202039.3 |  |  |  | 199602.6 |  |  |  | 204453.7 | 206602.2
Note on F39: "Vykdyti kompleksines talentingų mokinių ugdymo ir skatinimo priemones"
Note on F55: "Diegti ir plėtoti nuotolinį mokymą užtikrinant nuosekliojo ir nepertraukiamo mokymosi galimybes pagal bendrojo ugdymo programas"
Note on F62: "Didinti švietimo ir kitų paslaugų mokiniui prieinamumą ir kompleksiškumą diegiant e. paslaugas"
Note on E114: "Gubojos" ir "Medeinės" m-klų (buvusių 1-osios ir 2-osios spec.) sujungimas
Note on F114: "Parengti ir įgyvendinti bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos planus"
Note on E116: Įgyvendinamas 2012-04-05 įsakymu AD1-724 patvirtintas "Lėšų ugdymui ir bendrojo ugdymo mokyklų patalpų panaudojimo efektyvinimo veiksmų planas"
Note on F116: "Parengti ir įgyvendinti bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos planus"
Note on F126: Snieguole Kacerauskaite: "Iškelti švietimo įstaigas iš uosto plėtros teritorijos"
Note on F145: "Didinti ugdymo vietų skaičių ikimokyklinio amžiaus vaikams šiaurinėje ir kt. miesto dalyse pagal poreikį"
Note on F160: "Kompleksiškai sutvarkyti bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijas"
Note on F168: "Kompleksiškai sutvarkyti bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijas"

## Asignavimu valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. AD1-384.