## Aprašymas
2014 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS (NR. 13)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Socialinių reikalų departamentas (3), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5).
Programą vykdė: Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyrius, Investicijų ir ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius.
Iš 2014 m. planuotų įvykdyti 10 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
faktiškai įvykdyta – | 5 | (pagal planą arba geriau);
iš dalies įvykdyta – | 4 | (blogiau, nei buvo planuota);
neįvykdyta – | 1
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės,
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais,
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Ataskaita
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMА (NR. 13))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[8 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas | [9 empty] | Valstybinių sveikatos priežiūros programų, finansuojamų iš PSDF lėšų, įgyvendinimas, proc.:
[11 empty] | - vaikų dantų silantavimas | 12 | 12
[11 empty] | -- gimdos kaklelio vėžio profilaktinė programa | 22 | 22
[11 empty] | - krūties vėžio profilaktinė programa | 22 | 22
[11 empty] | - priešinės liaukos vėžio profilaktinė programa | 23 | 23
[11 empty] | - širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa | 35 | 35
[11 empty] | Sveikatos priežiūros priemonių, atliktų mokyklose, skaičius, vnt. per metus, tenkantis vienam mokiniui | 0.8 | 0.8
[11 empty] | Vienam gyventojui vidutiniškai tenkantis apsilankymų skaičius poliklinikose ir ambulatorijose | 10 | 10
[11 empty] | Modernizuota sveikatos įstaigų, skaičius | 3 | 3
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 07 | 3 | SB | 36.8 | 36.8 | 35.4 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100 | 93 |  | Nebuvo poreikio atlikti gyvenamosios aplinkos kokybės tyrimų, todėl viena iš programos priemonių liko neįgyvendinta
|  |  |  | 1.2.2.4 |  |  | SB(AA) | 318 | 401 | 320.9
[7 empty] | SB(AAL) | 127.7 | 127.7 | 99.6
1.2.2.3
[7 empty] | Iš viso: | 482.5 | 565.5 | 455.9
01 | 01 | 02 | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 07 | 3 | SB(VB) | 871.8 | 871.8 | 871.6 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 51 | 87 | 2014 m. I–III ketv. vaikų sveikatos priežiūra buvo vykdoma bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose (52), IV ketv. – ikimokyklinio ugdymo įstaigose (35)
[7 empty] | Iš viso: | 871.8 | 871.8 | 871.6
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 07 | 3 | SB(VB) | 557.8 | 557.8 | 557.8 | Visuomenės informavimo sveikatos klausimais organizuotų priemonių skaičius | 260 | 265
[7 empty] | SB(L) |  | 5 | 5
[7 empty] | Iš viso: | 557.8 | 562.8 | 562.8 | Asmenų, dalyvavusių sveikatinimo priemonėse, skaičius tūkst. | 85 | 85
01 | 01 | 04 | URBACT projekto „Sveikas senėjimas“ įgyvendinimas |  | 07 | 3 | SB |  | 92.6 | 27.7 | Suorganizuota partnerių susitikimų, skaičius | 1 | 1
[11 empty] | Suorganizuota tarpusavio vertinimų, skaičius | 3 | 2 |  | Suorganizuoti susitikimai Klaipėdoje ir Edinburge. Susitikimą Edinburge organizavo Edinburgo ir Braitono miesto atstovai, todėl vietoje 2 planuotų susitikimų Edinburge ir Braitone įvyko 1 susitikimas
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 92.6 | 27.7 | Vaikščiojimo grupės paslaugos įdiegimas | 1 | 1 | 2014 m. surinkta šiaurietiško vaikščiojimo grupė – suorganizuota 20 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 76 asmenys
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1912.1 | 2092.7 | 1918
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 07 | 3 | SB(VB) | 2910.3 | 2910.3 | 2899.4 | Apgyvendintų vaikų skaičius | 55 | 54 | 1) 17 vaikų grąžinta į biologines šeimas, tokiu būdu sutrumpėjo vaikų gyvenimo įstaigoje trukmė; 2) vaikai institucijoje apgyvendinami tik kraštutiniu atveju, nesant galimybės nustatyti laikinąją globą giminaičių ar globėjų šeimoje.
[7 empty] | SB |  | 4.3 | 4.3 | Lovadienių skaičius | 20075 | 19710 | Įstaigoje apgyvendintų vaikų skaičius turi tiesioginę įtaką lovadienių skaičiui
[11 empty] | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 65 | 64 |  | Dėl kvalifikacinių reikalavimų, darbo laiko ir atostogų trukmės skirtumų tarp sveikatos priežiūros įstaigose ir švietimo įstaigose dirbančių logopedų, nepavyko įdarbinti logopedo, todėl nebuvo galima pasiekti planuotos rodiklio reikšmės
[7 empty] | Iš viso: | 2910.3 | 2914.6 | 2903.7 | Paskiepyta vaikų, proc. | 100 | 100 | Visi įstaigoje globojami vaikai skiepijami pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintą skiepijimo kalendorių
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 2910.3 | 2914.6 | 2903.7
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro vaikų baseino vandens valymo ir dezinfekavimo įrangos sumontavimo ir kapitalinio remonto darbai | I | 07 | 5 | PF | 96.4 | 96.4 | 96 | Pakeista įranga, atlikti kapitalinio remonto darbai, proc. | 100 | 100 | Papildomus remonto darbus įstaiga atliko iš savo lėšų
[7 empty] | Iš viso: | 96.4 | 96.4 | 96
01 | 03 | 02 | VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės lifto keitimas (K. Donelaičio g. 7) | I | 07 | 5 | PF | 200 | 200 | 164.6 | Pakeistas liftas, vnt. | 1 | 1
[7 empty] | Iš viso: | 200 | 200 | 164.6
01 | 03 | 03 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija | I | 07 | 5 | Kt | 285 | 285 | 0 | Atlikta operacinių rekonstrukcija (III statybos darbų etapo užbaigimas). Užbaigtumas, proc. | 100 | 97 |  | Darbai nebaigti, nes neskirtas reikiamas finansavimas. Visus darbus planuojama užbaigti 2015 metais
[7 empty] | SB(VB) | 1000 | 1000 | 1000
[7 empty] | Iš viso: | 1285 | 1285 | 1000
01 | 03 | 04 | Keleivinio lifto įrengimas Klaipėdos sveikatos priežiūros centro 1-ajame padalinyje (Pievų Tako g. 38) | I | 07 | 5 | Kt | 8 | 8 | 0 | Parengtas techninis projektas | 1 | 0 |  | Projektavimo sutartis pasirašyta vėliau, negu planuota, vienas viešojo pirkimo konkursas buvo nutrauktas dėl pasiūlytos per didelės kainos. Techninio projekto parengimas numatomas 2015 m.
[7 empty] | Iš viso: | 8 | 8 | 0
01 | 03 | 05 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (šilumos centro renovacija, pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | I | 07 | 3 | ES | 1076.9 | 1076.9 | 0 | Atlikta modernizavimo darbų, proc. |  | 0 |  | Renovacijos projektą planuojama parengti 2015 m.
[7 empty] | Iš viso: | 1076.9 | 1076.9 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 2666.3 | 2666.3 | 1260.6
01 | Iš viso tikslui: | [6 empty] | 7488.7 | 7673.6 | 6082.3
13 | Iš viso programai: | [6 empty] | 7488.7 | 7673.6 | 6082.3
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimą Nr. T2-16
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-12-11 sprendimą Nr. T2-311
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 6118.8 | 6303.7 | 6082.3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 36.8 | 133.7 | 67.4
Apyvartos lėšų likutis SB(L) | [8 empty] | 5 | 5
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [7 empty] | 318 | 401 | 320.9
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [7 empty] | 127.7 | 127.7 | 99.6
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [7 empty] | 5339.9 | 5339.9 | 5328.8
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [7 empty] | 296.4 | 296.4 | 260.6
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 1369.9 | 1369.9 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [7 empty] | 1076.9 | 1076.9 | 0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 293 | 293 | 0
IŠ VISO: | [7 empty] | 7488.7 | 7673.6 | 6082.3

## Aiškinamoji lentelė (hidden)
2013–2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 13)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Lt
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas* | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2013-iesiems metams** |  |  |  | Lėšų poreikis biudžetiniams 2014-iesiems metams |  |  |  | 2014-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | 2015-ųjų metų lėšų poreikis | 2016-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto kriterijus
[9 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m.
[10 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | 1.2.2.5 | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos sk. | SB | 36.8 | 36.8 |  |  | 36.8 | 36.8 |  |  | 36.8 | 36.8 |  |  | 36.8 | 36.8 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 1.2.2.4 |  |  |  | SB(AA) | 298 | 298 |  |  | 318 | 318 |  |  | 318 | 318 |  |  | 318 | 318
[8 empty] | SB(AAL) |  |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 127.7 | 127.7
1.2.2.3
[8 empty] | Iš viso: | 334.8 | 334.8 |  |  | 443.8 | 443.8 |  |  | 482.5 | 482.5 |  |  | 354.8 | 354.8
01 | 01 | 02 | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 1.2.2.3 | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos sk. | SB(VB) |  |  |  |  | 1079.8 | 1079.8 | 635.9 |  | 871.8 | 871.8 | 532.6 |  | 1080 | 1080 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 51 | 51 | 51
[8 empty] | SB | 7.4 | 7.4 | 5.6
[8 empty] | Iš viso: | 7.4 | 7.4 | 5.6 |  | 1079.8 | 1079.8 | 635.9 |  | 871.8 | 871.8 | 532.6 | 0 | 1080 | 1080
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos sk. | SB(VB) |  |  |  |  | 531.6 | 531.6 | 304.4 |  | 557.8 | 557.8 | 232.3 |  | 532 | 532 | Visuomenės informavimo sveikatos klausimais organizuotų priemonių sk. | 260 | 300 | 340
[8 empty] | SB | 164.7 | 164.7 | 125.7 | [11 empty] | Visuomenės informavimo sveikatos klausimais organizuotų priemonių skaičius | 260 | 300 | 340
[8 empty] | SB | 341.6 | 341.6 | 186.3 | [11 empty] | Asmenų, dalyvavusių sveikatinimo priemonėse, skaičius tūkst. | 85 | 92 | 102
[8 empty] | Iš viso: | 506.3 | 506.3 | 312 |  | 531.6 | 531.6 | 304.4 |  | 557.8 | 557.8 | 232.3 | 0 | 532 | 532
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 848.5 | 848.5 | 317.6 | 0 | 2055.2 | 2055.2 | 940.3 | 0 | 1912.1 | 1912.1 | 764.9 | 0 | 1966.8 | 1966.8
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos sk. | SB(VB) | 2922.7 | 2922.7 | 1877.2 |  | 2922.7 | 2869.5 | 1776.1 | 53.2 | 2910.3 | 2857.1 | 1776.1 | 53.2 | 2922.7 | 2922.7 | Apgyvendintų vaikų skaičius | 55 | 55 | 55
[23 empty] | Lovadienių skaičius | 20075 | 20075 | 20075
[23 empty] | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui | 65 | 65 | 66
[23 empty] | Paskiepyta vaikų, proc. | 100 | 100 | 100
[23 empty] | Įsigyta inventoriaus, vnt. | 10
[8 empty] | Iš viso: | 2922.7 | 2922.7 | 1877.2 |  | 2922.7 | 2869.5 | 1776.1 | 53.2 | 2910.3 | 2857.1 | 1776.1 | 53.2 | 2922.7 | 2922.7 | Įrengta vaikų žaidimo aikštelių, vnt. | 2
01 | 02 | 02 | BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centro išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos sk. | SB(SP) | 150 | 150 | 29.3
[8 empty] | SB(VB) | 2002.8 | 2002.8 | 1405.4
[8 empty] | Iš viso: | 2152.8 | 2152.8 | 1434.7
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 5075.5 | 5075.5 | 3311.9 | 0 | 2922.7 | 2869.5 | 1776.1 | 53.2 | 2910.3 | 2857.1 | 1776.1 | 53.2 | 2922.7 | 2922.7
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro vaikų baseino vandens valymo ir dezifekavimo įrangos sumontavimo ir kapitalinio remonto darbai | I | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros sk. | PF |  |  |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | Pakeista įranga, atlikti kapitalinio remonto darbai, proc. | 100
[8 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 96.4 | 0 |  | 96.4 | 96.4 |  |  | 96.4
01 | 03 | 02 | VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės lifto keitimas (K. Donelaičio g. 7) | I | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros sk. | PF |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | Pakeistas liftas, vnt. | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 | 0
01 | 03 | 03 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija | I | 07 | 5 | Statybos ir infrastruktūros plėtros sk. | Kt | 1285.5 |  |  | 1285.5 | 285.5 |  |  | 285.5 | 285 |  |  | 285 |  |  | Atlikta operacinių rekonstrukcija (III statybos darbų etapo užbaigimas). Užbaigtumas, proc. | 100
[8 empty] | SB(VB) | 600 |  |  | 600 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000
[8 empty] | Iš viso: | 1885.5 |  |  | 1885.5 | 1285.5 |  |  | 1285.5 | 1285 |  |  | 1285
01 | 03 | 04 | Keleivinio lifto įrengimas Klaipėdos sveikatos priežiūros centro 1-ajame padalinyje (Pievų Tako g. 38) | I | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos sk. | Kt |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 393.1 |  | Parengtas techninis projektas | 1
[8 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 393.1 |  | Įrengtas liftas, vnt. |  | 1
01 | 03 | 05 | Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (šilumos centro renovacija, pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | I | 07 | 3 | Sveikatos apsaugos sk. | ES |  |  |  |  | 1076.9 |  |  | 1076.9 | 1076.9 |  |  | 1076.9 | 1076.9 |  | Atlikta modernizavimo darbų, proc. |  | 100
[8 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 1076.9 |  |  | 1076.9 | 1076.9 | 0 |  | 1076.9 | 1076.9
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [6 empty] | 1885.5 | 0 | 0 | 1885.5 | 2666.8 | 0 | 0 | 2666.8 | 2658.3 | 0 | 0 | 2666.3 | 1470 | 0
01 | Iš viso tikslui: | [7 empty] | 7809.5 | 5924 | 3629.5 | 1885.5 | 7644.7 | 4924.7 | 2716.4 | 2720 | 7488.7 | 4769.2 | 2541 | 2719.5 | 6359.5 | 4889.5
13 | Iš viso programai: | [7 empty] | 7809.5 | 5924 | 3629.5 | 1885.5 | 7644.7 | 4924.7 | 2716.4 | 2720 | 7488.7 | 4769.2 | 2541 | 2719.5 | 6359.5 | 4889.5
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo" (Aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-085 redakcija)
** pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą Nr. T2-33
Finansavimo šaltinių suvestinė
| Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | Lėšos biudžetiniams 2013-iesiems metams |  |  |  | Lėšos biudžetiniams 2014-iesiems metams |  |  |  | Lėšos biudžetiniams 2014-iesiems metams |  |  |  | 2015 m. poreikis | 2016 m. poreikis
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 6524 |  |  |  | 6274.3 |  |  |  | 6118.8 |  |  |  | 4889.5 | 4889.5
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 550.5 |  |  |  | 36.8 |  |  |  | 36.8 |  |  |  | 36.8 | 36.8
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [7 empty] | 298 |  |  |  | 318 |  |  |  | 318 |  |  |  | 318 | 318
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 89 |  |  |  | 127.7 |  |  |  | 0 | 0
| Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [7 empty] | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [7 empty] | 5525.5 |  |  |  | 5534.1 |  |  |  | 5339.9 |  |  |  | 4534.7 | 4534.7
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [11 empty] | 296.4 |  |  |  | 296.4
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 1285.5 |  |  |  | 1370.4 |  |  |  | 1369.9 |  |  |  | 1470 | 0
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [11 empty] | 1076.9 |  |  |  | 1076.9 |  |  |  | 1076.9 | 0
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 1285.5 |  |  |  | 293.5 |  |  |  | 293 |  |  |  | 393.1 | 0
| IŠ VISO: | [7 empty] | 7809.5 |  |  |  | 7644.7 |  |  |  | 7488.7 |  |  |  | 6359.5 | 4889.5
Note on E12: "Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatinimo veiklą prioritetinėse srityse"
Note on E13: "Ugdyti visuomenės sveikatos srityje veikiančių NVO kompetencijas"
Note on E15: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"
Note on E17: "Aktyvinti valstybinių prevencinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendinimą"

## Lyginamasis (hidden)
2013–2015 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 13)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ
tūkst. Lt
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas* | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2013-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | Siūlomas keisti 2013-ųjų metų maksimalių asignavimų plana |  |  |  | Skirtumas
[8 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
[9 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą
13 Sveikatos apsaugos programa
01 | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
01 | 01 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 01 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse |  | 07 | 3 | SB | 36.8 | 36.8 |  |  | 36.8 | 36.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SB(AA) | 298 | 298 |  |  | 298 | 298 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SB(AAL) |  |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 89 | 89 | 0 | 0
[7 empty] | PSDF |  |  |  |  | 158.4 | 158.4 |  |  | 158.4 | 158.4 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 334.8 | 334.8 |  |  | 582.2 | 582.2 |  |  | 247.4 | 247.4 | 0 | 0
01 | 01 | 02 | Sveikatos priežiūros stiprinimo, ugdymo ir profilaktinės veiklos įgyvendinimas Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose-darželiuose, nevalstybinėse (privačiai įsteigtose) ir profesinėse mokyklose |  | 07 | 3 | SB | 7.4 | 7.4 | 5.6 |  | 7.5 | 7.5 | 5.7 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
[7 empty] | PSDF |  |  |  |  | 55.1 | 55.1 | 42.1 |  | 55.1 | 55.1 | 42.1 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 7.4 | 7.4 | 5.6 |  | 62.6 | 62.6 | 47.8 |  | 55.2 | 55.2 | 42.2 | 0
01 | 01 | 03 | BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas |  | 07 | 3 | SB | 506.3 | 506.3 | 312 |  | 506.2 | 506.2 | 311.9 |  | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0
[7 empty] | PSDF |  |  |  |  | 280.6 | 280.6 | 214.2 |  | 280.6 | 280.6 | 214.2 | 0
[7 empty] | Kt |  |  |  |  | 48.9 | 48.9 |  |  | 48.9 | 48.9
[7 empty] | Iš viso: | 506.3 | 506.3 | 312 | 0 | 786.8 | 835.7 | 526.1 | 0 | 280.5 | 329.4 | 214.1 | 0
01 | 01 | 04 | Programos „Sveikas miestas“ priemonių įgyvendinimas |  |  |  | SB | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 848.5 | 848.5 | 317.6 | 0 | 1431.6 | 1480.5 | 573.9 | 0 | 583.1 | 632 | 256.3 | 0
01 | 02 | Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
01 | 02 | 01 | BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 07 | 3 | SB(VB) | 2922.7 | 2922.7 | 1877.2 |  | 2922.7 | 2922.7 | 1877.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Kt |  |  |  |  | 103.1 | 103.1 |  |  | 103.1 | 103.1
[7 empty] | Iš viso: | 2922.7 | 2922.7 | 1877.2 |  | 3025.8 | 3025.8 | 1877.2 |  | 103.1 | 103.1 | 0 | 0
01 | 02 | 02 | BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centro išlaikymas ir veiklos organizavimas |  | 07 | 3 | PSDF |  |  |  |  | 267.5 | 267.5 |  |  | 267.5 | 267.5
[7 empty] | SB(SP) | 150 | 150 | 29.3 |  | 150 | 150 | 29.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SB(VB) | 2002.8 | 2002.8 | 1405.4 |  | 2002.8 | 2002.8 | 1405.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Kt |  |  |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  | 2.7 | 2.7
[7 empty] | Iš viso: | 2152.8 | 2152.8 | 1434.7 | 0 | 2423 | 2423 | 1434.7 | 0 | 270.2 | 270.2 | 0 | 0
01 | 02 | 03 | Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas |  | 07 | 3 | SB | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 5075.5 | 5075.5 | 3311.9 | 0 | 5448.8 | 5448.8 | 3311.9 | 0 | 373.3 | 373.3 | 0 | 0
01 | 03 | Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01 | 03 | 01 | BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centro patalpų remontas (Taikos pr. 46, Klaipėda) |  | 07 | 6 | SB | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | 02 | VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės lifto keitimas (K. Donelaičio g. 7) | I | 07 | 5 | SB | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | 03 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija | I | 07 | 5 | Kt | 1285.5 |  |  | 1285.5 | 1285.5 |  |  | 1285.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SB(VB) | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Iš viso: | 1885.5 |  |  | 1885.5 | 1885.5 |  |  | 1885.5 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | 04 | Pastato Pievų tako g. 38 renovacija su lifto įrengimu | I | 07 |  | Kt |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 20
[7 empty] | Iš viso: | 0 |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 20
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [5 empty] | 1885.5 | 0 | 0 | 1885.5 | 1905.5 | 0 | 0 | 1905.5 | 20 | 0 | 0 | 20
01 | Iš viso tikslui: | [6 empty] | 7809.5 | 5924 | 3629.5 | 1885.5 | 8834.8 | 6929.3 | 3885.8 | 1905.5 | 1025.3 | 1005.3 | 256.3 | 20
13 | Iš viso programai: | [6 empty] | 7809.5 | 5924 | 3629.5 | 1885.5 | 8834.8 | 6929.3 | 3885.8 | 1905.5 | 1025.3 | 1005.3 | 256.3 | 20
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo" (Aktuali redakcija 2010 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-085 redakcija)
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [7 empty] | 2013-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | Siūlomas keisti 2013-ųjų metų maksimalių asignavimų plana |  |  |  | Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [7 empty] | 6524 |  |  |  | 6613 |  |  |  | 89
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [7 empty] | 550.5 |  |  |  | 550.5 |  |  |  | 0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [7 empty] | 298 |  |  |  | 298 |  |  |  | 0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 89 |  |  |  | 89
Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP) | [7 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 0
Specialiosios tikslinės dotacijos iš apkričių perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos SB(VB) | [7 empty] | 5525.5 |  |  |  | 5525.5 |  |  |  | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [7 empty] | 1285.5 |  |  |  | 2221.8 |  |  |  | 936.3
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | [7 empty] | 0 |  |  |  | 761.6 |  |  |  | 761.6
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [7 empty] | 1285.5 |  |  |  | 1460.2 |  |  |  | 174.7
IŠ VISO: | [7 empty] | 7809.5 |  |  |  | 8834.8 |  |  |  | 1025.3
Note on D42: Snieguole Kacerauskaite: įtraukta pagal STR3-15 protokolą

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384