## Ataskaita
2014 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMOS (NR. 01)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Urbanistinės plėtros departamentas (4), Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Savivaldybės administracija (1).
Programą vykdė: Urbanistinės plėtros departamentas (Architektūros ir miesto planavimo skyrius, Geodezijos ir GIS skyrius, Žemėtvarkos ir teritorijų plėtros skyrius, Paveldosaugos skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Projektų skyrius), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaldumo Strateginio planavimo skyrius.
Iš 2014 m. planuotų įvykdyti 15 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 12 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 3 | (blogiau, nei planuota).
2014 m. SVP programos Nr. 01 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 01))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą | [5 empty] | Architektūros ir miesto planavimo skyrius |  |  | Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų planų, detaliųjų planų) skaičius, vnt. | 30 | 40
[7 empty] | Žemėtvarkos skyrius |  |  | Visuomenės reikmėms atlaisvintos teritorijos plotas per ataskaitinį laikotarpį, ha | <24 | 24
[7 empty] | Geodezijos ir GIS skyrius |  |  | Atnaujintas topografinių duomenų bazės plotas, ha | 2350 | 2350
[7 empty] | Geodezijos ir GIS skyrius |  |  | Dviračių takų ilgis, km | 91 | 96.5
01 | 01 | Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus
01 | 01 | 01 | ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ įgyvendinimas. I etapas: | B | 4 | SB | 197.9 | 197.9 | 193.7 | I etape parengta planų iš viso, vnt. | 3 | 3
[6 empty] | ES | 1757.3 | 1757.3 | 1519.06
|  |  | Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų ir kraštovaizdžio specialiojo plano parengimas | P2.1.2.5 | [5 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas ir patvirtintas
|  |  | Teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detaliojo plano parengimas | P2.4.2.2 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas ir patvirtintas
|  |  | Girulių detaliojo plano parengimas | P3.2.1.6 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | Planas parengtas, bet nepatvirtintas, nes Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) patikrinimo išvadoje nurodyta, kad tvirtinti galima tik patikslinus Klaipėdos m. valstybinių miškų schemą. Schema patikslinta, 2015-01-26 įvyko jos viešas susirinkimas, po jos patvirtinimo bus galima tvirtinti detalųjį planą
|  |  | Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės detaliojo plano parengimas | P2.4.2.3 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  |  | 2014 m. pradėtas rengti detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pabaiga suplanuota 2015 metais
|  |  | ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ įgyvendinimas. II etapas: | B | [5 empty] | II etape parengta planų iš viso, vnt. | 4 | 1.5
|  |  | Apie 166 ha teritorijos gyvenamųjų namų kvartalų tarp Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės ir Liubeko gatvių detaliojo plano parengimas | P2.2.2.4 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas ir patvirtintas
|  |  | Buvusių karinių objektų teritorijos nuo Audros g. iki valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo detaliojo plano parengimas | P2.4.3.4 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 0.5 | Parengtas, bet nepatvirtintas, nes po VTPSI pastabų yra tikslinami detaliojo plano sprendiniai
|  |  | Dviejų teritorijų Smiltynėje (10 ir 6 ha) prie karinių objektų detaliųjų planų parengimas | P2.4.3.4 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 2 | 0 | Neparengta | Sutartis su planų rengėja UAB „Klaipėdos projektas“ pratęsta iki 2015-03-15 (tokia galimybė buvo numatyta pirkimo sąlygose). Sprendiniai parengti, 2015-01-23 įvyks viešas susirinkimas
|  |  | Teritorijos tarp Tilžės gatvės, Klemiškės gatvės, geležinkelio iki kelio A13 (numatomo naujo sporto komplekso) detaliojo plano parengimas | P1.6.3.1 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt.
|  |  | Medelyno gyvenamojo rajono teritorijos detaliojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  |  | Pradėti rengti detalieji planai. Įvykdyti parengiamieji etapai. Detaliųjų planų rengimo pabaiga suplanuota 2015 metais
|  |  | Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių detaliojo plano parengimas | P2.4.1.2 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt.
|  |  | ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ įgyvendinimas. III etapas: | B | [5 empty] | III etape parengta planų iš viso, vnt.
|  |  | Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano parengimas | P3.3.1.3 | [5 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt. |  |  | Pradėti rengti detalieji ir specialieji planai. Specialiųjų planų koncepcijos stadijos baigtos 2014 m. Planų rengimo pabaiga suplanuota 2015 metais
|  |  | 2 gyvenamųjų teritorijų detalieji planai (tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., Kooperacijos g. ir tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detalieji planai) | P2.2.2.4 | [5 empty] | Parengta detaliųjų planų, vnt.
|  |  | Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas | P2.1.2.5 | [5 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt.
[6 empty] | Iš viso: | 1955.2 | 1955.2 | 1712.76
01 | 01 | 02 | Detaliųjų planų rengimas: | B | 4 | SB | 161.3 | 156.3 | 151.6 | Parengta planų, iš viso: | 4 | 4
|  |  | Smiltynės g. 1 ir 2 detaliojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas ir patvirtintas
|  |  | Teritorijos tarp Senosios Smiltelės, Marių, Skirvytės ir kt. gatvių detaliojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas ir patvirtintas
|  |  | Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų gatvės detaliojo plano parengimas (Bastionų g.) | P2.4.1.1 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  |  | Detalusis planas rengiamas ne iš savivaldybės biudžeto lėšų. 2014 metais buvo patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Detaliojo plano rengimo pabaiga suplanuota 2015 metais
|  |  | Smiltynės ~30 ha teritorijos prie jachtklubo detaliojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt.
|  |  | Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo g. tęsinio ir Kuršių marių detaliojo plano parengimas („Laivitės“ teritorijos detaliojo plano parengimas) | P2.4.1.1. | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  |  | Pradėti rengti detalieji planai. Įvykdyti parengiamieji etapai. Detaliųjų planų rengimo pabaiga suplanuota 2015 metais
|  |  | Žemės sklypo Danės g. 19, Klaipėdoje, ir jo supančios aplinkos detaliojo plano parengimas (Muzikinio teatro) | P2.4.1.1 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt.
|  |  | Žemės sklypo tarp Didžiosios Vandens g., Pasiuntinių g., Tomo g. ir Vežėjų g. detaliojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas ir patvirtintas
|  |  | Viešo naudojimo erdvių miesto istorinėje dalyje (U16) sutvarkymo detaliojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 | 1 | Parengtas ir patvirtintas
|  |  | Teritorijos tarp Bangų g., Baltikalnio ir Tilžės gatvių detalioj plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998-12-22 sprendimu Nr. 214, pakeitimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  |  | Įvyko pirkimas ir pasirašytos sutartys dėl detaliojo plano pakeitimo. Detaliojo plano rengimo pabaiga suplanuota 2015 metais
|  |  | Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detaliojo plano parengimas | P2.4.2.5 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  |  | 2014 m. buvo parengta koncepcija, šiuo metu rengiami detaliojo plano sprendiniai. Detaliojo plano rengimo pabaiga suplanuota 2015 metais
|  |  | Teritorijos tarp Pievų Tako g., I. Kanto g., Gintaro g. detaliajame plane suformuoto žemės sklypo Nr. 34 (jo dalių Nr. 34 A, 34 B), Klaipėdos mieste, detaliojo plano parengimas | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  |  | Detalusis planas rengiamas ne iš savivaldybės biudžeto lėšų. Detaliojo plano rengimo darbai stringa dėl Kultūros paveldo departamento pozicijos
[6 empty] | Iš viso: | 161.3 | 156.3 | 151.6
01 | 01 | 03 | Metinio architektūros darbų leidinio „Klaipėdos architektūra“ išleidimas ir architektūrinės parodos su aptarimu organizavimas |  | 4 | SB | 27 | 27 | 27 | Išleistas leidinys, egz. | 100 | 100 | Parengtas straipsnis „Klaipėdoje – daugiau dėmesio koordinuotam miesto vystymui“, išspausdintas leidinyje „Klaipėdos architektūra 2013“.
[10 empty] | Suorganizuota paroda, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 27 | 27 | 27
01 | 01 | 04 | Miesto urbanistinio planavimo tobulinimas: |  | 4 | SB | 53.2 | 35.8 | 35.7 | Parengta planavimo dokumentų, vnt. | 2 | 2
|  |  | Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo (monitoringo) įvertinimo ekspertų paslaugų pirkimas | P2.1.2.8 | [5 empty] | Parengta ataskaitų, vnt. | 1 | 1 | Atlikta BP stebėsenos ataskaita bei pasiruošimo BP atnaujinimui planas. Planas kartu su BP stebėsena pristatytas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijai. Kolegijai pritarus planas buvo pateiktas susipažinti visuomenei ir yra nuolatos prieinamas www.monitoringas.tk
|  |  | Visuomenės informavimo ir įtraukimo į teritorijų planavimą priemonių vykdymas | [6 empty] | Sukurtas pristatymas internete, vnt. | 1 | 1 | Sukurtas tinklaraštis „Urbanistikos skyriaus naujienos“ (http://urbanklaipeda.blogspot.com), sukurta galimybė visuomenei teikti pasiūlymus dėl BP internetu (www.monitoringas.tk). Surengti du vieši renginiai, renginiuose dalyvavo nuo 30 iki 90 žmonių
|  |  |  | P2.1.2.8 | [5 empty] | Organizuotas renginių ciklas, vnt. | 1 | 1
|  |  | Atnaujintos miesto kvartalų schemos parengimas | [6 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt. |  |  | 2014 m. schema pradėta rengti, pabaiga suplanuota 2015 metais
|  |  | Miesto susisiekimo plėtros galimybių studijos ir darnaus judumo plano su ekologiškų viešojo transporto rūšių planu parengimas | [6 empty] | Parengta galimybių studija, vnt. |  |  | Studijos rengimas suplanuotas 2015 metais
[6 empty] | Iš viso: | 53.2 | 35.8 | 35.7
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2196.7 | 2174.3 | 1927.06
01 | 02 | Formuoti žemės sklypus, reikalingus savivaldybės funkcijoms vykdyti
01 | 02 | 01 | Atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimas |  | 4 | SB | 80 | 80 | 75.2 | Parengta planų, vnt. | 70 | 66
Žemės valdų planų rengimas
|  |  | Planų su kadastrinių matavimų duomenimis rengimas ir registravimas Nekilnojamojo turto registre | P2.2.2.4
Žemės sklypų prie daugiabučių namų įteisinimas
[6 empty] | Iš viso: | 80 | 80 | 75.2
01 | 02 | 02 | Nuolatinių gyventojų iškėlimas iš Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos ir kitų pramonės plėtros teritorijų |  | 4 | LRVB | 2382.9 | 2382.9 | 1742.9 | Iškeldinta gyventojų | 7 | 8 | 2014 m. išmokėtos kompensacijos dydis už gyventojų paimamą turtą iš viso siekė 2,192 mln. Lt (2013 m. – 0,5 mln.). Visiškai atsiskaityta su 8 turto savininkais. Paimta visuomenės poreikiams 1,5 ha žemės.
[6 empty] | Iš viso: | 2382.9 | 2382.9 | 1742.9
01 | 02 | 03 | Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas |  | 4 | SB | 20 | 20 | 16.2 | Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, vnt. | 2 | 1 | Užbaigtas žemės, esančios Lypkių g., paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimas | Neatsiradus dalyvių, neįvyko pakartotinai skelbtas vertinimo paslaugos pirkimo konkursas dėl visuomenės poreikiams paėmimo žemės sklypo, esančio Nemuno g.
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 16.2
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2482.9 | 2482.9 | 1834.3
01 | 03 | Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę
01 | 03 | 01 | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | P2.1.3.2 | 4 | SB | 145 | 144.5 | 144.4 | Atnaujintų GIS licenci-juotų darbo vietų, vnt. | 80 | 80
[10 empty] | Atnaujinta duomenų bazių, vnt. | 5 | 5
[6 empty] | Iš viso: | 145 | 144.5 | 144.4
01 | 03 | 02 | Topografinių-inžinerinių nuotraukų vykdymui reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas |  | 4 | SB | 15 | 16.5 | 16.5 | Atnaujintų topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybės tikrinimo programų, vnt. | 2 | 2 | 2014 m. topografinių, geodezinių nuotraukų pagrindu atnaujinta apie 2350 ha Klaipėdos miesto teritorijos erdvinių duomenų
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 16.5 | 16.5
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 160 | 161 | 160.9
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 4839.6 | 4818.2 | 3922.26
02 | Užtikrinti Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą | [5 empty] | Paveldosaugos skyrius |  |  | Į LR nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų Klaipėdos kultūros paveldo objektų (pastatų) skaičius, vnt. | 5 | 6 | Į Kultūros vertybių registrą įtraukta: S. Daukanto g. 15, Pievų Tako g. 4, Rimkų g. 2, 4, 6, Pakrantės baterija „Memel Sud“ (Kopgalio) vieta
02 | 01 | Apskaityti bei vertinti kultūros paveldo objektus
02 | 01 | 01 | Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas |  | 4 | SB | 15 | 15 | 15 | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 2 | 2 | Parengta pastatų Pievų Tako g. 4, J. Janonio g. 3 dokumentacija
[6 empty] | Iš viso: | 15 | 15 | 15
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 15 | 15 | 15
02 | 02 | Vykdyti paveldo objektų atkūrimo bei tvarkybos priemones
02 | 02 | 01 | Senamiesčio ir miesto istorinės dalies viešųjų erdvių tvarkybos techninių projektų parengimas (2014 m. – 1923 m. paminklo sukilėliams restauravimo) |  | 4 | SB | 20 | 19 | 19 | Parengta techninių projektų, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 19 | 19
02 | 02 | 02 | Skulptūrų parko (buv. senųjų miesto kapinių) sutvarkymo ir vizualinės informacinės sistemos sukūrimo koncepcijos parengimas | P2.4.3.2. | 4 | SB | 10 | 10 | 0 | Parengta koncepcija, vnt. | 1 | 0 | Lėšos nepanaudotos. Du kartus nepavyko nusipirkti paslaugų viešųjų pirkimų būdu. Pirmojo pirkimo metu tiekėjo pasiūlyta kaina viršijo planuotą, antrojo – tiekėjas nepateikė visų reikalingų dokumentų, o likusių tiekėjų pasiūlyta kaina viršijo planuotą. Numatoma koreguoti užduotį ir skelbti viešojo pirkimo konkursą trečią kartą
[6 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 0
02 | 02 | 03 | Atgimimo aikštės (dalies) žvalgomieji archeologiniai tyrimai | P2.4.2.6 | 4 | SB | 30 | 62.4 | 62.3 | Žvalgomaisiais archeologiniais tyrimais ištirta aikštės teritorija, % | 100 | 100 | Tirtame apie 1 ha plote buvo ištirtos: viena 1x20 m dydžio žvalgomoji perkasa; trys 2x10 m dydžio ir keturios 1x5 m dydžio perkasos. Iš viso ištirtas bendras plotas – 100 m2
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 62.4 | 62.3
02 | 02 | 04 | Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos parengimas | P2.4.2.6 | 1 | SB | 25 | 25 | 0 | Parengta galimybių studija, vnt. | 0 | 0 | Galimybių studiją pradėta rengti: atlikta situacijos analizė, parengti preliminarūs aikštės tvarkybos variantai, organizuoti vieši svarstymai su visuomene. Studija bus užbaigta 2015 m.
[6 empty] | Iš viso: | 25 | 25 | 0
02 | 02 | 05 | Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimo galimybių studijos parengimas | P2.4.3.5. | 5 | SB | 25 | 25 | 0 | Parengta galimybių studija, vnt. | 0 | 0 | Lėšos nepanaudotos. Atliktos viešųjų pirkimų procedūros. Galimybių studiją planuojama parengti 2015 m. 2014-12-05 suorganizuotas įvadinis susitikimas
[6 empty] | Iš viso: | 25 | 25 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 110 | 141.4 | 81.3
02 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 125 | 156.4 | 96.3
01 | Iš viso programai: | [5 empty] | 4964.6 | 4974.6 | 4018.56
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimą Nr. T2-16
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-12-11 sprendimą Nr. T2-311
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 824.4 | 834.4 | 756.6
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 824.4 | 834.4 | 756.6
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [6 empty] | 0 | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 4140.2 | 4140.2 | 3261.96
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 1757.3 | 1757.3 | 1519.06
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 2382.9 | 2382.9 | 1742.9
IŠ VISO: | [6 empty] | 4964.6 | 4974.6 | 4018.56

## Aiškinamoji lentelė (hidden)
2013–2016 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMOS (NR. 01)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Lt
Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas * | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2013-iesiems metams** |  |  |  | Lėšų poreikis biudžetiniams 2014-iesiems metams |  |  |  | 2014-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | 2015-ųjų metų lėšų projektas | 2016-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus
[10 empty] | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  | Pavadinimas | planas
[11 empty] | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  |  |  | 2014-ieji metai | 2015-ieji metai | 2016-ieji metai
Strateginis tikslas 01. Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui
01 Miesto urbanistinio planavimo programa
01 | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą
01 | 01 | Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus
01 | 01 | 01 | 01 | ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ įgyvendinimas. I etapas: | B | 04 | 4 | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. | SB | 99.2 | 11.2 | 8.2 | 88 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 161.7 |  | I etape parengta planų iš viso, vnt. | 3
[9 empty] | ES | 562.2 | 63.4 | 60.4 | 498.8 | 17.6 | 5.8 | 5.1 | 11.8 | 17.6 | 5.8 | 5.1 | 11.8 | 916.6
|  |  |  | Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų ir kraštovaizdžio specialiojo plano parengimas | P2.1.2.5 | [18 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt. | 1
|  |  |  | Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės detaliojo plano parengimas | P2.4.2.3 | [18 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt.
|  |  |  | Teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detaliojo plano parengimas | P2.4.2.2 | [18 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1
|  |  |  | Girulių detaliojo plano parengimas | P3.2.1.6 | [8 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1
|  |  |  | Dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų parengimas: 1. apie 23 ha teritorijos, ribojamos Stadiono g., Pušyno g., Švyturio g., Malūnininkų g., Sportininkų g. ir Dariaus ir Girėno g. 2. apie 13 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., „Žemynos“ gimnazijos sklypo riba, Klaipėdos universiteto sklypo riba ir Herkaus Manto g. | P2.2.2.4 | [18 empty] | Parengta detaliųjų planų, vnt.
[9 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 20.7 | 7.3 | 5.8 | 13.4 | 20.7 | 7.3 | 5.8 | 13.4
|  |  | 02 | ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ įgyvendinimas. II etapas: | B |  |  | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9 | 18.4 | 13.6 | 156.5 | 174.9 | 18.4 | 13.6 | 156.5 |  |  | II etape parengta planų iš viso, vnt. | 4 | 4
[9 empty] | ES |  |  |  |  | 1501.1 | 104.3 | 90.7 | 1396.8 | 1501.1 | 104.3 | 90.7 | 1396.8
|  |  |  | Apie 166 ha teritorijos gyvenamųjų namų kvartalų tarp Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės ir Liubeko gatvių detaliojo plano parengimas | P2.2.2.4 | [8 empty] | 12.5 |  |  | 12.5 | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1
|  |  |  | Teritorijos tarp Tilžės gatvės, Klemiškės gatvės, geležinkelio iki kelio A13 (numatomo naujo sporto komplekso) detaliojo plano parengimas | P1.6.3.1 | [8 empty] | 20.6 |  |  | 20.6 | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  | 1
|  |  |  | Medelyno gyvenamojo rajono teritorijos detaliojo plano parengimas | [9 empty] | 25 |  |  | 25 | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  | 1
|  |  |  | Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių detaliojo plano parengimas | P2.4.1.2 | [8 empty] | 46 |  |  | 46 | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  | 1
|  |  |  | Buvusių karinių objektų teritorijos nuo Audros g. iki valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo detaliojo plano parengimas | P2.4.3.4 | [8 empty] | 14.5 |  |  | 14.5 | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1
|  |  |  | Dviejų teritorijų Smiltynėje (10 ir 6 ha) prie karinių objektų detaliųjų planų parengimas | P2.4.3.4 | [8 empty] | 24 |  |  | 24 | [6 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. | 2
|  |  |  | Klaipėdos miesto rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros vystymo, numatant jungtis su gretimybėmis, teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės specialiojo plano parengimas | [9 empty] | 13.9 |  |  | 13.9 | [6 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt. |  | 1
|  |  |  | Apie 71 ha teritorijos gyvenamųjų namų kvartalo tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g., Mituvos g., Žalgirio g. ir kitų gatvių detaliojo plano parengimas | P2.2.2.4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Apie 16 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., Panevėžio g., Liepojos g. ir Šiaurės pr. detaliojo plano parengimas | [9 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Apie 38 ha teritorijos, ribojamos Taikos pr., Statybininkų pr., komercinės paskirties žemės sklypų Minijos gatvėje riba bei Smiltelės g. detaliojo plano parengimas | [9 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Apie 120 ha teritorijos, ribojamos Šilutės pl., Smiltelės g., Taikos pr. ir Statybininkų pr. detaliojo plano parengimas | [9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Iš viso: |  |  |  |  | 1676 | 122.7 | 104.3 | 1553.3 | 1676 | 122.7 | 104.3 | 1553.3 | 0 | 0
|  |  | 03 | ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ įgyvendinimas. III etapas: | B | 04 | 4 | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. | SB | 0 |  |  |  | 42.1 | 6 | 4.6 | 36.1 | 42.1 | 6 | 4.6 | 36.1 | 0 | 0 | III etape parengta planų iš viso, vnt. |  | 4
[9 empty] | ES | 0 |  |  |  | 238.6 | 34 | 30.6 | 204.6 | 238.6 | 34 | 30.6 | 204.6 | 0 | 0
|  |  |  | Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano parengimas | P3.3.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1 |  |  | 14.1 | [6 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt. |  | 1
|  |  |  | 2 gyvenamųjų teritorijų detalieji planai (tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., Kooperacijos g. ir tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detalieji planai) | P2.2.2.4 | [8 empty] | 15.2 |  |  | 15.2 | [6 empty] | Parengta detaliųjų planų, vnt. |  | 2
|  |  |  | Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas | P2.1.2.5 | [8 empty] | 6.8 |  |  | 6.8 | [6 empty] | Parengtas specialusis planas, vnt. |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7 | 40 | 35.2 | 240.7 | 280.7 | 40 | 35.2 | 240.7 | 0 | 0
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 661.4 | 74.6 | 68.6 | 586.8 | 1977.4 | 170 | 145.3 | 1807.4 | 1977.4 | 170 | 145.3 | 1807.4 | 1078.3 | 0
01 | 01 | 02 |  | Detaliųjų planų rengimas: | B | 04 | 4 | UPD Architektūros ir miesto planavimo skyrius | SB | [13 empty] | 0 | Parengta planų, iš viso: | 3 | 6
|  |  | 01 | Smiltynės g. 1 ir 2 detaliojo plano parengimas |  |  |  |  | SB | 28.5 |  |  | 28.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt.
|  |  |  | Teritorijos tarp Senosios Smiltelės, Marių, Sirvytės ir kt. gatvių detaliojo plano parengimas |  |  |  |  | SB | 95.5 |  |  | 95.5 | 59.8 |  |  | 59.8 | 59.8 |  |  | 59.8 | 0 |  | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1
|  |  |  | Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų gatvės detaliojo plano parengimas (Bastionų g.) | P2.4.1.1. |  |  | UPD Paveldo-saugos sk. | SB | 20 |  |  | 20 | [10 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  | 1
|  |  | 02 | Smiltynės ~30 ha teritorijos prie jachtklubo detaliojo plano parengimas |  |  |  | UPD Architektūros ir miesto planavimo skyrius | SB | 41.5 |  |  | 41.5 | 100 |  |  | 100 | 35.1 |  |  | 35.1 | 131.4 |  | Parengtas detalusis planas, vnt. |  | 1
|  |  | 03 | Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo g. tęsinio ir Kuršių marių detaliojo plano parengimas („Laivitės“ teritorijos detaliojo plano parengimas) | P2.4.1.1. |  |  |  | SB | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 230 |  | Parengtas detalusis planas, vnt. |  | 1
|  |  |  | Žemės sklypo Danės g. 19, Klaipėdoje, ir jo supančios aplinkos detaliojo plano parengimas (Muzikinio teatro) | P2.4.1.1. |  |  | UPD Paveldo-saugos sk. | SB | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 60 |  | Parengtas detalusis planas, vnt. |  | 1
|  |  |  | Viešo naudojimo erdvių miesto istorinėje dalyje (U16) sutvarkymo detaliojo plano parengimas |  |  |  |  | SB | 39.5 |  |  | 39.5 | 0 |  |  | 0 | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1
|  |  |  | Žemės sklypo tarp Didžiosios Vandens g., Pasiuntinių g., Tomo g. ir Vežėjų g. detaliojo plano parengimas |  |  |  |  | SB | 14.8 |  |  | 14.8 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1
|  |  | 04 | Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detaliojo plano parengimas (priemonė perkelta iš projekto I etapo) | P2.4.2.5 |  |  | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. | SB |  |  |  |  | 61 |  |  | 61 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | Parengtas detalusis planas, vnt. |  | 1
|  |  | 05 | Teritorijos tarp Pievų Tako g., I. Kanto g., Gintaro g. detaliajame plane suformuoto žemės sklypo Nr. 34 (jo dalių Nr. 34 A, 34 B), Klaipėdos mieste, detaliojo plano parengimas |  |  |  | UPD Paveldo-saugos sk. | SB | [14 empty] | Parengtas detalusis planas, vnt. |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | 259.8 | 0 | 0 | 259.8 | 250.8 | 0 | 0 | 250.8 | 161.3 | 0 | 0 | 161.3 | 451.4 | 0
[8 empty] | Iš viso priemonei: |  | 259.8 | 0 | 0 | 259.8 | 250.8 | 0 | 0 | 250.8 | 161.3 | 0 | 0 | 161.3 | 451.4 | 0
01 | 01 | 03 |  | Specialiųjų planų ir techninių projektų rengimas: |  | 04 | 4 | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. | SB | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Klaipėdos miesto šventinės puošybos sistemos ir įrangos, reprezentacinių zonų apšvietimo kompleksinio projekto parengimas | P3.3.1.3 |  |  |  | SB | 23 |  |  | 23 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | SB | 10 |  |  | 10
[9 empty] | Iš viso: | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 04 |  | Metinio architektūros darbų leidinio „Klaipėdos architektūra“ išleidimas ir architektūrinės parodos su aptarimu organizavimas |  | 04 | 4 | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. | SB | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 | Išleistas leidinys „Klaipėdos architektūra“, vnt. | 100 | 100 | 100
[24 empty] | Suorganizuota paroda, vnt. | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Iš viso: | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27
01 | 01 | 05 |  | Miesto urbanistinio planavimo tobulinimas: | B | 04 | 4 | UPD Architektūros ir miesto planavimo sk. | SB | [14 empty] | Parengta planavimo dokumentų, vnt. | 1 | 5 | 2
|  |  | 01 | Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo (monitoringo) įvertinimo ekspertų paslaugų pirkimas |  |  |  |  | SB | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 11 | 11 |  |  | 40 |  | Parengtos ataskaitos, vnt. | 1 | 2
|  |  | 02 | Visuomenės informavimo ir įtraukimo į teritorijų planavimą priemonių vykdymas |  |  |  |  | SB | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 |  | Suorganizuotas renginių ciklas, vnt. |  | 1
[24 empty] | Sukurtas modulis savivaldybės internetiniame puslapyje, vnt. | 1
|  |  | 03 | Atnaujintos miesto kvartalų schemos parengimas |  |  |  |  | SB | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  | Parengtas specialusis planas, vnt. |  | 1
|  |  | 04 | Miesto susisiekimo plėtros galimybių studijos ir darnaus judumo plano su ekologiškų viešojo transporto rūšių planu parengimas |  |  |  |  | SB | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 50 | 100 | Parengta galimybių studija, vnt. |  |  | 1
|  |  | 05 | Miesto vystymo zonų prioritetų nustatymo schemos (specialiojo plano) parengimas |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 40 |  | Parengta specialusis planas |  | 1
|  |  | 06 | Bendrojo plano parengimas |  |  |  |  | SB | 0 | [11 empty] | 100 | 500 | Parengtas naujas bendrasis planas
|  |  | 07 | Centrinės miesto dalies pėsčiųjų takų, zonų ir gatvių specialiojo plano parengimas | P2.1.2.8 |  |  |  | SB | [12 empty] | 25 | 50 | Parengtas specialusis planas |  |  | 1
|  |  | 08 | Detaliųjų planų rengimas pagal iniciatorių prašymus (pagal TPĮ naujos redakcijos reikalavimus) |  |  |  |  | SB | [12 empty] | 25 | 25
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 20 | 31 | 31 | 0 | 0 | 305 | 675
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 981.2 | 101.6 | 68.6 | 879.6 | 2315.2 | 237 | 145.3 | 2078.2 | 2196.7 | 228 | 145.3 | 1968.7 | 1861.7 | 702
01 | 02 | Formuoti žemės sklypus, reikalingus savivaldybės funkcijoms vykdyti
01 | 02 | 01 |  | Atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimas |  | 01 | 4 | UPD Žemėtvarkos sk. | [15 empty] | Parengta planų, vnt. | 70 | 90 | 90
|  |  |  | Žemės valdų planų rengimas |  |  |  |  | SB | 26 | 26 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50
|  |  |  | Planų su kadastrinių matavimų duomenimis rengimas ir registravimas Nekilnojamojo turto registre | P2.2.2.4 |  |  |  | SB | 40 | 40 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 20 | 20
\
|  |  |  | Žemės sklypų prie daugiabučių namų įteisinimas |  |  |  |  | SB |  |  |  |  | 20 | 20 | [6 empty] | 50 | 50
[9 empty] | Iš viso: | 66 | 66 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 120 | 120
01 | 02 | 02 |  | Nuolatinių gyventojų iškėlimas iš Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos ir kitų pramonės plėtros teritorijų |  | 01 | 4 | UPD Žemėtvarkos sk. | LRVB | 2200 | 2200 |  |  | 2200 | 2200 |  |  | 2382.9 | 2382.9 |  |  |  |  | Iškeldinta gyventojų | 7
[9 empty] | SB(L) | 10.8 | 10.8
[9 empty] | Iš viso: | 2210.8 | 2210.8 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2382.9 | 2382.9 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 03 |  | Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas |  | 01 | 4 | UPD Žemėtvarkos sk. | SB | 8 | 8 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 10 | 10 | Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, vnt. | 2
[9 empty] | Iš viso: | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 2284.8 | 2284.8 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2482.9 | 2482.9 | 0 | 0 | 130 | 130
01 | 03 | Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę
01 | 03 | 01 |  | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | P2.1.3.2 | 04 | 4 | UPD Geodezijos ir GIS sk. | SB | 105 | 105 |  |  | 145 | 105 |  | 40 | 145 | 105 |  | 40 | 105 | 105 | Atnaujintų GIS licenci-juotų darbo vietų, vnt. | 80 | 80 | 80
[24 empty] | Atnaujinta duomenų bazių, vnt. | 5 | 5 | 5
[9 empty] | Iš viso: | 105 | 105 | 0 | 0 | 145 | 105 | 0 | 40 | 145 | 105 | 0 | 40 | 105 | 105
01 | 03 | 02 |  | Topografinių-inžinerinių nuotraukų vykdymui reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas |  | 04 | 4 | UPD Geodezijos ir GIS sk. | SB | 12 | 12 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | Atnaujintų topografinių-inžinerinių nuotraukų kokybės tikrinimo programų, vnt. | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Iš viso: | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15
01 | 03 | 03 |  | Savivaldybės teritorijoje esančių geodezinių ženklų inventorizacija ir Klaipėdos miesto administracinės ribos posūkių taškų sunaikintų riboženklių atstatymas |  | 04 | 4 | UPD Geodezijos ir GIS sk. | SB | 40 |  |  | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | Inventorizuota geodezinių ženklų, %
[24 empty] | Atstatyta riboženklių, vnt. |  | 20 | 20
[9 empty] | Iš viso: | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
01 | 03 | 04 |  | Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas |  | 04 | 4 | UPD Geodezijos ir GIS sk. | SB | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 157 | 117 | 0 | 40 | 160 | 120 | 0 | 40 | 160 | 120 | 0 | 40 | 130 | 130
01 | Iš viso tikslui: | [8 empty] | 3423 | 2503.4 | 68.6 | 919.6 | 4795.2 | 2677 | 145.3 | 2118.2 | 4839.6 | 2830.9 | 145.3 | 2008.7 | 2121.7 | 962
02 | Užtikrinti Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą
02 | 01 | Apskaityti bei vertinti kultūros paveldo objektus
02 | 01 | 01 |  | Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas |  | 04 | 4 | UPD Paveldo-saugos sk | SB | 10 | 10 |  |  | 20 | 20 |  |  | 15 | 15 |  |  | 20 | 20 | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Iš viso: | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20
02 | 01 | 02 |  | Informacinio leidinio apie paveldo objektus leidyba |  | 04 | 4 | UPD Paveldo-saugos sk | SB | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  | Išleistas leidinys, egz. |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 50 | 20
02 | 02 | Vykdyti paveldo objektų atkūrimo bei tvarkybos priemones
02 | 02 | 01 |  | Senamiesčio ir miesto istorinės dalies viešųjų erdvių tvarkybos techninių projektų parengimas (2014 m. – 1923 m. paminklo sukilėliams restauravimo) |  | 04 | 4 | UPD Paveldo-saugos sk | SB | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | Parengta techninių projektų, vnt. | 1
[9 empty] | Iš viso: | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
02 | 02 | 02 |  | Atgimimo aikštės (dalies) žvalgomieji archeologiniai tyrimai | P2.4.2.6 | 04 | 4 | UPD Paveldo-saugos sk | SB | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 220 |  | Žvalgomaisiais archeologiniais tyrimais ištirta aikštės teritorija, % | 12 | 88
0
0
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 220
02 | 02 | 03 |  | Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos parengimas | P2.4.2.6 | 04 | 1 | Strateginio planavimo skyrius | SB | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  | Parengta galimybių studija, vnt. |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0
02 | 02 | 04 |  | Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimo galimybių studijos parengimas | P2.4.3.5. | 04 | 5 | IED Projektų sk. | SB |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  | Parengta galimybių studija, vnt. |  | 1
ES
[9 empty] | Iš viso: | 0 |  |  | 0 | 25 | 25 |  | 0 | 25 | 25 |  | 0 | 25 | 0
02 | 02 | 05 |  | Skulptūrų parko (buv. senųjų miesto kapinių) sutvarkymo ir vizualinės informacinės sistemos sukūrimo koncepcijos parengimas | P2.4.3.3 | 04 | 4 | UPD Paveldosaugos sk. | SB | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 50 |  | Parengta koncepcija, vnt. |  | 1
[9 empty] | Iš viso: | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | [7 empty] | 30 | 0 | 0 | 30 | 110 | 80 | 0 | 30 | 110 | 80 | 0 | 30 | 320 | 0
02 | Iš viso tikslui: | [8 empty] | 40 | 10 | 0 | 30 | 130 | 100 | 0 | 30 | 125 | 95 | 0 | 30 | 370 | 20
01 | Iš viso veiklos planui: | [8 empty] | 3463 | 2513.4 | 68.6 | 949.6 | 4925.2 | 2777 | 145.3 | 2148.2 | 4964.6 | 2925.9 | 145.3 | 2038.7 | 2491.7 | 982
* Funkcinės klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo" (Aktuali redakcija 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1K-280)
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [9 empty] | Asignavimai 2013-iesiems metams** |  |  |  | Lėšų poreikis biudžetiniams 2014-iesiems metams |  |  |  | 2014-ųjų metų asignavimų planas |  |  |  | 2015-ųjų m. lėšų poreikis | 2016-ųjų m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [9 empty] | 700.8 |  |  |  | 967.9 |  |  |  | 824.4 |  |  |  | 1575.1 | 982
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [9 empty] | 690 |  |  |  | 967.9 |  |  |  | 824.4 |  |  |  | 1575.1 | 982
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | [9 empty] | 10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [9 empty] | 2762.2 |  |  |  | 3957.3 |  |  |  | 4140.2 |  |  |  | 916.6 | 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [9 empty] | 562.2 |  |  |  | 1757.3 |  |  |  | 1757.3 |  |  |  | 916.6 | 0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [9 empty] | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  |  | 2382.9 |  |  |  | 0 | 0
IŠ VISO: | [9 empty] | 3463 |  |  |  | 4925.2 |  |  |  | 4964.6 |  |  |  | 2491.7 | 982
Note on J12: Audra Cepiene: įterpta SB(VPL)
Note on Y44: Finansuojamas iniciatoriaus lėšomis
Note on E50: Audra Cepiene: perkelta iš ES projekto I etapo.
Note on Y51: Finansuojamas iniciatoriaus lėšomis
Note on K56: Audra Cepiene: plikta spec. Plano
Note on S141: Audra Cepiene: 25+25 tūkst. Lt

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1. | Savivaldybės administracijos direktorius
2. | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3. | Socialinių reikalų departamento direktorius
4. | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5. | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6. | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384