## Ataskaita
2014 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius), Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos kokybės skyrius).
Iš 2014 m. planuotų įvykdyti 18 priemonių (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 14 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 2 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 2 | .
2014 m. SVP programos Nr. 05 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 05))
tūkst. Lt
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste | [5 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis (savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus, procentas) | 100 | 100
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Perdirbimui surinktas ir paruoštas komunalinių atliekų kiekis (proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio) | 16 | 18
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Pašalintų komunalinių atliekų kiekis (proc. nuo bendro komunalinių atliekų kiekio) | ≤50 | 9.6
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Dienų skaičius, kai viršijamos ribinės teršalų (KD10) vertės per metus | <35 | 32 ir 43 | Oro kokybės tyrimų stotyje Bangų g. KD10 paros ribinė vertė viršyta daugiau nei 35 dienas dėl padidėjusio automobilių srauto Bangų gatvėje. Bangų g. srautai didėjo dėl Pilies tilto uždarymo
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Dviračių takų ilgis, km | 91 | 102.46
01 | 01 | Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą
01 | 01 | 01 | Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: | P3 | 6 | SB(VR) | 17200 | 17200 | 16580.8
[6 empty] | SB(VRL) |  | 1031 | 242.9 | Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. t | 67 | 65
Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas
|  |  | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse | [6 empty] | Priimtų į sąvartyną atliekų kiekis, tūkst. t | 1.2 | 1.95 | Dėl padidėjusių užlaidojimo plotų ir spalio mėnesį užėjusių šalnų susidarė didesnis atliekų kiekis
[6 empty] | Iš viso: | 17200 | 18231 | 16823.7
01 | 01 | 02 | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: | P3 | 6 | LRVB | 21 | 14.7 | 5.9
|  |  | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas |  |  | SB(AA) | 200.1 | 260 | 260 | Išvežta padangų, t | 130 | 125 | Išvežta atliekų pagal faktinį poreikį
|  |  | Pavojingų atliekų šalinimas |  |  | SB(AA) |  | 45.5 | 31.1 | Išvežta komunalinių, statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių, tūkst. t | 0.3 | 0.34
[6 empty] | Iš viso: | 221.1 | 320.2 | 297 | Surinkta gyvsidabrio, kg | 50 | 57
01 | 01 | 03 | Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | P3 | 6 | SB(VR) | 300 | 300 | 238.1 | Informuotų asmenų skaičius, tūkst. | 100 | 100 | Vykdytos viešinimo paslaugas per spaudos atstovus; transliuoti informaciniai siužetai per regioninę televiziją; sukurti ir eksponuoti 3 rūšių socialinės reklamos plakatai; sukurtos ir pagamintos užduočių knygelės pradinių klasių moksleiviams bei dėlionės darželinukams; suorganizuotas ir pravestas konkursas atliekų tvarkymo tematika ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigoms; skelbta aktuali informacija apie atliekų tvarkymą daugiabučių gyvenamųjų namų stenduose; per Klaipėdos regiono radijo stotį pravestas radijo žaidimas – viktorina; transliuota videoreklama lauko vaizdo ekranuose apie didelių gabaritų aikšteles; vykdytos kitos švietimo priemonės
[6 empty] | Iš viso: | 300 | 300 | 238.1
01 | 01 | 04 | Požeminių ar pusiau požeminių konteinerių ir aikštelių įrengimas | I | 6 | SB(VRL) | 1860 | 3160 | 1826.4 | Įrengta požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikštelių, vnt. | 77 | 53 | Įrengta 50 pusiau požeminių konteinerių aikštelių teritorijoje, kurią riboja Baltijos pr., Šilutės pl., Smiltelės g., Minijos g., Statybininkų pr., Taikos pr. 3 pusiau požeminių konteinerių aikštelės įrengtos Šarlotės gyvenamajame rajone
P2.1.3.17
[6 empty] | Iš viso: | 1860 | 3160 | 1826.4
01 | 01 | 05 | Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimas |  | 6 | SB(AA) | 9.9 |  |  | Priimtų į sąvartyną asbesto turinčių atliekų kiekis, t | 589 | 0 |  | Aplinkos ministerija nepasirašė dotacijos teikimo sutarties dėl viešojo pirkimo metu pasiūlytos Aplinkos ministerijai per didelės paslaugų kainos
[6 empty] | LRVB | 23.1 | 23.1 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 33 | 23.1 | 0
01 | 01 | 06 | Aplinkosaugos gerinimas Lietuvos ir Rusijos pasienyje | I | 5 | Kt | 473 | 473 |  | Suprojektuoti ir pastatyti valymo įrenginiai Klaipėdos regioniniame sąvartyne Dumpiuose, proc. | 100 | 50 | Atliktas pirkimas ir pasirašyta sutartis dėl Nemano (Rusijos Federacija) miesto buitinių atliekų sąvartyno filtrato valymo įrangos diegimo bei sąvartyno rekultivacijos. Pasirašyta sutartis su auditą atliekančia įmone. Pakartotinai vykdomos Dumpių regioninio atliekų sąvartyno filtrato valymo įrangos tiekimo bei įrengimo konkursinės procedūros
[6 empty] | ES | 4257.6 | 4257.6 | 1074.4
[6 empty] | Iš viso: | 4730.6 | 4730.6 | 1074.4
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 24344.7 | 26764.9 | 20259.6
01 | 02 | Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones
01 | 02 | 01 | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | P5, P2.3.3.1. | 6 | SB(AA) | 140 | 140 | 140 | Tiriamų aplinkos komponentų (oro, triukšmo, dirvožemio, vandens, biologinės įvairovės) kiekis, vnt. | 5 | 5 | Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2012–2016 m. programą atlikti triukšmo, oro kokybės, paviršinių vandens telkinių, dirvožemio, biologinės įvairovės tyrimai
[6 empty] | Iš viso: | 140 | 140 | 140 | Parengta ataskaitų, vnt. | 1 | 1
01 | 02 | 02 | Visuomenės ekologinis švietimas | P2.3.3.2 | 6 | SB(AA) | 7.5 | 7.5 | 7.4 | Įgyvendinta švietimo priemonių, vnt. | 1 | 1 | Įvykdyta aplinkosauginės spaudos „Žaliasis pasaulis“, „Tėviškės gamta“, „Žalioji Lietuva“ prenumerata mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 40-čiai adresatų
[6 empty] | Iš viso: | 7.5 | 7.5 | 7.4
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 147.5 | 147.5 | 147.4
01 | 03 | Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto gamtinę aplinką
01 | 03 | 01 | Miesto vandens telkinių valymas: |  | 6
|  |  | Sanitarinis vandens telkinių valymas | P2.3.1.4. |  | SB(AA) | 55.4 | 30 | 30 | Valoma vandens telkinių (paviršiai ir priekrantė), vnt. | 17 | 17
|  |  | Mumlaukio ežero išvalymas ir aplinkos sutvarkymas | P2.3.1.4. |  | SB(AAL) | 58.1 | 54.5 | 54.5 | Išvalyta Mumlaukio ežero ploto, ha | 1.7 | 1.7
[6 empty] | ES | 329 | 329 | 310.4 | Sutvarkyto kranto ilgis, m | 500 | 500
|  |  | Danės upės valymas ir pakrančių sutvarkymas |  |  | ES | 441.6 | 417.4 | 406.9 | Išvalyta upė, ha | 44.3 | 44.3 |  | Paslauga nupirkta mažesne kaina, nei planuota
[6 empty] | LRVB | 87.7 | 87.7 | 63.1 | Sutvarkyta pakrantė, ha | 5.2 | 5.2
|  |  | Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš Žardės tvenkinio |  |  | SB(AA) | 50 | 50 | 50 | Išvalytas tvenkinio plotas, ha | 1.3 | 1.3
|  |  | Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago (laivų kapinių) išvalymas | I |  | SB(AA) | 329.3 | 318.5 | 318.5 | Išvalyta Kuršių marių akvatorija 1,8 ha, iškasta grunto 19000 m3 Užbaigtumas, proc.
[6 empty] | SB(AAL) | 68.5 | 48.6 | 48.6
[6 empty] | ES | 2280.5 | 1567.1 | 1567.1 |  | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 3700.1 | 2902.8 | 2849.1
01 | 03 | 02 | Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens nuotekų tinklus | I | 5 | SB(P) | 3540.6 | 3540.6 | 1477.2 | Projekto įvykdymas 2014 m., proc. | 29 | 30
[6 empty] | SB(AA) |  | 1.1 |  | Iš viso rekonstruota lietaus nuotekų tinklų – 1625,5 m |  |  | 2014 m. rekonstruota lietaus nuotekų tinklų – 275,15 m. (2 objektai – planuota 281 m, nuokrypis – 5,85 m). Per laikotarpį nuo techninio projektio parengimo (2007 m.) iki jų įgyvendinimo pradžios (2014 m.) situacija objektuose pasikeitė – atsirado daug techninio projekto pakeitimų. Dėl šios priežasties rangovai lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijos / statybos darbus baigė (7 objektuose iš 8), tačiau ne visų objektų statybos užbaigimo aktai pasirašyti (2 iš 8). 1 objekto darbai bus baigti 2015 m. sausio mėn., o 6 aktai bus pasirašyti iki 2015 m. birželio mėn.
[6 empty] | SB | 55.3 | 55.3 | 4.4 | Suorganizuoti 4 pažintiniai vizitai |  |  | Suorganizuoti 3 pažintiniai vizitai Klaipėdoje ir Kaliningrade | 1 pažintinis vizitas Klaipėdoje neįvyko, nes neatvyko dalyviai iš Rusijos
[6 empty] | ES | 1290.4 | 1290.4 | 1321.9 | Suorganizuoti 2 darbiniai susitikimai |  |  | Įvyko 1 darbinis susitikimas Svetlogorske | Vizitas ir darbinis susitikimas nukelti į 2015 m.
[6 empty] | Iš viso: | 4886.3 | 4887.4 | 2803.5
01 | 03 | 03 | Bendrojo naudojimo lietaus nuotekų tinklų tiesimas teritorijoje ties Bangų g. 5A, Klaipėdoje | I | 5 | SB(AAL) | 200 | 5.5 | 5.5 | Nutiesta lietaus nuotekų tinklų – 100 m. Užbaigtumas proc. |  |  | Atlikti archeologiniai tyrinėjimai | Dėl projekto koregavimo lietaus nuotekų tinklų tiesimo darbai persikelia į 2015 m.
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 5.5 | 5.5 |  | 100
01 | 03 | 04 | Miesto želdynų tvarkymas ir kūrimas: | 2.3.1.3. | 6
|  |  | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas |  |  | SB(AA) | 263.3 | 263.3 | 235 | Pasodinta medžių, krūmų, vnt. | 137 | 173 | Nauji medžiai pasodinti Liepų g., K. Donelaičio g., Pilies g.
|  |  | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą, apskaita ir jų duomenų bazių sukūrimas ir tvarkymas |  |  | SB(AAL) | 44.7 | 62.2 | 62.2 | Sukurta duomenų bazė, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 308 | 325.5 | 297.2
01 | 03 | 05 | Lietaus nutekų tinklų Pilies ir Mokyklos gatvėse remonto darbai |  | 6 | SB(AA) |  | 61 | 61 | Nutiesta lietaus nuotekų tinklų, m | 325 | 325
[6 empty] | SB |  | 131.9 | 131.8
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 192.9 | 192.8
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9094.4 | 8314.1 | 6148.1
01 | 04 | Prižiūrėti ir vystyti poilsio gamtoje infrastruktūrą
01 | 04 | 01 | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra |  | 6 | SB(AA) | 96.5 | 96.5 | 96.5 | Pakeista medinių takų ir laiptų, tūkst. m2 | 1.8 | 1.3 | Pakeista medinių takų – 1205,3 m² ir laiptų – 51,5 m² Melnragės ir Girulių paplūdimiuose
[6 empty] | Iš viso: | 96.5 | 96.5 | 96.5
01 | 04 | 02 | Dviračių takų priežiūra ir plėtra: | I | 5
|  |  | Dviračių ir pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje | P2.1.2.7 |  | SB(P) | 1197.6 | 619.3 | 619.2 | Įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas (7,237 km). Užbaigtumas, proc. | 100 | 100 | Iki 2014 m. pabaigos baigti pagrindiniai darbai pagal rangos darbų sutartį. Nutiesta 7,2 km dviračių ir pėsčiųjų tako. Įrengtas apšvietimas. Išasfaltuota ~ 800 m gatvės ruožo
[6 empty] | SB(AAL) | 275.4 | 497.4 | 497.4
[6 empty] | SB(AA) |  | 91.5
[6 empty] | SB |  | 961.9 | 961.9
[6 empty] | ES | 3380.7 | 3380.7 | 1770.9
|  |  | Asfalto dangos įrengimas suformuojant dviračių taką palei Danės upės krantinę nuo Jono kalnelio tiltelio iki Gluosnių skersgatvio |  |  | SB(AA) | 120 | 196.3 | 192.8 | Nutiesta dviračių tako, m | 360 | 354 | Įrengta asfalto danga (354 m)
[6 empty] | Iš viso: | 4973.7 | 5747.1 | 4042.2
01 | 04 | 03 | Konteinerinių tualetų infrastruktūros tinklų (vandens, nuotekų) paplūdimiuose įrengimo darbai |  | 5 | SB(AAL) | 180 | 150 | 150 | Prengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 1 |  | Liko prijungti 1 tualetą Smiltynėje. Darbai bus baigti iki 2015 m. vasaros sezono
[10 empty] | Įrengta vandens ir nuotekų tinklų, m | 300 | 210
[6 empty] | Iš viso: | 180 | 150 | 150
01 | 04 | 04 | Vandens ir nuotekų tinklų įrengimo Smiltynės g. 13 techninio projekto parengimas | I P1.6.3.4 | 5 | ES |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |  | Lėšos perskirstytos kitoms priemonėms vykdyti, techninio projekto parengimas yra planuojamas 2016 m.
[6 empty] | SB(AAL) | 20 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 0 | 0
01 | 04 | 05 | Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas |  | 6 | LRVB | 0 | 100 | 0 | Sutvirtintas kopagūbris, pinant tvoreles iš žabų, tūkst. m | 2 | 2 | Paslaugos nupirktos mažesnėmis kainomis, nei planuota. Lėšos (92,8 tūkst. Lt) iš Aplinkos ministerijos bus pervestos tik 2015 m.
[6 empty] | SB(AA) | 0 | 42.9 | 39.8
[6 empty] | Iš viso: | 0 | 142.9 | 39.8 | Sutvirtintas kopagūbris žabų klojiniais, tūkst. kv. m | 8.4 | 8.4
02 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5270.2 | 6136.5 | 4328.5
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 38856.8 | 41363 | 30883.6
05 | Iš viso programai: | [5 empty] | 38856.8 | 41363 | 30883.6
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimą Nr. T2-16
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-12-11 sprendimą Nr. T2-311
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 26272.2 | 29422.3 | 24363
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 55.3 | 1149.1 | 1098.1
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | [6 empty] | 1272 | 1604.1 | 1462.1
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | [6 empty] | 846.7 | 818.2 | 818.2
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(VRL) – rinkliavos likutis | [6 empty] | 1860 | 4191 | 2069.3
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 17500 | 17500 | 16818.9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | [6 empty] | 0 | 0
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 4738.2 | 4159.9 | 2096.4
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 12584.6 | 11940.7 | 6520.6
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 11979.8 | 11242.2 | 6451.6
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 131.8 | 225.5 | 69
Kitos lėšos Kt | [6 empty] | 473 | 473
IŠ VISO: | [6 empty] | 38856.8 | 41363 | 30883.6
Note on H111: Audra Cepiene: 38856,8
Note on I111: Audra Cepiene: 41363 tūkst. lt