## Ataskaita
2014 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
ĮVYKDYMO ATASKAITA
Asignavimų valdytojai: Investicijų ir ekonomikos departamentas (5), Miesto ūkio departamentas (6).
Programą vykdė: Miesto ūkio departamentas (Miesto tvarkymo skyrius, Transporto skyrius), Investicijų ir ekonomikos departamentas (Statybos ir infrastruktūros plėtros ir Projektų skyriai), Viešosios tvarkos skyrius.
Iš 2014 m. planuotos įvykdyti 21 priemonės (kurioms patvirtinti / skirti asignavimai):
| faktiškai įvykdyta | – | 16 | (pagal planą arba geriau);
| iš dalies įvykdyta | – | 4 | (blogiau, nei planuota);
| neįvykdyta | – | 1 | .
2014 m. SVP programos Nr. 06 įvykdymas
Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:
1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;
2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;
3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

## Priemonių suvestinė
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (NR. 06))
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Asignavimai (tūkst. Lt) |  |  | Vertinimo kriterijaus |  |  | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
[7 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės
01 | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą | [5 empty] | Urbanistinės plėtros departamentas GIS skyrius |  |  | Gatvių su asfalto danga ilgis, palyginti su bendru gatvių ilgiu, proc. | 82 | 81.9
[7 empty] | Urbanistinės plėtros departamentas GIS skyrius |  |  | Gatvių tankis, km/kv. km | 3.05 | 3.05
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte, proc. | 33 | 60
[7 empty] | Miesto ūkio departamentas |  |  | Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis, km | 121 | 120 |  | Pasikeitė maršrutų trasos
01 | 01 | Rekonstruoti ir tiesti gatves
01 | 01 | 01 | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | P2.1.2.11 | 5
|  |  | Joniškės gatvės rekonstrukcija (I etapas) | I | 5 | SB(P) | 135 | 135 | 134.4 | Rekonstruotas gatvės ilgis – 1,12 km. Užbaigtumas, proc.
|  |  |  | P2.1.2.14 |  | SB | 1 | 9 | 9 |  | 100 | 100
[6 empty] | ES | 369 | 369 | 362.2
[6 empty] | LRVB | 45.6 | 45.6 | 44.7
[6 empty] | Iš viso: | 550.6 | 558.6 | 550.3
|  |  | Daržų gatvės nuo Aukštosios iki Tiltų gatvės rekonstrukcija | I | 5 | SB | 50.3 | 50.3 | 50.3 | Rekonstruota gatvė –189 m. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | KPP | 826.2 | 1030.1 | 1014.7
[6 empty] | Kt | 180.2 | 180.2 | 180.2
[6 empty] | Iš viso: | 1056.7 | 1260.6 | 1245.2
|  |  | J. Janonio g. dangų ir šaligatvių restauravimas | I | 5 | SB(P) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Rekonstruotas gatvės ilgis – 0,43 km, Užbaigtumas, proc.
[6 empty] | SB | 168.6 | 153.8 | 141.8 |  | 100 | 100
[6 empty] | ES | 191.9 | 191.9 | 160.3
[6 empty] | LRVB | 23.7 | 23.7 | 19.8
[6 empty] | Iš viso: | 387.4 | 372.6 | 325.1
|  |  | Sankryžos iš Butkų Juzės gatvės į S. Daukanto gatvę kapitalinis remontas |  | 5 | Kt | 127.5 | 127.5 | 132.3 | Suremontuota sankryža, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 127.5 | 127.5 | 132.3
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 2122.2 | 2319.3 | 2252.9
01 | 01 | 02 | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: | P2.1.2.13
|  |  | Pajūrio g. rekonstravimas | I | 5 |  |  |  |  | Parengti priešprojektiniai pasiūlymai, vnt. Parengtas techninis projektas, 1 vnt., rekonstruota gatvė (4600 m). Užbaigtumas, proc. | 1 | 0 | Užsitęsus techninės dokumentacijos rengimui, vėlavo viešųjų pirkimų procedūros, todėl techninio projekto rengimo sutartis pasirašyta tik 2014 m. lapkričio mėn. Tikslinant planą, lėšos buvo perskirstytos kitoms priemonėms vykdyti. Parengti techninį projektą numatoma 2015 m.
[6 empty] | KPP | 247 | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 247 | 0 | 0 |  | 10 | 0
|  |  | Rokiškio g. rekonstravimas |  | 5 | KPP | 240 | 240 | 240 | Atlikta gatvės 280 m rekonstrukcija (I etapas). Užbaigtumas, proc. | 20 | 20
[6 empty] | PF | 30 | 30 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 270 | 270 | 240
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 517 | 270 | 240
01 | 01 | 03 | Šiaurės ir Pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas: | P2.1.2.12
|  |  | Smeltės kvartalo gatvių kapitalinis remontas |  | 5 | KPP | 741.5 | 525 | 524.3 | Rekonstruotos kvartalo gatvės – 2023,8 m: Vilnelės g. (701,9 m), Upelio g. (212,0 m), Skirvytės ( 288,9 m), Dusetų (152,1 m), Žūklės (509,9 m), Tinklų (159,0). Užbaigtumas, proc. | 55 | 76
[6 empty] | Iš viso: | 741.5 | 525 | 524.3
|  |  | Tilžės g. nuo Šilutės pl. rekonstravimas, pertvarkant geležinkelio pervažą bei žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | I | 5 | KPP | 100 | 0 | 0 | Parengta techninių projektų, vnt. Atlikti gatvės (600 m) ir žiedinės sankryžos rekonstravimo darbai. Užbaigtumas, proc. |  |  | Dėl teisminių procedūrų užsitęsė techninio projekto parengimo sutarties pasirašymas. Sutartis pasirašyta 2014 m. rugsėjo mėnesį, todėl projekto parengimas persikėlė į 2015 metus. Tikslinant planą, lėšos buvo perskirstytos kitoms priemonėms vykdyti
[11 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 100 | 0 | 0
|  |  | Minijos g. ruožo nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr. rekonstrukcija | I | 5 | KVJUD | 640 | 665 | 665 | Rekonstruojamos gatvės ilgis – 3400 m. Užbaigtumas, proc. | 100 | 100
[6 empty] | Iš viso: | 640 | 665 | 665
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 1481.5 | 1190 | 1189.3
01 | 01 | 04 | Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas:
|  |  | Pamario gatvės rekonstravimas | I | 5 | SB |  |  |  | Parengtas techninis projektas. Tiesiamos 2 eismo juostų gatvės ilgis – 4600 m. Užbaigtumas, proc. |  |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nepasirašyta techninio projekto parengimo sutartis. Tikslinant planą, lėšos buvo perskirstytos kitoms priemonėms vykdyti
[6 empty] | KPP | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 0 | 0
|  |  | Kelio nuo Medelyno g. iki Pamario g. techninio projekto parengimas ir tiesimas |  | 5 | KPP | 30 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas,vnt. |  |  | Koreguota priemonės apimtis, tikslinta projektavimo užduotis, todėl techninio projekto parengimo paslaugų sutarties pasirašymas persikėlė į 2015 m. Tikslinant planą, lėšos buvo perskirstytos kitoms priemonėms vykdyti
[6 empty] | Iš viso: | 30 | 0 | 0 | Tiesiamos 2 eismo juostų gatvės ilgis – 2050 m.
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 80 | 0 | 0 | Užbaigtumas, proc.
01 | 01 | 05 | Tilto per Danės upę Pilies gatvėje, Klaipėdoje, kapitalinis remontas | I | 5 | SB | 2000 | 8493.4 | 8249.3 | Parengtas laikino tilto projektas, vnt. Įrengtas laikinas tiltas, vnt. Remontuojama tilto ilgis – 37,4 m. Užbaigtumas, proc.
[6 empty] | KPP | 2522 | 2795.1 | 2961 |  | 1 | 1
[6 empty] | ES | 2472.5 | 0 | 0 |  | 100 | 98
[6 empty] | Iš viso: | 6994.5 | 11288.5 | 11210.3
01 | 01 | 06 | Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos |  | 5 | SB | 20 | 20 | 7 |  |  |  |  | Lėšų poreikis buvo mažesnis, nei planuota
[6 empty] | Iš viso: | 20 | 20 | 7
01 | 01 | 07 | Bendri KVJUD ir miesto projektai: | [9 empty] | Parengtas ir derinamas detalusis planas, kuriam 2014-12-03 pritarė Nuolatinė statybos komisija. 2014-12-16 sukomplektuotos suderinto detaliojo plano bylos perduotos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai patikrinti
|  |  | Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus techninės dokumentacijos parengimas | I | 5 | Kt | 200 | 200 | 0 | Patikslintas detalusis planas, vnt. | 1 | 1
|  |  |  | P2.2.1.1 |  | SB(L) | 0 | 0.8 | 0.7
[6 empty] | KVJUD | 0 | 80.1 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 280.9 | 0.7
|  |  | Centrinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įvado jungties modernizavimas: | P2.2.1.1 | 5 | PF |  | 632.4 | 632.3
[6 empty] | ES | 5928.9 | 9274.1 | 4729.6 | Rekonstruota sankryža. Užbaigtumas, proc. | 30 | 52
|  |  | Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija. I etapas |  |  | KVJUD | 4546.3 | 6094.4 | 3423.9
[6 empty] | Iš viso: | 10475.2 | 16000.9 | 8785.8
|  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  | 10675.2 | 16281.8 | 8786.5
01 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 21890.4 | 31369.6 | 23686
01 | 02 | Vystyti Klaipėdos pramoninės plėtros teritorijos susisiekimo infrastruktūrą
01 | 02 | 01 | Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio (Klaipėdos LEZ Lypkių gatvės tiesimas I etapas) | I | 5 | PF | 31.3 |  |  | Bendras tiesiamos gatvės ilgis – 571 m Užbaigtumas, proc.
|  |  |  | P2.1.2.14 |  | ES | 5590.2 | 5590.2 | 5051.4 |  | 100 | 100
[6 empty] | Kt | 20.9 | 20.9 | 21.3
[6 empty] | Iš viso: | 5642.4 | 5611.1 | 5072.7
01 | 02 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5642.4 | 5611.1 | 5072.7
01 | 03 | Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą
01 | 03 | 01 | Viešojo transporto paslaugų organizavimas: |  | 6 | SB | 17828.3 | 17642.3 | 17592.6
|  |  | Transporto kompensacijų mokėjimas: |  |  | SB(VR) | 1000 | 1000 | 986.4
|  |  | - vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą |  |  | SB(L) |  | 673.4 | 673.4 | Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt. | 6 | 5
|  |  | - moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų, tūkst. vnt. | 2 | 3.9
|  |  | - profesinių mokyklų moksleiviams | [6 empty] | Kompensuota bilietų (nuo 2014 m. II ketvirčio), tūkst. vnt. | 6 | 13
|  |  | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | [6 empty] | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. | 6.8 | 6.4
|  |  | Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio maršrutus aptarnaujantiems vežėjams (s. b. „Dituva“, s. b. „Tolupis“) | [6 empty] | Subsidijuojami maršrutai, vnt. | 3 | 3
[6 empty] | SB(L) | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Nuostolių dėl keleivių vežimo vietinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais kompensavimas |  |  | SB(VRL) |  | 245.4 | 245.4 | Maršrutų skaičius, vnt. | 36 | 41
[6 empty] | Iš viso: | 18838.5 | 19571.3 | 19508
01 | 03 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 18838.5 | 19571.3 | 19508
01 | 04 | Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones
01 | 04 | 01 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus |  | 6 | SB | 183 | 183 | 183 | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. | 2 | 2
[6 empty] | SB(VRL) | 191.2 | 191.2 | 191.2
|  |  | Miesto gatvių saugaus eismo priemonių eksploatacija ir įrengimas | P2.1.2.9 |  | KPP | 804.3 | 824.9 | 824.9 | Įrengta ir pakeista informacinių ženklų, tūkst. vnt. | 1 | 1
[10 empty] | Eksploatuojama šviesoforų, vnt. | 66 | 66
|  |  | Miesto gatvių ženklinimas | [6 empty] | Suženklinta gatvių, km2 | 7 | 8.8 | Papildomai buvo įrengtos apylankos dėl Pilies tilto remonto darbų – suženklintas Mokyklos g. tiltas ir įrengta žiedinė sankryža Pilies g.
|  |  | Esamų dviračių takų ženklinimo bei jungčių (rišlumo), dviračių parkavimo vietų įrengimas bei bemotorio transporto skatinimas (2014 m. – dviračių takų ruožo nuo Taikos pr. 139 iki Herkaus Manto g. 86 (abiejose pusėse) sutvarkymo darbai) | P2.1.2.7 | [5 empty] | Suženklinta esamų dviračių takų, km2 | 5 | 5
[6 empty] | Iš viso: | 1178.5 | 1199.1 | 1199.1
01 | 04 | 02 | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste sukūrimas ir išlaikymas |  | 6 | SB(VR) | 1619 | 2119 | 2132.5 | Eksploatuojamų bilietų automatų skaičius | 150 | 147
[10 empty] | Įrengta kelio ženklų, skaičius | 40 | 134
[10 empty] | Įrengta automobilių aikštelių, skaičius | 2 | 3 | Įrengtos automobilių aikštelės – Šaulių g. 27, Pievų Tako g. 36, Tilžės g. 3
[6 empty] | Kt | 20 | 20 | 0 | Atlikta elektromobilių infrastruktūros įrengimo galimybių studija, vnt. | 1 | 0 |  | Negautas finansavimas
[6 empty] | SB(VRL) | 0 | 83.3 | 83.3 | Suženklinta mokamų automobilių aištelių (horizontalus ženklinimas), kv. m | 1724 | 1850 | Suženklinta aikštelė Šaulių g. 27
[6 empty] | Iš viso: | 1639 | 2222.3 | 2215.8
01 | 04 | 03 | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (2014 m. – šiaurinėje miesto dalyje) | I | 6 | SB(VR) | 251 | 251 | 206.6 | Įrengta aikšelių, skaičius | 1 | 1 | Išbraižytos automobilių stovėjimo vietos, pastatytas apmokėjimo už stovėjimą įrenginys, įrengti dviračių saugojimo konteineriai (1) ir dviračių saugojimo stovai (30-čiai dviračių), pastatyta apsauginė tvora, įrengtas kryptinis apšvietimas, pažymėti dviračių takai
|  |  |  | 2.1.2.2 |  | SB(VRL) | 249.9 | 249.9 | 249.9
[6 empty] | Iš viso: | 500.9 | 500.9 | 456.5
01 | 04 | 04 | Studijų atlikimas: |  | 5 | SB | 61.2 | 61.2 | 60.2 | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 1
|  |  | INTERREG IVC projekto POSSE įgyvendinimas (žaliosios bangos sistemos sukūrimo Klaipėdos mieste galimybių analizė) |  |  | ES | 29.9 | 29.9 | 27.4 | Dalyvauta konferencijose, kartai | 2 | 2
[6 empty] | KPP | 104.7 | 104.7 | 104.7 | Išleista informacinių leidinių (tiražas 10000), vnt. | 2 | 1 | Tiražas sumažintas pagal pagrindinio projekto partnerio rekomendacijas (iki 500 vnt.)
|  |  | Projektas „Regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“ | [6 empty] | Parengta galimybių studija, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 195.8 | 195.8 | 192.3
01 | 04 | 05 | Automatinės eismo priežiūros prietaisų nuoma | P6 | 1 | SB | 200 | 200 | 199.4 | Eksploatuojama prietaisų, vnt. | 18 | 18
[6 empty] | SB(L) | 0 | 16.6 | 16.6
[6 empty] | Iš viso: | 200 | 216.6 | 216
01 | 04 | 06 | Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptingas apšvietimas |  | 6 | KPP | 87.9 | 87.9 | 87.9 | Apšviesta pėsčiųjų perėjų, skaičius | 4 | 5 | Apšviestos perėjos: Taikos pr. 21, Baltijos pr. 101, Danės–Naujosios Uosto, Bandužių –Mogiliovo gatvių sankryžose, Smiltelės g. 47
[6 empty] | Iš viso: | 87.9 | 87.9 | 87.9
01 | 04 | 07 | Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | I | 5 | KPP | 50 | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas, skaičius | 0 | 0 | Techninio projekto parengimo sutartis pasirašyta 2014 m. rugsėjo mėn. Sutarties pasirašymas užsitęsė dėl pakartotinai vykdytų viešųjų pirkimų procedūrų. Techninio projekto parengimas numatomas 2015 metais. Tikslinant planą, lėšos buvo perskirstytos kitoms priemonėms vykdyti
[10 empty] | Įrengta stotelių, vnt. | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 50 | 0 | 0
01 | 04 | 08 | Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Pilies g. 2A įrengimas | I | 5 | SB |  |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  | Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, techninio projekto parengimo paslaugų sutartis pasirašyta 2014 m. spalio mėn. Techninį projektą numatoma parengti 2015 m. kovo mėn.
|  |  |  | P2.1.2.2 |  | Kt | 108 | 108 | 0
[6 empty] | Iš viso: | 108 | 108 | 0
01 | 04 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3960.1 | 4530.6 | 4367.6
01 | 05 | Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus
01 | 05 | 01 | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse: medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai |  | 5
[6 empty] | KPP | 10 | 10 | 10
|  |  | Ištisinio asfaltbetonio dangos tiesimas Taikos pr. ruože nuo Jūrininkų pr. iki Kairių g. |  | 6 | KPP | 1058.4 | 1058.4 | 1058.4 | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha | 2.35 | 2.35
Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas kitose gatvėse
[6 empty] | Iš viso: | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4
01 | 05 | 02 | Miesto gatvių ir daugiabučių namų kiemų dangos remontas: |  | 6 |  |  |  |  | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos, ha | 0.01 | 0.01
[10 empty] | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha | 2.1 | 2.5
|  |  | Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų gatvių dangos remontas |  |  | KPP | 1750.1 | 1895.1 | 1895.1 | Prižiūrima žvyruotos dangos, ha | 15.8 | 15.8
[10 empty] | Žvyruotos dangos greideriavimas (17,4 ha), kartai | 4 | 4
|  |  | Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas |  |  | SB | 500 | 500 | 500 | Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha | 0.6 | 0.7
[6 empty] | Iš viso: | 2250.1 | 2395.1 | 2395.1
01 | 05 | 03 | Pėsčiųjų, šaligatvių bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai, automobilių stovėjimo vietų įrengimas |  | 6 | SB | 45 | 45 | 45 | Suremontuota šaligatvių, ha | 0.3 | 0.3 | Suremontuoti objektai: aikštelė prie Žvejų g. 2 – 264 m2, šaligatvis Turistų g. – 540 m2
[6 empty] | KPP | 455 | 313.5 | 313.4 | Parengtas paprastojo remonto aprašas, vnt. | 1 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 500 | 358.5 | 358.4
01 | 05 | 04 | Tiltų ir kelio statinių priežiūra |  | 6 | KPP | 409.9 | 349.9 | 349.9 | Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt. | 14 | 14
[6 empty] | Iš viso: | 409.9 | 349.9 | 349.9
01 | 05 | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4228.4 | 4171.9 | 4171.8
01 | Iš viso tikslui: | [5 empty] | 54559.8 | 65254.5 | 56806.1
06 | Iš viso programai: | [5 empty] | 54559.8 | 65254.5 | 56806.1
* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimą Nr. T2-16
** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-12-11 sprendimą Nr. T2-311
Finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai | [6 empty] | 2014 m. asignavimų patvirtintas planas* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas** | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | [6 empty] | 24578.2 | 32999.4 | 32603.7
Savivaldybės biudžeto lėšos SB | [6 empty] | 21057.4 | 27358 | 27037.6
Paskolos lėšos SB(P) | [6 empty] | 138.2 | 138.2 | 137.6
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR) | [6 empty] | 2870 | 3370 | 3325.5
Vietinių rinkliavų apyvartinių lėšų likutis SB(VRL) – rinkliavos likutis | [6 empty] | 441.1 | 769.8 | 769.8
Savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų likutis SB(L) | [6 empty] | 10.2 | 701 | 700.9
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | [6 empty] | 61.3 | 662.4 | 632.3
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | [6 empty] | 29981.6 | 32255.1 | 24202.4
Europos Sąjungos paramos lėšos ES | [6 empty] | 14582.4 | 15455.1 | 10330.9
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | [6 empty] | 9487 | 9234.6 | 9384.3
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | [6 empty] | 5186.3 | 6839.5 | 4088.9
Valstybės biudžeto lėšos LRVB | [6 empty] | 69.3 | 69.3 | 64.5
Kiti finansavimo šaltiniai Kt | [6 empty] | 656.6 | 656.6 | 333.8
IŠ VISO: | [6 empty] | 54559.8 | 65254.5 | 56806.1
Note on H168: Audra Cepiene: 54559,8

## Asignavimų valdytojų kodai (hidden)
Asignavimų valdytojų kodų klasifikatorius*
Asignavimų valdytojo kodas | Pavadinimas
1 | Savivaldybės administracijos direktorius
2 | Ugdymo ir kultūros departamento direktorius
3 | Socialinių reikalų departamento direktorius
4 | Urbanistinės plėtros departamento direktorius
5 | Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius
6 | Miesto ūkio departamento direktorius
* patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymu Nr. AD1-384