Klaipėdos švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2015–2018 metų tinklo pertvarkos bendrojo plano

priedas

**PRIEMONIŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės įgyvendinimo pradžia ir pabaiga | Iš viso lėšų suma (tūkst. Eur), reikalinga priemonei įgyvendinti, pagal metus (grupių įrengimui / etatų išlaikymui iš SB) | Priimamų ugdyti vaikų skaičius pagal metus | Pastabos |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **1.** | **Naujų grupių steigimas:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.* | *4 grupių – laisvose l-d* „Žiogelis“ *patalpose* | 2015 m. birželis–rugsėjis | 68.05\*/15,2 |  |  |  | *75* |  |  |  |  |
| *1.2.* | *21 grupės – kitoms ugdymo reikmėms naudojamose švietimo įstaigų patalpose, iš jų:* | 2015 m. birželis–rugsėjis (10 grupių),2016 m. birželis–rugsėjis (11 grupių) | *200,0/38,0**Iš jų 20,0\** | *220,0/41,8* |  |  | *175* | 195 |  |  | 2016 m. kitoms ugdymo reikmėms naudojamų patalpų pertvarkymas į ikimokyklines grupes bus vykdomas atlikus stebėseną, įvertinus įstaigų investuotas lėšas ir tokių grupių poreikį |
| 2 grupių l-d „Bangelė“ | 20,0/3,8 | 20,0/3,8 |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 1 grupės l-d „Alksniukas“ | 20,0\*/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 grupių l-d „Žemuogėlė“ | 40,0/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 1 grupės l-d „Aitvarėlis“ | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 grupių „Saulutės“ m-d | 40,0/7,6 | 20,0/3,8 |  |  | 40 | 15 |  |  |
| 2 grupių l-d „Žiburėlis“ | 20,0/3,8 | 20,0/3,8 |  |  | 15 | 20 |  |  |
| 1 grupės l-d „Du gaideliai“ | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 grupės l-d „Pumpurėlis“ | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 grupės l-d „Švyturėlis“ |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |
| 1 grupės l-d „Žuvėdra“ |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |
| 1 grupės l-d „Čiauškutė“ |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |
| 1 grupės l-d „Pagrandukas“ |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |
| 1 grupės l-d „Želmenėlis“ |  | 20,0/3,8 |  |  |  |  15 |  |  |
| 1 grupės „Varpelio“ m-d |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |
| 1 grupės „Inkarėlio“ m-d |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |
| 1 grupės Litorinos mokykla |  | 20,0/3,8 |  |  |  |  20 |  |  |
| *1.3.* | *16 grupių – l-d atsilaisvinusiose patalpose, iškėlus priešmokyklines grupes į bendrojo ugdymo mokyklas, iš jų:* | 2016 m. birželis–rugsėjis |  | *53,44/60,8* |  |  |  | *280* |  |  |  |
| 2 grupių l-d „Bitutė“ |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  | 2016 m. ši priemonė būtų vykdoma atlikus stebėseną ir įvertinus realų tokių grupių poreikį |
| 2 grupių l-d „Traukinukas“ |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |
| 1 grupės l-d „Žilvitis“ |  | 3,34/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |
| 1 grupės l-d „Pumpurėlis“ |  | 3,34/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |
| 2 grupių l-d „Vyturėlis“ |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |
| 2 grupių l-d „Aitvarėlis“ |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |
| 2 grupių l-d „Ąžuoliukas“ |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |
| 2 grupių l-d „Du gaideliai“  |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |
| 2 grupių l-d „Linelis“ |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |
| *1.4.* | *2 grupių (1 ikimokyklinės ir 1 priešmokyklinės) – l-d „Obelėlė“ atsilaisvinusiose patalpose, iškėlus Vaikų laisvalaikio centro klubą „Žuvėdra“ į jo veiklai tinkančias patalpas* | 2015 m. birželis–rugsėjis | *20,0*\*/7,6*6,03\** |  |  |  | *35* |  |  |  | *Reikia numatyti lėšų patalpų pritaikymui VLC klubo „Žuvėdra“ veiklai, iškėlus jį iš l-d „Obelėlė“ patalpų* |
| *1.5.* | *9 grupių – m-d patalpose, vykdant struktūros pertvarkymą į l-d, iš jų:* | 2015 m. birželis–2018 m. rugsėjis | 76,16\*/15,2 | 40,0/7,6 | 40,0/7,6 | 20,0/3,8 | *80* | *40* | *35* | *20* |  |
| 1 grupės „Inkarėlio“ m-d  | 2015 m. birželis–rugsėjis | 18,16\*/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 grupių „Šaltinėlio“ m-d  | 2015 m. birželis– 2017 m. rugsėjis | 18,57\*/3,8 | 20,0/3,8 | 20,0/3,8 |  | 20 | 20 | 15 |  |  |
| 4 grupių „Pakalnutės“ m-d  | 2015 m. birželis– 2018 m. rugsėjis | 15,5\*/3,8 | 20,0/3,8 | 20,0/3,8 | 20,0/3,8 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 1 grupės „Nykštuko“ m-d  | 2015 m. birželis–rugsėjis | 23,93\*/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| *1.6.* | *16 priešmokyklinių grupių – bendrojo ugdymo mokyklų patalpose, iš jų:* | 2015 m. birželis–rugsėjis | 13,36/15,2 | 40,08/45,6 |  |  | *80* | *240* |  |  | 2016 m. ši priemonė būtų vykdoma atlikus stebėseną ir įvertinus realų tokių grupių poreikį  |
| 3 grupių Vitės pagrindinėje mokykloje | 6,68/7,6 | 3,34/3,8 |  |  | 40 | 20 |  |  |
| 1 grupės Maksimo Gorkio pagrindinėje mokykloje |  | 3,34/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |
| 1 grupės „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje |  | 3,34/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |
| 2 grupių „Smeltės“ progimnazijoje | 6,68/7,6 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 3 grupių Prano Mašioto progimnazijoje |  | 10,02/11,4 |  |  |  | 60 |  |  |
| 2 grupių „Vyturio“ pagrindinėje mokykloje |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 40 |  |  |
| 1 grupės Liudviko Stulpino progimnazijoje |  | 3,34/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 grupių „Pajūrio“ pagrindinėje mokykloje  |  | 10,02/11,4 |  |  |  | 60 |  |  |
| *1.7.* | *3 grupių – Tauralaukio progimnazijoje, rekonstravus pastatą* | 2016–2018 m. |  |  | **869,3\*\*** |  |  |  |  | *55* |  |
| **2.** | **Nevalstybinių ikimokyklinių įstaigų veiklos plėtra:** |  |  |  |  |  | ***≈130*** |  |  |  |  |
| *2.1.* | *L-d „Šermukšnėlė“ nenaudojamų patalpų perdavimas nevalstybinėms švietimo įstaigoms* | *2015 m. birželis–**rugsėjis* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2.* | *Mokesčio kompensavimas už ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nevalstybinėse švietimo įstaigoje*  | *2015 m. rugsėjis* | **116,92\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **L-d „Puriena“ pastato rekonstrukcija** | **2015 m. rugsėjis–****2017 m. sausis** | **448,4\*** | **1 344,0\*** | **672,0\*** |  | **–** |  |  |  | **Pertvarka vykdoma prie l-d „Puriena“ pastačius priestatą. Vietų skaičius mieste nedidės, kadangi neliks l-d „Aušrinė“** |
| **4.** | **L-d „Aušrinė“ reorganizavimas prijungimo prie l-d „Puriena“ būdu**  | **2016 m. birželis****–****2017 m. sausis** |  |  |  |  | **–** |  |  |  |
| **5.** | **Naujos ikimokyklinės įstaigos statybos projekto Šiaurinėje miesto dalyje rengimas** | **2016–****2019 m.** |  | **60,0** |  |  |  |  |  |  | **Siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą ir kokybę Šiaurinėje miesto dalyje** |
| **6.** | **IPUPŠĮ pastatų ir patalpų remonto darbų, aplinkos sutvarkymo programų parengimas ir įgyvendinimas** | **2016 m.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Lėšos bus planuojamos kasmet pagal galimybes iš savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų finansavimo šaltinių teisės aktų nustatyta tvarka** |
| **Iš viso:** |  | 1040,12 (948,92/91,2)Iš jų:755,56\* | 1913,32 (1757,52/155,8)Iš jų:1344\* | 1588,9 (1581,3/7,6)Iš jų:672,0\*869,3\*\* | 23,8 (20,0/3,8) | 445 | 755 | 35 | 75 | Vaikų skaičius pateikiamas be nevalstybinių įstaigų.Dalis lėšų 2015 m. gali būti skirta iš ES priešmokyklinių grupių įrengimui |

\*Lėšos numatytos Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane, Ugdymo proceso užtikrinimo programoje

\*\* Lėšos numatytos Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2020 metų plane (pagal Klaipėdos regiono plėtros plano priemones)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_