PATVIRTINTINA

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2016 m. sausio 11 d.

protokolu Nr. 2

KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016-2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VEIKSMŲ PLANAS

| Veiksmo pavadinimas | Veiksmo įgyvendinimo laikotarpis |  | Veiksmo rodiklis | Veiksmo vykdytojas | Veiksmo vykdytojo atrankos principas | Lėšų poreikis tūkst. Eur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pradžia | Pabaiga |  |  |  | Finansavimo šaltinis* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Iš viso: | SB | VB | ES |
| 1 tikslas. Skatinti gyventojus būti versliais ir aktyviais darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Bendradarbystės centro pradedantiems verslą - fizinės erdvės su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas | 2017 m. kovo mėn. | 2019 m. liepos mėn. | Sukurta ne mažiau kaip 15-os darbo vietų bendradarbystės erdvė. Į veiklas įtraukta ne mažiau kaip 30 darbo rinkoje neaktyvių arba verslą pradėjusių asmenų | Juridiniai asmenys, kurių valdymo nekontroliuoja valstybė arba savivaldybė | Konkursas | 105,0 | 29,4 | 5,7 | 69,9 |
| 1.1.2. Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programą) | 2017 m. kovo mėn | 2022 m. gegužės mėn. | Į verslumo įgūdžių ugdymo programas įtraukta ne mažiau kaip 100 darbo rinkoje neaktyvių arba verslą pradėjusių asmenų. Suteikta parama verslo pradžiai ne mažiau kaip 28 įmonėms | Juridiniai asmenys, kurių valdymo nekontroliuoja valstybė arba savivaldybė | Konkursas | 390,0 | 109,2 | 21,1 | 259,7 |
| 1.1.3. Miesto ir kaimo sąveika, skatinant inovacijų plėtrą ir ekonominę sanglaudą (bendradarbiaujant su besiribojančiomis kaimo ir žuvininkystės vietos veiklos grupėmis) | 2017 m. kovo mėn | 2019 m. gegužės mėn. | Į projekto veiklas įtraukta ne mažiau kaip 30 pradedančių verslą asmenų, kuriems teikiamos mentorystės ir tarpininkavimo paslaugos užmezgant verslo ryšius, surandant tiekėjus, rinkas. Organizuoti ne mažiau kaip 3 verslo renginiai. | Juridiniai asmenys, kurių valdymo nekontroliuoja valstybė arba savivaldybė | Konkursas | 100,0 | 28,0 | 5,4 | 66,6 |
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  |  | 595,0 | 166,6 | 32,1 | 396,3 |
| 1.2 uždavinys. Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti bei įsilieti į darbo rinką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Neformalaus profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sukurti jiems darbo vietas | 2017 m. kovo mėn. | 2021 m. gegužės mėn. | Į neformaliojo profesinio ugdymo programas/praktiką darbo vietoje įtraukta ne mažiau kaip 100 neaktyvių darbo rinkoje asmenų, įdarbintų/pradėjusių individualią veiklą asmenų skaičius - ne mažiau kaip 20 | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | 150,0 | 42,0 | 8,1 | 99,9 |
| 1.2.2. Kompleksinės paramos teikimas įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis | 2017 m. kovo mėn | 2019 m. liepos mėn. | Konsultuotos ne mažiau kaip 5, paremtos ne mažiau kaip 3 SVV įmonės, įdarbinta socialinės rizikos asmenų - ne mažiau kaip 5 | Juridiniai asmenys, kurių valdymo nekontroliuoja valstybė arba savivaldybė | Konkursas | 55,0 | 15,4 | 3,0 | 36,6 |
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  |  | 205,0 | 57,4 | 11,1 | 136,5 |
| Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 800,0 | 224,0 | 43,2 | 532,8 |
| 2 tikslas. Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams pilnavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 uždavinys. Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunų žmonių socializacijai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas tikslinėje teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai per profesinį orientavimą, savanorystę ir sociokultūrines veiklas | 2017 m. kovo mėn | 2022 m. gegužės mėn. | Tikslinėje teritorijoje įkurtas stacionarus/mobilus jaunimo užimtumo centras. Į centro veiklas įtraukta ne mažiau kaip 100 socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių. Parengta ne mažiau kaip 10 savanorių. | Biudžetinė įstaiga Klaipėdos jaunimo centras |  | 185,0 | 51,8 | 10,0 | 123,2 |
| 2.1.2. Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas | 2017 m. kovo mėn | 2020 m. gegužės mėn. | Prevencinėse veiklose užimta ne mažiau kaip 50 delinkventinio elgesio vaikų ir jaunuolių. Parengta ne mažiau kaip 10 savanorių. | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | 80,0 | 22,4 | 4,3 | 53,3 |
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  |  | 265,0 | 74,2 | 14,3 | 176,5 |
| 2.2 uždavinys. Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Savipagalbos grupių, psichosocialinių, sociokultūrinių bei krizių įveikimo paslaugų teikimas savanorystės pagrindais neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims | 2017 m. kovo mėn | 2022 m. gegužės mėn. | Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 400 neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų. Į veiklas įtraukta ne mažiau kaip 10 savanorių | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | 150,0 | 42,0 | 8,1 | 99,9 |
| 2.2.2. Savanoriškos pagalbos organizavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems jų namuose ir atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems šeimos narius su negalia | 2017 m. kovo mėn | 2021 m. gegužės mėn. | Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 50 neįgaliųjų ir 50 jų šeimų narių. Parengta ne mažiau kaip 50 savanorių | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | 80,0 | 22,4 | 4,3 | 53,3 |
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  |  | 230,0 | 64,4 | 12,4 | 153,2 |
| 2.3 uždavinys. Teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims | 2017 m. kovo mėn | 2020 m. gegužės mėn. | Paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 50 senyvo amžiaus asmenų, parengta ne mažiau kaip 20 savanorių | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | 80,0 | 22,4 | 4,3 | 53,3 |
| 2.3.2.Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendimas | 2017 m. kovo mėn | 2020 m. gegužės mėn. | Į veiklas įtraukta ne mažiau kaip 100 socialinę atskirtį patiriančių asmenų, parengta nemažiau kaip 20 savanorių | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | 170,0 | 47,6 | 9,2 | 113,2 |
| 2.3.3. Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų plėtojimas | 2017 m. kovo mėn | 2022 m. gegužės mėn. | Įvairiais informacijos sklaidos kanalais informuota bent 6000 socialinę atskirtį patiriančių, individualiai konsultuota bent 4000 socialinę atskirtį patiriančių asmenų | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | Konkursas | 75,0 | 21,0 | 4,1 | 50,0 |
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  |  | 325,0 | 91,0 | 17,6 | 216,5 |
| Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 820,0 | 229,6 | 44,3 | 546,1 |
| Vietos plėtros strategijos administravimas | 2016 m. rugsėjo mėn. | 2022 m. gruodžio 31 d. | Vykdomos vietos plėtros strategijos administravimo veiklos | Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė |  | 160,0 | 60,0 | 7,5 | 92,5 |
| Iš viso strategijai: |  |  |  |  |  | 1780,0 | 513,6 | 95,0 | 1171,4 |
| *Finansavimo šaltinių sutrumpinimų paaiškinimai: SB – savivaldybės biudžeto lėšos; VB – valstybės biudžeto lėšos; ES – Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________